07.02.2025 № 383

О подготовке и проведении народных гуляний

«Широкая Масленица»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 4 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 24.12.2024№ 5775 «Об утверждении Программы городских культурно-досуговых мероприятий на 2025 год в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска», в целях организации подготовки и проведения народных гуляний «Широкая Масленица», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории города-курорта Пятигорска народные гуляния «Широкая Масленица»02 марта 2025 года с 12.00 до 15.00 по адресу: г. Пятигорск, лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной, в районе ул. Набережной в городе Пятигорске (Парк Водник).

2. Муниципальному учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (Коршева О.В.) обеспечить контроль за подготовкой и проведением народных гуляний «Широкая Масленица».

 3. Утвердить:

 3.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению народных гуляний «Широкая Масленица» согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

 3.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению народных гуляний «Широкая Масленица» (далее - План) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Рекомендовать в день подготовки и проведения народных гуляний «Широкая Масленица»:

4.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Громаков М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка;

4.2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Пятигорска городская станция скорой медицинской помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи.

5. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) совместно с Акционерным обществом «Пятигорскэнерго» (Егоренко В.А.) провести мероприятия по бесперебойной подаче электроэнергии к энергопринимающему оборудованию мощностью 60 кВт.

6. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-анали-тический центр» (Чагаева Е.В.) организовать информационное освещение народных гуляний «Широкая Масленица».

7. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) и муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке места проведения мероприятия.

8. Отделу торговли, рекламы и защиты прав потребителей администра-ции города Пятигорска (Бумагин А.В.) обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания в день проведения народных гуляний «Широкая Масленица».

 9. Финансирование народных гуляний «Широкая Масленица» произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на организацию и проведение городских мероприятий.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска НикишинаИ.И.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска Д.Ю.Ворошилов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к постановлению администрациигорода Пятигорска  от 07.02.2025 № 383\_\_\_\_\_ |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению

народных гуляний «Широкая Масленица»

|  |  |
| --- | --- |
| Ворошилов Дмитрий Юрьевич | Глава города Пятигорска, председатель организационного комитета; |
|  |  |
| НикишинИван Иванович | заместитель главы администрации города Пятигорска, заместитель председателя организационного комитета; |
|  |  |
| СубботинМаксимИгоревич | заведующий протокольным отделом администрации города Пятигорска, секретарь организационного комитета; |
| Члены организационного комитета: |
| Андриянов Иван Андреевич | заместитель главыадминистрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; |
|  |  |
| БумагинАртем Владимирович | заведующий Отделом торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации го-рода Пятигорска; |
| ГромаковМихаил Владимирович | начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (по согласованию); |
| ДворниковВалентин Юрьевич | начальник муниципального казенного учреж-дения «Управление по делам территорий города Пятигорска» (по согласованию); |
|  |  |
|  |  |
| КоршеваОльга Валентиновна | начальник Муниципального учреждения «Уп-равление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска»; |
| Сагайдак Лариса ДмитриевнаТоринАндрей АнатольевичЧагаеваЕкатерина Вадимовна | начальник Муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пя-тигорска»;директор Муниципального бюджетного учреждения «Спецавтохозяйство» (по согласованию);исполняющий обязанности начальника Муниципального казенного учреждения«Информационно-аналитический центр» (по согласованию).  |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска А.А.Малыгина

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к постановлению администрациигорода Пятигорскаот 07.02.2025 №\_383\_ |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению народных гуляний «Широкая Масленица»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 |
|  | Создание оргкомитета по подготовке и проведению народных гуляний «Широкая Масленица» | до20 февраля | Протокольный отдел администрации города Пятигорска  |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 |
|  | Завоз и монтаж сценического подиума, ограждений, сценического оформления и реквизита  | 26-28 февраля | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» (далее - Управление культуры),Муниципальное бюджетное учреждение «Спецавтохозяйство» (по согласованию) |
|  | Предоставление вышки для оформления сквера | 26 февраля | Акционерного общества «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию) |
|  | Проведение работ по обеспечению подключения электропитания  | 01-02 марта | АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
|  | Обеспечение центрального сценического подиума звуковым оборудованием | 02 марта | Управление культуры |
|  | Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания во время мероприятия | 02 марта | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска  |
|  | Организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончании | 02 марта | Общество с ограниченной ответственностью «Городская эксплуатационная компания» (по согласованию) |
| 1. РАБОТА СМИ
 |
|  | Организация информационного освещения мероприятия | 02 марта | Муниципальное казенное управление «Информационно-аналитический центр» |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 |
|  | Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятия | О2 марта | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска»,Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (по согласованию),Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Пикет» (согласно Договора на оказание охранных услуг №30/01 от 30.01.2025 г.) |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска А.А.Малыгина