24.04.2026										№1315

О праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 4 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Уставом муниципального образования городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края, в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных памятным событиям истории России, и решению социальных проблем ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, усиления работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших воинов, воспитания у подрастающего поколения гордости за свое Отечество и в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, –

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести в городе-курорте Пятигорске цикл мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля 2026 года по 16 мая 2026 года.

- Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. Программу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Программа), согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

2.3. Афишу праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

2.4.  План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – План) согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2.5. Схему построения праздничного шествия, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе-курорте Пятигорске 09 мая 2026 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

2.6. Общие требования к проведению праздничного шествия, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

2.7. График репетиций по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, (далее – График) согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (Коршева О.В.) обеспечить контроль за организацией и проведением мероприятий в соответствии с Программой и Графиком.

4. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.)  подготовить в соответствии с Программой:

4.1. Проект постановления администрации города Пятигорска о временном прекращении движения автотранспорта в местах проведения праздничных мероприятий;

4.2. Пропуски для транспортных средств, задействованных в местах проведения праздничных мероприятий, согласно предоставленным спискам.

5. Отделу торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Бумагин А.В.) обеспечить:

5.1. Работу предприятий торговли и общественного питания в дни проведения праздничных мероприятий в соответствии с Программой;

5.2. Привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах и баннерах оформления, отражающего праздничную символику Дня Победы.

6. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-аналитический центр» (Чагаева Е.В.) организовать информационное освещение мероприятий в соответствии с Программой.

7. Муниципальному учреждению «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (Тарасова А.В.):

7.1. Обеспечить дежурство спасателей Пятигорского поисково-спасательного отряда муниципального казённого учреждения «Служба спасения города Пятигорска» в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно утвержденной Программе;

7.2. Провести работу с руководителями потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах, обеспечение безопасности людей.

8. Рекомендовать в дни проведения праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Программой и Графиком:

8.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (Громаков М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка;

8.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (Зимницкий Д.А.)  и 2 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому края (Хотченков Р.С.) обеспечить противопожарную безопасность;

8.3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи;

8.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений города-курорта Пятигорска независимо от форм собственности провести чествование ветеранов и участников Великой Отечественной войны в трудовых коллективах, обеспечить их участие в городских праздничных мероприятиях.

9. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) совместно с Акционерным обществом «Пятигорскэнерго» (Егоренко В.А.) провести мероприятия по бесперебойной подаче электроэнергии к энерго-принимающему оборудованию.

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Нестяков К.С.) осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке мест проведения праздничных мероприятий, памятников, воинских захоронений и прилегающих к ним территорий.

11. Финансирование праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, произвести в пределах средств, предусмотренных в бюджете города-курорта Пятигорска на организацию и проведение городских мероприятий.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Никишина И.И.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска                                                          Д.Ю.Ворошилов

|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315_______ |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 81-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Ворошилов Дмитрий Юрьевич | Глава города Пятигорска, председатель организационного комитета; |
| --- | --- |
| Никишин Иван Иванович | заместитель главы администрации города Пятигорска, заместитель председателя организационного комитета; |
| Субботин Максим Игоревич | заведующий Протокольным отделом администрации города Пятигорска, секретарь организационного комитета; |
| Члены организационного комитета: |  |
| Андриянов Иван Андреевич Андрющенко Руслана Андреевна Бумагин Артем Владимирович | заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; заведующий отделом по делам молодежи Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска»; заведующий Отделом торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации го-рода Пятигорска; |
| Васютина Наталья Алексеевна | заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска»; |
| Громаков Михаил Владимирович Гусоев Валерий Иосифович | начальник Отдела Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (по согласованию); начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по городам Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск (по согласованию); |
| Егоренко Владимир Александрович | генеральный директор Акционерного общества «Пятигорскэнерго» (по согласованию); |
| Зимницкий Дмитрий Александрович Иванов Руслан Русланович Коршева Ольга Валентиновна Кузьменко Сергей Александрович Кунцевич Наталья Степановна Лега Николай Николаевич Малыгина Анастасия Александровна | начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию); атаман Горячеводского станичного казачьего общества (по согласованию); начальник Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска»; председатель Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска»; начальник Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; председатель Совета ветеранов города Пятигорска (по согласованию); заместитель главы администрации города Пя-тигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска; |
| Нестяков Кирилл Сергеевич | начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам территорий города Пятигорска»; |
| Николаева Юлия Ивановна Росликов Александр Евгеньевич Савченко Владимир Алексеевич | начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска; временно исполняющий обязанности командующего Северо-Кавказским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации (по согласованию); депутат Думы города Пятигорска (по согласованию); |
| Сагайдак Лариса Дмитриевна Самольянец Дарья Викторовна | начальник Муниципального учреждения «Финансовое управление администрации города Пятигорска»; председатель Думы города Пятигорска (по согласованию); |
| Тихенко Сергей Петрович | главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); |
| Ткаченко Игорь Анатольевич Торин Андрей Анатольевич Хотченков Роман Сергеевич Чагаева Екатерина Вадимовна | директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска» (по согласованию); директор Муниципального бюджетного учреждения «Спецавтохозяйство» (по согласованию); начальник 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, полковник внутренней службы (по согласованию); исполняющий обязанности начальника Муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический центр». |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющего делами администрации

города Пятигорска			                                               А.А.Малыгина

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315 |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения, адрес | Предполагаемое количество участников | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОБЩЕГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Акция «Георгиевская лента» | 27 апреля-09 мая (по отдельному графику) | Микрорайоны и поселки города | 1500 | Андрющенко Р.А. |
| 2. | Акция «Окна Победы» | 27 апреля-09 мая | Окна зданий школ, детских садов, учреждений культуры | 2000 | Коршева О.В. Васютина Н.А. |
| 3. | Краевой автопробег «Эх, путь дорожка, фронтовая» | 28 апреля 9.30 | Мемориал «Огонь Вечной Славы» | 200 | Коршева О.В. Васютина Н.А. Ткаченко И.А. Андрющенко Р. |
| 4. | Торжественное мероприятие с возложением цветов | 07 мая 11.00 | Комсомольский парк, Мемориал Победы | 50 | Васютин А.Ю. Солодилова И.В. |
| 5. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Мы - граждане России!» (вручение паспортов) | 07 мая 13.00 | Комсомольский парк, мемориальный комплекс «Аллея победителей» | 50 | Андрющенко Р.А. |
| 6. | Концертная программа «Летопись памяти» | 07 мая 14.00 | Комсомольский парк, мемори-альный комплекс «Аллея победителей» | 250 | Коршева О.В. |
| 7. | Героическая поверка | 08 мая 11.00 | Мемориал «Огонь Вечной Славы» | 250 | Васютина Н.А. Ткаченко И.А. |
| 8. | Акция «Свеча Памяти» | 08 мая 20.30 | Площадь перед администрацией города Пятигор-ска, пл. Ленина, 2 / мемориал «Огонь Вечной Славы» | 500 | Андрющенко Р.А. |
| 9. | Парад Победы | 09 мая 10.00 | ул. Козлова | 5000 | Коршева О.В. |
| 10. | Акция памяти «Мы из бессмертия» | 09 мая 12.00 | Мемориал воинского кладбища | 2500 | Коршева О.В. |
| 11. | Праздничный концерт «Вальс Победы» | 09 мая 17.00 | Парк Цветник | 1500 | Коршева О.В. |
| - ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 12. | Фотовыставка «Лица Победы» | 29 апреля 15.00 | ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108 Сельский дом культуры ст. Константиновской | 200 | Мальцева Ю.А |
| 13. | Акция «Свеча воспоминаний» | 29 апреля 16.00 | ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108 Сельский дом культуры ст. Константиновской | 200 | Мальцева Ю.А |
| 14. | Фронтовая концертная бригада «ZA ПОБЕДУ!» | 03 мая 17.00 | Парк Цветник | 300 | Васютин А.Ю. |
| 15. | Выставка рисунков «Воинский подвиг глазами детей» | 04-11 мая 10.00 | пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35А Сельский дом культуры пос. Нижнеподкумский | 300 | Огай А.Д. |
| 16. | Огонёк «Победный май» для участников клуба «Дети войны» | 04 мая 11.00 | пр. 40 лет Октября, 10 Городской дом культуры №1 им. А.Д.Дементьева | 30 | Васютин А.Ю. |
| 17. | Выставка «Никто не забыт, ни что не забыто» | 04 мая 15.00 | пр. Кирова, 68 Детская художественная школа | 45 | Рукавкова Г.В. |
| 18. | Громкие чтения «Читать чтобы помнить» | 05 мая 11.00 | 295 Стрелковой дивизии, 14 Библиотека-филиал № 8 | 30 | Бандурин В.Б. |
| 19. | Творческая мастерская «Подвиг ваш не забыт» | 05 мая 11.00 | пр. Кирова, 39 Дом национальных культур | 35 | Гаврилова А.А. |
| 20. | Исторический час «Пятигорчане в военной истории России» | 05 мая 13.00 | ул.Московская,72,Библиотека-филиал №3 | 30 | Бандурин В.Б. |
| 21. | Литературно-патриотическая акция «Прочитай книгу о войне» | 05 мая 13.00 | ул. Козлова, 1 Центральная городская библиотека им.М.Горького | 40 | Бандурин В.Б. |
| 22. | Творческая мастерская «Победный май» | 05 мая 16.00 | пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35А Сельский дом культуры пос. Нижнеподкумский | 50 | Огай А.Д. |
| 23. | Урок мужества «Помните! Через века, через года…» | 06 мая 12.00 | ул.Энгелься,104 Библиотека-филиал № 5 | 30 | Бандурин В.Б. |
| 24. | Концерт «Великая поступь Победы» | 06 мая 15.00 | ул. Сельская, 40 Детская музыкальная школа №2 им.Н.В.Миргородского | 50 | Погосян Г.Г. |
| 25. | Концерт «Победный май» с приглашением участников СВО и их семей | 07 мая 15.00 | ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108 Сельский дом культуры ст. Константиновской | 250 | Мальцева Ю.А |
| 26. | Просмотр художественного фильма «Август» | 07 мая 16.00 | пр. Кирова, 68, Детская художественная школа, Виртуальный концертный зал | 52 | Рукавкова Г.В |
| 27. | Открытый микрофон «Войной опаленные строки» в рамках краевого марафона Победы «Поэзия войны священной» | 07 мая 16.00 | ул. Козлова, 1 Центральная городская библиотека им. М.Горького | 100 | Бандурин В.Б. |
| 28. | Возложение цветов к памятнику «Вечная слава погибшим в ВОВ 1941-195 гг.» | 08 мая 11.00 | пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, площадка возле памятника «Вечная слава погибшим» | 45 | Огай А.Д. |
| 29. | Концертная программа «Славе не меркнуть! Традициям жить» | 08 мая 16.00 | пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35А Сельский дом культуры пос. Нижнеподкумский | 300 | Огай А.Д. |
| 30. | Всероссийский фестиваль любительских академических хоровых коллективов «Нам дороги эти позабыть нельзя» | 10 мая 11.00 | пр. 40 лет Октября,10 Городской дом культуры №1 им. А. Дементьева | 450 | Васютин А.Ю. |
| - ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |
| 31. | Выставочный проект заслуженного художника Российской Федерации Виктора Цаллагова «Доблестный дух» | 01-10 мая 10.00 | ГБУК СК «Пяти-горский музей», зал истории ХХ века, ул. Братьев Бер-нардацци, 2 | 30 | Золотарева Ю.А. |
| 32. | Показ художественных фильмов в рамках акции «Киномарафон в честь Великой Победы» | 06, 07, 08, 12, 13 мая 16.00 | Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история» г. Пятигорск, ул. Кооперативная 42 | 150 | Куруглиева Т. Э. Горнов В. А. |
| 33. | Праздничный концерт для учащихся Пятигорского государственного университета | 06 мая 16.00 | ГБУК СК «Театр оперетты», пр. Кирова, 17 | 500 | Серебрянова Л.В. |
| 34. | Праздничный концерт для учащихся Пятигорского медицинского колледжа | 07 мая 14.00 | ГБПОУ СК «Пятигорский медицинский колледж», ул. Московская, 84 | 500 | Серебрянова Л.В. |
| 35. | Цикл экскурсий по театру «Война и оперетта» | май | ГБУК СК «Театр оперетты», пр. Кирова, 17 | 200 | Абгарян И.Н. |
| 36. | Концерт артистов Мариинского театра | 08 мая 16.00 | ГБУК СК «Театр оперетты», пр. Кирова, 17 | 400 | Серебрянова Л.В. |
| 37. | Концерт «Победа-одна на всех» в госпитале ветеранов войн | 08 мая 16.00 | Пятигорский госпиталь ветеранов войн, посёлок Горячеводский, ул. Прогресса, 73 | 300 | Серебрянова Л.В. |
| 38. | Музейная программа «Единство народов Северного Кавказа в истории Великой Отечественной войны» | 09 мая 12.00 | ГБУК СК «Пяти-горский музей», зал истории ХХ века, ул. Братьев Бер-нардацци, 2 | 50 | Золотарева Ю.А. |
| - СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |
| 39. | Открытое Первенство города Пятигорска по греко-римской борьбе | 02-03 мая 10.00 | МБУ ДО СШОР №2 п. Горячеводский ул. Советская, 87 | 80 | Айрапетян Д.В. |
| 40. | Квалификационные соревнования по художественной гимнастике | 04-06 мая 10.00 | МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, ул. Мира, 187 | 140 | Бурляев Ю.Н. |
| 41. | Открытое Первенство города Пятигорска по боксу «Приз Победы» | 08-10 мая 10.00 | МБУ ДО СШОР №2 п. Горячеводский ул. Советская, 87 | 100 | Айрапетян Д.В. |
| 42. | Открытое первенство города Пятигорска по волейболу среди команд девушек 2011-12, 2013-14 г.г. | 12-13 мая 13.00 | МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, ул. Мира, 187 | 72 | Бурляев Ю.Н. |
| 43. | Открытое Первенство города Пятигорска по фехтованию среди мальчиков и девочек до 15 лет и до 12 лет | 16 мая 10.00 | МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, г. Пятигорск, ул. Мира, 187 | 60 человек | Яковенко А. В. |
| 44. | Инклюзивный фестиваль для людей с ОВЗ по лёгкой атлетике «Мы-вместе!» | 16 мая 11.00 | Комсомольский Парк | 50 | Александрова И.И. |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска			                                               А.А.Малыгина

|  | Приложение 3 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315 |
| --- | --- |

АФИША

праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения, адрес |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Краевой автопробег «Эх, путь дорожка, фронтовая» | 28 апреля 9.30 | Мемориал «Огонь Вечной Славы» |
|  | Торжественное мероприятие с возложением цветов. Фронтовая концертная бригада «ZA ПОБЕДУ!» | 07 мая 11.00 | Комсомольский парк, Мемориал Победы |
|  | Муниципальный этап Всероссийской акции «Мы - граждане России!» | 07 мая 13.00 | Комсомольский парк, мемориальный комплекс «Аллея победителей» |
|  | Концертная программа «Летопись памяти» | 07 мая 14.00 | Комсомольский парк, мемориальный комплекс «Аллея победителей» |
|  | Концерт «Победный май» с приглашением участников СВО и их семей | 07 мая 15.00 | ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108 Сельский дом культуры ст. Константиновской |
|  | Открытый микрофон «Войной опаленные строки» | 07 мая 16.00 | ул. Козлова, 1 Центральная городская библиотека им. М.Горького |
|  | Героическая поверка | 08 мая 11.00 | Мемориал «Огонь Вечной Славы» |
|  | Концертная программа «Славе не меркнуть! Традициям жить» | 08 мая 16.00 | пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, 35А Сельский дом культуры пос. Нижнеподкумский |
|  | Акция «Свеча Памяти» | 08 мая 20.30 | Площадь перед администрацией города Пятигор-ска, пл. Ленина, 2 / мемориал «Огонь Вечной Славы», пл. Ленина, 23 |
|  | Парад Победы | 09 мая 10.00 | ул. Козлова |
|  | Акция памяти «Мы из бессмертия» | 09 мая 12.00 | Мемориал воинского кладбища |
|  | Праздничный концерт «Вальс Победы» | 09 мая 17.00 | Парк Цветник |
|  | Всероссийский фестиваль любительских академических хоровых коллективов «Нам дороги эти позабыть нельзя» | 10 мая 11.00 | пр. 40 лет Октября,10 Городской дом культуры №1 им. А. Дементьева |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска		                                                                  А.А.Малыгина

|  | Приложение 4 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315 |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению празднования 81-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
|  |  | Составить список ветеранов Великой Отечественной войны и почетных гостей праздника для приглашения на центральные мероприятия и поздравления открытками ко Дню Победы от имени Главы города Пятигорска | Апрель | Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – Управление социальной поддержки населения), Совет ветеранов города Пятигорска (по согласованию), Протокольный отдел администрации города Пятигорска |
|  |  | Организовать изготовление и доставку поздравительных открыток и приглашений на праздничные мероприятия согласно утвержденной программе | Апрель | Протокольный отдел администрации города Пятигорска, Управление социальной поддержки населения, Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее - Управление образования), Отдел по делам молодежи Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее – Отдел по делам молодежи) |
|  |  | Обеспечить изготовление пропусков для транспортных средств | до 29 апреля | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пя-тигорска» |
|  |  | Обеспечить транспортное обслуживание ветеранов и творческих коллективов для доставки к местам проведения праздничных мероприятий | Согласно Программе | Муниципальное учре-ждение «Управление го-родского хозяйства, транспорта и связи ад-министрации города Пя-тигорска» |
|  |  | Обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания в дни праздничных мероприятий | 01-09 мая | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – Отдел торговли) |
| - СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ |  |  |  |  |
|  |  | Осуществление единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзникам в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | Апрель-май | Управление социальной поддержки населения |
|  |  | Организация изготовления и доставки поздравительных открыток от имени Главы города участникам и инвалидам ВОВ; несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзникам в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранам ВОВ (от 12.01.1995 ФЗ №5) и членам семьи погибшего (умершего) инвалида ВОВ, участника ВОВ. | Апрель-май | Управление социальной поддержки населения, Отдел по делам молодежи, Управление образования |
|  |  | Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-да», вдовам погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны в рамках государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» | В течение года | Управление социальной поддержки населения |
|  |  | Предоставление права бесплатного проезда в городском общественном транспорте участникам боев за город Пятигорск и членам их семей; участникам Великой Отечественной войны; инвалидам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны; лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | В течение года | Управление социальной поддержки населения, Пятигорский филиал государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Крайтранс» (далее - ГУП СК «Крайтранс») (по согласованию) |
|  |  | Проведение обследований социально-экономических и материально-бытовых условий жизни ветеранов ВОВ | до 1 сентября | Пятигорский Комплексный центр социального обслуживания населения (по согласованию), Управление социальной поддержки населения, Совет ветеранов (по согласованию) |
| - МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, УБОРКЕ И РЕМОНТУ |  |  |  |  |
|  |  | Акция «Обелиск» - проведение работ по ревизии, ремонту памятников и мемориалов Воинской Славы, обеспечение функционирования мемориалов Воинской Славы, оборудованных чашей Вечных Огней, благоустройство прилегающих территорий | до 01 мая | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (далее - Управление по делам территорий), Общество с ограниченной ответственностью «Пятигорский комбинат спецобслуживания» (по согласованию), Отдел по делам молодежи, Управление образования, Совет ветеранов города Пятигорска (по согласованию) |
|  |  | Благоустройство мест проведения праз-дничных мероприятий по микрорайонам и поселкам города-курорта Пятигорска согласно Программе | до 29 апреля | Управление по делам территорий |
| - РАБОТА СМИ |  |  |  |  |
|  |  | Организовать информационное освещение подготовки и проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации согласно Программе | апрель-май | Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» (далее – Информ.центр) |
|  |  | Организовать выпуск праздничного номера газеты «Пятигорская правда» | 07 мая | Информ.центр (по согласованию) |
| - ОФОРМИТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
|  |  | Разработать план оформления города–курорта Пятигорска | Апрель | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска (далее- Управление архитектуры и градостроительства) |
|  |  | Провести монтажные работы по праздничному оформлению города-курорта Пятигорска | до 01 мая | Отдел торговли, Управление культуры |
|  |  | Разработать макет праздничной афиши | до 01 мая | Управление культуры |
|  |  | Разработать эскизы оформления концертных площадок | до 01 мая | Управление культуры |
|  |  | Оформление консолей баннерной продукцией по ул. Козлова и ул. Калинина | до 01 мая | Акционерное общество «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию), Рекламное агентство «Октагон» |
|  |  | Оформить праздничной символикой витрины предприятий города-курорта Пятигорска и общественного транспорта | до 01 мая | Отдел торговли, Муниципальное учре-ждение «Управление го-родского хозяйства, транспорта и связи ад-министрации города Пя-тигорска» |
| VI. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ И ШЕФСКАЯ РАБОТА |  |  |  |  |
|  |  | Проведение работ по вопросам установки мемориальных (памятных) знаков, увековечивающих подвиг советского народа на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, носящих фамилии Героев Советского Союза и Полных Кавалеров Ордена Славы | В течение года | Управление архитектуры и градостроительства, Управление культуры, Управление капитального строительства, Совет ветеранов города Пятигорска (по согласованию) |
|  |  | Формирование колонны «Бессмертный полк» | Апрель-май 09 мая | Отдел по делам молодежи |
|  |  | Поездка юнармейцев по городам-героям России | Июнь | Муниципальное бюджетное учреждение до-полнительного образования «Центр военно-патриотического воспитания молодежи города Пятигорска» (по согласованию), Управление образования |
| VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| Парад Победы ул. Козлова |  |  | апрель-май |  |
|  |  | - предоставление вышки для монтажа стел (3 шт.) - демонтаж стел | 28 апреля 13 мая | АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
|  |  | - оформление флажками ул. Козлова по ходу шествия - демонтаж оформления флажками | 28 апреля 13 мая | Управление культуры, АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
|  |  | - проверка работы ретрансляторов по маршруту праздничного шествия | 28 апреля | Пятигорский радиоузел (по согласованию), АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
|  |  | - организация посадочных мест (доставка стульев) | 06, 07 мая | ООО «ГЭК» (по согласованию), Управление образования |
|  |  | - доставка и монтаж трибуны и декораций; - демонтаж трибуны и декораций | 07 мая 13 мая | Управление культуры |
|  |  | - оформление сценических декораций, монтаж ковролина и баннерной продукции | 07, 08 мая | Управление культуры |
|  |  | - завоз и расстановка ограждений, биотуалетов и урн | 07, 08 мая | ООО «ГЭК» (по согласованию), Управление по делам территорий |
|  |  | - обеспечение подключения электропитания во время репетиций и на мероприятии | 05-09 мая согласно приложениям № 2, 7 | АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
|  |  | - организация работ по уборке территории до проведения мероприятий и по окончанию | 08-09 мая | Управление по делам территорий, ООО «ГЭК» (по согласованию) |
| Акция памяти (Мемориал Воинского кладбища) |  |  | май |  |
|  |  | - завоз и расстановка ограждений, биотуалетов и урн | 08 мая | Управление по делам территорий, ООО «ГЭК» (по согласованию) |
|  |  | - обеспечение подключения электропитания во время репетиций и на мероприятии | 05, 09 мая согласно приложениям № 2, 7 | АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию), Линейно-технический участок города Пятигорска (по согласованию) |
| Праздничные мероприятия в Парке Цветник |  |  | май |  |
|  |  | - завоз и монтаж сценического подиума - демонтаж сценического подиума и декораций | 06-07 мая 12 мая | Управление культуры |
|  |  | - завоз и монтаж звукового и светового оборудования | 08, 09 мая | Управление культуры |
|  |  | - обеспечение подключения электропитания | 08, 09 мая | АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
| - Р |  | - подготовка полицейских пунктов | 09 мая | Управление по делам территорий, Отдел торговли, Управление культуры, АО «Пятигорскэнерго» (по согласованию) |
|  |  | - организация работ по уборке территории до начала и после проведения мероприятия | 09 мая | Управление по делам территорий, ООО «ГЭК» (по согласованию) |
| VIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |  |
|  | Обеспечить общественный порядок на репетициях, во время проведения массовых мероприятий |  | Согласно приложениям 2 и 7 | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее – Управление общественной безопасности), Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (далее – Отдел МВД России по г. Пятигорску) (по согласованию) Общество с ограни-ченной ответственно-стью частное охранное предприятие «Пикет» (далее - ООО ЧОП «Пикет») |
|  | Обеспечить охрану аппаратуры и декораций на сценических площадках в вечернее и ночное время на ул. Козлова и в Парке Цветник |  | 07 - 09 мая | ООО ЧОП «Пикет» |
|  | Обеспечить противопожарную безопасность при проведении массовых мероприятий и во время проведения салюта согласно Программе |  | 08-09 мая | Управление общественной безопасности, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию) |
|  | Обеспечить дежурство машин «скорой помощи» при проведении массовых мероприятий, согласно утвержденной программе |  | 06-10 мая | Государственное бюджетное учреждение здра-воохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска			                                               А.А.Малыгина

|  | Приложение 5 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315 |
| --- | --- |

СХЕМА

построения праздничного шествия, посвященного 81-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,

в городе-курорте Пятигорске 09 мая 2026 года

Заезд техники – до 7:00

Сбор – 9:00

Начало движения – 10:00

(пр. Калинина – ул. Козлова)

| № колоны | Составляющая колонны | Ответственный | Построение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОЛОГОВАЯ ЧАСТЬ |  |  |  |
| 1. | Почетный караул ЦВПВМ (плац-парад). Музыкальное сопровождение военного оркестра штаба СКО войск национальной гвардии РФ | Ткаченко И.А. (по согласованию) Доценко О.Б. (по согласованию) | ул. Козлова |
|  | Поздравление Главы города Пятигорска Д.Ю.Ворошилова. Команда начала Парада (Гусоев В.И.) | Субботин М.И. Караханов Ю.А. (по согласованию) | ул. Козлова |
| РАТНОЕ ШЕСТВИЕ |  |  |  |
|  | Газ-69 с ветеранами - Знамя победы, флаг России | Караханов Ю.А. (по согласованию) Лега Н.Н. | ул. Козлова |
|  | Росгвардия | Лисицын В.Н. (по согласованию) | ул. Козлова |
|  | Казачество | Савченко В.А. (по согласованию) | ул. Козлова |
|  | МЧС | Туманов П.С. (по согласованию) | ул. Козлова |
|  | Юнармейцы общеобразовательных школ | Васютина Н.А. Ткаченко И.А. (по согласованию) | ул. Козлова |
|  | Военный оркестр Росгвардии | Доценко О.Б. (по согласованию) | ул. Козлова, возле трибуны |
| ТЕХНИКА |  |  |  |
| 1 | Росгвардия | Лисицын В.Н. (по согласованию) | Пр-т Калинина - левый карман III |
| 2. | Бригада «Терек» | Савченко В.А. (по согласованию) | Пр-т Калинина - левый карман III |
| 3. | ДОСААФ | Боровик Н.В. (по согласованию) | Пр-т Калинина – левый карман III |
| 4. | МЧС | Туманов П.С (по согласованию) | Пр-т Калинина - правый карман III |
| 5. | Скорая помощь | Тихенко С.П. (по согласованию) | Пр-т Калинина - правый карман III |
| КОЛОННА «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» |  |  |  |
|  | БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК | Андрющенко Р.А. | Пр-т Калинина - правый карман I |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска                                                                      А.А.Малыгина

|  | Приложение 6 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315 |
| --- | --- |

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к проведению праздничного шествия, посвященного 81-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Праздничный парад-шествие (далее - Парад) проводится в рамках   празднования 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.

2. Место и дата проведения: город-курорт Пятигорск, улица Козлова, 09 мая 2026 года, начало в 10:00.

3. Общее руководство:

заместитель главы администрации города Пятигорска – И.И.Никишин

4. Ответственный за общественную безопасность проведения Парада: заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» - И.А.Андриянов

5. Условия участия в Параде:

Настоящие Требования определяют порядок формирования колонн и направлены на повышение общей культуры горожан, качества и уровня организации праздников государственного значения.

6. Общие требования:

6.1. Колонны формируются в соответствии со Схемой построения праздничного шествия;

6.2. Минимальное количество участников в колонне - 48 человек (6 рядов по 8 человек);

6.3. Участники выстраиваются в колонне, по принципу «друг за другом», с интервалом от предыдущей колонны 10 метров;

6.4. Построение пеших колонн происходит за 1 час до начала шествия;

6.5. Средняя скорость движения 5 км/ч (быстрый шаг);

6.6. Колонну сопровождает ответственное лицо и сотрудник полиции;

6.7. Присоединение к колонне по ходу ее движения, пересечение колонны во время ее движения и движение против общего направления – категорически запрещено.

7. Оформление колонн:

7.1.  Колонна должна иметь праздничное оформление в выдержанной тематике мероприятия.

7.2.  Категорически запрещается применение пиротехники, колющих и режущих предметов, а также предметов, несущих угрозу жизни и здоровья.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска		                                                         А.А.Малыгина

|  | Приложение 7 к постановлению администрации города Пятигорска от 24.04.2026 №_1315 |
| --- | --- |

ГРАФИК

репетиций по подготовке праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № | Место проведения | Дата и время проведения | Участники | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парад Победы |  |  |  |  |
| 1. | ул. Козлова | 05 мая 11.00-13.00 | Военный оркестр СКО ВНГ РФ, ответственные за построение колонн парада, Отдел МВД России по г. Пятигорску, Военный комиссариат городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск, Центр военно-патриотического воспитания молодежи | Коршева О.В. Ткаченко И.А. (по согласованию) Доценко О.Б. (по согласованию) Блохин Д.Н. (по согласованию) Караханов Ю.А. (по согласованию), Андрющенко Р.А. Ответственные за колонны |
| Торжественный митинг «Мы из бессмертия» |  |  |  |  |
|  | Мемориал Воинского кладбища | 05 мая 14.00-15.00 | Юнармейцы Центра военно-патриотического воспитания молодежи, Салютная группа, почетный караул Росгвардии | Коршева О.В. Ткаченко И.А. Караханов Ю.А. (по согласова-нию) |
| Большой праздничный концерт «Вальс Победы» |  |  |  |  |
|  | Городской Дом культуры № 1 им. А.Д.Дементьева, пр. 40 лет Октября, 10 | апрель-май 16.00-18.00 | Творческие коллективы учреждений культуры, образования и участники конкурса «Солдатский конверт» | Коршева О.В. Васютина Н.А. Андрющенко Р.А. |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска			                                                       А.А.Малыгина