01.09.2025										№ 3209

Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края, постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013 № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 18.11.2013            № 4175)»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. Постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2017    № 3605 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» и о признании утратившим силу постановлений администрации города Пятигорска от 04.09.2014 № 3223, от 30.07.2015 № 2875, от 11.04.2016 № 1089, от 11.01.2017 № 28»;

2.2. Постановление администрации города Пятигорска от 06.04.2021   № 1035 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» и о признании утратившим силу постановлений администрации города Пятигорска от 04.09.2014 № 3223, от 30.07.2015 № 2875, от 11.04.2016 № 1089, от 11.01.2017 № 28»;

2.3. Постановление администрации города Пятигорска от 15.03.2022   № 712 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605»;

2.4. Постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2023   № 882 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605»;

2.5. Постановление администрации города Пятигорска от 25.10.2023   № 3972 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605»;

2.6. Постановление администрации города Пятигорска от 26.03.2024   № 999 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605»;

2.7. Постановление администрации города Пятигорска от 18.10.2024 № 4361 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605»;

2.8. Постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2025 № 1075 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3605».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами администрации города Пятигорска Малыгину А.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска (https://pyatigorsk.gosuslugi.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Пятигорска				                       Д.Ю.Ворошилов

Приложение

к постановлению администрации

города Пятигорска

от 01.09.2025 № 3209

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа)

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация города Пятигорска |
| Соисполнители Программы | - |
| Участники Программы | Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее – МБУ «МФЦ»); Некоммерческая организация – частное учреждение «Газета «Пятигорская правда»; Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр»; Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска» |
| Подпрограммы Программы | «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»; «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске»; «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»; «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |
| Цели Программы | Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска; формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, уменьшение коррупционных рисков; оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
| Индикаторы достижения целей Программы | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления; доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию; доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ» |
| Сроки реализации Программы | 2026 - 2031 годы |
| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 1 451 744,94 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: Бюджет города-курорта Пятигорска - 1 451 744,94 тыс. руб., в том числе по годам: в 2026 году – 241 957,49 тыс. руб.; в 2027 году – 241 957,49 тыс. руб.; в 2028 году – 241 957,49 тыс. руб.; в 2029 году – 241 957,49 тыс. руб.; в 2030 году – 241 957,49 тыс. руб.; в 2031 году – 241 957,49 тыс. руб. Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 5 457,36 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 год - 909,56 тыс. руб.; 2027 год - 909,56 тыс. руб.; 2028 год - 909,56 тыс. руб.; 2029 год - 909,56 тыс. руб.; 2030 год - 909,56 тыс. руб.; 2031 год - 909,56 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Достижение плановых значений индикаторов согласно приложению 1 к Программе: доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления; доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию; доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ» |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, Порядком разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899, а также на основе сложившейся в городе социально-экономической ситуации, особенностей и конкурентных преимуществ города.

В условиях нарастающей сложности социальных процессов и новых экономических вызовов серьезной задачей для администрации города Пятигорска является необходимость формирования моделей принятия решений и реализации муниципальных функций, основанных на активном участии гражданского общества в деятельности администрации города Пятигорска, а также на использовании современных механизмов общественного контроля. Основным направлением совершенствования муниципального управления является построение структур управления и использование управленческих подходов, нацеленных, прежде всего, на обеспечение потребностей и интересов граждан, регулярное распространение достоверной информации и активное взаимодействие между администрацией города Пятигорска, институтами гражданского общества.

В данных условиях необходимость в развитии на территории города-курорта Пятигорска информационного общества стоит особенно остро. Однако, развитие информационного общества невозможно без проведения качественных изменений в деятельности администрации города Пятигорска, построенных на принципах открытости и доступности для общества.

В настоящее время в Российской Федерации получили новый виток развития принципы открытости органов государственной власти и органов местного самоуправления, это выражено в институтах «электронного правительства», таких как проведение независимой экспертизы нормативных правовых актов посредством официального сайта муниципального образования города-курорта  Пятигорска, общественных обсуждений и публичных слушаний в том числе в электронном формате, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде и иные процессы взаимодействия общества и государства.

Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, целью которой является создание условий для формирования в Российской Федерации общества знаний.

В рамках реализации данной стратегии предполагается в городе-курорте Пятигорске:

формировать и развивать правосознание граждан и их ответственное отношение к использованию информационных технологий, в том числе потребительскую и пользовательскую культуру;

обеспечить поэтапный переход государственных органов и органов местного самоуправления к использованию инфраструктуры электронного правительства, входящей в информационную инфраструктуру Российской Федерации;

продвигать проекты по внедрению электронного документооборота в организациях, создавать условия для повышения доверия к электронным документам, осуществлять в электронной форме идентификацию и аутентификацию участников правоотношений.

В целях развития информационного общества государством создаются условия для формирования пространства знаний и предоставления доступа к нему, совершенствования механизмов распространения знаний, их применения на практике в интересах личности, общества и государства.

Однако, при этом, в том числе и на территории города-курорта Пятигорска, продолжает оставаться на низком уровне влияние граждан и общественных объединений на принятие и реализацию решений органов местного самоуправления, осведомленность общественности о целях и результатах деятельности органов местного самоуправления. Все это оказывает влияние на негативное восприятие обществом проводимых политических и социально-экономических преобразований и вызывает недоверие со стороны населения к органам местного самоуправления города-курорта Пятигорска и к государственной власти в целом.

В настоящий момент повышение эффективности любой деятельности, в том числе управленческой и хозяйственной, невозможно без внедрения новых информационных технологий. В рамках повышения уровня информатизации и автоматизации процесса деятельности органов местного самоуправления необходимо развитие электронного документооборота и делопроизводства, внедрение новых программных продуктов.

Одним из показателей уровня социального благополучия общества является качество предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг невозможно без использования информационных технологий, обеспечения прозрачности и эффективного контроля качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг. Необходимо особое внимание уделить формированию единой муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе в области предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Целью предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме является повышение качества взаимодействия государства и общества, оперативность предоставления государственных и муниципальных услуг, внедрение единых стандартов обслуживания населения, повышение эффективности межведомственного взаимодействия и государственного управления.

Вместе с тем, внедрение новых информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления позволит обеспечить решение проблемы повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества в целом, путем организации прозрачности деятельности. В рамках организации перевода услуг в электронный вид осуществляется работа по обеспечению технической возможности передачи документов и информации в адрес органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Так, все отраслевые (функциональные) органы (структурные подразделения) администрации города Пятигорска получили такую возможность, необходимые документы (сведения) запрашиваются с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. 	В настоящее время необходимость заявителей самостоятельно получать документы (сведения) в большинстве государственных органов отсутствует. Это стало возможным реализовать с помощью широкого внедрения информационных технологий в процесс работы чиновников.

В условиях постоянного развития и внедрения инновационных технологий, также необходимо развитие эффективности деятельности самих муниципальных служащих, в том числе повышение результативности труда и ориентирование на решение поставленных целей и задач. В связи с этим, необходимо увеличение количества муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации, расширение кадрового резерва.

С целью улучшения профессионально-квалификационного состава администрации города Пятигорска необходимо использовать современные кадровые технологии, осуществлять постоянный мониторинг кадрового потенциала на муниципальной службе, внедрять систему перспективного роста.

Развитие муниципальной службы должно осуществляться в соответствии с единой программой, которая позволит подойти к решению вышеназванных проблем комплексно, обеспечив  последовательность и системность реализации мероприятий по развитию муниципальной службы.

Также, важным фактором в повышение эффективности работы органов местного самоуправления является борьба с коррупцией, как внутренняя так и внешняя.

Эффективное противодействие коррупции предполагает внедрение системы правовых, экономических, политических и информационных мер, реализуемых в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска в рамках программы.

Значимым фактором в борьбе с коррупцией и устранением административных барьеров является принцип «одного окна» в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг. Созданные многофункциональные центры поэтапно должны перенимать функцию взаимодействия с гражданами, что должно минимизировать коррупционные риски.

Противодействие коррупции обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, а также тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции.

Таким образом, реализация комплексного программно-целевого подхода к развитию информационного общества, оптимизации муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске является своевременной и актуальной задачей.

Раздел 2. Приоритеты политики города-курорта Пятигорска в сфере реализации Программы, цели Программы и описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Основными приоритетами муниципальной политики в области развития информационного общества, оптимизации муниципальной службы и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске являются:

1) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и гражданского общества;

2) развитие информационных и телекоммуникационных технологий;

3) развитие информационного общества;

4) формирование современной инфраструктуры в сфере информационных технологий и связи;

5) предупреждение и пресечение преступлений экономической направленности, противодействие коррупции;

6) реализация мероприятий, направленных на снижение административных барьеров, оптимизацию повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

В соответствии с приоритетами сформированы цели Программы.

Цели Программы:

повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска;

формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, уменьшение коррупционных рисков;

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на основе информационных и телекоммуникационных технологий;

Ожидаемые конечные результаты Программы:

увеличение доли  проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

рост доли граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления;

увеличение количества муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;

рост доли заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ»;

Сведения об индикаторах достижения цели муниципальной Программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях указаны в приложении 1.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» указаны в приложении 2.

### Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» указаны в приложении 3.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 4.

### Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация      муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» приведен в приложении 5.

Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Наименование подпрограммы 1 | Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Администрация города Пятигорска |
| Соисполнители подпрограммы 1 | - |
| Участники подпрограммы 1 | Некоммерческая организация – частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» МКУ «Информационно-аналитический центр» |
| Задачи подпрограммы 1 | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска; обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой, и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности администрации города Пятигорска на базе широкого использования информационных технологий; формирование и хранение единой нормативной правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске; развитие и укрепление юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях; соблюдение требований законодательства о размещении информации о деятельности администрации города Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в форме «открытых данных» |
| Показатели решения задач подпрограммы 1 | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска; количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска; объем архивного фонда; доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждений; доля открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| Сроки реализации подпрограммы 1 | 2026 - 2031 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составит 203 356,56 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: Бюджет города-курорта Пятигорска - 203 356,56 тыс. руб., в том числе по годам: в 2026 году – 33 892,76 тыс. руб.; в 2027 году – 33 892,76 тыс. руб.; в 2028 году – 33 892,76 тыс. руб.; в 2029 году – 33 892,76 тыс. руб.; в 2030 году – 33 892,76 тыс. руб.; в 2031 году – 33 892,76 тыс. руб. Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 год - 0,00 тыс. руб.; 2027 год - 0,00 тыс. руб.; 2028 год - 0,00 тыс. руб.; 2029 год - 0,00 тыс. руб.; 2030 год - 0,00 тыс. руб.; 2031 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 | Достижение плановых значений показателей согласно приложению 1 к Программе: количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ; доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска; количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска; объем архивного фонда; доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждений; доля открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1.

Основные мероприятия подпрограммы 1:

1. Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска.

Данное основное мероприятие включает в себя:

информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития;

- обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением города-курорта Пятигорска, в том числе:

- организация работы «телефонов доверия»;

- организация приемов граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска;

- организация проведения пресс-конференций, «Прямых линий» в социальных сетях, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- организация трансляций в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заседаний Думы города Пятигорска, публичных слушаний, заседаний координационных и совещательных органов, образуемых при Главе города Пятигорска и администрации города Пятигорска;

обеспечение освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска;

обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотрения и принятия решений по проектам решения Думы города Пятигорска о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год;

привлечение жителей к города-курорта Пятигорска к обсуждения значимых вопросов посредством проведения публичных слушаний и общественных обсуждений, проведения опросов в том числе в электронном формате;

официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска;

2. Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска.

Настоящее основное мероприятие включает в себя:

создание и обеспечение функционирования муниципальных информационных систем в администрации города Пятигорска, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Пятигорска;

развитие и обеспечение функционирования комплексной системы защиты информации;

оснащение рабочих мест администрации города Пятигорска компьютерной техникой и программным обеспечением;

построение и обеспечение функционирования единой муниципальной сети передачи данных.

3. Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов.

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется комплектование архивного фонда архивного отдела администрации города Пятигорска, и Архивного фонда Ставропольского края, находящихся на временном хранении в архивном отделе администрации города Пятигорска.

Также осуществляется предоставление муниципальных и государственных услуг по информационному обеспечению граждан на основе документов вышеуказанных фондов.

4. Использование электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта  Пятигорска.

Электронный документооборот представляет собой способ обмена и работы с документами, оригиналы которых формируются в электронном виде. Особенности электронного документооборота состоят в том, что электронные документы подписываются электронной подписью.

5. Размещение  открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска

Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, предоставляется неограниченному кругу лиц посредством ее размещения на официальном сайте муниципального образования города Пятигорск в форме открытых данных в соответствии с пунктом 2.1 статьи 7 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

6. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки.

Организация работы МКУ «Информационно-аналитический центр», в рамках развития информационных систем администрации города Пятигорска и информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска.

Результатом реализации основных мероприятий подпрограммы 1 должны обеспечить высокий уровень информационной открытости органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска, соблюдения норма действующего законодательства о доступа к информации, защите информации, повышения уровня эффективности работы органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска путем внедрения новых информационных технологий и информационных сервисов и систем.

Исполнитель по каждому основному мероприятию в соответствии с Детальным планом-графиком реализации программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1, целевое и эффективное использование средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» (далее – подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Администрация города Пятигорска |
| Соисполнители подпрограммы 2 | - |
| Участники подпрограммы 2 | - |
| Задачи подпрограммы 2 | Формирование антикоррупционного сознания граждан в том числе муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и исключение коррупционных рисков; повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска; формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска |
| Показатели решения задач подпрограммы 2 | Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв; количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации количество муниципальных служащих несоответствующих занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации |
| Сроки реализации подпрограммы 2 | 2026 -2031 годы |
| «Объёмы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 составит 2 221,20 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: Бюджет города-курорта Пятигорска - 2 221,20 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 370,20 тыс. руб.; 2027 год – 370,20 тыс. руб.; 2028 год – 370,20 тыс. руб.; 2029 год – 370,20 тыс. руб.; 2030 год – 370,20 тыс. руб.; 2031 год – 370,20 тыс. руб. Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 год - 0,00 тыс. руб.; 2027 год - 0,00 тыс. руб.; 2028 год - 0,00 тыс. руб.; 2029 год - 0,00 тыс. руб.; 2030 год - 0,00 тыс. руб.; 2031 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 | Достижение плановых значений показателей согласно Приложению 1 к Программе: количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв; количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации количество муниципальных служащих, несоответствующих занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

1. Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации данного основного мероприятия реализуется ряд конкретных действий, таких как:

изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления;

размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а именно освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска посредством печатных изданий, официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска.

2. Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов.

Данное основное мероприятие включает в себя:

проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, и индивидуальными предпринимателями об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений:

проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, издаваемых администрацией города-курорта Пятигорска и должностными лицами администрации города Пятигорска;

разработку и актуализацию муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления  города-курорта Пятигорска, направленных на обеспечение противодействия коррупции.

3. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не являющихся юридическими лицами);

Данное основное мероприятие включает в себя:

организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников;

развитие кадрового резерва в администрации города Пятигорска;

внедрение системы приема на вакантные должности муниципальной службы по конкурсу;

оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, в том числе за счет исключения дублирования выполняемых ими функций.

4. Проведение аттестации муниципальных служащих.

Включает в себя системную работу по организации и проведению аттестации муниципальных служащих.

Аттестация муниципальных служащих проводится в целях определения их соответствия замещаемой должности муниципальной службы.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограммы 2  должны позволить формировать антикоррупционное сознание граждан, в том числе муниципальных служащих, повышать результативность деятельности муниципальных служащих, формировать системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров.

Исполнитель по каждому основному мероприятию в соответствии с Детальным планом-графиком реализации программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2, целевое и эффективное использование средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

| Наименование подпрограммы 3 | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Администрация города Пятигорска |
| Соисполнители подпрограммы 3 | - |
| Участники подпрограммы 3 | МБУ «МФЦ» |
| Задачи подпрограммы 3 | Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске; развитие МБУ «МФЦ», организация его деятельности в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства; повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид |
| Показатели решения задач подпрограммы 3 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска; доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска; доля заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ»; количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде |
| Сроки реализации подпрограммы 3 | 2026 -2031 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 составит 265 444,32 тыс. руб., в том числе по источникам финансового обеспечения: Бюджет города-курорта Пятигорска - 265 444,32 тыс. руб., в том числе по годам: 2026 год – 44 240,72 тыс. руб.; 2027 год – 44 240,72 тыс. руб.; 2028 год – 44 240,72 тыс. руб.; 2029 год – 44 240,72 тыс. руб.; 2030 год – 44 240,72 тыс. руб.; 2031 год – 44 240,72 тыс. руб. Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. руб. в том числе по годам: 2026 год - 0,00 тыс. руб.; 2027 год - 0,00 тыс. руб.; 2028 год - 0,00 тыс. руб.; 2029 год - 0,00 тыс. руб.; 2030 год - 0,00 тыс. руб.; 2031 год - 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 3 | Достижение плановых значений показателей согласно Приложению 1 к Программе: доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска: доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска; доля заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ»; количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде |

Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия:

1. Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе сокращение сроков административных процедур, развитие межведомственного взаимодействия и достижение целевой модели предоставления муниципальных услуг.

Данное основное мероприятие включает в себя:

приведении процесса предоставления услуг к целевым моделям, рекомендуемым министерством экономического развития Российской Федерации;

непосредственную работу по выработке предложений для расширения перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром, включающую в себя разработку проекта постановления о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», а также в административный регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги в части предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна»;

разработку и актуализацию технологических схем предоставления муниципальных услуг;

заключение дополнительных соглашений о взаимодействии с государственным казенным учреждением Ставропольского края «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края» при организации предоставления муниципальных услуг (по каждой услуге) по принципу «одного окна».

2. Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством.

Постоянная работа отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска, ответственных за организацию предоставления соответствующей муниципальной услуги по мониторингу действующего законодательства, регулирующего правоотношения в рамках предоставления услуги и своевременное внесение изменений в административный регламент.

3. Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна».

Данное основное мероприятие включает в себя:

проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг;

информирование получателей муниципальных услуг о возможностях предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МБУ «МФЦ»;

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

4. Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

Данное основное мероприятие включает в себя:

разработку и распространение печатной продукции о преимуществах получения услуг в электронной форме;

публикацию материалов в СМИ и на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска;

проведение разъяснительных мероприятий при обращении заявителей в администрацию города Пятигорска и МБУ «МФЦ».

Исполнитель по каждому основному мероприятию в соответствии с Детальным планом-графиком реализации программы, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3, целевое и эффективное использование средств, выделенных на их реализацию.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы (далее - подпрограмма 4)

Сферой реализации подпрограммы 4 является управленческая и организационная деятельность отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска.

Управление реализацией подпрограммы 4 осуществляется отраслевыми (функциональными) органами (структурными подразделениями) администрации города Пятигорска в соответствие с их функциями и полномочиями.

Практическое управление реализацией подпрограммы 4 основывается на использовании программно-целевого метода, развитии и оптимальном использовании профессиональных навыков специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска.

Основным мероприятием подпрограммы 4 является обеспечение деятельности по реализации программы, механизм которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций администрации города Пятигорска.

Заместитель главы

администрации города Пятигорска,

управляющий делами администрации

города Пятигорска                                                                             А.А.Малыгина

Приложение 1

к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска

«Развитие информационного общества,

оптимизация

муниципальной службы и повышение качества

предоставления государственных и

муниципальных услуг в городе-курорте

Пятигорске»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» (далее – Программа)

и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы |  | Единица измерения |  | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| I Цель 1 Программы «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска, вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | процентов |  | 85,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |  | 92,00 | 95,00 | 96,00 | 96,50 | Рассчитывается по формуле: A x 100% / B, где A – количество муниципальных правовых актов вынесенных на общественное обсуждение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; B – общее количество муниципальных нормативных правовых актов, утвержденных органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска(сведения предоставляются Думой города Пятигорска и общим отделом администрации города Пятигорска) |
| 1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления |  | процентов |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 63 | 65 | 68 | 69 | Определяется по результатам опроса на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, в соответствии с формулой; A x 100% / B, где A – количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления; B – Общее количество граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения (данные МКУ «Информационно-аналитический центр») |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее – Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ |  | единиц |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  | 210 | 215 | 220 | 225 | Не требует расчета, данные об опубликованных муниципальных нормативных правовых актах города-курорта Пятигорска за отчетный год (данные общего отдела администрации города Пятигорска, реестр опубликованных муниципальных нормативных правовых актов в Некоммерческой организации – частное учреждении «Газета «Пятигорская правда») |
| Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности администрации города Пятигорска на базе широкого использования информационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорска |  | процентов |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | В соответствии с данными бухгалтерского учета, рассчитывается по формуле: A x 100% / B, где A – количество приобретенной компьютерной техники администрации города Пятигорска; B – общее количество компьютерной техники в администрации города Пятигорска. |
| 1.2.2. | Количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска |  | единиц |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | Не требует расчета, определяется в соответствии с Перечнем информационных систем персональных данных, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 02.09.2016 г. № 3468 |
| Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Объем архивного фонда |  | единиц |  |  |  | 70 500 |  |  |  |  |  |  | 71 000 |  | 71 500 | 72 000 | 72 500 | 73 000 | Не требует расчета, определяется данными, предоставленными архивным отделом администрации города Пятигорска |
| Задача 4 Подпрограммы 1 «Развитие и укрепление юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учреждений |  | процентов |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 50 | 55 | 60 | 65 | Рассчитывается по формуле: A x 100% / B, где A – количество исходящих/входящих документов в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска полученных/отправленных в электронном виде; B – общее количество исходящих/входящих документов в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска.(данные организационного отдела администрации города Пятигорска) |
| Задача 5 Подпрограммы 1: «Соблюдение требований законодательства о размещении информации о деятельности администрации города Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в форме «открытых данных»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Доля открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | процентов |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Рассчитывается по формуле: A x 100% / B, где A – количество открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска; B – общее количество открытых данных органов местного самоуправления предусмотренное к размещению в соответствии с действующим законодательством. Данные предоставляются МКУ «Информационно аналитический центр» |
| II. Цель 2 Программы «Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, уменьшение коррупционных рисков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию |  | процентов |  |  |  |  | не менее 95 |  |  |  |  |  | не менее 95 |  | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | Рассчитывается по формуле: A x 100% / B, где A – количество муниципальных служащих прошедших аттестацию в текущем году; B – общее количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации в текущем году в соответствии со списком утвержденным постановлением администрации города Пятигорска «О проведении аттестации» |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2: «Формирование антикоррупционного сознания граждан в том числе муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и исключение коррупционных рисков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | единиц |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | Не требует расчета, данные мониторинга СМИ и официального сайта муниципального образования города Пятигорска. Данные предоставляются МКУ «Информационно аналитический центр» |
| Задача 2 Подпрограммы 2: «Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв |  | процентов |  |  |  |  |  |  | не менее 18 |  |  |  | не менее 18 |  | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | Рассчитывается по формуле A x 100% / B, где A – количество муниципальных служащих включенных в кадровый резерв; B – общее количество муниципальных служащих (данные отдела муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска) |
| 2.2.2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации |  | единиц |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | Не требует расчета, данные предоставляются отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска |
| Задача 3 Подпрограммы 2 :«Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Количество муниципальных служащих, несоответствующих занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  | Не более 1 |  |  | Не более 1 |  | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | Не требует расчета, данные предоставляются отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска |
| III. Цель 3 Программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на основе информационных и телекоммуникационных технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ» |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | Определяется, в соответствии с формулой: A x 100% / B, где A – количество заявителей обратившихся в МБУ «МФЦ», удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска; B – общее количество опрошенных заявителей обратившихся в МБУ «МФЦ», в ходе мониторинга общественного мнения.(данные МБУ «МФЦ») |
| Подпрограмма 3 :«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»(далее - Подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3: «Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 85 |  | 90 | 91 | 92 | 93 | Определяется, в соответствии с формулой: A x 100% / B, где A – количество опрошенных удовлетворенных качеством государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска B – количество опрошенных. Данные предоставляются МКУ «Информационно аналитический центр» по результатом опросов проведенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска |
| 3.1.2. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 100 |  |  | Не менее 100 |  | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Определяется в по формуле: А x 100% / B; Где: A – количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в отношении которых разработаны и утверждены административные регламенты; B – общее количество муниципальных услуг в соответствии с Перечнем муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска. |
| Задача 2 Подпрограммы 3: «Развитие МБУ «МФЦ», организация его деятельности в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля заявителей обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МБУ «МФЦ» |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 41 |  | 42 | 43 | 45 | 47 | Определяется по формуле: A x 100% / B; Где: A – количество заявителей обратившихся в МБУ «МФЦ» за предоставлением государственных и муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска, за отчетный год согласно годовому отчету о деятельности МБУ «МФЦ» по организации предоставления государственных и муниципальных услуг; B – общее количество заявителей обратившихся за государственными и муниципальными услугами предоставляемыми органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска за текущий год согласно годовому отчету о предоставляемых муниципальных услугах в ГАС «Управление» |
| Задача 3 Подпрограммы 3: «Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000 | 4500 | 5000 |  | 5500 | 6000 | 6500 | Не требует расчета определяется согласно сведениям журналов регистрации электронных запросов предоставления муниципалах услуг. Журналы регистрации ведутся уполномоченными лицами за предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска |

Приложение 2

### к муниципальной программе

### города-курорта Пятигорска

### «Развитие информационного общества,

### оптимизация муниципальной службы

### и повышение качества предоставления

### государственных

### и муниципальных услуг в городе-курорте

### Пятигорске»

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

### города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

| № п/п | Вид муниципального правового акта города-курорта Пятигорска | Основные положения муниципального правового акта города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, подпрограммы Программы | Ожидаемые сроки принятия нормативно-правового акта города-курорта Пятигорска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации города Пятигорска | Актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) в соответствии с действующим законодательством | администрация города Пятигорска | Ежегодно по мере необходимости |
| 2. | Постановление администрации города Пятигорска | Актуализация нормативных правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных | администрация города Пятигорска | Ежегодно по мере необходимости |
| 2. | Постановление администрации города Пятигорска | Актуализация нормативных правовых актов органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска в сфере муниципальной службы и борьбы с коррупцией | администрация города Пятигорска | Ежегодно по мере необходимости |

### Приложение 3

### к муниципальной программе

### города-курорта Пятигорска

### «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

### ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

### финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске», всего | Всего: бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 241957,49 | 241957,49 | 241957,49 | 241957,49 | 241957,49 | 241957,49 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края в т.ч. предусмотрено | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 | 238898,00 |
|  |  | Иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорск в т.ч. предусмотрено | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 33892,76 | 33892,76 | 33892,76 | 33892,76 | 33892,76 | 33892,76 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края в т.ч. предусмотрено | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 | 30833,27 |
|  |  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорск в т.ч. предусмотрено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 | 14900,00 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 | 3042,00 |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 5614,95 | 5614,95 | 5614,95 | 5614,95 | 5614,95 | 5614,95 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края в т.ч. предусмотрено: | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 | 3059,49 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 | 2555,46 |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Использование электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Размещение открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 | 10335,81 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» , всего | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 | 370,20 |
|  |  | НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ ГОРОДА_КУРОРТА ПЯТИГОРСКА в т.ч. предусмотрено: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие 2«Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не являющихся юридическими лицами)» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 | 235,20 |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение аттестации муниципальных служащих» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 |
|  |  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорск в т.ч. предусмотрено | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе сокращение сроков административных процедур, развитие межведомственного взаимодействия и достижение целевой модели предоставления муниципальных услуг» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 | 44240,72 |
| 4.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме» | не требует финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 |
|  |  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорск в т.ч. предусмотрено: | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 | 909,56 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» | Бюджет города-курорта Пятигорска в. т. ч. | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 |
|  |  | средства местного бюджета в т.ч. предусмотрено: | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 | 163453,81 |

Приложение 4

к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»(далее - Программа), задачам подпрограмм

| №п/п |  | Цели Программы, задачи подпрограмм | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограммы по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | I Цель 1 Программы : Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» (далее - Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1 Подпрограммы 1: Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. | Задача 2 Подпрограммы 1: Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой, и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности администрации города Пятигорска на базе широкого использования информационных технологий |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | Задача 3 Подпрограммы 1: Формирование и хранение единой нормативной правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4. | Задача 4 Подпрограммы 1: Развитие и укрепление юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5. | Задача 5 Подпрограммы 1: Соблюдение требований законодательства о размещении информации о деятельности администрации города Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в форме «открытых данных» |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2. | II Цель 2 Программы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, уменьшение коррупционных рисков |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1 Подпрограммы 2: Формирование антикоррупционного сознания граждан в том числе муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и исключение коррупционных рисков |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 2.2. | Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска |  | 0,4 | 0,4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
| 2.3. | Задача 3 Подпрограммы 2: Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 3.. | III Цель 3 Программы: Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на основе информационных и телекоммуникационных технологий |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-Подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1 Подпрограммы 3: Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3.2 | Задача 2 Подпрограммы 3: развитие МБУ «МФЦ», организация его деятельности в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3.3. | Задача 3 Подпрограммы 3: Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Приложение 5

к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска

«Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»

### ПЕРЕЧЕНЬ

### основных мероприятий муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»(далее - Программа)

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы |  |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| I. Цель 1 Программы: Повышение, открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) | Администрация города Пятигорска, Некоммерческая организация – частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» |  | 2026 | 2031 |  | Индикаторы 1.1., 1.2., указанные в приложении 1 к Программе |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Основное мероприятие 1: «Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска» |  | Администрация города Пятигорска, Некоммерческая организация – частное учреждение газета «Газета «Пятигорская правда» | 2026 | 2031 |  | Показатель 1.1.1. указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 2 Подпрограммы 1: Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой, и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности администрации города Пятигорска на базе широкого использования информационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Основное мероприятие 2: «Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска» |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Показатели 1.2.1. и 1.2.2., указанные в приложении 1 к Программе |
| Задача 3 Подпрограммы 1 Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Основное мероприятие 3: «Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов» |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Показатель 1.3.1 указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 4 Подпрограммы 1: Развитие и укрепление юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Основное мероприятие 4: «Использование электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска» |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Показатель 1.4.1 указанный в приложении 1 Программы |
| Задача 5 Подпрограммы 1: Соблюдение требований законодательства о размещении информации о деятельности администрации города Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в форме «открытых данных» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Основное мероприятие 5: «Размещение открытых данных органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  | Администрация города Пятигорска, Муниципальное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр» | 2026 | 2031 |  | Показатель 1.5.1 указанный в приложении 1 к Программе |
| 1.6. |  | Основное мероприятие 6 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки» |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Показатели 1.1.1., 1.5.1 указанные в приложении 1 к Программе |
| II. Цель 2 Программы: Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления, уменьшение коррупционных рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске (далее - Подпрограмма 2) |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Индикатор 2.1., указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 1 Подпрограммы 2: Формирование антикоррупционного сознания граждан в том числе муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска и исключение коррупционных рисков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Основное мероприятие 1: «Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска» |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Показатель 2.1.1., указанный в приложении 1 к Программе |
| 2.2. |  | Основное мероприятие 2: «Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов» |  | Администрация города Пятигорска | 2026 | 2031 |  | Показатель 2.1.1., указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Основное мероприятие 3: «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска (не являющихся юридическими лицами)» | Администрация города Пятигорска |  | 2026 | 2031 |  | Показатель 2.2.1. и 2.2.2. , указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 4: «Проведение аттестации муниципальных служащих» |  | Администрация города Пятигорска |  | 2026 | 2031 |  | Показатель 2.3.1., указанный в приложении 1 к Программе |
| III. Цель 3 Программы: оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на основе информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Подпрограмма 3) |  | Администрация города Пятигорска, Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (далее – МБУ «МФЦ») |  | 2026 | 2031 |  | Индикатор 3.1., указанные в приложении 1 к Программе |
| Задача 1 Подпрограммы 3: Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1: «Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе сокращение сроков административных процедур, развитие межведомственного взаимодействия и достижение целевой модели предоставления муниципальных услуг» |  | Администрация города Пятигорска, МБУ «МФЦ» |  | 2026 | 2031 |  | Показатель 3.1.1. указанный в приложении 1 к Программе |
| 3.2. | Основное мероприятие 2: «Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством» |  | Администрация города Пятигорска |  | 2026 | 2031 |  | Показатель 3.1.2. указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 2 Подпрограммы 3: Развитие МБУ «МФЦ», приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3: «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна»» |  | Администрация города Пятигорска, МБУ «МФЦ» |  | 2026 | 2031 |  | Показатель 3.2.1., указанный в приложении 1 к Программе |
| Задача 3 Подпрограммы 3: Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие 4 «Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме» |  | Администрация города Пятигорска, МБУ «МФЦ» |  | 2026 | 2031 |  | Показатель 3.3.1., указанный в приложении 1 к Программе |
| 4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия», всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» |  | Администрация города Пятигорска |  | 2026 | 2031 |  |  |