Информация

о выполнении мероприятий Плана («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ставропольском крае, утвержденного распоряжением Губернатора Ставропольского края от 10 сентября 2019 г. № 466-р

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Срок исполнения мероприятия | Информация о результатах исполнения мероприятий за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в городе - курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным дошкольным образовательным организациям | Министерство образования Ставропольского края (далее -минобразования края); органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | негосударственный сектор в сфере дошкольного образования города-курорта Пятигорска представлен учреждением собственности профессиональных союзов – АНО ДО «Детский сад № 12 «Калинка» - 121 ребенок, а также, в ОАНО СОШ «Образование плюс КМВ», функционируют 2 группы для детей дошкольного возраста - 14 человек. Всего 135 детей, что составляет 1,7% от общей численности детей (7946), посещающих дошкольные образовательные учреждения. С целью увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в городе функционируют: - центр дополнительного образования «Знака» (ИП Ужгатина М.Г.); - группа пребывания и развития «Сказка» (Новикова Е.А. - самозанятый); - группа дневного посещения «Нянюшка» (ИП Петрова Э.В.); - центр раннего развития «Архимед» (ИП Керме Е.И.); - центр по уходу за детьми «Discovery Rids» (ИП Ересько И.А.); - учреждение клубного типа «Росток» (ИП Мазаева А.Ю.); - студия детства «Кошка»; - центр опережающего развития «Пирамидка»; - школа для дошколят «АБВГДейка»; - психоречевой центр «Семья»; - центр раннего развития «Монтессори-Дошкольник»; - студия искусств «Fly»; - детская академия «Le Kids»; Данные центры посещали в 2023 году 190 детей (2022 г. – 165 детей). Частным дошкольным образовательным организациям по мере необходимости оказывается методическая и консультативная поддержка по организации присмотра и ухода. Представители организаций приглашаются на совещания и городские методические объединения |
| Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |  |
| 4. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным общеобразовательным организациям | минобразования края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | частным образовательным организациям по мере необходимости оказывается методическая и консультативная поддержка по организации образовательной деятельности. Представители организаций приглашаются на совещания и заседания городских методических объединений |
| Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |
| 13. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим в Ставропольском крае услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья | минобразования края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | в городе-курорте Пятигорске в настоящее время имеет лицензию на оказание услуг социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья одна негосударственная (немуниципальная) организация - Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец». Председатель Правления ПГООРДИ «Тепло сердец» является членом Координационного комитета по делам инвалидов. МУ «УСПН г. Пятигорска» регулярно оказывает консультативную помощь данной организации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, участия в городских социальных проектах и другим вопросам |
| 14. | Организация межведомственного взаимодействия различных структур по вопросам организации в Ставропольском крае предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в негосударственных (немуниципальных) организациях | минобразования края; министерство здравоохранения Ставропольского края; министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2022 гг. | в целях осуществления межведомственного взаимодействия по вопросам организации предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ проводится следующая работа: - ведется база детей с ОВЗ, получающих услуги ранней помощи; - обеспечивается взаимодействие между данной базой и базой данных системы образования с целью перспективного планирования потребности специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; - своевременно обеспечиваются актуальными методическими материалами учреждения, оказывающие услуги ранней помощи, и осуществляется обмен опытом между специалистами данных учреждений; - на сайте информационного портала «Учимся вместе» опубликованы лучшие практики различных учреждений в сфере оказания ранней помощи; - регулярно актуализируется реестр учреждений, реализующих данные услуги. В городе-курорте Пятигорске раннюю помощь детям с ОВЗ предоставляют следующие субъекты: - муниципальные учреждения дошкольного образования (2023 г. – 391 ребенок, 2022 г. -349 детей); - ПГООРДИ «Тепло сердец» (2023 -19 детей, 2022 г. – 12 детей); - ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям» (2023 – 7 детей, 2022 г.- 12 детей) |
| Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |
| 22. | Проведение конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в оперативном управлении (хозяйственном ведении) государственных унитарных предприятий Ставропольского края и муниципальных унитарных предприятий муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | министерство жилищно-коммунального хозяйство Ставропольского края (далее минЖКХ края); органы местного самоуправления края (по согласо-ванию) | 2019 - 2025 гг. |  | муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность на рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска отсутствуют, в связи с чем, конкурсные процедуры на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства не проводились |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |
| 25. | Проведение опросов населения Ставропольского края для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | органы местного самоуправления края (по согласо-ванию) |  | 2019 - 2025 гг. | 31 мая 2023 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2023 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных объектов. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 35265 жителей. Лидером, по количеству набравших голосов, стал объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска - 22657 голосов. На втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») - 9524 голоса, на третьем месте Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска, Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной) - 3084 голоса |
| 26. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды в Ставропольском крае | минЖКХ края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды проводится ежегодно. В 2023 году на данном рынке осуществляли деятельность 17 организаций, из них частной формы собственности 16 организаций (11 обществ с ограниченной ответственностью, 1 акционерное общество, 4 индивидуальных предпринимателя) и одна муниципальной формы собственности (МУП «Спецавтохозяйство»). В 2022 году на данном рынке осуществляли деятельность 18 организаций, из них частной формы собственности 17 организаций (11 обществ с ограниченной ответственностью, 6 индивидуальных предпринимателей) и одна муниципальной формы собственности |
| 27. | Мониторинг изменения доли объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края, выполненных хозяйствующими субъектами всех форм собственности | минЖКХ края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | доля объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий за отчетный период уменьшилась на 16,6 процентных пунктов и составила 82,6% (299,3 млн. руб./362,4 млн. руб.). В 2022 году – 99,2% (1073 млн. руб./1082 млн. руб.) |
| 28. | Заключение с хозяйствующими субъектами частной формы собственности контрактов на выполнения работ по благоустройству общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края | минЖКХ края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | за 2023 год заключено семнадцать муниципальных контрактов с хозяйствующими субъектами частного сектора на благоустройство общественных территории города (2022 год – семнадцать) |
| 29. | Ежегодный анализ данных о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», предоставляемых муниципальными образованиями Ставропольского края – получателями субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | минЖКХ края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | данные о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предоставляются в министерство ЖКХ для анализа по требованию |
| 30. | Проведение анализа текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края | министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края (далее - миндор края); органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 – 2025 гг. | инвентаризация адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий проведена и утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.03.2023 №869 |
| 31. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях Ставропольского края | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 – 2025 гг. | 31 мая 2023 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2023 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из представленных объектов. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 35265 жителей. Лидером, по количеству набравших голосов, стал объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска - 22657 голосов. На втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») - 9524 голоса, на третьем месте Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска, Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной) - 3084 голоса |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |
| 41. | Направление рекомендаций органам местного самоуправления края по вопросам размещения в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о критериях оценки участников конкурса на право заключения договоров об организации оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 – 2025 гг. | в соответствии с Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" полномочия переданы в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края |
| 42. | Проведение мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов Ставропольского края, направленных на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае, в целях оказания практической помощи органам местного самоуправления края в решении вопросов местного значения | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 – 2025 гг. | в соответствии с Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" полномочия переданы в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края |
| 421. | Проведение мониторинга удовлетворения потребности населения Ставропольского края в пассажирских перевозках в рамках действующей сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ставропольском крае | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 – 2025 гг. | в соответствии с Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" полномочия переданы в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края |
| 422. | Разработка, утверждение и актуализация (при необходимости) документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (городским наземным электрическим транспортом) по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Ставропольском крае | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 – 2025 гг. | в соответствии с Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" полномочия переданы в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края |
| 423. | Установление либо изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ставропольском крае с учетом мнения хозяйствующих субъектов частной формы собственности | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 – 2025 гг. | в соответствии с Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз "О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края" полномочия переданы в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края |
| Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Ставропольского края |  |  |  |  |  |
| 46. | Направление рекомендаций органам местного самоуправления края об организации парковочных мест для легализованных такси | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 – 2025 гг. | разрешения на работу по перевозке пассажиров легковыми такси выдаются министерством дорожного хозяйства и транспорта. Автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки легковыми такси в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске отсутствуют, в связи с чем, администрация города Пятигорска информацией о количестве и дислокации легализованных такси, а также о необходимости организации парковочных мест не располагает |
| Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| 49. | Реализация переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в области контроля за соблюдением органами местного самоуправления края законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности | министерство строительства и архитектуры Ставропольского края (далее - минстрой края); органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | регулярно проводится мониторинг правовых актов (документов) на предмет соответствия законодательству о градостроительной деятельности. По итогам отчетного периода нарушений не выявлено. В 2021 году министерству строительства и архитектуры Ставропольского края для проведения плановой проверки (один раз в три года) за соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности в полном объеме была предоставлена вся запрашиваемая документация |
| Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |  |
| 50. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ставропольского края | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | информация о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска своевременно размещается в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| 51. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края, осуществляемых на сумму, не превышающую 600 тыс. рублей | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | за 2023 год заключено 13 муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур (на сумму 5,58 млн. руб.), из них 11 контрактов с размещением в электронном магазине. За 2022 год заключено 9 муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур (на сумму 3,399 млн. руб.), из них 2 контракта с размещением в электронном магазине |
| 52. | Обеспечение роста совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли Ставропольского края | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | за 2023 год по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли заключено 11 контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 394,76 млн. руб. (2022 год – 17 контрактов на сумму 1106,4 млн. руб.) |
| 53. | Принятие мер по предотвращению случаев совершения государственными и муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, приводящих к необоснованному ограничению числа участников при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли Ставропольского края | миндор края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | нарушений действий, при осуществлении закупочной деятельности, приводящих к необоснованному ограничению числа участников при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли, нет |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |
| 57. | Мониторинг хода разработки и утверждения органами местного самоуправления края схем размещения нестационарных торговых объектов | комитет края по торговле; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 13.08.2021 № 3136 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска. По состоянию на 01.01.2024 г. в Схему включено 266 адресов для размещения нестационарных объектов торговли (на 01.01.2023 г. – 265) |
| 58. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в Ставропольском крае, размещенной на официальном сайте комитета края по торговле в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | комитет края по торговле; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет» постоянно актуализируется информация о нормативно-правовых актах, относящихся к сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, защите прав потребителей, размещению рекламных конструкций. На главной странице сайта размещена информация о границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В разделе «Официально» - «Торговля и сфера услуг», подразделах «Аукционы», «Ярмарки», «Рынки», «Азбука потребителя» размещено следующее: - информация о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; - Адресный перечень ярмарочных площадок, график и порядок организации и проведения ярмарок; - рекомендации по защите прав потребителей; - информация о предоставлении бесплатных торговых мест на розничных рынках города и иная актуальная информация |
| 259. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | комитет края по торговле; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | фактическая обеспеченность населения муниципального образования города-курорта Пятигорска площадью (количеством) стационарных торговых объектов составляет 1612 при нормативе 619 (260,4,%), в том числе по продаже продовольственных товаров – 584 при нормативе 277 (210,8%). Фактическая обеспеченность населения города-курорта Пятигорска площадью (количеством) нестационарных торговых объектов составляет 321 при нормативе 128 (250,8%). Фактическая обеспеченность населения города-курорта Пятигорска площадью (количеством) розничных рынков и ярмарок, на которых используются торговые места для осуществления деятельности по продаже товаров, составляет 32 при нормативе 9 (355,6%) |
| Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |
| 79. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее - рекламные конструкции), находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края | органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее - рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности, Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрено |
| 80. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципальных образований Ставропольского края | органы местного самоуправления края (по согласованию)) |  | 2019 - 2025 гг. | за 2023 год по 157 незаконно (самовольно) установленным рекламным конструкциям выданы предписания о демонтаже их владельцам, либо собственникам недвижимого имущества, к которому присоединены такие конструкции. В добровольном порядке собственниками демонтировано 25 рекламных конструкций, подрядной организацией – 12. За 2022 год по 121 незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции выданы предписания о демонтаже их владельцам, либо собственникам недвижимого имущества, к которому присоединены такие конструкции. из них 58 конструкций демонтированы в добровольном порядке |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в городе - курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |
| 84. | Обеспечение конкуренции между поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при допуске к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | комитет края по госзакупкам; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2019 - 2025 гг. | в соответствие с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечены равные условия допуска поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к участию в закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Предусмотрено право заказчика выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с императивными нормами главы 3 Закона о контрактной системе с учетом недопустимости необоснованного сокращения числа участников закупки |
| 86. | Создание и эксплуатация государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ставропольского края | минстрой края; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2019 - 2025 гг. | для обеспечения физических и юридических лиц достоверными сведениями ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности СК. Информация из данной системы на постоянной основе загружается в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности СК и в ЕИЗЖС (Единая информационная система жилищного строительства – наш.дом.рф). Также на постоянной основе информация об адресах размещается в Государственном адресном реестре (далее – ГАР) и в Федеральной информационной адресной системе (далее – ФИАС) |
| 87. | Создание и функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства органов исполнительной власти и органов местного самоуправления края (далее – антимонопольный комплаенс) | органы исполнительной власти; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2019-2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2019 № 5693 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Пятигорска; постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2019 № 5694 создана комиссия по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации города Пятигорска антимонопольного комплаенса; постановлением администрации города Пятигорска от 25.04.2022 № 1390 внесены изменения в состав комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации города Пятигорска антимонопольного комплаенса. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации города Пятигорска: 2020 г. - 1; 2021 г. - 1; 2022 г. - 0; 2023 г. - 0 |
| 91. | Проведение анализа проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органными исполнительной власти края и органами местного самоуправления края, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | органы исполнительной власти; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2020-2025 гг. | администрацией города Пятигорска на постоянной основе проводится правовая экспертиза и анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации |
| 104. | Обеспечение размещения на портале «Открытый бюджет Ставропольского края» и сайтах органов местного самоуправления края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об объектах недвижимости, находящихся в государственной собственности Ставропольского края и муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, содержащей сведения о наименованиях таких объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении, о существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | минимущество края; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2019-2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 18.01.2022 № 90 утвержден Порядок опубликования и актуализации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска. Реестр муниципального имущества города-курорта Пятигорска размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org/15277 |
| 106. | Увеличение объема закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Ставропольского края | органы исполнительной власти; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2019 - 2025 гг. | за 2023 год заключено 276 контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства. (2022 год - 144 контракта) |
| 124. | Выявление объектов движимого, недвижимого имущества государственной собственности Ставропольского края, земельных участков государственной собственности Ставропольского края, включенных в реестр государственного имущества Ставропольского края, объектов движимого, недвижимого имущества и земельных участков муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, включенных в реестры муниципального имущества муниципальных образований Ставропольского края, в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению, для включения их в перечень государственного имущества Ставропольского края, свободного от права третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень государственного имущества Ставропольского края), и перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечни муниципального имущества муниципальных образований Ставропольского края) | минимущество края; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2021- 2025 гг | в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства постановлением администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). Вышеуказанный Перечень размещен в сети Интернет на официальном сайте города-курорта Пятигорска. Систематически проводится анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности. В 2022 году Перечень дополнен 2 объектами недвижимого имущества общей площадью 40,7 м2, по состоянию на 01.01.2023 года количество объектов в Перечне 28. (в 2021 г. дополнен 3 объектами недвижимого имущества общей площадью 199,3 м2, количество объектов в Перечне по состоянию на 01.01.2022 года – 27) |
| 128. | Внесение изменений в схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития соответствующих территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов | комитет края по торговле; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 - 2024 гг. | по состоянию на 01.01.2024 года в утвержденной Схеме количество мест размещения нестационарных торговых объектов – 266 (на 01.01.2023 г. – 265) |
| 129. | Формирование графика проведения ярмарок на территории Ставропольского края на очередной год для размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления края и комитета края по торговле в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | комитет края по торговле; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 - 2024 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 07.12.2022 № 4926 утвержден Адресный перечень ярмарочных площадок на 2023 год на территории города-курорта Пятигорска, в который включен 61 адрес. Ежемесячно составляется график проведения ярмарок. Адресный перечень ярмарочных площадок и график проведения ярмарок в установленные сроки направляются в Министерство экономического развития СК и размещаются на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://pyatigorsk.org/1144 |
| 130. | Формирование и ведение реестра специализированных служб по вопросам похоронного дела, на которые возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших, созданных органами местного самоуправления | минЖКХ края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 - 2025 гг. | на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска обязанность по осуществлению погребения умерших возложена на МУП г. Пятигорска СК «Пятигорский комбинат спецобслуживания» |
| 132. | Организация работы по инвентаризации кладбищ, расположенных на территории Ставропольского края, формирование и ведение реестра кладбищ, расположенных на территории Ставропольского края, по результатам такой инвентаризации | минЖКХ края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 - 2025 гг. | в министерство Жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края направлен запрос № 4645/07 от 19.06.2023 о выделении денежных средств на проведении инвентаризации кладбищ. Денежные средства не были выделены |
| 134. | Оказание методической и консультативной помощи органам местного самоуправления края по вопросам повышения эффективности управления муниципальными унитарными предприятиями Ставропольского края | минимущество края; органы местного самоуправления края (по согласованию |  | 2022 - 2025 гг. | в 2023 году муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска была оказана информационная и методическая помощь по вопросам: - гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - проведения учений и тренировок в части гражданской обороны (тактико-специальные учения, объектовые тренировки, специальные учения и тренировки по противопожарной защите); - реализации в Ставропольском крае требований в части применения профессиональных стандартов; - мониторинга проведения политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории города-курорта Пятигорска; - реализации Планов-графиков мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий |
| 135. | Определение состава имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края и муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края, не используемого для реализации функций и полномочий органов исполнительной власти края и органов местного самоуправления края | минимущество края; органы исполнительной власти края; органы местного самоуправления края (по согласованию) |  | 2022 - 2023 гг. | Муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для осуществления полномочий органов местного самоуправления (непрофильное имущество), за 2023 год не выявлено. За 2022 год 1 объект недвижимости (нежилое помещение) изъят из оперативного управления муниципального бюджетного учреждения для предоставления его в аренду |