Информация о выполнении мероприятий Плана («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденного распоряжением администрации города Пятигорска от 28.06.2022 № 2385

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Информация о результатах выполнения мероприятия за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |
| - Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным дошкольным образовательным организациям | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | негосударственный сектор в сфере дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске представлен одним учреждением собственности профессиональных союзов - Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Детский сад № 12 «Калинка» (137 детей), что составляет 1,63% от общей численности детей (8388 чел.), посещающих дошкольные образовательные учреждения. С целью увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в городе функционируют: - детский центр «Знайка» (ИП Ужгатина М.Г.); - детский центр дневного пребывания и развития «Сказка» (ИП Новикова Е.А.); - группа дневного посещения «Нянюшка» (ИП Петрова Э.В.); - центр раннего развития «Архимед» (ИП Керме Е.И.); - учреждение клубного типа «Росток» (директор Вышилова Р.К.); - центр опережающего развития «Пирамидка»; - школа для дошколят «АБВГДейка»; - центр раннего развития «Монтессори». Данные центры посещали в 2021-2022 годах 165 детей. Частным дошкольным образовательным организациям по мере необходимости оказывается методическая и консультативная поддержка по организации присмотра и ухода. Представители организаций приглашаются на совещания и городские методические объединения |
| - Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным общеобразовательным организациям | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | частным образовательным организациям по мере необходимости оказывается методическая и консультативная поддержка по организации образовательной деятельности. Представители организаций приглашаются на совещания и заседания городских методических объединений |
| - Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3. | Привлечение руководителей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах по вопросам оказания услуг дополнительного образования детей | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | по состоянию на 31.12.2022 года в ИС «Навигатор ДО» было зарегистрировано 71,78 % детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей данной возрастной категории. Данный показатель по сравнению с 2021 годом увеличился на 1,04 процентных пунктов (по состоянию на 31.12.2021 года – 70,74%). В число учреждений, вошедших в ИС «Навигатор ДО» - ЧУДО «Лондон Экспресс», Центр дополнительного образования для детей Start Um. Представители всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, приглашаются на совещания и заседания городских методических объединений |
| 4. | Актуализация реестров организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | на сайте МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» опубликован актуализированный список учреждений управления образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в городе-курорте Пятигорске (4 учреждения дополнительного образования и 28 учреждений общего образования). Размещена краткая информация об учреждениях со ссылкой на адрес сайта каждого учреждения. https://gorono26.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija/dopolnitelnoe-obrazovanie/ Актуализированный реестр спортивных организаций и клубов размещен на сайте https://pyatigorsk.org/119 |
| - Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 5. | Размещение реестра организаций, оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях повышения информированности населения города-курорта Пятигорска, на период летней кампании разработан реестр организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей в городе-курорте Пятигорске, и размещен на сайте Министерства образования Ставропольского края https://stavminobr.ru/activities/kopiya-otdyix-detej-i-ix-ozdorovlenie/. По мере необходимости в реестр вносятся изменения в рабочем режиме |
| - Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 6. | Оказание организационно-методической и информационно-консульта-тивной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в городе-курорте Пятигорске в настоящее время имеет лицензию на оказание услуг социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья одна негосударственная (немуниципальная) организация - Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец». Председатель Правления ПГООРДИ «Тепло сердец» является членом Координационного комитета по делам инвалидов. МУ «УСПН г. Пятигорска» регулярно оказывает консультативную помощь данной организации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, участия в городских социальных проектах и другим вопросам |
| 7. | Организация межведомственного взаимодействия различных структур по вопросам организации в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в негосударственных (немуниципальных) организациях | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях осуществления межведомственного взаимодействия по вопросам организации предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ проводится следующая работа: - ведется база детей с ОВЗ, получающих услуги ранней помощи; - обеспечивается взаимодействие между данной базой и базой данных системы образования с целью перспективного планирования потребности специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; - своевременно обеспечиваются актуальными методическими материалами учреждения, оказывающие услуги ранней помощи, и осуществляется обмен опытом между специалистами данных учреждений; - на сайте информационного портала «Учимся вместе» опубликованы лучшие практики различных учреждений в сфере оказания ранней помощи; - регулярно актуализируется реестр учреждений, реализующих данные услуги. В городе-курорте Пятигорске раннею помощь детям с ОВЗ предоставляют следующие субъекты: - муниципальные учреждения до-школьного образования (2022 г. -349 детей, 2021 г. – 394 ребенка); - ПГООРДИ «Тепло сердец» (2022 -12 детей, 2021 г. – 14 детей); - ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям» (2022 -12 детей, 2021 г.- 12 детей); В 2022 году ИП А.В.Шашина - частный детский физкультурно - оздоровительный центр «Новая жизнь КМВ» прекратил свою деятельность |
| - Рынок социальных услуг |  |  |  |  |
| 8. | Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год жителям города-курорта Пятигорска предоставлено 515 498 социальных услуг, из них: - 32 839 социальные услуги предоставлены ПГООРДИ «Тепло сердец» (6,37%); - 482 659 социальных услуги предоставлено ГБУСО «ПКЦСОН» (93,63%). За 2021 год жителям города-курорта Пятигорска было предоставлено 394 718 социальных услуг, из них: - 15 062 - ПГООРДИ «Тепло сердец» (3,8%); - 379 656 - ГБУСО «ПКЦСОН» (96,2%). Общее число предоставленных услуг в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось на 30,6%, а услуг, предоставленных СО НКО, увеличилось более чем в 2 раза, в связи с чем их доля в общем объеме социальных услуг, предоставленных жителям города-курорта Пятигорска за 2022 год по сравнению с 2021 годом, возросла на 2,6 п.п. |
| 9. | Формирование ежегодной информации о поддержке деятельности некоммерческих организаций муниципального образования города-курорта Пятигорска для направления в минсоцзащиты края | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях формирования рейтинга органов местного самоуправления СК, реализующих механизмы поддержки деятельности СО НКО в рамках мероприятий («дорожной карты») по обеспечению поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению СК, в минсоцзащиты края направлена информация о поддержке, оказанной в 2021 году СО НКО, осуществляющим на территории города-курорта Пятигорска деятельность в социальной сфере. По результатам оценки город-курорт Пятигорск занял 2 место в рейтинге ОМСУ муниципальных районов и городских округов СК (за 2020 год – 10 место) |
| - Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 10. | Мониторинг негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории города-курорта Пятигорска | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | мониторинг негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории города-курорта Пятигорска проводится ежегодно. В 2022 году на данном рынке осуществляли деятельность – 190 точек (2021 год – 188 точек) |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление контроля за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых региональным оператором на территории города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | ведется постоянный контроль за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых региональным оператором на территории города-курорта Пятигорска. Выделено на 2022 год 150,0 тыс. руб., израсходовано 150,0 тыс. руб. (на 2021 год – 500,0 тыс. руб., израсходовано - 331,0 тыс. руб.) |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 12. | Проведение опросов населения муниципального образования города-курорта Пятигорска для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | 31 мая 2022 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2022 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из всех представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий приняло участие 41 091 человек, что по сравнению с 2021 годом (29354 человека) больше на 40%. Лидером, по количеству набравших голосов, стал проект Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской г. Пятигорска (ул. Октябрьская, 108) 17 286 голосов. На втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон «Новопятигорск – Скачки») 15 583 голоса, третье место занял объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада №16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска 8 222 голоса |
| 13. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды проводится ежегодно. В 2022 году на данном рынке осуществляли деятельность 18 организаций, из них частной формы собственности 17 организаций (11 обществ с ограниченной ответственностью и 6 индивидуальных предпринимателей) и одна муниципальной формы собственности (МУП «Спецавтохозяйство»). В 2021 году на данном рынке осуществляли деятельность 18 организаций, из них частной формы собственности 16 организаций (13 обществ с ограниченной ответственностью, 3 индивидуальных предпринимателя) и две муниципальной формы собственности |
| 14. | Мониторинг изменения доли объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами всех форм собственности | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | доля объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий за отчетный период увеличилась на 11,7 процентных пунктов и составила 99,2% (1073 млн. руб./1082 млн. руб.). В 2021 году - 87,5% (458,0 млн. руб./523,6 млн. руб.) |
| 15. | Заключение с хозяйствующими субъектами частной формы собственности муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий» | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год заключено семнадцать муниципальных контрактов с хозяйствующими субъектами частного сектора на благоустройство общественных территории города (2021 год – восемнадцать) |
| 16. | Ежегодное предоставление данных в мин ЖКХ края о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» для анализа (по запросу) | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий» | 2021 - 2025 гг. | данные о заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предоставляются в министерство ЖКХ для анализа по требованию |
| 17. | Проведение анализа текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | инвентаризация адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий проведена и утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 07.06.2021 №1796. Определена стоимость работ по благоустройству придомовых территорий |
| 18. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | 31 мая 2022 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 апреля по 31 мая 2022 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один объект из всех представленных. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий приняло участие 41 091 человек, что по сравнению с 2021 годом (29354 человека) больше на 40%. Лидером, по количеству набравших голосов, стал проект Благоустройство сквера перед сельским домом культуры в станице Константиновской г. Пятигорска (ул. Октябрьская, 108) 17 286 голосов. На втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон «Новопятигорск – Скачки») 15 583 голоса, третье место занял объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада №16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска 8 222 голоса |
| - Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 19. | Содействие развитию рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме посредством частных управляющих компаний | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в 2022 году в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске количество частных управляющих компаний, зарегистрированных в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, осталось на уровне 2021 года - 34 единицы |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 20. | Принятие участия в разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа города-курорта Пятигорска, направленной на развитие рынка оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  | в соответствии с Закон Ставропольского края от 12.11.2020 № 121-кз «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и органами государственной власти Ставропольского края» полномочия переданы в Министерство дорожного хозяйства Ставропольского края |
| - Рынок жилищного строительства (за исключением жилой застройки индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |
| 21. | Соблюдение законодательства о градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | регулярно проводится мониторинг правовых актов (документов) на предмет соответствия законодательству о градостроительной деятельности. По итогам отчетного периода нарушений не выявлено. В 2021 году министерству строительства и архитектуры Ставропольского края для проведения плановой проверки (один раз в три года) за соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности в полном объеме была предоставлена вся запрашиваемая документация |
| - Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| 22. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | информация о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска своевременно размещается в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| 23. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляемых на сумму, не превышающую 10% от общей суммы закупки | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год заключено 9 муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур (на сумму 3,399 млн. руб.), из них 2 контракта с размещением в электронном магазине. За 2021 год заключено 25 муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур (на сумму 13, 856 млн. руб.), из них контрактов с размещением в электронном магазине, нет |
| 24. | Обеспечение роста совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли заключено 17 контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 1106,4 млн. руб. (2021 год – 40 контрактов на сумму 329,0 млн. руб.) |
| 25. | Принятие мер по предотвращению случаев совершения муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, приводящих к необоснованному ограничению числа участников при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | нарушений действий, при осуществлении закупочной деятельности, приводящих к необоснованному ограничению числа участников при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли, нет |
| - Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| 26. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска | 2021 - 2025гг. | на территории города-курорта Пятигорска в 2022 году на рынке архитектурно-строительного проектирования, так же как и в предыдущем году, осуществляли деятельность 11 частных проектных организаций (91,67%), 5 из которых являются лидирующими организациями, зарекомендовавшими себя как на территории города, так и на территории РФ. Данные проектные организации регулярно участвуют в муниципальных конкурсах на проектирование объектов социального назначения (детские сады, образовательные учреждения, благоустройство парков и скверов, размещение фонтанов) и осуществляют проектирование большинства объектов капитального строительства |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 27. | Проведение мониторинга объема рынка нефтепродуктов | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | мониторинг объема рынка нефтепродуктов проводится ежегодно. В 2022 году количество функционирующих АЗС осталось на уровне 2021 года - 31 АЗС, из которых многотопливных - 24 |
| 16. Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |
| 28. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства товаров легкой промышленности, о возможности участия в обучающих семинарах и «круглых столах» по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | информация о проводимых обучающих мероприятиях размещается на официальном сайте города Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». http://pyatigorsk.org/cat/241 За 2022 г. проведено 3 обучающих мероприятия для субъектов МСП, в том числе занятых в сфере производства товаров легкой промышленности, в которых приняло участие не менее 10 субъектов МСП сферы легкой промышленности (2021 г. – 7 мероприятий, не менее 13 субъектов МСП) |
| 29. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства товаров легкой промышленности, о возможности участия в проводимых выставках - ярмарках | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | информация о проводимых мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте города Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». Размещено за 2022 год 10 объявлений. http://pyatigorsk.org/cat/241 |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 30. | Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 14.12.2021 № 4697 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска. По состоянию на 01.01.2023 г. в Схему включено 265 адресов для размещения нестационарных объектов торговли, в том числе по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров - 182 (2021 г. – 228 и 129 соответственно) |
| 31. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в информационно-коммуникацион-ной сети «Интернет» постоянно актуализируется информация о нормативно-правовых актах, относящихся к сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, защите прав потребителей, размещению рекламных конструкций. На главной странице сайта размещена информация о границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В разделе «Официально» - «Торговля и сфера услуг», подразделах «Аукционы», «Ярмарки», «Рынки», «Азбука потребителя» размещено следующее: - информация о проведении аукционов на право размещения нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; - Адресный перечень ярмарочных площадок, график и порядок организации и проведения ярмарок; - рекомендации по защите прав потребителей; - информация о предоставлении бесплатных торговых мест на розничных рынках города и иная актуальная информация |
| 232. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | фактическая обеспеченность населения муниципального образования города-курорта Пятигорска площадью торговых объектов составляет 1243,4 м2 на 1000 человек при нормативе 794 м2 (156,6%). В 2021 г. – 1219,2м2. (153,6% от норматива): в том числе: - по продаже продовольственных товаров – 398,8 м2 при нормативе 272 м2 (146,6%). В 2021 г. -385,7 м2 (141,8% от норматива); - по продаже непродовольственных товаров – 844,5 м2 при нормативе 522 м2 (161,8%). В 2021 г.- 833,5 м2 (159,7% от норматива) |
| 33. | Организация и проведение ярмарок продовольственных товаров | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год администрацией города Пятигорска издано 26 постановлений о проведении праздничных разовых, сезонных и регулярных ярмарок на территории города. Организованы и проведены 22 регулярные продовольственные ярмарки, в которых приняли участие представители пищевой и перерабатывающей промышленности (20 % от общего количества участников), сельхозпроизводители (50%) и представители торговли (30%). Администрацией города Пятигорска хозяйствующим субъектам было предложено 44 ярмарочных площадок вблизи многоквартирных жилых домов для участия в ярмарке «Овощи к подъезду», фактически оказались востребованы 23 площадки. Также были организованы 3 ярмарочные площадки для проведения мини-ярмарок по продаже хлебобулочных изделий предприятиями - производителями. Общее число дней работы ярмарок в 2022 году составило 4416. В 2021 году проведено 19 городских продовольственные ярмарок, 3 праздничные ярмарки по реализации цветов и 1 праздничная Новогодняя ярмарка |
| 17. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 34. | Применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе (далее - рекламные конструкции), находящихся в муниципальной собственности | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»; Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | применение электронных конкурентных процедур при проведении торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, Федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрено |
| 35. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Отдел муниципального контроля администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год по 121 незаконно (самовольно) установленной рекламной конструкции выданы предписания о демонтаже их владельцам, либо собственникам недвижимого имущества, к которому присоединены такие конструкции. из них 58 конструкций демонтированы в добровольном порядке. За 2021 год выдано 228 предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций, из них 111 конструкций демонтированы в добровольном порядке, 47 конструкций - в рамках муниципального контракта |
| 18. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |
| 36. | Формирование в городе-курорте Пятигорске условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021- 2025 гг. | эффективность энергопотребления осуществляется путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |
| 37. | Мониторинг достижения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Пятигорске разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 16 августа 2017 г. №3412 на период 2018-2025 года. Целью Программы является обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города-курорта Пятигорска. Целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории города-курорта Пятигорска, предусмотренные Программой, в 2022 году достигнуты. На территории города осуществляли деятельность за отчетный период 5 теплоснабжающих организаций. Мониторинг по теплоснабжающим организациям проводился 1 раз в месяц в течение всего отопительного сезона с 15 октября по 15 апреля. За 2022 год построена блочно-модульная котельная на 1,29 МВт, произведена замена устаревших и пришедших в негодность сетевых насосов на более энергоэффективные насосы, выполнена модернизация участка теплотрассы с заменой 86 м труб в двухтрубном исполнении на трубы в ППУ изоляции и с увеличением существующего диаметра |
| 19. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации |  |  |  |  |
| 38. | Мониторинг организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021- 2025 гг | за отчетный период на территории города-курорта Пятигорска осуществляли деятельность в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации две организации: АО «Пятигорские электрические сети» и Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Ставропольэнерго |
| 20. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 39. | Консультационная помощь при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг субъектам предпринимательской деятельности по мере необходимости оказывается консультационная помощь. В 2022 году обращений от частных организаций и индивидуальных предпринимателей на оказание консультационной помощи не поступало |
| 40. | Мониторинг количества частных организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в 2022 году на рынке ритуальных услуг осуществляли деятельность 9 организаций, из которых 7 частных (77,8%), в 2021 году 8 организаций, из которых 6 частных (75%) |
| 21. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 41. | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории города-курорта Пятигорска, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах муниципальной собственности на территории города-курорта Пятигорска по мере поступления запросов от компаний-операторов | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска; Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в городе-курорте Пятигорске на постоянной основе оказывается содействие компаниям, планирующим размещение объектов антенных опор, предназначенных для размещения средств связи в рамках постановления Правительства РФ от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». За 2022 год в рамках вышеуказанного постановления Правительства РФ в городе-курорте Пятигорске размещено 20 антенных опор, предназначенных для размещения средств связи (в 2021 г. - 9 антенных опор) |
| 22. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг |  |  |  |  |
| 411. | Формирование реестра санаторно-курортных и туристских организаций муниципального образования города-курорта Пятигорска и его размещение на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | реестр санаторно-курортных и туристических организаций муниципального образования города-курорта Пятигорска актуализируется дважды в год и размещается на официальном сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org/124 и туристическом портале: https://www.pyatigorsk.online/tostay/sanatoriums/ |
| 412. | Формирование реестра туристских маршрутов, проходящих по территории города-курорта Пятигорска, на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | реестр туристических маршрутов актуализируется один раз в год и размещается на официальном сайте администрации города Пятигорска: http://pyatigorsk.org/15068 и туристическом портале: https://www.pyatigorsk.online/about/modern/ |
| 413. | Участие представителей санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска в составе делегации Ставропольского края в международных, общероссийских и региональных мероприятиях в сфере туризма | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (отель «Бештау», ТФ «Машук», гостиница «Машук», санаторий «Машук»); - Московской международной туристической выставке MITT (гостиница «Машук», отель «Бештау», ТФ «Машук»); - Междинародной туристской выставке «Лето-2022» г. Екатеринбург (отель «Бештау»; - Международной специализированной выставке «Туризм и спорт» г. Казань (ТК «Ладья»); - 28-м Международном форуме - выставке по туризму ОТДЫХ Leisure, г. Москва (ООО «Лайт») |
| 414. | Проведение и оказание содействия туроператорам города Пятигорска в проведении информационных туров для представителей средств массовой информации и туроператоров других регионов РФ | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | оказано содействие туристическим фирмам «Машук», «Гранд-тур», «Лайт», и «Ладья» в проведении информационных туров для представителей туроператоров других регионов РФ |
| 415. | Проведение семинаров, круглых столов и конференций для представителей организаций сферы туризма города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | проведены два семинара с представителями санаторно-курортных учреждений и гостиничного комплекса на темы: «Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства - стандарты и способы внедрения клиентоориентированного сервиса» и «Создание и развитие культуры российского гостеприимства» |
| 416. | Размещение информационных материалов о туристском потенциале города-курорта Пятигорска в средствах массовой информации (печатные издания, интернет-издания, телеканалы, информационные агентства) | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | информация размещается на постоянной основе на официальном сайте администрации города Пятигорска, газете «Пятигорская Правда»; предоставляется справочная информация для СМИ регионального и федерального уровня. За 2022 год подготовлено и опубликовано более 80 информационных статей |
| 417. | Размещение информации о событийных мероприятиях, туристическом потенциале, а также новостей сферы туризма на туристическом портале города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | информация размещается на постоянной основе на туристическом портале города Пятигорска: https://www.pyatigorsk.online/poster/. За 2022 год на туристическом портале размещена информация о 135 событийных мероприятиях и опубликована 61 информационная статья |
| 23. Рынок минеральной воды |  |  |  |  |
| 418. | Проведение мониторинга организаций в сфере розлива минеральной воды на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | в 2022 году в сфере розлива минеральной воды осуществляли деятельность 3 организации (2021 год – 2 организации) |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |
| 42. | Повышение охвата детским отдыхом и оздоровлением детей через различные формы летней занятости. Развитие системы отдыха и оздоровления, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих отдых и оздоровление | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | летняя оздоровительная кампания 2022 года в городе Пятигорске была реализована по 4 направлениям: - функционирование с 1.06. по 26. 07. 2022 года на базе образовательных учреждений 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей - 3878 человек, (2021 г. - 3424 человека); - предоставление частичной компенсации расходов на приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 10,2 тыс. руб., которой воспользовались 337 человек (2021 г. - 9,0 тыс. руб. – 91 человек); - совместная организация с ГКУ «Центр занятости города Пятигорска» с 1.06. по 13.08.2022 года трудовой занятости обучающихся - 485 человек, (2021 г. – 544 человека); - организация ДО ДООЦ «Дамхурц» своей деятельности в форме семейного отдыха. Всего в лагере смогли отдохнуть 217 детей, из них 174 получили возврат в размере 50% от стоимости путевки. (В 2021 году в лагере отдохнули 232 ребенка, из них 154 получили возврат в размере 50% от стоимости путевки). В летний период времени было проведено 108 спортивных мероприятий по 15 видам спорта, в которых приняло участие 1720 обучающихся (2021 г. - 49 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1060 обучающихся). В рамках летней оздоровительной кампании 1206 школьников смогли принять участие в экскурсиях. Таким образом, различными формами занятости в летний период, с учетом прочего досуга, было охвачено 8206 человек. (В 2021 году 255 школьников смогли принять участие в 11 походах, различными формами занятости в летний период было охвачено 6032 человека) |
| 43. | Сохранение, развитие и обустройство объектов туризма и отдыха | Управление экономического развития администрации города Пятигорска; МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | - - 2025 гг. | за 2022 год выполнены следующие работы: - благоустройство курортно-исторической зоны города Пятигорска, 1 этап – 148,6 млн. руб.; - ремонт «Поющего фонтана» (Светомузыкального) по улице Братьев Бернардацци. Сумма освоенных средств составила 7,6 млн. руб.; - благоустройство сквера вокруг здания ЗАГСа, расположенного по улице Братьев Бернардацци. Сумма освоенных средств составила 3,1 млн. руб. За 2022 год в санаториях города отдохнуло 112,9 тыс. человек (2021 год – 98,2 тыс. человек). Гостиницы города приняли 137,1 тыс. человек (2021 год –101,7тыс. человек) |
| 44. | Осуществление муниципального жилищного контроля | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в связи с установленными ограничениями в 2022 году внеплановые проверки не проводились, Положением о муниципальном жилищном контроле плановые проверки не предусмотрены. В 2022 году проведено 5 профилактических мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской федерации» |
| 45. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | для обеспечения физических и юридических лиц достоверными сведениями ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности СК. Информация из данной системы на постоянной основе загружается в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности СК и в ЕИЗЖС (Единая информационная система жилищного строительства – наш.дом.рф). Также на постоянной основе информация об адресах размещается в Государственном адресном реестре (далее – ГАР) и в Федеральной информационной адресной системе (далее – ФИАС) |
| 46. | Обеспечение размещения на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, содержащей сведения о наименованиях таких объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, о существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 18.01.2022 № 90 утвержден Порядок опубликования и актуализации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска. Реестр муниципального имущества города-курорта Пятигорска размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org/15277 |
| 47. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности в городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | информация о реализации муниципального имущества и земельных участков размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальных сайтах в сети «Интернет», а также на официальном сайте администрации города- курорта Пятигорска http://www.pyatigorsk.org/ и сайте МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" http://uio.mashuk.ru/ За 2022 год объявлено: - 37 аукционов по продаже муниципального имущества (2021г. - 49); - 3 конкурса по продаже муниципального имущества (2021г. - 4); - 4 продажи посредством публичного предложения (2021 г. – 0); - 59 аукционов на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности (2021 г. - 37); - 3 аукциона на право заключения договоров аренды земельного участка (2021 г. - 2) |
| 48. | Размещение на официальных сайтах города-курорта Пятигорска и МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в сети «Интернет» информационных сообщений о предоставлении в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год объявлено 59 аукционов на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности, по муниципальным учреждениям и предприятиям - 2. (2021 год - 37 аукционов на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности, по муниципальным учреждениям и предприятиям - 2) |
| 49. | Поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» раздела «Муниципальные закупки» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные закупки» на постоянной основе размещается информация о проведении процедур закупок в городе-курорте Пятигорске http://zakupki.pyatigorsk.org/ |
| 50. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки на официальном сайте города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети «Интернет» актуализирован раздел «Муниципальная поддержка». Информация о проводимых конкурсах на получение государственной и муниципальной поддержки, а также о мероприятиях для МСП на постоянной основе размещается в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». http://pyatigorsk.org/cat/241 Количество субъектов МСП, воспользовавшихся следующими видами поддержки: - финансовая - 5 (2021г. – 1); - имущественная - 15 (2021г. – 16); - образовательная - 147 (2021г. - 97); - консультационная - 16 (2021г. – 11) |
| 51. | Поддержка в актуальном состоянии информации, размещенной на инвестиционном портале официального сайта города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети «Интернет» постоянно актуализируется раздел «Инвестиционный портал» http://pyatigorsk.org/investments |
| 52. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования города-курорта Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год экспертиза проведена в отношении трех нормативно правовых актов (2021 г, – 3нпа). Положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено |
| 53. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год оценка регулирующего воздействия проведена в отношении шести проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности. Положений, способствующих возникновению необоснованных расходов, не выявлено. (2021 год - в отношении десяти проектов) |
| 54. | Проведение обучающих семинаров для субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательской деятельности | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2022 год в городе-курорте Пятигорске проведено 8 мероприятия, в которых приняло участие 180 представителей: - онлайн-вебинар «Актуальные меры поддержки малого и среднего бизнеса в 2022 году». В мероприятии приняли участие 25 представителей МСП; - обучающий семинар-тренинг с представителями санаторно-курортных учреждений и гостиничного комплекса на тему: «Стратегический менеджмент в индустрии гостеприимства - стандарты и способы внедрения клиенториентированного сервиса». В мероприятии приняли участие 52 представителя МСП; - круглый стол для физических лиц, применяющих налог на профессиональный доход на тему: «Самозанятый. Плюсы и минусы». В мероприятии приняли участие 16 самозанятых; - обучающий семинар на тему: «Налоговые и бухгалтерские изменения в 2023 году: к чему готовиться. Обзор основных изменений в законодательстве». В мероприятии приняли участие 32 субъекта МСП; - обучающий вебинар «Как продавать на российских маркетплейсах». В мероприятии приняли участие 9 субъектов МСП; - обучающий семинар «Создание и развитие культуры российского гостеприимства». В мероприятии приняли участие 19 субъектов МСП; - обучающий семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году». В мероприятии приняли участие 27 субъектов МСП. (2021 г. - 7 мероприятий, в которых приняли участие 154 представителя) |
| 55. | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков и поставщиков, круглых столов, встреч с инвесторами, вебинаров, профессиональных дискуссий с привлечением представителей общественных и экспертных организаций, физических и юридических лиц, в том числе МСП | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | до заказчиков города-курорта Пятигорска доведена информация о проведении следующих обучающих мероприятий: - «Госзаказчик-2022» с мая 2022 г.; - «Контрактная система: минимизация рисков при закупках по новым правилам» - 25 апреля 2022 г.; - «Контрактная система 2022: ключевые изменения и антикризисные меры» - 15 июня 2022 г.; - «Актуальные изменения законодательства о государственных и муниципальных закупах в III и IV кварталах 2022 г., вступившие в силу после 01 июля 2022 г.» - 19 августа 2022 г.; - Вебинар: «Практика работы в электронном магазине ОТС-маркет» - 7 октября. В мероприятиях приняли участие 13 представителей заказчиков и специалистов администрации города Пятигорска |
| 56. | Формирование и размещение на официальном сайте города-города Пятигорска в сети «Интернет» перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашения о муниципально - частном партнерстве и (или) концессионных соглашений | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025гг. | постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 28.01.2022г. № 181 утвержден перечень объектов муниципального имущества города-курорта Пятигорска, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году. Данный перечень размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет http://pyatigorsk.org/5681 |
| 57. | Проведение городского конкурса «Предприниматель года» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в мае 2022 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены шесть победителей в двух номинациях: «Предприниматель в сфере услуг» и «Предприниматель в сфере производства» |
| 58. | Заключение концессионных соглашений в отношении инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе стоянок автотранспортных средств, пунктов взимания платы | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства»; Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | концессионные соглашения в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе стоянок автотранспортных средств, пунктов взимания платы за отчетный период не заключались |
| 59. | Проведение ежегодного социологического исследования (мониторинга) и оценки удовлетворенности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре | Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска; МФЦ | 2021 - 2025 гг. | оценка заявителями качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре проводится по средствам инфомата и через смс-сообщения. За 2022 год многофункциональным центром предоставлено 155830 услуг (2021г. - 176635 услуг). Удовлетворенность качеством предоставления услуг осталась на уровне 2021 года и составила 95,0 % от общего числа опрошенных |
| 60. | Проведение анализа проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией города Пятигорска, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | Правовое управление администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | администрацией города Пятигорска на постоянной основе проводится правовая экспертиза и анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации |
| 61. | Функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Пятигорска (далее – антимонопольный комплаенс) | Правовое управление администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2019 № 5693 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Пятигорска; постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2019 № 5694 создана комиссия по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации города Пятигорска антимонопольного комплаенса; постановлением администрации города Пятигорска от 25.04.2022 № 1390 внесены изменения в состав комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации города Пятигорска антимонопольного комплаенса. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации города Пятигорска: 2020 г. – 1; 2021 г. – 1; 2022 г. – 0 |
| 62. | Формирование доклада (отчета) об антимонопольном комплаенсе | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в марте 2022 г. подготовлен и утвержден Отчет (доклад) об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в администрации города Пятигорска за 2021 год |
| 63. | Принятие мер по внедрению в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, ежегодно включаемых в перечень лучших практик (перечень лучших практик предоставляется министерством экономического развития) | Администрация города Пятигорска | 2021 - 2025гг. | перечень лучших региональных практик по содействию развития конкуренции, рекомендованных к внедрению в Ставропольском крае в 2022 году, от министерства экономического развития СК не поступал |
| 64. | Выявление объектов движимого, недвижимого имущества и земельных участков муниципальной собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению, для включения их в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень муниципального имущества муниципального образования города-курорта Пятигорска) | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства постановлением администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). Вышеуказанный Перечень размещен в сети Интернет на официальном сайте города-курорта Пятигорска. Систематически проводится анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности. В 2022 году Перечень дополнен 2 объектами недвижимого имущества общей площадью 40,7 м2, по состоянию на 01.01.2023 года количество объектов в Перечне 28. (в 2021 г. дополнен 3 объектами недвижимого имущества общей площадью 199,3 м2, количество объектов в Перечне по состоянию на 01.01.2022 года – 27) |
| 65. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для осуществления полномочий органов местного самоуправления (непрофильное имущество) | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2022 - 2023 гг. | за 2022 год 1 объект недвижимости (нежилое помещение) изъят из оперативного управления муниципального бюджетного учреждения для предоставления его в аренду |
| 66. | Продолжение работы по осуществлению приватизации либо перепрофилированию (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций полномочий органов местного самоуправления | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2022 - 2025 гг. | за 2022 год: - по результатам торгов продано 9 объектов недвижимого имущества; - в порядке имущественного права продано 4 объекта недвижимого имущества |
| 67. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2022 - 2025 гг. | по состоянию на 01.01.2023 года в утвержденной Схеме количество мест размещения нестационарных торговых объектов - 265, что по сравнению с 2021 годом (228 мест) больше на 16,2% |
| 671. | Формирование графика проведения ярмарок на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на очередной год для размещения на официальных сайтах города-курорта Пятигорска и комитета края по торговле в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2022-2024 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 07.12.2022 № 4926 утвержден Адресный перечень ярмарочных площадок на 2023 год на территории города-курорта Пятигорска, в который включен 61 адрес. Ежемесячно составляется график проведения ярмарок. Адресный перечень ярмарочных площадок и график проведения ярмарок в установленные сроки направляются в Министерство экономического развития СК и размещаются на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://pyatigorsk.org/1144 |
| 68. | Организация по проведению инвентаризации кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и мест захоронений на них. Создание, по результатам данной инвентаризации, и ведение реестров кладбищ и мест захоронений | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2022 - 2025 гг. | направлен запрос 16.12.2022 года в адрес ООО «Датум групп» на предоставление коммерческих предложений для установления стоимости проведения инвентаризации кладбищ |
| 69. | Оказание методической и консультативной помощи муниципальным унитарным предприятиям города-курорта Пятигорска | Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | в 2022 году муниципальным унитарным предприятиям города Пятигорска была оказана информационная и методическая помощь по вопросам: - гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, борьбы с массовыми кибератаками; - проведения процедуры мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции требованиям Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - предупреждения совершения руководителями предприятий уголовно наказуемых деяний; - пожарной безопасности и световой маскировки; - распространения короновирусной инфекции COVID-19; - диспансеризации работников предприятий |