О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                       № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2013  № 4193 «Об утверждении перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», постановлением администрации города  Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска (о признании утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 08.11.2013 № 4175)», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 (далее – Программа) с учетом ранее внесенных изменений постановлением администрации города Пятигорска от 11.11.2024 № 4804 следующие изменения:

  - В Паспорте Программы:

1.1.1. Строку «Соисполнители программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения программы | Объем финансового обеспечения мероприятий программы составляет 23 921 732,37 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет города-курорта Пятигорска 21 112 246,91 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 1 500 951,50 тыс. рублей, 2019 год – 1 929 732,23 тыс. рублей, 2020 год – 1 912 886,93 тыс. рублей, 2021 год – 1 890 629,90 тыс. рублей, 2022 год – 2 062 969,42 тыс. рублей, 2023 год – 2 286 433,42 тыс. рублей, 2024 год – 2 663 264,21 тыс. рублей, 2025 год – 2 411 497,57 тыс. рублей, 2026 год – 2 316 107,93 тыс. рублей, 2027 год – 2 137 773,80 тыс. рублей. Иные источники финансирования 2 809 485,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 262 620,41 тыс. рублей, 2019 год – 266 908,42 тыс. рублей, 2020 год – 192 313,58 тыс. рублей, 2021 год – 257 081,50 тыс. рублей, 2022 год – 277 954,91 тыс. рублей, 2023 год – 306 004,16 тыс. рублей, 2024 год – 308 810,40 тыс. рублей, 2025 год – 312 597,36 тыс. рублей, 2026 год - 312 597,36 тыс. рублей, 2027 год - 312 597,36 тыс. рублей. Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

1.2. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 1):

1.2.1. Строку «Соисполнители подпрограммы 1» изложить в редакции:

| «Соисполнители подпрограммы 1 | Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»; |
| --- | --- |

1.2.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 1 составляет – 9 314 400,61 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
| --- | --- |
|  | бюджет города-курорта Пятигорска 7 656 509,66 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 625 385,06 тыс. рублей; 2019 год – 632 328,01 тыс. рублей; 2020 год – 651 788,68 тыс. рублей; 2021 год – 705 561,52 тыс. рублей; 2022 год – 781 481,43 тыс. рублей; 2023 год – 781 138,03 тыс. рублей; 2024 год – 853 416,34 тыс. рублей; 2025 год – 871 944,11 тыс. рублей; 2026 год – 876 733,24 тыс. рублей; 2027 год – 876 733,24 тыс. рублей. |
|  | Иные источники финансирования – 1 657 890,95 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 160 231,92 тыс. рублей, 2019 год – 161 967,31 тыс. рублей; 2020 год – 113 471,55 тыс. рублей; 2021 год – 157 742,97 тыс. рублей; 2022 год – 161 283,49 тыс. рублей; 2023 год – 180 720,34 тыс. рублей; 2024 год – 182 494,13 тыс. рублей; 2025 год – 179 993,08 тыс. рублей; 2026 год - 179 993,08 тыс. рублей; 2027 год - 179 993,08 тыс. рублей. |
|  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.3. В подпрограмме «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее - подпрограмма 2):

1.3.1. Строку «Соисполнители подпрограммы 2» дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

1.3.2. Строку «Показатели решения задач подпрограммы 2» дополнить абзацами следующего содержания:

«Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание;

Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях;

Доля учителей общеобразовательных организаций, получавших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общей численности классных руководителей в общеобразовательных организациях»;

1.3.3. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 2 | Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 2 составляет – 11 818 828,17 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
| --- | --- |
|  | бюджет города-курорта Пятигорска 11 013 922,19 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 744 293,86 тыс. рублей, 2019 год – 801 223,33 тыс. рублей; 2020 год – 881 585,40 тыс. рублей; 2021 год – 1 000 294,85 тыс. рублей; 2022 год – 1 115 431,93 тыс. рублей; 2023 год – 1 225 231,13 тыс. рублей; 2024 год – 1 570 952,70 тыс. рублей; 2025 год – 1 351 383,24 тыс. рублей; 2026 год – 1 250 929,94 тыс. рублей; 2027 год – 1 072 595,81 тыс. рублей. |
|  | Иные источники финансирования 804 905,98 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 76 734,39 тыс. рублей; 2019 год – 78 849,01 тыс. рублей; 2020 год – 52 832,77 тыс. рублей; 2021 год – 72 436,66 тыс. рублей; 2022 год – 84 814,59 тыс. рублей; 2023 год – 89 670,02 тыс. рублей; 2024 год – 90 702,47 тыс. рублей; 2025 год – 86 288,69 тыс. рублей; 2026 год – 86 288,69 тыс. рублей; 2027 год – 86 288,69 тыс. рублей. |
|  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.3.4. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2» дополнить абзацами следующего содержания:

«Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание;

Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях;

Доля учителей общеобразовательных организаций, получавших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общей численности классных руководителей в общеобразовательных организациях»;

1.3.5. Раздел 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2» подпрограммы 2:

1.3.5.1. После абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«создание и функционирование цифровых лабораторий «Точка роста» в образовательных организациях города;

обеспечение деятельности специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ       № 23»;

1.3.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания:

«9. Региональный проект «Все лучшее детям».

В рамках данного основного мероприятия предполагается:

осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений,

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

10. Региональный проект «Педагоги и наставники»

В рамках данного основного мероприятия предполагается:

обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций»;

1.4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» Программы (далее – подпрограмма 3):

1.4.1. Строку «Соисполнители подпрограммы 3» дополнить абзацем следующего содержания:

«Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска»;

1.4.2. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 3 | Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 3 составляет – 1 455 802,23 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
| --- | --- |
|  | бюджет города-курорта Пятигорска 1 109 113,70 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 88 040,06 тыс. рублей; 2019 год – 87 560,09 тыс. рублей; 2020 год – 89 821,42 тыс. рублей; 2021 год – 94 461,21 тыс. рублей; 2022 год – 113 510,21 тыс. рублей; 2023 год – 117 069,80 тыс. рублей; 2024 год – 120 874,73 тыс. рублей; 2025 год – 132 409,04 тыс. рублей; 2026 год – 132 683,57 тыс. рублей; 2027 год – 132 683,57 тыс. рублей. |
|  | Иные источники финансирования 346 688,53 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2018 год – 25 654,10 тыс. рублей; 2019 год – 26 092,10 тыс. рублей; 2020 год – 26 009,26 тыс. рублей; 2021 год – 26 901,87 тыс. рублей; 2022 год – 31 856,83 тыс. рублей; 2023 год – 35 613,80 тыс. рублей; 2024 год – 35 613,80 тыс. рублей; 2025 год – 46 315,59 тыс. рублей; 2026 год – 46 315,59 тыс. рублей; 2027 год – 46 315,59 тыс. рублей. |
|  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.4.3. Раздел 1 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3» подпрограммы 3 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом на реализацию дополнительных образовательных программ для детей (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»;

1.5. В подпрограмме «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» Программы (далее – подпрограмма 4):

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 4 | Объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы 4 составляет – 834 598,49тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: |
| --- | --- |
|  | бюджет города-курорта Пятигорска 834 598,49 тыс. руб., в том числе по годам: |
|  | 2018 год - 930,00 тыс. рублей; 2019 год – 364 310,97 тыс. рублей; 2020 год – 238 642,85 тыс. рублей; 2021 год – 46 182,81 тыс. рублей; 2022 год – 6 400,00 тыс. рублей; 2023 год – 113 254,84 тыс. рублей; 2024 год – 64 877,02 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей. |
|  | Иные источники финансирования 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|  | 2018 год - 0,00 тыс. рублей; 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. |
|  | Налоговые расходы города-курорта Пятигорска – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год – 0,00 тыс. рублей»; |

1.6. Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.7. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению   2 к настоящему постановлению;

1.8. Приложение 4 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска – начальника муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска Васютину Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска                                                              Д.Ю.Ворошилов

|  | - Приложение 1 - к постановлению администрации - города Пятигорска - от _________________ № _____ - Приложение 1 - к муниципальной программе - города-курорта Пятигорска - «Развитие образования» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) И ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник информации (методика расчета)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
|  |  |  | Цель Программы: Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 92,7 | 92,7 | 93,8 | 94,3 | 94,5 | 94,7 | 94,9 | 95,0 | 95,1 | 95,2 | Отношение численности детей в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек), численности обучающихся по программам общего образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 1.3 стр. 1, гр. 3), к численности населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, скорректированной на численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего обучению согласно формы федерального статистического наблюдения № 1-НД Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) (раздел 1 строка 01) |
| 1.2. | Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По данным ежегодного изучения мнения получателей муниципальных услуг, проводимого МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 27.05.2013 № 1797 «Об утверждении Порядка изучения мнения населения города-курорта Пятигорска о качестве оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры и здравоохранения» |
|  | дошкольного образования |  | 70 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | общего образования |  | 73 | 74 | 75 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | дополнительного образования |  | 80 | 81 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | - | 1,201 | 1,22 | - | - | - | - | - | - | - | Общая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 1.4. | Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности | процент | - | - | - | 80 | 82 | 84 | 90 | 90,5 | 91,0 | 91,5 | По данным показателей, характеризующих удовлетворенность населения условиями осуществления образовательной деятельности, полученных по итогам ежегодного проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательных организациях города-курорта Пятигорска (НОК УООД). Исследование проводится оператором НОК УООД методом анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по инструментарию, согласованному с заказчиком, основанном на едином порядке расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования |
| 1.5. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | - | - | - | 19,9 | 19,7 | 19,5 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 14,9 | Определяется отношением численности детей в возрасте 1-6 лет состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения по данным ИАС «Аверс: web – комплектование» к общей численности детей в возрасте от 1-6 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики |
| 1.6. | Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска | процент | - | - | - | 49,0 | 49,5 | 49,7 | 50,00 | 50,5 | 51,00 | 51,5 | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности |
| 1.7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процент | - | - | - | 90,1 | 90,2 | 82,0 | 82,0 | 83 | 83,5 | 84,0 | Определяется отношением числа общеобразовательных организаций, отвечающих современным условиям, к общему их числу. Расчет показателя: ОУСТО=Qi15 где: (i=3..6, 9..16), (i=7,8), ОУсто - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений; P1г, P1c – число образовательных учреждений городских поселений и в сельской местности; P2г, P2c – численность всех работников общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности; P3г, P3c – число общеобразовательных учреждений, имеющих физкультурный зал в городских поселениях и в сельской местности; P4г, P4c – число общеобразовательных учреждений, имеющих актовый за или лекционный зал, в городских поселениях и в сельской местности; P5г, P5c – число общеобразовательных учреждений, имеющих столовую или буфет – всего (городских поселений и в сельской местности); P6г, P6c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, имеющих библиотеки (книжный фонд); P7г, P7c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, здания которых требуют капитального ремонта; P8г, P8c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии; P9г, P9c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, имеющих все виды благоустройства; P10г, P10c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, подключенных к сети Интернет; P11г, P11c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, имеющих собственный сайт в сети Интернет; P12г, P12c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий; P13г, P13c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, имеющих пожарную сигнализацию; P14г, P14c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, имеющих дымовые извещатели; P15г, P15c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, имеющих пожарные краны и рукава; P16г, P16c – число общеобразовательных учреждений городских поселений и в сельской местности, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов; P17г, P17c – число вакантных должностей всех работников общеобразовательных учреждений – всего (городских поселений и в сельской местности). |
| 1.8. | Доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных учреждений | процент | - | - | - | 54 | 54,3 | 54,5 | 56 | 56,5 | 57 | 57,5 | Отношение числа педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим профессиональным образованием согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек) (раздел 7 строка 51) и количества педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек) (раздел 3.1, стр. 06, гр. 4) к общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.6 гр.3) |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее -Подпрограмма 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | процент | 74,4 | 73,8 | 75,0 | 75,2 | 75,3 | 62,9 | 61,00 | 60,50 | 60,00 | 59,70 | Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (раздел 4 строка 38) Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек), к численности детей в возрасте 1–6 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1(раздел 2.7.1, стр. 02, стр. 03). |
| 1.1.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги | процент | 94,9 | 94,9 | 95,0 | - | - | - | - | - | - | - | Отношение числа дошкольных образовательных учреждений, оказывающих дополнительные услуги, к общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К |
| 1.1.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | человек | 1395,0 | 1400,0 | 1425,0 | - | - | - | - | - | - | - | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (раздел 4 строка 38) |
| 1.1.4. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | процент | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,38 | 1,39 | 1,40 | Отношение численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход к общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (раздел 4 строка 38 сводного отчета) |
| 1.1.5. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет | процент | 21,0 | 23,0 | 23,2 | 23,3 | 23,5 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,9 | Отношение численности детей возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход к общей численности детей в возрасте до трех лет согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (раздел 4 строка 38) |
| 1.1.6. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации | мест | 1455,0 | 1485,0 | 1520,0 | - | - | - | - | - | - | - | По данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (раздел 4 строка 38) |
| Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие кадрового потенциала в учреждениях дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 | 10 | 10 | 10 | Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, к численности штатных педагогических работников организаций дошкольного образования (согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек)) (раздел 4 строка 38, к разделу 7 строка 51) |
| 1.2.2. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 52,4 | 52,4 | 54,1 | 54,5 | 54,8 | 55,0 | 55,2 | 55,8 | 56,4 | 57,2 | Отношение числа педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим профессиональным образованием к общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек) (раздел 7 строка 51) |
| 1.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 26,5 | 26,5 | 26,9 | - | - | - | - | - | - | - | Отношение количества педагогических и руководящих работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации по данным ежегодного мониторинга МКУ «ИМЦРО» к общему количеству педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек) (раздел 7 строка 51, раздел 7 строка 64) |
| 1.2.4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процент | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 16,4 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | Отношение количества педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет к общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (человек) (раздел 8 строка 65 к разделу 7 строка 51) |
| 1.2.5. | Доля педагогов, принявших участие в городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | Отношение количества педагогов дошкольного образования, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства к общему количеству педагогических работников дошкольных образовательных учреждений |
| Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,8 | 7,8 | 5,2 | 25 | 23 | 22 | 21 | Определяется отношением количества дошкольных образовательных организаций, здания которых находящихся в аварийном состоянии или требующим капитального ремонта к общему количеству муниципальных дошкольных образовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К (раздел 12 строка 88 и строка 89) |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | 97,40 | 99,13 | 99,20 | - | - | - | - | - | - | - | Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.6.1, стр. 18, гр. 3; стр. 20, гр. 3) |
| 2.1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 2,60 | 0,87 | 0,80 | 0,78 | 0,75 | 0,62 | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,57 | Определяется отношением количества выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.6 стр.11 гр.5) к общему количеству выпускников, обучающихся по программам среднего общего образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.6 стр. 9, гр.3 + гр.19) |
| 2.1.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | Определяется отношением количества выпускников, не получивших аттестат об основном общем образовании согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.5.1 стр 1 гр.12) к общему количеству выпускников, обучающихся по программам основного общего образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.6, стр. 1, гр. 3 + гр.19) |
| 2.1.4. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории города-курорта Пятигорска, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | - | 40,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | - | Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 (раздел 2.3, стр. 1) |
| 2.1.5. | Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | - | - | 10,0 | 39,2 | 40,1 | 57,1 | 89,29 | 89,30 | 89,31 | 89,32 | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
| 2.1.6. | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Данные формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.3, стр. 04, гр. 3) |
| 2.1.7. | Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | - | - | - | 15,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 91,0 | 92,0 | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | процент | 89,9 | 91,0 | 91,9 | 91,9 | 92 | 86,1 | 86,2 | 86,3 | 86,4 | 86,5 | Отношение количества педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.06 гр.4) к общей численности педагогических работников согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек) (раздел 3.1, стр. 06, гр. 3) |
| 2.2.2. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций | процент | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | Отношение количества педагогических работников в возрасте до 35 лет согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.5 стр 06 гр.04 + гр.06 + гр.08) к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек) (раздел 3.1, стр. 06, гр. 3) |
| 2.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 39,4 | 41,1 | 43,7 | - | - | - | - | - | - | - | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности |
| 2.2.4. | Доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | Отношение количества педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства по данным ежегодного мониторинга МКУ «ИМЦРО» к общему количеству педагогических работников общеобразовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек) (раздел 3.1, стр. 06, гр. 3) |
| 2.2.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование») | процент | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 40,5 | 55,0 | 60,0 | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» |
| 2.2.6. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование») | процент | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» |
| 2.2.7. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование») | процент | - | - | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | Показатель рассчитывается на основании данных ведомственной отчетности в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |
| 2.2.8. | Численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 64,0 | 65,0 | 65,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 75,0 | Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности |
| 2.2.9. | Количество советников директоров, реализующих региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | человек | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности |
| 2.2.10 | Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности |
| 2.2.11 | Доля учителей общеобразовательных организаций, получавших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общей численности классных руководителей в общеобразовательных организациях | процент |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Отношение количества учителей общеобразовательных организаций, получавших ежемесячное денежное вознаграждение согласно отчета МКУ «ЦБО», к общей численности классных руководителей в общеобразовательных организациях согласно данным статистической формы ОО-1 (раздел ) |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования | процент | 82 | 82 | 82,4 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 91,5 | Определяется отношением численности обучающихся по программам общего образования, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности обучающихся по программам общего образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.12 гр.3 + раздел 3.1 стр.22 гр.3) |
| 2.3.2. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 28,0 | 28,0 | 28,1 | 28,3 | 28,5 | 28,7 | 28,8 | 29 | 30 | 30,5 | Определяется отношением численности обучающихся по программам общего образования, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами к общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня на основании данных ведомственных отчетов |
| Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 73,70 | 73,75 | 73,80 | 83,40 | 83,60 | 84,00 | 83,6 | 83,61 | 83,62 | 83,63 | Определяется отношением числа детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (по данным ведомственной отчетности) к общему числу обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.06 гр.3) |
| 2.4.2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процент | 89,38 | 94,82 | 94,90 | 95,00 | 95,20 | 95,40 | 89,0 | 89,5 | 90,0 | 90,5 | Отношение количества обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и получающих горячее питание согласно данным статистической формы № ОО-2 (раздел 1.4), к общей численности обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.06 гр.3) |
| 2.4.3. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска | процент |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Отношение количества обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и получающих горячее питание согласно данным статистической формы № ОО-2 (раздел 1.4), к общей численности обучающихся получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 1.3) |
| 2.4.4. | Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание | человек |  |  |  |  |  |  | 9537 | 9567 | 9577 | 9577 | Показатели определяются на основании Отчета об исполнении мероприятий по предоставлению субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях Ставропольского края |
| 2.4.5. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процент | 32,45 | 32,60 | 32,69 | 32,70 | 32,75 | 32,80 | 32,81 | 33,00 | 33,5 | 33,7 | Отношение количества учащихся, осваивающих образовательные программы общего образования, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью к общей численности учащихся, осваивающих образовательные программы общего образования согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.06 гр.3) |
| Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 7,10 | 3,30 | 3,30 | 10,70 | 10,70 | 7,10 | 71 | 68 | 67,5 | 67 | Количество общеобразовательных организаций, здание которых находящихся в аварийном состоянии или требующим капитального ремонта к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 (раздел 1.1, стр. 01, гр. 7, стр. 01, гр. 8) |
| 2.5.2. | Число детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации | чел. | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 150 | 150 | Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее -Подпрограмма 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 80,6 | 81,8 | 83,5 | 75,0 | 75,2 | 75,3 | 75,4 | 75,5 | 75,6 | 75,7 | За 2018-2020 г. показатель определяется отношением количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования детей в сфере образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек), количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек), к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек). С 2021 года показатель определяется на основании ИС «Навигатор ДО СК» |
| 3.1.2. | Доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы | процент | - | - | - | 50,0 | 50,2 | 50,3 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52 | Определяется отношением количества детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования детей в сфере образования, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек), количества детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организациях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек), к общему количеству детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) |
| Задача 2 Подпрограммы 3: Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей , направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тыс. чел. | 1,344 | 3,98 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,6 | Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности |
| 3.2.2. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | - | - | - | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | Показатель определяется на основании данных ведомственной отчетности |
| Задача 3 Подпрограммы 3: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств местного бюджета, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | процент | - | - | - | не менее 10 | не менее 25 | не менее 2,4 | не менее 2,45 | не менее 2,5 | не менее 2,55 | не менее 2,6 | Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек) |
| Задача 4 Подпрограммы 3: Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание | процент | - | - | - | - | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 | 67,0 | 67,5 | Определяется отношением числа детей, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание(Сведения, полученные на основании данных МУ «Управления образования администрации г. Пятигорска» по результатам проведения мероприятий) к общему числу детей, обучающихся в общеобразовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.06 гр.3) |
| Подпрограммы 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» (далее - Подпрограмма 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 - 11 классах в одну смену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 81 | 82 | 83 | 83,5 | 83,6 | 83,8 | 84,0 | 85,0 | 85,1 | 85,1 | Определяется отношением численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 2.9 стр.01 гр.3+ раздел2.1.2 стр.24 гр.3 + раздел 2.1.3 стр 12 гр.3) к общей численности обучающихся согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 (раздел 3.1 стр.06 гр.3) |
| Задача 2 Подпрограммы 4: Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 72 | 72 | 73 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 81 | 84 | 86 | 86,5 | Определяется отношением численности детей, обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (человек), (раздел 4 строка 38) к численности детей в обучающихся по программам дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях и численности детей, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации по данным ИАС «Аверс: WEB-комплектование» |

Заместитель главы администрации города

Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска  		                                                                                                     А.А.Малыгина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от _______________ № ______ Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового обеспечения муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | Программа, всего |  | 1 763 571,91 | 2 196 640,65 | 2 105 200,51 | 2 147 711,40 | 2 340 924,33 | 2 592 437,58 | 2 918 931,19 | 2 724 094,93 | 2 628 705,29 | 2 450 371,16 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 1 500 951,50 | 1 929 732,23 | 1 912 886,93 | 1 890 629,90 | 2 062 969,42 | 2 286 433,42 | 2 610 120,79 | 2 411 497,57 | 2 316 107,93 | 2 137 773,80 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 881 463,71 | 1 272 197,44 | 1 237 843,44 | 1 158 162,03 | 1 281,00 | 686,86 | 1 771 223,41 | 1 488 554,41 | 1 384 080,60 | 1 205 746,47 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 879 662,71 | 922 887,69 | 1 030 088,71 | 1 135 471,88 | 1 281 686,86 | 1 367 545,58 | 1 583 848,09 | 1 389 208,38 | 1 384 080,60 | 1 205 746,47 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 0,00 | 349 309,75 | 207 754,73 | 22 690,15 | 0,00 | 104 071,18 | 187 375,32 | 99 346,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 619 487,79 | 657 534,79 | 675 043,49 | 732 467,87 | 735 136,71 | 814 816,66 | 838 897,38 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 532 262,41 | 553 851,95 | 546 919,35 | 616 467,19 | 670 364,26 | 694 342,18 | 765 094,48 | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 43 589,53 | 43 956,79 | 45 787,44 | 48 036,51 | 57 869,95 | 60 696,40 | 61 620,63 | 69 991,01 | 70 111,50 | 70 111,50 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 403,33 | 415,00 | 400,00 | 342,00 | 502,50 | 854,80 | 794,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 930,00 | 15 001,22 | 30 888,12 | 23 492,66 | 6 400,00 | 9 183,66 | 11 387,47 | 1 003,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 262 620,41 | 266 908,42 | 192 313,58 | 257 081,50 | 277 954,91 | 306 004,16 | 308 810,40 | 312 597,36 | 312 597,36 | 312 597,36 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 241 059,03 | 245 340,79 | 168 808,66 | 233 407,72 | 249 925,35 | 274 830,26 | 277 636,50 | 269 908,12 | 269 908,12 | 269 908,12 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 21 561,38 | 21 567,63 | 23 504,92 | 23 673,78 | 28 029,56 | 31 173,90 | 31 173,90 | 42 689,24 | 42 689,24 | 42 689,24 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего |  | 785 616,98 | 794 295,32 | 765 260,23 | 863 304,49 | 942 764,92 | 961 858,37 | 1 035 910,47 | 1 051 937,19 | 1 056 726,32 | 1 056 726,32 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 625 385,06 | 632 328,01 | 651 788,68 | 705 561,52 | 781 481,43 | 781 138,03 | 853 416,34 | 871 944,11 | 876 733,24 | 876 733,24 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 345 050,10 | 346 156,52 | 362 861,89 | 367 764,95 | 421 161,63 | 416 511,40 | 454 106,26 | 435 697,67 | 435 758,28 | 435 758,28 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 345 050,10 | 346 156,52 | 362 861,89 | 367 764,95 | 421 161,63 | 416 511,40 | 454 106,26 | 435 697,67 | 435 758,28 | 435 758,28 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 280 334,96 | 286 171,49 | 288 926,79 | 337 796,57 | 360 319,80 | 364 626,63 | 399 310,08 | 436 246,44 | 440 974,96 | 440 974,96 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 280 334,96 | 286 171,49 | 288 926,79 | 337 796,57 | 360 319,80 | 364 626,63 | 399 310,08 | 436 246,44 | 440 974,96 | 440 974,96 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 160 231,92 | 161 967,31 | 113 471,55 | 157 742,97 | 161 283,49 | 180 720,34 | 182 494,13 | 179 993,08 | 179 993,08 | 179 993,08 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 160 231,92 | 161 967,31 | 113 471,55 | 157 742,97 | 161 283,49 | 180 720,34 | 182 494,13 | 179 993,08 | 179 993,08 | 179 993,08 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 620 936,50 | 631 342,57 | 650 943,00 | 700 928,46 | 780 069,57 | 771 206,31 | 845 602,04 | 869 952,29 | 874 680,81 | 874 680,81 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 344 407,24 | 345 392,13 | 362 040,43 | 366 579,47 | 419 784,57 | 414 618,46 | 452 565,60 | 433 743,09 | 433 743,09 | 433 743,09 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 344 407,24 | 345 392,13 | 362 040,43 | 366 579,47 | 419 784,57 | 414 618,46 | 452 565,60 | 433 743,09 | 433 743,09 | 433 743,09 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 276 529,26 | 285 950,44 | 288 902,57 | 334 348,99 | 360 285,00 | 356 587,85 | 393 036,44 | 436 209,20 | 440 937,72 | 440 937,72 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 276 529,26 | 285 950,44 | 288 902,57 | 334 348,99 | 360 285,00 | 356 587,85 | 393 036,44 | 436 209,20 | 440 937,72 | 440 937,72 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 157 344,52 | 159 709,57 | 110 560,60 | 154 035,80 | 158 299,35 | 176 956,76 | 177 456,17 | 174 955,12 | 174 955,12 | 174 955,12 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 157 344,52 | 159 709,57 | 110 560,60 | 154 035,80 | 158 299,35 | 176 956,76 | 177 456,17 | 174 955,12 | 174 955,12 | 174 955,12 |  |  |  |
| 1.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 642,86 | 764,39 | 821,46 | 1 185,48 | 1 377,06 | 1 892,94 | 1 540,66 | 1 954,58 | 2 015,19 | 2 015,19 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 642,86 | 764,39 | 821,46 | 1 185,48 | 1 377,06 | 1 892,94 | 1 540,66 | 1 954,58 | 2 015,19 | 2 015,19 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 642,86 | 764,39 | 821,46 | 1 185,48 | 1 377,06 | 1 892,94 | 1 540,66 | 1 954,58 | 2 015,19 | 2 015,19 |  |  |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 27,40 | 33,64 | 24,22 | 27,60 | 34,80 | 34,80 | 35,60 | 37,24 | 37,24 | 37,24 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 27,4 | 33,64 | 24,22 | 27,60 | 34,80 | 34,80 | 35,60 | 37,24 | 37,24 | 37,24 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 27,40 | 33,64 | 24,22 | 27,60 | 34,80 | 34,80 | 35,60 | 37,24 | 37,24 | 37,24 |  |  |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 3 778,30 | 187,41 | 0,00 | 3 419,98 | 0,00 | 8 003,98 | 6 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 3 778,30 | 187,41 | 0,00 | 3 419,98 | 0,00 | 8 003,98 | 6 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 3 778,30 | 187,41 |  | 3 419,98 |  | 8 003,98 | 6 238,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 2 887,40 | 2 257,74 | 2 910,95 | 3 707,17 | 2 984,14 | 3 763,58 | 5 037,96 | 5 037,96 | 5 037,96 | 5 037,96 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2 887,40 | 2257,74 | 2910,95 | 3 707,17 | 2 984,14 | 3 763,58 | 5 037,96 | 5 037,96 | 5 037,96 | 5 037,96 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего |  | 821 028,25 | 880 072,34 | 934 418,17 | 1 072 731,51 | 1 200 246,52 | 1 314 901,15 | 1 661 655,17 | 1 437 671,93 | 1 337 218,63 | 1 158 884,50 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 744 293,86 | 801 223,33 | 881 585,40 | 1 000 294,85 | 1 115 431,93 | 1 225 231,13 | 1 570 952,70 | 1 351 383,24 | 1 250 929,94 | 1 072 595,81 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 534 612,61 | 576 731,17 | 667 226,82 | 764 076,69 | 860 525,23 | 951 034,18 | 1 252 888,90 | 1 052 856,74 | 948 322,32 | 769 988,19 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 534 612,61 | 576 731,17 | 667 226,82 | 764 076,69 | 860 525,23 | 951 034,18 | 1 129 741,83 | 953 510,71 | 948 322,32 | 769 988,19 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  | 123 147,07 | 99 346,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 209 681,25 | 224 492,16 | 214 358,58 | 236 218,16 | 254 906,70 | 274 196,95 | 318 063,80 | 298 526,50 | 302 607,62 | 302 607,62 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 209 277,92 | 224 077,16 | 213 958,58 | 235 876,16 | 254 404,20 | 273 342,15 | 306 530,30 | 297 123,00 | 302 207,62 | 302 207,62 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  | 10 738,70 | 1 003,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 403,33 | 415,00 | 400,00 | 342,00 | 502,50 | 854,80 | 794,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 76 734,39 | 78 849,01 | 52 832,77 | 72 436,66 | 84 814,59 | 89 670,02 | 90 702,47 | 86 288,69 | 86 288,69 | 86 288,69 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 76 734,39 | 78 849,01 | 52 832,77 | 72 436,66 | 84 814,59 | 89 670,02 | 90 702,47 | 86 288,69 | 86 288,69 | 86 288,69 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 709 981,69 | 771 539,47 | 800 211,25 | 880 028,96 | 969 097,59 | 1 051 284,54 | 1 195 681,68 | 1 026 147,49 | 1 031 444,61 | 1 031 444,61 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 529 100,86 | 567 586,25 | 600 816,70 | 661 404,76 | 738 502,90 | 815 876,86 | 942 610,38 | 747 936,22 | 747 936,22 | 747 936,22 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 529 100,86 | 567 586,25 | 600 816,70 | 661 404,76 | 738 502,90 | 815 876,86 | 942 610,38 | 747 936,22 | 747 936,22 | 747 936,22 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 180 880,83 | 203 953,22 | 199 394,55 | 218 624,20 | 230 594,69 | 235 407,68 | 253 071,30 | 278 211,27 | 283 508,39 | 283 508,39 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 180 880,83 | 203 953,22 | 199 394,55 | 218 624,20 | 230 594,69 | 235 407,68 | 253 071,30 | 278 211,27 | 283 508,39 | 283 508,39 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 57 305,70 | 57 956,44 | 48 861,90 | 59 163,80 | 64 947,23 | 65 905,51 | 66 657,78 | 62 244,00 | 62 244,00 | 62 244,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 57 305,70 | 57 956,44 | 48 861,90 | 59 163,80 | 64 947,23 | 65 905,51 | 66 657,78 | 62 244,00 | 62 244,00 | 62 244,00 |  |  |  |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 843,75 | 1 119,85 | 856,41 | 1 290,84 | 1 400,09 | 1 599,41 | 2 041,54 | 1 693,45 | 1 745,96 | 1 745,96 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 843,75 | 1 119,85 | 856,41 | 1 290,84 | 1 400,09 | 1 599,41 | 2 041,54 | 1 693,45 | 1 745,96 | 1 745,96 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 843,75 | 1 119,85 | 856,41 | 1 290,84 | 1 400,09 | 1 599,41 | 2 041,54 | 1 693,45 | 1 745,96 | 1 745,96 |  |  |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий в области общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 294,51 | 306,84 | 268,70 | 268,96 | 268,46 | 255,02 | 413,96 | 278,53 | 278,53 | 278,53 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 294,51 | 306,84 | 268,70 | 268,96 | 268,46 | 255,02 | 413,96 | 278,53 | 278,53 | 278,53 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 294,51 | 306,84 | 268,70 | 268,96 | 268,46 | 255,02 | 413,96 | 278,53 | 278,53 | 278,53 |  |  |  |
| 2.4. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 7 188,80 | 7 297,27 | 6 868,49 | 6 930,41 | 10 618,21 | 13 247,96 | 16 103,18 | 3 725,31 | 3 725,31 | 3 725,31 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 4 668,00 | 4 757,00 | 4 796,00 | 4 905,50 | 7 545,75 | 8 971,20 | 10 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 4 668,00 | 4 757,00 | 4 796,00 | 4 905,50 | 7 545,75 | 8 971,20 | 10 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 2 520,80 | 2 540,27 | 2 072,49 | 2 024,91 | 3 072,46 | 4 276,76 | 5 312,18 | 3 725,31 | 3 725,31 | 3 725,31 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2 117,47 | 2 125,27 | 1 672,49 | 1 682,91 | 2 569,96 | 3 421,96 | 4 517,38 | 3 325,31 | 3 325,31 | 3 325,31 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 403,33 | 415,00 | 400,00 | 342,00 | 502,50 | 854,80 | 794,80 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |  |
| 2.5. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 25 485,48 | 16 618,87 | 48 801,06 | 110 251,60 | 121 885,62 | 130 431,44 | 145 758,45 | 150 470,30 | 147 875,53 | 34 838,09 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 38 439,80 | 96 475,59 | 110 943,16 | 117 810,93 | 132 436,33 | 135 374,91 | 132 780,14 | 19 742,70 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 38 439,80 | 96 475,59 | 110 943,16 | 117 810,93 | 132 436,33 | 135 374,91 | 132 780,14 | 19 742,70 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 25 485,48 | 16 618,87 | 10 361,26 | 13 776,01 | 10 942,46 | 12 620,51 | 13 322,12 | 15 095,39 | 15 095,39 | 15 095,39 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 25 485,48 | 16 618,87 | 10 361,26 | 13 776,01 | 10 942,46 | 12 620,51 | 13 322,12 | 15 095,39 | 15 095,39 | 15 095,39 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 14 307,81 | 15 442,77 | 0,00 | 9 414,65 | 13 450,19 | 14 360,40 | 16 019,28 | 16 019,28 | 16 019,28 | 16 019,28 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 14 307,81 | 15 442,77 | 0,00 | 9 414,65 | 13 450,19 | 14 360,40 | 16 019,28 | 16 019,28 | 16 019,28 | 16 019,28 |  |  |  |
| 2.6. | Региональный проект "Все лучшее детям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 349,53 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 346,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  | 99 346,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  | 1 003,50 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 499,63 | 4 341,03 | 24 579,49 | 1 524,08 | 10 028,63 | 21 636,98 | 156 879,08 | 4 248,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 3 268,07 | 22 317,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 489,30 | 4 036,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  | 3 268,07 | 22 317,91 |  |  |  | 13 342,23 | 4 036,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  | 123 147,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 499,63 | 1 072,96 | 2 261,58 | 1 524,08 | 10 028,63 | 21 636,98 | 20 389,78 | 212,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 499,63 | 1 072,96 | 2 261,58 | 1 524,08 | 10 028,63 | 21 636,98 | 9 651,08 | 212,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  | 10 738,70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 5 120,88 | 5 449,80 | 3 970,87 | 3 858,21 | 6 417,17 | 9 404,11 | 8 025,41 | 8 025,41 | 8 025,41 | 8 025,41 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 5 120,88 | 5 449,80 | 3 970,87 | 3 858,21 | 6 417,17 | 9 404,11 | 8 025,41 | 8 025,41 | 8 025,41 | 8 025,41 |  |  |  |
| 2.8. | Реализация регионального проекта "Современная школа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 727,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 173,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  | 21 173,47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  | 25 554,46 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  | 25 554,46 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133,33 | 6 775,78 | 7 346,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133,33 | 6 775,78 | 7 346,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133,33 | 6 775,78 | 7 346,88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Региональный проект "Педагоги и наставники" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 469,91 | 65 860,00 | 563,31 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 469,91 | 65 860,00 | 563,31 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  | 64 469,91 | 65 860,00 | 563,31 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего |  | 113 694,16 | 113 652,19 | 115 830,68 | 121 363,08 | 145 367,04 | 152 683,60 | 156 488,53 | 178 724,63 | 178 724,63 | 178 724,63 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 88 040,06 | 87 560,09 | 89 821,42 | 94 461,21 | 113 510,21 | 117 069,80 | 120 874,73 | 132 409,04 | 132 683,57 | 132 683,57 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  | 3 630,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 86 239,06 | 87 560,09 | 89 821,42 | 90 830,97 | 113 510,21 | 117 069,80 | 120 874,73 | 132 409,04 | 132 683,57 | 132 683,57 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 42 649,53 | 43 603,30 | 44 033,98 | 42 794,46 | 55 640,26 | 56 373,40 | 59 254,10 | 62 418,03 | 62 572,07 | 62 572,07 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 43 589,53 | 43 956,79 | 45 787,44 | 48 036,51 | 57 869,95 | 60 696,40 | 61 620,63 | 69 991,01 | 70 111,50 | 70 111,50 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 25 654,10 | 26 092,10 | 26 009,26 | 26 901,87 | 31 856,83 | 35 613,80 | 35 613,80 | 46 315,59 | 46 315,59 | 46 315,59 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 4 092,72 | 4 524,47 | 2 504,34 | 3 228,09 | 3 827,27 | 4 439,90 | 4 439,90 | 3 626,35 | 3 626,35 | 3 626,35 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 21 561,38 | 21 567,63 | 23 504,92 | 23 673,78 | 28 029,56 | 31 173,90 | 31 173,90 | 42 689,24 | 42 689,24 | 42 689,24 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 87 346,78 | 87 529,54 | 89 821,42 | 88 218,14 | 97 362,95 | 105 131,68 | 107 782,65 | 124 015,77 | 124 015,77 | 124 015,77 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 1 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 1 801,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 85 545,78 | 87 529,54 | 89 821,42 | 88 218,14 | 97 362,95 | 105 131,68 | 107 782,65 | 124 015,77 | 124 258,71 | 124 258,85 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 41 956,25 | 43 572,75 | 44 033,98 | 40 181,63 | 40 169,69 | 46 026,15 | 46 368,52 | 54 024,76 | 54 147,21 | 54 147,35 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 43 589,53 | 43 956,79 | 45 787,44 | 48 036,51 | 57 193,26 | 59 105,53 | 61 414,13 | 69 991,01 | 70 111,50 | 70 111,50 |  |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 25 654,10 | 26 092,10 | 26 009,26 | 26 901,87 | 31 856,83 | 35 224,77 | 50 451,77 | 42 689,24 | 42 689,24 | 42 689,24 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 4 092,72 | 4 524,47 | 2 504,34 | 3 228,09 | 3 827,27 | 4 050,87 | 4 170,81 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 21 561,38 | 21 567,63 | 23 504,92 | 23 673,78 | 28 029,56 | 31 173,90 | 46 280,96 | 42 689,24 | 42 689,24 | 42 689,24 |  |  |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 30,55 | 30,55 | 0,00 | 361,20 | 716,58 | 213,80 | 392,70 | 319,00 | 319,00 | 319,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 30,55 | 30,55 | 0,00 | 361,20 | 716,58 | 213,80 | 392,70 | 319,00 | 319,00 | 319,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 30,55 | 30,55 |  | 361,20 | 299,79 | 213,80 | 186,20 | 319,00 | 319,00 | 319,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 416,79 |  | 206,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учрежедний дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 662,73 | 0,00 | 0,00 | 3 821,30 | 259,90 | 1 590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  | 3 630,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 662,73 | 0,00 | 0,00 | 191,06 | 259,90 | 1 590,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 662,73 |  |  | 191,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 259,90 | 1 590,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  |  |  | 2 060,57 | 7 954,36 | 3 421,37 | 6 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 2 060,57 | 7 954,36 | 3 421,37 | 6 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  | 2 060,57 | 7 954,36 | 3 421,37 | 6 056,53 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Патриотическое воспитание подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  |  |  |  | 7 216,42 | 6 712,08 | 6 642,85 | 8 074,27 | 8 105,86 | 8 105,72 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  | 7 216,42 | 6 712,08 | 6 642,85 | 8 074,27 | 8 105,86 | 8 105,72 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 7 216,42 | 6 712,08 | 6 642,85 | 8 074,27 | 8 105,86 | 8 105,72 |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего |  | 930,00 | 364 310,97 | 238 642,85 | 46 182,81 | 6 400,00 | 113 254,84 | 64 877,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 930,00 | 364 310,97 | 238 642,85 | 46 182,81 | 6 400,00 | 113 254,84 | 64 877,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 349 309,75 | 207 754,73 | 22 690,15 | 0,00 | 104 071,18 | 64 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 0,00 | 349 309,75 | 207 754,73 | 22 690,15 | 0,00 | 104 071,18 | 64 228,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 930,00 | 15 001,22 | 30 888,12 | 23 492,66 | 6 400,00 | 9 183,66 | 648,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 930,00 | 15 001,22 | 30 888,12 | 23 492,66 | 6 400,00 | 9 183,66 | 648,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 510,00 | 183 328,30 | 85 318,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 177 672,23 | 77 886,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  | 177 672,23 | 77 886,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 510,00 | 5 656,07 | 7 432,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 510,00 | 5 656,07 | 7 432,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | «Строительство детского сада на ул. Коллективная», в т.ч. ПСД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 678,21 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 311,43 | 25 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 36 311,43 | 25 740,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,78 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 366,78 | 260,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3. | «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 600,00 | 20 877,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 354,00 | 20 668,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 24 354,00 | 20 668,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,00 | 208,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 246,00 | 208,77 |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Основное мероприятие: "Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест по пер. Малиновского", в т.ч. ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.5. | Строительство спортивного зала на стадионе средней школы № 6, в т.ч. ПСД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 11 880,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.6. | «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, водозаборных сооружений «Скачки-2», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 6 400,00 | 6 400,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.7. | «Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 844,19 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 525,75 | 17 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 31 525,75 | 17 820,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,44 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  |  | 318,44 | 180,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.8. | Реализация регионального проекта «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 420,00 | 180 982,67 | 153 324,32 | 46 182,81 | 0,00 | 1 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0,00 | 171 637,52 | 129 868,64 | 22 690,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 0,00 | 171 637,52 | 129 868,64 | 22 690,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 420,00 | 9 345,15 | 23 455,68 | 23 492,66 | 0,00 | 1 732,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 420,00 | 9 345,15 | 23 455,68 | 23 492,66 | 0,00 | 1 732,44 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма, всего |  | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 42 302,52 | 44 309,83 | 51 048,58 | 44 129,51 | 46 145,85 | 49 739,62 | 53 143,42 | 55 761,18 | 55 761,18 | 55 761,18 |  |  |  |
|  | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.А.Малыгина |  |  |  |  |  |
| Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска А.А.Малыгина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - Приложение 3 - к постановлению администрации - города Пятигорска - от _______________ № ______ - Приложение 4 - к муниципальной программе - города-курорта Пятигорска - «Развитие образования» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

| № п/п | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цель Программы: Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Индикаторы № 1.1,1.2, 1,4, 1.5, 1.8, в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели № 1.1.1. - 1.1.6. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 2 Подпрограммы 1: Развитие кадрового потенциала в учреждениях дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели №1.2.1.-1.2.5. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 1.3 | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатель № 1.2.5. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатель № 1.3.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» (далее Подпрограмма 2) | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Индикаторы № 1.1.-1.4, 1.6.-1.8 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели №. 2.1.1. -2.1.7. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели № 2.2.1.-2.2.8. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2.3. | Проведение мероприятий в области общего образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатель № 2.2.4. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2.4. | Региональный проект «Педагоги и наставники»» | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2025 | 2027 | Показатели № 2.2.10, 2.2.11 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска МУ «Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели № 2.3.1.и.2.3.2.в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | п.2.4.1. - 2.4.5. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатель № 2.5.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2.8. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2024 | 2024 | Показатель № 2.5.2 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2.9. | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2022 | 2024 | Показатель № 2.2.9 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 2.10. | Региональный проект «Все лучшее детям» | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2025 | 2027 | Показатель № 2.5.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее -Подпрограмма 3) | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Индикаторы № 1.2.-1.4,1.7, 3.3.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования | Ответственный исполнитель подпрограммы - Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска»; соисполнители подпрограммы - Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели № 3.1.1 и 3.1.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 3.2. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  | 2018 | 2027 |  |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования |  | 2018 | 2027 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 3: Формирование эффективной системы выявления, поддержки , развития способностей и талантов у детей , направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий направленных на профессиональную ориентацию обучающихся | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели №3.2.1. и 3.2.2. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 3 Подпрограммы 3: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств местного бюджета, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2021 | 2024 | Показатель № 3.3.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 4 Подпрограммы 3: Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Патриотическое воспитание подрастающего поколения | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2022 | 2027 | п.3.4.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 4. | Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» (далее -Подпрограмма 4) | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Индикаторы № 1.1.-1.4., 1.5., 1.7, 4.1.1., 4.2.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций города в 1 - 11 классах в одну смену |  |  |  |  |  |
| 4.1. | «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорск жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея», в т.ч. ПСД | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2021 | 2027 | Показатель № 4.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 4.2. | «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест по пер. Малиновского», в т.ч. ПСД | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2021 | 2024 | Показатель № 4.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 4.3. | «Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, в районе водозаборных сооружений «Скачки-2», в т.ч. ПСД | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2021 | 2027 | Показатель № 4.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 4.4. | Реализация регионального проекта «Современная школа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2018 | 2024 | Показатель № 4.1.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| Задача 2 Подпрограммы 4: Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Строительство детского сада-яслей на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2018 | 2021 | Показатель № 4.2.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 4.6. | «Строительство детского сада на ул. Коллективная», в т.ч. ПСД | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2024 | 2027 | Показатель № 4.2.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 4.7. | «Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка», в т.ч. ПСД | Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» | 2024 | 2027 | Показатель № 4.2.1 в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Индикатор № 1.1. -1.8. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации г. Пятигорска» | 2018 | 2027 | Показатели № 1.1.1- 4.2.1. в таблице Приложение 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |

Заместитель главы администрации города

Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска  		                                                                                                     А.А.Малыгина