**Отчет о реализации**

**муниципальной программы**

**города-курорта Пятигорска**

**«Развитие образования» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (редакция 15.03.2022 г. № 713).

Реализация Программы в 2022 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2022 год, утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 21.12.2021 г. № 1447 (редакция 30.12.2022 г. № 926)

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составил 2 062 969,42 тыс. рублей, в том числе:

1 281686 864,63 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

Кассовые расходы на реализацию программы в 2022 году всего составили 2 046 371,53 тыс. руб.

Также Программой было запланировано поступление внебюджетных средств в сумме 281 892,59 тыс. руб. Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2022 году составили 255 693,44 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели программы:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил – 98,5 % (план – 94,5 %);

удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности составил – 96 % (план – 82 %);

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составил – 14, 88 % (план – 19,7 %);

результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска составил – 49,5 % (план – 49,5 %);

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составил – 85,93 % (план – 90,2 %), индикатор не достиг планового значения, так как в 2022 году увеличилось количество школ, здания которых требуют капитального ремонта;

доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных организаций – 70,4 % (план – 54,3 %).

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2022 г. выделено 781 481,44 тыс. рублей, в том числе:

421 161,64 за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края края;

кассовые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2022 году составили всего 781 407,65 тыс. рублей.

Также Программой было запланировано поступление внебюджетных средств в сумме 161 283,55 тыс. руб. Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 1 в 2022 году составили 147 904,07 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает комплекс основных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, в качественном общедоступном дошкольном образовании: обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы 1 были выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 8181 воспитанников в муниципальных образовательных организация города Пятигорска и 134 воспитанников ЧДОУ "Калинка";

- организована работа 6 федеральных инновационных площадок и 14 городских инновационных площадок;

- осуществлена выплата компенсация части платы, взимаемой с родителей, законных представителей за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, кассовый расход составил 40 040,08 тыс. руб.;

- организовано обучение 3 детей-инвалидов на дому и 71 ребенка-инвалида в дошкольных образовательных организациях;

- проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;

- обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Для обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет в городе функционировало 65 групп, которые посещали 1128 детей. Все дети возрастом от 2 месяцев до 3 лет, стоящие в очереди на 01.09.2022, обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях г. Пятигорска.

Функционировала группа семейного воспитания, которую посещали 3 детей от 1 года до 7 лет.

В 24 учреждениях дошкольного образования работали логопункты, в которых получали помощь 460 детей.

В 27 дошкольных учреждениях работали консультационные пункты, куда за педагогической помощью обращались родители воспитанников (законные представители), оказана помощь 246 семьям.

В течение 2022 учебного года педагоги и воспитанники ДОУ принимали активное участие в различных мероприятиях:

- муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России»;

- конкурс «Формирование финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста»;

- фестиваль инновационных площадок «Инновация-2022».

8178 воспитанников ДОУ обеспечены новогодними подарками.

Кадровое обеспечение дошкольного образования является неотъемлемой частью непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

В 2022 году прошли аттестацию 112 педагогов. Также 261 работник прошел курсы повышения квалификации по актуальным темам: управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации ФГОС, психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО, инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС дошкольного образовании, инклюзивное образование детей с ОВЗ.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 62,8 % (план – 75,3 %), показатель не достиг планового значения, так как в 2022 году многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2023-2024 годы;

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 2 % (план – 1,33 %);

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 22,9 % (план – 23,5 %), показатель не достиг планового значения, так как в 2022 году многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2023 и 2024 гг. ;

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,4 человек, (план - 11,2 человек), показатель не достиг планового значения, за счет уменьшения количества педагогов в ДОУ (2021 год -744 педагога, 2022 год-729 педагогов);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 57,3 % (план – 54,8 %);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 19 % (план – 18 %);

доля педагогов, принявших участие в районных, городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,7 % (план – 9,6 %).

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций – 5,0 % (план – 7,8 %).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 5 показателей решения задач, 3 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 15 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2022 год – достигнуты в срок 15 контрольных событий.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2) в 2022 году выделено 1 115 431,92 тыс. рублей, в том числе:

860 525,23 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы 2 в 2022 году составили всего 1 105 464,53 тыс. рублей, в том числе:

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 2 в 2022 году составили 76 229,50 тыс. рублей.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 22 510 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Пятигорска и 331 обучающихся в Частных общеобразовательных учреждениях «Геула» и «Дебют-Уни», общеобразовательной автономной некоммерческой организации средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ.

Образование вне организации в форме семейного образования получали 70 человека и 21 в форме самообразования.

Средняя наполняемость класса составила 29 детей, количество обучающихся во вторую смену уменьшилось и составило 18,2 %. Все 28 муниципальных общеобразовательных организаций работают по пятидневной учебной недели. Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения, составляет 100 %.

По состоянию на начало учебного 2022/2023 гг. в общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска обучалось 246 ребенка с установленной инвалидностью, 135 обучающихся, имеющих статус ОВЗ, и 111 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. Для 112 обучающихся в школах разработаны индивидуальные учебные планы, 20 детей обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий.

В 2021/22 учебном году в 9 классах общеобразовательных организаций обучалось 1948 детей. Допущено к ГИА-9 1920 человек.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация по их желанию проводилась только по двум обязательным учебным предметам. Участников ГИА-9 с ОВЗ в текущем году было 43 человека, из них 34 человека воспользовались данным правом и сдавали 2 обязательных предмета.

Всего аттестаты об основном общем образовании получили 1933 обучающихся, из них 114 чел. получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, что составляет 6% от общего количества обучающихся, допущенных к ГИА.

Для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования зарегистрировано 899 выпускников 11-х классов, а также 84 выпускника прошлых лет и обучающихся СПО. 2 человека не допущены к участию в ЕГЭ.

В проведении ЕГЭ приняли участие более 300 специалистов, привлекаемых в качестве руководителей ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов и организаторов пунктов проведения экзаменов.

Кроме того, при проведении экзаменов присутствовали более 40 общественных наблюдателей, в состав которых были также включены и студенты вузов края.

Количество выпускников, получивших высокие баллы (от 80 до 100) за выполнение экзаменационных работ составило 476 человек.

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 892 человека, в том числе 84 человека получили аттестат с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». Золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 52 выпускника, серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 28 выпускников.

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию составило 6 человек.

Задача развития кадрового потенциала в общеобразовательных организациях решается благодаря системному подходу поддержки педагогических кадров – выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам в размере 50 % от оклада, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей.

Проводились педагогические объединения работников системы образования, в рамках, которых были организованы занятия, открытые уроки, семинары-практикумы, конкурсы, конференции, экскурсии. В 2022 году курсы повышения квалификаций прошли 179 работников. Процедуру аттестации педагогических кадров прошли 122 педагога.

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города.

Ежегодно в школы приходят работать молодые учителя, но проблема с кадровым обеспечением образовательных учреждений остается, увеличивается количество вакансий. Для решения этой проблемы ежегодно заключаются договоры на целевое обучение по педагогическим специальностям между образовательными учреждениями и абитуриентами СГПИ.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных организациях г. Пятигорска в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию», по состоянию на 31 декабря 2022 года работало 28 советников директора.

В общеобразовательных организациях образования города Пятигорска за 2022 года функционировало: 22 городские, 1 краевая и 3 федеральные инновационные площадки на базе школ и организаций дополнительного образования.

В сентябре был открыт учебно-методический цент военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Деятельность которого направлена на проведение 5-ти дневных учебных сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, а также на проведение мероприятий патриотической и военно-спортивной направленности.

Городской специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществлял информационное обеспечение образовательных учреждений г. Пятигорска, взаимодействовал с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску, образовательными учреждениями г. Пятигорска, проводились школьные и городские конкурсы, акции, викторины, олимпиады.

В мероприятиях ГСЦ ПДДТТ было задействовано 4156 обучающихся и воспитанников г. Пятигорска.

Ежегодно в городе Пятигорске ведется кропотливая работа по выявлению одаренных детей.

Одним из наиболее заметных явлений на образовательном пространстве является всероссийская олимпиада школьников. В 2022 году во всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 11 тысяч обучающихся города Пятигорска. В муниципальном этапе участие приняли 1628 обучающихся города, победителями и призерами стали 459 ребят.

В региональный этап в 2022 г., согласно установленным Министерством образования Ставропольского края баллам, вышли 156 учащихся 9-11 классов. Учащиеся из города - курорта Пятигорска приняли участие в олимпиадах по всем 24 общеобразовательным предметам. По количеству победителей и призеров регионального этапа г. Пятигорск занимает второе место в крае после г. Ставрополя.

В течение всего 2022 года дети принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах:

городское посвящение в первоклассники;

всероссийский конкурс «Без срока давности»;

всероссийского конкурса сочинений «Класс!»;

краевой творческий конкурс «Дети и книги»;

всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;

городской фестиваль «Карнавал цветов»;

краевой бал выпускников 11 классов «Ветер перемен».

В декабре прошел городской форум «Будущее за нами», на котором обучающиеся города-курорта Пятигорска представили свои научно-исследовательские проекты, всего на отборочный этап заявлено было 27 участников.

В целях поддержки талантливых детей Глава Пятигорска инициировал назначение выплат премий обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

С июне-июле 2022 года на базе образовательных организаций функционировали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Общее количество детей, занятых в пришкольных лагерях, составило 3674 человека. 217 обучающихся муниципальных образовательных организаций были направлены на отдых и оздоровление в МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» с компенсацией стоимости путевки в размере 10 220, 66 рублей за счет средств местного бюджета

В каникулярное время совместно с ГКУ «Центр занятости города Пятигорска» была организована трудовая занятость 485 обучающихся.

С целью обеспечения проведения летней оздоровительной кампании всех категорий детей и вовлечения несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом были использованы спортивные объекты, игровые площадки, воркаут-площадки, плоскостные спортивные сооружения, расположенные на территории города, участие приняли.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года обучающиеся 1-4-х классов 28 муниципальных учреждений в количестве 9894 человек обеспечены 100% бесплатным горячим питанием в виде завтрака или обеда. Питание обучающихся организованно путем аутсорсинга.

Льготным питанием охвачены 501 человек из них обучающиеся 5-11 классов.

Питанием обеспечены дети с ОВЗ – 171 ребенок.

Не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, компенсация выплачена родителям 68 обучающихся.

Контроль качества предоставления услуги горячего питания в образовательных учреждениях ежедневно обеспечивался администрацией общеобразовательных организаций, бракеражной комиссией и специалистом, ответственным за организацию питания. Помимо этого, в каждом общеобразовательном учреждении организованы группы «Родительского контроля», функции и полномочия которых установлены соответствующим локальным актом учреждения.

В рамках подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году текущий ремонт помещений произвели во всех школах города.

Заключены контракты на разработку ПСД по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 21.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,73 % (план – 0,75 %);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0% (план – 1,3 %);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 71 % (план – 40,1 %);

доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») – 100 %, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 30 %, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 86 % (план – 92 %), показатель не достиг планового значения, так как уволены педагогических работников, имеющие высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию;

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 24,4 % (факт – 17,9 %);

доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,3 %, что соответствует запланированному значению;

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 20 %, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 10,5 %, что соответствует запланированному значению;

численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 68 %, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила – 86,7 % (план – 85 %);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила – 35,5 % (план – 28,5 %);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 83,6 %, что соответствует запланированному значению;

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание – 85,8 % (план – 95,2 %), показатель не достиг планового значения, так как в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 школами осуществляется работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. В связи с чем увеличился охват обучающиеся старших классов буфетной продукцией, которую они приобретают за свой счет отказываясь от горячего горячего питания;

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью составила 52,8 % (план – 32,75%);

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций составила 67,85 % (план – 10,7 %), показатель не достиг планового значения, так как в 2022 году в результате визуально-инструментального обследования строительных конструкций нежилого здания МБОУ СОШ № 6, литер Б, по выполненным расчётов выявлен физический износ здания на 69 %, состояние нежилого здания определено как аварийное. Дальнейшая эксплуатация здания невозможна. Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий. Также в конце 2022 года специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 19 образовательных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий общеобразовательных организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 15 показателей решения задач, 3 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 43 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2022 год – достигнуты в срок 43 контрольных событий.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования

в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2022 году выделено 113 510,21 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году составили всего 113 471,47 тыс. рублей.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 3 в 2022 году составили 31 999,24 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 была обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры.

Проведены обязательные медицинские осмотры работников дополнительного образования. Обеспечено функционирование и техническая поддержка информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края».

В 2022 году в городе Пятигорске услуги дополнительного образования получили 3456 детей.

В 2022 году на обучение по дополнительным общеобразовательным программам посредством Навигатора зачислено 16 145 чел., что составляет более 60 процентов от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Пятигорска.

Особое внимание в последние годы уделяется развитию спортивных кружков и секций.

На базе всех образовательных организаций в 2022 году работало 87 спортивных секций и кружков по 27 видам спорта с охватом в 2880 человек, из них 13 человек – мастера спорта и 50 человек – кандидаты в мастера спорта.

За истекший период 2022 года был проведен ряд мероприятий, направленных на физическое развитие обучающихся, в которых приняли участие более 1400 детей:муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; первенство города Пятигорска по футболу в рамках всероссийского проекта «Футбол в школу»; первенство города Пятигорска по легкой атлетике в рамках Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»; первенство по легкой атлетике «Шиповка юных»; первенство города Пятигорска по волейболу среди общеобразовательных организаций города.

Наши школьникидостойно представили город Пятигорск на краевом уровне в таких мероприятиях, как: спартакиада по общефизической подготовке; соревнования «Чудо шашки»; соревнования «Шахматные звезды Ставрополья», чемпионат «Локобаскет» по баскетболу среди юношей, турнире по легкой атлетике «Олимпийские звездочки», этап Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».

Реализация муниципальных проектов, программ, традиционных мероприятий осуществлялось совместно с учреждениями культуры, социальной защиты, отделом по делам молодёжи, спортивного комитета. За отчётный период реализованы мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей, воспитания патриотизма и гражданственности.

В 2022 году было проведено 32 больших общегородских мероприятия, организованных управлением образования, в которых приняли участие 12617 обучающихся и воспитанников.

Традиционно на высоком уровне в апреле - мае 2022 года прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, среди них: Героическая поверка, военно-спортивные игры - «Огневой вал», «Зарница», уроки мужества, посвященные знаменательным событиям, выставки батальной миниатюры «Арсенал» на базе ЦВПВМ.

В рамках празднования Дня России учащиеся школ города приняли активное участие в творческих, культурно-просветительских мероприятиях (конкурс «Все флаги в гости к нам», фестивалях «Пасхальный фестиваль», «Свет Вифлеемской звезды», «Счастливое детство», «Солдатский конверт») различного уровня, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

За отчетный период проведены также конкурсы, акции, направленные на духовное и патриотическое воспитание детей:

акция «Память, застывшая в камне»,

акция «Наследники Победы»,

акция «100 лет Пионерии»,

круглый стол «Петр I – правитель, изменивший облик России»,

акция «Окна Победы»,

конкурс «Открытка ветерану»,

акция «Письма солдатам»,

школьный конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти людской»,

Конкурс юных экскурсоводов,

Флешмоб «Я гражданин России».

В апреле в рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения» управлением образования совместно с отделом ГИБДД, отделом МВД России по г. Пятигорску, был проведен конкурс «Законы дорог уважай», в котором приняли участие 27 отрядов ЮИД общеобразовательных организаций города Пятигорска. По итогам конкурса команда ЮИД школы №24 заняла первое место, представляла город Пятигорск на краевом этапе конкурса и заняла почетное 3 место.

В г. Пятигорске развивалось юнармейское движение. В образовательных учреждениях города создано 38 отрядов с общим охватом около 2 тысяч человек.

В рамках Всероссийской акции «Письмо солдату» члены Юнармии передали во 2-й военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации письма учащихся общеобразовательных учреждений г. Пятигорска.

В рамках автопробега «Юнармия-Zа мир без фашизма» у музейного комплекса «Россия – моя история», ребята развернули гигантскую копию Знамени Победы и трехсотметровую Георгиевскую ленту.

В августе юнармейцы приняли участие во встрече с начальником Главного штаба «Юнармия» Никитой Владимировичем Нагорным, встреча состоялась на ПОСТУ № 1.

В сентябре 2022 г. юнармейцы приняли участие в краевых соревнованиях «Патриот» на базе молодежного многофункционального патриотического центра «Машук».

В течение сентября-декабря 2022 года 119 десятиклассников прошли военные учебные сборы и получили соответствующие документы.

В соответствии с концепцией развития системы дополнительного образования в Ставропольском крае во всех общеобразовательных учреждениях созданы театральные студии и музеи, которые в настоящее время проходят этап включения в Федеральный реестр.

Помимо реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка» внедрено персонифицированное финансирование – это получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России (сертификат виртуальный, обналичить или совершать другие операции он не сможет). Произойдет изменение механизма финансирования. Потребитель сможет сам выбирать нужную для себя программу и благодаря сертификату оплатить организации за предоставляемые услуги. Освоено в 2022 году – 446 сертификатов.

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в конкурсном движении. Работа объединений в общеобразовательных организациях дает положительные результаты.

Невозможно добиться успехов в образовании без укрепления здоровья и полноценного отдыха детей и подростков.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 3:

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 71,78 (план - 75,2 %), показатель не достиг планового значения, так как данные показателя определяются на основании информационной системы «Навигатор ДО СК», которая не имеет технической возможности отразить всех зарегистрированных обучающихся;

доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы - 0 % (план – 50,2 %), показатель не достиг планового значения, так как в числе обучающихся в организациях дополнительного образования детей инвалидов нет;

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1,5 тыс. чел. (план – 1,4 тыс. чел.);

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 4,4 тыс. чел. (план – 4,3 тыс. чел.),

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 2,4 % (план – не менее 25%), показатель не достиг планового значения, в рамках системы персонифицированного финансирования участвуют два учреждения дополнительного образования - МБУ ДО "Дворец детского творчества" и МБУДО "Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера", данные учреждения не могут охватить требуемое количество детей;

доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мерофприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание – 99,6% (план – 65 %).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 3 показателей решения задачи, 3 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 19 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2022 год – достигнуты в срок 19 контрольных событий.

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция объектов

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2022 году выделено 6 400,00 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0,00 рублей.

Задачи Подпрограммы 4 осуществляется путем выполнения мероприятий. Мероприятия Подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задачи Подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализация мероприятий Подпрограммы 4 заключены контракты на разработку проектно-сметной документации по объектам: «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, водозаборных сооружений «Скачки-2»;

«Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная»

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 82,5 % (план – 83,6%), показатель не достиг планового значения, так как проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных районах резко увеличивается. Кроме этого закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21, а также все муниципальные образовательные организации работают по пятидневной рабочей неделе.

удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 75,1% (план – 74, 2%)

Из 2 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2022 год – достигнуто в срок 2 контрольных события.

Информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2022 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска–начальник

МУ «Управление образования

администрации г. Пятигорска» Н.А.Васютина

Приложение 1

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска

на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель , соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска | | | | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) | | |  |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись на 1.01.2022 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение |  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 4 | 5 | 6 |  |
|  | **Программа всего** |  | **01** |  |  |  | **2 018 592,42** | **2 062 969,42** | **2 046 371,53** |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *1 961 870,36* | *1 998 196,97* | *1 988 009,08* |  |
|  |  | *соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *56 322,06* | *57 869,95* | *57 869,95* |  |
|  |  | *соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"* |  |  |  |  | *0,00* | *6 400,00* | *0,00* |  |
|  |  | *соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"* |  |  |  |  | *400,00* | *502,50* | *492,50* |  |
| **1** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»** | | | | | | | | |  |
|  | **подпрограмма всего,** |  | **01** | **1** |  |  | **741 469,85** | **781 481,43** | **781 407,64** |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *741 469,85* | *781 481,43* | *781 407,64* |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | 01 | 1 | 01 | 11010 | 337 869,83 | 360 215,50 | 360 141,81 |  |
| 01 | 1 | 01 | 20010 | 14 065,57 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | 1 | 01 | 20120 | 0,00 | 69,50 | 69,50 |  |
| 01 | 1 | 01 | 76140 | 37 621,29 | 40 040,08 | 40 040,08 |  |
| 01 | 1 | 01 | 76310 | 0,00 | 3 654,23 | 3 654,23 |  |
| 01 | 1 | 01 | 77170 | 350 450,61 | 376 090,26 | 376 090,16 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *740 007,31* | *780 069,57* | *779 995,78* |  |
| 1.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  | 01 | 1 | 02 | 76890 | 1 425,30 | 1 377,06 | 1 377,06 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *1 425,30* | *1 377,06* | *1 377,06* |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  | 01 | 1 | 03 | 21010 | 37,24 | 34,80 | 34,80 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *37,24* | *34,80* | *34,80* |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  | 01 | 1 | 04 | 21510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |
| **2** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»** | | | | | | | | |  |
|  | **подпрограмма всего,** |  | **01** | **2** |  |  | **1 117 778,19** | **1 115 431,92** | **1 105 464,53** |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *1 117 378,19* | *1 114 929,42* | *1 104 972,03* |  |
|  |  | *соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"* |  |  |  |  | *400,00* | *502,50* | *492,50* |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | 01 | 2 | 01 | 11010 | 219 323,61 | 230 594,68 | 230 594,68 |  |
| 01 | 2 | 01 | 20010 | 23 337,56 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | 2 | 01 | 20300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | 2 | 01 | 53030 | 56 105,78 | 58 355,64 | 57 768,15 |  |
| 01 | 2 | 01 | 77160 | 603 345,72 | 680 147,26 | 680 147,26 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *902 112,67* | *969 097,58* | *968 510,09* |  |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  | 01 | 2 | 02 | 76890 | 921,05 | 1 400,09 | 1 399,02 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *921,05* | *1 400,09* | *1 399,02* |  |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 01 | 2 | 03 | 21040 | 517,50 | 100,60 | 100,42 |  |
| 01 | 2 | 03 | 21240 | 3 076,61 | 2 971,86 | 2 961,85 |  |
| 01 | 2 | 03 | 77760 | 0,00 | 7 545,75 | 7 341,23 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *3 594,11* | *10 618,21* | *10 403,50* |  |
|  |  | *соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  | 01 | 2 | 04 | 20010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 01 | 2 | 04 | 21070 | 4 869,12 | 3 216,95 | 3 076,71 |  |
| 01 | 2 | 04 | 21072 | 116,79 | 60,94 | 53,94 |  |
| 01 | 2 | 04 | 21073 | 0,00 | 1 626,16 | 1 603,45 |  |
| 01 | 2 | 04 | 21074 | 0,00 | 819,72 | 783,36 |  |
| 01 | 2 | 04 | 76310 | 0,00 | 1 737,92 | 0,00 |  |
| 01 | 2 | 04 | 78810 | 10 363,80 | 10 050,19 | 10 050,09 |  |
| 01 | 2 | 04 | L3040 | 99 415,99 | 104 373,74 | 104 224,60 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *114 765,70* | *121 885,62* | *119 792,15* |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий в области общего образования |  | 01 | 2 | 05 | 21010 | 258,53 | 268,46 | 268,46 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *258,53* | *268,46* | *268,46* |  |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  | 01 | 2 | 06 | 21510 | 4 000,00 | 2 650,00 | 0,00 |  |
| 01 | 2 | 06 | 21570 | 0,00 | 7 378,63 | 3 138,58 |  |
|  |  | 01 | 2 | 06 | S7210 | 92 126,13 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *96 126,13* | *10 028,63* | *3 138,58* |  |
| 2.7. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  | 01 | 2 | EB | 5179F | 0,00 | 2 133,33 | 1 952,73 |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* |  |  |  |  | *0,00* | *2 133,33* | *1 952,73* |  |

Приложение 2

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы

города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Сводная бюджетная роспись плана на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа всего |  | 2 300 485,01 | 2 340 924,34 | 2 302 064,97 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 2 018 592,42 | 2 062 969,42 | 2 046 371,53 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *1 241 950,67* | *1 281 686,87* | *1 278 833,39* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 1 241 950,67 | 1 281 686,87 | 1 278 833,39 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры  и молодежной политики  администрации города Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *776 641,75* | *783 370,86* | *769 665,19* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 719 919,69 | 720 146,30 | 712 850,63 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 56 322,06 | 56 322,06 | 56 322,06 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 400,00 | 502,50 | 492,50 |
|  |  | Иные источники финансирования | 281 892,59 | 277 954,92 | 255 693,44 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 255 951,47 | 249 925,36 | 227 663,88 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска" | 25 941,12 | 28 029,56 | 28 029,56 |
| **1.** | **Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»** | | | | |
|  | подпрограмма всего, |  | 918 516,27 | 942 764,99 | 929 311,72 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 741 469,84 | 781 481,44 | 781 407,65 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *389 497,20* | *421 161,64* | *421 161,54* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *389 497,20* | *421 161,64* | *421 161,54* |
|  |  | *средства местного бюджета* | *351 972,64* | *360 319,80* | *360 246,11* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 351 972,64 | 360 319,80 | 360 246,11 |
|  |  | Иные источники финансирования | 177 046,43 | 161 283,55 | 147 904,07 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 177 046,43 | 158 299,41 | 147 904,07 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 740 007,30 | 780 069,58 | 779 995,79 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *388 071,90* | *419 784,58* | *419 784,47* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *388 071,90* | *419 784,58* | *419 784,47* |
|  |  | *средства местного бюджета* | 351 935,40 | *360 285,00* | *360 211,32* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 351 935,40 | 360 285,00 | 360 211,32 |
|  |  | Иные источники финансирования | 173 829,06 | 158 299,41 | 145 446,18 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* | 173 829,06 | 158 299,41 | 145 446,18 |
| 1.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 1 425,30 | 1 377,06 | 1 377,06 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *1 425,30* | *1 377,06* | *1 377,06* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *1 425,30* | *1 377,06* | *1 377,06* |
| 1.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | *37,24* | *34,80* | *34,80* |
|  |  | *средства местного бюджета* | *37,24* | *34,80* | *34,80* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *37,24* | *34,80* | *34,80* |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | *средства местного бюджета* | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0,00 |  |  |
|  |  | Иные источники финансирования | 3 217,37 | 2 984,14 | 2 457,89 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 3 217,37 | 2 984,14 | 2 457,89 |
| **2.** | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске»** | | | | |
|  | подпрограмма всего, |  | 1 193 808,30 | 1 200 104,05 | 1 181 694,03 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 1 117 778,19 | 1 115 431,92 | 1 105 464,53 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *852 453,47* | *860 525,23* | *857 671,85* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *852 453,47* | *860 525,23* | *857 671,85* |
|  |  | *средства местного бюджета* | *265 324,72* | *254 906,69* | *247 792,68* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *264 924,72* | 254 404,19 | 247 300,18 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска" | 400,00 | *502,50* | *492,50* |
|  |  | Иные источники финансирования | 76 030,11 | 84 672,13 | 76 229,50 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | *ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"* | *76 030,11* | *84 672,13* | *76 229,50* |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 902 112,67 | 969 097,58 | 968 510,11 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *659 451,50* | *738 502,90* | *737 915,42* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *659 451,50* | *738 502,90* | *737 915,42* |
|  |  | *средства местного бюджета* | *242 661,17* | *230 594,68* | *230 594,69* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 242 661,17 | 230 594,68 | 230 594,69 |
|  |  | Иные источники финансирования | 63 356,43 | 64 804,83 | 58 000,76 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 63 356,43 | 64 804,83 | 58 000,76 |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 921,05 | 1 400,09 | 1 399,02 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *921,05* | *1 400,09* | *1 399,02* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *921,05* | *1 400,09* | *1 399,02* |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 3 594,11 | 10 618,21 | 10 403,50 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* |  | *7 545,75* | *7 341,23* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 7 545,75 | 7 341,23 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *3 594,11* | *3 072,46* | *3 062,27* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *3 194,11* | *2 569,96* | *2 569,77* |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | *502,50* | *492,50* |
| 2.4. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 114 765,70 | 121 885,62 | 119 792,15 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *104 561,10* | *110 943,16* | *109 063,47* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 104 561,10 | 110 943,16 | 109 063,47 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *10 204,60* | *10 942,46* | *10 728,68* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *10 204,60* | *10 942,46* | *10 728,68* |
|  |  | Иные источники финансирования | 8 250,06 | 13 450,13 | 12 895,94 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 8 250,06 | 13 450,13 | 12 895,94 |
| 2.5. | Проведение мероприятий в области общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 258,53 | 268,46 | 268,46 |
|  |  | *средства местного бюджета* | 258,53 | 268,46 | 268,46 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 258,53 | 268,46 | 268,46 |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | *96 126,13* | *10 028,63* | *3 138,58* |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | *87 519,82* |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *87 519,82* |  |  |
|  |  | *средства местного бюджета* | *8 606,31* | *10 028,63* | *3 138,58* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | *8 606,31* | *10 028,63* | *3 138,58* |
|  |  | Иные источники финансирования | 4 423,62 | 6 417,17 | 5 332,80 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 4 423,62 | 6 417,17 | 5 332,80 |
| 2.7. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 0,00 | 2 133,33 | 1 952,73 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* |  | 2 133,33 | 1 952,73 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0,00 | 2 133,33 | 1 952,73 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске»** | | | | |
|  | подпрограмма всего, |  | 144 414,57 | 145 509,45 | 145 031,34 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 115 598,52 | 113 510,21 | 113 471,47 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* |  | *0,00* | *0,00* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *115 598,52* | *113 510,21* | *113 471,47* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 59 276,46 | 59 276,46 | 59 276,46 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 56 322,06 | 56 322,06 | 56 322,06 |
|  |  | Иные источники финансирования | 28 816,05 | 31 999,24 | 31 559,87 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 874,93 | 3 969,68 | 3 530,31 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 25 941,12 | 28 029,56 | 28 029,56 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | *98 193,67* | *97 180,49* | *97 180,49* |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | *средства местного бюджета* | *98 193,67* | *97 180,49* | *97 180,49* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 41 871,61 | 39 987,23 | 39 987,23 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 56 322,06 | 57 193,26 | 57 193,26 |
|  |  | Иные источники финансирования | 28 779,60 | 28 171,96 | 28 164,04 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 838,48 | 142,40 | 134,48 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 25 941,12 | 28 029,56 | 28 029,56 |
| 3.2. | Патриотическое воспитание подрастающего поколения |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 7 169,40 | 7 216,42 | 7 216,42 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *7 169,40* | *7 216,42* | *7 216,42* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 7 169,40 | 7 216,42 | 7 216,42 |
| 3.3. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 361,20 | 716,58 | 716,58 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *361,20* | *716,58* | *716,58* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 361,20 | 716,58 | 716,58 |
| 3.4. | Укрепление материально-технической базы учрежендий дополнительного образвания |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 0,00 | 259,90 | 259,90 |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* | 0,00 |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | *средства местного бюджета* | *0,00* | *259,90* | *259,90* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" | 0,00 | 259,90 | 259,90 |
| 3.5. | Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 9 874,25 | 8 136,82 | 8 098,08 |
|  |  | *средства местного бюджета* | *9 874,25* | *8 136,82* | *8 098,08* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 9 874,25 | 8 136,82 | 8 098,08 |
| **4.** | **Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности"** | | | | |
|  | подпрограмма всего, |  | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | *средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)* |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *средства местного бюджета* |  | *6 400,00* | *0,00* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие: "Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, водозаборных сооружений "Скачки-2", в т.ч. ПСД |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  | 6 400,00 | 0,00 |
|  |  | *средства местного бюджета* |  | *6 400,00* | *0,00* |
|  |  | *средства краевого бюджета* |  | *0,00* | *0,00* |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" |  | *6 400,00* | *0,00* |
| 4.2. | Основное мероприятие: Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная", в том числе ПСД |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  |  |  |
|  |  | *средства местного бюджета* |  |  |  |
|  |  | *средства краевого бюджета* |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МКУ "Управление капитального строительства" |  |  |  |
| **5** | **Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"** | | | | |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 43 745,87 | 46 145,85 | 46 027,88 |
|  |  | *средства местного бюджета* | 43 745,87 | 46 145,85 | 46 027,88 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 43 745,87 | 46 145,85 | 46 027,88 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 43 745,87 | 46 145,85 | 46 027,88 |
|  |  | *средства местного бюджета* | 43 745,87 | 46 145,85 | 46 027,88 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 43 745,87 | 46 145,85 | 46 027,88 |

Приложение 3

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее-Программа)

и показателях решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного периода (при наличии) |
| 2021 | | 2022 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей | | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 94,3 | 95,2 | 94,5 | 98,5 | Индикатор выполнен. |
| 1.2. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |  |  |  |  |  |
| дошкольного образования | 75 | 93,7 | − | − |  |
| общего образования | 77 | 95,7 | − | − |  |
| дополнительного образования | 83 | 93 | − | − |  |
| 1.3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 1,22 | 1,99 | − | − |  |
| 1.4. | Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности | процент | 80 | 94,10 | 82 | 96 | Индикатор выполнен. |
| 1.5. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | процент | 19,9 | 19,70 | 19,7 | 14,88 | Индикатор выполнен. |
| 1.6. | Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска | процент | 49 | 49 | 49,5 | 49,5 | Индикатор выполнен. |
| 1.7. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 90,1 | 90,10 | 90,2 | 85,93 | Индикатор не выполнен. Так как в конце 2022 года увеличилось количество школ, здания которых требуют капитального ремонта. |
| 1.8. | Доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных учреждений | процент | 54 | 72,4 | 54,30 | 70,4 | Индикатор выполнен. |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам | | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | процент | 76,6 | 67,5 | 75,3 | 62,8 | Показатель не выполнен. В 2022 году многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2023-2024 годы. |
| 1.1.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги | процент | 95 | 95 | − | − |  |
| 1.1.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | человек | 1430 | 1058 | − | − |  |
| 1.1.4. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | процент | 1 | 1,7 | 1,33 | 2 | Показатель выполнен. |
| 1.1.5. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет | процент | 23,4 | 16,4 | 23,5 | 22,9 | Показатель не выполнен. В 2022 году многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2023 и 2024 гг. |
| 1.1.6. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации | человек | 1520 | 1077 | − | − |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие кадрового потенциала в учреждения дошкольного образования | | | | | | | |
| 1.2.1. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,3 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | Показатель не выполнен, за счет уменьшения количества педагогов в ДОУ (2021 год -744 педагога, 2022 год-729 педагогов) |
| 1.2.2. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процент | 54,1 | 56,7 | 54,8 | 57,3 | Показатель выполнен. Рост показателя обеспечен за счет переподготовки работников ДОУ по специализации "Дошокльное образование" |
| 1.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 26,9 | 100,0 | − | − |  |
| 1.2.4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процент | 14,1 | 9,0 | 18 | 19 | Показатель выполнен. |
| 1.2.5. | Доля педагогов, принявших участие в районных городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 9,4 | 9,4 | 9,6 | 9,7 | Показатель выполнен. |
| Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования | | | | | | | |
| 1.3.1. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 5 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2) | | | | | | | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | 99,22 | 99,7 | − | − |  |
| 2.1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 0,78 | 0,4 | 0,75 | 0,73 | Показатель выполнен. |
| 2.1.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 0 | Показатель выполнен. |
| 2.1.4. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ( Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 75 | 42,9 | − | − |  |
| 2.1.5. | Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 20 | 57,10 | 40,1 | 71 | Показатель выполнен. |
| 2.1.6. | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») | процент | 100 | 100,0 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |
| 2.1.7. | Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 15 | 15 | 30 | 30 | Показатель выполнен. |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2 Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях | | | | | | |
| 2.2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 93,1 | 88,0 | 92 | 86 | Показатель не выполнен. Причиной недостижения планового показателя является увольнение педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию. Принятые на работу в ОУ студенты 4, 5 курсов (2%) не имеют законченного профессионального образования. Приняты молодые специалисты, которые имеют среднее профессиональное образование. |
| 2.2.2. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 17,7 | 17,9 | 17,9 | 24,4 | Показатель выполнен. Рост связан с привлечением студентов 4, 5 курсов (2%) для работы в общеобразовательных учреждениях. |
| 2.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 43,7 | 98,8 | − | − |  |
| 2.2.4. | Доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 7,15 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | Показатель выполнен. |
| 2.2.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») | процент | 15 | 15,0 | 20 | 20 | Показатель выполнен. |
| 2.2.6. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») | процент | 2,0 | 2,0 | − | − |  |
| 2.2.7. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») | процент | 20 | 20,0 | 10,5 | 10,5 | Показатель выполнен. |
| 2.2.8. | Численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 67 | 99,0 | 68 | 68 | Показатель выполнен. |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования | процент | 82,9 | 86,1 | 85 | 86,7 | Показатель выполнен. Рост связан с общей заинтересованностью учащихся в участии в Олимпиадах. |
| 2.3.2. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 28,3 | 35,00 | 28,5 | 35,5 | Показатель выполнен. Рост произошел в связи с применением индивидуальных программ подготовки обучающихся к олимпиадам. Благодаря привлечению к подготовке педагогов ВУЗов, победителей и призеров стало больше. |
| Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей | | | | | | | |
| 2.4.1. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 73,85 | 83,50 | 83,6 | 83,6 | Показатель выполнен. |
| 2.4.2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процент | 95 | 84, 3 | 95,2 | 85,8 | Показатель не выполнен. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание – 85,8 % (план – 95,2 %), показатель не достиг планового значения, так как в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 школами осуществляется работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся. В связи с чем увеличился охват обучающиеся старших классов буфетной продукцией, которую они приобретают за свой счет отказываясь от горячего горячего питания; |
| 2.4.3. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процент | 33,1 | 60,1 | 32,75 | 52,8 | Показатель выполнен. |
| Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | |
| 2.5.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 3,30 | 10,70 | 10,7 | 67,85 | Показатель не выполнен. Так как в 2022 году в результате визуально-инструментального обследования строительных конструкций нежилого здания МБОУ СОШ № 6, литер Б, по выполненным расчётов выявлен физический износ здания на 69 %, состояние нежилого здания определено как аварийное. Дальнейшая эксплуатация здания невозможна. Необходимо проведение срочных противоаварийных мероприятий. Также в конце 2022 года специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 19 образовательных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий общеобразовательных организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта. |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3) | | | | | | | |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования | | | | | | |
| 3.1.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной оранизационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 86,0 | 71,63 | 75,2 | 71,78 | Показатель не выполнен. Данные показателя определяются на основании информационной системы «Навигатор ДО СК», которая не имеет технической возможности отразить всех зарегистрированных обучающихся. |
| 3.1.2. | Доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы | процент | 50 | 0 | 50,2 | 0 | Показатель не выполнен. В числе обучающихся в организациях дополнительного образования детей инвалидов нет. |
| Задача 2 Подпрограммы 3: Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 3.2.1. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | тыс. чел. | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | Показатель выполнен. |
| 3.2.2. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | Показатель выполнен. |
| Задача 3 Подпрограммы 3: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств местного бюджета, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | | | | | | | |
| 3.3.1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | процент | не менее 10 | 2,2 | не менее 25 | 2,4 | Показатель не выполнен. В рамках системы персонифицированного финансирования участвуют два учреждения дополнительного образования - МБУ ДО "Дворец детского творчества" и МБУДО "Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера", данные учреждения не могут охватить требуемое количество детей. |
| Задача 4 Подпрограммы 3: Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска | | | | | | | |
| 3.4.1. | Доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание | процент | − | − | 65 | 99,6 | Показатель выполнен. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 - 11 классах в одну смену | | | | | | | |
| 4.1.1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 83,5 | 80 | 83,6 | 82,5 | Показатель не выполнен. Снижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах, а также в связи с закрытием аварийного корпуса в СОШ № 21. Все 28 муниципальных общеобразовательных организации работают по пятидневной учебной недели. |
| Задача 2 Подпрограммы 4: Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | | | | | | | |
| 4.2.1. | Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 73 | 76,9 | 74,2 | 75,1 | Показатель выполнен. |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и

контрольных событий подпрограмм муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок | | Фактический срок | | Исполнение основных мероприятий, мероприятий контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
|  | подпрограмма всего, | | | | | | | | |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Заместитель главы администрации  города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее - Руководитель  Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено в полном объеме обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |
| 1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 8215 воспитанников и деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 1 негосударственного дошкольного образовательного учреждения. |  |
| 1.1.3. | Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" (далее - МКУ "ИМЦРО") Н.П. Лазаренко | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено.На базе дошкольных образовательных организаций города функционировали: 6 федеральных инновационных площадок ( в первом полугодии 2022 года в ДОУ № 16, 41, 24, во втором полугодии 2022года - в ДОУ № 41, 29, 43), 14 городских инновационных площадок (ДОУ № 41,4,26,2,16,24.29,31,34,38,39,45,4). |  |
| 1.1.4. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник МКУ "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска"(далее - МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С., руководители образовательный учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за период с 01.01.2022 года по 31.12.2022 г. Из средств краевого бюджета на выплату компенсации части родительской платы, кассовый расход составил 40 040,08 тыс. рублей. |  |
| 1.1.5. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных образовательных организациях | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Организовано обучение 3 детей-инвалидов на дому и 71 ребенка-инвалида в дошкольных образовательных организациях |  |
| 1.1.6. | Проведение мероприятий по обязательному медицинскому осмотру работников дошкольных образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены обязательные медицинские осмотры работников ДОУ по графику образовательных организаций |  |
| 1.1.7. | Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций (АВЕРС) | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций |  |
|  | Контрольное событие 1: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных организаций (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) 40 дошкольными образовательными организациями (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы). |  |
|  | Контрольное событие 2: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы дошкольного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций, |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы дошкольного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на сумму 376 090,16 тыс. рублей. |  |
|  | Контрольное событие 3: Ежемесячно выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования выплачена за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 |  |
|  | Контрольное событие 4: Проведен фестиваль городских инновационных площадок дошкольных образовательных организаций "Инновация 2022" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 30.04.2022 |  | 28.04.2022 | 28 апреля 2022 года на базе МБОУ гимназия № 4 состоялся городской фестиваль инновационных площадок "Инновация 2022". В ходе фестиваля участники обменялись передовым инновационным опытом. |  |
|  | Контрольное событие 5: Наличие медицинского допуска работников дошкольных образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений. |  |
|  | Контрольное событие 6: Функционирование регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договоров на техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций (в количестве 39 штук на сумму 1 282,49 руб.) |  |
| 1.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций, | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 1.2.1. | Привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 50% от оклада получали 17 молодых специалистов дошкольного образования |  |
| 1.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. За 2022.г. процедуру аттестации прошли 112 педагогов. |  |
| 1.2.3. | Разработка плана организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мерприятие выполнено. В МКУ ИМЦРО создан банк данных (АИС- автоматизированная информационная система) о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений. |  |
| 1.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. на сумму 1 377,06 тыс. руб. |  |
|  | Контрольное событие 7 : Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С., руководители образовательный учреждений |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 ежемесячную дополниительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 50% от оклада получали 17 молодых специалистов дошкольного образования |  |
|  | Контрольное событие 8: Пройдена аттестация педагогических кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За 2022.г. процедуру аттестацию прошли в ДОУ 112 педагогов (Приказы МОСК от 02.03.2022г. № 75-лс, от 04.02.2022г. № 62-лс, от 26.04.2022г. № 175-лс, от 13.05.2022г. № 112-лс, от 25.05.2022г. № 200-лс, от 15.06.2022г. № 221-лс, от 28.09.2022г. № 382-лс, от 22.11.2022г. № 462-лс, от 27.12.2022г. № 567-лс) |  |
|  | Контрольное событие 9: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) за 2022 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 261 работник. |  |
|  | Контрольное событие 10: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Директор МКУ ЦБО Даниелян Н.С. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены соглашения с МБДОУ детский сад № 10 от 30.12.2021 № 260 и МБДОУ детский сад № 51 от 30.12.2021 № 261 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Компенасация выплачена за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 на сумму 1 377,06 тыс. руб. |  |
| 1.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Исайкина А.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 1.3.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений и работников дошкольного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Исайкина А.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В соответствии с планом графиком, утвержденным приказом МУ "Управление образования образования администрации города Пятигорска". |  |
| 1.3.2. | Проведение различных мероприятий в сфере дошкольного образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В соответствии с планом графиком, утвержденным приказом МУ "Управление образования образования администрации города Пятигорска". |  |
|  | Контрольное событие 11: Проведен городской этап конкурса "Воспитатель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2022 |  | 10.02.2022 | В январе-феврале 2022 года прошел Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2022г. В конкурсе приняли участие 8 педагогов из детских садов №1 «Василек», №2 «Кораблик», № 7 им. Ю. А. Гагарина, №29 «Мамонтенок», №41 «Планета детства», №51 «Золотой орешек», № 19 «Малыш», № 48 «Вишенка». Победителем в номинации «Лучший воспитатель» определен Олейников А.С., старший воспитатель МБДОУ детского сада № 7 им. Ю.А. Гагарина, победителем в номинации «Педагогический дебют» - Копейка М.О., воспитатель МБДОУ детского сада № 41 «Планета детства». |  |
|  | Контрольное событие 12: Участие победителя городского этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в краевом этапе конкурса | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2022 |  | 15.04.2022 | В марте прошел краевой этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России-2022». Лауреатом в номинации «Лучший воспитатель» стал Олейников А.С., старший воспитатель МБДОУ детского сада №7 им. Ю.А.Гагарина. Призером (3-е место) в номинации «Педагогический дебют» стала Копейка М.О., воспитатель МБДОУ детского сада № 41 «Планета детства». |  |
|  | Контрольное событие 13: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Исайкина А.Н. Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2022 |  | 15.02.2022 16.03.2022 | В феврале 2022г. на базе МБДОУ детского сада №24 «Звездочка» г. Пятигорска прошел финал краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний». Приняли участие 239 воспитанников из 40 детских садов, 41 из них стали участниками финала. Стали победителями и призёрами олимпиады 2022 года - Качанова Алиса, воспитанница МБДОУ №16 «Колокольчик», 1 место, Огарков Мирон, воспитанник АНО ДО «Детский сад «Калинка»,2 место, Гаспарян София, воспитанница МБДОУ №11 «Березка», 3 место. В апреле 2022г. подвели итоги краевого Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» победителем в номинации «Воспитание дошкольников» стала Мальцева Ольга Петровна, старший воспитатель МБДОУ детского сада №23 «Светлячок». В апреле 2022г. МБДОУ детский сад №14 «Сказка» занял 1 место в краевом этапе Всероссийского конкурса «Наши друзья – Эколята дошколята». Победителями Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года- 2022» стал МБДОУ детский сад №40 «Дружба», МБДОУ детский сад №44 «Саженцы», МБДОУ №3 «Ивушка», МБДОУ №29 «Мамонтенок» . Победителями Всероссийского конкурса «Лучшие дошкольные образовательные учреждения Российской Федерации-2022»стали МБДОУ детский сад №40 «Дружба», МБДОУ № 24 «Звездочка», МБДОУ № 39 «Буратино». В марте 2022 года на базе ДОУ № 40 «Дружба» проведен городской семинар для заместителей заведующих и старших воспитателей по теме: «Проблемы адаптации детей на этапе перехода от дошкольного к школьному образованию». На базе МБДОУ №26 «Аленький цветочек» и МБДОУ № 40 «Дружба» проведены городские семинары для заместителей заведующих и старших воспитателей по темам: «Актуальные вопросы гражданско-правового воспитания в современном дошкольном учреждении», (ноябрь 2022г.), «Проблемы адаптации детей на этапе перехода от дошкольного к школьному образованию», (март 2022г.). В течение 2022годы были проведены дни руководителя по обобщению опы-та работы дошкольных образовательных учреждений г. Пятигорска.  В марте МБДОУ №18 «Улыбка» обобщен опыт работы по теме «Организация дополнительного образования в дошкольной образовательной организации как система непрерывного образования». Были обсуждены наиболее актуальные вопросы, касающиеся организации дополнительных услуг как неотъемлемого компонента социального заказа общества, и представлен результат последовательного решения федеральных и региональных задач в области образования. В апреле МБДОУ № 36 «Красная гвоздика» обобщен опыт работы по теме "Сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. МБДОУ № 38 «Журавушка» представил опыт работы по теме «Современные формы взаимодействия с семьей, как средство обновления системы дошкольного образования» (октябрь 2022г.). В декабре 2022г. МБДОУ № 3 «Ивушка» обобщен опыт работы по теме «Использование нетрадиционных форм и методов работы с детьми дошкольного возраста по ранней профориентации». |  |
| 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 1.4.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Осуществлен текущий ремонт помещений и зданий муниципальных учрежендий. |  |
|  | Контрольное событие 14: Заключен контракт на выполнение работ по ремонту помещений дошкольных образовательных организаций.. | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Заключены контракты на выполнение работ помещений. Произведен текущий ремонт. |  |
|  | Контрольное событие 15: Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений . | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Проведен текущий ремонт зданий и помещений 39 дошкольных образовательных учрежендий. |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
|  | подпрограмма всего, | | | | | | | | |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечена деятельность 28 муниципальных образовательных организаций |  |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 22 841 обучающихся и обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений и 3 негосударственных общеобразовательных учреждения. |  |
| 2.1.3. | Организация проведения государственной итоговой аттестации | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А., Огненная Е.В. | 21.03.2022 | 10.07.2022 | 21.03.2022 | 10.07.2022 | Мероприятие выполнено. Для участия в ГИА-11 допущены 898 выпускников текущего года. 6 человек не прошли ГИА. Аттестаты о среднем общем образовании получили 892 человека |  |
| 2.1.4. | Организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательных организациям | Руководитель Васютина Н.А. Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Организован подвоз 50 обучающихся в МБОУ СОШ № 22 и МБОУ СОШ № 14. |  |
| 2.1.5. | Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В общеобразовательных организациях образования города Пятигорска за 2022 года функционировало: 22 городских иновационных площадок на базе СОШ №№ 1, 3, 5, 6, 7, 11, 14,15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30,31 и учреждений дополнительного образования ДДТ, ЦДТЭиТ, 1 кравеая инновационная площадка в СОШ № 15, 3 федеральные - в СОШ № 12, 30. |  |
| 2.1.6. | Проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам работников муниципальных общеобразовательных организаций | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены обязательные медицинские осмотры работников общеобразовательных учреждений в соответствии с графиком. |  |
| 2.1.7. | Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся (АВЕРС) | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся общеобразовательньых организаций. |  |
| 2.1.8. | Обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В общеобразовательных организациях города обучаются дети имеющие инвалидность, инвалидность и статус ребенка с ОВЗ, имеющие заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, также дети получают образование по комбинированному учебному плану. В зависимости от индивидуальных особенностей определены формы интегрированного образования: комбинированная, частичная, временная, полная. |  |
|  | Контрольное событие 16: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных организаций (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) 28 общеобразовательными организациями (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы). |  |
|  | Контрольное событие 17: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы школьного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы школьного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образованияна сумму 680 147,26 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие 18: Обеспечено финансирование выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. выплачено 723 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы |  |
|  | Контрольное событие 19: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Огненная Е.В. |  | 31.07.2022 |  | 02.07.2022 | В 9 классах общеобразовательных организаций обучалось 1948 детей.  Допущено к ГИА-9 -1920 человек. Обучающиеся получившие неудовлетворительные результаты по 3 и более предметам проходили ГИА-9 в резервный период, проводимый с 05 по 15 сентября 2022 года, по результатам основного периода таких обучающихся 9 человек. Аттестаты получили 2017 человек. 3 человека выбыли за пределы Ставропольского края. |  |
|  | Контрольное событие 20: Проведен досрочный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. |  | 07.04.2022 |  | 07.04.2022 | В соответствии с единым расписанием сдачи ЕГЭ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 834/1479 от 17 ноября 2021 года, досрочный период проведения ЕГЭ в г. Пятигорске прошел в период с 21 марта по 7 апреля. В г. Пятигорске выпускников прошлых лет – участников ЕГЭ в 2022 году 84 человека, из них 11 выбрали досрочный этап. Из других территорий участников было около 50 человек (Будённовский, Георгиевский, Кировский, Курский, Левокумский, Минераловодский, Нефтекумский, Предгорный, Советский, Степновский районы, города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов). |  |
|  | Контрольное событие 21: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. |  | 31.07.2022 |  | 31.07.2022 | Мероприятие выполнено. Для участия в ГИА-11 допущены 898 выпускников текущего года. 6 человек не прошли ГИА. Аттестаты о среднем общем образовании получили 892 человека |  |
|  | Контрольное событие 22: Проведен фестиваль городских инновационных площадок в общеобразовательных организациях "Инновация 2022" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 30.04.2022 |  | 28.04.2022 | 28 апреля 2022 года на базе МБОУ гимназия № 4 состоялся городской фестиваль инновационных площадок "Инновация 2022". В ходе фестиваля участники обменялись передовым инновационным опытом. |  |
|  | Контрольное мероприятие 23: Наличие медицинского допуска работников муниципальных общеобразовательных организаций | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений (количество 28 контрактов на сумму 1139,285 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 24: Функционирование регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента контингента обучающихся образовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договора на техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся образовательных организаций (в количестве 28 штукна сумму 1 377,12 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 25: Обеспечение обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска 246 ребенка с установленной инвалидностью, 135 детей имеют статус ОВЗ, и 111 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ  104 обучающихся, имеющие заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, получают образование по комбинированному учебному плану.  В 5 общеобразовательных учреждениях организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 19 обучающихся из числа детей-инвалидов. В 8 общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска организовано интегрированное (инклюзивное) образование 120 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В зависимости от индивидуальных особенностей определены формы интегрированного образования: комбинированная, частичная, временная, полная. |  |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.2.1. | Привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 50% от оклада получали 94 молодых специалиста общего образования |  |
| 2.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе аттестации педагогов и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. За 2022 г. процедуру аттестации прошли 122 педагогических работника и 10 руководителей образовательных организаций. Всего аттестовались 132 человека. |  |
| 2.2.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников в том числе работающих с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространение ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В МКУ ИМЦРО создан банк данных (АИС) автоматизированная информационная система о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений. За 2022 год курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 727 работников |  |
| 2.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. на сумму 1 399,02 руб. |  |
| 2.2.5. | Организация и проведение аттестации педагогических кадров образовательных организаций | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. За 2022.г. процедуру аттестации прошли 122 педагога. |  |
| 2.2.6. | Разработка плана организации повышения квалификации педагогов и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мерприятие выполнено. МКУ ИМЦРО систематически вносит информацию о повышении квалификации педагогов в АИС (автоматизированную информационную систему), которая позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений. За 2022 год повысили уровень квалификации 727 работников. |  |
|  | Контрольное событие 26: Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате, в размере 50% от оклада получали 94 молодых специалиста общего образования |  |
|  | Контрольное событие 27: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены соглашения с МБОУ СОШ № 7 от 30.12.2021 № 296 и МБОУ СОШ № 24 от 30.12.2021 № 297 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Выплачена ежемесячная денежная компенсация за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. на сумму 1 399,02 руб. |  |
|  | Контрольное событие 28: Пройдена аттестация педагогических кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За 2022 г. процедуру аттестации прошли 122 педагога (Приказы МОСК от 02.03.2022г. № 75-лс, от 04.02.2022г. № 62-лс, от 26.04.2022г. № 175-лс, от 13.05.2022г. № 112-лс, от 25.05.2022г. № 200-лс, от 15.06.2022г. № 221-лс, от 28.09.2022г. № 382-лс, от 22.11.2022г. № 462-лс, от 27.12.2022г. № 567-лс) |  |
|  | Контрольное событие 29: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) в 2022 г. курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 179 работников. |  |
| 2.3. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение школьного, муниципального, регионального и заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В январе – феврале 2022 г.проходил региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам.,Участие приняли 160 учащихся, победителями и призерами регионального этапа стали 60 обучающихся города, что сотавило 37,5%. В апреле проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 2 обучающихся. |  |
| 2.3.2. | Присуждение премии Главы города победителям олимпиад | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. | 01.05.2022 | 30.10.2022 | 01.05.2022 | 30.10.2022 | Мероприятие выполнено. В соответствии с Решением Думы г. Пятигорска от 26.11.2020 № 51-63 РД "Об утверждении Положения "О порядке назначения премии Главы города Пятигорска одаренным детям" данная премия назначена и выплачена детям в октябре 2022 года. |  |
| 2.3.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В течении учебного года проводились свыше 80 различных научно-практические конференции, семинары, конкурсы и т.д. |  |
| 2.3.4. | Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. 28 бюджетные общеобразовательные и 3 частные общеобразовательные школы произвели закупку новогодних подарков для учащихся 1-4 классов. Количество подарков - 10 061 штук, на сумму 7 341,23 рублей. |  |
| 2.3.5. | Проведение новогодних мероприятий | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций | 01.12.2022 | 31.12.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены утренники и мероприятия для учащихся 1-11 классов. |  |
| 2.3.6. | Организация и проведение всероссийских проверочных работ | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.12.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В соответствии с графиком проверочных работ, утвержденным приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |
|  | Контрольное событие 30: Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 30.09.2022 |  | 19.09.2022 | С 19 сентября для учащихся 4 — 11 классов проходит Всероссийская олимпиада школьников по 24 общеобразовательным предметам: английскому языку, астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству (мировой художественной культуре), испанскому языку, истории, итальянскому языку, китайскому языку, литературе, математике, немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике. В этом учебном году по шести предметам (физика, химия, биология, астрономия, математика и информатика) олимпиада проходит с использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе Образовательного Фонда «Талант и успех» информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в сети интернет. В олимпиаде по всем предметам принимали участие около 8000 человек (11276 заявок). Из них 2460 победителей и призеров. |  |
|  | Контрольное событие 31: Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2022 |  | 12.12.2022 | В ноябре-декабре для обучающихся 5-11 классов проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе олимпиады участие приняли 1628 обучающихся школ города, стали победителями и призерами 459 обучающихся. |  |
|  | Контрольное событие 32: Принято участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2022 |  | 25.02.2022 | В январе – феврале 2022 г.проходил региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам.,Участие приняли 160 учащихся, победителями и призерами регионального этапа стали 60 обучающихся города, что сотавило 37,5%. Результативность по сравнению с прошлым годом выше на 2,5%. |  |
|  | Контрольное событие 33: Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.05.2022 |  | 30.04.2022 | В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 2 обучающихся школ города: по китайскому языку - учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 30 Силаева Валерия, по английскому языку – ученица 8 класса МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном Наумова Варвара. |  |
|  | Контрольное событие 34: Проведены всероссийские проверочнве работы | Руководитель Васютина Н.А., руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | В соответствии с приказом управления образования № 209 от 25.02.2022г. 775 обучающихся 11-х классов приняли участие в всероссийских проверочных работах по физике, химии, истории, географии, биологии, иностранному языку с 1.03.22г. по 18.03.22г. 9513 обучающихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов написали ВПР с 20 сентября по 21 октября 2022 года , в соответствии с приказом № 543 от 23.08.22г., по русскому языку, математике, окружающему миру, биологии, истории, географии, обществознанию, физике, химии, иностранному языку. Всего было написано 35 ВПР. График проведения работ был составлен в соответствии в федеральным графиком и утвержден приказами управления образования. |  |
|  | Контрольное событие 35: Выплачена денежная премия Главы города победителям олимпиад | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 30.10.2022 |  | 30.10.2022 | В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи Пятигорска решением Думы города Пятигорска учреждена премия Главы города обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска  В 2022 году премию получили: - Куликова Полина, ученица МБОУ СОШ № 6, - Киричко Алина, ученица МБОУ СОШ № 5, - Хороз Мария, ученица МБОУ СОШ № 23, - Кочелов Степан, ученик СОШ № 6. |  |
|  | Контрольное событие 36: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с учащимися. | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Выполняется в соответствии с планом работы управления образования. |  |
|  | Контрольное событие 37: Проведен городской шоу-конкурс "Будущее за нами" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 31.12.2022 |  | 01.12.2022 | В сентябре 2022 г. началась регистрация участников от общеобразовательных организаций в муниципальном конкурсе исследовательских работ «Будущее за нами». 1 декабря 2022 на базе МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермронтова проведен Форум. Было заявлено 27 участников. 11 победителей нараждены подарками - Внешний HDD Toshiba 2 Tb Canvio Basics |  |
|  | Контрольное событие 38: Проведена церемония награждения лучших выпускников города | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 30.06.2022 |  | 24.06.2022 | 24.06.2022 была проведена торжественная церемония вручения золотых и серебряных медалей 78 выпускникам 11-хклассов образовательных учеждений города. |  |
|  | Контрольное событие 39: Участие делегации выпускников города Пятигорска в краевом бале выпускников 11 класса "Ветер перемен" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 30.06.2022 |  | 26.06.2022 | 26.06.2022 г. делегация в составе 22 выпускников школ города пятигорска посетила краевой бал выпускников "Ветер перемен" в городе Ставрополе |  |
|  | Контрольное событие 40: Проведен городской фестиваль "Карнавал цветов" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 30.09.2022 |  | 08.09.2022 | В рамках празднования 242-годовщины со дня основания города Пятигорска 08.09.2022 года прошел шоу-конкурс «Букет родному городу» с участием школьных вокальных и танцевальных творческих коллективо. В фестивале приняли участие 500 человек. |  |
|  | Контрольное событие 41: Проведено городское посвящение в первоклассники | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 30.09.2022 |  | 30.09.2022 | В сентябре прошло городское посвящение в первоклассники с анимационной программой и вручением медали «Я- первоклассник». в празднике приняло участие около 2500 первоклассников общеобразовательных учреждений города. |  |
|  | Контрольное событие 42: Вручены новогодние подарки для обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Пятигорска было заключено Соглашение от 01.11.2022 № 187 на приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 классов. Было приобретено 100 61 новогодний подарок на сумму 7 341,23 тыс. рублей для учащихся 1-4 классов за счет средств краевого бюджета |  |
|  | Контрольное событие 43: Принято участие одаренных детей и детей из социально-незащищенной категории в Новогодней елке Главы города | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 31.12.2022 |  | 27.12.2022 | 1161 детей приняло участие в елке главы города в Театре оперетты 27.12.2022 |  |
|  | Контрольное событие 44: Проведены новогодние мероприятия в общеобразовательных организациях | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко |  | 31.12.2022 |  | 27.12.2022 | Утренники для обучающихся 1-4 классов прошли с 21 по 27 декабря 2022 года . Мероприятия для учащихся 5-11 классов - новогодние дискотеки, квесты, интерактивные программы, игры КВН, новогодние спектакли, новогодние викторины проводились в каждом образовательной организации с 21 по 27 декабря 2022 года. |  |
| 2.4. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков | Главный специалист МУ "Управления образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.4.1. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время | Главный специалист МУ "Управления образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко | 01.06.2022 | 31.12.2022 | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. На базе муниципальных общеобразовательных учреждений города организованы летние пришкольные лагеря в два потока с общих охватом 3674 |  |
| 2.4.2. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время | Главный специалист МУ "Управления образования администрации г. Пятигорска" К.В. Пономаренко | 01.03.2022 | 31.08.2022 | 01.03.2022 | 31.08.2022 | Мероприятие выполено. В каникулярный период были ораганизованы трудовые бригады на базе общеобразовательных учрежений. Охват детей трудовой занятостью -498 чел. |  |
| 2.4.3. | Обеспечение бесплатным питанием учащихся 1 - 4 классов и льготных категорий обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. 9894 человек обеспечены бесплатным горячим питанием, из них 30 человек обучаются на дому и получают компенсацию, что составляет 100% охвата учащихся начальных классов обеспеченных бесплатным горячим питанием. |  |
| 2.4.4. | Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций за счет целевых безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В общеобразовательные организации поступила безвозмездная плата от родителей в сумме 4 141 тыс. руб. на частичную оплату питания в пришкольных лагерях в каникулярное время. |  |
| 2.4.5. | Контроль организации питания учащихся льготных категорий | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены выездные проверки в образовательные организации в рамках ведомственного контроля. |  |
|  | Контрольное событие 45: Обеспечено горячее питание учащихся начальных классов общеобразовательных организаций. | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 9894 обучающихся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. |  |
|  | Контрольное событие 46: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены контракты с организациями общественного питания: ООО "Дружба", ИП Мурзин Д.Т. |  |
|  | Контрольное событие 47: Обеспечено горячее питание льготных категорий обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 501 обучающихся льготных категорий получают горячее питание в общеобразовательных организациях города. |  |
|  | Контрольное событие 48: Выплачена денежная компесация стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | По состоянию на 31 декабря 2022 года выплата денежной компенсации была выплачена родителям (законным представителям) 61 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 9 обучающихся 1-4 классов, получающих обучение на дому. |  |
|  | Контрольное событие 49: Обеспечено двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ. | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | 186 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получают 2-х разовое горячее питание в общеобразовательных организациях города. |  |
|  | Контрольное событие 50: Организован отдых и оздоровление детей в каникулярное время Заключены контракты с летними оздоровительными лагерями. | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 31.08.2022 |  | 31.08.2022 | На базе муниципальных общеобразовательных учреждений города организованы летние пришкольные лагеря в два потока с общих охватом 3674, Образовательными организациями, по заявлению родителей заключены 99 контрактов с загородными оздоровительными лагерями |  |
|  | Контрольное событие 51: Организована трудовая занятость подростков в каникулярное время. Заключены договора с ЦЗН по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 31.08.2022 |  | 31.08.2022 | В каникулярный период были организованы трудовые бригады на базе общеобразовательных учреждений. Охват детей трудовой занятостью-485 чел. |  |
| 2.5. | Проведение мероприятий в области общего образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.5.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В апреле 2022года приняли участие в краевом Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» и стали победителями и призёрами среди педагогов общеобразовательных учреждений: первое место в номинации «Воспитание школьников» заняла заместитель директора по воспитательной работе школы № 29 Богачёва Е.Б., а в номинации «Лучший руководитель школьного музея» - учитель истории и обществознания школы № 6 Мельникова Е.В. Призёрами стали учитель истории и обществознания школы № 27 Миронова Р.Р. (номинация «Воспитание в образовательных предметах») и учитель начальных классов лицея № 20 Исаева О.П. (номинация «Навигатор детства»). В период с 15 августа по 5 сентября 2022 года проходил муниципальный этап смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по обучению обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы и основам безопасности жизнедеятельности. На основании ведомости результатов смотра-конкурса учебно-материальной базы учебных заведений г. Пятигорска 1 место у МБОУ лицея № 20. В муниципальном этапе краевого конкурса «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности» первое место занял преподаватель-организатор курса ОБЖ МБОУ КСОШ №19 Бабак Ольга Сергеевна. В краевом этапе XIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2022» Октябрь – муниципальный этап конкурса «Библиотекарь года Ставрополья – 2022». Победитель - Ковальчук Е.А., МБОУ СОШ № 1.Октябрь - городской заочный конкурс профессионального мастерства «Призвание» - победители в различных номинациях – завучи, учителя и педагоги ОО № 1, 3, 5, 6. 12, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 31. |  |
| 2.5.2. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.10.2022 | 31.10.2022 | 01.01.2022 | 31.10.2022 | Мероприятие выполнено. Когда прошел? кто принимал участие? какие мероприятия в школах проведены |  |
| 2.5.3. | Проведение августовской педагогической конференции | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.08.2022 | 30.08.2022 | 01.08.2022 | 30.08.2022 | 25 августа 2022 г. на базе МБУ ДО Дворец детского творчества прошла городская августовская конференция педагогических работников по теме «Достижение муниципальных показателей национального проекта «Образование» в контексте подготовки к реализации проекта «Школа Минпросвещения России». В работе августовской конференции приняли участие 300 человек: представители администрации города, депутаты Думы, руководящие и педагогические работники образовательных учреждений г. Пятигорска. В ходе мероприятия был представлен основной доклад заместителя главы администрации-начальника управления образования Васютиной Н.А., заслушаны выступления содокладчиков, состоялось награждение спонсоров и педагогических работников грамотами и ведомственными наградами. |  |
|  | Контрольное событие 52: Проведена городской этап конкурса "Учитель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2022 |  | 10.02.2022 | В январе прошёл муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2022». В номинациях «Лучший учитель», «Педагогический дебют» приняли участие 13 учителей из школ № 6, 4, 8, 12, 16, 17, 23, 26, 27, 28, 30, 31. Победителями стали: в номинации «Лучший учитель» - Акопян О.А., учитель английского языка МБОУ НОШ № 17, в номинации «Педагогический дебют» - Бабаян К.В., учитель математики МБОУ СОШ № 6. В декабре прошёл отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года России – 2023». В номинациях «Лучший учитель», «Педагогический дебют» принял участие 21 педагог из школ № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31. На 2-й этап конкурса прошли представители школ № 5, 12, 23, 27, 28 (номинация «Лучший учитель»), № 1, 6, 26, 30, 31 (номинация «Педагогический дебют»). |  |
|  | Контрольное событие 53: Участие в краевом этапе конкурса "Учитель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2022 31.03.2022 |  | 28.02.2022 31.03.2022 | В краевом этапе конкурса "Учитель года" приняли участие в номинации «Лучший учитель» - Акопян О.А., учитель английского языка МБОУ НОШ № 17, в номинации «Педагогический дебют» - Бабаян К.В., учитель математики МБОУ СОШ № 6. По результатам Бабаян К.В. стала победителем второй степени. |  |
|  | Контрольное событие 54: Участие во всероссийском этапе конкурса "Учитель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 30.04.2022 |  |  | По результатам регионального этапа конкурса не вышли на всероссийский этап |  |
|  | Контрольное событие 55: Проведена ежегодная педагогическая конференция | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.08.2022 |  | 25.08.2022 | 25 августа 2022 г. прошла городская августовская конференция педагогических работников по теме «Достижение муниципальных показателей национального проекта «Образование» в контексте подготовки к реализации проекта «Школа Минпросвещения России». В работе августовской конференции приняли участие 300 человек: представители администрации города, депутаты краевой и городской Думы, руководящие работники образовательных учреждений, представители высшей школы, представители общественности г. Пятигорска. В рамках конференции был заслушан основной доклад заместителя главы Администрации г. Пятигорска-начальника управления образования, а также выступления содокладчиков: руководителей МБДОУ д/с № 40 «Дружба», МБОУ СОШ № 19 и 27; выступление руководителя городского отделения профсоюза работников образования Акинфиевой М.М. На мероприятии поздравили молодых специалистов первого года работы; наградили спонсоров Благодарственными письмами Главы города (11 чел.), руководителей и педагогических работников образовательных учреждений Благодарственными письмами управления образования (18 чел.), Почетными грамотами министерства образования Ставропольского края (6 чел.). Всем присутствующим был представлен фильм "Создавать будущее в настоящем". |  |
| 2.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.6.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Произведен текущий ремонт, работа по включению школ в программу на капитальный ремонт. |  |
|  | Контрольное событие 56: Заключен контракт на выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций. | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В рамках подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году текущий ремонт помещений заключены контракты на приобретение материала для ремонта и оказания услуг по ремонтным работам. |  |
|  | Контрольное событие 57: Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений общеобразовательных организаций. | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В рамках подготовки образовательных организаций в новому учебному году текущий ремонт помещений проводился во всех учреждениях. Заключены контракты на разработку ПСД по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 3 (контракт заключен с ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ПАРТНЕР ПРОЕКТ" от 27 октября 2021 г.), МБОУ СОШ № 14 (контракт заключен с ООО «СТРОЙПРОЕКТ" от 26.11.2021г.), МБОУ СОШ № 21 (контракт заключен с ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ПАРТНЕР ПРОЕКТ" от 28 октября 2021 г.) |  |
| 2.6.2. | Создание учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполено. Открытие учебно-методический цент военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Деятельность которого направлена на проведение 5-ти дневных учебных сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, а также на проведение мероприятий патриотической и военно-спортивной направленности. |  |
|  | Контрольое мероприятие 58: Обеспечение учебно-материальной базой и функционирования учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | 1 сентября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 5 г.Пятигорска был открыт учебно-методический цент военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», подготовлены и оборудованы три учебных кабинета, в которых занимается постоянный состав участников - 60 человек. Приобретено интерактивное оборудование, полоса препятствий, тренажеры для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим на сумму 3 138,58 тыс. руб. |  |
| 2.7. | Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 2.7.1. | Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объенинениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.09.2022 | 31.12.2022 | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Принято на долнжость советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объенинениями в муниципальные общеобразовательные организации 28 человека. |  |
|  | Контрольное мероприятие 59: Выплачена ежемеячная заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательнгых организациях | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Ежемесячная зараобтная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательнгых организациях с 01.09.2022 года по 31.12.2022 г. выплачена из средств краевого бюджета на сумму 1 914,44 тыс. рублей. |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | |
|  | подпрограмма всего, | | | | | | | | |
| в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования | Руководитель Васютина Н.А. Начальник МУ "Управление культуры  и молодежной политики  администрации г. Пятигорска" О.В.Коршева | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечена деятельность 7 учреждений дополнительного образования детей (МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, МБУДО ДДТ, МАУ ДО ДООЦ "Дамхурц", МБУ ДО "ЦВПВМ", МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДШИ им В.И. Сафонова, МБУ ДО ДМШ № 2) |  |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам работников муниципальных организаций дополнительного образования детей; | Руководители образовательных организаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены обязательные медицинские осмотры работников организаций дополнительного образования |  |
| 3.1.3. | Функционирование и техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечено функционирование и техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" |  |
|  | Контрольное событие 60: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Образовательными организациями заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы). |  |
|  | Контрольное событие 61: Наличие медицинского допуска работников организаций дополнительного образования детей | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Заключены договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений. |  |
|  | Контрольное событие 62: Информационная поддержка родителей по работе с системой "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Организована информационная и разъяснительная работа с родителями, чьи дети посещают организации дополнительного образования города Пятигорска |  |
| 3.2. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.2.1. | Проведение фестивалей детского и юношеского семейного творчества | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятия проводятся в соответствии с календарнм поаном мероприятий, утвержденным приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |
| 3.2.2. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В соответствии с планом-графиком, утвержденным МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска". |  |
|  | Контрольное событие 63: Проведены различные творческие мероприятияв соответствии с календарным планом, утвержденным МУ "Управление образования админимтрации г. Пятигорска" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | В целях нравственно-эстетического и семейного воспитания подрастающего поколения и дальнейшего сохранения накопившегося опыта дополнительного образования семейного творчества, сотворчества детей и взрослых МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» был проведен традиционный муниципальный конкурс «Счастливое детство», в котором приняли участие учащиеся образовательных учреждений города в номинациях: вокал, хореография, хоровое пение, семейное творчество, художественное чтение, жанровый микс и пр. |  |
|  | Контрольное событие 64: Участие обучающихся театрального отделения в V международном фестивале ФЛИНТ Трамплин им. Раневской Ф.Г. | Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В. |  | 31.05.2022 |  | 13.05.2022 | В Финале Международного фестиваля любительских и народных театров, художественного слова и актерской песни им. Ф.Г. Раневской, который состоялся 12-13 мая 2022 г. (г. Москва) приняли участие 33 учащихся театрального отделения ДШИ им. В.И. Сафонова г. Пятигорска.​ ​ ​ ​ Образцовая театральная студия «Пятигорский ТЮЗ», рук. Литвинова Н.А., представила 8 конкурсных работ:1.Поэтический спектакль «Хроники подвига глазами детей»2.Трагикомедия «Между небом и землей»3 Композиция «Кость»4 Композиция «Суд идет»5.Проза «Как меня учили музыке» и стихотворение «Наша великолепная тетя»6.Проза «Вельветовый Кролик, или как игрушки становятся настоящими» и стихотворение «Сдается квартира»7.Сказка «Солдат и русалка»8.Инсценировка басни «Лень» |  |
|  | Контрольное событие 65: Туристический слет воспитанников МБУ ДО "ЦДЮТИЭ" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В |  | 30.07.2022 |  | 30.07.2022 | С 05 июля по 11 июля состоялся туристический слет — Воспитанники МБУДО Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р.Лейцингера приняли участие в туристско - оздоровительном Слёте «Туристское лето» в КЧР пос. Архыз, долина реки Дукки. |  |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.3.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Осуществлен текущий ремонт помещений и зданий организаций дополнительного образования. |  |
|  | Контрольное событие 66: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту учреждений дополнительного образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко, Руководители образовательных учреждений |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В рамках подготовки организаций к новому учебному году текущий ремонт помещений проводился во всех организациях дополнительного образования. |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н. Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.4.1. | Организация участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "ПроеКТОриЯ", направленных на раннюю профориентацию | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н. Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В сентябре 2022 года проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленные на раннюю профориентацию, состоялась демонстрация выпусков «Художник-аниматор», «Графический дизайн», «Электроника», «Схема успеха», в которой приняли участие 912 школьников города. |  |
| 3.4.2. | Предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н. Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. С сентября по декабрь 2022 года на территории города-курорта Пятигорска был реализован проект «Билет в будущее».В 2022 году в проект были включены обучающиеся 6-11 классов из 8 школ города (№ 3, 7, 15, 20, 22, 25, 26, 29).Обучающиеся в рамках проекта успешно прошли онлайн тестирование и диагностику на платформе, посетили профориентационные мероприятия в очном формате. Каждый участник получил рекомендации по построению индивидуальной образовательной траектории. |  |
| 3.4.3. | Организация участия детей в мероприятиях, направленных на раннюю профориентацию | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н. Колесникова | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций г. Пятигорска приняли участие в окружном слете добровольцев «Поколение V» в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет». В мероприятии «День открытых дверей: «Пятерка для мамы!», которое состоялось в ноябре 2022 года в Северо-Кавказском институте-филиале РАНХиГС при Президенте РФ приняли участие обучающиеся 14 школ города. Проведен отбор выпускников 11-х классов для поступления на специализированную образовательную программу «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» в Московский финансово-промышленный университет «Синергия». Данная программа является целевой, студентам бесплатно предоставляется образование и проживание в общежитии с первого по последний курс обучения. Успешно прошли отбор и прошли во второй этап 10 обучающихся школ г. Пятигорска. В ноябре 2022 года сотрудники образовательного центра Geekz провели цикл бесплатных вебинаров для родителей учеников 10-11 классов “Осенний лагерь для родителей будущих абитуриентов” и “Интенсив по итоговому сочинению”. Участие приняли более 600 родителей старшеклассников. Им помогли разобраться в актуальных профессиях сферы цифровых технологий, направлениях вузов, правилах поступления, рассказали о необходимости заблаговременной подготовки к экзаменам и роли родителя в этом процессе. |  |
|  | Контрольное событие 67: Проведены мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н. Колесникова |  | 31.12.2022 |  | 18.03.2022 21.04.2022 26.04.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: - с 14 по 18 марта – оффлайн встречи с ведущим специалистом приемной комиссии Санкт-Петербургского гуманитарного университета (150 чел.); - 21 апреля – научный квест для школьников 10 классов (86 человек); - 26 апреля – презентация проек-та «Твой ход» на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (100 чел). |  |
|  | Контрольное событие 68: Организовано участие обучающихся общеоб-разовательных организаций города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н. Колесникова |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 18.02.2022 26.04.2022 14.05.2022 27.05.2022 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Принято участие в следующих мероприятиях:- с 14 по 18 февраля – в региональном чемпионат е «Молодые профессионалы»;- 15 апреля по 14 мая – в X краевой Олимпиаде обучающихся общеобразовательных организаций, членов ученических производственных бригад, (ученица МБОУ СОШ №7 Тохова Олеся заняла 1 место в номинации «Ветеринарный врач»);- 26 апреля– в очном этапе XV международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке» №17 (победителями ста-ли учащиеся МБОУ НОШ №17 в номинациях «За лучший устный доклад» и «Надежда России науки»);- с 01 по 14 мая – в региональном этапе Всероссийского кон-курса «АгроНТИ-2022» (победителем стал учащийся МБОУ СОШ №5 Шамрай Илья);- 27 июня – в региональном этап Международной акции «Люди Артека» (ученик МБОУ СОШ №1 Асратов Александр стал победителем) |  |
| 3.5. | Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.5.1. | Внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Детям предоставляются сертификаты дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В программу вошли 2 учреждения: МБУ ДО Дворец детского творчества и МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера, на 2022 год переведено 23 программы дополнительного образования. |  |
| 3.5.2. | Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены разъяснительные и организационные работы, для поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |
|  | Контрольное событие 69: Выданы сертификаты финансирования дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | За период с 01.01.2022 по 31.12.2022 выдано 446 сертификатов Стоимость сертификата составила 15430,00 руб. |  |
| 3.6. | Патриотическое воспитание подрастающего поколения | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 3.6.1. | Обеспечение деятельности МБУ ДО "Центр военно-патриотического воспитания молодежи" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Обеспечена деятельность МБУ ДО ЦВПВМ. |  |
| 3.6.2. | Проведение мероприятий военно-патриотической направленности | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. В соответствии с планом-графиком, утвержденным МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска". |  |
| 3.6.3. | Проведение мероприятий по подготовке молодежи к военной службе | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. На базе МБОУ СОШ № 5 создан учебно-методический Центр военно-патриотического воспитания молодежи "АВАНГАРД. В октябре, апреле совместно с Военным Комиссариатом г. Пятигорска и г. Лермонтова проведен «День призывника». |  |
| 3.6.4. | Проведение военно-патриотических комплексных мероприятий, праздников, олимпиад, конкурсов, фестивалей, мемориальных вечеров и встреч | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Воспитанники и педагоги МБУ ДО ЦВПВМ приняли участие в ряде городских, краевых и всероссийских мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований. Проведены выставки детских художественных работ. Организовано и проведено 12 митингов и встреч; прием делегаций разных уровней. Для организации занятости несовершеннолетних граждан в период летних каникул организован трудовой лагерь. |  |
| 3.6.5. | Организация спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к службе | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Проведены военно-спортивный игры для учащихся в соответствии с план-графиком, утвержденным МУ "Управление образованияя администации г. Пятигорска" |  |
| 3.6.6. | Организация работы по привлечению молодежи к систематическому участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Учащиеся общеобразовательных организаций привлечены к систематическому участию в военно-патриотических и спортивных мероприятиях в течение учебного года и каникулярного периода. |  |
| 3.6.7. | Оказание методической и практической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям в вопросах работы с допризывной молодежью | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Создание учебно-методического центра по военно-патриотическому воспитанию "Авангард" на базе МБОУ СОШ № 5 им. А.М. Дубинного |  |
|  | Контрольное событие 70: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ" (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Образовательной организацией заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольной образовательной организации (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы). |  |
|  | Контрольное событие 71: Проведен фестиваль семейного творчества "Поем всчей семьей" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 31.12.2022 |  | 21.12.2022 | Проведен Фестиваль семейного творчества "Поем всей семьей" в декабре 2022 года на базе МБУ ДО ДДТ, приняли участие 22 семьи города Пятигорска. |  |
|  | Контрольное событие 72: Организовано восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину горы Бештау | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 28.02.2022 |  | 28.02.2022 | Мероприятие отменено в связи с погодными условиями. |  |
|  | Контрольное событие 73: Проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию учащихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 30.04.2022 |  | 30.04.2022 | с 25 по 30 апреля 2022 гора среди образовательныхх организаций города был проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию детеи подростков. В номинации: «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение города по организации музейной, поисковой работы и сохранению памяти военно-исторического наследия в 2021 – 2022 учебном году» - МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном; - МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина. В номинации: «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение города по созданию учебно-материальной базы по подготовке молодежи к военной службе в 2020-2021 учебном году» - МБОУ СОШ № 5 им. А.М.Дубинного; - МБОУ СОШ № 23;- МБОУ лицей № 20. В номинации: «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение города по заботе о ветеранах Великой Отечественной войны, участников локальных войн и организации работы с коллективами воинских частей в вопросах военно-патриотического воспитания в 2021 – 2022учебном году»- МБОУ СОШ № 21; - МБОУ СОШ № 28. В номинации: «Лучшее муниципальное общеобразовательное учреждение города по организации работы детских и молодежных общественных организаций в вопросах военно-патриотического воспитания в 2021 – 2022 учебном году» - МБОУ СОШ № 6; - МБОУ СОШ № 30;- МБОУ КСОШ № 19; |  |
|  | Контрольное событие 74: Проведено городское мероприятие «Героическая поверка» | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 30.05.2022 |  | 08.05.2022 | В предверии празднования Дня Победы на мемориальном комплексе "Огонь Вечной Славы" прошел торжественный митинг, в котором приняло участие свыше 300 юноармейцев ОО |  |
|  | Контрольное событие 75: Проведены пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города Пятигорска | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.А. Харченко |  | 30.06.2022 |  | 10.06.2022 | С 6 июня по 10 июня 2022 года на базе школ прошли учебные сборы, в которых приняли участие 354 обучающихся 10-х классов. Цель проведения военных учебных сборов – дать представление учащимся о Вооруженных Силах России, познакомить с основными особенностями военной службы. Основная задача учебных сборов – дать возможность юношам приобрести практические навыки в объеме одиночной подготовки солдата, знания по организации размещения и быта военнослужащих о назначении и составе суточного наряда, основ строевой, огневой, тактической и медицинской подготовки. |  |
|  | Контрольное событие 76: Проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница» | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 31.05.2022 |  | 14.05.2022 | Мероприятие проведено в мае 2022 года на базе МБОУ СОШ № 6 и МБУ ДО «ЦВПВМ» . Приняли участие 300 учащихся образовательных организаций города Пятигорска. Победители: МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова, Гимназия № 11, МБОУ СОШ № 28. Призеры МБОУ СОШ № 30, МБОУ СОШ №№ 5 , МБОУ СОШ № 3, Лицей 15, МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ №21 |  |
|  | Контрольное событие 77: Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 31.08.2022 |  | 06.08.2022 | Делегация юнармейцев Пятигорска в составе 40 человек была направлена в августе в город-герой Новороссийск. |  |
|  | Контрольное событие 78: Проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка» | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 30.11.2022 |  | 30.11.2022 | Мероприятие не проводилось, в связи с принятыми органиченительными мерами по нераспространению коронавирусной инфекции. |  |
|  | Контрольное событие 79: Проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и допризывную подготовку детей и подростков, являющихся обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Пономаренко К.В. |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Обучающиеся общеобразовательных организаций приняли участие в ряде городских, краевых и всероссийских мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований, открытых уроков. Состоялись мероприятия, посвященные 77-й годовщине Великой Победы. К знаменательным датам Воинской Славы России проведены 15 уроков мужества. Проведены выставки детских художественных работ.Организованы и проведены митинги и встречи, приняты делегации разных уровней. Для организации занятости несовершеннолетних граждан в период летних каникул организован трудовой лагерь. |  |
| 4 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" | | | | | | | | |
|  | подпрограмма всего, | | | | | | | | |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в районе водозаборных сооружений "Скачки-2", в том числе ПСД | Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 4.1.1. | Проектно-сметная документация | Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. |  |
|  | Контрольное событие 80: Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, водозаборных сооружений "Скачки-2" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Громаков Д.С. |  | 31.12.2022 |  | 30.05.2022 | Заключен муниципальный контракт №0121300035322000037 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с АО "КАВКАЗКУРОРТПРОЕКТ". Проектно-сметная документация передана на прохождение государственной экспертизы. |  |
| 4.2. | Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная", в том числе ПСД | Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Громаков Д.С | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 4.2.1. | Проектно-сметная документация | Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Громаков Д.С | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. |  |
|  | Контрольное мероприятие 81: Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту "Средняя общеобразовательная школа на 1550 мест по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Коллективная" | Исполняющий обязанности начальника МКУ "УКС" Громаков Д.С |  | 31.12.2022 |  | 19.09.2022 | Заключен муниципальный контракт № 0121300035322000094 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с ООО "АРКАИМ ПРОЕКТ». Проектно-сметная документация в процессе разработки в соответствии с условиями контракта. |  |
| 5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" | | | | | | | | |
|  | подпрограмма всего, | | | | | | | | |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение реализации программы | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |
| 5.1.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы, механизм, которого предусматривает руководство и управление в сфере установленных функций управления образования как органа муниципальной власти муниципального образования города-курорта Пятигорск | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Е.И. Костюренко. Начальник МКУ " ЦБО" Даниелян Н.С. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Выполнение целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограммы, основных мероприятий программы. |  |
| 5.1.2. | Обеспечение научно-методического, информационного сопровождения деятельности образовательных учреждений | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. |  |
| 5.1.3. | Обеспечение централизованного бухгалтерского и хозяйственного обслуживания учреждений | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. |  |