Отчет о реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска

«Развитие образования» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (редакция 25.10.2023 г. № 3973).

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2023 год, утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 28.12.2022 г. № 891 (редакция 29.12.2023 г. № 1066).

По состоянию на 31.12.2023 г. объем средств на реализацию мероприятий Программы составил 2 600 061,14 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 814 816,66 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 1 471 616,76 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 313 627,72 тыс. руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы в 2023 году израсходовано – 2 460 629,98 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 808 192,00 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета – 1 365 058,09 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 287 378,91 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели программы:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил – 87,66 % (план – 94,7 %), индикатор не достиг планового значения, так как в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем, не все дети дошкольного возраста по решению родителей посещают дошкольные учреждения;

удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности составил – 99,24 % (план –                  84 %);

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составил – 14,09 % (план – 19,5 %);

результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска составил – 49,7 % (план – 49,7 %);

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составил – 86,12 % (план – 82 %);

доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных организаций – 70,5 % (план – 54,5 %).

- ПОДПРОГРАММА

- «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

По состоянию на 31.12.2023 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 1) составил 961 878,67 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 364 626,63 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 416 511,40 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 180 740,64 тыс. руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 950 714,12 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 363 293,28 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 415 431,08 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 171 989,76 тыс. руб.

Подпрограмма предусматривает комплекс основных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, в качественном общедоступном дошкольном образовании: обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы 1 были выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 7811 воспитанников в муниципальных образовательных организация города Пятигорска и 117 воспитанников ЧДОУ "Калинка";

- организована работа 4 федеральных инновационных площадок и 16 городских инновационных площадок;

- осуществлена выплата компенсация части платы, взимаемой с родителей, законных представителей за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, кассовый расход составил 43 485,29 тыс. руб.;

- организовано обучение 3 детей-инвалидов на дому и 66 ребенка-инвалида в дошкольных образовательных организациях;

- проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;

- обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Для обеспечения доступности  дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет в городе функционировало 61 групп, которые посещали 1176 детей. Все дети возрастом от 2 месяцев до 3 лет, стоящие в очереди на 01.09.2023, обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях                                г. Пятигорска.

Функционировала группа семейного воспитания, которую посещали 3 детей от 1 года до 7 лет.

В 25 учреждениях дошкольного образования работали логопункты, в которых получали помощь 579 детей.

В 28 дошкольных учреждениях работали консультационные пункты, куда за педагогической помощью обращались родители воспитанников (законные представители), оказана помощь 613 семьям.

В течение 2023 учебного года педагоги и воспитанники дошкольных учреждений принимали активное участие в различных мероприятиях.

Состоялось 4 заседания школы молодого руководителя дошкольных образовательных учреждений.

В феврале 2023 года на базе детского сада №24 «Звездочка» прошел финал краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний», в котором приняли всего 40 детей. Призерами финала стали воспитанники из дошкольных образовательных учреждений № 1, 8, 9, 14. В отборочном туре олимпиады приняли участие 242 воспитанника.

Проведены дни руководителя на базе дошкольного учреждения № 20 «Красная шапочка», № 30 «Белочка», № 45 «Радуга», № 41 «Планета детства» по различным направлениям: здоровьесберегающие технологии, этнопедагогика в системе поликультурного образования, художественно-эстетическое развитие детей, инновационные методики и технологии в современном ДОУ.

В марте прошёл Муниципальный этап конкурса педагогических работников «Воспитать человека» в котором приняли участие 5 педагогов. В номинации «Воспитание в учебной деятельности» победителем стала Гиря Е.Г., старший воспитатель МБДОУ № 40 «Дружба».

Заседания Университета педагогических знаний для родителей дошкольных образовательных учреждений были организованы по районам города  и проходили в 3-ю пятницу месяца.  Всего в 2023 году было проведено 6 заседаний. Более 200 родителей приняли участие в обсуждении актуальных вопросов: одаренный ребенок в семье, семейные традиции, нравственно-патриотическое воспитание детей.

С целью повышения компетентности и профессионального мастерства педагогов, развития и повышения творческого потенциала проведены 18 заседаний городских методических объединения для воспитателей всех возрастных групп и специалистов дошкольных образовательных учрежендий.

В течении 2023 г. более 300 воспитателей и специалистов дошкольных учреждений приняли участие в 34 открытых мероприятиях в рамках городских мастер-классов.

7757 воспитанников ДОУ обеспечены новогодними подарками.

Кадровое обеспечение дошкольного образования является неотъемлемой частью непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

В 2023 году прошли аттестацию 107 педагогов. Также 192 работник прошел курсы повышения квалификации по актуальным темам: управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации ФГОС, психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО, инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС дошкольного образовании, инклюзивное образование детей с ОВЗ.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 73,63 % (план – 62,9 %);

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 1,36 % (план – 1,35 %);

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 13,6 % (план – 23,7 %), показатель не достиг планового значения, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем дети до трех лет по решению родителей не посещают дошкольные учреждения;

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 8,6 человек, (план - 11,1 человек), показатель не достиг планового значения, в связи с уменьшением количества педагогов в дошкольных организациях за счет выхода на пенсию работников пенсионного возраста;

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 57 % (план –                   55 %);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 18,7 % (план – 18,5 %);

доля педагогов, принявших участие в районных, городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,9 % (план – 9,8 %).

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций – 25,6 % (план – 5,2 %), показатель не достиг планового значения, так как в 2023 году специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 10 дошкольных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 показателей решения задач, 2 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 18 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2023 год – достигнуты в срок 18 контрольных событий.

- ПОДПРОГРАММА

- «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

По состоянию на 31.12.2023 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2) составил 1 310 732,00 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 274 196,95 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 951 034,18 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 85 500,87 тыс. руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 1 296 205,25 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 271 977,88 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета – 949 627,00 тыс. руб.,

за счет иных источников финансирования - 74 600,37 тыс. руб.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 23000 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Пятигорска и 386 обучающихся в Частных общеобразовательных учреждениях «Геула» и «Дебют-Уни», общеобразовательной автономной некоммерческой организации средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ.

Образование вне организации в форме семейного образования получали 66 человека и 19 в форме самообразования.

Средняя наполняемость класса составила 29 детей, количество обучающихся во вторую смену уменьшилось и составило 17,8 %. Все 28 муниципальные общеобразовательные организации работают по пятидневной учебной неделе. Удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих модели профильного обучения, составляет 100 %.

По состоянию на 31.12.2023 года в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 235 ребенка с установленной инвалидностью, 107 детей имеют статус ребенка с ОВЗ и 84 детей с инвалидностью и статусом с ОВЗ.

В 17 общеобразовательных организациях города организовано обучение на дому 110 человек (18 обучающихся с установленной инвалидностью, 74 – дети с ОВЗ и 18 человек по медицинским показаниям), из них 17 детей-инвалидов обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий в 4 общеобразовательных организациях города (школы № 3, 14, 19, и лицей 20). Обучение детей с ОВЗ в образовательных организациях осуществлялось по адаптированным образовательным программам, в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (обучающиеся с задержкой психического развития, обучающиеся с расстройством аутистического спектра, слабовидящие обучающиеся, слабослышащие обучающиеся, обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата) (153 человек) и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (95 человек).

В 2022/23 учебном году в 9 классах общеобразовательных организаций обучалось 2037 детей. Допущено к ГИА-9 2027 человек.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья государственная итоговая аттестация по их желанию проводилась только по двум обязательным учебным предметам. Участников ГИА-9 с ОВЗ в текущем году было 34 человека, из них 26 человека воспользовались данным правом и сдавали 2 обязательных предмета.

Всего аттестаты об основном общем образовании получили 2026 обучающихся, из них 133 чел. получили аттестаты об основном общем образовании с отличием, что составляет 6,5% от общего количества обучающихся, допущенных к ГИА.

Для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования зарегистрировано 767 выпускников 11-х классов, а также 96 выпускника прошлых лет и обучающихся СПО. 4 человека не допущены к участию в ЕГЭ.

В проведении ЕГЭ приняли участие более 300 специалистов, привлекаемых в качестве руководителей ППЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов и организаторов пунктов проведения экзаменов.

Кроме того, при проведении экзаменов присутствовали более 40 общественных наблюдателей, в состав которых были также включены и студенты вузов края.

Количество выпускников, получивших высокие баллы (от 80 до 100) за выполнение экзаменационных работ составило 261 человек.

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании 765 человека, в том числе 58 человека получили аттестат с отличием и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». Золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 29 выпускника, серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 22 выпускников.

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию составило 5 человек.

Задача развития кадрового потенциала в общеобразовательных организациях решается благодаря системному подходу поддержки педагогических кадров – выплачивается ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам в размере 50 % от оклада, ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей.

Проводились педагогические объединения работников системы образования, в рамках, которых были организованы занятия, открытые уроки, семинары-практикумы, конкурсы, конференции, экскурсии. В 2023 году курсы повышения квалификаций прошли 179 работников.  Процедуру аттестации педагогических кадров прошли 590 педагога.

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города.

Ежегодно в школы приходят работать молодые учителя, но проблема с кадровым обеспечением образовательных учреждений остается, увеличивается количество вакансий. Для решения этой проблемы ежегодно заключаются договоры на целевое обучение по педагогическим специальностям между образовательными учреждениями и абитуриентами СГПИ.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных организациях                              г. Пятигорска в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями», по состоянию на 31 декабря 2023 года работало 25 человек,  кандидатуры на занимаемую должность в МБОУ СОШ № 14, 27 и 29 находились на согласовании с региональными кураторами.

В общеобразовательных организациях образования города Пятигорска за 2023 года функционировало: 19 городские, 1 краевая и 2 федеральные инновационные площадки на базе школ и организаций дополнительного образования.

В МБОУ СОШ № 5 им. А.М.Дубинного фукнционирует учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Деятельность которого направлена на проведение 5-ти дневных учебных сборов по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы, а также на проведение мероприятий патриотической и военно-спортивной направленности, охват детей – 405 детей.

Городской специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма осуществлял информационное обеспечение образовательных учреждений г. Пятигорска, взаимодействовал с ОГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску, образовательными учреждениями г. Пятигорска, проводились школьные и городские конкурсы, акции, викторины, олимпиады.

В мероприятиях ГСЦ ПДДТТ было задействовано 4580 обучающихся и воспитанников г. Пятигорска.

Ежегодно в городе Пятигорске ведется кропотливая работа по выявлению одаренных детей.

Одним из наиболее заметных явлений на образовательном пространстве является всероссийская олимпиада школьников. В 2023 году во всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 10 тысяч обучающихся города Пятигорска.  В муниципальном этапе участие приняли 1800 обучающихся города, 137 ребят стали победителями и 400 - призерами.

В региональный этап в 2023 году, согласно установленным Министерством образования Ставропольского края баллам, вышли 143 учащихся 9-11 классов. Учащиеся из города - курорта Пятигорска приняли участие в олимпиадах по всем 24 общеобразовательным предметам. По количеству победителей и призеров регионального этапа г. Пятигорск занимает второе место в крае после г. Ставрополя.

В течение всего 2023 года дети принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах:

городское посвящение в первоклассники;

всероссийский	 конкурс «Без срока давности»;

всероссийского конкурса сочинений «Класс!»;

краевой творческий конкурс «Дети и книги»;

всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»;

IХ краевая научно-практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел».

В ноябре прошел городской форум «Будущее за нами», на котором обучающиеся города-курорта Пятигорска представили свои научно-исследовательские проекты, всего на отборочный этап заявлено было 45 участников.

В целях поддержки талантливых детей Глава Пятигорска инициировал назначение выплат премий обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

В июне-июле 2023 года на базе образовательных организаций функционировали оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Общее количество детей, занятых в пришкольных лагерях, составило 3620 человека. 198 обучающихся муниципальных образовательных организаций были направлены на отдых и оздоровление в стационарные лагеря, в том числе 52 ребенка в МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц».

В каникулярное время совместно с ГКУ «Центр занятости города Пятигорска» была организована трудовая занятость 310 обучающихся.

С целью обеспечения проведения летней оздоровительной кампании всех категорий детей и вовлечения несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом были использованы спортивные объекты, игровые площадки, воркаут-площадки, плоскостные спортивные сооружения, расположенные на территории города, участие приняли.

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года обучающиеся 1-4-х классов 28 муниципальных учреждений в количестве 9838 человек обеспечены 100% бесплатным горячим питанием в виде завтрака или обеда. Питание обучающихся организованно путем аутсорсинга.

- Льготным питанием охвачены 448 человек из них обучающиеся 5-11 классов.

Питанием обеспечены дети с ОВЗ – 203 ребенок.

Не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на дому, компенсация выплачена родителям 69 обучающихся (31 чел. из 1-4 классов и 38 чел. - 5-11 классы).

162 обучающихся, получающие образование по образовательным программам основного общего или среднего общего образования, чьи родители являются участниками специальной военной операции получают одноразовое горячее питание в общеобразовательных организациях города.

В декабре для обучающихся 1-4 классов были организованы утренники. Приобретено 10 010 новогодних подаров на сумму 8 971,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.  Для учащихся 5-11 классов организованы - новогодние дискотеки, квесты, интерактивные программы, игры КВН, новогодние спектакли, новогодние викторины. Детям, участвующим в Новогодней елке Главы города, закуплено 2451 подарков.

Контроль качества предоставления услуги горячего питания в образовательных учреждениях ежедневно обеспечивался администрацией общеобразовательных организаций, бракеражной комиссией и специалистом, ответственным за организацию питания. Помимо этого, в каждом общеобразовательном учреждении организованы группы «Родительского контроля», функции и полномочия которых установлены соответствующим локальным актом учреждения.

В июне 2023 года  направлены заявки в министерство образования Ставропольского края на участие в отборе МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 14 (проектно-сметная документация в данных учреждениях прошла государственную экспертизу) на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования в рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие образования», в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий общеобразовательных организаций Ставропольского края по объектам с однолетним циклом производства ремонтных работ в 2024, 2025, 2026 годах».

Из бюджета города в 2023 году на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта выделено 11 650,00 тыс.руб.

За счет бюджета города выполнен ремонт кровли МБОУ СОШ № 7 на сумму 5547,26938 тыс.руб.

В 14 общеобразовательных организациях разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости (СОШ № 3, 4, 6, 7, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26).

В 2 общеобразовательных организациях ведется разработка проектно-сметной документации проведения капитального ремонта (СОШ № 28, 29).

В МБОУ СОШ № 21 проектно-сметная документация направлена в государственную экспертизу проверки сметной стоимости.

За счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по текущему ремонту во всех общеобразовательных организациях, в том числе.

- частичный ремонт (покраска, замена покрытия) стен, потолков, полов;

- косметический ремонт классных комнат, рекреаций и других помещений;

- монтаж лестничного ограждения, дверных и оконных блоков из ПВХ и установка фиксаторов на окна ПВХ, замков безопасности на двери ПВХ;

- частичный ремонт трубопроводов канализационной системы, системы водоснабжения и отопления,

- ремонт поврежденных частей ограждения в МБОУ СОШ № 17,

- реконструкция спортивной площадки в НОШ № 17,

- демонтаж вентиляционного оборудования в СОШ 30,

Ремонтные работы проводятся на постоянной основе силами сотрудников образовательных организаций и родителей.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,7 % (план – 0,62 %), показатель не достиг планового значения, так как выпускники не преодолели на ЕГЭ по русскому языку и/или математике минимальный для получения атестата о среднем общем образовании порог баллов, установленный Рособрнадзором;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,5 % (план – 1,2 %), что соответствует запланированному значению;

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 71 % (план – 57,1 %), что соответствует запланированному значению;

доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (в рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») – 100 %, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 50 %, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 86,1 % (план – 86,1 %), что соответствует запланированному значению;

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 21 % (план – 18 %), что соответствует запланированному значению;

доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,4 %, что соответствует запланированному значению;

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 30 %, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 10,7 %, что соответствует запланированному значению;

численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 69 %, что соответствует запланированному значению;

доля советников директоров, реализующих региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 28%, что соответствует запланированному значению,

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила – 87 %, что соответствует запланированному значению;

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила – 30,1 % (план – 28,7 %), что соответствует запланированному значению;

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 83,6 % (план – 84 %), показатель не достиг планового значения, в связи с увеличением перечня заболеваний, которые влияют на группу здоровья при проведении профилактических осмотров обучающихся выявлен рост детей с наличием хронических заболеваний, которым определена третья группа здоровья;

доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание – 88,75 % (план – 95,4 %), показатель не достиг планового значения, в связи с тем, что большинство обучающихся старших классов предпочитают питаться (завтракать и обедать) дома, а в школе получать только буфетную продукцию;

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью составила 56,2 % (план – 32,8 %), что соответствует запланированному значению;

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций составила 67,85 % (план – 7,1 %), показатель не достиг планового значения, так как в конце 2022 года специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 19 образовательных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий общеобразовательных организаций и дефектные акты. Требуется выполнение капитального ремонта. До настоящего времени ни одно из общеобразовательных учреждений не отремонтировано.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 14 показателей решения задач, 4 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 57 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2023 год – достигнуты в срок 57 контрольных событий.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования

в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

По состоянию на 31.12.2023 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) составил 164 456,01 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 117 069,80 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 47 386,21 тыс. руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 157 638,30 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 116 849,52 тыс. руб.,

за счет иных источников финансирования – 40 788,78 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы 3 была обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры.

Проведены обязательные медицинские осмотры работников дополнительного образования. Обеспечено функционирование и техническая поддержка информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края».

Для реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в г. Пятигорске организовано дополнительное образование детей по шести направленностям. Посредством АИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края» охват дополнительным образованием в 2023 году составил 74,2% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В июне на базе войскового стрельбища учебного центра войсковой части 7427 «Тамбукан» (пос. Тамбукан) было проведено практическое выполнение начального упражнения учебных стрельб с учащимися (юношами) 10-х классов общеобразовательных учреждений г. Пятигорска.

В 2023 году продолжена реализация приоритетных задач в системе воспитания:

поддержка талантливых и одаренных детей;

создание эффективной системы воспитания детей, обеспечивающей их       социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушного поведения, повышение престижа активного образа жизни;

развитие системы дополнительных образовательных услуг.

В 2023 году было проведено около 60 значимых общегородских мероприятий.

На высоком уровне прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию, среди которых Героическая поверка, военно-спортивные игры, уроки мужества, акции, посвященные знаменательным событиям, выставки и конкурсы.

В январе-феврале во всех образовательных учреждениях города прошел месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина А.И. В рамках его проведения состоялись мероприятия, приуроченные к 80-летию Битвы за Кавказ, Дню полного освобождения Ленинграда, Дню защитника Отечества.

За отчетный период проведены акции, направленные на патриотическое воспитание и поддержку участников СВО. В преддверии Дня интернационалиста 300 учащихся школ приняли участие во Всероссийской акции #МыВместе. В рамках мероприятия организован сбор гуманитарной помощи, проведен благотворительный концерт.

Более 5000 писем от обучающихся отправлено бойцам в рамках акции «Письмо солдату».

В период с 01 по 05 сентября 2023 года всеми общеобразовательными учреждениями были проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памятной дате, связанной с трагическими событиями в Беслане.

Особое внимание уделено работе и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов. В марте 2023 года школьный спортивный клуб «ОЛИМПИЕЦ» МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном принял участие в краевом этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в г.Ставрополе и занял почетное 2 место, а с 1 по 11 июня команда обучающихся МБОУ СОШ № 5 представляла Ставропольский край на Всероссийских командных соревнованиях «Белая ладья» в г.Сочи, по итогам которых заняла 4 место.

В июле 2023 г. 3 школьных спортивных клуба образовательных организаций города Пятигорска приняли участие в  краевом этапе открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (ШСК), по итогам которого заняли призовые места.

В 2023 году в образовательных организациях г. Пятигорска проведен комплекс массовых, торжественных и пропагандистских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ).

Реализация муниципальных проектов, программ, традиционных мероприятий осуществлялось совместно с учреждениями культуры, социальной защиты, отделом по делам молодёжи, спортивного комитета. За отчётный период реализованы мероприятия, направленные на поддержку одаренных детей, воспитания патриотизма и гражданственности.

Помимо реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка» внедрено персонифицированное финансирование – это получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России (сертификат виртуальный, обналичить или совершать другие операции он не сможет). Произойдет изменение механизма финансирования. Потребитель сможет сам выбирать нужную для себя программу и благодаря сертификату оплатить организации за предоставляемые услуги. Освоено в 2023 году – 789 сертификатов.

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в конкурсном движении. Работа объединений в общеобразовательных организациях дает положительные результаты.

Невозможно добиться успехов в образовании без укрепления здоровья и полноценного отдыха детей и подростков.

Проведен косметический ремонт помещений учреждений дополнительного образования. МБУ ДО Дворец детского творчества проведен ремонт фасада, помещений, рекреаций. В МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» выполнена замена полов в беседке, водонагревателей в бане.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 3:

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 75,68 (план - 75,3 %), что соответствует запланированному значению;

доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы – 50,3 % (план – 50,3 %), что соответствует запланированному значению;

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 4,4 тыс. чел. (план – 4,4 тыс. чел.) что соответствует запланированному значению;

число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1,6 тыс. чел. (план – 1,6 тыс. чел.), что соответствует запланированному значению;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 2,7 %, что соответствует запланированному значению;

доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание – 99,6% (план – 65,5 %), что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 6 показателей решения задачи.

Из 20 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2022 год – достигнуты в срок 20 контрольных событий.

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция объектов

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2023 году выделено 36 678,21 тыс. рублей. Кассовый расход составил 0,00 рублей.

Задачи Подпрограммы 4 осуществляется путем выполнения мероприятий. Мероприятия Подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задачи Подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализация мероприятий Подпрограммы 4 заключены контракты на разработку проектно-сметной документации и получены положительные заключения экспертизы на объекты:

«Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея «, в т.ч. ПСД;

«Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: Ставропольский край, г.Пятигорск, в районе водозаборных сооружений «Скачки-2», в т.ч. ПСД.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 82,2 % (план – 83,8 %), показатель не достиг планового значения, снижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах. Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях связана с точечной застройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных районах резко увеличивается. Кроме этого закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21, а также все муниципальные образовательные организации работают по пятидневной рабочей неделе;

удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 74,4 % (план – 74, 2 %)

Мероприятия Подпрограммы 4 не выполнены, в связи с отсутствуем финансирования.

Из 6 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2023 год – достигнуто в срок 2 контрольных события, .

ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования

(далее - Подпрограмма 5)»

Мероприятие Подпрограммы 5 выполнено, управленческая и организационная деятельность управления образования - ответственного исполнителя программы развития образования города-курорта Пятигорска, организована.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2023 год.

Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2023 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска–начальник

МУ «Управление образования

администрации г. Пятигорска»                                                       Н.А.Васютина