Отчет о реализации муниципальной программы

города-курорта Пятигорска

«Развитие образования» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие образования» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (редакция 16.03.2021 г. № 776).

Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2021 год, утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» от 22.12.2020 г. № 1057 (редакция 21.12.2021 г. № 1446)

В соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составил 1 893 962,48 тыс. рублей, в том числе:

1 161 494,60 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края;

Кассовые расходы на реализацию программы в 2021 году всего составили 1 858 720,49 тыс. руб.

Также Программой было запланировано поступление внебюджетных средств в сумме 298 677,18 тыс. руб. Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию программы в 2021 году составили 242 572,92 тыс. рублей.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели программы.

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил - 95,2% (план – 94,3%);

удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе дошкольного образования – 93,7% (план – 75%), общего образования – 95,7% (план – 77%), дополнительного образования – 93% (план – 83%);

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 1,99 тыс. человек (план – 1,22 тыс. человек).

- ПОДПРОГРАММА

- «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2021 г. выделено 708 894,11 тыс. рублей, в том числе:

362 861,371 097,54 края;

Кассовые расходы на реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году составили всего 707 908,59 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года, в том числе:

371 097,54 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края или 100 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 1 в 2021 году составили 152 534,25 тыс. рублей.

Подпрограмма предусматривает комплекс основных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, в качественном общедоступном дошкольном образовании: обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы 1 были выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений города;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 132 воспитанников ЧДОУ "Калинка"

-проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;

- была организована работа:

2 федеральные инновационные площадки (ДОУ № 24,40), 12 городских инновационных площадок. (ДОУ № 2,4.16,24,26,31,34,37,38,39,45,47);

- осуществлена выплата компенсация части платы, взимаемой с родителей, законных представителей за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях.

На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения посещают 8678 ребенка. Из них муниципальные дошкольные образовательные учреждения – 8546 человек, негосударственное дошкольное учреждение – 132  человека.

Для обеспечения доступности  дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет в городе функционируют 89 групп, которые посещает 1149 ребенка. Все дети возрастом от 2 месяцев до 3 лет, стоящие в очереди на 01.09.2021, обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях г. Пятигорска.

На базе МБДОУ № 24 «Звездочка» функционирует  группа семейного воспитания, которую посещает 3 детей от 1 года до 7 лет.

В 24 учреждениях дошкольного образования работают логопункты, в которых получают помощь 589 детей.

В 27 дошкольных учреждениях работают консультационные пункты, куда за педагогической помощью обращаются родители воспитанников (законные представители). На 01.12.2021 года в них оказана помощь 339 семьям.

Все дети-инвалиды, стоящие на очереди на зачисление в детские сады г. Пятигорска (64 человек), обеспечены местами в дошкольных организациях и охвачены различными формами образовательной деятельности.

6 детей – инвалидов   получают услугу «Обучение по основной образовательной или индивидуальной программе дошкольного образования на дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности получать воспитание и обучение в общих и специальных дошкольных образовательных организациях». Образовательная программа для этих детей составлена с учетом возраста и рекомендаций медицинских работников. Организована работа с детьми-инвалидами в группах компенсирующей направленности, которые посещают 35 детей - инвалида, 23 ребенка -инвалидов посещают группы общеразвивающей направленности.

Негосударственный сектор в сфере дошкольного образования в городе Пятигорске представлен одним учреждением собственности профессиональных союзов - Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Детский сад № 12 «Калинка», которое посещает 132 ребенка, что составляет 1,7%, от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения в городе.

В течение 2020-2021 учебного года педагоги и воспитанники ДОУ принимали активное участие в различных конкурсах.

С 29 января  по 5 февраля  в городе прошел муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». На участие в конкурсе заявлены  7 педагогов из 7 детских садов. Победителем  в номинации «Лучший воспитатель» определена Малова Анастасия Михайловна, воспитатель  МБДОУ детского сада №43 «Рябинушка», победителем в номинации «Педагогический дебют» Айрапетова Диана Арсеновна, воспитатель МБДОУ детского сада № 30 «Белочка». 5 октября Малова Анастасия Михайловна, победитель краевого этапа конкурса профессионального  «Воспитатель года России 2021», приняла участие в заключительном этапе конкурса в  г. Сочи.

С 15 февраля по 15 марта  состоялся краевой конкурс «Формирование финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста», призером стал МБДОУ детский сад №38 «Журавушка».

В целях выявления ранней одарённости и умственных способностей детей дошкольного возраста, создания условий для развития интеллектуальных, эмоционально-волевых возможностей детей, обучающихся по различным программам подготовки к школе, поддержки детей, обладающих высоким уровнем интеллектуальных способностей, воспитанники детских садов приняли участие в олимпиаде «По дороге знаний».

Кадровое обеспечение дошкольного образования является неотъемлемой частью непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

В 2021г. общее количество педагогов ДОУ составило 772 чел., из них 600 воспитателей, что на 5 человек меньше чем в предыдущем 2020 году.  (2020 уч.г. - 774 чел., воспитателей – 605 чел., 2019 уч.г.- 804 чел., воспитателей - 635чел., 2018 уч.г.- 821чел., воспитателей – 649чел.)

В 2020-2021 уч.г. в ДОУ работали 11 молодых специалистов, что составляет 1,5% (в 2020 г. в ДОУ работали 9 молодых специалистов, что составляет 1,1%, в 2019 г. в ДОУ работали 7 молодых специалистов, что составляет 0,8%, в 2018г. 5 молодых специалиста, что составляет 0,3%).

В 2020-2021 уч.г. в ДОУ работали молодые педагоги в возрасте до 30-ти 9% от общего количества педагогических работников (в 2020г. – 18,4 %).

Средний возраст педагогов ДОУ составляет 42 года.

С сентября 2020 г. по май 2021г. заявление на прохождение аттестации подали всего 110 педагогов что составляет 14,2%: из них 61 педагогу присвоена высшая квалификационная  категория; 49 педагогам  присвоена первая квалификационная  категория,

2021г.   высшая - 33%, первая - 17%, соответствие должности - 24%.

Так, с сентября по май 2021г. курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 346 педагогов, из них 9 руководителей ДОУ, что составляет 44% (2020 уч. г. – 328чел- 42%, 2019 уч. г. – 268чел- 35,2%).

Актуальные темы КПК: управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации ФГОС, психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО, инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС дошкольного образовании, инклюзивное образование детей с ОВЗ.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач подпрограммы 1:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 67,5% (план – 76,6%);

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги 95%, что соответствует запланированному значению;

численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход – 1058 человек (план – 1430 человек);

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 1,7% (план – 1%);

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 16,4% (план – 23,4%);

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка») – 5 тыс. человек (план – 4,15 тыс. человек);

численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации –1077 человек (план – 1520 человек);

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,0 человек, (план 11,3);

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 56,7% (план – 54,1%);

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 100% (план – 26,9%);

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 9% (план – 14,1%);

доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства – 9,4%, что соответствует плановому значению;

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций – 7,5% (план – 0%).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 7 показателей решения задачи, 6 показателей по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 12 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2021 год – достигнуты в срок 12 контрольных событий.

- ПОДПРОГРАММА

- «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2) в 2021 году выделено 1 000 294,84 тыс. рублей, в том числе:

764 076,68 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета в 2021 году составили всего  988 101,00 тыс. рублей или 98,8% от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года, в том числе:

752 218,93 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из бюджета Ставропольского края, что составляет 98,4 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 2 в 2021 году составили 62 227,33 тыс. рублей.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений;

- обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 22 293 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Пятигорска и 332 обучающихся в Частных общеобразовательных учреждениях «Геула» и «Дебют-Уни».

Образование вне организации в форме семейного образования получают 56 человека и 21в форме самообразования.

Средняя наполняемость класса составила 28,6 детей, количество обучающихся во вторую смену увеличилось и составило 20 % (2020-2021 учебный год – 17,9%). Данный рост вызван увеличением количества детей в школах, а также в связи с закрытием аварийного корпуса в СОШ № 21. Все 28 муниципальных общеобразовательных учреждений работают по пятидневной учебной недели.

Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели профильного обучения,  составляет 100 %.

В соответствии с ФГОС среднего общего образования, вступившими в силу с 01.09.2020 года в 2020/21 учебном году программами профильного обучения охвачены все обучающиеся 10 -11 классов. В 10 учреждениях города открыты  профильные 10 классы по следующим направлениям: гуманитарный профиль – в школах 1,4,6; естественно-научный с профильными предметами химия и биология   - в ОУ 4,6,11,15,23,30, социально-экономический  - в лицее 20, технологический с профильными предметами математика, физика, информатика   - в СОШ № 5.  В пяти учреждениях обучение ведется по универсальному профилю по программам углубленного изучения отдельных предметов (математика, история, обществознания и т.д.). В школе № 12 традиционно на углубленном уровне изучается английский язык. В остальных учреждениях универсальные профили созданы в основном для изучения предметов на базовом уровне с незначительным увеличением часов для подготовки к ЕГЭ на такие предметы как математика, история, русский язык.  Данный профиль ориентирован в первую очередь на учащихся, которые еще не определились с выбором своей будущей профессии.

Программа углубленного изучения предметов реализовывается в 7 муниципальных общеобразовательных учреждениях с охватом 1798 обучающихся с 5 по 11 класс, что составляет 14,6 % от общего количества детей 5-11 классов  (МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназия №4, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12, МБОУ лицей № 20, МБОУ СОШ №28).

По состоянию на 22.09.2021 года в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 231 ребенок с установленной инвалидностью, 76 обучающихся, имеющих статус ОВЗ, и 122 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. Для 91 обучающегося в школах разработаны индивидуальные учебные планы, 25 детей обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий.

С 1 сентября 2021 года на базе МБОУ СОШ №14 открыт кабинет социально-бытовой реабилитации обучающихся.

Коллектив МБОУ лицея № 20 занял 3 место в краевом этапе конкурса «Лучшая инклюзивная школа России-2021».

С целью исполнения рекомендаций ТПМПК в образовательных организациях закуплены специальные учебники и учебные пособия для всех обучающихся с ОВЗ, которым рекомендовано обучение с использованием данной литературы.  В школах, где обучаются дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с расстройством аутистического спектра (РАС) введены ставки дефектологов и логопедов.

Увеличилось количество коррекционных классов для детей с особыми образовательными потребностями. Так, в МБОУ гимназии №11 открыт второй ресурсный класс для обучающихся с РАС, в МБОУ СОШ №14 увеличилось количество классов для детей с умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями.

По состоянию на 01.06.2021 года в г. Пятигорске в 9 классах обучалось 1863 человека.

Допущено к ГИА-9  1855 человек, не допущено - 8 человек.

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году» государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в текущем году проводилась только по русскому языку и математике.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья, государственная итоговая аттестация по их желанию проводилась только по одному обязательному учебному предмету. Участников ГИА-9 с ОВЗ в текущем году было 18 человек, из них 14 человек воспользовались данным правом.

Основной период проведения ГИА-9 в соответствии с Приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 апреля 2021 года № 162/471 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» и № 163/472 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году» проводился в период с 24.05.2021г. по 16.06.2021г.

На территории города Пятигорска было открыто 10 пунктов проведения экзаменов, в том числе 2 пункта для проведения государственного выпускного экзамена для обучающихся детей-инвалидов.

По результатам основного периода проведения ГИА-9 (июнь 2021 г.) есть обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты и повторно допущены к прохождению ГИА-9 в резервный период, проводимый с 03 по 15 сентября 2021 года, таких детей в городе Пятигорске был 21 человек.

Для проведения дополнительного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на базе МБОУ лицея №15 был открыт пункт проведения экзаменов.

По итогам дополнительно периода 9 человек не прошли ГИА-9, данные обучающиеся не получили аттестаты и будут повторно проходить ГИА в 2022 году, 12 обучающихся успешно сдали экзамены в дополнительный период и получили аттестаты об основном общем образовании.

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменен.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планировали поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно было сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике.

Итоговое сочинение и изложение, являющиеся для 11-классников допуском к государственной итоговой аттестации, проведены 15 мая.

Для проведения ЕГЭ в 2021 году на территории города Пятигорска министерством образования Ставропольского края определены 4 пункта проведения экзаменов: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №30.

На участие в ГИА-11 зарегистрированы 864 человека. Допущены 863 человека. В форме ГВЭ проходили итоговую аттестацию 12 выпускников. 5 человек, не прошедшие ГИА, пересдавали в дополнительные сроки в сентябре 2021 года. В форме ЕГЭ русский язык сдавали 848 человек, их них 1 выпускник не преодолел минимальный порог.

Экзаменационная кампания проходила в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории уменьшено (максимальное количество 10 вместо 15), проводится дезинфекция помещений перед каждым экзаменом и после окончания экзамена.

25 июня состоялась торжественна церемония награждения учащихся 11 классов медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении»: 41 человек получили золотую медаль Ставропольского края, 26 – серебряную. 93 человека получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

В сентябре 2021 года также проходила государственная итоговая аттестация в форме ГВЭ по образовательным программам среднего общего образования для обучающихся, не прошедших ее в основные и резервные сроки в июне 2021 года.

С учетом дополнительного сентябрьского периода сдачи ГИА, успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании  860 человек.

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговую аттестацию, составило 3 человека.

Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях

Задача системного повышения качества, стоящая в настоящее время перед системой образования, не может быть решена без формирования системных подходов к кадровому обеспечению. На сегодняшний день для г. Пятигорска это очень актуально, так как сохраняется тенденция старения педагогических кадров, нехватки молодых специалистов, отмечается низкий уровень повышения квалификации в отдельных образовательных организациях.

Актуальными направлениями в работе педагогических объединений являлись подготовка к государственной итоговой аттестации, анализ результатов независимых оценочных процедур, работа с одаренными детьми, реализация ФГОС на различных ступенях образования, освоение современных образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. За отчетный период в рамках каждого объединения проведено по четыре мероприятия (занятия, открытые уроки, семинары-практикумы, конкурсы, конференции, экскурсии и т.д.).

Несмотря на то, что ежегодно в школы приходят работать молодые учителя, остается проблема с кадровым обеспечением образовательных учреждений, увеличивается количество вакансий. Для решения этой проблемы ежегодно заключаются договоры на целевое обучение по педагогическим специальностям между образовательными учреждениями и абитуриентами СГПИ.

Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города

Возможность продемонстрировать свой педагогический опыт, помочь найти новое в привычном учительском труде призваны конкурсы профессионального мастерства педагогов. Учителя г. Пятигорска всегда становятся активными участниками конкурсов профессионального мастерства.

Среди самых значимых мероприятий в этой области – конкурс «Учитель года России».

В январе - марте 2021 года в городе проведен  отборочный тур конкурса Учитель года России». В номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют» участвовали педагоги из 16 школ. В номинации «Лучший учитель» 1 место заняла Акопян Нелли Грачьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 13, в номинации «Педагогический дебют» - Баткова Розалия Евгеньевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ № 30. В краевом этапе конкурса «Учитель года России-2021» в номинации «Педагогический дебют» победителем Баткова Розалия Евгеньевна.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» прошел в марте 2021 года. На региональный этап представлены работы МБОУ СОШ № 19, 21, 30.

В марте состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», в  котором приняли участие учителя МБОУ СОШ  № 6, 14, 23, 31 и лицея  № 20. Победителем муниципального этапа стали: в номинации «Воспитательные траектории детских  общественных организаций, объединений» Берегова Татьяна Сергеевна, учитель французского языка  МБОУ лицея № 20; в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива»  - Алейникова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23. В апреле состоялся региональный этап Всероссийского  конкурса. В номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений» 2 место заняла Берегова Татьяна Сергеевна.

В апреле проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021» в заочной форме. Для участия в региональном этапе направлены конкурсные материалы Джагарян К.А. и Поспеловой С.А., педагогов-психологов МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.

Призером (2 место) краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», прошедшего в мае 2021 г., стала Игнатова Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец детского творчества» (номинация художественная), победителем – Бакакина Лариса Михайловна, педагог дополнительного образования МБУДО «Центр детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера» (номинация социально-гуманитарная).

Победителем краевого конкурса «Вклад А.Д. Сахарова в советскую науку и становление российского общества», прошедшего с 05 апреля по 30 апреля 2021 года, в номинации «Лучшая методическая разработка по вопросам, связанным с научными и общественно-политическими взглядами                                  А.Д. Сахарова и их влиянием на ход исторических событий в России» стала Арушанян Марине Ашотовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5.

Призером (2 место) краевого конкурса на лучший конспект логопедического занятия, прошедшего с 15 марта по 16 апреля 2021 года, в номинации «Лучший конспект логопедического занятия для детей школьного возраста, имеющих нарушения речевого развития» стала Шекк Евгения Александровна, учитель-логопед МБОУ НОШ №17.

С 20 апреля по 18 мая 2021 года проходил муниципальный этап II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. Участие принимали учителя школ №5,17,18, 27,31. Первое место занял учитель начальных классов МБОУ СОШ №5. Призерами стали учителя из школ №18 и 27.  Конкурсные работы отправлены в край для участия в региональном этапе.

В апреле проводился V краевой конкурс «Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности». Участие принял учитель МБОУ КСОШ №19 Лобжанидзе Алия Зармухамбетовна.

Совершенствование системы работы с одаренными детьми

Ежегодно в городе Пятигорске ведется кропотливая работа по выявлению одаренных детей.

В январе – феврале 2021 года проходил региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 предметам. Участие приняли 156 учащихся по 24 предметам из 19 общеобразовательных учреждений. Победителями и призерами регионального этапа стали 64 обучающихся города из 13 школ (№1, 4, 5, 6, 12, 15, 16, 23, 28, 29, 30, 31, ЧОУ «ДЕБЮТ-УНИ»).

В рамках реализации краевой программы «Дети Ставрополья» с 23 по 26 марта на базе МБОУ СОШ № 5 проведены  учебно-тренировочные сборы для одаренных детей «Юный филолог», «Юный математик», «Юный историк». В мероприятии приняли участие более ста обучающихся из различных школ города, 12 преподавателей.

2 и 10 марта 2021 года на базе МБОУ гимназии №11 состоялись первый и второй туры  X городской командной олимпиады по биологии «БИО- 2021» для учащихся  9-11 классов. В отборочном туре приняли участие 124 учащихся из  26 школ, во втором туре приняли участие 27 учащихся из ОУ № 4, 5, 6, 23, 28, 30.

С целью выявления, поддержки и развития интеллектуального и творческого потенциала учащихся, активизации подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии 26 марта 2021 года на базе  МБОУ СОШ № 6 состоялся VI городской конкурс по химии «Химическая карусель» для учащихся 11-х классов. Участие приняли 50 одиннадцатиклассников.

С 16 марта по 9 апреля проводился краевой конкурс среди младших школьников на лучшее задание для олимпиады «Затейник», посвященной 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова.

В целях выявления и поддержки детей, обладающих высоким уровнем развития интеллектуальных способностей, в апреле проходила краевая олимпиада первоклассников «Созвездие». В отборочном туре участие приняли около 300 учеников школ города. Участниками финала стали 81 ученик. Призерами в крае стали первоклассники из школ №4, 6, 25,28,29.

В апреле в отборочном туре краевой комплексной олимпиады четвероклассников «Старт» участие прияли 300 школьников из всех школ города. В финал вышли около 90 учеников. Победителем краевой олимпиады стала ученица МБОУ СОШ №6 Тесленко Алина. Призерами стали двое учеников МБОУ СОШ №12 и двое учеников МБОУ СОШ №6.

В целях повышения образовательного уровня учащихся, приобщения их к самостоятельной исследовательской и творческой работе в различных областях знаний, формирования нового уровня личностных способностей, с марта по май проходили 1 и 2 этапы городского конкурса «Ученик года». Участие принимали ученики 3-4 классов из 18 школ города.

С целью развития интеллектуальных, творческих, познавательных способностей учащихся с 12 апреля по 15 мая 2021 года проведена краевая олимпиада для младших школьников, посвященная 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. В конкурсе приняли участие ученики 1-4 классов образовательных организаций города Пятигорска.  Победителями в крае стали учащиеся школ №6,11,23,26,27,28,29,30

В апреле состоялся краевой этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (онлайн). Для участия в конкурсе были направлены ролики победителей муниципального этапа конкурса (СОШ № 1, 5, 29). Лауреатами краевого этапа конкурса стали Костюренко Виктория (СОШ № 5) и Старший Артём (СОШ № 29).

8 апреля в  Ставрополь представлены работы на Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» (40 сочинений).

В апреле состоялась VIII городская научно-практическая конференция «Я-исследователь» для учащихся 3-5-х классов в дистанционном формате.

В целях поддержки одаренных детей решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2020 года № 51-63 РД утверждено Положение «О порядке назначения премии Главы города Пятигорска одаренным детям».  В данное время идет подготовка документов для назначения премии Главы города призерам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады по математике имени Леонарда Эйлера и олимпиады по физике им. Дж.К.Максвелла.

С 22 ноября по 19 декабря проходил краевой математический турнир-конкурс «Квадратура круга», в котором приняли участие команды старшеклассников из гимназии  № 4, школ № 5, 6, 12, 28 и лицея № 20. Команды СОШ № 5 и 28, став победителями муниципального этапа, 18-19 декабря приняли участие в заключительном краевом этапе.

Всероссийская олимпиада школьников в 2021/22 учебном году проходила по 24 предметам. В школьном этапе приняли участие 10478 учащихся из 30 образовательных организаций города. Победителями и призерами стали 2340 учащихся. В муниципальном этапе участвовали 1361 человек. Победителями и призерами стали 388 учащихся.

С целью подготовки к участию в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года с 15 ноября по 20 декабря 2021 года проводилась профильная смена для одаренных детей по общеобразовательным предметам с использованием дистанционных образовательных технологий  по 15 общеобразовательным предметам (английский язык, астрономия, биология, география, история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, физика, французский язык, химия, экология). Участие принимали около 200 учеников 9-11 классов школ города. С 20 по 24 декабря 2021 года в г.Ставрополе на базе СКФУ проводятся регионально - тренировочные сборы по 4 общеобразовательным предметам (биология, математика, физика, химия). Участие принимают ученики школ №6, 23, 30, 31.

25 ноября 2 обучающихся из МБОУ СОШ № 12 (Хайбулин Амир) и МБОУ СОШ № 29 «Гармония» (Агаян Вероника) приняли участие в региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса и стали призерами.

В декабре прошел городской форум «Будущее за нами», на котором школьники Пятигорска представили  свои научно-исследовательские проекты, всего на отборочный этап заявлено было 18 работ. В финал прошло только 9 человек. Проекты, которые ребята представили на форуме, отличались не только по темам. Одни уже не раз были представлены на уровне города и края и заслужили высокую оценку экспертов, другие - только в начале пути. Сам форум эксперты безоговорочно обозначили как праздник научной мысли.

В целях поддержки талантливых детей Глава Пятигорска инициировал назначение выплат премий обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и предложил установить премии в размере: 50 000 рублей - победителю регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (при условии дальнейшего участия обучающегося в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников); 100 000 рублей - призеру заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 200 000 рублей - победителю заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Развитие системы муниципальной поддержки

оздоровления и отдыха детей.

С 1 июня по 26 июля 2021 года на базе образовательных учреждений функционировало 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Общее количество детей, занятых в пришкольных лагерях, составило 3424 человека.

В соответствии с  решением Думы города Пятигорска  от 27.04.2021 года  № 14-67 РД «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска в летний период 2021 года» школьники города Пятигорска получили дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления частичной компенсации части расходов на приобретение путёвок  в загородные оздоровительные лагеря за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска в размере 9 000,00 рублей. Данной мерой поддержки воспользовались 91 человек, среди выбранных организацией отдыха оказались: ГБУДО ММПЦ «Машук» г. Пятигорск, ДООЦ «Солнечный» г. Пятигорск, ДОЛ «Сосновый бор» г. Кисловодск,  самой востребованной организацией отдыха оказался МАУДО ДООЦ «Дамхурц» - 58 человек.

С 1 июня по 13 августа 2021 года совместно с ГКУ «Центр занятости города Пятигорска» была организована трудовая занятость 544 обучающихся. В трудовые бригады были привлечены 7 детей, состоящих на всех видах учета, 30 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 8 детей, находящихся в социально опасном  положении.

В рамках летней кампании МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» организовал свою деятельность в форме семейного отдыха. Всего в лагере смогли отдохнуть 232 человека, из них 154 ребенка получили возврат денежных средств в размере 50% от стоимости путевки. Для детей и их родителей педагогами центра были организованы интересные и разнообразные мероприятия, как на территории лагеря, так и за его пределами с соблюдением всех мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

С учетом эпидемиологической обстановки в городе Пятигорске с целью обеспечения проведения летней оздоровительной кампании всех категорий детей и вовлечения несовершеннолетних в занятия физической культурой и спортом были использованы спортивные объекты, игровые площадки,  воркаут-площадки, плоскостные спортивные сооружения, расположенные на территории города.

Обеспечение бесплатным питанием

учащихся льготных категорий

- С  01.09.2020 года в соответствии с  Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года  обучающиеся 1-4-х классов 28 муниципальных учреждений в количестве 9544 человек обеспечены 100% бесплатным горячим питанием в виде завтрака или обеда. Питание обучающихся организованно путем аутсорсинга.

- Льготным питанием охвачены 670 человек из них обучающиеся 5-11 классов:

- из малообеспеченных семей – 330 учеников;

- из числа детей-инвалидов – 114 человек;

- дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей – 97 человек;

- обучающиеся родители которых погибли в местах боевых действий- 3 человека;

- из числа детей неблагополучных семей и семей, временно попавших в трудную жизненную ситуацию – 7 человек;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья -16 человек;

- Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-11 классов – 103 человека.

- Контроль качества предоставления услуги горячего питания в образовательных учреждениях ежедневно обеспечивался  администрацией общеобразовательных учреждений, бракеражной комиссией и специалистом, ответственным за организацию  питания. Помимо этого, в каждом общеобразовательном учреждении  организованы группы «Родительского контроля» за организацией питания детей, функции и полномочия которых установлены соответствующим локальным актом учреждения. Родители  посещали школьные столовые  в соответствии с графиками в период полноценного приема пищи обучающимися (завтрака, обеда). Группы «Родительского контроля» решали  возникающие  вопросы у родителей по обеспечению питания их детей, помогали избежать конфликтных ситуаций. В школах города прошли акции «Завтрак с мамой», где родители имели возможность проверить качество приготовленных блюд.

- С  2021 года по инициативе министерства образования Ставропольского края на официальной страничке инстаграмм  Министра образования Ставропольского края создана акция «Наши Повара 26». Где ведется публикация лучших поваров муниципалитетов. Город Пятигорск в данной акции представил повар столовой  МБОУ лицея  №20 Наталья Михайловна Галата.

В январе 2021 года МБОУ СОШ №29 начало сотрудничество с компанией «Глолайм» г. Санкт-Петербург (перевод школьного питания на безналичный расчет),  которая является одним из интеграторов по учету детского питания в России. Данный проект нацелен на улучшение качества предоставления питания, информации о том  чем питается ребенок. Это достигается благодаря безналичной, карточной  платежной системе, так как  родитель уже при пополнении баланса выбирает, на какие цели положить денежные средства.

Бесплатное горячее питание 1-4 классов обеспечено 9814 обучающимся.

Укрепление материально-технической базы

учреждений общего образования.

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена передача оборудования в муниципальные общеобразовательные организации, включенные в перечень организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2020/21 учебном году.

6 общеобразовательных организаций (МБОУ СОШ №3, МБОУ гимназия № 4, МБОУ гимназия № 11, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 23 и МБОУ СОШ № 28) были оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием. Данное оборудование позволило обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также повысить эффективность организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях.

Кроме этого проведен ремонт электропроводки и установлены кондиционеры в МБОУ СОШ 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 30, Ремонт кровли в СОШ № 7.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам – 99,7% (план – 99,2%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,4% (план – 0,78%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 0,4% (план – 1,4%);

доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 42,9% (план – 75%);

доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 57,10% (план – 20,0%);

количество специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 99 человек (план – 67 человек);

доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности, обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») – 100%, что соответствует запланированному значению;

доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений – 88% (план – 93,1%);

удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений составил – 17,9 % (план – 17,7%). Уровень заработной платы и отсутствие социальных льгот не способствует притоку молодых специалистов в учреждения образования;

доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге – 98,8% (план – 43,7%);

доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства, составила 7,2 % (план – 7,15%);

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 15% (план – 15%);

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») -2%, что соответствует плановому значению;

доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 20% (план – 20%);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила – 86,1% (план – 82,9%);

доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила – 35% (план – 28,3%);

удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 83,5% (план – 73,85%);

увеличилась доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание до 84,3% (план – 95%);

доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью до 60,1% (план – 33,1%);

доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций составила 10,7% (план – 3,3%).

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 16 показателей решения задачи, 4 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

Из 28 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2021 год – достигнуты в срок (или ранее запланированного срока)28 контрольных событий.

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дополнительного образования

в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее –Подпрограмма 3) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2021 году выделено 94 461,21 тыс. рублей.

Кассовые расходы за счет средств местного бюджета в 2021 году всего составили 94 263,67 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированного уровня в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31 декабря 2021 года.

Фактические расходы за счет средств внебюджетных источников на реализацию Подпрограммы 3 за 2021 год составили 27 811,34 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 3 была обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры.

Несмотря на все сложности во время сложной эпидемиологической ситуации учреждения дополнительного образования города стабильно развиваются и функционируют, готовы предложить ребенку широкий выбор образовательных программ по различным видам творческой деятельности.

Уже в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» был осуществлен переход системы дополнительного образования (для детей от 5 до 18 лет)  на персонифицированный учёт.

Для достижения 80% охвата дополнительным образованием в Пятигорске будет внедрена Целевая модель развития системы дополнительного образования, которая предполагает автоматизированное отслеживание занятости ребенка. Для этого образовательные учреждения Пятигорска зарегистрировались в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей СК».

Каждая организация зарегистрированная в системе, опубликовала рабочие программы, данные о воспитанниках. Вся информация из системы напрямую поступает в федеральный центр при Министерстве Просвещения РФ.

То есть благодаря Навигатору мы можем увидеть реальную статистику и  охват дополнительным образованием  каждого ребенка.

В дальнейшем в Пятигорске, помимо персонифицированного учёта, будет внедрено и персонифицированное финансирование – это получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России (сертификат виртуальный, обналичить или совершать другие операции он не сможет). Произойдет изменение механизма финансирования. Потребитель сможет сам выбирать нужную для себя программу и благодаря сертификату оплатить организации за предоставляемые услуги, т.е. будет применен принцип «Деньги следуют за ребёнком».

На конец 2020-2021 учебного года в ИС было зарегистрировано около 10000 детей, что составило 40 % от общего количества детей охваченных ДО. На  конец 2021 года этот показатель составил 71,63 %.

Благодаря профессионализму и увлеченности педагогов, работников учреждений дополнительного образования детей, в прошлом учебном году были достигнуты хорошие результаты.

Воспитанники Центра детского туризма приняли участие в 24 конкурсах краевого и всероссийского уровня, среди них: краевой слёт участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество», Первенство Ставропольского края по судомодельному спорту (стендовое моделирование), Весенняя открытая научно-практическая конференция Донской академии наук юных исследователей имени Жданова, Краевой заочный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ - 2021», Всероссийский конкурс детских и подростковых маршрутов и др., и как результат активного участия 65 призовых мест.

Помимо этого воспитанники Центра участвовали в походах и экскурсиях. В 2020-21 учебном году было проведено 54 однодневных похода и 3 степенных походов,  22 однодневных экскурсий и выездная экскурсия по местам боевой славы в рамках проекта «Флаги Победы над Кавказом» в Курской район.

Успешный год был и для педагогов Центра:

Петрова Наталья Леонидовна стала финалистом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям - 2020» в номинации «Туристско-краеведческая деятельность»,

Бакакина Лариса Михайловна, заняла 1 место в Краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям - 2021» в номинации «Педагог дополнительного образования по социально-гуманитарной направленности».

Дворец детского творчества продолжает показывать качественную работу творческих объединений. Воспитанники студии юных корреспондентов и писателей «Парус» стали победителями V Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», Межрегионального фестиваля-конкурса детских и молодежных СМИ «На 45 параллели», краевого творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы» и др.

Вокальная студия «Ландыши» стала лауреатом 1 степени Всероссийского Фестиваля «Время Победы» г. Москвы, хореографическая студия «Аметист», победитель V Всероссийского конкурса хореографического искусства «Танцевальная феерия».

Особенно приятно, что творческое объединение педагогов дополнительного образования Дворца детского творчества стало призером Всероссийского конкурса искусства и творчества «76 Великой Победы» г. Москва.

Одним из показателей результативности воспитательной работы является участие в конкурсном движении. Работа объединений в общеобразовательных учреждениях дает положительные результаты.

Так, ученик НОШ № 17 стал победителем XXVII Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке». Первая исследовательская работа была по краеведению: «Естественный памятник природы «Озеро Провал» и его преобразование». История создания Озера Провал и анализ изменений, которые произошли с памятником с 1793 года по настоящее время». Ученик был удостоен медали «Будущее Российской науки» от Национальной системы развития научной, творческой и инновационной деятельности молодёжи России «ИНТЕГРАЦИЯ»       г. Москва.

Традиционно успешные результаты показали наши школьники в краевом конкурсе «Таланты XXI века»:

ученик СОШ № 19 занял 1 место в номинации «Робототехника и интеллектуальные системы» с проектом «Робототехническая платформа Азимов». Разработка ученика станет средством для перемещения легких грузов, мониторинга и исследовательских миссий. Проект разработан для помощи человеку, где использование тяжелого транспорта невозможно или нецелесообразно, а работа людей может быть связана с риском;

ученик СОШ № 12 стал призером в номинации «Робототехника и интеллектуальные системы» с проектом «Система контроля и управления доступом входа в образовательной организации». Проект в будущем поможет школьникам и сотрудникам учреждений получить бесконтактный доступ в учреждение;

самый юный участник от Пятигорска, ученик 2 класса СОШ № 12 стал призером в номинации «Программирование и вычислительная техника» с проектом «Правила игры нужно знать, но лучше устанавливать их самому». Ученик представил несколько разработанных игр, выполненных на Scratch и Python (скретч и пайшен).

Отмечаются успехи школьников в проектах, которые реализуются на президентской платформе, это всероссийские конкурсы «Большая перемена» и «Большие вызовы».

Шестой год подряд площадка Всероссийского конкурса «Большие вызовы» собрала участников из всех регионов страны. Для юных исследователей это отличная возможность начать свой путь в науке и определиться с будущей профессией. В региональном треке конкурса приняли участие и школьники Пятигорска.

Так, ученик СОШ № 12 стал победителем регионального трека по направлению «Умный город и безопасность». В работе «Система голосового управления умным домом с повышенной чувствительностью» он представил аппаратно-программный комплекс, позволяющий управлять электронными устройствами, входящими в комплект Умного дома,  голосом, по каналу Bluetooth. Ключевое отличие данного комплекса состоит в том, что в нем реализована дикторонезависимая система распознавания голоса, реализованная на программе Sphinx. Эта система устраняет одно из главных недостатков подобных систем, а именно, изменение характеристик голоса оператора, управляющего данным комплексом, не влияет на качество распознавания команд. Ученик не только спроектировал, собрал и настроил аппаратную часть комплекса, но и написал программное обеспечение, которое в настоящее время находится на стадии регистрации в Федеральном институте промышленной собственности.

Ученик СОШ № 30 стал победителем регионального трека по направлению «Аграрные и биотехнологии». В работе ««Утилизация биологических отходов с помощью  красного калифорнийского червя биологическое удобрение» он акцентировал внимание не только на выявлении проблемы загрязнения окружающей среды, но и на эффективности пути решения экологического кризиса методом утилизации биологических отходов. Благодаря участию в конкурсе ребенок получил возможность поучаствовать в образовательной сессии образовательного центра «Сириус» (с 4 по 28 июля).

Еще один ученик СОШ № 30 стал призером регионального трека по направлению «Аграрные и биотехнологии». Его работа «Технология молочных продуктов козоводства» направлена на выявление научно обоснованных возможностей решения экономических проблем, затрагивающих интересы не только малоимущих слоев населения, но и отрасли животноводства.

Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 2,5 млн. детей со всей страны. Результативным стало участие ученика также СОШ № 30, который с творческим проектом патриотического направления «Помни» стал финалистом конкурса, проходившим в МДЦ «Артек», победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена». Финальным испытанием стал проект «Школа Будущего». Целью проекта было создать идеальную школу будущего глазами детей. Ученик и его команда решили, что эта школа должна подходить для всех слоев населения и разделена на секторы, в которых ученики смогли бы получить знания в определённой области.

В целом СОШ № 30 стала самой результативной в части участия детей в конкурсе «Большая перемена». Так, в полуфинале конкурса в Северо-Кавказском федеральном округе, который прошел в Республике Дагестан приняли участие 3 ученицы СОШ № 30.

В марте 2021 г. стартовал Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий», организованный столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и Группой компаний «Просвещение». Принять участие в нем могли подростки в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого нужно было снять короткий видеорассказ о любимых местах своего города и выложить его на платформе TikTok. География конкурса охватила всю Россию — от Калининграда до Владивостока.  25 тысяч школьников со всей России рассказали о любимых местах в родных регионах. Победителями конкурса  стали 100 школьников из 50 регионов нашей страны.

Среди победителей  от Ставропольского края —  ученица 10 А класса МБОУ гимназии №11. В номинации «Урбанистика» она представила видеоролик о достопримечательностях города Пятигорска, среди которых Парк Цветник, Лермонтовская галерея, Китайская беседка и другие.

Как победитель конкурса она станет амбассадором нашего края в проекте «Страна открытий». Для победителей конкурса будет организована специальная экскурсия по образовательно-туристическим маршрутам Москвы.  Кроме того, вместе с известными блогерами и режиссерами девочка отправится в увлекательное путешествие «Страна открытий» на уникальном детском поезде РЖД. С 16 по 20 августа ребята посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, Самару и познакомятся с высокотехнологичными, историческими и культурными объектами этих городов.

Школьники с энтузиазмом включились в работу детских и молодежных движений.

Ученица 11 класса СОШ № 12 стала призером во Всероссийском конкурсе «Лучшие лидеры ученического самоуправления в 2020-2021 учебном году». Всего в конкурсе участвовало более 300 ребят из 45 регионов России. Анастасия участвовала в тематических дебатах, собеседованиях и интеллектуальных конкурсах.

Также команда СОШ № 12 стала победителем краевого финала управленческого конкурса «Юная энергия Ставропольского края». Цель турнира было знакомство детей с деятельностью государственного и муниципального служащего, органов власти.

Команда учеников СОШ № 30 в составе 5 человек заняла 3 место во Всероссийском этапе конкурса в номинации «Лучший ученический совет». Финал проходил на протяжении 2 дней, пятигорская команда успешно решала кейсы, показывала свои собственные проекты и презентовала себя. В данном конкурсе участвовали школы из 30 регионов и именно наши ребята вошли в тройку победителей.

Настоящий прорыв в движении популярной игры КВН совершила команда «Машук» СОШ № 6. В мае ребята стали участниками ½ финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН, где заняли 1 место. В игре принимали участие 26 команд из разных уголков страны и проходила она в Московском Молодежном центре «Планета КВН». В мае 2021 года команда стала участником финала Ставропольской краевой Юниор - Лиги КВН, где ребята одержали абсолютную победу. Теперь команду ждет поездка в город Анапу для участия в финале Десятого Международного фестиваля детских команд КВН, который пройдёт в сентябре.

Успешно выступала команда КВН «M’n’Dance» СОШ № 29. Ребята стали призерами на Фестивале Ставропольской краевой Юниор - Лиги КВН сезона 2021 года, кроме того, команда получила прошла отбор и примет участие в Десятом Международном фестивале детских команд КВН, который пройдёт в сентябре в г. Анапе.

Невозможно добиться успехов в образовании без укрепления здоровья и полноценного отдыха детей и подростков.

Исходя из выше изложенного, считаем необходимым:

руководителям образовательных учреждений продолжить работу по сохранению контингента учащихся в кружках, заместителям директоров по воспитательной работе исключить формальность в реализации внутришкольного контроля;

в течение учебного года регулярно проверять организацию кружковой работы в ОУ (наполняемость кружков, проведение занятий) и посещать классные часы;

увеличить количество участников в краевых конкурсах, активизировать работу в этом направлении заместителей по ВР ОУ № 2,18,22,24,25,26,28;

продолжить работу по накоплению положительного опыта в реализации новых городских проектов с максимальным количеством охвата обучающихся.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующего значения показателя решения задачи Подпрограммы 3:

доля детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 71,63%, что ниже планового значения показателя – 86%.

Снижение показателя обусловлено сменой методики расчета. С 2021 года он определяется на основании ИС «Навигатор ДС СК»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство, реконструкция объектов

муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования»

На реализацию Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2021 году выделено 46 182,81 тыс. рублей. Кассовый расход составил 24 405,64 тыс. рублей.

Задачи Подпрограммы 4 осуществляется путем выполнения мероприятий. Мероприятия Подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задачи Подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края регионального проекта «Современная школа» в 2021 году завершилась реконструкция Гимназии 11 для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры).. Открытие нового здания гимназии позволит разгрузить школы в центре города.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 80% (план – 83,5%). Невыполнение показателя связано с несколькими факторами.

В связи с интенсивным строительством жилья в отдельных микрорайонах г. Пятигорска (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск, Центр), маленькой проектной мощностью старых зданий учреждений микрорайона «Центр», притоком населения из других территорий, с каждым годом увеличивается количество обучающихся в школах.

Проблема переукомплектованности классов в отдельных образовательных учреждениях (СОШ № 1, СОШ № 30, СОШ № 3, СОШ № 23, СОШ № 20, СОШ № 19, СОШ № 21, СОШ № 28, СОШ № 29) связана с точечной за-стройкой, из-за которой плотность населения г. Пятигорска в отдельных рай-онах (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск) резко увеличивается, а также престижностью отдельных учебных заведений.

Кроме этого закрыт аварийный корпус МБОУ СОШ № 21, а также все 285 муниципальных образовательных организаций работают по пятидневной рабочей неделе

удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 76,9%. (план - 73%)

Из 1 контрольного события, запланированных подпрограммой на 2021 год – достигнуто в срок 1 контрольное событие. Информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2020 год

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к настоящему годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска –начальник

МУ «Управление образования

администрации г. Пятигорска»                                                         Н.А. Васютина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за 2021года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель , соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов |  | Сводная бюджетная роспись на 1.01.2021 |  |  | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 |  | Кассовое исполнение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1 | Программа всего |  | 01 |  |  |  |  | 2 089 467,07 |  |  | 1 893 962,48 |  | 1 858 720,49 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 2 043 088,56 |  |  | 1 799 401,16 |  | 1 785 966,34 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 45 978,51 |  |  | 48 036,51 |  | 48 036,51 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 46 182,81 |  | 24 405,64 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  | 342,00 |  | 312,00 |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 1 |  |  |  | 692 711,15 |  |  | 708 894,11 |  | 707 908,59 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 692 711,15 |  |  | 708 894,11 |  | 707 908,59 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  | 01 | 1 | 01 | 11010 |  | 308 474,41 |  |  | 334 327,34 |  | 334 309,88 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 20010 |  | 16 942,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 20120 |  | 0,00 |  |  | 19,05 |  | 19,05 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 20300 |  | 2,60 |  |  | 2,60 |  | 2,29 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 76140 |  | 35 789,87 |  |  | 36 654,51 |  | 36 654,51 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 1 | 01 | 77170 |  | 330 736,61 |  |  | 333 257,55 |  | 333 257,55 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 691 945,49 |  |  | 704 261,05 |  | 704 243,28 |  |  |  |
| 2.12. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  | 01 | 1 | 02 | 76890 |  | 737,06 |  |  | 1 185,48 |  | 1 142,93 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 737,06 |  |  | 1 185,48 |  | 1 142,93 |  |  |  |
| 2.13. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  | 01 | 1 | 03 | 21010 |  | 31,20 |  |  | 27,60 |  | 27,60 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 31,20 |  |  | 27,60 |  | 27,60 |  |  |  |
| 2.14. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  | 01 | 1 | 04 | 21510 |  | 0,00 |  |  | 3 419,98 |  | 2 494,78 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 419,98 |  | 2 494,78 |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 2 |  |  |  | 1 259 366,81 |  |  | 1 000 294,84 |  | 988 101,00 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 1 258 966,81 |  |  | 999 952,84 |  | 987 789,00 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  |  |  |  | 400,00 |  |  | 342,00 |  | 312,00 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  | 01 | 2 | 01 | 11010 |  | 202 369,68 |  |  | 218 613,60 |  | 218 613,60 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 01 | 20010 |  | 12 112,77 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 01 | 20300 |  | 10,60 |  |  | 10,60 |  | 10,60 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 01 | 53030 |  | 59 214,96 |  |  | 59 058,72 |  | 48 584,44 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 01 | 77160 |  | 861 609,04 |  |  | 602 346,04 |  | 602 346,05 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 1 135 317,05 |  |  | 880 028,96 |  | 869 554,69 |  |  |  |
| 3.15. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  | 01 | 2 | 02 | 76890 |  | 1 079,82 |  |  | 1 290,83 |  | 1 290,83 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 1 079,82 |  |  | 1 290,83 |  | 1 290,83 |  |  |  |
| 3.16. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 01 | 2 | 03 | 21040 |  | 517,50 |  |  | 229,51 |  | 229,51 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 03 | 21240 |  | 2 076,61 |  |  | 1 795,40 |  | 1 665,51 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 03 | 77760 |  | 0,00 |  |  | 4 905,50 |  | 4 881,20 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 2 594,11 |  |  | 6 930,41 |  | 6 776,22 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  | 01 | 2 | 04 | 20010 |  | 1 670,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 04 | 21070 |  | 5 212,06 |  |  | 4 559,49 |  | 4 536,75 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 04 | 21072 |  | 462,45 |  |  | 67,45 |  | 66,63 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 04 | 21074 |  | 0,00 |  |  | 650,00 |  | 598,89 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 04 | 21080 |  | 7 200,00 |  |  | 3 421,41 |  | 3 421,41 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 04 | L3040 |  | 100 601,95 |  |  | 101 553,25 |  | 100 122,54 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 115 146,46 |  |  | 110 251,60 |  | 108 746,22 |  |  |  |
| 3.18. | Проведение мероприятий в области общего образования |  | 01 | 2 | 05 | 21010 |  | 264,57 |  |  | 268,96 |  | 208,96 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 264,57 |  |  | 268,96 |  | 208,96 |  |  |  |
| 3.19. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  | 01 | 2 | 06 | 20300 |  | 4 564,80 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 2 | 06 | 21510 |  | 400,00 |  |  | 1 524,08 |  | 1 524,08 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 4 964,80 |  |  | 1 524,08 |  | 1 524,08 |  |  |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 3 |  |  |  | 94 820,16 |  |  | 94 461,21 |  | 94 263,67 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 48 841,65 |  |  | 46 424,70 |  | 46 227,16 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 45 978,51 |  |  | 48 036,51 |  | 48 036,51 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение предоставления дополнительного образования |  | 01 | 3 | 01 | 11010 |  | 90 422,96 |  |  | 88 218,14 |  | 88 218,14 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 3 | 01 | 20010 |  | 4 351,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 3 | 01 | 77080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 3 | 01 | S7080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 48 795,45 |  |  | 40 181,63 |  | 40 181,63 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 45 978,51 |  |  | 48 036,51 |  | 48 036,51 |  |  |  |
| 4.9. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  | 01 | 3 | 03 | 21010 |  | 46,20 |  |  | 361,20 |  | 330,05 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 46,20 |  |  | 361,20 |  | 330,05 |  |  |  |
| 4.11. | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений |  | 01 | 3 | 04 | S7210 |  | 0,00 |  |  | 3 821,30 |  | 3 654,91 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 3 821,30 |  | 3 654,91 |  |  |  |
| 4.11. | Персонифицированный учет |  | 01 | 3 | E2 | 11011 |  | 0,00 |  |  | 2 060,57 |  | 2 060,57 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 2 060,57 |  | 2 060,57 |  |  |  |
| 5. | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 4 |  |  |  | 0,00 |  |  | 46 182,81 |  | 24 405,64 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 46 182,81 |  | 24 405,64 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Строительство детского сада-ясли на 220 мест, ст.Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД) |  | 01 | 4 | 04 | L5232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 1 | 4 | 04 | 41010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. | Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске |  | 01 | 4 | E1 | 55232 |  | 0,00 |  |  | 41 393,72 |  | 19 630,88 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 4 | E1 | 5523F |  | 0,00 |  |  | 4 789,09 |  | 4 774,76 |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 46 182,81 |  | 24 405,64 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 01 | 5 |  |  |  | 42 568,95 |  |  | 44 129,51 |  | 44 041,59 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 42 568,95 |  |  | 44 129,51 |  | 44 041,59 |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечение реализации программы |  | 01 | 5 | 01 | 10010 |  | 7 691,01 |  |  | 7 774,95 |  | 7 774,95 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 5 | 01 | 11010 |  | 34 863,96 |  |  | 36 341,46 |  | 36 253,54 |  |  |  |
|  |  |  | 01 | 5 | 01 | 20120 |  | 13,98 |  |  | 13,10 |  | 13,10 |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |  |  | 42 568,95 |  |  | 44 129,51 |  | 44 041,59 |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация |  |  |  |  |  |
| о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2021 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Утверждено в программе (Постановление администрации г.Пятигорска от от 26 марта 2020 г. N 1253) | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Программа всего |  | 2 390 814,33 | 1 893 962,48 | 2 101 293,41 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 2 092 137,15 | 1 893 962,48 | 1 858 720,49 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 1 384 739,22 | 1 161 494,60 | 1 142 374,83 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 1 384 739,22 | 1 138 804,45 | 1 126 746,08 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  | 22 690,15 | 15 628,75 |
|  |  | средства местного бюджета | 707 397,94 | 732 467,88 | 716 345,66 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 651 699,43 | 660 596,71 | 659 220,26 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 48 298,51 | 48 036,51 | 48 036,51 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 7 000,00 | 23 492,66 | 8 776,89 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | 342,00 | 312,00 |
|  |  | Иные источники финансирования | 298 677,18 |  | 242 572,92 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 275 764,58 |  | 221 307,37 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 22 912,60 |  | 21 265,55 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 892 341,50 | 708 894,11 | 860 442,84 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 692 713,75 | 708 894,11 | 707 908,59 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 367 263,54 | 371 097,54 | 371 054,98 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 367 263,54 | 371 097,54 | 371 054,98 |
|  |  | средства местного бюджета | 325 450,21 | 337 796,57 | 336 853,61 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 325 450,21 | 337 796,57 | 336 853,61 |
|  |  | Иные источники финансирования | 199 627,75 | 0,00 | 152 534,25 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 199 627,75 | 0,00 | 152 534,25 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 2.11. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 691 945,49 | 704 261,05 | 704 243,28 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 366 526,48 | 369 912,06 | 369 912,06 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 366 526,48 | 369 912,06 | 369 912,06 |
|  |  | средства местного бюджета | 325 419,01 | 334 348,99 | 334 331,22 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 325 419,01 | 334 348,99 | 334 331,22 |
|  |  | Иные источники финансирования | 199 627,75 |  | 149 783,77 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 199 627,75 | 0,00 | 149 783,77 |
| 2.12. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 737,06 | 1 185,48 | 1 142,93 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 737,06 | 1 185,48 | 1 142,93 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 737,06 | 1 185,48 | 1 142,93 |
| 2.13. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 31,20 | 27,60 | 27,60 |
|  |  | средства местного бюджета | 31,20 | 27,60 | 27,60 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 31,20 | 27,60 | 27,60 |
| 2.14. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 0,00 | 3 419,98 | 2 494,78 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 0,00 | 3 419,98 | 2 494,78 |
|  |  | Иные источники финансирования | 2 910,95 |  | 2 750,48 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 910,95 | 0,00 | 2 750,48 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 1 328 332,64 | 1 000 294,84 | 1 050 328,33 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 1 255 034,29 | 1 000 294,84 | 988 101,00 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 1 017 475,68 | 764 076,68 | 752 218,93 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 1 017 475,68 | 764 076,68 | 752 218,93 |
|  |  | средства местного бюджета | 237 558,61 | 236 218,16 | 235 882,07 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 237 158,61 | 235 876,16 | 235 570,07 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | 342,00 | 312,00 |
|  |  | Иные источники финансирования | 73 298,35 |  | 62 227,33 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 73 298,35 | 0,00 | 62 227,33 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 3.14. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 1 135 317,05 | 880 028,96 | 869 554,69 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 920 824,00 | 661 404,76 | 650 930,49 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 920 824,00 | 661 404,76 | 650 930,49 |
|  |  | средства местного бюджета | 214 493,05 | 218 624,20 | 218 624,20 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 214 493,05 | 218 624,20 | 218 624,20 |
|  |  | Иные источники финансирования | 63 108,60 |  | 53 558,49 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 63 108,60 |  | 53 558,49 |
| 3.15. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 1 079,82 | 1 290,83 | 1 290,83 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 1 079,82 | 1 290,83 | 1 290,83 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 1 079,82 | 1 290,83 | 1 290,83 |
| 3.16. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 2 994,11 | 7 330,41 | 7 022,02 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  | 4 905,50 | 4 881,20 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 4 905,50 | 4 881,20 |
|  |  | средства местного бюджета | 2 594,11 | 2 024,91 | 1 895,02 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 194,11 | 1 624,91 | 1 649,22 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" | 400,00 | 400,00 | 245,80 |
| 3.17. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 115 146,40 | 110 251,60 | 108 746,22 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 95 571,80 | 96 475,59 | 95 116,41 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 95 571,80 | 96 475,59 | 95 116,41 |
|  |  | средства местного бюджета | 19 574,60 | 13 776,01 | 13 629,81 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 19 574,60 | 13 776,01 | 13 629,81 |
|  |  | Иные источники финансирования | 10 189,75 |  | 5 624,85 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 10 189,75 |  | 5 624,85 |
| 3.18. | Проведение мероприятий в области общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 264,57 | 268,96 | 208,96 |
|  |  | средства местного бюджета | 264,57 | 268,96 | 208,96 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 264,57 | 268,96 | 208,96 |
| 3.19. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 632,28 | 1 524,08 | 1 524,08 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 632,28 | 1 524,08 | 1 524,08 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 632,28 | 1 524,08 | 1 524,08 |
|  |  | Иные источники финансирования | 3 970,87 |  | 3 043,99 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 3 970,87 |  | 3 043,99 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 120 571,24 | 94 461,21 | 122 075,01 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 94 820,16 | 94 461,21 | 94 263,67 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  | 3 630,23 | 3 472,17 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 3 630,23 | 3 472,17 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета | 94 820,16 | 90 830,98 | 90 791,50 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 46 521,66 | 42 794,47 | 42 754,99 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 48 298,51 | 48 036,51 | 48 036,51 |
|  |  | Иные источники финансирования | 25 751,08 |  | 27 811,34 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 838,48 |  | 6 545,79 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 22 912,60 |  | 21 265,55 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение предоставления дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 120 571,24 | 88 218,14 | 116 029,48 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  |  |  |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 94 820,16 | 88 218,14 | 88 218,14 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 46 521,65 | 40 181,63 | 40 181,63 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 48 298,51 | 48 036,51 | 48 036,51 |
|  |  | Иные источники финансирования | 25 751,08 |  | 27 811,34 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 2 838,48 |  | 6 545,79 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" | 22 912,60 |  | 21 265,55 |
| 4.9. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  | 361,20 | 330,05 |
|  |  | средства местного бюджета |  | 361,20 | 330,05 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 361,20 | 330,05 |
| 4.11. | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  | 3 821,30 | 3 654,91 |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  | 3 630,23 | 3 472,17 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 3 630,23 | 3 472,17 |
|  |  | средства местного бюджета |  | 191,07 | 182,74 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 191,07 | 182,74 |
| 4.11. | Персонифицированный учет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  | 2 060,57 | 2 060,57 |
|  |  | средства местного бюджета |  | 2 060,57 | 2 060,57 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  | 2 060,57 | 2 060,57 |
| 5. | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  | 7 000,00 | 46 182,81 | 24 405,64 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 7 000,00 | 46 182,81 | 24 405,64 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет) |  | 22 690,15 | 15 628,75 |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  | 22 690,15 | 15 628,75 |
|  |  | средства местного бюджета | 7 000,00 | 23 492,66 | 8 776,89 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" | 7 000,00 | 23 492,66 | 8 776,89 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 5.11. | Строительство детского сада-ясли на 220 мест, ст.Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД) |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.13. | Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. |  | 46 182,81 | 24 405,64 |
|  |  | средства местного бюджета |  | 23 492,66 | 8 776,89 |
|  |  | средства краевого бюджета |  | 22 690,15 | 15 628,75 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | соисполнителю Программы МУ "Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Пятигорска" |  | 46 182,81 | 24 405,64 |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 42 568,95 | 44 129,51 | 44 041,59 |
|  |  | средства местного бюджета | 42 568,95 | 44 129,51 | 44 041,59 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 42 568,95 | 44 129,51 | 44 041,59 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |
| 7.3. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч. | 42 568,95 | 44 129,51 | 44 041,59 |
|  |  | средства местного бюджета | 42 568,95 | 44 129,51 | 44 041,59 |
|  |  | в том числе предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю Программы МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | 42 568,95 | 44 129,51 | 44 041,59 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения |  |  |  |  |  |  |  |
| о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее-Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного периода (при наличии) |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель Программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процент | 93,8 | 95,6 | 94,3 | 95,2 | Индикатор выполнен |
| 1.2. | Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе | процент |  |  |  |  | Индикатор выполнен |
|  | дошкольного образования |  | 72,0 | 85,5 | 75 | 93,7 |  |
|  | общего образования |  | 75,0 | 85,5 | 77 | 95,7 |  |
|  | дополнительного образования |  | 82,0 | 85,5 | 83 | 93 |  |
| 1.3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | тыс. человек | 1,220 | 5,0 | 1,22 | 1,99 | Индикатор выполнен. По сравнению с 2020 годом снижение количества обучающихся, охваченных программами естественно-научных, цифровых, гуманитарных профилей, вызвано тем, что большинство обучающихся обучается по программам универсального профиля. 2021/22 учебном году во всех общеобразовательных организациях, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего общего образования, в 10-х и 11-х классах организовано профильное обучение в соответствии с перечнем профилей для обучающихся среднего уровня образования: - Естественно-научный. Профильные предметы - математика и начала математического анализа, геометрия, химия, биология. - Гуманитарный. Профильные предметы - русский язык и литература, иностранный язык, обществознание, история, право. -Социально-экономический. Профильные предметы — математика и начала математического анализа, экономика, право, география, геометрия. -Технологический профиль. Профильные предметы — алгебра и начала математического анализа, геометрия, физика, информатика. - Универсальный профиль (все общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы среднего общего образования). |
| Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | процент | 75,0 | 67,7 | 76,6 | 67,5 | Показатель не выполнен. В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2022-2023 годы . |
| 1.1.2. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги | процент | 95,0 | 95,0 | 95 | 95 | Показатель выполнен. Количество учреждений, оказывающих платные образовательные услуги не изменилось |
| 1.1.3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | человек | 1425,0 | 990,0 | 1430 | 1058 | Показатель не выполнен. В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2022-2023 годы . |
| 1.1.4. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход | процент | 1,0 | 1,30 | 1 | 1,7 | Показатель выполнен. Рост связан с увеличением общего количества детей в возрасте до 3-х лет получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход по сравнению с 2020 годом с 1003 до 1077 воспитанников |
| 1.1.5. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет | процент | 23,2 | 11,7 | 23,4 | 16,4 | Показатель не выполнен. В 2021 году в связи сэпидемиологической обстановкой многие родители приняли решение отложить дату поступления в дошкольное учреждение на 2022 и 2023 гг. |
| 1.1.6. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка») | тыс. человек | 4,10 | 4,8 | 4,15 | 5 | Показатель выполнен. Увеличение показателя связано с возросшим спросом на предпрофессиональную подготовку среди учащихся. |
| 1.1.7. | Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации | человек | 1520,0 | 1003,0 | 1520 | 1077 | Показатель не выполнен. Не выполнение показателя связано со снижением численности детей до 3-х лет, посещающих дошкольные образовательные организации. В 2021 году произошел небольшой рост численности, но его недостаточно для достижения запланированного показателя |
|  | Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие кадрового потенциала в учреждения дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,0 | Показатель выполнен за счет снижения общего количенства воспитанников, посещающих ДОУ по сравнению с 2020 годом. |
| 1.2.2. | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процент | 54,1 | 58,4 | 54,1 | 56,7 | Показатель выполнен. Рост показателя обеспечен за счет переподготовки работников ДОУ по специализации "Дошокльное образование" |
| 1.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 26,9 | 100,0 | 26,9 | 100,0 | Показатель выполнен В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по програамам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) все педагогические работники нуждающихся в данной услуге прошли обучение в 2021 году |
| 1.2.4. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений | процент | 14,1 | 18,4 | 14,1 | 9,0 | Показатель не выполнен. Уровень заработной платы, несмотря на дополнительное стимулирование молодых специалистов, остается на низком уровне и соответственно не способствует притоку данной категории педагогических работников в учреждения образования. Отсутствие жилья, как дополнительбной меры социальной поддержки также отрицательно сказывается на показателе. |
| 1.2.5. | Доля педагогов, принявших участие в районных мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 9,4 | 12,1 | 9,4 | 9,4 | Показатель выполнен |
|  | Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций | процент | 2,5 | 7,8 | 0,0 | 7,5 | Показатель не выполнен. В аварийном состоянии находятся здания трех детских садов (МБДОУ д/с №17) В аварийном состоянии находится здание литер А, имеется техническое заключение, выданное ООО «Гражданпроект». Согласно заключению несущие конструкции литер А находятся в неудовлетворительном состоянии и не гарантируют безопасность жизни и здоровью граждан. В данном корпусе располагались: 2 группы, музыкальный зал, спортивный зал, 3 кабинета для доп. образования, методический кабинет, логопункт, кабинет психологической разгрузки, 3 кабинета для персонала (МБДОУ д/с №30) В аварийном состоянии находится здание литеры Г, Д, имеется техническое заключение, выданное ООО «Гражданпроект». Согласно заключению несущие конструкции литеров Г, Д, находятся в неудовлетворительном состоянии и не гарантируют безопасность жизни и здоровью граждан. В данном корпусе располагались: 2 группы, пищеблок (МБДОУ детский сад № 47) В аварийном состоянии находится литер «Б» (основной корпус), имеется техническое заключение, выданное ООО «Инжгеопроект». Согласно заключению существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкций к эксплуатации, опасности их обрушения и опасности пребывания людей в зоне расположения конструкци |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процент | 99,20 | 99,9 | 99,22 | 99,7 | Показатель выполнен |
| 2.1.2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 0,80 | 0,2 | 0,78 | 0,4 | Показатель выполнен. Повысилось качество подготовки выпускников и за счет этого увеличилось количество выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании |
| 2.1.3. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 1,40 | 0,1 | 1,4 | 0,4 | Показатель выполнен. Повысилось качество подготовки выпускников и за счет этого увеличилось количество выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании |
| 2.1.4. | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ( Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 70,00 | 42,9 | 75 | 42,9 | Показатель не выполнен.При формировании муниципальной программы в показателе 2.1.4. план на 2020 и 2021 гг. была допушена техническая ошибка. Значение "75" следует считать "40". В программу внесены соответствующие изменения. В настоящее время программа проходит процедуру экспертизы в прокуратуре г. Пятигорска. С января 2020 года 12 общеобразовательных организаций подключены к информационным системам и сети «Интернет», с использованием единой сети передачи данных обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с. Переход оставшихся образовательных организаций на интернет-соединение не менее 100 Мб/с запланирован на начало 2022 года. |
| 2.1.5. | Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») | процент | 10,00 | 39,29 | 20 | 57,10 | Показатель выполнен. Рост показателя свзязан с корректировкой плана министерства образования Ставропольского края по поставке оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. ЗА период с 2019-2021 год оборудование поставлено в 16 общеобразовательных учреждений |
| 2.1.6. | Доля специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень | человек | 65,00 | 99,0 | 67 | 99,0 | Показатель выполнен. Рост показателя связан с увеличением количества педагогов, задейстованных в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Также с 01.09.2021 года открыты дополнительные коррекционные классы для детей с ОВЗ в МБОУ СОШ №14 и МБОУ гимназии №11 |
| 2.1.7. | Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») | процент | 100,00 | 100,0 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
|  | Задача 2 Подпрограммы 2 Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 91,9 | 85,6 | 93,1 | 88,0 | Показатель не выполнен. Причиной недостижения фактического показателя плановому является увольнение педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию. Принятые на работу в ОУ студенты 4, 5 курсов (2%) не имеют законченного профессионального образования. Приняты молодые специалисты, имеют среднее професииональное образование. |
| 2.2.2. | Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений | процент | 17,7 | 15,7 | 17,7 | 17,9 | Показатель выполнен |
| 2.2.3. | Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | процент | 43,7 | 100,0 | 43,7 | 98,8 | Показатель выполнен. В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по програамам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) все педагогические работники нуждающихся в данной услуге прошли обучение в 2021 году |
| 2.2.4. | Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение педагогического мастерства | процент | 7,1 | 8,4 | 7,15 | 7,2 | Показатель выполнен |
| 2.2.5. | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») | процент | 10,0 | 15,4 | 15 | 15,0 | Показатель выполнен |
| 2.2.6. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») | процент | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | Показатель выполнен |
| 2.2.7. | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») | процент | 10,0 | 4,6 | 20 | 20,0 | Показатель выполнен |
|  | Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования | процент | 82,40 | 85,60 | 82,9 | 86,1 | Показатель выполнен. Рост связан с общей заинтересованностью учащихся попробовать свои силы в Олимпиаде |
| 2.3.2. | Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня | процент | 28,10 | 34,99 | 28,3 | 35,00 | Показатель выполнен. Рост произошел в связи с применением индивидуальных программ подготовки обучающихся к олимпиадам. Благодаря привлечению к подготовке педагогов ВУЗов, победителей стало больше |
|  | Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | процент | 73,80 | 81,65 | 73,85 | 83,50 | Показатель выполнен Рост показателя обусловлен повышенным вниманием к здоровью обучающихся во время проведения проф.осмотров в период распространения короновирусной инфекции. Это позволило выявить и своевременно пролечить заболевания у детей. |
| 2.4.2. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | процент | 94,90 | 96,00 | 95 | 84, 3 | Показатель не выполнен. Снижение показателя охвата обучающихся общеобразовательных организаций горячим питанием обусловлено изменением графиков питания обучающихся. В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 школами осуществляется работа по специально разработанному расписанию уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся, в том числе сокращения их количества во время приема пищи в столовой. Такой режим работы спровоцировал увеличение времени обслуживания обучающихся в столовой, приобретение буфетной продукции осуществляется в более короткий промежуток времени, в связи с чем увеличился охват обучающиеся старших классов буфетной продукцией, которую они приобретают за свой счет и снижение показателя охвата горячим питанием. |
| 2.4.3. | Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью | процент | 32,69 | 15,84 | 33,1 | 60,1 | Показатель выполнен. Рост связан с тем, что в 2021 году была разрешена оздоровительная компания в загородных лагерях и родители приобретали путевки по программе возврата части оплаты за путевки в детские загородные лагеря. |
|  | Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 3,30 | 10,70 | 3,30 | 10,70 | Показатель не выполнен. (МБОУ СОШ №3) В аварийном состоянии находится здание литер А1, имеется техническое заключение ЗАО «Проектный институт архитектуры и градостроительства». Согласно заключению техническое состояние здания литер А1 неудовлетворительное. Дальнейшая эксплуатация здания не допустима, необходима его реконструкция. (МБОУ СОШ №21) В аварийном состоянии находится здание учебного корпуса начальных классов, в связи с появлением на несущей стене здания горизонтальных и вертикальных трещин (МБОУ СОШ №2)Техническое состояние части конструкций непригодно к эксплуатации. Необходимо проведение капитального ремонта здания школы |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной оранизационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 83,5 | 79,00 | 86,0 | 71,63 | Показатель не выполнен. Показатель определяется на основании ИС «Навигатор ДО СК» Не выполнены из-за отсутствия информации в системе. |
| Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 - 11 классах в одну смену |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент | 83 | 82 | 83,5 | 80 | Показатель не выполнен. Снижение показателя вызвано увеличением количества детей в школах, а также в связи с закрытием аварийного корпуса в СОШ № 21. Все 28 муниципальных общеобразовательных учреждений работают по пятидневной учебной недели |
|  | Задача 2 Подпрограммы 4: Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процент | 73,0 | 74,2 | 73 | 76,9 | Показатель выполнен (численность детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование -8678 чел., численность детей состоящих на учете на получение в текущем году дошкольное образование- 2597) |

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |  |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных образовательных организаций | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в полном объеме обеспечена деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 8 678 воспитанников и деятельность 40 муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |
| 2.1.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях и частных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 132 воспитанников ЧДОУ "Калинка" |  |  |  |
| 2.1.4. | Проведение мероприятий по обязательному медицинскому осмотру работников дошкольных образовательных организаций | Руководители образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Проведены обязательные медицинские осмотры работников ДОУ по графику образовательных организаций |  |  |  |
| 2.1.5. | Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Луштей Е.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Мероприяте выполнено. Обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций |  |  |  |
| 2.1.6. | Организация работы инновационных площадок | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено.На базе дошкольных образовательных организациях города функционировали: 2 федеральные инновационные площадки (ДОУ № 24,40), 12 городских инновационных площадок. (ДОУ № 2,4.16,24,26,31,34,37,38,39,45,47). |  |  |  |
| 2.1.7. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 г. Из средств краевого бюджета на выплату компенсации части родительской платы было выделено Кассовый расход составил 36 654,506 тыс. рублей. |  |  |  |
| 2.1.8. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных образовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Организовано обучение 6 детей-инвалидов на дому и 62 детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1: Ежемесячно выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования выплачена за период с 1.01.2021 по 31.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2: Проведены ежегодные медицинские осмотры работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руководители образовательных организаций |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключены 40 ДОУ договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений (количество 39 штук на сумму 994 667 руб.) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3: Обеспечена ежемесячная техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Луштей Е.А. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключены 40 ДОУ договоров на техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций (в количестве 39 штук 97760 руб.) |  |  |  |
| 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина, руководители образовательных организаций, | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Меропритие выполнено в соответствии с планом графиком |  |  |  |
| 2.2.1. | Привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 дополниительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 2000 руб. ежемесячно получали 11 молодых специалистов дошкольного образования |  |  |  |
| 2.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. За 2021.г. процедуру аттестации прошли 58 педагогов |  |  |  |
| 2.2.3. | Разработка плана организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мерприятие выполнено В МКУ ИМЦРО создан банк данных (АИС) автоматизированная информационная система, о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений |  |  |  |
| 2.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. на сумму 1 142,926 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 : Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам | Начальник МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. Руководители образовательный учреждений |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 дополниительную стимулирующую выплат к заработной плате у в размере 2000 руб. ежемесячно получили 11 молодых специалистов дошкольного образования |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5: Пройдена аттестация педагогических кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За 2021.г. процедуру аттестацию прошли в ДОУ 58 педагогов (Приказы МОСК от 08.02.2021 № 78-лс, 05.03.2021 № 113-лс, от 07.04.2021 №177-лс, от 29.04.2021 № 212-лс, от 10.06.2021 № 272-лс, от 30.06.2021 № 306-лс, от 07.10.2021 № 468-лс, от 03.11.2021 № 518-лс, от 29.12.2021 № 716-лс) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) за 2021 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 261 работников |  |  |  |
|  | Контрольное событие 7: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Директор МКУ ЦБО Даниелян Н.С. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключены соглашения с МБДОУ детский сад № 10 от 30.12.2020 № 398 и МБДОУ детский сад № 51 от 30.12.2020 № 399 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Компенасация выплачена за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021. |  |  |  |
| 2.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Исайкина А.Н. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 2.3.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений и работников дошкольного образования |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Проведен конкурс "Воспитатель года России 2021" |  |  |  |
| 2.3.2. | Проведение различных мероприятий в сфере дошкольного образования |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8: Проведен городской этап конкурса "Воспитатель года" |  |  | 05.02.2021 |  | 05.02.2021 | С 29 января по 5 февраля 2021 года прошел муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2021г., в котором приняли участие 7 воспитателей из 7 ДОУ города. В номинации «Лучший воспитатель» победу одержала воспитатель Малова Анастасия Михайловна (МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка»), в номинации «Педагогический дебют» Айрапетова Диана Арсеновна, воспитатель МБДОУ детский сад № 30 "Белочка" |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9: Участие победителя городского этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в краевом этапе конкурса |  |  | 31.12.2021 |  | 13.03.2021 | На краевом этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России» в 2021г. в номинации «Лучший воспитатель» Малова Анастасия Михайловна (МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка») стала победителем. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 10: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками |  |  | 19.03.2021 |  | 19.03.2021 | В рамках сетевого методического взаимодействия 19 марта на базе Информационно-методического центра состоялось заседание школы молодого руководителя по теме «Как создать успешную команду», в котором приняли участие заведующие ДОУ.2 марта проведен день руководителя в детском саду № 29 по обобщению опыта работы - «Программа развития как система управленческих действий по достижению современной модели дошкольного образовательного учреждения. В феврале на базе МБДОУ №24 «Звездочка» проведен городской семинар для старших воспитателей по теме «Создание условий для раннего развития детей в условиях ДОУ в рамках национального проекта в сфере образования», в котором приняли участие 22 человека |  |  |  |
| 2.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Э.В. Лихоносов, руководители образовательных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 11: Заключен контракт на выполнение работ по ремонту помещений дошкольных образовательных учреждений. |  |  | 31.12.2021 |  | 28.06.2021 29.06.2021 30.06.2021 | Заключены контракты нв выполнение работ по ремонту мягкой кровли (ДС №20 № 0121300035321000092-020 от 28.06.2021 на сумму 503,848 тыс. руб., дс № 38 № 0121300035321000094 от 29.06.2021 на сумму 630,362 тыс. руб., дс № 39 №012130003532100093 от 30.06.21 на сумму 1 340,574 тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 12: Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений . |  |  | 31.12.2021 |  | 30.07.2021 12.08.2021 01.09.2021 | Выполнены работы по ремонту кровель дошкольных образовательных учреждений №20, №38, №39 (акты выполненных от дс 20 от 30.07.2021, дс 38 акт выполненных работ от 12.08.2021 г. № 39 акт выполненных работ 01.09.21 на общую сумму 2475,055 тыс. руб.) |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено.Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 22 293 обучающихся и деятельность 28 общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 3.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 332 обучающихся в 2 ЧОУ (Геула и Дебют Уни) |  |  |  |
| 3.1.4. | Проведение мероприятий по обязательным медицинским осмотрам работников муниципальных общеобразовательных организаций | Руководители образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Меропряитие выполнено. Проведены ежегодные медицинские осмотры работников муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |
| 3.1.5. | Организация проведения государственной итоговой аттестации | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. Калышкин А.А | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Для проведения ЕГЭ в 2021 году на территории города Пятигорска министерством образования Ставропольского края были определены 4 пункта проведения экзаменов: МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №30. В соответствии с расписанием сдачи ЕГЭ экзамены в г.Пятигорске прошли в период с 3 июля по 25 июля. На участие в ГИА-11 зарегистрированы 864 человека. Допущены 863 человека. В форме ГВЭ проходили итоговую аттестацию 12 выпускников ГВЭ для выпускников 11 классов прошел в конце мая, а основной период ЕГЭ начался следом – с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет. |  |  |  |
| 3.1.6. | Организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательных организациям | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина Руководители образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Организован подвоз 39 обучающихся в дни учебных занятий в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска |  |  |  |
| 3.1.7. | Создание и техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.01.2021 | Мероприятие выполнено. Обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы системы учета контингента обучающихся |  |  |  |
| 3.1.8. | Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено.В общеобразовательных организациях образования города Пятигорска функционировало: 14 городских иновационных площадок (СОШ № 1, 3, 5, 6, 8, 11, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 31) 2 кравеые инновационных площадки -в СОШ № 15, 31, 2 федеральные - в СОШ № 12, 30. |  |  |  |
| 3.1.9. | Обеспечение обучения детей- инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. В общеобразовательных учреждениях города Пятигорска обучается 406 детей, имеющих инвалидность и статус ребенка с ОВЗ (2019-202 учебный год – 307 детей). 104 обучающихся, имеющие заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, получают образование по комбинированному учебному плану. В 6 общеобразовательных учреждениях организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 27 обучающихся из числа детей-инвалидов.В 8 общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска организовано интегрированное (инклюзивное) образование 120 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В зависимости от индивидуальных особенностей определены формы интегрированного образования: комбинированная, частичная, временная, полная |  |  |  |
|  | Контрольное событие 13: Проведены ежегодные медицинские осмотры работников муниципальных общеобразовательных организаций | Руководители образовательных учреждений |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключены 28 ОУ договоры на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений (количество 41 контракт на сумму 1139,285 тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 14: Проведена итоговая аттестация | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина |  | 25.07.2021 |  | 02.07.2021 | В соответствии с расписанием сдачи ЕГЭ экзамены в г.Пятигорске прошли в период с 31.05.2021 по 2.07.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 15: Осуществлен подвоз обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям | Руководители образовательных учреждений |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Организован подвоз 39 обучающихся из пос. Привольный в для прохождения обучения в МБОУ СОШ № 22 г. Пятигорска (Подвоз очуществляется автобусом МБОУ Сош № 22) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 16: Обеспечена ежемесячная техническая поддержка регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся | Руководители образовательных учреждений |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключены 28 ОУ договора на техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций (в количестве 39 штук на сумму 881,310 тыс. руб.) |  |  |  |
| 3.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 3.2.1. | Привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. За период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 2000 руб. получали 60 молодых специалистов общего образования |  |  |  |
| 3.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе аттестации педагогов и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. За 2021 г. процедуру аттестации прошли 68 педагогических работников |  |  |  |
| 3.2.3. | Организация повышения квалификации педагогических работников в том числе работающих с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространение ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. В МКУ ИМЦРО создан банк данных (АИС) автоматизированная информационная система, о повышении квалификации педагогов, который позволяет проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений. |  |  |  |
| 3.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г. на сумму 1 290,833 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 17: Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За период с 01.01.2021 г. по 31.12..2021 дополниительную стимулирующую выплату к заработной плате, в размере 2000 руб. , ежемесячно получали 60 молодых специалистов общего образования |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Руководители образовательных организаций, Директор МКУ "ЦБО" Даниелян Н.С. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Заключены соглашения с МБОУ СОШ № 7 от 30.12.2020 № 174 и МБОУ СОШ № 24 от 30.12.2020 № 175 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Выплачена ежемесячная денежная компенсация за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 19: Пройдена аттестация педагогических кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | За 2021 г. процедуру аттестации прошли 68 педагогов (Приказы МОСК от 08.02.2021 № 78-лс, 05.03.2021 № 113-лс, от 07.04.2021 №177-лс, от 29.04.2021 № 212-лс, от 10.06.2021 № 272-лс, от 30.06.2021 № 306-лс, от 07.10.2021 № 468-лс, от 03.11.2021 № 518-лс, от 29.12.2021 № 716-лс) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 20: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) в 2021 г. курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 382 работников |  |  |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий в области общего образования |  |  |  |  |  | Меропряитие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников образования | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом-графиком реализации программы |  |  |  |
| 3.3.2. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя" |  | 01.10.2021 | 31.10.2021 | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Мероприятие выполнено. 5.10.2021 г. состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию "Дня учителя" |  |  |  |
| 3.3.3. | Проведение августовской педагогической конференции |  | 01.08.2021 | 30.08.2021 | 01.08.2021 | 26.08.2021 | Мероприятие выполнено. 26 августа 2021 года состоялась августовская педагогическая конференция |  |  |  |
|  | Контрольное событие 21: Проведен городской этап конкурса "Учитель года |  |  | 31.01.2021 |  | 31.01.2021 | Мероприятие выполнено В январе 2021 года в городе проведен отборочный тур конкурса Учитель года России». В номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют» участвовали педагоги из 16 школ. В номинации «Лучший учитель» 1 место заняла Акопян Нелли В марте состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека», в котором приняли участие учителя МБОУ СОШ № 6, 14, 23, 31 и лицея №20. Победителем муниципального этапа стали: в номинации «Воспитательные траектории детских общественных организаций, объединений» Берегова Татьяна Сергеевна, учитель французского языка МБОУ лицея № 20; в номинации «Воспитание КЛАССного коллектива» - Алейникова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 23.Грачьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 13, в номинации «Педагогический дебют» - Баткова Розалия Евгеньевна, учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ № 30. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22: Участие в краевом этапе конкурсаэтап конкурса "Учитель года |  |  | 24.02.2021 31.03.2021 |  | 24.02.2021 31.03.2021 | В краевом этапе конкурса «Учитель года России-2021» в номинации «Педагогический дебют» победителем стала учитель английского и немецкого языков МБОУ СОШ № 30 Баткова Розалия Евгеньевна. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 22: Проведена ежегодная педагогическая конференция |  |  | 26.08.2021 |  | 26.08.2021 | Состоялась 26 августа 2021г. во Дворце детского творчества по теме «Управление механизмами повышения качества образования в г. Пятигорске в рамках реализации национального проекта «Образование» |  |  |  |
| 3.4. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Организация и проведение школьного, муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Всероссийская олимпиада школьников в 2021/22 учебном году прохо-дила по 24 предметам. В школьном этапе приняли участие 10478 учащихся из 30 образовательных организаций города. Победителями и призерами стали 2340 учащихся. В муниципальном этапе участвовали 1361 человек. Победителями и призерами стали 388 учащихся. |  |  |  |
| 3.4.2. | Присуждение премии Главы одаренным детям | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян | 01.05.2021 | 25.05.2021 | 01.05.2021 | 25.05.2021 | Мероприятие выполнено .В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи Пятигорска решением Думы города Пятигорска учреждена премия Главы города обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска |  |  |  |
| 3.4.3. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина , руководители образовательных организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. В течении учебного года проводились свыше 80 различных научно-практические конференции, семинары, конкурсы и т.д. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 24 :Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. |  | 30.09.2021 |  | 30.10.2021 | В сентябре -октябре для обучающихся 5-11 классов проводился школьный этап Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры (дистанционно). Участие принимали общеобразовательные учреждения № 4, 16, 19, 20, 21, 27, 30, 31. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 25 :Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2021 |  | 22.12.2021 | На муниципальном этапе приняли участие 1681 учащийся. Победителями и призерами стали 381 человек из 24 школ города |  |  |  |
|  | Контрольное событие 26: Принято участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. |  | 29.02.2021 |  | 22.02.2021 | В региональном этапе приняли участие 156 пятигорских школьников, из них 54 стали победителями и призерами, что составило 35% от общего количества участников |  |  |  |
|  | Контрольное событие 27: Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. |  | 20.05.2021 |  | 17.04.2021 | В заключительном этапе олимпиады приняли участие 3 учащихся нашего города: по биологии – Киричко Алина (школа № 5); по экологии – Куликова Полина (школа № 6) и по испанскому языку – Хороз Мария (школа № 23). |  |  |  |
|  | Контрольное событие 28: Выплачена денежная премия Главы города одаренным детям | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян |  | 30.10.2021 |  | 30.10.2021 | В целях поддержки талантливой и одаренной молодежи Пятигорска решением Думы города Пятигорска учреждена премия Главы города обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска В 2021 году премию получили:- Куликова Полина, ученица МБОУ СОШ № 6,- Киричко Алина, ученица МБОУ СОШ № 5,- Хороз Мария, ученица МБОУ СОШ № 23,- Кочелов Степан, ученик СОШ № 6. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 29: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с учащимися. Обеспечено участия победителей в региональных и федеральных этапах | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 05.04.2021 06.04.2021 15.04.2021 23.04.2021 31.04.2021 12.05.2021 | В течении 2021 г. проводились следующие мероприятия: 15 апреля на базе МБОУ СОШ № 31 состоялся 3-й городской конкурс духовной поэзии «Читая вечные страницы…»и 6 апреля 2021 года команда МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова под руководством Погосовой Асмик Вагифовны приняла участие в коммуникативном и финансовом боях первого этапа I регионального чемпионата по финансовой грамотности. Призерами краевого конкурса компьютерных презентаций «Андрей Дмитриевич Сахаров – человек эпохи», посвященного 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, стали Гонтарь Даниил (МБОУ СОШ № 16) и Бабенко Элина (МБОУ СОШ № 24). В МБОУ гимназии №11 проведена V городская научно-практическая конференция «Путь к звёздам», посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.23 апреля на базе ПГУ состоялся III городской фонетический конкурс для учащихся 5-6 классов «Говорим красиво на иностранных языках». 5 апреля на базе МБОУ СОШ № 6 состоялся IV музыкально творческий конкурс на иностранных языках «Джаз чантс». 31 апреля на базе МБОУ СОШ № 12 состоялся Региональный конкурс презентаций для школ, ассоциированных с ЮНЕСКО, «Памятники выдающимся учёным». 12 мая на базе МБОУ СОШ № 30 состоялась VII краевая научно-практическая конференция «Взять из прошлого огонь, а не пепел», приуроченная к Дням славянской письменности и культуры. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 30: Проведена церемония нагрждения лучших выпускников города | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян |  | 24.06.2021 |  | 24.06.2021 | 24 июня прошла торжественна церемония награждения учащихся 11 классов медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении»: 41 человек получили золотую медаль Ставропольского края, 26 – серебряную. |  |  |  |
|  | Контрольное событие 31: Проведен исторический квест "Я люблю Пятигорск" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян |  | 20.09.2021 |  | 10.09.2021 | Исторический квест «Я люблю Пятигорск!», посвященный 241-годовщине со Дня основания города Пятигорска проходил с 8 по 10 сентября 2021 года. Общее количество участников – 870 школьников |  |  |  |
|  | Контрольное событие 32: Приобретены новогодние подарки для обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Между министерством образования Ставропольского края и администрацией города Пятигорска было заключено Соглашение от 19.10.2021 № 174 на приобретение новогодних подарков для учащихся 1-4 классов. Было приобретено 9816 новогодниих подарков на сумму 4 881,2тыс. рублей для учащихся 1-4 классов за счет средств краевого бюджета |  |  |  |
|  | Контрольное событие 33 Принято участие одаренных детей в елке главы города | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян |  | 31.12.2021 |  | 24.12.2021 | 1000 детей приняло участие в елке главы города в Театре оперетты 24.12.2021 |  |  |  |
|  | Контрольное событие 34: Проведены новогодние мероприятия в общеобразовательных организациях | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.И. Акопян |  | 31.12.2021 |  | 25.12.2021 | Утренники для обучающихся 1-4 классов прошли с 18 по 25 декабря 2021 года с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки в условиях COVID-19. Мероприятия для учащихся 5-11 классов не проводились. |  |  |  |
| 3.5. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время | Главный специалист МУ "Управления образования администрации г.Пятигорска" А.И.Акопян, А.А.Калышкин | 01.06.2021 | 31.12.2021 | 01.06.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено Летняя оздоровительная кампания 2021 года в городе Пятигорске была реализована по 4 направлениям |  |  |  |
| 3.5.2. | Организация отдыха и оздоровления учащихся образовательных учреждений в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей учащихся |  | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Мероприятие выполнено. с 1 июня по 26 июля 2021 года на базе образовательных учреждений функционировало 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-тей. Общее количество детей занятых в пришкольных лагерях составило 3424 человек |  |  |  |
| 3.5.3. | Организация отдыха и оздоровления учащихся в загородных оздоровительно-образовательных лагерях |  | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Мероприятие выполнено. 91 ребенок смогли с пользой для здоровья провести каникулы в выбранных организациях отдыха: ГБУДО ММПЦ «Машук» г. Пятигорск, ДООЦ «Солнечный» г. Пятигорск, ДОЛ «Сосновый бор» г. Кисловодск, самой востребованной организацией отдыха оказался МАУДО ДООЦ «Дамхурц» - 58 человек |  |  |  |
| 3.5.4. | Организация отдыха учащихся в санаторно - оздоровительных лагерях круглогодичного действия |  | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие отменено |  |  |  |
| 3.5.5. | Организация трудовой занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное время |  | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | Мерприятие выполнено 544 обучающихся организована трудовая занятость |  |  |  |
| 3.5.6. | Организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.А.Калышкин | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 18 599 обучающихся классов обеспечены бесплатным питанием. Для организации питания заключены контракты с организациями общественного питания |  |  |  |
|  | Контрольное событие 35: Обеспечено горячее питание учащихся лначальных классов общеобразовательных организаций. Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.А.Калышкин |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 9814 учащихся 1-4 х классов обесчпечены беслатным питанием. Для организации питания заключены контракты с организациями общественного питания |  |  |  |
|  | Контрольное событие 36: Выплачена денежная компесация стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.А.Калышкин |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | 71 родитель (законный представител) получил денежную компенсацию стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому |  |  |  |
|  | Контрольное событие 37: Организован отдых и оздоровление детей в каникулярное время Заключены контракты с летними оздоровительными лагерями | Главный специалист МУ "Управления образования администрации г.Пятигорска" А.И.Акопян |  | 31.08.2021 |  | 01.06.2021 26.07.2021 | 1 июня по 26 июля 2021 года на базе образовательных учреждений функционировало 30 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де-тей. Общее количество детей занятых в пришкольных лагерях составило 3424 человек91 ребенок смогли с пользой для здоровья провести каникулы в выбранных организациях отдыха: ГБУДО ММПЦ «Машук» г. Пятигорск, ДООЦ «Солнечный» г. Пятигорск, ДОЛ «Сосновый бор» г. Кисловодск, самой востребованной организацией отдыха оказался МАУДО ДООЦ «Дамхурц» - 58 человек (Заключено 3 573 контракта) |  |  |  |
|  | Контрольное событие 38: Организована трудовая занятость подростков в каникулярное время. Заключены договора с ЦЗН по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу | Главный специалист МУ "Управления образования администрации г.Пятигорска" А.И.Акопян |  | 31.08.2021 |  | 13.08.2021 | 1 июня по 13 августа 2021 года совместно с ГКУ «Центр занятости города Пятигорска» была организована трудовая занятость 544 обучающихся |  |  |  |
|  | Контрольное событие 39: Обеспечено двухразовое горячее питание учащихся льготной категории учащихся. Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.А.Калышкин |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | 8 785 обучающихся 5-11 классов обеспечены бесплатным питанием. Для организации питания заключены контракты с организациями общественного питания |  |  |  |
| 3.6. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Костюренко Е.И, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятия выполнялись в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 3.6.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в полном объеме |  |  |  |
| 3.6.2. | Благоустройство территории общеобразовательных учреждений |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено |  |  |  |
|  | Контрольное событие 40: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных учреждений |  |  | 31.12.2021 |  | 12.07.2021 28.05.2021 27.05.2021 30.05.2021 | Проведен ремонт электропроводки и установлены кондиционеры в МБОУ СОШ 1 (контракт № 2021.691278 от 08.07.21), МБОУ СОШ № 5( № 2021.5365222 от 26.05.2021), МБОУ СОШ № 12 (№ 2021.513351 от 20.05.21 ), МБОУ СОШ № 30 (№ 1 от 29.05.2021), Ремонт кровли в СОШ № 7. Работы выполнены. Акты выполненных работ подписаны (СОШ 1 № 12.07.21, СОШ 5 28.05.2021 СОШ 12 27.05.21 СОШ 30 -30.05.2021 ) |  |  |  |
| 4. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Васютина Н.А. Начальник МУ "Управление культуры администрации г. Пятигорска" Д.В. Васюткин | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы |  |  |  |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Обеспечена деятельность 6 учреждений дополнительного образования детей (МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, МБУ ДО ЦВПВМ, МБУДО ДДТ, МАУ ДО ДООЦ "Дамхурц", МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДШИ им В.И. Сафонова, МБУ ДО ДМШ № 2) |  |  |  |
| 4.2. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Акопян А.И. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Проведение фестивалей детского и юношеского семейного творчества |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено в соответствии с календарным графиком МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" |  |  |  |
|  | Контрольное событие № 41 Проведены различные творческие мероприятия |  |  | 31.12.2021 |  | 19.03.2021 12.04.2021 15.05.2021 27.04.2021 11.06.2021 | 19.03. Проведение городской научно-исследовательской конференции учащихся «КМВ – моя малая Родина» с элементами краеведческой олимпиады 12.04. Показательный запуск модели ракеты, посвященный Дню Космонавтики15.05. Конкурс бардовской песни среди участников клуба самодеятельной песни «Ветер странствий» 27.04. Конкурс начальников караулов «В едином строю» 02.04.-04.05. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества учащихся «Весне навстречу» 11.06. Концерт, посвященный Дню независимости России |  |  |  |
| 4.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Э.В. Лихоносов, Руководители образовательных учреждений | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Осуществление капитального и текущего ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 42: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту учреждений дополнительного образования |  |  | 31.12.2021 |  | 10.12.2021 | ПроведенКапитальный ремонт Музея боевой Славы по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, микрорайон Белая Ромашка, Комсомольский парк МБУ ДО "ЦВПВМ" контракт Муниципальный конакт № 0121300035321000168 от 18.10.2021 ООО "Дебют" на сумму 3 821,29. Акт выполненных работ подписан |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация регионального проета "Современная школа" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено |  |  |  |
| 5.1.1. | Реконструкция с элементами реставрации здания муниципального образовательного учреждения гимназия № 11 в городе Пятигорске (в т.ч. ПСД) | И.о. начальника МКУ "Управление каптального строительства" Д.С. Громаков | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 43: Объект введен в эксплуатацию |  |  | 30.12.2021 |  | 30.12.2021 | Объект введен в эксплуатацию30.12.2021 |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма всего, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограмм, основных мероприятий программы |  |  |  |
| 6.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |
| 6.1.3. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" Лазаренко Н.П.Директор МКУ "Группа хозяйственного обеспечения" Э.В. Лихоносов Начальник МКУ " Центр бухгалтерского обеспечения" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  |