**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ходе реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 16.08.2017 № 3412 (редакция от 25.12.2023 № 5207).

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» на 2023 год, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 29.12.2022 № 5266 (в ред. от 29.12.2023 № 5373).

В соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2023 г. объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составил 392083,33 тыс. рублей, в том числе средства бюджета Ставропольского края составили 372805,53 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 128867,64 тыс. рублей, что составляет 32,87% к бюджетной росписи.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило 506,7 ед. (план по Программе – 496,0 ед.);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 47,2% (план – 34,6%);

- количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе – 295,5 тыс. чел. при плановом показателе – 289,2 тыс. чел.;

- удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) составил 21,32 кВт·ч/кв. м, что соответствует запланированному значению;

- удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 3,8 куб.м/чел. (план – 3,9 куб.м/чел.);

- удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 0,15 куб.м/чел. (план – 0,27 куб.м/чел.);

- удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,11 Гкал/кв.м, (план – 0,12 Гкал/кв.м);

- удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) – 13,05 куб.м/чел. (план – 38,45 куб.м/чел.);

- удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 44,7 кВт·ч/кв.м (план – 45,75 кВт·ч/кв.м);

- удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 102,6 Гкал/кв.м (план – 103,4 Гкал/кв.м);

- удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 52,0 куб.м/чел. (план – 52,1 куб.м/чел.);

- удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) – 3,5 куб.м/чел. (план – 3,59 куб.м/чел.);

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) – 0,067 тыс.куб.м/кв.м (план – 0,069 тыс.куб.м/кв.м);

- удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) – 1,11 тыс.куб.м/чел. (план – 1,12 тыс.куб.м/чел.).

- доля потерь тепловой энергии при передаче в общем объеме переданной тепловой энергии (по данным всех поставщиков ресурса) – 11,451% (план – 11,454%);

- доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 61,439 % (план – 63,444);

- объём инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средний предприятий (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя – 18021 руб. (план – 6217 руб.).

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 17 индикаторов достижения целей Программы.

На реализацию Подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2023 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 409,9 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 409,9 тыс. рублей, 100% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске по вопросам развития предпринимательской деятельности – 23.01.2023 и 19.04.2023;

- предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), по 3 объектам, и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 3 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. №159-ФЗ (по 7 объектам);

- в течении всего 2023 года осуществлялась информационная поддержка субъектов МСП: до субъектов МСП доведено 2491 уведомление о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска.. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 5828 по всем мероприятиям для субъектов МСП;

- проведено 64 консультации по вопросам ведения малого и среднего бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства (58 – субъектами МСП, 2 – физическим лицам - плательщикам налога на профессиональный доход («самозанятые»), 4 – прочим физическим лицам). Все обратившиеся субъекты МСП внесены в Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки;

- в отчетном году проведены:

«круглый стол» для субъектов МСП со специалистами ИФНС России по г. Пятигорску по Единому налоговому счету,

бесплатный обучающий вебинар «Единый налоговый счет в 2023 году»,

круглый стол «Меры поддержки МСП и самозанятых. Регистрация товарных знаков и штрихкодирование»,

бесплатный обучающий семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году»,

бесплатный обучающий семинар «Как с нуля выйти в топ за 2 месяца, на российских маркетплейсах в 2023 году»,

обучающий семинар «Макси стратегии 23-24. Актуальные технологии продаж для Мини-отелей»;

бесплатный обучающий семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности уплаты и распределения Единого налогового платежа»,

бесплатный обучающющий вебинар «Продажи на российских маркетплейсах в 2023 году. Нюансы»

В результате 205 представителей субъектов МСП, а также «самозанятых», прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере;

- проведены мероприятия, посвященные дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: в сфере производства и в сфере услуг.

В части оказания финансовой поддержки субъектам МСП в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 1 субъекту МСП - победителю отбора, в размере 200,0 тыс. руб.

Для привлечения финансовых ресурсов субъектами МСП, администрацией города Пятигорска проводилась работа по информированию субъектов МСП о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых в Ставропольском крае.

В 2023 году через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» 21 субъект МСП города Пятигорска получил 22 микрозайма на сумму свыше 66 млн. руб.

Услугами ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» воспользовалось 11 субъектов МСП города Пятигорска: получено 11 поручительств на общую сумму 104,7 млн. руб.

561 субъект МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края».

Финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 5 субъектов МСП города Пятигорска, получивших субсидии на сумму свыше 6,3 млн. руб.

Через АО «Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства»:

- финансовую поддержку в форме предоставления 63 гарантий и поручительств получили 27 субъектов МСП города Пятигорска на общую сумму 453,4 млн. руб.;

- образовательную поддержку получили 4 субъекта МСП (участие в семинарах).

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

- количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства – 1713 ед. (план – 1550 ед.);

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей – 36898 чел. (план – 35111 чел.);

- количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства – 10 ед. (план – 3 ед.);

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1 ед. (план - 1 ед.);

- количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства – 8 ед. (план – 6 ед.);

- количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) – 73 ед. (план 49 ед.).

Из 7 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2023 год – 7 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

 Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 из 6 показателей решения задач Подпрограммы 1.

На реализацию Подпрограммы 2 «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 г. было выделено 385415,06 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Ставропольского края – 372805,53 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 122262,66 тыс. рублей, 31,72% к бюджетной росписи.

В целях развития курортной инфраструктуры в городе-курорте Пятигорске заключено соглашение между Ставропольским краем и городом-курортом Пятигорском об организации работ по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае от 02 мая 2023 г., которым определен перечень работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры, расположенных на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации Подпрограммы 2:

- завершены работы по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (ремонт фонтана, озеленение, установка детского игрового комплекса и др.) (переходящий объект 2022-2023 гг.),

- завершены работы по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» в городе-курорте Пятигорске (установка летнего кинотеатра),

 - выполнены работы по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (2 этап),

- выполнены работы по содержанию и обслуживанию объектов курортной инфраструктуры (городские фонтаны).

Заключены муниципальные контракты и выполнены работы по организации и обслуживанию архитектурно-художественной подсветки архитектурно-художественных объектов (Мемориал «Черный тюльпан, место дуэли М. Лермонтова, мемориальное панно «Мы победили», библиотека им. М.Горького).

В рамках реализации мероприятия по реконструкции парка Победы (2 очередь) в районе Новопятигорского озера (в т. ч. ПСД) заключен МК № 29-23 от 28.08.2023 г. с ООО «Элитспецстрой» на выполнение работ по объекту «Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск», срок реализации 2023-2026 гг.

Также в рамках реализации Подпрограммы 2 выполнялось поэтапное благоустройство и наружное освещение курортной зоны города-курорта Пятигорска по следующим объектам: ул. Карла Маркса, ул. Соборная, проспект Кирова до проспекта Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. Анисимова.

Кроме того, Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска, размещается на официальном сайте города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)), туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ;

- продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. За отчетный период на официальном туристическом портале города Пятигорска (www.pyatigorsk.online) размещено 217 афиш и 87 новостей. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 15 000 человек.

- осуществлялось ведение реестра туристических маршрутов и объектов показа, туристскими компаниями проводились экскурсии по 32 туристическим маршрутам;

- в целях популяризации курорта, развития и продвижения туристического продукта города Пятигорска на внутренний и международный туристический рынок, привлечения внимания инвесторов к туристско-рекреационному комплексу, представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: Международной туристической выставке «Интурмаркет» г. Москва (отель «Бештау», ТФ «Машук», гостиница «Машук», санаторий «Машук», ТФ «Лето», ООО «Лайт», «ЛендКрузерТревэл»); Московской международной туристической выставке MITT (отель «Бештау», ТФ «Машук», гостиница «Машук», санаторий «Машук», ТФ «Лето», ООО «Лайт», «ЛендКрузерТревэл»); - «Сокровища Кавказа» (санаторий им. Кирова, «ЛендКрузерТревэл») и др.

В 2023 году финансовая поддержка в форме субсидии была предоставлена в соответствии с Порядком предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.11.2023 № 4132. По результатам отбора получателем субсидии определена туристическая компания ООО «Ладья», субсидия предоставлена в размере 100 тыс. руб.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха – 7002 м² (план – 6000 м²);

- количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе – 9632 ед. при плановом значении 9100 ед.;

- количество работающих в санаторно-курортной и гостиничной сфере города-курорта Пятигорска составило 4934 чел., при плановом значении показателя – 4926 чел.;

- количество субъектов туристической сферы, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой – 1 ед. (план – не менее 1 ед.);

- количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске – 41 ед. (план – 32 ед.);

- увеличение участников образовательных программ, тренингов и др. мероприятий – 18% (план – не мене 5%);

- количество поддержанных предпринимательских инициатив, количество реализованных проектов – 1 ед. (план – не менее 1ед.);

- количество установленных объектов туристической навигации – 5 ед. (план – 3 ед.);

- количество вновь созданных туристических (экскурсионных) маршрутов – 1 ед. (план – 1 ед.);

- рост посетителей туристско-информационного центра (ТИЦ) – 350% (план – не менее 10%), рост показателя связан с увеличением туристического потока;

- увеличение количества посетителей туристического портала – 1% (план – не менее 5%) и - увеличение количества прослушиваний аудиогида – (-11)% (план – не менее 3%). Невыполнение показателей связано с тем, что большая часть гостей - повторно приезжающие на отдых в город Пятигорск, и ознакомлены с представленной информацией. Также, в связи с проведением работ по благоустройству города, часть информационных табличек были временно демонтированы;

- количество созданных информационных материалов (видео, аудио, текстовых и пр.) о туристическом продукте города-курорта Пятигорска – 75 ед. (план – не менее 10 ед.);

- количество экскурсоводов (гидов) и гидов переводчиков, прошедших аккредитацию (нарастающим итогом) – 20 чел. (план – 15 чел.).

Из 13 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2023 год – достигнуты в срок 13 контрольных событий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 12 показателей решения задач Подпрограммы 2, по объективным причинам не достигли планового значения 2 показателя.

3. На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 3) в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2023 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска было выделено 6258,37 тыс. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 6195,08 тыс. рублей, 98,99% к бюджетной росписи.

Подпрограммой 3 были запланированы следующие мероприятия:

- в рамках мероприятий по выполнению рекомендаций энергопаспортов на 2023 год запланировано 2 мероприятия, 3 контрольных события – все выполнено в срок;

- в рамках мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду запланировано и исполнено в срок 13 мероприятий и 7 контрольных событий – все выполнено в срок (замена старых оконных блоков на стеклопакеты, замена трубопроводов и арматуры, промывка и опрессовка систем отопления, т/о приборов учета и др.);

- в рамках мероприятий, направленных на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора;

- в рамках мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде на 2023 год запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события (размещены информационные материалы по тематике «Энергосбережения, энергоэффективности» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)), проводились совещания с участием представителей УК и ТСЖ по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.);

- в рамках мероприятия «Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории г. Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории г. Пятигорска» на 2023 год запланировано и исполнено в срок 5 контрольных событий (проведен государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объектов инженерной инфраструктуры, проведена инвентаризация бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты), заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры).

Из 18 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 3 на 2022 год – достигнуто в срок 18 контрольных событий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 18 показателей решения задач Подпрограммы 3.

4. На реализацию Подпрограммы 4 «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 4) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов на 31.12.2023 г. из средств бюджета города-курорта Пятигорска ассигнований не выделено.

Подпрограммой 4 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, направленные на повышение инвестиционной активности в городе Пятигорске – 19.01.2023, 07.02.2023, 28.06.2023, 04.09.2023, 13.11.2023;

- на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал»;

- на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) проводилась актуализация реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности, по мере поступления информации о наличии земельных участков, и размещалась в разделе «Инвестиционный портал»;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности, в соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»;

- размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.pyatigorsk.org](http://www.pyatigorsk.org)) касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью;

- на постоянной основе оказывалась методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики;

- оказывалось содействие действующим компаниям-экспортерам в привлечении их к участию в обучающих экспортных семинарах, в мероприятии «Час с торгпредом» с торговыми представителями РФ в зарубежных странах, осуществляется информирование экспортноориентированных компаний о возможности участия в международных выставках, форумах и т.д.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:

- объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) составил 20933,4 млн. рублей (план – 19385,9 млн. рублей);

- прирост компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 составил 33 ед. (план – 36 ед.). Показатель не достиг планового значения, в связи с введением ограничительных мер иностранными государствами, что отразилось на количестве экспортеров по поставке продукции из России.

Из 5 контрольных событий Подпрограммы 4 запланировано и выполнено в срок в 2023 году 5 контрольных событий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволило достичь положительного значения 1 показателя решения задач Подпрограммы 4, по объективным причинам не достиг планового значения 1 показатель.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей Программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2023 год.

 Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2023 году приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Информация о расходах на реализацию целей Программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2023 году приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» в 2023 году приведены в Приложении 4 к Годовому отчету.

Приложения: на \_\_\_\_листах.

Исполняющий обязанности начальника

Управления экономического развития

администрации города Пятигорска В.П.Белов