Приложение 2

ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска

до 2035 года на 1 этап ее реализации за 2020 год

| № п/п | Наименование задачи Стратегии, мероприятия Стратегии, ключевого события (проекта) Стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения Стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы города Пятигорска, программы субъекта естественных монополий, иных документов (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Наименование показателя реализации Стратегии (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации Стратегии по годам этапа реализации Стратегии | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Информация о достигнутых значениях показателей реализации Стратегии, результатах реализации мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 1 этап реализации Стратегии «Реализация имеющегося потенциала» (2019-2021 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегическая цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) (млн. руб.) | 2019 – 8656,0 2020 – 9088,8 2021–10045,2 | - | 2020 – 13 450,4 |
|  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) (руб.) | 2019 – 16425 2020 – 16857 2021 – 16882 | - | 2020 – 11 761 |
|  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта (единиц) | 2019 – 0 2020 – 1 2021 – 1 | - | 2020 – 6 |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики (нарастающим итогом) (чел.) | 2019 – 16924 2020 – 18075 2021 – 19236 | - | 2020 – 18081 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | - | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | - | - | Реализация инвестиционных проектов | Информация по инвестиционным проектам, реализованным на территории города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2021 г. размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org/5678. В 2020 году реализовано 4 крупных проекта: - музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история»; - кинотеатр «Другар» по ул. Орджоникидзе, 19. Площадь 2196,7 м2; - танцевальный зал по ул. Фабричной, д. 28. Площадь 1498,0 м2, - складские помещения № 3,4,5,6, р-он Лермонтовского разъезда. Площадь – 4754,2 м2. |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Строительство производственной базы ООО «Пятигорский молочный комбинат» | внебюджетные источники (далее – ВБ) | УЭР, ООО «Пятигорский молочный комбинат» (по согласованию) | - | - | Реализация в 2021 году. Введена в эксплуатацию производственная база ООО «Пятигорский молочный комбинат» | В 2020 году установлены морозильные камеры (складской комплекс предприятия). |
| 1.1.2 | Внедрение механизмов муниципально-частного партнерства, концессии при реализации социально-направленных и инфраструктурных проектов | - | УЭР, Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТС»), Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УО»), Муниципальное учреждение «Управление культуры» (далее МУ «УК»), Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее МУ «ФКС») | - | - | Реализация инвестиционных проектов | В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией города Пятигорска разработана нормативно-правовая база в сфере концессии и муниципально-частного партнерства. Информация о нормативно-правовых актах размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска: http://pyatigorsk.org/5681. Концессионные соглашения и договоры муниципально-частного партнерства на территории города-курорта Пятигорска за отчетный период не заключались. |
| 1.1.3 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства или концессии | - | УЭР, МУ «УГХТС», МУ «УО», МУ «УК», МУ «ФКС» | - | - | Сформирован перечень, количество заключенных договоров муниципально-частного партнерства, концессии | Постановлением администрации города Пятигорска от 12.11.2020 № 3608 утвержден перечень объектов муниципального имущества города-курорта Пятигорска, в отношении которых в 2020 году планируется заключение концессионных соглашений. |
| 1.1.4 | Обеспечение работы системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | - | УЭР | - | - | Снижение временных и финансовых издержек инвесторов | Постановлением администрации города Пятигорска № 627 от 01.03.2016 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства». Данным постановлением предусмотрено сокращение сроков выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в срок не более семи рабочих дней со дня поступления заявления (сокращение сроков с десяти до семи дня). Данную услугу можно получить через муниципального бюджетного учреждения муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске». |
| 1.1.5 | Формирование мероприятий по повышению производительности труда | - | УЭР | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – МП «Модернизация экономики») по годам этапа реализации стратегии | В 2020 г. администрацией города Пятигорска организовано проведение встреч, консультаций для руководителями предприятий, организаций с участием руководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края, представителей Регионального центра компетенций Ставропольского края в целях привлечения к участию в мероприятиях по повышению производительности труда в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Целевое значение индикатора «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики» достигнуто (план – 106,4%, факт – 106,4%). |
| 1.1.6 | Проведение практических тренингов персонала организаций города по вопросам повышения производительности труда (снижение себестоимости, маркетинг) | - | УЭР, НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» (по согласованию) | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | 10 июня 2020 г., 08 декабря 2020 г. администрацией города Пятигорска были проведены круглые столы с руководителями предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под председательством руководителя Фонда инновационного развития Ставропольского края Черниговского В.А. В ноябре 2020 г. администрацией города Пятигорска совместно с представителями Регионального центра компетенций СК проведены выездные встречи с руководителями предприятий, организаций потенциальных участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Целевое значение индикатора «Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики» достигнуто (план – 106,4%, факт – 106,4%). |
| 1.1.7 | Вовлечение предприятий базовых несырьевых отраслей экономики города Пятигорска в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости населения» | - | УЭР, НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» (по согласованию) | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году по итогам проведенной работы 6 предприятий (ОАО «Пятигорский завод «Импульс», ЗАО «Стройдеталь-2», ООО «ЖКХ» ООО «ПМК», ООО «Югстрой», ООО «Домострой» из отраслей: строительство, обрабатывающие производства, жилищно-коммунальное хозяйство стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости населения» Целевые значения показателей - «Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» достигнуты (план – 1 ед, факт – 6 ед.), - «Количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики» - достигнуты (план – 18075 чел., факт – 18081 чел.). |
| 1.2 | Задача 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | 2019 – 589,0 2020 – 590,7 2021 – 592,5 | - | 2020 – 579,5 |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (единиц) | 2019 – 30199 2020 – 31039 2021 – 31959 | - | 2020 – 33161 |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 2019 – 38,3 2020 – 38,7 2021 – 39,1 | - | 2020 – 43,9 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет предоставления финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержки | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее - МП «Модернизация экономики») | УЭР, Муниципальное учреждение «Управление имущест-венных отношений администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УИО») | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году оказана консультационная помощь субъектам МСП и физическим лицам, обратившимся в УЭР за информацией по получению государственной поддержки (проведено 5 консультаций по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, в т. ч. 4 представителям субъектов МСП), на постоянной основе осуществляется консультирование в телефонном режиме. Поддержкой, предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», в 2020 году воспользовались 12 субъектов МСП города Пятигорска на сумму 19550 тыс. руб. Поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», воспользовались 3 субъекта МСП города Пятигорска, сумма поручительств - 68 390,00 тыс. руб., сумма кредитов - 232 700,00 тыс. руб. Поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовался 1 субъект МСП города Пятигорска на сумму 3 828,04 тыс. руб. В течение года проведено 7 информационно-обучающих мероприятий, направленных на повышение грамотности и информированности субъектов МСП города Пятигорска, в которых приняли участие 98 субъектов МСП В рамках имущественной поддержки за период 2020 г.: - заключено 8 договоров аренды имущества муниципальной собственности с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 1 528,94 тыс. руб.; - заключено 2 договора купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ на сумму 3236,7 тыс. руб.: - № 224 от 27.02.2020 на сумму 3115,3 тыс. руб.; - № 223 от 17.02.2020 на сумму 3703,0 тыс. руб. (расторгнут 27.05.2020 по заявлению СМСП). Целевые значения показателей: - «Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 1650 ед., факт – 1676 ед.), - «Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 2 ед., факт – 2 ед.). Значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой» - соответствует запланированному (план – 0 ед., факт – 0 ед.). |
| 1.2.2 | Актуализация перечня недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | - | МУ «УИО» | - | - | Актуальный перечень муниципального имущества для возможности использования субъектами малого и среднего предпринимательства | Актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляется ежегодно. За истекший период 2020 года: - исключен из Перечня объект по ул. Пастухова, д. 26, (постановление администрации города Пятигорска от 27.03.2020 № 1344); - включены в Перечень 2 объекта: ул. 1-я Бульварная, д. 10; ул. Дзержинского, д. 47 (постановления администрации города Пятигорска от 07.07.2020 № 2027; от 20.11.2020 № 3736). |
| 1.2.3 | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности. Проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и др.) по вопросам предпринимательской деятельности | МП «Модернизация экономики» | УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Проведено 7 информационно-обучающих мероприятий, направленных на повышение грамотности и информированности субъектов МСП города Пятигорска, в т. ч. обучающие семинары на темы: - «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». - «Обзор Маркетплейсов 2020. Как продавать через Маркетплейсы»; - «Как работать с Маркетплейсами Wildberries/Ozon/AliExpress/Beru, перевести продажи в онлайн и масштабировать свой бизнес на всю Россию и страны СНГ». - «Изменения в регламентах по налогообложению и ведению учета, отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства» и «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда; - «Личные рекомендации: как запустить сарафанное радио и сделать клиентов своими промоутерами» - «О финансовой поддержке работодателей при реализации мероприятий на снижение напряженности на рынке труда» и «Обязательная маркировка товаров с 2020 года: основные изменения и особенности маркировки групп товаров». - «Бизнес в период изменений. Как получить прибыль в любых условиях». В результате 98 субъектов МСП прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере. Целевые значения показателей: - «Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 5 ед., факт – 7 ед.), - «Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org» - достигнуты (план – 40 ед., факт – 45 ед.). |
| 1.2.4 | Осуществление взаимодействия с региональными организациями инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и формах господдержки | - | УЭР | - | - | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, увеличение полученных объемов финансовых ресурсов, рост предприятий экспортеров | Для привлечения финансовых ресурсов субъектами МСП, администрацией города Пятигорска проводится работа по информированию субъектов МСП о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых в Ставропольском крае. В 2020 году поддержкой, предоставляемой НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», воспользовались 12 субъектов МСП города Пятигорска (прирост на 71% с сравнении с 2019 г.) на сумму 19 550 тыс. руб. Поддержкой, предоставляемой ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края», воспользовались 3 субъекта МСП города Пятигорска, сумма поручительств - 68 390,00 тыс. руб., сумма кредитов - 232 700,00 тыс. руб. Совместно с некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» проведены 2 круглых стола и 5 личных встреч с руководителями предприятий и организаций города Пятигорска. Количество субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность увеличилось в 2020 г. на 5 ед. (28-2019, 33-2020). |
| 1.2.5 | Увеличение количества муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, и востребованных субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности | - | Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска (далее – Отдел автоматизации и информационных технологий) | - | - | Сокращение административных барьеров | Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 10.07.2019 № 3343. В 2020 году в МБУ МФЦ г. Пятигорска предоставлена 1 муниципальная услуга «Выдача разрешений на право размещения объектов нестационарной торговли», включенная в перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска. |
| 1.2.6 | Разработка и внедрение механизма поддержки развития социального предпринимательства | - | УЭР | - | - | Увеличение количества субъектов социального предпринимательства | Проведена информационно-консультационная работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, в результате чего в 2020 году 3 субъекта МСП города Пятигорска получили статус социального предпринимателя (2019 – 0). |
| 1.3 | Задача 1.3. Развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска |  |  | Среднегодовая наполняемость санаторно-курорт-ного и гостинично-турис-тского комплексов (%) | 2019 – 50,1 2020 – 50,7 2021 – 51,3 | - | 2020 – 27 |
|  |  |  |  | Общее количество туристов из России и других стран, посетивших город-курорт Пятигорск (тыс. чел. в год) | 2019 – 190,5 2020 – 197,4 2021 – 226 | - | 2020 – 111,1 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Формирование механизмов поддержки развития туристической отрасли, в т. ч. финансовой, информационной (предоставление субсидий, информационные центры, турпортал и т.п.) | МП «Модернизация экономики» | УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» с использованием средств бюджета города в форме субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта сформирован туристический портал города Пятигорска, нацеленный на популяризацию санаторно-курортного и туристического комплексов и повышение благоприятного имиджа города Пятигорска. Администрация города взаимодействует с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. Субъекты МСП информируются о возможности размещения информации на туристическом портале. Количество участников -57. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 9 000 человек. За 2020 год портал посетило 117 725 чел. При поддержке администрации города с 2019 года начал деятельность туристско-информационный центр Пятигорска. Создание туристско-информационного центра явилось логическим продолжением ранее реализованных и поддержанных администрацией проектов: туристического портала города Пятигорска (www.pyatigorsk.online), и аудиогида «Пятигорск в твоем смартфоне». Целевое значение показателя «Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска» не достигнуто (план – 5252 чел., факт - 5164 чел.) в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году, приостановлением деятельности туристической сферы и сокращением количества работающих в туристических организациях, гостиницах и, незначительно, в санаториях города. |
| 1.3.2 | Формирование новых объектов (маршрутов) экскурсионного показа | МП «Модернизация экономики» | УЭР, МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В городе Пятигорске ведется активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. Проводятся экскурсии по 26 туристическим маршрутам, в том числе для школьников. Запущен новый экскурсионный маршрут для школьников «По лермонтовским местам», одобренный Министерством культуры РФ и включенный в национальную программу по развитию детского культурно-познавательного туризма. С 2019 года в Пятигорске реализуются экскурсионные туры на электромобилях по курортной зоне города. Разработано пять маршрутов, по которым курсируют брендированные электромобили. В отчетном году реализован инвестиционный проект музейно-выставочный комплекс «Россия - моя история» - интерактивный исторический проект, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Туристическими фирмами города организованы экскурсионные маршруты в музей «Россия – моя история» Целевое значение показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 12 425 кв. м, факт – 13 232,1 кв. м). |
| 1.3.3 | Создание условий для развития детского туризма | - | УЭР, МУ «УО», туристические компании города Пятигорска | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе», и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | При содействии администрации города Пятигорска в рамках реализации Национальной программы развития детского туризма «Моя Россия» был сформирован туристический пакет для посещения детьми г. Пятигорска и сопровождения их по лермонтовским местам. Маршрут «По лермонтовским местам», организован пятигорской туристической фирмой «Лайт». Более 1700 детей из разных городов России посетили Кавказские Минеральные Воды в рамках данного маршрута. ООО Турфирма «Машук» провела рекламный тур по г. Пятигорску, региону КМВ и Северному Кавказу для представителей туроператоров и турагентств из следующих городов: Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Екатеринбург, Липецк, Томск. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации, а также в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края №119 от 26.03.2020 часть массовых мероприятий были отменены и перенесены на более поздний срок. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 111,09 тыс. чел, факт - 111,10 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 23 ед., факт – 23 ед.). |
| 1.3.4 | Увеличение рынка туристических услуг, включая ввод новых объектов размещения разного уровня звездности не менее 6 | ВБ | УЭР, Управление градостроительства администрации города Пятигорска (далее – УГС) | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В период 2019-2020 года в г. Пятигорске начали свою деятельность 5 новых средств размещения общей коечной емкостью 56 мест. В отчетном году разрешения на строительство объектов размещения разного уровня звездности (гостиницы, пансионаты, санатории) администрацией города Пятигорска не выдавались, новые объекты размещения разного уровня звездности не вводились. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 111,09 тыс. чел., факт – 111,10 тыс. чел.), - показателя «Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» - достигнуты (план – 8184 ед., факт – 8291 ед.). |
| 1.3.5 | Развитие парково-терренкурной зоны города-курорта Пятигорска | МП «Модернизация экономики» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году выполнены работы: - благоустройство парка «Емануелевский»; - благоустройство сквера им. Ю. Гагарина; - благоустройство территории сквера в районе 4 и 7 источников минеральной воды; - благоустройство территории, прилегающей к зданию бювета источника 7 (ул. Академика Павлова); - ремонт тротуара по ул. Академика Павлова в границах, прилегающих к скверу в районе 4 и 7 источников минеральной воды в городе-курорте Пятигорске; - ремонт тротуара по бульвару Гагарина в границах, прилегающих к скверу в районе 4 и 7 источников минеральной воды; - благоустройство сквера Победы в мкр. «Бештау – Горапост» на пересечении ул. Адмиральского и ул. Украинская; - устройство автополива парка «Цветник». Целевое значение показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 12 425 кв. м, факт – 13 232,1 кв. м). |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Реконструкция Парка Победы в районе Новопятигорского озера, ул. Кооперативная | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» (далее – МП «Формирование СГС») | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году. Произведена реконструкция благоустройства Парка Победы | В 2020 году осуществлялись мероприятия по разработке проектно-сметной документации. |
| 1.3.5.2 | Благоустройство Лазаевского сквера | МП «Формирование СГС» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2021 году. Произведено благоустройство Лазаревского сквера | В 2020 году заключен муниципальный контракт на благоустройство сквера от 27.10.2020 № 0121300035320000228. Реализация проекта предусмотрена в 2021 году. |
| 1.3.5.3 | Благоустройство сквера им. Л.Н. Толстого | МП «Формирование СГС» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2021 году. Произведено благоустройство сквера им. Л.Н. Толстого | В 2020 году заключен муниципальный контракт на благоустройство сквера от 02.11.2020 № 0121300035320000204. Реализация проекта предусмотрена в 2021 году. |
| 1.3.6 | Благоустройство экскурсионных объектов, а также малых архитектурных и ландшафтных форм в курортной зоне города | МП «Модернизация экономики» | УЭР, МУ «УГХТС», УГС | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году в парке Цветник были завершены работы по установке архитектурно-художественной подсветки и дополнительных вазонов, проработано освещение и озеленение территории, реконструирован фонтан «Счастливый улов». На средства курортного сбора был отремонтирован и запущен фонтан «Лягушки» в Нагорном парке. В Емануелевском парке завершено благоустройство территории: отремонтированы терренкуры и лестницы, подпорные стены и ротонда, отреставрирован «Чертов мост», установлены лавочки, фонари и урны. В парке установлены бронзовые фигуры: Печорин, Бэла, княжна Мэри, Максим Максимыч. Открыт барельеф, посвященный генералу-лейтенанту Георгию Емануелю (Эммануэлю). Целевое значение показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 12 425 кв. м, факт – 13 232,1 кв. м). |
| 1.3.7. | Создание условий для экспорта образования | - | УЭР, МУ «УО» | - | - | Увеличение количества иностранных обучающихся в ВУЗах города Пятигорска | Ведущими ВУЗами города Пятигорска создаются необходимые условия для экспорта образования. В Пятигорском медико-фармацевтическом институте – ф-ле ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в рамках развития и внедрения федерального проекта «Экспорт образования» реализуются образовательные программы по специальностям «Фармация», «Стоматология», «Лечебное дело» с частичным преподаванием на языке-посреднике (французский, английский), планируется разработка новых образовательных программ совместно с зарубежными партнерами для повышения привлекательности российского образования. Набор иностранных граждан осуществляется при помощи фирм-контрактеров, а также в индивидуальном порядке через головной ВУЗ. Основным средством привлечения иностранных абитуриентов являются образовательные выставки, организуемые фирмами-посредниками, как с участием представителей вуза, так и без него. Наиболее крупная фирма - контрактер вуза – «РАКУС», с центральным офисом в г. Санкт-Петербурге, имеющая представительства в 72 государствах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, Европы и стран СНГ. В ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» экспорт образования осуществляется как в форме приема и обучения иностранных граждан по различным направлениям подготовки в Институтах и Высших школах университета, так и студентов зарубежных вузов-партнеров в рамках включенного обучения, стипендиальных программ и программ двух дипломов. Информационно-презентационные материалы для иностранных граждан размещены на англоязычной версии сайта ПГУ, представлены на образовательных платформах Russia Study, EDU Атмосфера. Университет также принимает участие в виртуальных выставках-ярмарках российского образования (в 2020 году – Австрия, страны Ближнего Востока, СНГ). Информационные материалы об университете размещены в Представительствах Россотрудничества в государствах СНГ. Всего на 01.01.2021 г. численность иностранных студентов в вузах города Пятигорска из стран СНГ составила 305 чел., из стран вне СНГ – 713 чел. (на 01.01.2021 – 392 и 838 чел. соответственно). |
| 1.3.8 | Разработка событийного туристского календаря по культурным мероприятиям | - | УЭР, МУ «УК»* | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Ежегодно разрабатывается календарь событийных мероприятий. Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ. Целевые значения показателей - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 111,09 тыс. чел, факт - 111,10 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 23 ед., факт – 23 ед.). |
| 1.3.9 | Разработка бренда города-курорта Пятигорска и стратегии по его продвижению | - | УЭР, МУ «УК», УГС | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфо-туров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Прорабатывается вопрос по формированию нормативной базы для разработке бренда города-курорта Пятигорска. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 111,09 тыс. чел., факт – 111,10 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 23 ед., факт – 23 ед.). |
| 1.4 | Задача 1.4. Повышение уровня доходов населения |  |  | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по кругу крупных и средних предприятий (руб. в мес.) | 2019 – 36 347 2020 – 38 528 2021 – 40 955 | - | 2020 – 38 379,8 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Увеличение размера заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе за счет дополнительных доходов от оказания платных услуг | - | МУ «УО», МУ «УК», МУ «ФКС» | - | - | Повышение уровня доходов населения | В 2020 году средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 2019 годом возросла на 2,9%. Из внебюджетных источников на эти цели направлено 7 984,60 тыс. руб. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования, возросла на 7,3%. Из внебюджетных источников на эти цели направлено 11 188,80 тыс. руб. Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования сохранилась на уровне 2019 года и составила 25 115,15 руб., в связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2020 году и соответственно резким сокращением доходов от платных услуг учреждений дополнительного образования. Размер средней заработной платы работников учреждений культуры в связи с пандемией также сохранился на уровне прошлого года. Средняя заработная плата физкультурных работников в 2020 году составила 22 207,29 руб., что на 63,23 руб. больше чем в 2019 году (в 2019 – 22144,06 руб.). |
| 1.4.2 | В рамках социального партнёрства – заключение соглашений между Администрацией города, профсоюзом и работодателями (включение пункта повышения уровня оплаты труда работникам не менее чем коэффициент инфляции в текущем году) | - | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УСПН») | - | - | Повышение уровня доходов населения | В городе Пятигорске заключено и действует Соглашение между администрацией города Пятигорска, ТО «Пятигорская городская Ассоциация профсоюзов» и Союзом работодателей СК «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2019-2021 годы. Согласно п. 2.25 Соглашения «работодатели принимают меры по повышению уровня реального содержания заработной платы работников путем ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже уровня инфляции». |
|  | Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Развитие образования |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовате-льных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | 2019 – 71,1 2020 – 72,3 2021 – 73,9 | - | 2020 – 66,5 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-дениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципа-льных общеобразовате-льных учреждениях (%) | 2019 – 17,6 2020 – 17,5 2021 – 17,4 | - | 2020 – 19,7 |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-право-вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%) | 2019 –81,8 2020 –83,5 2021 –86,0 | - | 2020 – 79,0 |
|  |  |  |  | Число детей, студентов, охваченных деятельнос-тью детских технопарков, кванториумов и других проектов, напра-вленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естест-веннонаучной и техничес-кой направленностей (нарастающим итогом) (чел.) | 2019 – 4324 2020 – 4700 2021 – 4850 | - | 2020 – 1901 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие системы общего и дополнительного образования, обеспечивающей всех детей до 18 лет высококачественными услугами и программами дополнительного образования | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – МП «Развитие образования) | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет», «Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования, в том числе, общего образования и дополнительного образования», «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» и показателей «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам», «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений», «Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге», «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня», «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-право-вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году была обеспечена деятельность 39 муниципальных и 1 негосударственного ДОУ. Дошкольные учреждения посещали 8996 детей, в т. ч. МДОУ – 8862 чел., негосударственное ДОУ – 134 чел. Для обеспечения доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет функционируют 82 группы для детей раннего возраста, которые посещает 1100 детей. Применяются вариативные формы, такие как консультационные пункты, логопункты, на базе МБДОУ №24 «Звездочка» открыта группа семейного воспитания. Обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 21 787 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Пятигорска и 334 обучающихся в Частных общеобразовательных учреждениях «Геула» и «Дебют-Уни». Образование вне организации в форме семейного образования получают 53 человека и 4 в форме самообразования. Удельный вес общеобразовательных организаци (далее – ОУ), реализующих модели профильного обучения, составляет 21,4%. Программа углубленного изучения предметов реализовывается в 9 ОУ с охватом обучающихся 3120 чел. (25% от всех обучающихся 5-11 классов). В рамках реализации регионального проекта «Сетевая школа» с начала нового учебного года 7 ОУ реализуют основные и дополнительные общеобразовательные программы в сетевой форме. В ОУ города Пятигорска обучается 406 детей, имеющих инвалидность и статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 104 ребенка, имеющих заключение врачебной комиссии о необходимости организации обучения на дому, получают образование по комбинированному учебному плану. В 6 ОУ организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 27 обучающихся из числа детей-инвалидов. В 8 ОУ получают интегрированное (инклюзивное) образование 120 детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В двух учреждениях – гимназия № 11 и СОШ №14 для 8 детей-инвалидов представлены услуги тьюторов. В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 10.04.2020 № 139 с 13 апреля в ОУ города началось обучение с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии). В городе Пятигорске осуществляют деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относятся к системе образования и 3 учреждения культуры; Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 году учреждения дополнительного образования города продолжали стабильно развиваться и функционировать, Школьники Пятигорска участвовали в мероприятиях патриотической направленности, проводимых Центром военно-патриотического воспитания, в т. ч. военно-спортивные игры «Орленок», «Зарничка», «Зарница», «Огневой вал», «Патриот», Героическая поверка, традиционное восхождение на г. Бештау, уроки мужества, посвященные знаменательным событиям, выставка батальной миниатюры «Арсенал». Уникальным учреждением дополнительного образования детей является детский оздоровительно - образовательный центр «Дамхурц», где юные жители Пятигорска и многих регионов РФ могут с пользой провести время, набираясь сил для будущего учебного года. Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера - открытая динамично развивающаяся образовательная система. Большинство мероприятий Центра имеют богатую историю, хорошо известны не только в городе, но и за его пределами. С 1990 г. Центр реализует авторскую программу «КМВ – моя малая Родина», в рамках которой проводятся краеведческие олимпиады, конкурсы, викторины и традиционная городская краеведческая конференция, по итогам которой ежегодно издается сборник «С любовью к малой Родине». Яркими достижениями воспитанников Центра стали призовые места во Всероссийской конференции при Государственной Думе РФ, в краевых соревнованиях по ракетомодельному спорту среди обучающихся. В учреждении созданы условия для освоения дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. Целевые значения - индикатора «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет» - достигнуты (план - 93,8%. факт – 95,6%), - индикатора «Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска качеством образования», в том числе дошкольного образования – достигнуты (план – 72%, факт – 85,5%), общего образования – достигнуты (план – 75%, факт – 85,5%), дополнительного образования» - достигнуты (план – 82%, факт – 85,5%), - индикатора «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - достигнуты (план – 1,22 тыс. чел., факт – 5 тыс. чел.), - показателя «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам» - достигнуты (план – 99,2%, факт – 99,9%), - показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений» - не достигнуты (план – 91,9%, факт – 85,6%), в связи с тем, что в общеобразовательных организациях в 2020 г. наблюдался кадровый отток педагогов пенсионного возраста. Молодые специалисты, приступающие к работе, имеют образование по программе «Бакалавриат», продолжая обучение в Магистратуре, - показателя «Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге» - достигнуты (план – 43,7%, факт – 100%), - показателя «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» - достигнуты (план – 28,1%, факт – 34,99%), - показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» - не достигнуты (план – 83,5%, факт – 79,0). Снижение показателя обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, вынужденной работой учреждений дополнительного образования в дистанционном режиме в течение длительного периода. |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Строительство детского сада-яслей на 220 мест (ст. Константиновская) | МП «Развитие образования» | МУ «УО», МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2020 году. Введен в эксплуатацию детский сад-ясли на 220 мест | Объект капитального строительства «Детский сад – ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая» введен в эксплуатацию. |
| 2.1.1.2 | Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» и приспособлению для дальнейшего использования объекта культурного наследия (памятник истории и культуры) «Здание СШ № 11» | МП «Развитие образования» | МУ «УО», МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2021 году. Произведена реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» | В 2020 году выполнены реставрационные работы по устройству фасада, вентиляция, водопровод и канализация, отопление, утилизация строительного мусора, реставрационные работы по устройству забора по пр. Кирова и др. Завершение реализации проекта «Реконструкция с элементами реставрации здания МОУ «Гимназия № 11» запланировано в 2021 г. |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по укреплению и развитию материальной базы образовательных учреждений, отвечающей современным требованиям и стандартам | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций», «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций», «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», «Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского Федерального округа» на период до 2025 года в 2020 году завершилось строительство «Детский сад - ясли на 220 мест, ст. Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая». Функциональное назначение - дошкольная образовательная организация (ДОО) общего типа с включением групп младенческого (ясельного) возраста. Постановлением администрации г. Пятигорска Ставропольского края от 18.12.2020 г № 4252 создано учреждение «Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 «Ромашка». В рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края регионального проекта «Современная школа» с мая 2019 года осуществляется реконструкция здания МОУ гимназия № 11 по пр. Кирова, 83, и приспособление для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры). Окончание работ запланировано в 2021 г. Открытие нового здания гимназии позволит разгрузить школы в центре города, сократить количество детей, обучающихся во второй смене, в двух микрорайонах. Целевые значения показателей: - «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций» - не достигнуты (план – 2.5%, факт – 7,8%), в аварийном состоянии находятся здания МБДОУ д/с №17 «Золотой ключик», МБДОУ д/с №30 «Белочка» и МБДОУ д/с №47 «Золотой петушок», - «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций» - не достигнуты (план – 3.3%, факт – 10,7%), в аварийном состоянии находятся здания МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 21 и МБОУ СОШ № 2, - «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» - не достигнуты (план – 83%, факт – 82%), в связи с интенсивным строительством жилья в отдельных микрорайонах г. Пятигорска (Новопятигорск-Скачки, Верхний Горячеводск, Центр), маленькой проектной мощностью старых зданий учреждений микрорайона «Центр», притоком населения из других территорий, с каждым годом увеличивается количество обучающихся в школах; - «Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» - достигнуты (план – 73%, факт – 74.2%). |
| 2.1.3 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошко-льных образовательных учреждений», «Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге», «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений», «Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге», «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект "Учитель будущего" в рамках Национального проекта "Образование")», «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект "Учитель будущего" в рамках Национального проекта "Образование")» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | Повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города. Создан банк данных (АИС) о повышении квалификации педагогов, позволяющий проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений города-курорта Пятигорска. За 2020 г. процедуру аттестации прошли 186 педагогов дошкольных образовательных учреждений и 148 педагогов общеобразовательных учреждений. В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе за 2020 г. прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 449 работников дошкольных образовательных учреждений и 929 работников общеобразовательных учреждений города. В течение 2020 года педагоги ДОУ Пятигорска принимали активное участие в профессиональных конкурсах, в т. ч. в муниципальном и краевом этапах Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России - 2020». Педагоги общеобразовательных школ Пятигорска активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства, в т. ч. муниципальном и краевом этапах конкурса «Учитель года -2020», Всероссийском конкурсе педагогического мастерства «Воспитать человека, Всероссийском профессиональном конкурсе «Учитель будущего», занимая призовые места на муниципальном и краевом уровне. Целевые значения показателей: - «Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» достигнуты (план - 54,1%, факт -58,4%), - «Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге» достигнуты (план – 26,9%, факт – 100%), - «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений» - не достигнуты (план – 91,9%, факт – 85,6%), в связи с тем, что в общеобразовательных организациях в 2020 г. наблюдался кадровый отток педагогов пенсионного возраста, молодые специалисты, приступающие к работе, имеют образование по программе «Бакалавриат», продолжая обучение в Магистратуре, - «Доля педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге» - достигнуты (план – 43,7%, факт – 100%), - «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект "Учитель будущего" в рамках Национального проекта "Образование")» достигнуты (план – 10,0%, факт – 15,4%), - «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект "Учитель будущего" в рамках Национального проекта "Образование")» не достигнуты (план – 1%, факт – 0%). В 2020 году независимую оценку профессиональной квалификации педагогические работники не проходили в связи с тем, что на территории Ставропольского края не создан Центр проведения независимой оценки. |
| 2.1.4 | Развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании и индустрии дополнительного образования для всех возрастных групп | ВБ | ЧИ | - | - | Достижение целевых значений показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-право-вой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образования» в 2020 году в городе Пятигорске в числе пилотных территорий края начато внедрение целевой модели дополнительного образования детей. Создана информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края», обеспечивающая доступ к современным общеобразовательным программам дополнительного образования в организациях всех форм собственности. Информация о внедрении новой целевой модели дополнительного образования и работе в ИС «Навигатор дополнительного образования Ставропольского края» доведена до руководителей организаций дополнительного образования города Пятигорска всех организационно-правовых форм и форм собственности на совещании в администрации города Пятигорска. Целевое значение показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» не достигнуто (план – 83,5%, факт – 79,0%). Снижение показателя обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году, вынужденной работой учреждений дополнительного образования в дистанционном режиме в течение длительного периода. |
| 2.1.5 | Реализация системы мер по выявлению и поддержке талантливой молодёжи в муниципальном образовании | МП «Развитие образования», муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – МП «Молодежная политика») | МУ «УО», Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска (далее – Отдел по делам молодежи) | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования»; «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии. Достижение целевых значений индикатора «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска» и показателей «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска», «Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», обучающимися на территории города-курорта Пятигорска» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | В целях расширения исторических знаний, выявления и поощрения талантливых детей, поддержки и развития познавательных интересов учащихся в 2020 проведен муниципальный этап краевой олимпиады для младших школьников, посвященной Году памяти и славы, в котором приняли участие более 600 школьников, победителями и призерами стали 7 участников. В краевой комплексной олимпиаде 4-х классов «Старт» приняли участие 300 учащихся, из них 90 вышли в финал, призерами краевого этапа стали 6 учащихся. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020 году приняли участие 217 школьников, из них победителями и призерами стали 67 чел. (31%). Заключительный этап олимпиады в 2020 году не состоялся в связи с пандемией. Анализ участия пятигорских школьников 5-11 классов в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах за 3 года показывает устойчивую динамику роста. Общее количество участников достигло 9 300 чел. (76% от общего числа детей данного возраста), превысив уровень 2017 г. почти на 1300 чел. Мониторинг вовлечения детей в конкурсы творческой и спортивной направленности показывает, что за 3 последних года число участников творческих конкурсов и спортивных соревнований увеличилось на 1200 чел., доля победителей выросла на 6% и составила 30% от общего количества участников. В течение 2020 года в городе-курорте Пятигорске проведено 353 мероприятия по реализации молодежной политики, общий охват участников составил 28 188 человек. В отчетном периоде также проведено 24 мероприятиях, в области развития художественного творчества молодежи, включая 3 финансируемых мероприятия: конкурс «Лидер», игра Пятигорской открытой лиги КВН, игра Пятигорской Юниор-лиги КВН, общих охват участников - 2695 человек. Целевые значения показателей: - «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования» - достигнуты (план - 82,4%, факт - 85,6%), - «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» - достигнуты (план - 28,1%, факт - 34,99%), Целевые значения: - индикатора «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска» - достигнуты (план - 52%, факт – 59%), и показателей: - «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска» - достигнуты (план – 2500 чел., факт – 2695 чел.), - «Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», обучающимися на территории города-курорта Пятигорска» - не достигнуты в связи с тем, что в 2020 году в рамках форума отменен грантовый конкурс для юридических лиц, а также в связи с проведением форума в онлайн формате (участие в мероприятии с проектами не являлось обязательным условием) (план – 120 ед., факт – 21 ед.). |
| 2.1.6 | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся с использованием форм сетевого взаимодействия | МП «Развитие образования», МП «Молодежная политика» | МУ «УО», Отдел по делам молодежи | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» и показателей «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект "Успех каждого ребенка")», «Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование")» МП «Развитие образования». Достижение целевых значений показателя «Численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | С 2020 года в рамках мероприятий Дорожной карты по организации работы со школьниками в рамках проекта «Академический (научно-технологический) класс» (на 2020-2021 учебный год) СКФУ 386 обучающихся 9-10 классов МБОУ СОШ №3 им. А.С.Пушкина, МБОУ СОШ №23 и МБОУ СОШ №29 «Гармония» обучаются по программе «Инженерный класс». МБОУ СОШ №12 имеет статус участника Всероссийского проекта «Сетевая Лаборатория РоботоЛАБ» Лаборатории Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ. Реализация проекта направлена на формирование единого информационно-коммуникационного пространства для профориентации учащихся и развития их компетенций в области системной инженерии, научно-технического творчества, робототехники, медиатворчества, программирования, проектной деятельности, и осуществляется при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Лаборатории Интеллектуальных Технологий «ЛИНТЕХ», резидента научно-технологического инновационного центра «СКОЛКОВО», рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ). В проекте участвуют 30 учеников школы. МБОУ СОШ №12 также является ассоциированной школой ЮНЕСКО и успешно реализует международный сетевой проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 600 обучающихся являются делегатами «Пятигорской юниорской Модели ООН». В целях создания муниципальной системы профессиональной ориентации обучающихся, содействия в становлении профессионального самоопределения, формировании и развитии определенных профориентационных компетенций, в 2020 году: - более 4500 учащихся ОУ просмотрели открытые уроки на портале «Проектория», ставшие целенаправленным ресурсом Министерства просвещения РФ по реализации возможностей, представляемых ФГОС по оказанию помощи подростку по проектированию и сопровождению его образовательно-профессионального маршрута. - победитель конкурса историй о Великой Отечественной войне на портале «ПроеКТОрия» ученица школы №22 А. Астахова стала участником всероссийского урока «Моя профессия- моя история». - в декабре 2020 года завершился Проект по профориентации «Билет в будущее». 4013 обучающихся города Пятигорска зарегистрировались на платформе, из них онлайн диагностику профессиональных предпочтений прошли 3486 обучающихся; в том числе в практических мероприятиях на площадках техникумов, колледжей и ВУЗов Ставропольского края приняли участие 1405 учащихся города. В рамках проекта проведены профессиональные практикумы начинающего и продвинутого уровня по 54 компетенциям. По состоянию на конец 2020 г. в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» целевая модель цифровой образовательной среды внедрена в 11 общеобразовательных организациях города (39,3% от общего количества). Образовательные учреждения оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием, позволяющими обеспечить доступ обучающихся, сотрудников и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре. Всего реализация целевой модели ЦОС в г. Пятигорске до 2023 г. охватит 16 общеобразовательных учреждений. Целевые значения - индикатора «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» - достигнуты (план – 1,22 тыс. чел., факт – 5,0 тыс. чел.), - показателя «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциями результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка»)» - достигнуты (план – 4,1 тыс. чел., факт – 4.8 тыс. чел.), - показателя «Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» - достигнуты (план – 10,0%, факт – 39,29%), - показателя «Численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска» - достигнуты (план – 700 чел., факт – 719 чел.). |
| 2.1.7 | Создание детского технопарка, центра молодежного инновационного творчества | - | МУ «УО» | - | - | Увеличение числа детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | В г. Пятигорске создан и осуществляет деятельность Центр молодежного инновационного творчества «HI-Tech Импульс». В связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса и частичным переходом на дистанционный формат работы количество детей, охваченных деятельностью Центра, в 2020 г. снизилось по сравнению с 2019 г. на 2423 чел. и составило 1901 чел. На базе Пятигорского филиала РГСУ организована площадка новой эффективной модели дополнительного образования детей естественнонаучной и технической направленности - Детского Технопарка равных возможностей РГСУ. В рамках Детского Технопарка равных возможностей в отчетном году прошли ознакомительные мастер-классы 711 школьников 6-11 классов. |
| 2.2 | Задача 2.2. Формирование здорового образа жизни |  |  | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (%) | 2019 – 42,0 2020 – 44,0 2021 – 46,0 | - | 2020 – 51,3 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание спортивной инфраструктуры, обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – МП «Развитие физической культуры и спорта») | МУ «ФКС», УГС, ЧИ | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет», и показателей «Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города», «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» МП «Развитие физической культуры и спорта» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» в 2020 году введен в эксплуатацию спортивный объект - МБУ СШОР №2 (отделение бокса), успешно продолжает работу СОШ №31 со спортивным уклоном на 500 мест со спортивной базой, состоящей из 3 залов (универсального-игрового, художественной гимнастики, борьбы и фехтования) и 25 метрового плавательного бассейна. Целевые значения - индикатора «Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» - достигнуты (план – 44,1%, факт – 51,3%), - показателя «Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города» - достигнуты (план – 91%, факт – 99,8%), - показателя «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» - достигнуты (план – 35,1%, факт – 35,1%). |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 | МП «Развитие физической культуры и спорта» | УГС, МУ «ФКС» | - | - | Реализация в 2020 году. Произведена реконструкция детско-юношес-кой спортивной школы олимпийского резерва №2 | Произведена реконструкция детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2. Введен в эксплуатацию спортивный объект - МБУ СШОР №2 (отделение бокса). |
| 2.2.2 | Подготовка спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях национального и мирового уровней | МП «Развитие физической культуры и спорта» | МУ «ФКС» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, СевероКавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города», «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» МП «Развитие физической культуры и спорта» по годам этапа реализации стратегии | В г. Пятигорске действуют 7 спортивных школ, осуществляющих свою деятельность по федеральным стандартам спортивной подготовки. Результатом работы является подготовка спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях национального и мирового уровней. В 2020 г. на международных соревнованиях спортсменка по фехтованию Ляхова Анна стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниоров до 21 года в г. Маалоте (Израиль). На Всероссийском уровне наибольших успехов достигли спортсмены: - по легкой атлетике - Шапран Никита (толкание ядра), победитель Первенства России по легкой атлетике, юноши и девушки до 18 лет; Кукушев Артем (прыжки в высоту), победитель Первенства России по легкой атлетике «Чемпионы для России»; Иванова Элина, 6 место в Чемпионате и первенстве России по спортивной ходьбе; Алахвердов Андрей, 3 место Кубка России по горному бегу; - по волейболу - Подгорная Екатерина, 3 место в Первенстве России по волейболу среди юношей и девушек Морозов Александр, 2 место в Первенстве России по волейболу среди юношей и девушек; - по греко-римской борьбе - Задорожный Константин, Агамирян Ашот, серебряные призеры Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти Д. Тимофеева; - по плаванию - Колесников Алексей, призер первенства России по плаванию среди юношей и девушек. Целевые значения показателей: - «Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города» - достигнуты (план – 20,2 %, факт – 21,2%), - «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» - достигнуты (план – 5,86%, факт – 5,86%). |
| 2.3 | Задача 2.3. Формирование условий для реализации культурного потенциала |  |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарас-тающим итогом) (ед.) | 2019 – 0 2020 – 1 2021 – 2 | - | 2020 – 2 |
|  |  |  |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (ед.) | 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 2 | - | 2020 – 2 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания населения | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – МП «Сохранение и развитие культуры») | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество пользователей библиотек», «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу», «Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет средств субсидии на создание модельных библиотек муниципальных образований Ставропольского края создана модельная библиотека на базе ЦГБ им. М. Горького МБУК ЦБС (произведено переоборудование по модельному стандарту, направленному на повышение качества предоставляемого библиотечно-информационного обслуживания). Осуществлялось библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска, за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило 56,9 тыс. чел., общая книговыдача - более 980 тыс. экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений - 394 тыс. чел. Целевые значения показателей: - «Количество пользователей библиотек» - достигнуты (план - 32,12 тыс. чел., факт -56,93 тыс. чел.), - «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» - достигнуты (план – 7,5 тыс. чел., факт – 8,2 тыс. чел.), - «Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных» - достигнуты (план – 42 тыс. чел., факт – 71 тыс. чел.). |
| 2.3.2 | Разработка комплекса мероприятий по дополнительному выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Сохранение объектов культурного наследия Достижение целевых значений индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» и показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В течение года проведена работа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия: - проведена 1 историко-культурная экспертиза выявленного объекта культурного наследия «Мемориал Победы», 1941 - 1945 гг.; - разработан проект предмета охраны и границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Р.Р.Лейцингера, одного из организаторов Горного общества, нач. XX в.»; - проведены работы по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных (Ресторан «Провал», Особняк 1910, Пятигорский (главный) бульвар); - проведено 15 культурно-массовых мероприятий у памятников истории в целях их популяризации; - проведена экспертиза сметной стоимости объектов воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ: «Мемориал победы», панно «Мы победили», «Мемориал Воинского кладбища», «Музей боевой славы», Памятник войнам 511 добровольческого кавалерийского полка, сооружение-фонтан «Чаша слез». Целевые значения - индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» - достигнуты (план - 16,8%, факт -16,8%), - показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры» - достигнуты (план - 56%, факт -56,1 %). |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Елизаветинская (Академическая) Галерея» | ВБ | ЧИ | - | - | Сохранен объект культурного наследия федерального значения «Елизаветинская (Академическая) Галерея» | Разрешение на реконструкцию Академической галереи выдано в 2018 году. Стоимость инвестиционного проекта составляет 55,0 млн. руб., инициатор проекта - ООО «ВИК-СК». Окончание реконструкции галереи с сохранением элементов архитектуры культурного наследия запланировано на 4 кв. 2021 года. |
| 2.3.3 | Развитие межрегиональных, всероссийских и Международных культурных связей; проведение общественно значимых мероприятий: фестивалей, конкурсов | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» и показателя «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году в городе-курорте Пятигорске организованы и проведены общественно-значимые культурно-массовые мероприятия с участием жителей и гостей города: - всероссийский фестиваль «Нам школа в жизнь открыла двери», посвящённый 107-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Михалкова, - благотворительный марафон «Большое сердце», - мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, - Всероссийский фестиваль граффити, посвященный Дню России, - ежегодная всероссийская акция «Ночь кино-2020», - программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера», - цикл мероприятий в рамках празднования Дня города, - Юбилейный XX Международный Фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Феродиз», - Всероссийский фестиваль-конкурс «Лермонтовские сезоны-2020», - мероприятия, посвященные Дню народного единства, - краеведческий форум «Неизвестный Пятигорск» в рамках Года памяти и славы. Целевые значения - индикатора «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» - достигнуты (план – 66.5 тыс. чел., факт – 70 тыс. чел.), - показателя «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» - достигнуты (план – 26 ед., факт – 26 ед.). |
| 2.3.4 | Приобретение для учреждений и организаций культуры и творческих коллективов свето- и звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования, музыкальных инструментов | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году современное оборудование получили 2 организации культуры при реализации проектов: - создание модельной библиотеки на базе библиотеки им. Горького МБУК ЦБС, - создание виртуального концертного зала на базе МБУДО ДХШ. Целевое значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» достигнуто (план – 2 ед., факт – 2 ед.). |
| 2.3.5 | Создание музеев и оснащение их автоматизированными информационными системами учета и ведения каталогов, обеспечение доступа населения к электронным музейным фондам и экспозициям | - | МУ «УК» |  |  | Достижение целевых значений показателя «Количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия - Моя история» в г. Пятигорске» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году в городе-курорте Пятигорске открыт исторический парк «Россия - Моя история». Открытие музея было приурочено к празднованию 240-летия города, ряд экспозиций посвящен истории Ставропольского края и курортам региона КМВ. В историческом парке представлены все новейшие формы информационных носителей, материалы в музее систематизированы с помощью последних мультимедийных технологий. Информация представлена по 4 разделам: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945», «Россия - моя история. 1945 - по настоящее время». Музей оснащен самым большим в стране интерактивным светодиодным напольным экраном площадью 300 м² и концертным залом на 600 мест. Всего в музее использовано около 1000 единиц мультимедийной техники. Целевое значение показателя «Количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия - Моя история» в г. Пятигорске» достигнуто (план – 26 тыс. чел., факт - 42 тыс. чел.). |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5.1 | Музейно-выставочный комплекс «Моя Россия» | ВБ | МУ «УК» | - | - | Реализация в 2020 году. Введен в эксплуатацию музейно-выста-вочный комплекс «Моя Россия» | В 2020 году введен в эксплуатацию музейно-выставочный комплекс «Моя Россия». |
| 2.3.6 | Внедрение цифровых технологий в сферу услуг, предоставляемых учреждениями культуры, распространение новых информационных продуктов, в том числе формирование виртуального пространства, обеспечивающего массовое вовлечение населения в культурную жизнь, трансляции проходящих мероприятий региональным телевидением, использование интернет-ресурсов, СМИ | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу», «Количество созданных виртуальных концертных залов» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Культура», за счет средств субсидии на создание одного из 500 виртуальных концертных залов в России, создан виртуальный концертный зал, что позволило жителям и гостям КМВ получить возможность приобщаться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства, присутствовать на концертах известных российских и международных музыкальных коллективов, солистов в режиме онлайн, посещать концертные и театральные площадки мирового уровня, не выезжая за пределы города. Целевые значения показателей: - «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» - достигнуты (план – 7,5 тыс. чел., факт – 8,2 тыс. чел.), - «Количество созданных виртуальных концертных залов» - достигнуты (план – 1 ед., факт – 1 ед.). |
| 2.3.7 | Развитие инфраструктуры отрасли (создание модельных библиотечных и культурно-досуговых учреждений, реконструкция культурно-досуговых организаций клубного типа) | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Создание модельных библиотек» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | Создана одна модельная библиотека. Предоставленная в рамках реализации национального проекта «Культура», субсидия на создание модельных библиотек муниципальных образований Ставропольского края позволила переоборудовать ЦГБ им. М. Горького по модельному стандарту, направленному на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания. Целевое значение показателя «Создание модельных библиотек» достигнуто (план – 1 шт., факт – 1 шт.). |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7.1. | Реконструкция кинотеатра «Другар» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2021 году. Произведена реконструкция кинотеатра «Другар» | Произведена реконструкция кинотеатра «Другар». Кинотеатр введен в эксплуатацию в 2020 г. |
| 2.3.8 | Создание условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия, формирования межкультурной толерантности и позитивного, дружелюбного отношения к представителям разных наций и этносов | муниципальная программа города-курорта Пятигорска МП «Безопасный Пятигорск» (далее – МП «Безопасный Пятигорск») | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УОБ»), МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год)» и показателей «Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия», «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске», «Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска», «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)» МП «Безопасный Пятигорск» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году в рамках реализации МП «Безопасный Пятигорск» состоялось 2 заседания Этнического совета, 4 заседания «Круглого стола» с участием Председателя Думы города Пятигорска и руководителей национально-культурных объединений по вопросам подготовки и проведения совместных мероприятий. В Доме национальных культур состоялось 5 значимых мероприятий, направленных на укрепление дружбы между различными нациями, профилактику терроризма и экстремизма на территории многонационального края с участием самодеятельных коллективов армянской, греческой, дагестанской и польской НКО. Всего в отчетном периоде проведено 20 мероприятий данной тематики. В рамках фестиваля национальных культур, посвященного празднованию 240-летию города Пятигорска, проведены мероприятия по организации национально-культурных подворий. Во всех учебных заведениях высшего и среднего образования проведены встречи, беседы со студентами с участием представителей администрации вуза, национально-культурных объединений города, казачества и духовенства. В период 1-15 декабря 2020 г. проведен городской конкурс рисунков «Символы России» среди учащихся образовательных учреждений, с участием более 200 чел. Проведены мероприятия, направленные на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске: - праздничная программа «Рождественские встречи в Пятигорске», проведенная совместно с Пятигорской и Черкесской Епархией, с участием народных коллективов, вокалистов и хореографических коллективов, и праздничные мероприятия «Широкая Масленица», - концерты #МыРоссия с участием народного сценического казачьего ансамбля «Хуторок», - праздник русской песни в ГДК №1, - юбилейный XX Международный Фестиваль дизайна, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Феродиз» при поддержке Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры», в рамках реализации Национального проекта «Культура», - фотовыставка работ фотографов Ставрополья «Единство в объективе», посвященная многообразию народов и культур, межнациональной дружбе, миру и согласию. Целевые значения - индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год)» - достигнуты (план – 22 %, факт - 26,06 %), и показателей - «Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия» - достигнуты (план – 41 ед., факт – 52 ед.), - «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 1050 чел., факт – 2100 чел.), - «Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска», - достигнуты (план – 10 ед., факт – 28 ед.), - «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)» - достигнуты (план – 206 ед., факт – 210 ед.). |
| 2.4 | Задача 2.4. Развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику |  |  | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деяте-льность (на-растающим итогом) (%) | 2019 – 15,0 2020 – 15,5 2021 – 17,0 | - | 2020 – 16,3 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности | МП «Молодежная политика» | Отдел по делам молодежи | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году проводилась системная работа по развитию добровольческого движения, а также активному участию молодежи Пятигорска в реализации регионального проекта «Социальная активность», федерального проекта «Волонтеры Конституции», Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». В числе мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, организованных и проведенных в 2020 году – молодежные акции «Обними меня», «Валентин соединяет сердца», «Для милых дам!»; акции «Студентам на удачу», «Утро перемен», «Мы вместе. Семья», «Я – против сквернословия», «Суббота донора», челлендж–акция #ЦветыПобеды; мастер-классы «Всемирный урок по оказанию первой помощи» для жителей и гостей города, «Социализация личности и ее социальный статус»; турнир по пейнтболу; открытие мемориального панно «Аллея победителей»; сбор и обработка информации в рамках молодежной патриотической платформы «ВнукиПобеды.Сохраняя память» и др. В 2020 году МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» был закреплен за реализацией волонтерского проекта «Пятигорский Некрополь», в рамках которого проведены акции по благоустройству территории и истории известных пятигорчан, захороненных в Некрополе. Целевое значение показателя «Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска» достигнуто (план – 14 ед., факт – 16 ед.) |
|  | Стратегическая цель 3. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания |  |  | Средняя обеспеченность площадью жилых помещений (кв. м./чел.) | 2019 – 27,8 2020 – 28,3 2021 – 28,4 | - | 2020 – 28,4 |
|  |  |  |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м) | 2019 – 0,0 2020 – 0,0 2021 – 1,97 | - | 2020 – 0,0 |
|  |  |  |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | 2019 – 0,0 2020 – 0,0 2021 – 0,16 | - | 2020 – 0,0 |
|  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) | 2019 – 0,9 2020 – 0,9 2021 – 0,9 | - | 2020 – 3,0 |
|  |  |  |  | Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети (%) | 2019 – 43,5 2020 – 44,5 2021 – 42,8 | - | 2020 – 67,2 |
|  |  |  |  | Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети (%) | 2019 – 73,6 2020 – 73,7 2021 – 71,7 | - | 2020 – 72,7 |
|  |  |  |  | Доля нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей (%) | 2019 – 50,0 2020 – 49,3 2021 – 48,7 | - | 2020 – 44,0 |
|  |  |  |  | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству (шт.) | 2019 – 1 2020 – 1 2021 – 1 | - | 2020 – 6 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка (корректировка) новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования – Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | Администрацией города Пятигорска предусмотрены денежные средства из бюджета города на разработку нового Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска в размере: - 10 000 000 р. в 2021 году, - 15 000 000 р. в 2022 году. |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Изготовление нового Генерального плана города Пятигорска | - | УГС | - | - | Реализация в 2021 году | Изготовление нового Генерального плана города Пятигорска предусмотрено с 2021 г. |
| 3.1.2 | Разработка проектов планировок всех населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования города-курорта Пятигорска и жилых районов города-курорта Пятигорска | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | В 2020 году были утверждены следующие проекты планировок: 1) внесение изменений в проект межевания территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в районе пересечения автомобильной дороги «Подъезд № 1 к городу Пятигорску со стороны поселка Иноземцево» и Бештаугорского шоссе ПК 0 – ПК 8+00»; 2) документация по планировке территории жилого квартала в границах улиц Пальмиро Тольятти, Спортивная, Школьная, Шатило. |
| 3.1.3 | Установление границ населенных пунктов, территориальных зон и постановка их на кадастровый учет | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | После принятия Генерального плана и ПЗЗ сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав городского округа, являющиеся обязательным приложением к Генеральному плану, будут внесены в ЕГРН. |
| 3.1.4 | Формирование концепции развития общественных пространств в городе-курорте Пятигорске и проведение городского конкурса проектов по благоустройству общественных пространств | МП «Формирование СГС» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству» МП «Формирование СГС» по годам этапа реализации стратегии | Для улучшения качества городской среды ежегодно в городе-курорте Пятигорске проводится рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств, основными предпосылками развития общественного пространства при этом становятся потребности людей. В июне 2019 г. в городе Пятигорске проводился опрос жителей по выбору трёх общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, в котором приняли участие более 4,5 тыс. жителей. По результатам проведенного в сентябре 2019 г. голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке, наибольшее количество голосов набрали территории: 1) парк Емануелевский - 16,4 тыс. голосов; 2) сквер «имени Л.Н.Толстого» - 9 тыс. голосов; 3) сквер «Мира - Калинина - 40 лет Октября» - 5,3 тыс. голосов. Работы по благоустройству парка «Емануелевский» выполнены в 2020 году. Площадь благоустройства составила 39 988 кв. м. В период с 24 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. проведен сбор предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, в ходе которого было принято 2 252 предложений. 8 февраля 2020 г. состоялось итоговое рейтинговое голосование по отбору общественных территорий в первоочередном порядке на 2021 г. Наибольшее количество голосов набрали территории: 1) сквер «имени Л.Н.Толстого» - 14,4 тыс. голосов; 2) сквер «Мира-Калинина-40 лет Октября» - 12,9 тыс. голосов; 3) сквер «Лазаревский» - 3,6 тыс. голосов. Целевое значение показателя «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству» достигнуто (план – 1 ед., факт – 1 ед.). |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Благоустройство сквера по ул. Тольятти | МП «Формирование СГС» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация до 2022 года Произведено благоустройство сквера по ул. Тольятти | Реализация проекта предусмотрена до 2022 года. В 2020 году мероприятия по благоустройству сквера не проводились. |
| 3.1.5 | Разработка правил благоустройства и содержание территорий городского округа в соответствии с правилами благоустройства | - | МУ «УГХТС» | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | Правила благоустройства города-курорта Пятигорск разработаны и приняты Решением Думы города Пятигорска от 30.01.2020 № 3-43 РД |
| 3.1.6 | Подготовка материалов для аукционной (конкурсной) продажи недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости | - | Правовое управление администрации города Пятигорска, МУ «УИО» | - | - | Сокращение (ликвидация) недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости | В 2020 году решением Пятигорского городского суда от 27.08.2020 (дело № 2-2352/2020) признано право муниципальной собственности на недвижимое имущество: - объект незавершенного строительства, 8% готовности, площадь застройки 135,2 м²; кадастровый № 26:33:340230:22, по адресу: пос. Свободы, улица Липовая; - объект незавершенного строительства, 8% готовности, площадь застройки 134 м²; кадастровый № 26:33:340230:23, по адресу: пос. Свободы, улица Липовая; - объект незавершенного строительства, 8% готовности, площадь застройки 138,5 м²; кадастровый № 26:33:340230:24, по адресу: пос. Свободы, улица Липовая. Указанные объекты включены в Прогнозный план (программу) приватизации на 2021 год (решение Думы города Пятигорска от 18.02.2021 г. № 3-65 РД). Проводятся мероприятия для проведения торгов. |
| 3.1.7 | Внедрение цифровых платформ вовлечения горожан в решение вопросов городского развития | - | МУ «УГХТС», Отдел автоматизации и информационных технологий | - | - | Создание информационной среды в рамках геоинформационного портала для обсуждения вопросов развития города | В городе Пятигорске реализуются мероприятия регионального проекта «Умные города Ставропольского края», в том числе внедрение цифровой платформы «Умный Пятигорск» и «Платформа обратной связи». На платформе «Умный Пятигорск» активен раздел «Проблемы», куда поступают сообщения о проблемах от граждан города, в основном по вопросам городского развития. Основные темы обращений раздела в 2020 году - вопросы состояния дорог (41,3%), проблемы городского благоустройства (12,7%), вопросы ЖКХ (7,9%), плохое освещение во дворах и на улицах (6,3%). Платформа обратной связи (ПОС) обеспечивает возможность подачи, регистрации и обработки поступивших сообщений от граждан. За 2020 год через модуль поступило 12 обращений по вопросам благоустройства, 34 – по состоянию дорог. |
| 3.1.8 | Создание условий для застройки микрорайона «Западный» | - | МУ «УГХТС» | - | - | Улучшение жилищных условий части населения города-курорта Пятигорска | Земельный участок «Микрорайон «Западный» полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, информация размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска. Осуществляется подбор инвесторов. |
| 3.1.9 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-комму-нального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – МП «Развитие ЖКХ») | МУ «УГХТС», МУ «УИО» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных» МП «Развитие ЖКХ» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 01.04.2019 г. № 126-п, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска планируется расселение 15 аварийных многоквартирных домов. В 2020 г. заключен муниципальный контракт на строительство жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, работы ведутся. Значение показателя «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных» соответствует запланированному на отчетную дату (план – 0 ед., факт – 0 ед.). |
| 3.1.10 | Реализация мероприятий по ликвидации муниципального аварийного жилищного фонда и комплексной реконструкции территорий | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС», МУ «УИО» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» по годам этапа реализации стратегии | При формировании нового Генерального плана будет предусмотрена возможность комплексного использования освободившихся от застройки территорий. Значение индикатора «Доля площади жилищного фонда с высокой степенью износа, расположенного на территории, подлежащей развитию» соответствует запланированному на отчетную дату (план – 100 %, факт – 100%). |
| 3.1.11 | Устранение избыточной навязчивой рекламы | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | За отчетный период в городе Пятигорске выдано 103 предписания о демонтаже рекламных конструкций, 10 из них демонтированы в принудительном порядке, в добровольном – 76. |
| 3.1.12 | Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке до уровня выше среднекраевого, а также развитие безбарьерной среды | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – МП «Социальная поддержка граждан») | МУ «УСПН» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» и показателя «Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения» МП «Социальная поддержка граждан» | В рамках подпрограммы «Доступная среда» МП «Социальная поддержка граждан» в 2020 году средствами доступности оборудовано 2 учреждения сферы образования. В МБДОУ д/с № 34 «Родничок» выполнены расширение и усиление дверных проемов, монтаж дверей ПВХ, установка пандуса, устройство асфальтовых покрытий дорожек и тротуаров, устройство лестниц с покрытием керамической плиткой, монтаж металлической калитки, установка кнопки вызова помощи, установка сантехники для инвалида. Приобретено специализированное оборудование. В МБДОУ д/с № 4 «Солнышко» выполнены: расширение дверных проемов, установка дверей, пробивка дверного проема и установка металлической двери, монтаж уличного крыльца, пандуса, организация доступной среды для МГН в туалетной комнате группового блока. Приобретено специализированное оборудование. Целевые значения: - индикатора «Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» - достигнуты (план – 44,3 %, факт – 46,15%), - показателя «Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения» - достигнуты (план – не менее 1 ед., факт – 2 ед.). |
| 3.2 | Задача 3.2. Сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников (тыс. т) | 2019 – 1,2 2020 – 1,2 2021 – 1,2 | - | 2020 – 1,2 |
|  |  |  |  | Общая площадь зелёных насаждений городских лесов и территорий благоустройства (парки, сады, скверы) (га): | 2019 – 2381 2020 – 2524 2021 – 2524 | - | 2020 – 2537 |
|  |  |  |  | территории благоустройства (парки, сады, скверы) (га) | 2019 – 236 2020 – 236 2021 – 236 | - | 2020 – 244 |
|  |  |  |  | городские леса (га) | 2019 – 2145 2020 – 2288 2021 – 2288 | - | 2020 – 2293 |
|  |  |  |  | Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м /год) | 2019 – 570 2020 – 571 2021 – 576 | - | 2020 – 680,13 |
|  |  |  |  | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих обезвреживанию в общем объеме твердых коммунальных отходов (%) | 2019 – 76,0 2020 – 76,5 2021 – 77,0 | - | 2020 – 78,9 |
|  |  |  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) (га) | 2019 – 0,0 2020 – 0,0 2021 – 0,0 | - | 2020 – 0,0 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по максимальному сохранению природных лесных массивов, парков и использование их в рекреационных целях | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – МП «Экология и охрана окружающей среды») | МУ «УГХТС», Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (далее – МКУ «УпТ») | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество проведенных экологических акций», «Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой», «Количество высаженных деревьев и кустарников», «Количество проведенных субботников» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В целях сохранения и развития зеленой зоны Парка Победы в 2020 году высажено 50 деревьев (клен краснолистный), 1450 кустарников роз. В ходе экологических акций на территории города высажено 693 шт. деревьев и кустарников (521 дерево и 172 кустарника). При проведении общегородского субботника по генеральной очистке территории города-курорта Пятигорска высажено 150 шт. деревьев и кустарников. В отчетном периоде осуществлялись работы по содержанию и ремонту зеленых насаждений, в т. ч. устройство газонов методом гидропосева на площади 3500,00 м2, высадка цветов на площади 14416,7 м2 (938 701 шт.) и тюльпанов на площади 1353 м (294710 шт. луковиц). Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев 7742,51 м3), кошению газонов (5 511 073,00 м2). Целевые значения показателей: - «Количество проведенных экологических акций» - достигнуты (план – 0 ед., факт – 1 ед.), - «Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой», - достигнуты (план – 100%, факт – 100%), - «Количество высаженных деревьев и кустарников» - достигнуты (план – 656 шт., факт – 1500 шт.), - «Количество проведенных субботников» - достигнуты (план –1 ед., факт – 1 ед.). |
| 3.2.2 | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения (проведение Дней экологических знаний, Всемирного Дня окружающей среды и др. мероприятий) | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС», МУ «УО», МКУ «УпТ» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество проведенных экологических акций», «Количество проведенных субботников», «Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В рамках экологической акции «Сохраним природу Ставрополья» с 17 по 24 марта 2020 произведен сбор мусора жителями микрорайона «Новопятигорск-Скачки» и ООО «ГЭК». В течение 2020 года МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера совместно с обучающимися общеобразовательных учреждений города проведено 19 мероприятий в рамках проведения экологической акции «Сохраним природу Ставрополья», в которых приняли участие 3965 детей. В октябре 2020 г. проведен общегородской субботник по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. В связи с Постановлением Губернатора Ставропольского края от 26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края» экологические акции по ликвидации карантинных растений не проводились. Целевые значения показателей: - «Количество проведенных экологических акций» - достигнуты (план – 0 ед., факт – 1 ед.), - «Количество проведенных субботников» - достигнуты (план –1 ед., факт – 1 ед.). Значение показателя «Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений» - соответствует запланированному (план – 0 ед., факт – 0 ед.). |
| 3.2.3 | Разработка комплекса мер ландшафтного планирования зеленых территорий города-курорта Пятигорска, создание новых зеленых зон и улучшение состояния современных зеленых насаждений | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС», УГС | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество высаженных деревьев и кустарников» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В ходе разработки нового Генерального плана и Правил землепользования и застройки будет проведена работа по определению возможностей и мест размещения новых зеленых зон (парков, скверов). Целевое значение показателя «Количество высаженных деревьев и кустарников» достигнуто (план – 656 шт., факт – 1500 шт.). |
| 3.2.4 | Создание эффективной системы обращения с отходами, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок», «Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В городе Пятигорске проходит апробацию новая схема раздельного сбора мусора, для чего в 2020 году в городе Пятигорске региональным оператором ООО «ЖКХ» установлено 123 емкости для раздельного сбора мусора в местах массового пребывания граждан, густонаселенных районах и наиболее посещаемых местах в курортных зонах. Предлагается разделять отходы на два вида: «чистые» стеклянные бутылки, жестяные и алюминиевые банки, ПЭТ-бутылки и другая пластиковая тара, и оставшийся «смешанный» мусор, включающий органическую составляющую и не поддающийся переработке, который необходимо отправлять в обычный мусорный бак. Осуществляется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В отчетном году в городе ликвидировано несанкционированных свалок (строительного мусора) 3 257 м3. Целевое значение показателя «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок» достигнуто (план - 100%, факт – 100%))Значение показателя «Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов» соответствует запланированному в 2020 году (план – 0, факт – 0). |
| 3.3 | Задача 3.3. Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  | Доля пассажиров, перевезенных городским элек-трическим транспортом в общем количестве пассажиров, перевезенных городским общественным транспортом (%) | 2019 – 63,2 2020 – 63,0 2021 – 62,5 | - | 2020 – 70,0 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения города-курорта Пятигорска | ВБ | МУ «УГХТС», ЧИ | - | - | Оптимизация организации дорожного движения в городе | В 2020 году разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД 2020-2035). |
| 3.3.2 | Разработка комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигорска общественным транспортом | - | МУ «УГХТС» | - | - | Обеспечение потребности населения в пассажирских перевозках | В 2020 году проведен сбор коммерческих предложений от подрядных организаций с целью определения возможности финансового обеспечения мероприятий по разработке комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения города-курорта Пятигорска общественным транспортом. |
| 3.3.3 | Создание рациональной транспортной инфраструктуры, с учетом современного и перспективного уровня автомобилизации населения | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности», «Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» и показателей «Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно», «Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно», «Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по годам этапа реализации стратегии | В отчетном году подготовлены материалы и сформирована заявка для включения в подпрограмму «Дорожное хозяйство и транспортная система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной системы» (мероприятие «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске») следующих проектов: - реконструкция автомобильных дорог «Подъезд №1 к городу Пятигорску» и «Бештаугорское шоссе», - строительство транспортной развязки ул. Ермолова – ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска, - реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границ с Предгорным районом и г. Лермонтов. Целевые значения индикаторов: - «Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности» - достигнуты (план – 100%, факт – 100%), и показателя - «Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» - достигнуты (план – 11,58%, факт – 11,58%). Целевое значение индикатора «Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» не достигнуто (план – 0,37%, факт – 0%). Ограниченные возможности автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М» не позволяют сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе – курорте Пятигорске. Значения показателей «Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно» и показателя «Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно» соответствуют запланированным на 2020 год (план – 0, факт – 0). |
| 3.3.4 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения», «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения» и показателей «Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы», «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии», «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы», «Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах» МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по годам этапа реализации стратегии | В 2020 году разработана проектная документация на строительство новой автомобильной дороги по переулку Малиновского. Реализация мероприятия запланирована на 2021 год. Целевые значения индикаторов: - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» - достигнуты (план - 5,97 %, факт – 5,5%), - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения» - достигнуты (план – 9,94%, факт – 12,98%), и показателей - «Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - достигнуты (план – 2,67 км, факт – 10,4 км), - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии» - достигнуты (план – 36,4 %, факт – 35,1%), - «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - достигнуты (план – 241,36 кв. м, факт – 278,7 кв. м). Значения показателей - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения», - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения», - «Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах» - достигнуты (план - 5,97 %, факт – 5,5%) соответствуют запланированным на 2020 год (план – 0, факт – 0). |
| 3.3.5 | Организация парковочного пространства | - | МУ «УГХТС», УГС | - | - | Сокращение транспортного потока и повышение безопасности движения, количество созданных парковочных мест |  |
| 3.3.6 | Мероприятия по развитию и реконструкции трамвайной сети города-курорта Пятигорска | - | МУ «УГХТС», МУП ГЭТ (по согласованию) | - | - | Реконструкция трамвайного пути, 38,7 км, реконструкция трамвайных контактно-кабельных сетей, 10 км, строительство трамвайного пути к микрорайону «Западный» | В 2020 году МУП «Городской электрический транспорт» передан в государственную собственность Ставропольского края в целях его комплексной модернизации. В связи со сменой собственника мероприятия по развитию и реконструкции трамвайной сети не проводились. |