Приложение

Отчет о реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 11.11.2024 г. № 4804), (далее – Программа).

Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом МУ «Управления образования администрации г.Пятигорска» от 29.12.2023 № 1062.

В реализации развития образования участвуют 74 муниципальных образовательных учреждений (2023 г. – 74 учреждения): 39дошкольных, 28 общеобразовательных, 7 учреждений дополнительного образования. Негосударственные образовательные организации: детский сад № 12 «Калинка», ЧОУ СОШ «Геула», ЧОУ Гимназия «Дебют-Уни», ОНО средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ».

Все муниципальные и частные учреждения имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Государственную аккредитацию по реализуемым основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования имеют 28 муниципальных и 2 частные общеобразовательные учреждения - ЧОУ СОШ Геула, ЧОУ Гимназия Дебют-Уни.

Программа включает 5 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска» Программы (далее – Подпрограмма 1) запланировано 1 035 895,24 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 399 310,08 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 454 106,27 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 182 478,90 тыс. руб.

 На исполнение основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы было израсходовано – 1 027 605,54 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 399 310,08 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 453 615,40 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 174 680,06 тыс. руб.

В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 1 были уменьшены на 3 735,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы 1 составило 99,2%.

В системе дошкольного образования в 2024 году обеспечено финансирование на функционирование 40 дошкольных учреждений (далее – ДОУ), из них 39 муниципальных и 1 негосударственное - ДОУ детский сад № 12 «Калинка».

При нормативной наполняемости 8365 мест в 2024 году среднегодовое число воспитанников, получивших услуги дошкольного образования, составило 7610 человек, из них 108 детей посещали негосударственное дошкольное образовательное учреждение (2022 г. – 8673 чел., 2023 г. – 8312 чел.).

 В детских садах организована работа 322 групп общеразвивающей направленности, 22 групп для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В группах общеразвивающей направленности 7105 воспитанников, в группах компенсирующей направленности – 387 человек, в группах комбинированной направленности - 34 ребенка.

Подпрограмма предусматривает комплекс основных мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, в качественном общедоступном дошкольном образовании: обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования.

В рамках основных мероприятий Подпрограммы 1 была проделана следующая работа:

- организована работа 5 федеральных инновационных площадок и 16 городских инновационных площадок;

- осуществлена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей, законных представителей за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях, кассовый расход составил 44 427,37 тыс. руб.;

- осуществлена ежемесячная дополнительная стимулирующая выплата к заработной плате в размере 50% от оклада 32 молодым специалистам дошкольного образования, сумма выплаты составила 759,14 тыс. руб.

- организовано обучение 2-х детей-инвалидов на дому и 58 ребенка-инвалида в дошкольных образовательных организациях;

- проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;

- обеспечено техническое обслуживание регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента воспитанников дошкольных образовательных организаций;

- обеспечено функционирование группы семейного воспитания, которую посещали 8 детей от 1 года до 7 лет.

В дошкольных учреждениях организована работа вариативных форм дошкольного обучения. Работают 30 консультативных пунктов для детей и родителей (законных представителей), которые посещают и не посещают дошкольные учреждения. В 26 логопунктах получают помощь 575 воспитанников.

В течение 2024 г. более 200 воспитателей и специалистов дошкольных учреждений принимали активное участие в различных мероприятиях:

муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России- 2024», где воспитатель МБДОУ № 10 «Хуторок» и воспитатель МБДОУ детского сада № 38 «Журавушка» стали победителями и награждены денежными призами; краевом этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России-2024», в котором воспитатель МБДОУ детского сада № 38 «Журавушка» стала призёром в номинации «Педагогический дебют»; краевом этапе Всероссийского конкурса «Базовые национальные ценности» (победителями и призёрами стали 6 воспитанников из детских садов: № 46 «Мишутка», № 9 «Ласточка», № 14 «Сказка», № 38 «Журавушка»); августовском круглом столе для заместителей заведующих по ВМР, старших воспитателей «Суверенная национальная система образования: проблемы, тенденции и перспективы развития дошкольного образования в г. Пятигорске»; семинаре для заместителей по ВМР и старших воспитателей по организации единого образовательного пространства «детский сад-семья»; в днях руководителей на базе ДОУ № 34(апрель) по теме преемственности детского сада и школы, №1(октябрь) - по коррекции речи у детей с ТНР, № 32 (декабрь) «Игровые технологии в речевом развитии детей». Также проведено 3 заседания школы молодого руководителя ДОУ.

 Кадровое обеспечение дошкольного образования является неотъемлемой частью непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

В 2024 году прошли аттестацию 149 педагогов. Также 401 работник прошел курсы повышения квалификации по актуальным темам: управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации ФГОС, психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО, инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС дошкольного образовании, инклюзивное образование детей с ОВЗ.

Наиболее эффективные инновационные практики учреждения представляют ежегодно на фестивале «Инновация». 26 апреля 2024 года фестиваль городских инновационных площадок «ИннОвация–2024» прошел на базе МБОУ СОШ № 18. На фестивале был представлен лучший инновационный опыт работы образовательных учреждений города. Изданы методические сборники «Панорама инновационных идей».

Возможность продемонстрировать свой педагогический опыт, помочь найти новое в привычном учительском труде призваны конкурсы профессионального мастерства педагогов.

 В январе 2024 года прошел муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». Победители приняли участие в краевом этапе конкурса, в котором воспитатель МБДОУ детского сада № 38 «Журавушка», стала призером (2 место) в номинации «Педагогический дебют».

В декабре 2024 года прошел отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», в котором приняли участие 12 педагогов дошкольного образования.

 В октябре 2024 г. прошел краевой конкурс на лучшую методическую разработку «Работа с обучающимися, проявившими выдающиеся способности». Педагог-психолог МБДОУ № 2 «Кораблик» стала призером краевого этапа конкурса (Диплом II степени).

В целях создания комфортной, безопасной и современной образовательной среды в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях разработан комплекс организационных и профилактических мер по техническому обслуживанию зданий и сооружений объектов образования: проводятся периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также капитальные и текущие ремонты.

На осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений было выделено из бюджета города Пятигорска 6 238,04 тыс.рублей: на проведение ремонта системы отопления в МБДОУ детском саде № 40 «Дружба» и на разработку проектно-сметной документации на ремонт 10 дошкольных образовательных организаций города Пятигорска (МБДОУ детские сады № 5, 8, 9, 30, 34,38, 39, 45, 47, 51).

В 2024 году за счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по текущему ремонту в дошкольных образовательных организациях, в том числе:

- выполнен косметический ремонт групп и прочих помещений, прогулочных площадок ДОУ № 5, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 24, 26, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 46, 48

- произведена замена окон, дверей ДОУ № 4, 14, 16, 23.

- выполнен ремонт газового оборудования ДОУ № 51,

- замена проводки ДОУ № 34;

- ремонт узла учета тепловой энергии ДОУ № 29,

- замена задвижки и шарового крана (узел ГВС) ДОУ № 51.

Подпрограммой 1 запланировано достижение 17 контрольных событий, из них достигнуто в срок 17 контрольных событий.

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, что позволило достичь следующих значений показателей:

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 59,9 % (план – 61 %), показатель не выполнен в связи с тем, что после пандемии многие родители приняли решение перейти на домашнее обучение, а также в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным;

удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 0,7 % (план – 1,37 %) показатель не выполнен, так как на территории города Пятигорска в последнее время не открываются частные детские сады с группами раннего возраста;

охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 19,9 % (план – 21,6 %), показатель не достиг планового значения, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем дети до трех лет по решению родителей не посещают дошкольные учреждения;

численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,0 человек, (план - 11,0 человек),

доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 54,3 % (план – 55,2 %), показатель не выполнен, в связи с уменьшением количества педагогов с высшим образованием в дошкольных организациях за счет выхода на пенсию работников пенсионного возраста;

удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 19,0 % (план – 19,0 %);

доля педагогов, принявших участие в районных, городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 10 % (план – 10 %).

доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций – 25,6 % (план – 25,0 %). В 2023 году специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 10 дошкольных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий организаций и дефектные акты. В Министерство образования сформирована потребность в проведении капитального ремонта зданий дошкольных учреждений на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Только МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» прошло отбор на получение субсидии из бюджета Ставропольского края в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий в 2026 году, в связи с чем значение показателя осталось не измененным по сравнению с 2023 годом.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 3 показателей решения задач, 5 показателей по объективным причинам не достигли плановых значений.

По состоянию на 31.12.2024 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2) составил 1 656 080,25 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 318 063,81 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 1 252 888,90 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 85 127,54 тыс. руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 1 615 394,22 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 307 105,96 тыс. руб.,

за счет средств краевого бюджета – 1 234 814,12 тыс. руб.,

за счет иных источников финансирования – 73 474,14 тыс. руб.

В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 2 были увеличены на 101 941,61 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы 2 составило 98%.

В 2024 году было обеспечено доступность общего образования в 31 общеобразовательном учреждении: 28 муниципальных и 3 негосударственных -ЧОУ СОШ «Геула», ЧОУ Гимназия «ДЕБЮТ-УНИ», ОАНО СОШ «Образование ПЛЮС КМВ».

 Из 28 муниципальных общеобразовательных учреждений:

 2 гимназии (МБОУ гимназия № 4 и МБОУ гимназия № 11),

 2 лицея (МБОУ лицей № 15 и МБОУ лицей № 20),

 5 школ с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова, МБОУ СОШ № 5 им. А.М. Дубинного, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 30), школа с углубленным изучением английского языка – МБОУ СОШ № 12,

школа, в которой реализуются программы спортивной направленности во внеурочное время и в дополнительном образовании, - МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном,

школа, реализующая казачий компонент во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании - МБОУ казачья СОШ № 19,

школа, реализующая программы начального общего образования – МБОУ НОШ № 17.

Школы, расположенные в сельской местности – МБОУ СОШ № 24 (пос. Нижнеподкумский) и МБОУ СОШ № 7 (пос. Константиновская).

В среднем за 2024 год услуги в области общего образования получили 23244 обучающихся.

По состоянию на 31.12.2024 года в общеобразовательных организациях города Пятигорска получали образование 242 ребенка с установленной инвалидностью, 119 детей имеют статус ребенка с ОВЗ и 146 детей с инвалидностью и статусом с ОВЗ.

В 19 общеобразовательных организациях города организовано обучение на дому 101 человек (10 обучающихся с установленной инвалидностью, 80 – дети с ОВЗ и 11 человек по медицинским показаниям), из них 15 детей-инвалидов обучаются с использованием дистанционных образовательных технологий в 4 общеобразовательных организациях города (школы № 3, 14, 19, и лицей 20), на каждого ребенка разработан учебный план и составлено расписание занятий, согласованное с родителем (законным представителем). Обучение детей с ОВЗ в образовательных организациях города Пятигорска осуществляется по адаптированным образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: обучающиеся с задержкой психического развития и обучающиеся с расстройством аутистического спектра; обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В образовательных организациях закуплены специальные учебники и учебные пособия для всех обучающихся с ОВЗ.

Экзаменационная кампания 2024 года в городе Пятигорске прошла без серьезных замечаний.

В 2023-2024 учебном году в 9 классах образовательных организаций города обучалось 2177 детей, из них 6 человек выпускники школы-интернат № 27.

В основные сроки 81 человек получили неудовлетворительные отметки по 3 и более предметам и сдавали экзамены в дополнительный период, который проходил с 3 по 20 сентября.

По итогам проведения ГИА-9 аттестаты об основном общем образовании получили 2166 человек ( из них 6 выпускники школы-интернат № 27), из них 150 выпускников получили аттестат с отличием. 11 человек, не допущенные к ОГЭ в связи с академической задолженностью, аттестаты не получили.

Для участия в ЕГЭ 2024 года зарегистрировано 802 выпускника 11-х классов, из них 9 человек – обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды, 1 человек нуждался в использовании мобильного телефона для неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови; 6 человек не допущены к участию в ЕГЭ; 2 человека проходили ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по состоянию здоровья (один участник ГВЭ по состоянию здоровья не смог принять участие в итоговой аттестации и был отчислен по достижении совершеннолетия); 1 обучающийся проходил ГИА в форме промежуточной аттестации.

Таким образом, всего участниками основного периода ГИА-11 2024 года стали 795 выпускников текущего года.

 188 выпускников текущего года подали заявления на пересдачу одного из предметов ЕГЭ 4 и 5 июля.

Возможность пересдать в том же году один из предметов по своему выбору и использовать этот результат при поступлении в вуз появилась у выпускников в 2024 году впервые. С инициативой предоставить им такую возможность выступил Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов.

Заявления о пересдаче были поданы по всем предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ.

В пересдаче приняли участие 178 человек.

131 человек (73,6%) повысил свой балл;

21 человек (11,8%) результат не изменил;

26 человек (14,6%) написали работу хуже, чем в основной период.

Аттестаты о среднем общем образовании получили 788 выпускников 11-х классов, из них 59 человек получили аттестат с отличием красного цвета и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» I степени и 53 человека получили аттестат с отличием сине-голубого цвета и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» II степени. Золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 32 выпускника, 28 человек – серебряной.

По итогам основного периода ЕГЭ (включая и возможность пересдачи 4-5 июля) 7 человек не преодолели минимальный порог по обязательным для получения аттестата предметам: 5 человек по математике, 2 человека и по математике, и по русскому языку. Эти выпускники приняли участие в ЕГЭ в дополнительные сентябрьские сроки (4, 9 и 23 сентября) и пятеро из них снова не прошли ГИА.

Таким образом с учетом дополнительного этапа 12 человек не получили аттестат о среднем общем образовании.

В рамках основных мероприятий Подпрограммы 2 были проведены следующие мероприятия:

- организована работа 3 федеральных инновационных площадок и 19 городских инновационных площадок на базе школ города;

выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 698 педагогическим работникам из них 75 за 2 класса.

- проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;

осуществлена ежемесячная дополнительная стимулирующая выплата к заработной плате в размере 50% от оклада 87 молодым специалистам дошкольного образования, сумма выплаты составила 2 692,80 тыс. руб.

прошли аттестацию 149 педагогов, на первую и высшую квалификационные категории прошел 131 педагог ОУ. Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 108 педагогов (приказы образовательных учреждений).

Также курсы повышения квалификации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми прошли 11 педагогических работников.

Возможность продемонстрировать свой педагогический опыт, помочь найти новое в привычном учительском труде призваны конкурсы профессионального мастерства педагогов.

Активное участие каждый год принимают педагоги школ города в конкурсе «Учитель года России», по итогам которого в 2024 году в номинации «Педагогический дебют» призёром (2 место) краевого этапа стала учитель информатики МБОУ казачьей СОШ № 19, а 3 место в краевом этапе в номинации «Лучший учитель» заняла учитель математики МБОУ СОШ № 5.

В марте на краевом этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» призёром стал учитель ОПК и ОДНКНР МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном.

В декабре 2024 года на заключительном этапе Всероссийской профессиональной олимпиады «Хранители русского языка», проходившей в г. Туле, участвовал учитель русского языка МБОУ гимназии № 4, который стал победителем и был награжден премией 600 000 рублей.

 Победителями ежегодного Всероссийского конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности стали учитель математики МБОУ СОШ № 5 им. А.М. Дубинного и учитель английского языка МБОУ СОШ № 6. Каждый победитель получил премию в размере 200 000 рублей.

 В краевых дистанционных олимпиадах для учителей географии, информатики и математики команда учителей географии г. Пятигорска получила сертификат участников, а команда учителей математики (замдиректора СОШ № 5 – капитан, учитель СОШ № 5, замдиректора СОШ № 6, СОШ № 12, замдиректора СОШ № 16) и команда учителей информатики (СОШ № 5 – капитан, СОШ № 1, СОШ № 12, СОШ № 7) стали победителями.

В краевом конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья - 2024» 1 место заняла заведующая библиотекой МБОУ гимназии № 4, а директор МБОУ СОШ № 12 заняла 2 место в краевом конкурсе «Директор года Ставрополья».

15 апреля 2024 года подведены итоги Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека». По итогам конкурса в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» 3 место заняла учитель начальных классов МБОУ лицея №20.

В г.Пятигорске ежегодно проводится работа по выявлению одаренных детей посредством интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов.

Наиболее главной и престижной олимпиадой России является всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), основными целями и задачами которой являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний.

В январе – феврале 2024 года проходил третий, региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Участие приняли 185 школьников 9 – 11 классов города Пятигорска по всем 24 предметам. По итогам регионального этапа у Пятигорска 24 победителя и 53 призера из 15 общеобразовательных учреждений.

 Заключительный этап олимпиады проходил в период с 15 марта по 3 мая. Согласно проходным баллам, установленным Министерством просвещения РФ, и квоте, установленной министерством образования Ставропольского края, 5 учащихся 9-11 классов ОУ № 1, 4, 5, 11, 27 г. Пятигорска были направлены от Ставропольского края для участия в заключительном этапе ВсОШ 2024 года по китайскому языку, немецкому языку, обществознанию, физике и ОБЖ. Учащаяся МБОУ СОШ № 1 стала призером заключительного этапа ВсОШ по китайскому языку.

Согласно постановлению администрации города Пятигорска от 11.06.2024 № 2134 «О назначении премий одаренным детям» 5 обучающимся общеобразовательных учреждений № 1, 4, 5, 11, 27 за участие в заключительном этапе была назначена премия Главы города Пятигорска 2024 года в размере 50 тысяч. Призеру заключительного этапа олимпиады по китайскому языку, учащейся МБОУ СОШ № 1 дополнительная премия в 100 тысяч рублей.

6 мая 2024 года на базе Дворца детского творчества состоялась торжественная Церемония награждения победителей, призеров регионального этапа ВсОШ, олимпиад по математике им. Л.Эйлера и астрономии им. П.Я. Струве 2023/2024 учебного года. 80 учащимся-победителям и призерам олимпиад были вручены дипломы министерства образования Ставропольского края. Восемь педагогов из школ № 5, 6, 16, 27, 31, на протяжении 3-х последних лет готовивших победителей, призеров регионального этапа олимпиады, были награждены грамотами управления образования.

 В октябре 2024 года завершился школьный этап всероссийской олимпиады школьников нового 2024/25 учебного года. Участие приняли около 8 тысяч школьников, подано около 11 тысяч заявок. С ноября по декабрь проходил муниципальный этап по всем 24 предметам. Участниками стали около 2 тысяч обучающихся школ города.

С целью поддержки одаренных детей проводятся мероприятия (конкурсы, олимпиады, вручение премии Главы города, церемония вручения золотых и серебряных медалей и т.д., новогодние мероприятия) на которые из бюджета-города Пятигорска было выделено 5 390,59 тыс.рублей, из которых 2 797,59 тыс.рублей были потрачены на проведение новогодних Елок Главы города Пятигорска и закуплены новогодние подарки в количестве 1771 штуки для одарённых детей (5-11 классов), детей инвалидов (5-11 классов), детей, находящихся на лечении в стационаре, воспитанников детского дома и школы-интернат № 27, обучающихся из семей участников специальной военной операции.

 В рамках регионального проекта «Современная школа» в городе Пятигорске начал свою деятельность детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 6, на создание, оснащение и функционирование которого из бюджетов Ставропольского края и города-курорта Пятигорска выделено 46 727 931,51 рублей (из них 21 169 480,99 рублей из бюджета Ставропольского края, 25 554 463, 50 рублей из бюджета города-курорта Пятигорска).

 Также в городе Пятигорске в рамках государственной программы «Развитие образования» на базе МБОУ СОШ № 2 была создана цифровая лаборатория «Точка роста», на которую из краевого бюджета было выделено 2 195,12 тыс рублей, а софинансирование из бюджета города-курорта Пятигорска составило 115,53 тыс.рублей.

**В сентябре нового учебного года в МБОУ казачья СОШ № 19 открылся класс современной робототехники «РОББО».** **Созданные по инициативе и за счет личных средств полномочного представителя президента Российской Федерации Юрия Яковлевича Чайка** инженерные инновационные РОББО классы призваны стимулировать обучение детей инженерным специальностям и робототехнике, помочь в профессиональной ориентации молодежи.

Продолжает работу Центр «Авангард» на базе МБОУ СОШ № 5, юноши 10-х классов г. Пятигорска проходят учебные военные сборы, получают первые навыки по строевой, огневой, тактической, физической подготовке, оказанию первой помощи в условиях боевых действий, РХБЗ, преодолению препятствий.

В течение 2024 года 405 юношей допризывного возраста прошли военные учебные сборы и получили соответствующие документы.

 Для эффективного и комфортного предоставления информационных и коммуникационных услуг, цифровых инструментов объектам обучения с 2019 года по 2024 год в рамках реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 25 из 28 общеобразовательных организаций оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием. В 2024 году оборудование цифровой среды получили школы № 5, 8, 16, 24.

В 2024 году функционировало 30 пришкольных лагерей на базе всех школ и двух учреждений дополнительного образования - МБУ ДО Дворец детского творчества и МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Лейцингера.

Отдыхом в пришкольных лагерях за летний период было охвачено 3659 детей в возрасте от 6,6 до 17 лет. Первоочередное право на получение места в соответствии с Постановлением правительства Ставропольского края №708-п было предоставлено детям, родители которых мобилизованы или являются добровольцами СВО. В прошедшем году 177 таких ребят отдохнуло в пришкольных лагерях.

 Наш уникальный летний загородный лагерь «Дамхурц», традиционно осуществляя свою деятельность в три смены, распахнул свои двери для 330 ребят Полная стоимость путевки в 2024 году составила 42 500 рублей. Для 170 детей стоимость путевки с учетом краевой субвенции составила 31 745, 14 рублей.

 Реализация путевок в загородные организации отдыха и оздоровления детей осуществлялась с возможностью предоставления частичной стоимости оплаты путевки, такую услугу получили 46 детей.

 Для 369 старшеклассников вместе с ГКУ ЦЗН организована трудовая занятость.

 В 2024 году организован летний отдых и занятость особой категории детей, которых мы называем «трудными», состоящих на различных видах учета (82 человека), а также, находящихся в трудной жизненной ситуации (194 человека). Для таких ребят были открыты 7 профильных смен. Постарались сделать так, чтобы все они были в разных микрорайонах города.

Все мероприятия во время летнего оздоровительного отдыха проводились согласно плану работы учреждений с дневным пребыванием детей, а также планом работы учреждений дополнительного образования, учреждений спорта, культуры.

Особое внимание уделялось организации питания в общеобразовательных учреждениях. В 2024 году из федерального и краевого бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях направлено 117 082,56 тыс. рублей, софинансирование на эти цели из муниципального бюджета составило 6 162,24 тыс. рублей.

На организацию бесплатного горячего питания льготной категории учащихся (дети-инвалиды, обучающиеся из малообеспеченных семей, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, чьи родители погибли в местах боевых действий, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей участников специальной военной операции) в 2024 году направлено 10 337,92 тыс. руб.

На организацию бесплатного горячего питания льготной категории учащихся в форме предоставления денежной компенсации направлено 1 136,89 тыс. руб.

Не остались в стороне и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые в 2024 году получали бесплатное двухразовое питание за счет бюджета города-курорта Пятигорска (2 449,94 тыс. рублей), а также обучающиеся из семей участников специальной военной операции, которые получали бесплатное горячее питание (завтраки или обеды) за счет краевого бюджета – 2 455,88 тыс.рублей.

С целью социальной поддержки учащихся начальных классов в 2024 году на приобретение новогодних подарков направлено за счет средств краевого бюджета 9 871,02 тыс. рублей.

В 2024 году город Пятигорск вошел в региональный проект федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и благодаря этой программе был выполнен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2.

В школе провели масштабную модернизацию: заменены инженерные сети и коммуникации, обновлены фасады и кровля, закуплено современное оборудование.

В рамках укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций из бюджета-города Пятигорска было выделено 8 233, 54 тыс. рублей на проведение следующих работ:

- разработку проектно-сметной документации на ремонт 3-х школ города (МБОУ СОШ №21, 28 и 29);

- обследование технического состояния здания, а также разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания плавательного бассейна МБОУ СОШ № 30;

- проведение технической экспертизы по установлению причин просадки основания фундамента здания МБОУ СОШ № 1 М.Ю.Лермонтова, а также на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации;

- проведение технической экспертизы фундамента пищеблока здания МБОУ Константиновская СОШ № 7. Все вышеперечисленные работы были выполнены в срок.

За счет средств, поступающих от оказания платных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, была приобретена ученическая и офисная мебель СОШ № 4, 5, 6, 20, 27, 30, настенные карты с интерактивным описанием в электронном виде СОШ № 16, 22, 28, проекторы в учебные кабинеты СОШ № 5, 7, 30, портативная индукционная система во всех образовательных организациях, оборудование для кабинета ОБЖ СОШ № 12, 19, 20, 21, 31, оборудование для РОББО КЛАССА СОШ № 19.

 Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 0,81 % (план – 0,6 %). Выпускники не преодолели на ЕГЭ по русскому языку и/или математике минимальный для получения атестата о среднем общем образовании порог баллов, установленный Рособрнадзором.;

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 1,0 % (план – 1,1 %), что соответствует запланированному значению;

 доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 89,29 % (план – 89,29 %), что соответствует запланированному значению;

 доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (в рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») – 100 %, что соответствует запланированному значению;

 доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 70 %, что соответствует запланированному значению;

 доля педагогических работников общеобразовательных организаций с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций – 86 % (план – 86,2 %), показатель не достиг результата в связи с уменьшением количества педагогов с высшим образованием в общеобразовательных организациях за счет выхода на пенсию работников пенсионного возраста;

 удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций – 21,8 % (план – 18,1 %), рост связан с привлечением студентов 4, 5 курсов (3%) для работы в общеобразовательных учреждениях;

 доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,5 %, что соответствует запланированному значению;

 доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 40 %, что соответствует запланированному значению;

 доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 10,9 %, что соответствует запланированному значению;

 численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 70%, что соответствует запланированному значению;

 количество советников директоров, реализующих региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 28 человек, что соответствует запланированному значению,

 доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила – 89 %, что соответствует запланированному значению;

 доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила – 28,8%, что соответствует запланированному значению;

 удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 86,6 % (план – 83,6 %);

 доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание – 89 %, что соответствует запланированному значению;

 доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует запланированному значению;

 доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью составила 97,2 % (план – 32,81 %), показатель перевыполнен в связи с организацией разнообразных малозатратных форм досуга в период проведения ЛОК, увеличение количества профильных смен;

 доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций составила 71 % (план – 71 %), показатель выполнен;

 число детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации составило 202 человека (план – 100).

 Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 18 показателей решения задач, 2 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

 Из 63 контрольных событий, запланированных подпрограммой 2 достигнуты в срок 59 контрольных события.

По состоянию на 31.12.2023 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) составил 171 877,11 тыс. рублей, в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 120 874,75 тыс. руб.;

за счет иных источников финансирования – 51 002,36 тыс. руб.

На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 169 086,98 тыс. руб., в том числе:

за счет собственных средств бюджета города – 120 874,75 тыс. руб.,

за счет иных источников финансирования – 48 212,23 тыс. руб.

В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 были увеличены на 5 789,06 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы 3 составило 98,4%.

 В рамках реализации Подпрограммы 3 была обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относится к системе образования и 3 учреждения культуры.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» зачисление на обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Пятигорска, проводится посредством Регионального информационного ресурса «Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края» обеспечивающего свободный доступ к информации о реализуемых в крае дополнительных общеобразовательных программах, организациях, реализующих данные программы, обучающихся,

В 2024 году на обучение по дополнительным образовательным программам посредством Навигатора зачислено 22 734 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Пятигорска.

В рамках реализации мероприятий Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в части внедрения на территории города-курорта Пятигорска системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере.

За отчетный период выдано 532 сертификата финансирования дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет.

Продолжает развиваться юнармейское движение. В образовательных учреждениях города создано 44 отряда с общим охватом 1162 человека.

Благодаря профессионализму и увлеченности педагогов, работников учреждений дополнительного образования, в 2024 году были достигнуты высокие результаты.

Традиционно на высоком уровне в 2024 году прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: военно-спортивные игры, уроки мужества, акции, посвященные знаменательным событиям, выставки, конкурсы, проведены акции, направленные на поддержку участников СВО.

Состоялась традиционная выставка-конкурс батальной миниатюры «Арсенал-2024». Более 150 работ представлено на выставке, авторами которой стали учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.

Проведены военно-спортивные игры, традиционное массовое восхождение молодежи на вершину горы Бештау. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Восхождение собрало 27 команд: школы города Пятигорска, команда молодежной казачьей сотни и центра детско-юношеского туризма им. Р.Р. Лейцингера. В рамках восхождения для 350 участников прошла военно-спортивная игра «Бештау», состоящая из девяти этапов.

С 22 января по 23 февраля проведен месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный героической странице истории родной страны – 80-летию со дня прорыва блокады Ленинграда, в котором приняли участие все обучающиеся города. Воспитанники МБУДО Центра детского туризма, экологии и творчества им. Р.РЛейцингера показали высокие результаты в представлении научно – исследовательских работ.

В период проведения муниципального этапа краевого конкурса-выставки «Таланты XXI века» молодежь города (школьники и учащиеся колледжей) представила на суд жюри собственные разработки в области научно-технического творчества. Участники выступали в пяти номинациях: «Техническое моделирование», «Техническое конструирование», «Научные исследования, эксперимент», «Мультимедийные технологии», «Программирование и вычислительная техника». По итогам краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века» первое место в номинации «Мультимедийные технологии» занял учащийся СОШ 12 с проектом «Сайт библиотеки». Третье место в номинации «Техническое моделирование» заняла воспитанница Центра Лейцингера с проектом «Аэроглиссер с изменяемым вектором тяги».

В г. Армавире прошел ХХVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Четыре четверти пути», посвященный дню рождения В.С. Высоцкого. Пятигорск представил ансамбль «Крокусы» ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера и гимназии №11 под руководством Н. Л. Петровой. Наши ребята достойно представили своё творчество и стали победителями в номинации «Патриотическая песня». Гран-При фестиваля присуждено Владиславу Пожидаеву.

Дворец детского творчества продолжил качественную работу творческих объединений. Воспитанники творческих коллективов в течение года неоднократно становились победителями различных конкурсов в области культуры и искусства.

В соответствии с концепцией развития системы дополнительного образования в Ставропольском крае во всех общеобразовательных учреждениях созданы театральные студии и музеи, которые в настоящее время включены в Федеральный реестр.

 15 октября состоялось официальное открытие реконструированного Лермонтовского музея на базе школы № 1, которому в этом году исполнилось 60 лет. Преобразиться в современное интерактивное пространство стало возможным благодаря грантовому проекту Движения Первых. Ученики школы, участники Движения Первых разработали проект «Литературный интерактивный музей – путь к культурной идентичности и творчеству» и выиграли грант.

Особое внимание уделяется профориентационной работе среди обучающиеся школ города. В 2024 года, обучающиеся посетили ряд городских мероприятий, таких как молочный комбинат (240 чел.), хлебокомбинат (110 чел.), швейную фабрику «Машук» (95чел.). Приняли участие в мастер-классах на базе ПГУ«Школа Права», «Школа юного провизора» (310 чел.), в Дне открытых дверей: в СГПИ г. Железноводска (250 чел.), в Кавминводском энергетическом техникуме (190 чел.), в РЭУ им. Г.В. Плеханова (185 чел); в экскурсии в SVфотостудию «Знакомство с профессией фотограф» (85 чел.). Проведен отбор выпускников 11-х классов для поступления на специализированную образовательную программу «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» в Московский финансово-промышленный университет «Синергия».

 В городе Пятигорске профориентационными мероприятиями в рамках федеральных проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» были охвачены более 2-ух тысяч школьников Пятигорска. В целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профориентацию и достижения результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 6-11 классы участвовали в просмотре онлайн-уроков в количестве 8000 человек.

Проведен косметический ремонт помещений учреждений дополнительного образования. МБУ ДО Дворец детского творчества проведен ремонт фасада, помещений, рекреаций. В МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» выполнена замена полов в беседке, водонагревателей в бане.

Подпрограммой 3 запланировано достижение 20 контрольных событий, из них достигнуто в срок 19 контрольных события.

Все основные мероприятия Подпрограммы 3 реализованы в полном объеме.

Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 3:

 доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 76,75% (план - 75,4%);

 доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы – 50,5 % (план – 50,5 %), что соответствует запланированному значению;

 число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 4,5 тыс. чел. (план – 4,5 тыс. чел.) что соответствует запланированному значению;

 число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 1,8 тыс. чел. (план – 1,8 тыс. чел.), что соответствует запланированному значению;

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 2 (план – не менее 2,45 %), показатель не выполнен в связи с тем, что проекты документов муниципального социального заказа были переданы на проверку экспертам с задержкой, услуга по заключению договоров с родителями заработала только в декабре 2024 года, что привело к небольшому количеству заключенных договоров;

 доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание – 99,7% (план – 66 %), показатель увеличен в связи с функционированием на территории города Пятигорска центра патриотического воспитания "Авангард", ЦВПВМ и созданы первичным отделением Всероссийского движения юнармии на базе общеобразовательных учреждений

 Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 5 показателей решения задачи, 1 показатель – не достигнут.

 На реализацию Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2024 году выделено 64 877,02 тыс. рублей из них 64 228,25 тыс.рублей из краевого бюджета и 648,77 тыс рублей из бюджета города-курорта Пятигорска. Кассовый расход составил 0,00 рублей.

 Мероприятия Подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задачи Подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы образования города-курорта Пятигорска.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы заключен контракт на разработку проектно-сметной документации и получены положительные заключения экспертизы на объект «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея», в т.ч. ПСД, строительство которого начнется в 2025 году.

Также заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных организаций:

«Строительство детского сада на ул.Коллективная»;

«Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка».

В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в срок, завершение работ перенесены на 2025 год.

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 была направлена на достижение следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:

удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 84 % (план – 82,34 %), показатель не достиг планового значения и уменьшился за счет увеличения количества детей в 2024-2025 учебном году, а также в связи с закрытием на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2.

удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 81 % (план – 81 %), что позволило достичь значение показателя.

Мероприятия Подпрограммы 4 выполнены не в полном объеме, из 5 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2024 год – достигнуто в срок 1 контрольное событие, 2 контрольных события выполнены частично, 2 контрольных события не выполнены (1 в связи с секвестированием денежных средств и 1 контрольное событие – в связи с принятием проектно-сметной документации и положительного заключения в декабре 2024 года).

По состоянию на 31.12.2024 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Подпрограмма 5) составил 53 143,42 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета города – 53 143,42 тыс. руб. Кассовое исполнение подпрограммы 5 составило 99,3%.

Мероприятие Подпрограммы 5 выполнено, управленческая и организационная деятельность управления образования - ответственного исполнителя программы развития образования города-курорта Пятигорска, организована.

Также организована работа муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска», которое обслуживает 73 образовательные организации и МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска».

За 2024 год сотрудники МКУ «ЦБО» своевременно приняли к бухгалтерскому учету предоставленные учреждениями документы. В установленные сроки произвели начисление и выплату заработной платы по 3 783 лицевым счетам сотрудников обслуживаемых учреждений и 134 получателям пособия по опеке и попечительству.

За 2024 год качественно и своевременно была сформирована ежеквартальная и годовая бухгалтерская и финансовая отчетность и предоставлена вышестоящей организации в электронных системах.

 Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2024 год.

 Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.

 Информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2024 год.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.

Таким образом, субсидии на выполнение муниципального задания, доведенны до учреждений и исполнены в полном объеме, что позволило достичь следующих значений индикаторов достижения цели программы:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил – 84,9 % (план – 94,9 %), индикатор не достиг планового значения, так как в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием;

удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности составил – 93,52 % (план – 90 %);

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составил – 13,96 % (план – 15,9 %), показатель выполнен так как возможность выбора мест в дошкольных учреждениях для зачисления ребенка по месту жительства для родителя (законного представителя) стала больше;

результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска составил – 44 % (план – 50 %), причиной недостижения планового показателя является высокая педагогическая нагрузка учителей из-за кадрового дефицита, низкая учебная мотивация у обучающихся.;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила – 85,27 % (план – 82 %);

доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных организаций – 73,2 % (план – 56 %).

Основными факторами, повлиявшими на положительный ход реализации Программы (подпрограмм) послужили:

- финансирование Программы в полном объеме;

- согласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- своевременный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы.

Дальнейшую реализацию Программы предлагается продолжить в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2025 год, утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» от 26.12.2024 № 909.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска – начальник

МУ «Управление образования

администрации г.Пятигорска» Н.А.Васютина