## таблица 10
Отчет
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
за 2024 год
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 |  |  |  | 4532.45 | 4892.58 | 4892.58
2 | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 1 |  |  | 298.86 | 288.4 | 288.4
2.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 1 | 1 |  | 298.86 | 288.4 | 288.4
3 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 2 |  |  | 204.82 | 197.65 | 197.65
3.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подготовку молодежи» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 2 | 1 |  | 204.82 | 197.65 | 197.65
4 | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 3 |  |  | 4000.82 | 4377.57 | 4377.57
4.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 3 | 1 |  | 468.37 | 449.99 | 449.99
4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 3 | 2 |  | 3532.45 | 3927.58 | 3927.58
5 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 4 |  |  | 27.94 | 28.95 | 28.95
5.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 4 | 4 | 1 |  | 27.94 | 28.95 | 28.95
Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

## таблица 11
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» | всего | 4927.58 | 4892.58 | 4892.58
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | 234.04 | 234.04 | 234.04
|  | бюджет города | 4693.54 | 4658.54 | 4658.54
|  | иные источники финансирования | - | - | -
2 | Подпрограмма 1 «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» | всего | 298.86 | 288.4 | 288.4
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 298.86 | 288.4 | 288.4
|  | иные источники финансирования | - | - | -
2.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи» | всего | 298.86 | 288.4 | 288.4
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 298.86 | 288.4 | 288.4
|  | иные источники финансирования | - | - | -
3 | Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска | всего | 204.82 | 197.65 | 197.65
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 204.82 | 197.65 | 197.65
|  | иные источники финансирования | - | - | -
3.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подготовку молодежи» | всего | 204.82 | 197.65 | 197.65
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 204.82 | 197.65 | 197.65
|  | иные источники финансирования | - | - | -
4 | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» | всего | 4159.85 | 4377.57 | 4377.57
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | 234.04 | 234.04 | 234.04
|  | бюджет города | 3925.81 | 4143.53 | 4143.53
|  | иные источники финансирования | - | - | -
4.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления» | всего | 466.37 | 449.99 | 449.99
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 466.37 | 449.99 | 449.99
|  | иные источники финансирования | - | - | -
4.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства» | всего | 3963.54 | 3927.58 | 3927.58
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | 234.04 | 234.04 | 234.04
|  | бюджет города | 3729.5 | 3693.54 | 3693.54
|  | иные источники финансирования | - | - | -
5 | Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска» | всего | 30 | 28.95 | 28.95
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 30 | 28.95 | 28.95
|  | иные источники финансирования | - | - | -
5.1. | Основное мероприятие «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи» | всего | 30 | 28.95 | 28.95
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | краевой бюджет | - | - | -
|  | бюджет города | 30 | 28.95 | 28.95
|  | иные источники финансирования | - | - | -
Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

## таблица 13
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному* |  | отчетный год
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
Цель 1 Программы: Содействие формированию в городе-курорте Пятигорске личности молодого человека с активной жизненной позицией посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициатив
1.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального по-тенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | проценты | 5 | 7.5 | 6 | 10.02 | Значение индикатора достижения цели перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
1.1.1. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 4820 | 0 | 6197
1.1.2. | Количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского моодежного форума "Машук", обучающихся на территории города-курорта Пятигорска | единицы | 0 | 76 | 0 | 62
1.1.3. | Численность студентов трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 612 | 0 | 701
1.1.4. | Количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов | человек | 170 | 173 | 180 | 181
1.1.5. | Количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 25 | 93 | 30 | 168 | Значение показателя перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
1.1.6. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 3500 | 4820 | 3900 | 6197 | Значение показателя перевыполнено, в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
Цель 2 Программы: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи
2.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | процентов | 5 | 10.3 | 6 | 6.3 | Значение индикатора выполнено.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
2.1.1. | Количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 30 | 83 | 35 | 138 | Значение показателя перевыполнено в связи с тем, что увеличен охват просмотров в инфмормационной медиа-среде
2.1.2. | Количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края | человек | 0 | 1893 | 0 | 1554
2.1.3. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 3300 | 6640 | 3900 | 3951 | Значение показателя выполнено.
Цель 3 Программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи и участия молодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культурной жизни общества
3.1. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи | процентов | 30 | 32.5 | 35 | 31.4 | Значение индикатора не выполнено в связи с реорганизацией МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска", и в связи с сокращением штатных единиц в Отделе по делам молодежи, отвечающих за данное направление
3.2. | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи | процентов | 9 | 15.7 | 10 | 6.5 | Значение индикатора не выполнено в связи с реорганизацией МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска", и в связи с сокращением штатных единиц в Отделе по делам молодежи, отвечающих за данное направление
3.3. | Доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи | процент | 6 | 15.7 | 7 | 17.06 | Значение индикатора достижения цели перевыполнено, в связи с тем, что в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи» увеличен охват вовлченных в детские и общественные молодежные объединения, по состоянию на 31.12.2023 количество вовлеченной молодежи в Пятигорске составляло - 9979, по состоянию на 31.12.2024 - 10545 человек, что позволило увеличить охват участников мероприятий программы и вовлечь в ее реализацию большее количество человек.
Подпрограмма «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
3.1.1. | Доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет | процентов | 0 | 15 | 0 | 15.7
3.1.2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска* | процентов | 0 | 6.4 | 0 | 9.1
3.1.3. | Численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа | человек | 0 | 59 | 0 | 64
3.1.4. | Численность начинающих и молодых предпринимателей, вовлеченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 0 | 22 | 0 | 25
3.1.5. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 7 | 7 | 8 | 8
3.1.6. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 30 | 32 | 35 | 35
3.1.7. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 200 | 204 | 250 | 257
3.1.8. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 2500 | 3100 | 2750 | 4064
3.1.9. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 1000 | 1107 | 1250 | 1267
3.1.10. | Количество издаваемых муниципальным учреждением "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" информационных материалов в области реализации молодежной политики | единиц | 0 | 1814 | 0 | 1724
3.1.11. | Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 0 | 16 | 0 | 17
3.1.12. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 30 | 95 | 35 | 194
3.1.13. | Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | единиц | 9 | 18 | 0 | 20
3.1.14. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации | человек | 600 | 663 | 750 | 803
3.2.1. | Численность молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений | человек | 4000 | 10078 | 4700 | 10545
Цель 4 Программы: Развитие системы профилактики правонарушений и антиобщественных действий молодежи
4.1. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 0 | 28.4 | 0 | 31.4
Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска»
4.1.1. | Охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории* | процентов | 0 | 31.1 | 0 | 32.4
4.1.2. | Число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД» | человек | 0 | 69 | 0 | 79
4.1.3. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий, проведенных на территории города-курорта Пятигорска | человек | 1500 | 3680 | 1750 | 5196
4.1.4. | Количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи | человек | 500 | 1381 | 750 | 1462
Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" О.В.Коршева

## таблица 14
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя-тия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1 "Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска", всего
1.1. | Основное мероприятие – организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализа-ции подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Андрющенко Р.А., заве-дующий Отделом по де-лам молодежи МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пяти-горска» (далее – заведу-ющий Отделом) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. | нет
1.1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 168 мероприятий, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 87 федеральном, всероссийском, международном мероприятии, направленном на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников - 6197 человек. | нет
| Контрольное событие 1 – проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российских студенческих отрядов | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-02-28 | х | 2024-02-17 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 17 февраля проведена встреча бойцов Пятигорского городского Штаба Студенческих отрядов с представителями администрации города Пятигорска, приуроченная к празднованию Дня Российских Студенческих отрядов. | нет
| Контрольное событие 2 – проведены инструктивно-методические сборы по про-грамме подго-товки педаго-гов-организаторов (вожатых) для работы в детских оздорови-тельных учреждениях «Новичок» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 31.03.2024 30.06.2024 | х | 2024-05-14 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 14 мая проведены инструктивно-методические сборы по программе подготовки педагогов-организаторов (вожатых) для работы в детских оздорови-тельных учреждениях «Новичок» | нет
| Контрольное событие 3 – проведены мероприятия в рамках программы «Школа подготовки вожатых» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 31.06.2024 | х | 17.03.2024 20.04.2024 22.05.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 10 января-20 апреля – цикл лекций в рамках программы «Школа подготовки вожатых»; 17 марта – веревочный курс для студенческих отрядов зоны КМВ; 22 мая – мероприятие «Старт целины». | нет
| Контрольное событие 4 – проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня молодежи России | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-06-30 | х | 2024-06-29 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 29 июня – в парке Водник прошли праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня молодежи. | нет
| Контрольное событие 5 – проведен образовательный интенсив «Школа социального проектирования» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-30 | х | 22.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 22 декабря в рамках образовательного интенсива «Школа социального проектирования» состоялась серия онлайн мастер-классов по блоку «От идеи до гранта». | нет
| Контрольное событие 6 – проведены мероприятия в рамках проекта «БИЗНЕС старт» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 05.02.2024 10.04.2024 29.06.2024 20.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие меро-приятия: 05 февраля – встреча организационного комитета моло-дежного проекта «Бизнес-Старт», посвященная Дню Российского бизнес-образования; 10 апреля – тренинг по повышению личной эффективности в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска; 29 июня – организована рабо-та альтернативной площадки «Монополия» в рамках празд-нования Дня молодежи; 20 декабря – участие в работе семинара «Продажи для самозанятого: как увеличить свой доход». | нет
| Контрольное событие 7 – проведены мероприятия в рамках молодежной платформы неформального образования «Лаборатория Лидеров» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ «Центр реализации молодежных проектов и программ» (далее - МБУ "ЦРМПиП") | х | 2024-08-31 | х | 29.07.2024 05.08.2024 06.08.2024 07.08.2024 10.08.2024 12.08.2024 14.08.2024 17.08.2024 20.08.2024 23.08.2024 29.08.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены мероприятия: 29 июля – старт регистрации участников молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров».; 05 августа – открытие молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 06 августа – веревочный курс молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 07 августа – классная встреча молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 10 августа – зарядка для участников молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 12 августа – классная встреча молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 14 августа – антибуллинговый урок для участников молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 17 августа – командообразующая игра для участников платформы неформального образо-вания «Лаборатория лидеров»; 20 августа – образовательные мастер классы для участников платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 23 августа – образовательные мастер классы для участников платформы неформального образования «Лаборатория лидеров»; 28 августа - закрытие молодежной платформы неформального образования «Лаборатория лидеров». | нет
| Контрольное событие 8 – проведен конкурс «Мисс и мистер студенчество города Пятигорска» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-30 | х | 2024-12-26 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 26 декабря првоеден финал конкусра "Мисс и мистер студенчество города Пятигорска" | нет
| Контрольное событие 9 – проведено мероприятие, посвященное подведению итогов года в области реализации молодежной политики на территории города Пятигорска "Итоги года" | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-31 | х | 2024-12-27 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт. 27 декабря проведено мероприятие, посвященное подведению итогов года реализации молодежной политики на территории города-курорта Пятигорска.
| Контрольное событие 10 – проведен городской фестиваль «Бал молодоженов» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-09-30 | х | 2024-09-27 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 27 сентября в парке "Цветник" проведен городской фестиваль «Бал молодоженов»
| Контрольное событие 11 – проведен конкурс «Семья года» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-11-30 | х | 2024-11-30 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 30 ноября на площадке МВК "Россия - моя история" прошел конкурс «Семья года» | нет
| Контрольное событие 12 – проведены мероприятия, направленные на поддержку талантливой и инициативной молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 12.01.2024 16.01.2024 20.01.2024 21.01.2024 23.01.2024 25.01.2024 25.01.2024 31.01.2024 01.02.2024 04.02.2024 06.02.2024 08.02.2024 08.02.2024 17.02.2024 24.02.2024 01.03.2024 28.02.2024 28.02.2024 05.03.2024 05.03.2024 08.03.2024 10.03.2024 13.03.2024 19.03.2024 22.03.2024 27.03.2024 29.03.2024 01.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 06.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 18.04.2024 19.04.2024 20.04.2024 14.05.2024 13.04.2024 21.04.2024 28.04.2024 13.05.2024 22.05.2024 26.05.2024 17.06.2024 24.06.2024 07.07.2024 14.07.2024 26.07.2024 27.07.2024 01.08.2024 15.08.2024 16.08.2024 17.08.2024 19.08.2024 23.08.2024 28.08.2024 31.08.2024 09.09.2024 30.11.2024 29.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 12 января интервью руководителя пятигорского городского волонтерско-го отряда, 12 января презентация книги экс-министра информации Донецкой Народной Республики, советника врио главы ДНР Елены Никитиной «Во-преки. Как я работала министром ДНР», 16 января - интервью обладате-лей титула «Мисс и Мистер студенчество города Пятигорска 2022», 20 ян-варя - неформальная встреча «Вечер пятницы» 21 января городская акция, посвященная международному дню объятий, 23 января показ кинокарти-ны «Каждый 88», в рамках проекта «Разговор о важном», 25 января Сту-денческий вечер на льду, 25 января - Интеллектуально-развлекательная игра «Брейн-ринг», 31 января Студенческий квиз в рамках проекта «Твой ход», 01 февраля Открытый диалог в рамках федерального проекта «Классные встречи», 04 февраля 1/8 Юниор-Лиги КВН города Пятигор-ска, 08 февраля- Пресс-конференция с капитанами команд Киберспортив-ной лиги: I турнира по CS:GO, 08 февраля - Тренинг по искусству публич-ных выступлений и ораторского мастерства «Открой природу голоса и силу речи», 17 февраля - Награждение бойцов Сводного Студенческого Отряда «Пятигорчане», посвященное дню РСО, 24 февраля неформальная встреча «Вечер Пятницы», 28 февраля Образовательный интенсив «Соци-альное проектирование», 28 февраля Итоги краевого конкурса на лучшее общественное движение, 01 марта «Школа КВН», 05 марта Ма-стер-классы от молодежи Пятигорска, приуроченные к празднованию Международного женского Дня, 05 марта - Мастер-класс по флористике, подготовленный совместно с флористической студией для молодежи Пяти-горска, 08 марта Всероссийская акция «Вам, любимые!», 10 марта - 1/4 Юниор-лиги КВН города Пятигорска, 13 марта - Поэтическое мероприя-тие в день 110-летия со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, 19 марта - Веревочный курс для студенческих отрядов зоны КМВ, 22 мар-та - Отборочный этап городского фестиваль-конкурса «Студенческая вес-на», 27 марта - Проект «Оттенки красоты», 29 марта -Конкурс «Школьная весна», 29 марта - Мастер-класс по написанию научных статей, 01 апреля 1/4 студенческой лиги КВН, 05 апреля Четверть финал Фестиваля Ставро-польской Юниор-Лиги КВН, 06 апреля Тренинг «Измени себя за 60 ми-нут», 06 апреля тренинг по повышению личной эффективности для моло-дежи Пятигорска, 06 апреля встреча с представителями стендап-сообщества КМВ, 07 апреля мероприятие «Чтение для души», 09 апреля фестиваль-конкурс театральных сатирических миниатюр «Бинокль», 18 апреля - Гала-концерт XI Краевого Фестиваля-конкурса «Школьная Весна Ставрополья», 18 апреля всероссийский урок, посвященный 200-летию со дня рождения Н.А. Островского, 19 апреля концерт участников городско-го фестиваль-конкурса «Студенческая весна», 13 апреля мастер-класс «Пасхальное яйцо в технике кинусайга», 21 апреля тренинг «Перепой по-русски», 21 апреля день самоуправления в Молодежном Центре Пятигор-ска, 28 апреля тренинг «От цели к действию», 13 мая полуфинал пятигор-ской Юниор-лиги КВН, 22 мая интеллектуальная игра «КОЛЕСО ФОР-ТУНЫ», 22 мая мероприятие «Библио-такси», 26 мая «Старт целины», 17 июня фестиваль короткометражного кино «Green Screen», 07 июля семи-нар «Продажи для самозанятого: как увеличить свой доход», 14 июля презентация проектов арт-кластера «Таврида», 26 июля видеосъемка чте-ния стихотворения М.Ю. Лермонтова «Земля и небо», 27 июля онлайн – акция, посвященная Дню памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, 27 июля большая командная игра «Казаки - разбойники», 19 августа - Финал Юниор-лиги КВН, 31 августа прослушивание в новый состав команды юниор КВН «Никак все», 09 сентября праздничная программа «Город, который люблю». | нет
| Контрольное событие 13 – организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на поддержку талантливой и инициативной молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 18.01.2024 31.01.2024 14.02.2024 28.02.2024 21.03.2024 25.03.2024 29.03.2024 30.03.2024 02.04.2024 05.04.2024 09.04.2024 09.04.2024 18.04.2024 01.06.2024 26.08.2024 02.09.2024 12.12.2024 15.12.2024 | Исполнялось в соответсвии с палном-графиком. Организовано участие в следующих мероприятиях: 18 января – Всероссийский конкурс «Учимся выбирать»; 31 января – студенческий квиз от региональной команды проекта Росмолодежи «Твой ход»; 14 февраля – Всероссийский хакатон «Молодежный бит»; 28 февраля Краевой конкурс на лучшее детское общественное движение; 25 марта – презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой ход»; 29 марта – региональный этап конкурса «Школьная весна»; 02 апреля – Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди»; 05 апреля – четверть финал Фестиваля Ставропольской Юниор-Лиги КВН; 07 -09 апреля Первый Всероссийский форум Росмолодежь.гранты «Пик возможностей» в Нижнем Новгороде; 07 – 09 апреля открытый межрегиональный фестиваль-конкурс театральных сатирических миниатюр «Бинокль»; 21 марта – награждение участников волонтерского корпуса Всероссийского проекта «Поезд Победы»; 30 марта – первый Всероссийский антибуллинговый форум; 18 апреля гала-концерт XI Краевого Фестиваля-конкурса «Школьная Весна Ставрополья»; 26 мая – 1 июня – Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна»; 26 июля – 02 сентября Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов»; 12- 26 августа Всероссийский молодежный форум «Машук», 12 декабря - участие в Межрегиональном круглом столе «Формирование региональных команд, как долго-срочный фактор развития межкультурного диалога и международных отношений»; 15 декабря - участие в заседании экспертной комиссии краевого молодежного конкурса «ЭВРИКА» – ре-гионального этапа Всероссийского конкурса «Ты – Инноватор».
Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска", всего
2.1. | Основное мероприятие - организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленны на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, допризывную подго-товку молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 204,82 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт. Проведено 138 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 80 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников - 6 640 человек. | нет
2.1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 83 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 80 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников - 3951 человек. | нет
| Контрольное событие 14 – проведен муниципальный этап XXXI Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 29.02.2024 31.12.2024 | х | 19.02.2024 28.02.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 19 февраля – гала-концерт и церемония награждения участников XXXI Ставропольского краевого фестиваль-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», 21 февраля гала-концерт муниципального этапаXXXI Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической пес-ни «Солдатский конверт», 28 февраля Церемония награждения победителей муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт | нет
| Контрольное событие 15 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | х | 22.02.2024 07.03.2024 12.04.2024 07.05.2024 12.06.2024 21.08.2024 12.09.2024 04.11.2024 12.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 22 февраля, 07 марта, 12 апреля, 07 мая, 12 июня, 21 августа, 12 сентября, 04 ноября и 12 декабря проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!». | нет
| Контрольное событие 16 – проведено общегородское мероприятие «День призывника» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 31.06.2024 30.11.2024 | х | 06.06.2024 25.10.2024 25.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 06 июня, 25 октября и 25 декабря Военным Комиссариатом городов Пяти-горск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск проведено общегородское мероприятие «День призывника». | нет
| Контрольное событие 17 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-06-30 | х | 27.04.2024 28.04.2024 30.04.2024 01.05.2024 02.05.2024 03.05.2024 04.05.2024 05.05.2024 06.05.2024 07.05.2024 08.05.2024 09.05.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 27, 28, 30 апреля, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09 мая проведен муниципальный этап Всероссийской акции "Георгиевская ленточка" | нет
| Контрольное событие 18 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-05-31 | х | 08.05.2024 22.06.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 08 мая и 22 июня проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Свеча памяти». | нет
| Контрольное событие 19 – проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Гордость моя – триколор!» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 2024-08-31 | х | 2024-08-22 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 22 августа проведена городская акция "Гордость моя -триколор!" | нет
| Контрольное событие 20 – про-ведены мероприятия, направлен-ные на патриотическое воспита-ние и допризывную подготовку молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 27.01.2024 02.02.2024 15.02.2024 16.02.2024 17.02.2024 18.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 21.02.2024 22.02.2024 23.02.2024 05.03.2024 07.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 31.03.2024 12.04.2024 26.04.2024 27.04.2024 28.04.2024 09.05.2024 12.06.2024 22.08.2024 19.09.2024 20.09.2024 27.10.2024 03.11.2024 04.11.2024 09.11.2024 15.11.2024 02.12.2024 09.12.2024 12.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 27 января - мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста; 02 февраля - участие в отборочном этапе XXIX краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»; 15 февраля - возложение цветов к обелиску «Черный тюльпан» в День памяти воинов-интернационалистов; 16-22 февраля - серия познавательных часов «Твои защитники, Россия!», посвященных Дню вывода Советских войск из Афга-нистана и Дню защитника Отечества; 23 февраля - участие в торжественно-памятном митинге и возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Сла-вы», посвященных Дню Защитника Отечества; 05 марта - съемка видеоро-лика «#МыВместе, #МыЕдины, #МыРоссия»; 07 марта - акция «#МыВме-сте, #МыЕдины, #МыРоссия» (разворачивание триколора); 18 марта - концерт «Россия. Крым. Донбасс»; 21 марта - «День открытых дверей» в рамках празднования шестилетия Музея каменных древностей; 31 марта - акция «КавкаZ Zа Наших»; 12 апреля - просмотр фильма «Салют – 7», по-священный Дню космонавтики; 26-27 апреля -участие в проведении Смот-ра-конкурса на лучшую организацию работы муниципальных образова-тельных учреждений по военно-патриотическому воспитанию детей и под-ростков; 28 апреля - проведен Круглый стол на тему «Победа на всех 09 мая - Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 12 июня - акция «Гимн России»; 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации, на вершине горы Машук проведено разворачива-ние флага Российской Федерации; 19-20 сентября - проведена акция "Успей сказать: "спасибо!"; 12 октября - проведено награждение волонте-ров Победы за участие в волонтерском сопровождении Все-российского проекта «Поезд Победы»; 27 октября - встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями»; 27 октября - проведена интеллектуальная игра «Города-Герои»; 01 ноября - участие в работе круглого стола «Вме-сте мы победим»; 03 ноября - проведен круглый стол «Россия: вчера, сего-дня, завтра»; 04 ноября - организована работа площадки для записи виде-оприветствий мобилизованным гражданам в рамках акции #МыВместе; 09 ноября - проведен информационный час, посвященный Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма; 15 ноября - проведена патриотическая акция «Всероссийский день призывника»; 02 декабря - проведена Международная акция «Тест по истории Отечества», посвящен-ная Дню Неизвестного солдата; 09 декабря - организован кинопоказ пат-риотического фильма, приуроченный ко Дню героев Отечества; 12 декаб-ря - проведен опрос на знание основных Конституционных норм, в День Конституции РФ. | нет
| Контрольное событие 21 – организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 17.02.2024 18.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 21.02.2024 22.02.2024 23.02.2024 11.03.2024 19.04.2024 30.04.2024 09.05.2024 12.06.2024 22.06.2024 26.07.2024 28.09.2024 29.09.2024 30.09.2024 02.11.2024 03.11.2024 05.12.2024 08.12.2024 14.12.2024 16.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 17-23 февраля - акции по уборке мемориальных комплексов, памятников, мест воинских захоронений в рамках дня единых действий в Ставропольском крае, 11 марта - акция в поддержку вооруженных сил России #КавкаZZаНаших в СКФО; 19 апреля - участие в краевой патриотической акции «Степной десант РСО»; 30 апреля - организованно посещение выставки «НАТО. Хроника жестокости»; 09 мая - Муниципальный этап Всероссийской акции «Вальс Победы»; 12 июня - акция «Разворачивание Российского триколора» в рамках единых 12 июня - участие в организации праздничного концерта «Россия – это МЫ!»; 22 июня - участие в памятном митинге, посвященном началу Великой Отечественной войны; 26 июля - участие в мероприятиях проекта «Дороги славы-наша история»; 28-30 сентября - оказано волонтерское сопровождение Всероссийского проекта «Поезд Победы»; 02 ноября - участие в V Патриотическом форуме Ставропольского края; 03 ноября - участие во встрече «#МыВместе все едины»; 05 декабря - Принято участие в награждении волонтеров в рамках просветительского мероприятия для ру-ководителей, волонтеров и партнеров штабов акции взаимопомощи «МыВместе» муниципальных образований Ставропольского края; 08 декабря - участие в работе круглого стола «Битва за Кавказ: от прошлого до настоящего»; 14 декабря - принято участие в торжественном Пленуме городского Совета ветеранов; 16 декабря - участие в отборочном этапе XXX краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт». | нет
3 | Подпрограмма 3 "Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику", всего
3.1. | Основное мероприятие - организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, формирование здорового образа жизни, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность и в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 449, 99 тыс.рублей, заключен 1 муниципальный контракта. Проведено 95 мероприятия, обеспечено участие в 196 мероприятий - уникальных участников 4064 человека. | нет
3.1.1. | Мероприятия, направленные на информирование и вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | нет
| Контрольное событие 22 – про-ведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, общественных организаций и объединений | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 11.01.2024 20.01.2024 27.01.2024 03.02.2024 08.02.2024 10.02.2024 17.02.2024 24.02.2024 10.03.2024 15.03.2024 17.03.2024 24.03.2024 31.03.2024 04.04.2024 07.04.2024 14.04.2024 13.04.2024 21.04.2024 28.04.2024 05.05.2024 12.05.2024 17.05.2024 19.05.2024 26.05.2024 08.11.2024 13.11.2024 27.10.2024 15.11.2024 17.11.2024 18.11.2024 24.11.2024 25.11.2024 01.12.2024 08.12.2024 15.12.2024 22.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 20, 27 января, 03, 10, 17, 24 февраля, 10, 17, 24, 31 марта, 07, 14, 21, 28 апреля, 05, 12, 19,26 мая 17,24 ноября, 01, 08, 15, 22 декабря - Заседания Пятигорского городского школьного совета; 18 ноября - первая установоная встреча ПГШС; 11 января, 08 февраля, 15 марта, 13 апреля, 17 мая - заседания Молодежной Палаты города Пятигорска; 04 апреля - образовательный форум "Поколение активных"; 27 октября - единый день выборов президентов ОУСУ в Пятигорске; 08 ноября - креативная сессия "Твое Поколение"; 13 ноября - фестиваль студенческого туризма "Горное эхо"; 15 ноября - студенческая премия "Студент года" в Пятигорском государственном университете; 25 ноября - выборы председателя городского школьного совета; | нет
| Контрольное событие 23 – проведены мероприятия экологической направленности на территории города-курорта Пятигорска | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 21.01.2024 22.03.2024 11.04.2024 04.06.2024 18.06.2024 23.06.2024 02.07.2024 09.07.2024 15.07.2024 16.07.2024 30.07.2024 06.06.2024 20.08.2024 27.08.2024 17.09.2024 24.09.2024 05.10.2024 08.10.2024 29.10.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 21 января - встреча с участниками Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь»; 22 марта, 11 апреля - выездные встречи в рамках Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь»; 04, 18 июня, 02, 09,30 июля, 06, 20, 27 августа, 17, 24 сентября, 05 октября - экологические акции на территории кладбища «Пятигорский Некрополь»; 23 июня - экологическая акция на горе Бештау; 15 июля - экологическая акция на горе Машук; 16 июля - участие в экологической акции по очистке территории леса; 29 октября - участие в очистке зоны родника; 08 октября - экологическая акция "#МойЭкоДень" под девизом "Чисто - и точка". | нет
| Контрольное событие 24 – проведена премия «Студент года города Пятигорска – 2024» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-10-31 | х | 18.10.2024 15.11.2024 | Bсполнено в соответствии с внесенными изменениями в план-график. 18 октбря - очная защита, 18 ноября награждение участников городского конкурса- Премии «Студент года города Пятигорска – 2024» | нет
| Контрольное событие 25 – про-веден форум представителей учащейся молодежи города Пя-тигорска «Школа Будущего» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 2024-11-30 | х | 16.11.2024 17.11.2024 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 16-17 ноября - проведен форум представителей учащейся молодежи города Пятигорска «Школа будущего». | нет
| Контрольное событие 26 – про-веден Форум добровольцев (во-лонтеров) города Пятигорска «Я – доброволец!» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-31 | х | 2024-12-05 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 05 декабря - проведен городской форум волонтеров (добровольцев) «Я-Доброволец!».
| Контрольное событие 27 – проведена городская акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-31 | х | 01.12.2024 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 01 декабря - проведена акция «Алая лента», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. | нет
| Контрольное событие 28 – проведено социологическое исследование «Молодежь Пятигорска» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-31 | х | 2024-10-31 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. C 1 по 31 октября проведено социологическое исследование "Молодежь Пятигорска". | нет
| Контрольное событие 29 – проведен конкурс «Самая активная образовательная организация города Пятигорска» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 2024-12-31 | х | 2024-12-27 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 27 декабря проведен конкурс "Самая активная образовательная организация"
| Контрольное событие 30 – проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 10.01.2024 28.01.2024 01.03.2024 02.03.2024 08.03.2024 20.03.2024 24.03.2024 07.04.2024 08.04.2024 13.04.2024 20.04.2024 20.05.2024 01.06.2024 08.09.2024 01.10.2024 04.10.2024 10.10.2024 15.10.2024 15.12.2024 18.12.2024 30.12.2024 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 10 января - проведен выездной рейд по сопоставлению данных, внесенных в единый реестр электронной базы захоронений, с фактическим наличием и расположением на территории кладбища; 28 января – 01 марта - работа Волонтерского штаба города Пятигорска в части оказания помощи в поликлиниках города Пятигорска; 02 марта - доставка подарков малообеспеченным семьям; 08 марта - акция «Вам, любимые!»; 24 марта - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 07 апреля - серия мероприятий в общеобразовательных организациях города Пятигорска, посвященных Всемирному дню здоровья; 08 апреля - тренинг «Мой выбор – здоровье», посвященный Всемирному Дню здоровья в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска совместно с фитнес-клубом «Alex Fitness»; 13 апреля - обучение для волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды; 20 апреля - проведена акция по добровольной сдаче крови, в национальный день донора; 20 мая - проведена викторина «Молодой избиратель»; с 01 января по 20 марта - организация работы волонтеров по оцифровке данных о захоронениях Молодежного эколо-гического проекта «Пятигорский Некрополь»; 01 июня - организованна развлекательная программа в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям»; 08 сентября - проведен турнир по волейболу, в рамках празднования Дня города; 01 октября - проведена акция «День добра и уважения»; 04 октября - проведен пеший рейд по территории Пятигорского Некрополя с целью выявления и ликвида-ции несанкционированных свалок; 10 октября - проведено награждение волонтеров «Осеннего культурного марафона»; 15 октября - проведен интерактив, посвященный 208-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова; 2-15 декабря - благотворительная городская акция «Добрый Новый год»; 15 декабря - проведен показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая»; 18 декабря - прошла дискуссия на тему: «Аспекты социальной напряженности в молодежной среде»; 26 – 30 декабря - организован развоз подарков в рамках городской благотворительной акции «Добрый Новый год». | нет
| Контрольное событие 31 – организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социаль-ную практику | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом О.В., Начальник Управления | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 09.03.2024 18.03.2024 21.03.2024 24.03.2024 30.03.2024 02.04.2024 02.05.2024 13.05.2024 15.05.2024 21.05.2024 25.05.2024 30.05.2024 26.06.2024 13.08.2024 21.08.2024 21.08.2024 10.09.2024 16.09.2024 16.10.2024 22.10.2024 30.10.2024 23.11.2024 15.12.2024 | Исполнено в соответствии с планом-графиком. 09 марта - помощь в формировании груза гуманитарной помощи для беженцев; 18 марта - принято участие в организации концерта «Россия. Крым. Донбасс»; 21 марта - принято участие в мероприятии, в рамках празднования шестилетия Музея каменных древностей; 24 марта - участие в заседании седьмого созыва Молодежного парламента при Думе Ставропольского края; 30 марта - помощь в организации форума секретарей местных отделений Партии «Единая Россия» в СКФО; 02 апреля - участие в акции «Zaрядка на Ставрополье»; 15 апреля – 30 мая - организация работы волонтерского корпуса проекта «Формирование комфортной городской среды; 02 мая - участие в организации полумарафона забега «KAVKAZ.RUN»; 13 мая - участие в Краевом итоговом форуме программы «Ученическое самоуправление»; 14 – 15 мая - помощь в организации и проведении турнира по нардам на кубок Думы города Пятигорска; 21 мая - принято участие в акции «Ночь музеев»; 29 мая - участие в организации турнира по скандинавской ходьбе; 25, 26 июня - участие в организации фестиваля циклических видов спорта «SWIMRUN»; 13 августа - принято участие в формировании комплектов школьной формы для отправки детям Антраци-товского района ЛНР; 11 – 21 августа - принято участие в подготовке открытия Центра Знаний «Машук»; 21 августа - принято участие в организации спортивного фестиваля «Машук Трейл»; 05 – 10 сентября - принято участие в организации и проведении Осеннего культурного марафона; 16 сентября - принято участие в организации и проведении спортивного мероприятия от Центра тестирова-ния ГТО города Пятигорска; 16 октября - принято участие в открытый благотворительный инклюзивный парный забег «Один из нас»; 22 октября - принято участие в волонтерском сопровождении Фестиваля ГТО; 29 – 30 октября - принято участие в организации первенства России по кинологическому спорту; 23 ноября - принято участие в установке новогодней ели на площади; 15 декабря - принято участие в итоговом съезде волонтеров Ставропольского края.
3.2. | Основное мероприятие – обеспе-чение деятельности (оказание услуг) учреждениями по работе с молодежью по месту жительства | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия выделено 3 927 581,75 руб. Заключено 12 контрактов на сумму 1 842 4200 рублей 33 копейки: Контракт № 24ЦР1 от 30.01.24г. ООО «Бумага-С», (канцелярские / хозяйственные товары) 43 238,95 Контракт № 24ЦР2 от 01.02.24г. ИП Осыченко А.В. (заправка / ремонт картриджей) 12 100,00 Контракт № 211 от 14.06.24г. АО «Пятигорские электрические сети» (поставка электроэнергии) 71 917,56 Контракт № 6812 от 28.08.24г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (услуги водоснабжения) 5 379,47 Контракт № 1 АЭФ от 02.09.24г. ООО «ГРЭВИС» (организация и проведения массовых мероприятий) 1 404 104,62 Контракт № 24/ЦР-3 от 17.09.24г. ООО «Бумага-С», (канцелярские / хозяйственные товары) 16 821,90 Контракт № 09-2024-133 СТ от 19.09.24г. ООО «Ситилинк» (поставка ноутбук) 125 998,00 Контракт № 24/ЦР-4 от 23.09.24г. ООО «Неопикс» (микрофонная радиостанция) 13 860,00 Контракт № Став02312 от 23.09.24г. ООО «Музыкант» (микшер, акустическая система) 106 500,00 Контракт № 2227 от 09.10.24г. ООО «Пятигорсктеплосервис» (поставка теплоэнергии) 29 758,96 Контракт № М-156163 от 10.10.24г. ООО «ЖКХ» (услуги по сбору и утилизации ТБО) 7 795,36 Контракт № 3844 от 22.10.24г. ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (услуги водоснабжения) 4 945,51 Выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждения. Исполнение в полном объеме муниципального задания. Кассовые расходы составили 3 927 581 рублей 75 копеек. | нет
4 | Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска", всего
4.1. | Основное мероприятие - организация мероприятий в сфере молодежной политики, направлен-ных на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. На реализацию основного мероприятия подпрограммы выделено 27 940 рублей. Заключен 1 муниципальный контракт. Проведено 144 мероприятия - участников 5196 человек. Кассовые расходы по подпрограмме составили 28 950 рублей. | нет
4.1.1. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведено 59 мероприятий - участников 1882 человека. | нет
| Контрольное событие 32 – проведены мероприятия, приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, к Всемирному дню борьбы с табакокурением | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 2024-06-30 | х | 2024-05-31 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Проведены следующие мероприятия: 31 мая - открытая тренировка совместно с фитнесс-клубом «Alex Fitness», посвященная Всемирному дню без табака; 31 мая - проведена социально-профилактическую акцию, посвященную Всемирному дню без табака. | нет
| Контрольное событие 33 – проведены мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.09.2024 | х | 02.09.2024 03.09.2024 25.09.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 01-25 сентября – социологическое исследование на тему «Проблема экстремизма и терроризма, межнациональные отношения в молодежной среде» ;02 сентября – просмотр документального фильма «Беслан – прерванный урок»; 02 сентября – с участием представителей обучающихся высших образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в администрации города Пятигорска проведена профилактическая беседа с участием сотрудников правоохранительных органов города Пятигорска и экспертов; 03 сентября – размещена инфографика, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом в аккаунте «Молодежь Пятигорска» в социальной сети Вконтакте. | нет
| Контрольное событие 34 – проведены информационные акции по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом; Тотрова А.А., директор МБУ "ЦРМПиП" | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 10.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 23.03.2024 11.03.2024 17.10.2024 02.11.2024 09.11.2024 14.12.2024 16.12.2024 21.12.2024 28.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт №1612/2024 от 16.12.2024 на сумму 11 940, 00 рублей на изготовление печатной продукции (раздаточного материала). Проведены следующие мепроприятия: 10 марта - Информационно-просветительская акция по профилактике наркомании «Сообщи, где торгуют смертью», приуроченная ко Дню работников наркоконтроля; 22, 23 марта - Информационно-профилактическая акция «Осторожно: мошенники!», направленная на пре-дупреждение и профилактику всех видов мошенничеств; 23 марта -информационная акция по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде; 11 июля - акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за пре-ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением; 17 октября - проведена информационно-просветительская акция по предупреждению об уголовной ответ-ственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотроп-ных веществ; 02 ноября - проведена информационная акция по профилактике мошеннических схем; 09 ноября - проведена информационная акция по профилактике мошеннических схем; 14 декабря - проведена информационная акция по профилактике экстремистской и террористической деятельности; 16 декабря - проведена информационная акция по профилактике наркомании в молодежной среде; 21 декабря -принято участие в акции по профилактике мошенничества в информационной среде; 28 декабря - проведена информационно-просветительская акции «Зимние дороги». | нет
| Контрольное событие 35 – про-веден городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее» | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 30.06.2024 29.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. Заключен муниципальный контракт №68 от 19.09.2024 на сумму 16 000, 00 рублей. 10-30 июня проведен городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее»; 29 декабря - проведено награждение. | нет
| Контрольное событие 36 – проведены мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании и алкоголизма, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи | Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | х | 30.06.2024 31.12.2024 | х | 10.02.2024 13.02.2024 17.03.2024 24.03.2024 31.03.2024 28.04.2024 03.06.2024 09.06.2024 10.06.2024 12.06.2024 15.06.2024 16.06.2024 23.06.2024 29.06.2024 08.07.2024 11.07.2024 19.07.2024 07.09.2024 03.10.2024 17.10.2024 19.10.2024 20.10.2024 02.11.2024 09.11.2024 20.11.2024 29.11.2024 05.12.2024 09.12.2024 20.12.2024 21.12.2024 | Исполнялось в соответствии с планом-графиком. 10 февраля - профилактическая акция «Водитель, не спеши, тебя ждут дома!»; 13 февраля -проведен тренинг по кибербезопасности, посвященный Международному Дню безопасности интернета; 17 марта -профилактическая беседа по противодействию терроризму с активом учащейся молодежи; 24 марта - проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 31 марта - профилактическая беседа по профилактике употребления наркотических средств с активом учащейся молодежи; 28 апреля - рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города; 28 апреля - дискуссионная площадка «Открытый диалог» на тему: «Распространение недостоверной ин-формации как фактор влияния на национальную безопасность»; 03, 10, 12 июня - профилактическая акция «Осторожно! Мошенники»; 09 июня - профилактическая акция «Наркотикам НЕТ!»; 15 июня - рейд по уничтожению дикорастущей конопли; 16 июня -рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города; 23, 29 июня - турнир по волейболу среди любительских команд «Спорт против наркотиков»; 08 июля - акция, приуроченная к Дню семьи, любви и верности, совместно с Отделением ГИБДД отдела МВД по городу Пятигорску; 11 июля - акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за пре-ступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением; 19 июля - акция по профилактике мошеннических действий; 07 сентября - проведена акция «Не пересекай черту!» в рамках мероприятий ОГИБДД ОМВД по г. Пятигорску «Встречная полоса»; 03 октября - принято участие в работе круглого стола, посвященного Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 17 октября -проведена акция по профилактике всех видов мошеннических схем; 19-20 октября - принято участие в работе очно-дистанционного формата Всероссийского научно-практического форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»; 02 ноября - проведена акция совместно с Отделом ГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску «Засветись вместе с нами»; 09 ноября - проведен информационный час, посвященный Международному дню против фашизма, ра-сизма и антисемитизма; 29 ноября -проведена профилактическая акция «Остановись, трамвай!»; 20 ноября - акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 09 декабря - встреча, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией; 05 декабря - принято участие в заседании муниципального штаба народных дружин; 20 декабря - принято участие в заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Пятигорска; 21 декабря - участие в акции по профилактике мошенничества в информационной среде. | нет
Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г.Пятигорска" О.В.Андрющенко Р.А., заведующий Отделом | [6 empty] | О.В.Коршева