Приложение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе выполнения Муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» за 2023 год

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 21.08.2017 № 3524 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 25.10.2023 № 3974), (далее – Программа).

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком, реализации Программы, утвержденным приказом МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» от 23.12.2022 №79 о/д (с внесенными изменениями от 21.12.2023 №62 о/д).

В реализации молодежной политики участвуют лица в возрастной категории от 14 до 35 лет. По состоянию на 31.12.2023 года на территории города-курорта Пятигорска проживало 64 148 представитель молодежи. Всего обучающихся в образовательных организациях высшего образования 
и профессиональных образовательных организациях по состоянию на 31.12.2023 года – 20 910 человек.

Всего в 2023 году в реализацию молодежной политики вовлечено 
18 240 человека в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих или обучающихся на территории города-курорта Пятигорска.

Всего в рамках Программы в 2023 году проведено 333 мероприятия, обеспечено участие в 75 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях.

На реализацию мероприятий в 2023 году Программой запланировано    4 121, 69 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи составила 7,5 % (плановое значение – 5 %);

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи составила 10,3 % (плановое значение – 5 %);

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по основным направлениям молодежной политики, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи составила 32,5 % (плановое значение – 30 %).

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи составила 15,7 % (плановое значение – 9 %).

- доля молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, в общей численности молодежи составила 15,7 % (плановое значение – 6 %);

- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет проживающих на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе-курорте Пятигорске, к общему числу проживающих на территории города-курорта Пятигорска, к общей численности указанной категории, составил 28,4%.

Программа включает 4 подпрограммы.

На реализацию подпрограммы «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта» Программы (далее – Подпрограмма 1) запланировано 298,86 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Заключено 2 муниципальных контракта. Кассовые расходы за 
2023 год составили 298,86 тыс. рублей. (100 % к бюджетной росписи).

В отчетном периоде проведено 93 мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 37 краевом, федеральном, всероссийском, международном мероприятии, направленном на поддержку талантливой и инициативной молодежи, общее количество уникальных участников – 4 820 человек.

Проведены следующие мероприятия (финансируемые): 22 марта отборочный этап городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна», 19 апреля концерт участников городского фестиваля-конкурса «Студенческая весна», 28 февраля и с 21 по 22 декабря в рамках образовательного интенсива «Школа социального проектирования» состоялась серия онлайн мастер-классов по блоку «От идеи до гранта», 29 декабря мероприятие, посвященное подведению итогов года реализации молодежной политики на территории города-курорта Пятигорска «Итоги года»

Проведены следующие мероприятия (нефинансируемые): 12 января интервью руководителя пятигорского городского волонтерского отряда,

12 января презентация книги экс-министра информации Донецкой Народной Республики, советника врио главы ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР», 16 января - интервью обладателей титула «Мисс и Мистер студенчество города Пятигорска 2022», 20 января - неформальная встреча «Вечер пятницы» 21 января городская акция, посвященная международному дню объятий, 23 января показ кинокартины «Каждый 88», в рамках проекта «Разговор о важном», 25 января Студенческий вечер на льду, 25 января - Интеллектуально-развлекательная игра «Брейн-ринг», 31 января Студенческий квиз в рамках проекта «Твой ход», 01 февраля Открытый диалог в рамках федерального проекта «Классные встречи», 04 февраля 1/8 Юниор-Лиги КВН города Пятигорска, 08 февраля- Пресс-конференция с капитанами команд Киберспортивной лиги: I турнира по CS:GO, 08 февраля - Тренинг по искусству публичных выступлений и ораторского мастерства «Открой природу голоса и силу речи», 17 февраля - Награждение бойцов Сводного Студенческого Отряда «Пятигорчане», посвященное дню РСО, 24 февраля неформальная встреча «Вечер Пятницы»,  28 февраля Образовательный интенсив «Социальное проектирование»,        28 февраля Итоги краевого конкурса на лучшее общественное движение, 01 марта «Школа КВН», 05 марта Мастер-классы от молодежи Пятигорска, приуроченные к празднованию Международного женского Дня, 05 марта - Мастер-класс по флористике, подготовленный совместно с флористической студией для молодежи Пятигорска, 08 марта Всероссийская акция «Вам, любимые!», 10 марта - 1/4 Юниор-лиги КВН города Пятигорска, 13 марта - Поэтическое мероприятие в день 110-летия со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова, 19 марта - Веревочный курс для студенческих отрядов зоны КМВ, 22 марта - Отборочный этап городского фестиваль-конкурса «Студенческая весна», 27 марта - Проект «Оттенки красоты», 29 марта -Конкурс «Школьная весна», 29 марта - Мастер-класс по написанию научных статей, 01 апреля 1/4 студенческой лиги КВН, 05 апреля Четверть финал Фестиваля Ставропольской Юниор-Лиги КВН, 06 апреля Тренинг «Измени себя за 60 минут», 06 апреля тренинг по повышению личной эффективности для молодежи Пятигорска, 06 апреля встреча с представителями стендап-сообщества КМВ, 07 апреля мероприятие «Чтение для души», 09 апреля фестиваль-конкурс театральных сатирических миниатюр «Бинокль», 18 апреля - Гала-концерт XI Краевого Фестиваля-конкурса «Школьная Весна Ставрополья», 18 апреля всероссийский урок, посвященный 200-летию со дня рождения Н.А. Островского, 19 апреля концерт участников городского фестиваль-конкурса «Студенческая весна», 13 апреля мастер-класс «Пасхальное яйцо в технике кинусайга», 21 апреля тренинг «Перепой по-русски», 21 апреля день самоуправления в Молодежном Центре Пятигорска, 28 апреля тренинг «От цели к действию», 13 мая полуфинал пятигорской Юниор-лиги КВН, 22 мая интеллектуальная игра «КОЛЕСО ФОРТУНЫ», 22 мая мероприятие «Библио-такси», 26 мая «Старт целины», 17 июня фестиваль короткометражного кино «Green Screen», 07 июля семинар «Продажи для самозанятого: как увеличить свой доход», 14 июля презентация проектов арт-кластера «Таврида», 26 июля видеосъемка чтения стихотворения М.Ю. Лермонтова «Земля и небо», 27 июля онлайн – акция, посвященная Дню памяти Михаила Юрьевича Лермонтова, 27 июля большая командная игра «Казаки - разбойники», 19 августа - Финал Юниор-лиги КВН,  31 августа прослушивание в новый состав команды юниор КВН «Никак все», 09 сентября праздничная программа «Город, который люблю».

Подпрограммой 1 запланировано достижение 12 контрольных событий, из них достигнуто в срок 12 контрольных событий.

Все основные мероприятия Подпрограммы 1 реализованы в полном объеме.

Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 1:

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области развития художественного творчества, проведенных на территории города-курорта Пятигорска составила 4820 человек;

- количество проектов, разработанных участниками Северо-Кавказского молодежного форума «Машук», обучающихся на территории города-курорта Пятигорска составило 76;

- численность студентов, трудоустроенных в центрах содействия занятости студенческой молодежи в образовательных организациях высшего и профессионального образования города – курорта Пятигорска составила 612 человека;

- количество молодых граждан, задействованных в работе студенческих отрядов, составило 173 человек (плановое значение показателя – 170 человек);

- количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 93 шт., (плановое значение показателя – 25 шт.);

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 4 820 человек (плановое значение показателя – 3 500 человек).

На реализацию подпрограммы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта» Программы (далее – Подпрограмма 2) за счет средств местного бюджета запланировано 204,82 тыс. рублей. Заключено 4 муниципальных контракта.

Кассовые расходы по Подпрограмме 2 за 2023 год за счет средств местного бюджета составили 204,82 тыс. рублей. (100 % к бюджетной росписи).

За отчетный период проведено 83 мероприятия на территории города-курорта Пятигорска, организовано участие представителей молодежи города-курорта Пятигорска в 37 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи, общее количество уникальных участников – 6 640 человек.

Подпрограммой 2 запланировано достижение 8 контрольных событий, из них достигнуто в срок 8 контрольных событий.

Все основные мероприятия Подпрограммы 2 выполнены в полном объеме, что позволило достичь плановых значений показателей:

- количество мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 83 % (плановое значение показателя –     30 %);

- количество детей и молодежи, входящих в состав Пятигорского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края, составило 1893 человек;

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области патриотического воспитания молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации составила 6 640 человек (плановое значение показателя – 3 300 человек).

Проведены следующие мероприятия (финансируемые): 07 февраля – гала-концерт и церемония награждения участников XXX Ставропольского краевого фестиваль-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», 21 февраля гала-концерт муниципального этапа XXX Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», 28 февраля Церемония награждения победителей муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт», 03 марта, 12 апреля, 05 мая, 12 июня, 22 августа, 08 сентября, 04 ноября, 11 ноября, 12, 20, 27 декабря проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!», 15 мая, 26 октября и 25 декабря Военным Комиссариатом городов Пятигорск, Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск проведено общегородское мероприятие «День призывника», 27, 28, 30 апреля, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09 мая проведен муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», 22 августа проведена городская акция «Гордость моя -триколор!».

Проведены следующие мероприятия (нефинансируемые): 27 января - мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Холокоста; 02 февраля - участие в отборочном этапе XXIX краевого фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»; 15 февраля - возложение цветов к обелиску «Черный тюльпан» в День памяти воинов-интернационалистов; 16-22 февраля - серия познавательных часов «Твои защитники, Россия!», посвященных Дню вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества; 23 февраля - участие в торжественно-памятном митинге и возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы», посвященных Дню Защитника Отечества; 05 марта - съемка видеоролика «#МыВместе, #МыЕдины, #МыРоссия»; 07 марта - акция «#МыВместе, #МыЕдины, #МыРоссия» (разворачивание триколора); 18 марта - концерт «Россия. Крым. Донбасс»; 21 марта - «День открытых дверей» в рамках празднования шестилетия Музея каменных древностей; 31 марта - акция «КавкаZ Zа Наших»; 12 апреля - просмотр фильма «Салют – 7», посвященный Дню космонавтики; 26-27 апреля -участие в проведении Смотра-конкурса на лучшую организацию работы муниципальных образовательных учреждений по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков; 28 апреля - проведен Круглый стол на тему «Победа на всех  09 мая - Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 12 июня - акция «Гимн России»; 22 августа - День Государственного флага Российской Федерации, на вершине горы Машук проведено разворачивание флага Российской Федерации; 19-20 сентября - проведена акция "Успей сказать: "спасибо!"; 12 октября - проведено награждение волонтеров Победы за участие в волонтерском сопровождении Все-российского проекта «Поезд Победы»; 27 октября - встреча в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями»; 27 октября - проведена интеллектуальная игра «Города-Герои»; 01 ноября - участие в работе круглого стола «Вместе мы победим»; 03 ноября - проведен круглый стол «Россия: вчера, сегодня, завтра»; 04 ноября - организована работа площадки для записи видеоприветствий мобилизованным гражданам в рамках акции #МыВместе; 09 ноября - проведен информационный час, посвященный Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма; 15 ноября - проведена патриотическая акция «Всероссийский день призывника»; 02 декабря - проведена Международная акция «Тест по истории Отечества», посвященная Дню Неизвестного солдата; 09 декабря - организован кинопоказ патриотического фильма, приуроченный ко Дню героев Отечества; 12 декабря - проведен опрос на знание основных Конституционных норм, в День Конституции РФ.

На реализацию подпрограммы «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» Программы (далее – Подпрограммы 3) за счет средств местного бюджета первоначально запланировано 
3590,06 тыс. рублей. В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 были увеличены на 9,45 тыс. рублей и составили 3599,51 тыс. рублей. Заключен 1 муниципальный контракт.

Муниципальным учреждением по работе с молодежью по месту жительства заключено 8 контрактов, выплачена заработная плата всем сотрудникам учреждений.

Кассовые расходы за 2023 год за счет средств местного бюджета составили 3599,51 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

Подпрограммой 3 запланировано достижение 11 контрольных событий, из них достигнуто в срок 11 контрольных события.

Все основные мероприятия Подпрограммы 3 реализованы в полном объеме.

Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 3:

- доля молодых граждан, принимавших участие в волонтерском движении к общему количеству обучающихся в возрасте от 14 до 24 лет, составила 15,0 %;

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность от общего числа проживающих на территории города-курорта Пятигорска, составила 6,4 %;

- численность молодых граждан, проживающих на территории города-курорта Пятигорска, прошедших обучение по программам подготовки вожатых, направленным на работу в лагерях загородного типа, составила 59 человек;

- численность начинающих и молодых предпринимателей, вовлеченных в краевые и городские мероприятия в области развития молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска составила 22 человека;

- количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 7 единиц, при плановом значении – 6;

- количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 32 единицы, при плановом значении – 30;

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области реализации молодежной политики, направленных на развитие молодежного предпринимательства проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 204 человек, при плановом значении – 200;

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 3100 человек, при плановом значении – 2500;

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на развитие вовлечение молодежи в деятельность органов студенческого и ученического самоуправления, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 1107 человек, при плановом значении – 1000;

- количество издаваемых муниципальным учреждением «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» информационных материалов в области реализации молодежной политики составило 1814 единиц;

- количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями по работе с молодежью по месту жительства, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого (волонтерского, студенческого) движения на территории города-курорта Пятигорска, составило 16 единиц;

- количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 95 единицы, при плановом значении – 30;

- количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на формирование здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 18 единиц, при плановом значении – 9;

- численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области формирования здорового образа жизни, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, составила 663 человек, при плановом значении – 600;

- численность молодежи, принимающей участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений, составила 10 078 человек, при плановом значении – 3400.

Проведены следующие мероприятия (финансируемые): 18 и 28 декабря проведен городской конкурс Премия «Студент года города Пятигорска – 2023», 23-24 декабря - проведен форум представителей учащейся молодежи города Пятигорска «Школа будущего», 25 декабря - проведен городской форум волонтеров (добровольцев) «Я-Доброволец!», 27 декабря проведен конкурс «Самая активная образовательная организация», с 18 по 29 декабря проведена серия мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику (Проекты #МолодежьПятигорска).

Проведены следующие мероприятия (нефинансируемые): 10 января - проведен выездной рейд по сопоставлению данных, внесенных в единый реестр электронной базы захоронений, с фактическим наличием и расположением на территории кладбища; 28 января – 01 марта - работа Волонтерского штаба города Пятигорска в части оказания помощи в поликлиниках города Пятигорска; 02 марта - доставка подарков малообеспеченным семьям; 08 марта - акция «Вам, любимые!»; 24 марта - акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 07 апреля - серия мероприятий в общеобразовательных организациях города Пятигорска, посвященных Всемирному дню здоровья; 08 апреля - тренинг «Мой выбор – здоровье», посвященный Всемирному Дню здоровья в рамках цикла тренингов по неформальному образованию для молодежи Пятигорска совместно с фитнес-клубом «Alex Fitness»; 13 апреля - обучение для волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды; 20 апреля - проведена акция по добровольной сдаче крови, в национальный день донора; 20 мая - проведена викторина «Молодой избиратель»; с 01 января по 20 марта - организация работы волонтеров по оцифровке данных о захоронениях Молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь»; 01 июня - организованна развлекательная программа в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям»; 08 сентября - проведен турнир по волейболу, в рамках празднования Дня города; 01 октября - проведена акция «День добра и уважения»; 04 октября - проведен пеший рейд по территории Пятигорского Некрополя с целью выявления и ликвидации несанкционированных свалок; 10 октября - проведено награждение волонтеров «Осеннего культурного марафона»; 15 октября - проведен интерактив, посвященный 208-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 2-15 декабря - благотворительная городская акция «Добрый Новый год»; 15 декабря - проведен показ документального фильма «Народы России: наследники Ногая»; 18 декабря - прошла дискуссия на тему: «Аспекты социальной напряженности в молодежной среде»; 26 – 30 декабря - организован развоз подарков в рамках городской благотворительной акции «Добрый Новый год».

На реализацию подпрограммы «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске» Программы (далее – Подпрограммы 4) за счет средств местного бюджета запланировано 27, 94 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 не менялся. Заключен 1 муниципальный контракт.

Кассовые расходы за 2023 год за счет средств местного бюджета составили 27, 94 тыс. рублей (100 % к бюджетной росписи).

Проведено 62 мероприятий – участников 3680 человека.

Подпрограммой 4 запланировано достижение 5 контрольных событий, из них достигнуто в срок 5 контрольных события.

Все основные мероприятия Подпрограммы 4 реализованы в полном объеме.

Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 4:

- охват молодых граждан в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе-курорте Пятигорске, к общей численности указанной категории, составил 31,1%;

- число больных наркоманией, прошедших лечение в ПФ ГБУЗ СК «ККНД», составил 69 человек;

- количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, составило 3 680 человек (плановое значение показателя – 1 500 человек);

- количество молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактику проявлений экстремизма среди молодежи, составило 1381 человек, при плановом значении – 500.

Проведены следующие мероприятия (финансируемые): 10-30 июня проведен городской конкурс «Молодежь Пятигорска за здоровое будущее»; 29 декабря - проведено награждение.

Проведены следующие мероприятия (нефинансируемые): 10 февраля - профилактическая акция «Водитель, не спеши, тебя ждут дома!»; 13 февраля -проведен тренинг по кибербезопасности, посвященный Международному Дню безопасности интернета; 17 марта -профилактическая беседа по противодействию терроризму с активом учащейся молодежи; 24 марта - проведена акция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом; 31 марта - профилактическая беседа по профилактике употребления наркотических средств с активом учащейся молодежи; 28 апреля - рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города; 28 апреля - дискуссионная площадка «Открытый диалог» на тему: «Распространение недостоверной ин-формации как фактор влияния на национальную безопасность»; 03, 10, 12 июня - профилактическая акция «Осторожно! Мошенники»; 09 июня - профилактическая акция «Наркотикам НЕТ!»; 15 июня - рейд по уничтожению дикорастущей конопли; 16 июня -рейд по выявлению и устранению рекламы наркотических средств на зданиях города; 23, 29 июня - турнир по волейболу среди любительских команд «Спорт против наркотиков»; 08 июля - акция, приуроченная к Дню семьи, любви и верности, совместно с Отделением ГИБДД отдела МВД по городу Пятигорску; 11 июля - акция, направленная на информирование молодежи об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, сильнодействующих веществ или их немедицинским потреблением; 19 июля - акция по профилактике мошеннических действий; 07 сентября - проведена акция «Не пересекай черту!» в рамках мероприятий ОГИБДД ОМВД по г. Пятигорску «Встречная полоса»; 03 октября - принято участие в работе круглого стола, посвященного Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом; 17 октября -проведена акция по профилактике всех видов мошеннических схем; 19-20 октября - принято участие в работе очно-дистанционного формата Всероссийского научно-практического форума «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде»; 02 ноября - проведена акция совместно с Отделом ГИБДД ОМВД России по г. Пятигорску «Засветись вместе с нами»; 09 ноября - проведен информационный час, посвященный Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма; 29 ноября -проведена профилактическая акция «Остановись, трамвай!»; 20 ноября - акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП; 09 декабря - встреча, посвященная Международному дню борьбы с коррупцией; 05 декабря - принято участие в заседании муниципального штаба народных дружин; 20 декабря - принято участие в заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при администрации города Пятигорска; 21 декабря - участие в акции по профилактике мошенничества в информационной среде.

Таким образом, субсидии на выполнение муниципальных заданий, доведенные до учреждений, исполнены в полном объеме, а запланированные основные мероприятия в четырех подпрограммах Программы выполнены в полном объеме.

В целом, основными факторами, повлиявшими на положительный ход реализации Программы (подпрограмм) послужили:

- финансирование Программы в полном объеме;

- согласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

- своевременный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы.

Дальнейшую реализацию Программы предлагается продолжить в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» на 2024 год, утвержденным приказом МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» от 21.12.2023 №62/од.

____________________