**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817 (ред. от 20.09.24 г. № 3681).

Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2024 финансовый год, утвержденным приказом МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» от 28.12.23 г. № 66 о/д (редакция от 27.06.24 г. № 40 о/д).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 141 098,43 тыс. руб., в том числе 15 775,84 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Программы в 2024 году всего составили 125 333,18 тыс. руб., в том числе 1 076,81 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Целью Программы является сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы:

- доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры, составила 68,9% (плановое значение показателя 59,4%);

- доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 11,5% (плановое значение показателя 15,4%).

Значение показателя по сравнению с 2023 годом увеличилось в связи с исключением из реестра муниципальной собственности 3 объектов культурного наследия, не требующих консервации или реставрации;

- количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска 208,8 тыс. чел. (плановое значение показателя 173,4 тыс. чел.).

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составил 10 156,04 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году всего составили 1 204,33 тыс. руб.

Задачей Подпрограммы 1 является обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 1:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры, составила 66,7% (плановое значение показателя 54,4%);

- разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия составило 1 ед. (плановое значение 1).

В целях реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

1. Комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 27 объектов:

- «Могила генералов Радко Дмитриевича Дмитриева и Николая Владимировича Рузского»;

- «Могила Дядьковского, выдающегося представителя русской медицины»;

- «Могила и склеп Верзилиных и Шан-Гирей»;

- «Могила Э.Капиева - советского писателя»;

- «Могила Цаликовой - близкого друга К.Хетагурова»;

- «Обелиск на месте казни Г.Г. Анджиевского»;

- «Обелиск А.В. Пастухову»;

- «Братская могила борцов за Советскую власть»;

- «Братская могила бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы гражданской войны»;

- «Памятник учащимся школы, не вернувшимся с войны»;

- «Братская могила 175 красноармейцев»;

- «Памятник Ленину В.И.»;

- «Здание, в котором находилась детская коммуна, которую в 1925 году посетила Н.К. Крупская»;

- «Здание гостиницы «Централь»;

- «Усадьба Реброва, где бывал А.С. Пушкин»;

- «.Усадьба врача-просветителя П.Д. Ржасинского», сер. XIX в.»;

- «Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатория на курортах КМВ»;

- «Дом Бернардацци»;

- «Лечебница "Приют Святой Ольги»;

- «Особняк»;

- «Особняк»;

- «Доходный дом Семена Яковлевича Лантратова», 1902 г.»;

- «Усадьба Р.Р. Лейцингера, одного из организаторов Горного общества»;

- «Памятник Комсомолия - родина помнит»;

- «Памятнику генералу Козлову П.М. - Герою Советского Союза»;

- «Памятник не вернувшимся с войны»;

- «Братская могила борцов за Советскую власть»;

- «Памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн».

2. Разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения:

- «Могила архитекторов братьев Бернардацци», 1842 г.

3. Поданы заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 4 объектов:

- «Водонапорная башня»;

- «Дом печати»;

- «Типография Нагорова»;

- «Дом с русалками».

4. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 1 объект:

- «Особняк», расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 3.

5. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения 1 объект:

- «Нижние Ново-сабанеевские ванны», 1901-1903 г.

6. Проведено 18 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

В рамках Подпрограммы 1 запланировано 4 контрольных события и исполнено в срок 3.

Неисполнение контрольного события 4 связано с тем, что разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918г. выступал с докладом С.М.Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки продлен до 18.03.25 г.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 составил 102 132,46 тыс. руб., в том числе 7 808,81 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году всего составили 95 332,46 тыс. руб., в том числе 1 076,81 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограмма 2 предусматривает комплекс задач, направленных на развитие библиотечной деятельности, развитие культурно-досуговой деятельности, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорска, обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество пользователей библиотек составило 66,5 тыс. чел. (плановое значение показателя 64,23 тыс. чел.);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 12,7 тыс. чел. (плановое значение показателя 11,1 тыс. чел.);

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составило 1% (плановое значение 1%);

- число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 91,1 тыс. чел. (плановое значение 89,6 тыс. чел.);

- количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 ед. (плановое значение 99 ед.);

- количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1 802 чел. (плановое значение 1 750 чел.);

- число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа составило 1 038 ед. (плановое значение 1 000 ед.);

- число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 32 ед. (плановое значение 27 ед.);

- количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске составило 137,1 тыс. чел. (плановое значение 136,0 тыс. чел.).

В целях реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 66,5 тыс. чел., общая книговыдача составила — 1 136,7 тыс. экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило — 583 тыс. чел.);

2. Пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2024 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1 % (приобретено 2 765 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

3. Осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2024 году составило 208,8 тыс. чел., проведено 1 038 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1 802 чел.);

4. Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, основные из них:

- праздничная программа «Рождественские гуляния»;

- мероприятие, посвященное 81-й годовщине освобождения города Пятигорска от фашистской оккупации;

- открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы);

- мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

- праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества;

- церемония награждения «Женщина года-2023», посвященная Международному женскому дню;

- театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица»;

- акция «Россия. Крым. Донбасс»;

- праздничные мероприятия, посвященные 111-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пятигорска С.В. Михалкова;

- день работников культуры – праздничный концерт;

- благотворительный марафон «Большое сердце»;

- мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 56-летию открытия памятника Ю.А. Гагарину;

- праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов;

- мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- концертная программа, посвященная Дню славянской письменности;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

- праздничные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина

- мероприятия, посвященные Дню России;

- большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2024»;

- мероприятия, посвященные Дню молодежи России;

- программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»;

- праздничные мероприятия, посвященные 244-й годовщине со дня основания города Пятигорска;

- фестиваль «Осенний культурный марафон»;

- программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска»;

- праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края;

- праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей;

- мероприятия, посвященные 210-й годовщине со Дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова;

- праздничная программа, посвященная Дню народного единства;

- мероприятия в рамках празднования Дня матери;

- фестиваль-конкурс джазового искусства;

- фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;

- праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2024 года.

В рамках Подпрограммы 2 запланировано 38 контрольных событий и исполнено в срок 37 контрольных событий.

Неисполнение контрольного события 42 связано с тем, что разработанная проектно-сметная документация на объект: «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки установлен до 30.09.2025 г.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составил 28 809,93 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2024 году всего составили 28 796,39 тыс. руб.

Подпрограмма 3 предусматривает осуществление деятельности по комплексному решению вопросов, связанных с сохранением и развитием культуры на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках Подпрограммы 3 запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 3 индикаторов достижения цели Программы и 13 показателей решения задач Программы.

Подробные сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2024 год.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведен в Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2024 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) приведена в Приложении 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2024 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2024 год.

Приложения: на 24 листах.

Начальник МУ «Управление культуры

и молодежной политики администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

Приложение 1

к Годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

Отчет

об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска | | | | Расходы за отчетный год  (тыс. рублей) | | |
| Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | Всего, в том числе: | 05 |  |  |  | 123 308,04 | 141 098,43 | 125 333,18 |
| МУ «УИО г. Пятигорска» | 0,00 | 5,78 | 5,78 |
| МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» | 1 617,64 | 7 399,83 | 599,83 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 121 690,40 | 133 692,82 | 124 727,57 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» | Всего, в том числе: | 05 | 1 |  |  | 2 770,42 | 10 156,04 | 1 204,33 |
| МУ «УИО г. Пятигорска» | 0,00 | 5,78 | 5,78 |
| МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» | 1 547,64 | 599,83 | 599,83 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 1 222,78 | 9 550,43 | 598,72 |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия» | Всего, в том числе: | 05 | 1 | 01 |  | 2 770,42 | 1 769,69 | 1 204,33 |
| МУ «УИО г. Пятигорска» | 0,00 | 5,78 | 5,78 |
| МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» | 1 547,64 | 599,83 | 599,83 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 1 222,78 | 1 164,08 | 598,72 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М.Киров» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 05 | 1 | 03 |  | 0,00 | 8 386,35 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы | Всего, в том числе: | 05 | 2 |  |  | 93 041,26 | 102 132,46 | 95 332,46 |
| МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» | 70,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 92 971,26 | 95 332,46 | 95 332,46 |
| 3.1 | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 01 |  | 49 916,70 | 53 390,21 | 53 390,21 |
| 3.2 | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 02 |  | 38 074,45 | 36 962,15 | 36 962,15 |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 03 |  | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 |
| 3.4 | Основное мероприятие «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1, в т.ч. ПСД» | МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» | 05 | 2 | 10 |  | 70,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 05 | 3 |  |  | 27 496,36 | 28 809,93 | 28 796,39 |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» | 05 | 3 | 01 |  | 27 496,36 | 28 809,93 | 28 796,39 |

Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

Приложение 2

к Годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

Информация

о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования

(в разрезе источников финансового обеспечения)

за 2024 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | всего | 146 742,14 | 141 098,43 | 125 333,18 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | 15 775,84 | 15 775,84 | 1 076,81 |
| бюджет города | 130 966,30 | 125 322,59 | 124 256,37 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» | всего | 11 156,77 | 10 156,04 | 1 204,33 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | 7 967,03 | 7 967,03 | 0,00 |
| бюджет города | 3 189,74 | 2 189,01 | 1 204,33 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия» | всего | 2 770,42 | 1 769,69 | 1 204,33 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет города | 2 770,42 | 1 769,69 | 1 204,33 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М.Киров» | всего | 8 386,35 | 8 386,35 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | 7 967,03 | 7 967,03 | 0,00 |
| бюджет города | 419,32 | 419,32 | 0,00 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» Программы | всего | 106 930,12 | 102 132,46 | 95 332,46 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | 7 808,81 | 7 808,81 | 1 076,81 |
| бюджет города | 99 121,31 | 94 323,65 | 94 255,65 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска» | всего | 55 621,76 | 53 390,21 | 53 390,21 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | 1 076,81 | 1 076,81 | 1 076,81 |
| бюджет города | 54 544,95 | 52 313,40 | 52 313,40 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска» | всего | 39 528,26 | 36 962,15 | 36 962,15 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет города | 39 528,26 | 36 962,15 | 36 962,15 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие «Организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности» | всего | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет города | 4 980,10 | 4 980,10 | 4 980,10 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 3.4 | Основное мероприятие «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова,1, в т.ч. ПСД» | всего | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | 6 732,00 | 6 732,00 | 0,00 |
| бюджет города | 68,00 | 68,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | всего | 28 655,25 | 28 809,93 | 28 796,39 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет города | 28 655,25 | 28 809,93 | 28 796,39 |
| иные источники финансирования | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» | всего | 28 655,25 | 28 809,93 | 28 796,39 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| краевой бюджет | - | - | - |
| бюджет города | 28 655,25 | 28 809,93 | 28 796,39 |
| иные источники финансирования | - | - | - |

Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

Приложение 3

к Годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задачи Подпрограмм Программы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач Подпрограммы Программы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 | | 2024 | |
| План | Фактическое значение на 31.12.2023 | План | Фактическое значение на 31.12.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Цель 1 Программы: Сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала | | | | | | | |
| 1.1 | Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры | % | 59,2 | 68,7 | 59,4 | 68,9 | По результатам ежегодных выездных комиссий по обследованию состояния объектов культурного наследия принято решение об удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 15,6 | 10,9 | 15,4 | 11,5 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, увеличилась в связи с исключением из реестра муниципальной собственности 3 объектов культурного наследия регионального значения, не требующих реставрации |
| 1.3 | Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска | тыс. чел. | 173,3 | 187,9 | 173,4 | 208,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» (далее – Подпрограмма 1)  Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры | % | 54,2 | 66,4 | 54,4 | 66,7 | По результатам ежегодных выездных комиссий по обследованию состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) принято решение об удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия |
| 1.1.2 | Проведение историко-культурной экспертизы для объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Проведение историко-культурной экспертизы для объектов культурного наследия шт. 0 1 0 0 0 0 0 0 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.1.5 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» (далее – Подпрограмма 2)  Задача 1 Подпрограммы 2: Развитие библиотечной деятельности | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,23 | 64,80 | 64,23 | 66,50 |  |
| 2.1.2 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 11,0 | 11,3 | 11,1 | 12,7 |  |
| 2.1.3 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 |  |
| 2.1.4 | Создание модельных библиотек | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных | тыс. чел. | 89,5 | 89,1 | 89,6 | 91,1 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие культурно - досуговой деятельности | | | | | | | |
| 2.2.1 | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| 2.2.2 | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях | чел. | 1 750 | 1 802 | 1 750 | 1 802 |  |
| 2.2.3 | Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | 995 | 1 004 | 1 000 | 1 038 |  |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | | | | | | | |
| 2.3.1 | Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» | ед. | 28 | 32 | 27 | 32 |  |
| 2.3.2 | Количество созданных виртуальных концертных залов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске | | | | | | | |
| 2.4.1 | Количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске | тыс. чел | 135,9 | 136,6 | 136,0 | 137,1 |  |
| Задача 5 Подпрограммы 2: Обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска | | | | | | | |
| 2.5.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед.  нарастающим итогом | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.5.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед.  нарастающим итогом | 3 | 5 | 3 | 5 |  |

Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева

Приложение 4

к Годовому отчету о ходе реализации

муниципальной программы города-курорта Пятигорска

«Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| 1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 1:  проведены работы по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 01.10.24;  12.11.24;  10.12.24;  19.12.24 | С целью сохранения и охраны объектов культурного наследия проведена следующая работа:  1. Комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 27 объектов:  - «Могила генералов Радко Дмитриевича Дмитриева и Николая Владимировича Рузского»;  - «Могила Дядьковского, выдающегося представителя русской медицины»;  - «Могила и склеп Верзилиных и Шан-Гирей»;  - «Могила Э.Капиева - советского писателя»;  - «Могила Цаликовой - близкого друга К.Хетагурова»;  - «Обелиск на месте казни Г.Г. Анджиевского»;  - «Обелиск А.В. Пастухову»;  - «Братская могила борцов за Советскую власть»;  - «Братская могила бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы гражданской войны»;  - «Памятник учащимся школы, не вернувшимся с войны»;  - «Братская могила 175 красноармейцев»;  - «Памятник Ленину В.И.»;  - «Здание, в котором находилась детская коммуна, которую в 1925 году посетила Н.К. Крупская»;  - «Здание гостиницы «Централь»;  - «Усадьба Реброва, где бывал А.С. Пушкин»;  - «.Усадьба врача-просветителя П.Д. Ржасинского», сер. XIX в.»;  - «Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатория на курортах КМВ»;  - «Дом Бернардацци»;  - «Лечебница "Приют Святой Ольги»;  - «Особняк»;  - «Особняк»;  - «Доходный дом Семена Яковлевича Лантратова», 1902 г.»;  - «Усадьба Р.Р. Лейцингера, одного из организаторов Горного общества»;  - «Памятник Комсомолия - родина помнит»;  - «Памятнику генералу Козлову П.М. - Герою Советского Союза»;  - «Памятник не вернувшимся с войны»;  - «Братская могила борцов за Советскую власть»;  - «Памятник воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн».  2. Разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения:  - «Могила архитекторов братьев Бернардацци», 1842 г. | |  |
| 1.1.2 | Проведение работ по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 1.1.3 | Проведение плановых инспекций объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 2:  проведены работы по постановке на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 30.05.24;  27.11.24;  20.09.24;  31.07.24 | С целью постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных проведена следующая работа:  1. Поданы заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 4 объектов:  - «Водонапорная башня»;  - «Дом печати»;  - «Типография Нагорова»;  - «Дом с русалками».  2. Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 1 объект:  - «Особняк», расположенный по адресу: Ставропольский край,  г. Пятигорск, ул. Куйбышева, 3.  3. Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения 1 объект:  - «Нижние Ново-сабанеевские ванны», 1901-1903 г. | |  |
| 1.1.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 3:  проведены культурно-массовые мероприятия у памятников истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 11.02.24;  10.02.24;  15.02.24;  23.02.24;  13.03.24;  12.04.24;  23.04.24;  26.04.24;  07.05.24;  08.05.24;  09.05.24;  22.06.24;  27.07.24;  28.08.24;  22.11.24 | С целью популяризации памятников истории проведено 18 культурно-массовых мероприятий:  1. Мероприятие, посвященное 81-й годовщине освобождения города Пятигорска от фашистской оккупации у Мемориала «Огонь Вечной Славы»;  2. Митинг памяти у памятника «Братская могила жертв фашистского террора», посвященный 81-летию со дня освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков;  3. Митинг памяти у бронзового бюста А.С. Пушкина в Цветнике, посвященный 187-летию со дня смерти А.С. Пушкина;  4. Митинг памяти героям локальных войн у обелиска «Черный тюльпан»;  5. Торжественная церемония возложения цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы»;  6. Поэтический марафон у памятника С.М. Михалкова в честь дня его рождения;  7. Торжественное мероприятие у Обелиска покорителям космоса, посвященное Дню космонавтики;  8. Ежегодный городской конкурс «Наследники Великой Победы», направленный на развитие творческих инициатив, увеличение интереса к истории города, сохранение и популяризацию объектов Воинской Славы и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения;  9. Митинг памяти у мемориального знака «Ликвидаторам Чернобыльской аварии», посвященный 38-годовщине аварии на Чернобыльской АЭС;  10. Торжественное возложение цветов к памятнику в память о погибших воинах «Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.»;  11. Митинг памяти и благодарности героям и защитникам Отечества у Огня Вечной Славы;  12. Закладка капсулы с калужской землей с братской могилы воинов-ставропольцев 511 Добровольческого, 8 Гвардейского кавалерийского полка, погибших в боях в 1942 году, и установки таблички на Воинском мемориале;  13. Акция «Свеча памяти» у Мемориала Воинского кладбища как символ преемственности поколений российских воинов - защитников Родины;  14. Митинг памяти у Воинского мемориала всем павшим в ВОВ, локальных конфликтах и в зоне СВО;  15. Акция памяти «Минута скорби» у мемориала «Огонь Вечной Славы» о подвиге Героев, сложивших головы на полях сражений, и мирных жителях, ковавших Победу в тылу;  16. Митинг памяти у мемориального панно «Аллея Победителей» жертвам войны в Донбассе;  17. Литературно-музыкальный вечер «Память на века» в сквере им. М.Ю.Лермонтова, посвященный 135-летию со времени открытия первого в России памятника великому русскому поэту;  18. Митинг памяти «В сердце матери» у Мемориала «Черный тюльпан» в честь уважения воинам-пятигорчанам, в разные годы отдавшим жизнь при исполнении воинского и служебного долга, и матерям, воспитавшим достойных граждан нашей Родины. | |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М. Киров» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 1.2.1 | Разработка научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 4:  разработана научно-проектная документация на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 | Разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918г. выступал с докладом С.М.Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки продлен до 18.03.25 г. | |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие:  осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.12.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 5:  заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.24 |  | 29.12.23 | В целях обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений между МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | |  |
| 2.1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 6:  заключено соглашение о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному или автономному учреждению города-курорта Пятигорска субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.24 |  | 29.12.23 | В целях обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений между МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | |  |
|  | Контрольное событие 7:  заключены контракты на приобретение книжной продукции для комплектования книжных фондов библиотек | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.03.24 |  | 29.03.24 | МБУК ЦБС заключено 3 контракта на приобретение книжной продукции для комплектования книжных фондов библиотек города-курорта Пятигорска на общую сумму 1 133,48 тыс. руб. | |  |
|  | Контрольное событие 8:  приобретена книжная продукция для комплектования книжных фондов библиотек | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.06.24 |  | 29.03.24 | МБУК ЦБС приобретено 2 765 экземпляров книжной продукции за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов для комплектования книжных фондов библиотек города-курорта Пятигорска | |  |
| 2.2 | Основное мероприятие:  осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 9:  заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.24 |  | 29.12.23 | В целях обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений между МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» и учреждениями культурно-досугового типа (МБУК КТ «Дом национальных культур», МБУК КТ «СДК ст. Константиновской», МБУК КТ «СДК пос. Нижнеподкумский», МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева») заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | |  |
| 2.3 | Основное мероприятие:  организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение городских мероприятий | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 10:  проведена праздничная программа «Рождественские гуляния» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 07.01.24 |  | 06.01.24 | Рождественские гуляния прошли во всех микрорайонах и поселках города Пятигорска. Парк развлечений на главной площади города Пятигорска стал центром рождественских гуляний: звучали народные песни и святочные колядки, были открыты аттракционы и фотозоны, работали ярмарка и Ведомство Деда Мороза. Двухчасовая интерактивная праздничная программа «Рождественские гуляния» собрала сотни зрителей и участников. Выступили творческие коллективы: «Казачье раздолье» и «Калейдоскоп», «Дубравушка» и «Каравай», «Терек» и «Родные просторы», детские хоры и солисты музыкальных школ города. Получасовой концерт для жителей и гостей города также подготовил и народный сценический казачий ансамбль «Хуторок» | |  |
|  | Контрольное событие 11:  проведено мероприятие, посвященное 81-й годовщине освобождения города Пятигорска от фашистской оккупации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 11.01.24 |  | 11.01.24 | В день 81-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Пятигорска у Огня Вечной Славы собрались горожане всех поколений: ветераны и юнармейцы, представители городской власти и общественных организаций. Открыла мероприятие депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова. Также выступила председатель Думы города Людмила Похилько. Завершилась встреча у Вечного огня минутой молчания и возложением цветов к мемориалу | |  |
|  | Контрольное событие 12:  проведено открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 28.01.24 |  | 29.01.24 | Электронный хронометр, ведущий отсчет суток, часов и минут до главного праздника страны, торжественно запустили в полдень. Это добрая традиция нашего города. Именно так мы даем старт подготовки к главному празднику страны - Дню Победы. Ветераны войны и труда, депутаты Думы города Пятигорска, представители администрации труда, волонтеры, молодежь и студенты Пятигорска приняли участие в торжественной церемонии запуска «Часов обратного отсчета» | |  |
|  | Контрольное событие 13:  проведено мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 15.02.24 |  | 15.02.24 | С поминальной молитвы начали в Пятигорске памятное мероприятие «Долг выполнен с честью!», посвященное 35-й годовщине вывода Советских Войск из Афганистана. На митинг к мемориалу «Черный тюльпан» пришли участники боевых действий и ветераны локальных конфликтов разных лет, матери и вдовы погибших воинов, представители пятигорского Совета ветеранов и Совета женщин, сотрудники военного комиссариата и администрации города, юнармейцы, студенты и школьники. Помнить прошлое ради будущего и ценить уроки истории призывали участники мероприятия. Продолжился день памяти творческой встречей «Мы прошли дорогами Афгана» в ЦГБ им. М. Горького, где выступили солисты и творческие коллективы города Пятигорска | |  |
|  | Контрольное событие 14:  проведена праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 22.02.24 |  | 22.02.24 | Проведена праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества. В концертной программе прозвучали стихи и песни о любви к Родине, патриотизме, мужестве и доблести в исполнении победителей муниципального этапа XXXI Ставропольского краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт». С наступающим праздником собравшихся поздравил военный комиссар, полковник В. Гусоев, вручивший руководителям ряда организаций городов КМВ благодарственные письма за большой вклад в оказании поддержки российским военнослужащим – участникам СВО и содействие в решении мобилизационных задач. Медалью Министерства обороны РФ «Памяти Героев Отечества» был награжден председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, капитан запаса II ранга Н. Лега, а за многолетнюю плодотворную работу, высокие показатели в служебной деятельности, добросовестность и инициативность в исполнении служебного долга, образцовое исполнение служебных обязанностей и профессионализм почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Пятигорска были отмечены отличившиеся сотрудники военной прокуратуры, Росгвардии, полиции, вневедомственной охраны, военного комиссариата, Следственного комитета, военного суда, а также работники здравоохранения | |  |
|  | Контрольное событие 15:  проведена церемония награждения «Женщина года-2023», посвященная Международному женскому дню | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 07.03.24 |  | 07.03.24 | В преддверии Международного женского дня проведена церемония награждения традиционного городского конкурса «Женщина года-2023». Обладательницами почетного звания стали 16 деятельных и успешных пятигорчанок. Праздничный концерт всем зрителям подарили артисты МБУК СК «Театр Оперетты | |  |
|  | Контрольное событие 16:  проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 17.03.24 |  | 17.03.24 | Широкую Масленицу пятигорчане отпраздновали в новом парке «Водник». Конкурсы силачей, песни и частушки, ярмарка, перетягивание каната, хороводы и казачьи плясовые, эстафеты, подарки и, конечно, блины – во всем многообразии вкусов, начинок, ароматов и удовольствия. Встречать долгожданную весну и провожать поднадоевшую зиму пришли сотни жителей и гостей города. Поздравил горожан с открытием нового парка и глава Пятигорска Д. Ворошилов | |  |
|  | Контрольное событие 17:  проведена акция «Россия. Крым. Донбасс» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 18.03.24 |  | 18.03.24 | В МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» проведен большой концерт, посвященный историческому воссоединению Крыма с Россией. В рамках празднования 10-й годовщины Крымской весны торжественно подведены итоги регионального фестиваля-конкурса «Курс на Победу!» в нескольких номинациях: «Авторская песня», «Художественное слово», «Изобразительное искусство», «Патриотическая песня». Участники представили на суд жюри произведения, посвященные военным и миротворческим действиям России. Конкурсанты исполняли стихи и песни (собственного сочинения или авторства других современных поэтов и музыкантов), в том числе о героях и событиях СВО. | |  |
|  | Контрольное событие 18:  проведены праздничные мероприятия, посвященные 111-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пятигорска С.В. Михалкова | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 19.03.24 |  | 13.03.24 | В день рождения С.В. Михалкова у подножия Машука на бульваре Гагарина звучали его стихи. Сценарист, драматург, баснописец, автор двух советских, а впоследствии и российского гимнов, потомок старинного русского дворянского рода, человек, который внес величайший вклад в культурное наследие города Пятигорска. Школьники читали стихи любимого автора в формате открытого микрофона | |  |
|  | Контрольное событие 19:  проведен День работников культуры – праздничный концерт | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 05.04.24 |  | 04.04.24 | В ЦГБ им. М. Горького состоялось награждение работников культуры почетными грамотами Главы города Пятигорска, Думы города Пятигорска в рамках празднования Дня работника культуры | |  |
|  | Контрольное событие 20:  проведен благотворительный марафон «Большое сердце» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 07.04.24 |  | 07.04.24 | В день большого православного праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, символа начала всеобщего благоденствия в природе и жизни людей, в городе Пятигорске состоялся удивительный праздник добра и милосердия, 14-й благотворительный марафон «Большое сердце». Ежегодно марафон проводится с целью сохранения семейных ценностей и оказания адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В год Семьи организаторы марафона немного изменили формат мероприятия и пригласили 12 дружных пятигорских семей в уютный зал ЦГБ им. М.Горького, чтобы провести этот прекрасный день большой пятигорской семьей. Каждую семью ждали вкусные угощения за праздничным столом, музыкальные подарки от талантливых юных пятигорчан и запуск шаров желаний | |  |
|  | Контрольное событие 21:  проведено мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 56-летию открытия памятника Ю.А. Гагарину | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 12.04.24 |  | 12.04.24 | В торжественном мероприятии, состоявшемся в сквере им. Ю. Гагарина, приняли участие пятигорчане, внесшие вклад в дело освоения космического пространства, школьники и студенты, активисты местных молодежных организаций и объединений, юнармейцы Поста №1 | |  |
|  | Контрольное событие 22:  проведен праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.05.24 |  | 01.05.24 | День весны и труда отметили целой чередой разнообразных концертов. На восьми площадках одновременно зазвучали знакомые мелодии, открыв тем самым сезон музыкальных вечеров в парках и скверах города. Праздничную программу «Первомайский Цветник» открыла детская игровая программа «Солнечный Пятигорск» от Арт-шоу «Позитив». Приняли эстафету муниципальный эстрадно-духовой оркестр «Машук Бэнд», Заслуженный коллектив Российской Федерации народный казачий ансамбль «Хуторок» и кавер-дуэт «Джем». В парке Водник праздничное настроение создавал вокально-инструментальный ансамбль «Ровесник» МБУК КТ «СДК ст. Константиновской», в Комсомольском парке - инструментальный творческие коллективы МБУДО ДМШ №2 им. Н.В.Миргородского. На площадке у Эоловой арфы звучали классические мелодии в исполнении ансамбля скрипачей «Каприччио», а в сквере Л.Н.Толстого своим творчеством зрителей радовал джазовый ансамбль «Золотой саксофон» МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова». Попробовать себя в танцах на открытом воздухе вместе с преподавателями школы танцев «PRO движение» можно было на площадке у ЦГБ им. М. Горького. Богатую музыкальную палитру от маршей до рок-н-ролла, от советской эстрады до современных патриотических мелодий подарил слушателям военный оркестр штаба СКО войск национальной гвардии РФ у фонтана «Подкова». Завершил праздничный вечер танцевальный марафон у поющего фонтана в сопровождении кавер-группы «Старые песни» | |  |
|  | Контрольное событие 23:  проведены праздничные мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 09.05.24 |  | 04.05.24;  05.05.24;  06.05.24;  07.05.24;  08.05.24;  09.05.24 | Во всех микрорайонах города Пятигорска состоялись более 50 мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в ВОВ, наиболее значимые из них:  - патриотическая акция «Za Победу! СВОих не бросаем!», в рамках которой были организованы передвижная выставка современной техники и новейшего вооружения Росгвардии, полевая кухня, показательные выступления кинологической службы и подразделений специального назначения, а также концертная программа ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ и военный оркестр штаба округа;  - окружной фестиваль хоров ветеранов, на котором снова встретились хористы из разных городов, поселков и сел Ставрополья и северокавказских республик;  - фестиваль-концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя», в котором приняли участие 11 коллективов из разных городов России;  - открытый микрофон «Войной опалённые строки», где все желающие смогли прочитать любимые стихотворения о войне, в том числе собственного сочинения;  - торжественное возложение цветов к памятнику «Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945г.»;  - концерт «А песни тоже воевали» заслуженного коллектива народного творчества РФ Народного народно-сценического казачьего ансамбля «Хуторок» под руководством художественного руководителя Беляковой О.И.;  - закладка капсулы с калужской землей с братской могилы воинов-ставропольцев 511 Добровольческого, 8 Гвардейского кавалерийского полка, погибших в боях в 1942 году, и установки таблички на Воинском мемориале;  - акция «Знамя Победы». На площади перед администрацией города участники автопробега совместно м юнармейцами растянули 50-метровое Знамя Победы;  - акция «Свеча памяти», где у мемориала «Огонь вечной Славы» из нескольких сотен горящих лампад и свечей неравнодушные жители и гости города в сопровождении Почетного караула юнармейецев Поста № 1 выложили изображение журавля — символа памяти о павших в войне;  - парад Победы. Первой на праздничную площадь вышла почетная колонна ветеранов и участников Великой Отечественной войны, детей войны. В шествии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках разных лет, участники контртеррористических операций, военные медики, военнослужащие Вооруженных Сил России, выполняющие задачи специальной военной операции на Украине, их семьи, а также делегация из Санкт-Петербурга, бывшие воспитанники детских домов блокадного Ленинграда, чье детство было опалено и искалечено войной. Присоединились к колонне глава города Д. Ворошилов, депутаты городской Думы, представители администрации Пятигорска, сотрудники прокуратуры, военного суда, следственного комитета, военного комиссариата и др.;  - у Воинского мемориала, где покоятся защитники Пятигорска, город почтил память всех павших в Великой Отечественной войне, локальных конфликтах и ребят, погибших в зоне СВО. Молебен по павшим воинам отслужил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт | |  |
|  | Контрольное событие 24:  проведена концертная программа, посвященная Дню славянской письменности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 24.05.24 |  | 24.05.24 | В честь создателей первой славянской азбуки святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия состоялся праздничный концерт на площадке парка Цветник. В программу концерта вошли произведения музыкальной классики, тематика которых так или иначе была связана с историческим прошлым России, с образами, взятыми из народной жизни и эпоса | |  |
|  | Контрольное событие 25:  проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.06.24 |  | 01.06.24 | В День защиты детей на площади у ЦГБ им. М. Горького развернулся «Город детства». Яркие выступления артистов, игры, творческие занятия и конкурсы – программа детского фестиваля. Проявить себя на тематических площадках мог каждый участник. Ребят ждали мастер-классы по оригами, изготовлению национальной куклы и современной хореографии, познавательно-креативные локации «Земля», «Вода», «Города», «Природа» и «Человек», интерактивы от «Движения первых» и молодежи Пятигорска. Также можно было посетить спортивную площадку, научиться игре в шахматы, испытать свои силы на станции ГТО. В рамках фестиваля состоялся традиционный конкурс рисунка на асфальте «Здравствуй, лето». Также всех участников и гостей праздника ждали развлекательная программа от студии «NONSTOP» и игровая конкурсная программа от агентства «Арт-Позитив». В музыкальной части программы выступили лучшие творческие коллективы учреждений культуры и образования | |  |
|  | Контрольное событие 26:  проведены праздничные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 06.06.24 |  | 06.06.24 | В Пушкинском сквере города-курорта Пятигорска сотрудниками ЦГБ им. М. Горького был проведён поэтический марафон «Давайте Пушкина читать!». Любой желающий мог прочесть любимые стихи великого русского поэта. Украшением марафона стало выступление вокальной студии «Голос». Всем участникам были вручены памятные дипломы. В этот день состоялся телемост «Как вечно Пушкинское слово», соединивший города России: Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сургут и Пятигорск. Наша библиотека представила доклад «Александр Пушкин на Кавказских Водах 1820 и 1829 гг.». К знаменательной дате во всех отделах ЦГБ им. М. Горького были оформлены тематические книжно-иллюстративные выставки, на которых представлены как произведения гениального поэта, так и издания о его жизни и творчестве | |  |
|  | Контрольное событие 27:  проведены мероприятия, посвященные Дню России | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 12.06.24 |  | 12.06.24 | Проведен ряд торжественных мероприятий, посвященных Дню России. Акция «Мы рисуем Россию» состоялась на площади перед администрацией города. В конкурсе рисунков приняли участие ребята от шести до двенадцати лет. Через рисунки участники акции смогли выразить любовь к Родине. Цветными мелками юные художники нарисовали известные места родного города, горы, реки, цветы, триколор, свои дома. Семейные мастер-классы, спартакиада, музыкально-поэтический «Открытый микрофон», на котором каждый мог прочитать стихи или спеть песню о России – известных авторов или же собственного сочинения. С показательными выступлениями выступили ребята из военно-патриотических и спортивных клубов города. Семейная спартакиада приглашала на старт всех без исключения – детей и взрослых, подготовленных и не очень, смелых и застенчивых. Задания были на ловкость, скорость, выносливость, координацию движений, принимали здесь и нормативы ГТО. На площади Ленина была установлена фотозона «Я – Россия»: пятигорчан и гостей города приглашали сделать яркое моментальное фото на память и принять участие в тематической акции. На улице Козлова развернулись гостеприимные и яркие национальные подворья – в рамках традиционного общегородского Фестиваля национальных культур. Здесь можно было увидеть и услышать национальные музыкальные инструменты, освоить азы традиционного ремесла и рукоделия, узнать о предметах быта и элементах костюма, обычаях и традициях каждой национально-культурной автономии. Завершился праздничный день фестивалем патриотической песни «Россия» и большим концертом «Россия - это МЫ», состоявшимися на площади перед администрацией. День России объединил всех, кто искренне любит свою Родину, гордится ее многовековой историей и достижениями. Своими яркими выступлениями порадовали гостей праздничного мероприятия певица Зара, ансамбли «Нота Бене», «Горец» и «Казачья воля» и др. | |  |
|  | Контрольное событие 28:  проведена большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2024» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 20.06.24 |  | 08.06.24 | В гостеприимной атмосфере курортного Парка Цветник торжественно открылся Курортный сезон-2024. Конкурсы, праздничная викторина «Неизвестный Пятигорск», выступление артистов, большая курортная лотерея – в концертно-интерактивной программе в Парке Цветник приняли участие сотни гостей и жителей курорта. Пятигорск продолжает сохранять статус одного из лидирующих российских курортов и основная доля посещений города связана с лечебно-оздоровительным туризмом. Поэтому вполне символично, что первыми гостей мероприятия приветствовали творческие коллективы прославленных городских здравниц, в которых ежегодно лечатся и отдыхают тысячи людей из разных уголков России. В музыкальном марафоне приняли участие сотрудники санатория «Родник» санатория им. М.Ю. Лермонтова и Пятигорского военного санатория Министерства Обороны России. Затем праздничную эстафету подхватил Муниципальный эстрадно-духовой оркестр «Машук Бэнд», а ярким завершением концертной программы стало выступление гостей из Георгиевска – группы «GREEN PEACE» | |  |
|  | Контрольное событие 29:  проведены мероприятия, посвященные Дню молодежи России | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.06.24 |  | 29.06.24 | В рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню молодежи, в новом парке Водник состоялось награждение самых активных представителей молодежи Пятигорска. Благодарственными письмами Министерства молодежной политики Ставропольского края и Главы города Пятигорска за большой личный вклад в развитие молодежной политики на территории Ставропольского края и города-курорта Пятигорска наградил заместитель Главы администрации города Пятигорска И.И. Никишин. Благодарственные письма за активное сотрудничество, поддержку и развитие молодежного движения на территории города-курорта Пятигорска вручила заведующий Отделом по делам молодежи МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Р.А. Андрющенко. Завершилось чествование самой активной молодежи вручением благодарственных писем за активное участие в жизни молодежи города Пятигорска. В самом центре празднования Дня молодежи в Пятигорске прошел самый вкусный, аппетитный и прожаренный — фестиваль шашлыков «Удачный шашлык». Четыре лучших представителя кулинарии сразились в поединке за звание лучшего шашлычника | |  |
|  | Контрольное событие 30:  проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.08.24 |  | 31.08.24 | Проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера». Литературно-музыкальные композиции, концертные программы, выступления кавер-групп прошли под открытым небом в летний период в историческом месте города Пятигорска - Парке Цветник | |  |
|  | Контрольное событие 31:  проведены праздничные мероприятия, посвященные 244-й годовщине со дня основания города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.09.24 |  | 10.09.24 | Проведены праздничные мероприятия, посвященные 244-й годовщине со дня основания города Пятигорска. В городе прошла череда запоминающихся событий и мероприятий: инклюзивный бал, вручение премии «Человек года», уникальный муниципальный проект «Все начинается с семьи!», фестиваль кавер-групп «Ритмы осени», фестиваль детей и молодёжи «Любимый Пятигорск», а также выставки, киносеансы и творческие встречи с известными актерами, писателями, кинорежиссерами в рамках «Осеннего культурного марафона». Основные торжества проведены в самом сердце города – на центральной площади. Большой праздничный концерт, посвященный знаменательной дате, собрал на одной сцене целую плеяду талантливых артистов и ярких творческих коллективов.  Завершился концерт большой творческой программой группы «Пятеро» | |  |
|  | Контрольное событие 32:  проведен фестиваль «Осенний культурный марафон» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.09.24 |  | 10.09.24;  11.09.24;  12.09.24;  13.09.24 | В рамках фестиваля проведены творческие встречи, концерты, мастер-классы с известными художниками, актерами и звездами российского кинематографа и балета:  1. Выставка народного художника СССР и РФ, президента Российской академии художеств Зураба Церетели «Чарли-мечтатель», посвященная жизни и творчеству великого актера немого кино Чарли Чаплина;  2. Спектакль Никиты Михалкова «Жены артистов»;  3. Выставка художника-иллюстратора, члена Союза Художников России Анны Хопта;  4 Выступление знаменитого симфонического оркестра «Северная симфония» Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина под руководством маэстро Фабио Мастранджело;  5. Премьерный показ художественного фильма режиссера Евгения Куль «Соль, фасоль, антресоль и части счастья»;  6. Творческая встреча с народным артистом РФ Дмитрием Харатьяном;  7. Литературный вечер писателя, публициста, сценариста, общественного деятеля, одного из самых читаемых авторов России Юрия Полякова;  8. Творческая встреча с актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России Оксаной Сташенко | |  |
|  | Контрольное событие 33:  проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.24 |  | 30.09.24 | Проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска» в продолжение «Курортных вечеров». Для жителей и гостей города организованы концертные программы творческих коллективов учреждений культуры, выступления кавер-групп из городов КМВ | |  |
|  | Контрольное событие 34:  проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.24 |  | 30.09.24 | Проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края. К этой дате были подготовлены 15 мероприятий разнообразной тематики и формы: обзоры, беседы, викторины, презентации, познавательные часы, литературные встречи | |  |
|  | Контрольное событие 35:  проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.10.24 |  | 01.10.24 | Проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей. В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялось торжественное мероприятие «Когда приходит осень». Поздравления и слова благодарности были адресованы представителям старшего поколения, самым мудрым и самым уважаемым жителям города | |  |
|  | Контрольное событие 36:  проведены мероприятия, посвященные 210-й годовщине со Дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 15.10.24 |  | 15.10.24 | В рамках празднования 210-летия со дня рождения русского поэта М.Ю.Лермонтова проведен цикл мероприятий:  - открытый микрофон «Над Лермонтовской строкой» на станции Лермонтовской, на котором руководитель исторического салона «Гостиная князя Воронцова» Н.А.Аушева рассказала пассажирам эпизоды жизни М.Ю.Лермонтова на КМВ, духовой оркестр «Машук Бэнд» МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» исполнил знаменитые русские музыкальные композиции лермонтовской эпохи;  - конкурс среди пассажиров по чтению произведений М.Ю.Лермонтова. Всем принявшим участие пассажирам от компании ОАО «РЖД» была вручена брендированная сувенирная продукция, а также открытки от администрации города с изображением рисунков победителей городского художественного конкурса «Любимый Пятигорск;  - в Лермонтовском сквере по доброй традиции собрались пятигорчане и гости курорта – литераторы, музыканты, артисты, художники, чтецы, краеведы, школьники и студенты, актив творческих объединений города, чтобы почтить память поэта, гражданина, философа, воина.  Целый день в лермонтовском сквере звучали стихи Лермонтова и о Лермонтове;  - открытие ежегодного фестиваля поэзии «Лермонтовские сезоны-2024» | |  |
|  | Контрольное событие 37:  проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 04.11.24 |  | 04.11.24 | Проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства:  - поэтический марафон «Открытый микрофон», на котором каждый мог признаться в любви к Родине, прочитав стихи русских классиков и/или современных авторов;  - акция «Символ единства», которая включала в себя серию мастер-классов для детей и взрослых, посвященные большой стране, ее символам, природе, народам, памятникам, традициям и истории;  - концертная программа военного оркестра штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ;  - фестиваль «Народов много - Родина одна». Танцы, вокал, игра на народных музыкальных инструментах, национальные костюмы – всю многоцветную палитру и полнозвучную симфонию России представили творческие коллективы вузов Северного Кавказа;  - большая праздничная программ- концерт «Мы едины», посвященный Защитникам Родины, бойцам Специальной военной операции, а также Дню народного единства | |  |
|  | Контрольное событие 38:  проведены мероприятия в рамках празднования Дня матери | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 22.11.24 |  | 22.11.24 | Проведен трогательный концерт «Мама - мой ангел», подготовленный лучшими юными солистами, ансамблями, вокальными студиями, школьными творческими коллективами города, стал отличным подарком всем «виновницам торжества». В рамках мероприятия состоялось чествование многодетных матерей Пятигорска | |  |
|  | Контрольное событие 39:  проведен фестиваль-конкурс джазового искусства | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.11.24 |  | 30.11.24 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся XVI Всероссийский джазовый фестиваль-конкурс «JAZZWATERS». В уютной джазовой атмосфере зрители могли насладиться любимой музыкой на концерте. Музыканты исполнили популярные джазовые композиции, пьесы, существующие вне времени, узнаваемые произведения, ставшие визитной карточкой своего направления | |  |
|  | Контрольное событие 40:  проведен фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 03.12.24 |  | 02.12.24 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся 24-ый фестиваль художественного творчества инвалидов с ограниченными возможностями здоровья и безграничным талантом «Ты в этом мире не один!», целью которого является привлечение внимания общественности к проблемам граждан с ограниченными возможностями здоровья. Участники фестиваля проявили свой талант не только в музыке, песнях, танцах, но и показали свое творчество в прикладном искусстве, представив замечательную выставку народных поделок. Участники фестиваля получили подарки и сладости от спонсоров, а зрители хороший заряд бодрости и положительных эмоций | |  |
|  | Контрольное событие 41:  проведены праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2025 года | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 21.12.24;  31.12.24 | Новогодний парк развлечений для юных пятигорчан, жителей и гостей города начал свою работу в столице СКФО. Резиденция Деда Мороза распахнула свои двери для пятигорской детворы и маленьких гостей курорта, которая находилась рядом с Главной елкой на территории Новогоднего Парка развлечений с каруселями, киосками с сувенирами и световыми инсталляциями. Ведомство Деда Мороза ежедневно работало, где каждый ребенок мог получить сладкий подарок за рассказ стихотворения или исполнение песни, танца. Новогодний игродом стал местом притяжения детей и молодежи с интерактивными играми и мастер-классами. 31 декабря празднично украшенный новогодний музыкальный трамвайчик вышел на маршрут по городу. В трамвае Дед Мороз и Снегурочка поздравляли всех пассажиров, со всеми пели новогодние песенки и ребятишкам раздавали подарки | |  |
| 2.4 | Основное мероприятие:  реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1 | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
| 2.4.1 | Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  |
|  | Контрольное событие 42:  выполнены инженерные изыскания и подготовлена (приобретена) проектная документация на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 | По условиям заключенного муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на объект: «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1» срок выполнения работ установлен до 29.12.2023 г. По решению Пятигорского городского суда срок выполнения работ был продлен до 31.12.2024 г. Разработанная проектно-сметная документация направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки установлен до 30.09.2025 г. | |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие:  обеспечение реализации Программы | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  | |
| 3.1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  | |
|  | Контрольное событие 50:  проведена работа по обеспечению функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 | В целях обеспечения функций МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» заключено 6 контрактов (договоров) на общую сумму 161,47 тыс. руб. |  | |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.24 | 31.12.24 | 01.01.24 | 31.12.24 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  | |
|  | Контрольное событие 51:  проведена работа по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.24 |  | 31.12.24 | В целях облуживания 4 учреждений культуры и 3 учреждений дополнительного образования МКУ «ЦОУКиДО» заключено 13 контрактов (договоров) на общую сумму 470,38 тыс. руб. |  | |

Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» О.В. Коршева