**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 14.09.17 г. № 3817 (ред. от 17.10.23 г. № 3882).

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» на очередной 2023 финансовый год, утвержденным приказом МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» от 22.12.22 г. № 77 о/д (редакция от 28.12.23 г. № 64 о/д).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2023 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 137 182,50 тыс. руб., в том числе 17 789,32 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Кассовые расходы на реализацию Программы в 2023 году всего составили 121 633,50 тыс. руб., в том числе 2 785,05 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Целью Программы является сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения цели Программы:

-доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры, составила 68,7% (плановое значение показателя 59,2%);

-доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила 10,9% (плановое значение показателя 15,6%);

-количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска 187,9 тыс. чел. (плановое значение показателя 173,3 тыс. чел.).

1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 1).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2023 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 составил 10 283,49 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2023 году всего составили 1 784,25 тыс. руб.

Задачей Подпрограммы 1 является обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задачи Подпрограммы 1:

- доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры, составила 66,4% (плановое значение показателя 54,2%);

- проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия составило 3 ед. (плановое значение 1).

В целях реализации Подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:

 1. Проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации следующих объектов:

 - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г.;

 - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»;

 - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.».

 2. Направлены заявки в адрес Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на предоставление субсидий на проведение ремонта, восстановления и реставрацию 3 объектов культурного наследия регионального значения:

 - «Мемориал воинского кладбища», 1942 г.;

 - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»;

 - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.».

 3. Заключено соглашение с Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету субсидии на проведение на проведение ремонта, восстановление и реставрацию следующих объектов культурного наследия регионального значения:

 - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала;

 - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»;

 - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.».

 4. Комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 15 объектов:

 - Особняк, кон XIX в.;

 - «Памятник - обелиск Ю.А. Гагарину», 1968 г.;

 - «Дом Сеферова, где бывал поэт - просветитель К. Хетагурова»;

 - «Памятник Г.Г. Анджиевскому»;

 - «Здание детской художественной школы, в котором в 1918 году выступал с докладом С.М. Киров»;

 - «Церковь монастырского подворья»;

 - «Памятник С.М. Кирову»;

 - «Обелиск Героев пятигорчан»;

 - «Здание СШ N 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красный Армии»;

 - «Особняк»;

 - «Памятник партизанке Н.Попцовой»;

 - «Особняк»;

 - «Особняк»;

 - «Здание школы рабочей молодежи № 1 (солдатский госпиталь), в котором 26.12.1916 г. С.М. Киров встретился с Малыгиным и Анджиевским»;

 - «Фонтан «Деды».

 5. Направлены заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 9 объектов:

 - «Дача Нагорова» Литер Г, «Дача» Литер В, «Дача Светлана» Литер Д (Ансамбль бывших дач);

 - «Флигель Верзилина»;

 - «Дача (краевой суд)»;

 - «Дом Крюкова»;

 - «Дом Шишковой»;

 - «Дом Милютина»;

 - «Дом Калери»;

 - «Дом Барта»;

 - «Общественный банк».

 6. Включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 4 объекта:

 - «Лечебница «Белая Ромашка», 1913 г.;

 - «Дача Богдановых»;

 - «Дача капитана Русанова»;

 - «Корпус № 9, санатория Родник»;

 - «Спальный корпус № 5», кон. XIX в.;

 - «Клуб-столовая», кон. XIX в.;

 - «Дом Смирнова», 1830 г.;

 - «Дача Нагорова» Литер Г, «Дача» Литер В, «Дача Светлана» Литер Д (Ансамбль бывших дач);

- «Дом Шишковой».

 7. Включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 4 объекта:

 - «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» - XIX – нач. ХХ вв.;

 - «Доходный дом Семена Яковлевича Лантратова», 1902 г.;

 - Пятигорский (главный) бульвар;

 - «Пятигорский ипподром», 1885, 1957 гг.

 8. Проведено 18 культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации.

В рамках Подпрограммы 1 запланировано 7 и исполнено в срок 6 контрольных события.

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2023 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 составил 101 049,68 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2023 году всего составили 94 049,68 тыс. руб., в том числе 1 161,83 тыс. руб. за счет средств бюджета Ставропольского края.

Подпрограмма 2 предусматривает комплекс задач, направленных на развитие библиотечной деятельности, развитие культурно-досуговой деятельности, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорска, обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- количество пользователей библиотек составило 64,8 тыс. чел. (плановое значение показателя 64,23 тыс. чел.);

- число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу составило 11,3 тыс. чел. (плановое значение показателя 11,0 тыс. чел.);

- обновление книжного фонда к общему фонду библиотек составило 1,4% (плановое значение 1%);

- количество самодеятельных творческих коллективов составило 99 ед. (плановое значение 99 ед.);

- количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях составило 1 802 чел. (плановое значение 1 750 чел.).

- число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа составило 1 004 ед. (плановое значение 995 ед.);

- число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» составило 32 ед. (плановое значение 28 ед.);

- количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске составило 136,6 тыс. чел. (плановое значение 135,9 тыс. чел.).

Технический сбой в работе сервера МБУК ЦБС не позволил достигнуть следующего значения показателя решения задачи Подпрограммы 2:

- число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных составило 89,1 тыс. чел. (плановое значение 89,5 тыс. чел.).

В целях реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие мероприятия:

- осуществлено библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения города-курорта Пятигорска (за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей библиотек составило — 64,8 тыс. чел., общая книговыдача составила — 1 082,49 экз. литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило — 580,2 тыс. чел.);

- пополнены книжные фонды библиотек (субсидия из бюджета Ставропольского края, направленная на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образования Ставропольского края, в 2023 году позволила увеличить долю новых поступлений в библиотечный фонд Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Пятигорска» на 1,4 % (приобретено 4 705 экз. книг, журналов и иной печатной продукции);

- осуществлены и оказаны услуги культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска (количество посетителей культурно-досуговых мероприятий в 2023 году составило 187,9 тыс. чел. Проведено 1 004 культурно-досуговых мероприятий, действовало 99 клубных формирований и клубов по интересам, в которых приняли участие 1 802 чел.);

- организованы и проведены культурно-массовые мероприятия, направленные на привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности, основные из них:

1. Праздничная программа «Рождественские гуляния»;

2. Мероприятие, посвященное 80-й годовщине освобождения города Пятигорска от фашистской оккупации;

3. Открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы);

4. Мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана;

5. Праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества;

6. Театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица»;

7. Церемония награждения «Женщина года-2022», посвященная Международному женскому дню;

8. Праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пятигорска С.В. Михалкова и 90-летию со дня открытия Центральной детской библиотеки им. С.В. Михалкова;

9. Акция «Россия. Крым. Донбасс»;

10. Праздничный концерт ко Дню работников культуры;

11. Благотворительный марафон «Большое сердце»;

12. Мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 55-летию открытия памятника Ю.А. Гагарину;

13. Мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

14. Праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов;

15. Концертная программа, посвященная Дню славянской письменности;

16. Большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2023»;

17. Программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера»;

18. XV Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И.Сафонова;

19. Мероприятия, посвященные Дню России;

20. Открытие купального сезона на Новопятигорском озере «Краски лета»;

21. Мероприятия, посвященные Дню молодежи России;

22. Программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска»;

23. Праздничные мероприятия, посвященные 243-й годовщине со дня основания города Пятигорска;

24. Фестиваль «Осенний культурный марафон»;

25. Праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края;

26. Праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей;

27. Мероприятия, посвященные 209-й годовщине со Дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова;

28. Праздничная программа, посвященная Дню народного единства;

29. Мероприятия в рамках празднования Дня матери;

30. Фестиваль-конкурс джазового искусства;

31. Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья;

32. Праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2024 года.

- проведен текущий ремонт кровли и потолков внутренних помещений МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева».

В рамках Подпрограммы 2 запланировано 42 контрольных события и исполнено в срок 41 контрольное событие.

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 3).

В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2023 г. объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 составил 25 849,33 тыс. руб.

Кассовые расходы на реализацию мероприятий Программы в 2023 году всего составили 25 799,57 тыс. руб.

Подпрограмма 3 предусматривает осуществление деятельности по комплексному решению вопросов, связанных с сохранением и развитием культуры на территории города-курорта Пятигорска.

В рамках Подпрограммы 3 запланировано и исполнено в срок 2 контрольных события.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 3 индикаторов достижения цели Программы и 10 показателей решения задач Программы (по объективным причинам не достигли планового значения 3 показателя).

 Подробные сведения о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2023 год.

 Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведен в Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2023 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) приведена в Приложении 2 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2023 год.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» приведены в Приложении 4 к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» за 2023 год.

 Приложения: на 30 листах.

Заместитель начальника МУ «Управление культуры

и молодежной политики администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди