ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2023 году

1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536. В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 17.03.2023 № 684, 25.10.2023 № 3975.

Реализация Программы в 2023 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2023 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 27.12.2022 г. № 82 (в редакции от 25.12.2023 г. № 77).

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2023 г. было запланировано 755 940,98 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 752 076,55 тыс. руб., что составляет 99,49 % к бюджетной росписи, в том числе: 414 438,73 тыс. руб. - за счет средств бюджета Ставропольского края; 337 637,82 тыс. руб.- за счет средств бюджета города. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 751 006,55 тыс. руб. или 99,49 % от сводной бюджетной росписи на 31.12.2023 г. 754 870,98 тыс. руб.

2.1. По основному мероприятию 1.1 *«Обращение с отходами производства и потребления»* кассовое исполнение составило 4 599,40 тыс. руб., что составляет 75,37 % от уточненного годового плана 6 102,71 тыс. руб.

По основному мероприятию 1.1 *«Обращение с отходами производства и потребления»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, очаговых навалов и мусора:

- ликвидировано 1 436,20 м³ несанкционированных свалок на территории города.

В рамках мероприятия контракты на строительство контейнерных площадок заключены не были. Выполнение мероприятий по обустройству мест накопления ТКО считалось нецелесообразным в связи с обращением ООО «ЖКХ» в суд с административным исковым заявлением к администрации города Пятигорска о признании частично недействующим постановление администрации города Пятигорска от 21.12.2018 № 5082 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска». Выводами вступившего в силу решения суда от 29.11.2023 года подтверждает соответствие указанного Постановления действующему законодательству

2.2. По основному мероприятию 1.2 *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 215,74 тыс. руб., что составляет 94,06 % от уточненного годового плана 229,38 тыс. руб.

По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод осуществляется один раз в квартал на 12 объектах;

- выполнение работ по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование финансового риска (ГТС Новопятигорское озеро);

2.3. По основному мероприятию 1.3 *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 147 230,32 тыс. руб., что составляет 98,66 % от уточненного годового плана 149 235,89 тыс. руб.

По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- противопожарные мероприятия в городских лесах;

- ремонт малых архитектурных форм 459 шт.;

- обрезка сухих ветвей на деревьях на улицах, парках, скверах, бульварах (7875 деревьев);

- формирование крон деревьев (759 деревьев);

- формирование крон кустарников заданной формы (8342 кустов);

- обрезка кустарников (3338 кустарников);

- обрезка кустов роз (112380 кустов);

- стрижка живых изгородей (144343,76 м2);

- прополка цветников (140490,90 м2);

- полив цветников (10882,575 м3);

- в осенний период высажены тюльпаны 24-х сортов на площади 1364 м2;

- прополка цветников (140490,90 м2);

- обрезка кустов роз (112 380 кустов);

- стрижка живых изгородей (144343,76 м2);

- высажено 1 027 325 шт. цветов на площади 15 480,10 м²;

- валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев - 5613,53 м3;

- кошение газонов (сорной растительности) - 4381240 м2;

- переработка древесных остатков фракции щепы - 2724,00 м3;

- оформление цветников декоративной щепой 4 641,90 м2.

2.4. По основному мероприятию 1.4 *«Улучшение экологии окружающей среды» кассовое* исполнение составило 180 710,60 тыс. руб., что составляет 99,96 % от уточненного годового плана 180 779,18 тыс. руб.

По основному мероприятию *«Улучшение экологии окружающей среды»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по санитарной очистке 1 656 198,40 м² территории города;

- сформировано 5 738,10 тонн запаса песчано-солевой смеси и 330 000,00 л. реагентов на зимний период предприятиям, осуществляющим механизированную уборку дорог города и ручную уборку;

- проведена акарицидная обработка 358 870,00м² территории города химическим способом;

- мероприятия по санитарной очистке территорий (обращение с ТКО) 5 566,00 м³;

- приобретен хозяйственный инвентарь для проведения общегородского субботника;

- объявлены трехмесячники по санитарной очистке и благоустройству: - с 01 марта по 31 мая 2023г., с 01 сентября по 30 ноября.

29 апреля 2023г. и 28 октября 2023г. проведены общегородские субботники по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

27 мая 2023г. проведен субботник на территории Новопятигорского озера, парка Победы, а также прилегающих к ним зон массового отдыха горожан.

- проводились мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в количестве 32 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

- от мусора очищаются 1997 урн в течении дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки;

- проводились мероприятия по подбору павших животных 6 609,50 кг;

- проведены 5 экологических акций:

29.01.2023 г, 26.03.2023 г, 14.05.2022 г, 23.09.2023 г, 30.12.2023 г. в городе Пятигорске пять раз прошли выездные акции по сбору вторсырья «Экоточка». На «Экоточку» можно сдать макулатуру, стекло, металл, пластик, вышедшую из строя бытовую технику и старую одежду, батарейки, светодиодные лампы, упаковки тетра пак. Основная задача акции привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов;

23.09.2023 г., в рамках Евразийского кубка чистоты, прошли экологические соревнования «Чистые игры». В Ореховой роще принимало участие около 100 представителей учащейся молодежи неравнодушных к экологии города. За полтора часа слаженной и упорной работы было собранно и вывезено 724 кг отходов.

2.5. По основному мероприятию 1.5 *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* кассовое исполнение составило 100,00 тыс. руб., что составляет 100 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

По основному мероприятию 1.5 *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по очистке и промывке ливневой канализации на пересечении ул. 5-я линия и ул. Захарова.

2.6. В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* кассовое исполнение составило 418 150,49 тыс. руб., что составляет 99,94 % от уточненного годового плана 418 423,82 тыс. руб.

В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- оказаны услуги по проведению контроля за выполнением работ на объекте: «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова».

- выполнены мероприятия (в рамках 1 этапа) по рекультивации полигона ТБО по ул. Маршала Жукова;

- заключен контракт на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова (2 этап).

3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 1 070,00 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 070,00 тыс. руб.

3.1. По основному мероприятию 2.1 подпрограммы 2 *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* кассовое исполнение составило 1 070,00 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 070,00 тыс. руб.

По основному мероприятию 2.1 *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

- химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 314 705,00 м²;

- отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

По Программе предусмотрено 28 контрольных событий, 26 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 2 контрольных события не достигнуто.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

- доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,37 % (при запланированном значении не менее 0,27%);

- доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,32 %, (при плановом значении не менее 0,3 %).

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Программы:

- количество проведенных экологических акций 6 ед., при плановом значении 5 ед.;

- выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

- выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

- количество проведенных субботников – 3 ед., что соответствует запланированному значению;

- количество высаженных деревьев и кустарников – 1 678 шт. саженцев, при запланированных - 658 шт;

- площадь, на которой проведены работы по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города-курорта Пятигорска – 90 га (устройство минерализованных полос), при плане 0 га;

- площадь территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обработанная химическим способом от карантинных растений - 31 га, при плановом значении 30 га;

Не достигнуто 1 значение показателя решения задач Программы:

- доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок 87 %, при плане – 100%.

При выделении достаточного финансирования мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок будут выполнены

- в пределах земельного участка (далее-ЗУ) с кадастровым номером 26:33060101:206 ул. Генерала Воронцова;

- ЗУ в границах кадастрового квартала 26:33:090207 в районе Новопятигорского озера в водоохранной зоне реки Подкумок;

- ЗУ в пределах кадастрового квартала 26:33:040105 в районе СНТ СН «Заречное» вблизи реки Подкумок;

- ЗУ в границах кадастрового квартала 26:33:040104 в районе СНТ «Заря»;

-ЗУ в границах кадастрового квартала 26:33:200101 в районе ст. Константиновская.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов достижения цели Программы, из 2 запланированных, и 7 показателей решения задач Программы, из 12 запланированных, 4 из которых не учитывается (0 значение).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2023 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2023 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2023 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2023 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации

Города Пятигорска – начальник

МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации

города Пятигорска» И.А.Андриянов