ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» в 2024 году

 1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017 г. № 3536. В 2024 году в муниципальную программу вносились изменения постановлениями администрации города Пятигорска от 08.04.2024 № 1151, 29.11.2024 № 5304.

Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на 2024 год, утвержденный приказом МУ «УГХТиС администрации города Пятигорска» от 25.12.2023 г. № 76 (в редакции от 24.12.2024 г. № 88).

 На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 31.12.2024 г. было запланировано 882 754,51 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 803 952,68 тыс. руб., что составляет 91,07 % к бюджетной росписи, в том числе: 370 233,92 тыс. руб. - за счет средств бюджета Ставропольского края; 512 520,59 тыс. руб.- за счет средств бюджета города. Привлечение внебюджетных средств не планировалось.

 2. По подпрограмме 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 802 882,68 тыс. руб. или 91,06 % от сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 г. 881 684,51 тыс. руб.

 2.1. По основному мероприятию 1.1 *«Обращение с отходами производства и потребления»* кассовое исполнение составило 9 099,67 тыс. руб., что составляет 52,47 % от уточненного годового плана 17 344,13 тыс. руб.

 По основному мероприятию 1.1 *«Обращение с отходами производства и потребления»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, очаговых навалов и мусора:

 - ликвидировано 3 550,10 т несанкционированных свалок на территории города.

 2.2. По основному мероприятию 1.2 *«Охрана водных ресурсов»* кассовое исполнение составило 713,74 тыс. руб., что составляет 86,27 % от уточненного годового плана 827,37 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Охрана водных ресурсов»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнение химического анализа сточных (в том числе ливневых) и природных вод осуществляется один раз в квартал на 12 объектах;

- выполнение работ по разработке и утверждению в компетентных органах декларации безопасности гидротехнического сооружения Новопятигорского озера г. Пятигорска;

 - выполнение работ по организации обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование финансового риска (ГТС Новопятигорское озеро);

По мероприятию «Берегоукрепительные работы» за отчетный период не было производственной необходимости для заключение контракта.

 2.3. По основному мероприятию 1.3 *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* кассовое исполнение составило 196 460,21 тыс. руб., что составляет 82,12 % от уточненного годового плана 239 247,74 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- противопожарные мероприятия в городских лесах;

 - ремонт малых архитектурных форм - 26 шт.;

 - обрезка сухих ветвей на деревьях на улицах, парках, скверах, бульварах (10 600 деревьев);

- формирование крон деревьев (730 деревьев);

- формирование крон кустарников заданной формы (3 270 кустов);

- обрезка кустарников (3 303 кустарников);

- обрезка кустов роз (18 730 кустов);

- стрижка живых изгородей (36 085,94 м2);

 - высажено 1 028 045 шт. цветов на площади 15 494,50 м²;

- валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев – 6 353,59 м3;

- кошение газонов (сорной растительности) – 6 193 366,00 м2;

-оформление цветников декоративной щепой 4 373,90 м2;

 -озеленение курортной зоны и пересадка из питомника – 3 930 шт.

 2.4. По основному мероприятию 1.4 *«Улучшение экологии окружающей среды» кассовое* исполнение составило 277 876,37 тыс. руб., что составляет 99,12 % от уточненного годового плана 280 334,66 тыс. руб.

 По основному мероприятию *«Улучшение экологии окружающей среды»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнены работы по санитарной очистке 4 215 450,70 м² территории города;

 - сформирован запас ПСС (реагентов) для предприятий, осуществляющих:

1. уборку элементов улично-дорожной сети общего пользования (автомобильная дорога (проезжая часть)) - ПСС (4 789,40 т), - реагентов (360 000,00 л);

2. уборку элементов улично-дорожной сети общего пользования (озелененная территория, пешеходная зона) - ПСС (438,900 т);

 - проведена акарицидная обработка 981 094,00 м² территории города химическим способом;

 - мероприятия по санитарной очистке территорий (обращение с ТКО) - 4 660,00 м³;

 - приобретен хозяйственный инвентарь для проведения общегородского субботника;

 - объявлены трехмесячники по санитарной очистке и благоустройству: - с 01 марта по 31 мая 2024г., с 31.08. по 30.11.2024г. В рамках трехмесячников проведены общегородские субботники по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по подготовке к празднованию Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, к празднованию 244-й годовщины со дня основания города Пятигорска, к подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов и улучшения санитарного состояния, благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска.

В рамках трехмесячника проведены общегородские субботники:

- 05-06 апреля 2024 г. общее количество участвующих в проведении субботника составило 9647 человек. В проведении субботника было задействовано 23 единицы автотранспорта.

-12-13 апреля 2024 г. общее количество участвующих в проведении субботника составило 6556 человек. В проведении субботника было задействовано 10 единиц автотранспорта.

-19-20 апреля 2024 г. общее количество участвующих в проведении субботника составило 1706 человек. В проведении субботника было задействовано 3 ед. автотранспорта.

-31 августа 2024 г. общее количество участвующих в проведении субботника составило 5805 человек. В проведении субботника было задействовано 14 ед. транспорта.

-26 октябрь 2024 г. общее количество участвующих в проведении субботника составило 5471 человек.

В субботниках приняли участие все территориальные службы города, муниципальные и коммунальные предприятия, участвовавшие в уборке закрепленных территорий города-курорта Пятигорска, жители микрорайонов и поселков города, актив молодежи. Всего высажены саженцы деревьев и кустарников 680 шт.

- проводились мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в количестве 186 собак (мероприятия предусматривают отлов, транспортировку, проведение ветеринарных процедур, содержание безнадзорных животных);

 - от мусора очищаются 2117 урн в течении дня по мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки;

- проводились мероприятия по подбору павших животных 6 569,50 кг;

- проведены 5 экологических акций:

29.01.2024 г, 21.06.2024 г, 22.09.2024 г, 03.11.2024 г, 29.12.2024 г. в городе Пятигорске пять раз прошли выездные акции по сбору вторсырья «Экоточка». На «Экоточку» можно сдать макулатуру, стекло, металл, пластик, вышедшую из строя бытовую технику и старую одежду, батарейки, светодиодные лампы, упаковки тетра пак. Основная задача акции привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов;

 2.5. По основному мероприятию 1.5 *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* кассовое исполнение составило 98,98 тыс. руб., что составляет 98,98 % от уточненного годового плана 100,00 тыс. руб.

 По основному мероприятию 1.5 *«Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

 - выполнены работы по очистке от травертина переливного канала озера "Провал";

 2.6. В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* кассовое исполнение составило 318 633,71 тыс. руб., что составляет 92,67 % от уточненного годового плана 343 830,61 тыс. руб.

 В рамках реализации регионального проекта *«Чистая страна»* подпрограммы 1 проведены следующие мероприятия:

- выполнены работы по рекультивации полигона ТБО по ул. Маршалла Жукова согласно муниципальному контракту от 27.12.2022 № 65-22;

- выполнен авторский надзор согласно муниципальному контракту от 09.08.2022 № 44-22;

-оказаны услуги на проведение контроля за выполнением Муниципального контракта от 27.12.2022 № 65-22 на проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда, приемке работ и услуг и подписания актов о приемке работ и услуг (при наличии) согласно муниципальному контракту от 22.05.2023 № 15-23;

- оказаны услуги на проведение лабораторных исследований и иного вида оценки за выполнением Муниципального контракта № 51-23 от 22.12.2023г. и проведены работы по ликвидации объектов накопленного вреда, приемке работ и услуг и подписания актов приемке работ и услуг (при наличии) согласно контракту от 24.08.2023;

-оказаны услуги на проведение строительного контроля согласно муниципальному контракту от 25.01.2024 № 03-24;

- оказаны услуги на проведение лабораторных исследований и иного вида оценки за выполнением муниципального контракта от 22.12.2022 № 51-23 и на проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда, приемке работ и услуг и подписания актов о приемке работ и услуг согласно муниципальному контракту от 26.01.2024 № 04-24;

-оказаны услуги на проведение строительного контроля согласно муниципальному контракту от 14.03.2024 № 06-24;

- оказаны услуги на проведение контроля за выполнением муниципального контракта от 22.12.2023 г. № 51-23 согласно муниципальному контракту от 19.03.2024 № 07-24;

- проведен мониторинг окружающей природной среды (растительного и животного мира) в районе проведения работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» согласно муниципальному контракту от 25.03.2024 № 08-24.

- проведен мониторинг окружающей природной среды (растительного и животного мира) в районе проведения работ по объекту «Рекультивация полигона ТБО в городе-курорте Пятигорске по ул. Маршала Жукова» согласно муниципальному контракту от 29.03.2024 № 11-24.

3. По подпрограмме 2 «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» кассовое исполнение составило 1 070,00 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 070,00 тыс. руб.

 3.1. По основному мероприятию 2.1 подпрограммы 2 *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* кассовое исполнение составило 1 070,00 тыс. руб., что составляет 100% от уточненного годового плана 1 070,00 тыс. руб.

По основному мероприятию 2.1 *«Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»* подпрограммы 2 проведены следующие мероприятия:

 - химическим способом ликвидированы карантинные растения (амброзия) площадью 360 269,00 м²;

 - отправлены уведомления предприятиям, организациям в целях обеспечения проведения мероприятий по ликвидации (уничтожению) карантинного сорняка - амброзии на собственной прилегающей и закрепленной территории.

По Программе предусмотрено 25 контрольных событий, 24 контрольных событий выполнены в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто.

Достигнуты следующие значения индикаторов Программы:

- доля площади территории, обработанной акарицидными препаратами, от общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 1,00 % (при запланированном значении не менее 0,27%);

- доля площади территории обработанной химическим способом от карантинных растений к общей площади земель муниципального образования города-курорта Пятигорска 0,37 %, (при плановом значении не менее 0,3 %).

Достигнуты следующие значения показателей решения задач Программы:

 - количество проведенных экологических акций 5 ед., при плановом значении 5 ед.;

 - выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой - 100%;

 - выполнение химического анализа сточных и природных вод – 4 ед., что соответствует запланированному значению;

 - количество проведенных субботников – 5 ед., при плановом значении 3 ед.;

- количество высаженных деревьев и кустарников – 680 шт. саженцев, при запланированных - 658 шт;

- площадь, на которой проведены работы по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, расположенных в границах города-курорта Пятигорска – 7,5 га (устройство минерализованных полос), при плане 0 га;

- площадь территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, обработанная химическим способом от карантинных растений - 36 га, при плановом значении 30 га;

Не достигнуто 2 значения показателей решения задач Программы:

 - доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок 87 %, при плане – 100%.

При выделении достаточного финансирования мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок будут выполнены:

- в пределах земельного участка (далее-ЗУ) с кадастровым номером 26:33060101:206 ул. Генерала Воронцова;

- ЗУ в границах кадастрового квартала 26:33:090207 в районе Новопятигорского озера в водоохранной зоне реки Подкумок;

- ЗУ в пределах кадастрового квартала 26:33:040105 в районе СНТ СН «Заречное» вблизи реки Подкумок;

- ЗУ в границах кадастрового квартала 26:33:040104 в районе СНТ «Заря»;

- ЗУ в границах кадастрового квартала 26:33:200101 в районе ст. Константиновская.

- количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов - 0 ед., при плане – 1 ед. (не было выделено финансирование).

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительного значения 2 индикаторов достижения цели Программы, из 3 запланированных, 1 из которых не учитывается (0 значение), и 7 показателей решения задач Программы, из 12 запланированных, 3 из которых не учитывается (0 значение).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2024 год приведена в Приложении 4 к Годовому отчету.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2024 год.

Информация о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2024 год приведена в Приложении 2 к Годовому отчету.

Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» за 2024 год приведен в Приложении 1 к Годовому отчету.

Заместитель главы администрации

Города Пятигорска – начальник

МУ «Управление городского хозяйства,

транспорта и связи администрации

города Пятигорска» И.А.Андриянов