Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2024 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 года № 4087.

2. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Решение задач подпрограмм и достижение цели Программы в 2024 году обеспечивалась за счет достижения следующих значений индикаторов и показателей.

Основные результаты позволили в 2024 году обеспечить достижение следующих значений: целевых показателей, индикаторов:

1) Индикатора Программы:

- Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет за 2024 год составила 64,3% (план – 55,1%);

2) Показателей Программы:

- Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше за 2024 год составила 6,3 % (план – 6,3 %);

- Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2024 год составила 22,5% (план – 20,6%);

- Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города за 2024 год составила 6,26% (план – 6,26%);

- Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города за 2024 год составила 99,8% (план – 100,0%). Показатель выполнен. Погрешность в 0,2 ед. связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ);

- Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе за 2024 год составил 35,1% (план – 35,1%).

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

1). Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

2) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

2.1.) Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт». По подразделу 1102 «Массовый спорт» в 2024 году произведены расходы на 263 спортивных и физкультурно – массовых мероприятий по 32 видам спорта, а именно комплексные спортивно – массовые мероприятия, участие в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах согласно календарных планов и вызовов федераций среди всех возрастных категорий, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске». В том числе, на территории города-курорта Пятигорска было проведено 133 спортивных мероприятий по 19 видам спорта среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысячи чел., в том числе такие, как традиционное восхождение на гору Машук, массовое мероприятие «Забег «Обещаний», серия массовых забегов «Кавказ.ран», Открытое Первенство КМВ по плаванию, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе «Памяти В.А. Боронина», Муниципальный этап Фестиваля  ВФСК ГТО среди трудовых коллективов и семейных команд, краевые соревнования по художественной гимнастике, соревнования и мероприятия посвящённые праздничным датам и прочие. В 2024 году командировано 2507 спортсменов: для участия в краевых соревнованиях – 2102 чел., 405 чел. – во всероссийских и международных соревнованиях.

Из 11 контрольный событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2024 год – 11 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

2.2.) Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска.

В 2024 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 29.12.2023г. № 8-с).

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 29.12.2023г. № 9-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2024 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

2.3.) Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В 2024 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания (Соглашения о предоставлении субсидии: от 29.12.2023г. № 1-с, от 29.12.2023г. № 2-с, от 29.12.2023г. № 3-с, от 29.12.2023г. № 4-с, от 29.12.2023г. № 5-с, от 29.12.2023г. № 6-с, от 29.12.2023г. № 7-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2024 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

2.4.) Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни».

23 июля 2024 года заключено Соглашение № 07727000-1-2024-012 между министерством физической культуры и спорта Ставропольского края и администрацией города Пятигорска о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края, включая субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на улучшение материально технической базы объектов спорта в Ставропольском крае - победителе фестиваля культуры и спорта народов Юга России (оснащение спортивным оборудованием МБУ ДО СШ по футболу №6 г. Пятигорска) на сумму 8 707 250,00 руб. (Доп.соглашение №20-2024-0884191 от 25.12.2024), из них:

- средства федерального бюджета – 8 620 177,50 руб.;

- средства краевого бюджета – 78 365,25 руб.;

- средства местного бюджета - 8 707,25 руб.

22 октября 2024 года заключен контракт на сумму 8 001 250,00 руб. Срок исполнения контракта 10.12.2024г. Исполнен полностью.

29 октября 2024 года заключен контракт на сумму 395 000,00 руб. Срок исполнения контракта 10.12.2024г. Исполнен полностью.

15 ноября 2024 года заключен контракт на сумму 311 000,00 руб. Срок исполнения контракта 10.12.2024г. Исполнен полностью.

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2024 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

3) Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

3.1.) Поддержка развития физической культуры и спорта.

В 2024 году продолжилась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и выполнение работ по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13».

На основании заключенного Соглашения № 2 от 30.12.2021г. и № 4 от 20.10.2023г. с министерством физической культуры и спорта Ставропольского края в 2024 году бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета Ставропольского края была предоставлена субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в размере 27 953 708,88 руб. По состоянию на 01.01.2025г. кассовое исполнение краевых составило – 20 319 459,28 руб., из них: краевых средств - 19 303 486,32 руб. (по кодам цели 21-С205 - 4 107 215,00 руб., 23-С205 - 15 196 271,32 руб.), средств местного бюджета - 1 015 972,96 руб.

Остаток средств: краевых по код цели 23-С205 - 7 252 537,11 рублей., средств местного бюджета - 381 712,49 руб.

В связи с поздним (декабрь 2024) завершением работ по контракту № 1кр-24 от 25.06.2024 на выполнение работ по «Капитальный ремонт МБУ ДО спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13», а также с технологией укладки спортивного покрытия (поклейка акрила должна осуществляться при ежедневной температуре +15 градусов) завершение исполнения контракта № 2кр-24 от 25.06.2024 запланировано на апрель 2025 года.

Ответственным органом за реализацию вышеуказанного мероприятия является МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска».

Так же на основании заключенного Соглашения № 3 от 05.05.2023г. с министерством физической культуры и спорта Ставропольского края в 2024 году бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета Ставропольского края была предоставлена субсидия на выполнение работ по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска на сумму 3 367 749,25  руб. По состоянию на 01.01.2025г. кассовое исполнение составило - 2 774 437,52 руб. (2 697 638,66 руб. средства краевого бюджета по коду цели 22-С86-21010, 76 798,86 руб. средства местного бюджета).

Остаток средств: краевых - 587 378,60 руб., 5 933,13 руб. местного бюджета.

В связи с изменением проектного решения по ЛСР №06-06 "Котельная", технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения будет выполнено до 01.04.2025г.

Ответственным органом за реализацию вышеуказанного мероприятия является МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

Из 2 контрольных событий – 2 не выполнены. Завершение запланировано в 2025 году.

3.2.) Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования.

Отсутствует краевое финансирование. Мероприятия перенесены на неопределенный срок.

4. В ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) в 2024 году использовались средства краевого и местного бюджетов. Всего по Программе выделено 165 873 305,74 руб., кассовое исполнение составило 157 628 623,80 руб., из них по мероприятиям подпрограмм:

1) Всего по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы выделено средств 129 897 521,80 руб., кассовое исполнение составило 129 887 518,80 руб., из них по мероприятиям:

- на подготовку, организацию и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения выделено 5 000 000,00 руб., кассовое исполнение составило 4 999 997,00 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности и поддержку физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска выделено 11 508 768,79 руб., кассовое исполнение составило 11 508 768,79 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку выделено 104 671 503,02 руб., кассовое исполнение составило 104 671 503,02 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

2) Всего по подпрограмме 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» Программы выделено 31 321 458,13 руб., кассовое исполнение составило 23 093 896,80 руб., из них по мероприятиям:

- на поддержку развития физической культуры и спорта выделено 31 321 458,13 руб., кассовое исполнение составило 23 093 896,80 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- на строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования, в т.ч. ПСД выделено 0,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Отсутствует краевое финансирование. Мероприятия перенесены на неопределенный срок.

3) Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия выделено 4 654 325,80 руб., кассовое исполнение составило 4 647 208,19 руб., из них по мероприятиям:

- на расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления города Пятигорска выделено средств 4 654 325,80 руб., кассовое исполнение составило 4 647 208,19 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

5. В 2024 году были внесены изменения в Программу:

– постановление администрации города Пятигорска от 26.03.2024 № 1049 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087»;

– постановление администрации города Пятигорска от 14.10.2024 № 4052 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2024 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска на 1 291 507,79   руб. (повышение ФОТ на 7% (за исключением МРОТ и Указников) – 1 101 257,28 руб., дополнительное финансирование на сертификацию спортивных объектов – 190 250,51 руб.);

- Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку на 4 419 899,51 руб. (повышение ФОТ Указников, прочего персонала) – 4 323 899,51 руб., дополнительное финансирование на сертификацию спортивных объектов – 96 000,00 руб.);

- Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» на 8 717 250,00 руб. (на оснащение спортивным оборудованием МБУ ДО СШ по футболу №6 г.Пятигорска).

- Поддержка развития физической культуры и спорта на 31 132 651,65   руб. (дополнительные средства на реконструкцию запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска – 3 178 942,77 руб., дополнительные средства на Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 – 27 953 708,88 руб.);

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска на 294 091,83 руб. (повышение ФОТ на 7% (за исключением МРОТ) – 294 091,83 руб.).

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило бесперебойно осуществлять свою деятельность, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время необходимо закончить работы по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13».

В рамках реализации основных мероприятий Программы так же предполагается провести капитальный ремонт в 6 спортивных учреждениях и построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс в 5-6 микрорайоне города-курорта Пятигорска (Новопятигорский жилой район), устройство игровых площадок открытого типа.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель							                 С.А. Кузьменко

- Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

- Отчет

- об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов города-курорта Пятигорска |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | Осн. мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 142 292,41 | 165 873,31 | - 157 628,62 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 142 103,60 | 162 505,56 | - 154 854,19 |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 188,81 | 3 367,75 | 2 774,43 |
| - 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 00 | 0000 | 137 743,37 | 129 897,52 | 129 887,52 |
| - 2.1. | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 5000,00 |
| - 2.2. | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | - 10 217,26 | 11 508,77 | 11 508,77 |
| - 2.3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 03 | 0000 | - 122 526,11 | 104 671,50 | 104 671,50 |
| - 2.4. | Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | P5 | 0000 | - - | 8 717,25 | 8 707,25 |
| - 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 2 | 00 | 0000 | 188,81 | 31 321,46 | 23 093,90 |
| - 3.1. | Поддержка развития физической культуры и спорта | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | - | 27 953,71 | 20 319,46 |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | 5,94 | 3 367,75 | 2 774,44 |
| 3.2. | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 06 | 0000 | 182,87 | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 06 | 0000 | - | - | - |
| - 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 3 | 00 | 0000 | 4 360,23 | 4 654,33 | 4 647,20 |
| - 4.1. | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | 4 360,23 | 4 654,33 | 4 647,20 |

- ________________________

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 9

- Информация

- о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 187 188,82 | 165 873,31 | - 157 628,62 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 38 549,57 | 38 549,57 | 30 699,66 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 148 639,25 | 127 323,74 | 126 928,96 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 151 213,04 | 129 897,52 | 129 887,52 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 708,53 | 8 708,53 | 8 698,54 |
|  |  | бюджет города | 142 504,51 | 121 188,99 | - 121 188,98 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | - 5 000,00 | 5 000,00 | - 5 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 5 000,00 | 5 000,00 | - 5 000,00 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска |  | - 10 714,77 | 11 508,77 | 11 508,77 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 10 714,77 | 11 508,77 | 11 508,77 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку |  | 126 781,02 | 104 671,50 | 104 671,50 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 126 781,02 | 104 671,50 | 104 671,50 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.4 | Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» |  | 8 717,25 | 8 717,25 | 8 707,25 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 8 708,53 | 8 708,53 | 8 698,54 |
|  |  | бюджет города | 8,72 | 8,72 | 8,71 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 31 321,46 | 31 321,46 | 23 093,90 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 29 841,04 | 29 841,04 | 22 001,13 |
|  |  | бюджет города | 1 480,42 | 1 480,42 | 1 092,77 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта |  | 31 321,46 | 31 321,46 | 23 093,90 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 29 841,04 | 29 841,04 | 22 001,13 |
|  |  | бюджет города | 1 480,42 | 1 480,42 | 1 092,77 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.2 | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 4 654,32 | 4 654,33 | 4 647,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 4 654,32 | 4 654,33 | 4 647,20 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | 4 654,32 | 4 654,33 | 4 647,20 |

- _______________________________________________

- *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 10

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | отчетный год 2024 |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | 52,6 | 61,0 | 55,1 | 64,3 | Индикатор выполнен. Превышение связано с популяризацией спорта среди населения города-курорта Пятигорска. |
|  | - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше | Процент | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | Показатель выполнен |
|  | - Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | Процент | 20,5 | 22,0 | 20,6 | 22,5 | Показатель выполнен. Превышение связано с успешным выступлением спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня |
| 1.2.2. | - Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города | Процент | 6,14 | 6,14 | 6,26 | 6,26 | Показатель выполнен |
|  | - Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города | Процент | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | Показатель выполнен. Погрешность в 0,2 ед. связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ) |
| 2.1.2. | - Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе | Процент | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | Показатель выполнен |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

- Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | нет |
| 2.1.1. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов и сборных команд города-курорта Пятигорска в городских, краевых, всероссийских, международных и других спортивных соревнованиях | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | нет |
| 2.1.2. | Организация и проведение городских мероприятий | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | нет |
|  | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Проведены 14 соревнований по 10-и видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 2: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди ВУЗов, СУЗов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Проведено 12 соревнований по 6-и видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 3: Подготовлены и приняли участие спортсмены и сборные команды города Пятигорска в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Проведено 108 соревнование по 16-и видам йспорта. Заключены 14 контрактов фрахтования транспорта. | нет |
|  | Контрольное событие 4: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди взрослого населения города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 | Проведено 10 мероприятий среди взрослого населения города. | нет |
|  | Контрольное событие 5: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов труда, ВОВ, ВОИ, ВОГ, ПОДА, спорта | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Мероприятие выполнено. Подготовлена сборная команда инвалидов для участия в краевой спартакиаде. | нет |
|  | Контрольное событие 6: Обеспечено участие в краевой спартакиаде инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, ПОДА | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Сборная команда города Пятигорска успешно выступила на краевой спартакиаде СК среди инвалидов. | нет |
|  | Контрольное событие 7: Приобретена наградная продукция для награждения спортсменов, призеров и участников соревнований различного уровня | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Заключены 58 контрактов на поставку наградной продукции | нет |
|  | Контрольное событие 8: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Проведено 19 мероприятий по 12 видам спорта | нет |
|  | Контрольное событие 9: Организованно и проведено ежегодное вручение наград Главы города Пятигорска лучшим спортсменам и тренерам города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | Мероприятие проведено. Проведено полностью за счет спонсорских средств. | нет |
|  | Контрольное событие 10: Проведены тренировочные сборы, физкультурно-спортивные, спортивные соревнования и мероприятия на территории города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Проведено 90 мероприятий по 17 видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 11: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные праздничным датам | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Проведено 10 мероприятий и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню космонавтики, Дню физкультурника, Новому году | нет |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | нет |
| 2.2.1. | Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» и муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска» и муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» | нет |
|  | Контрольное событие 12: Выполнены условия Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Заключены 2 соглашения. Выполнены условия Соглашения между Комитетом и МБУ СОК «Стадион» Центральный», МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. | нет |
| 2.3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска, путем систематических занятий физической культурой и спортом, проведением мероприятий и турниров различного уровня, включая мероприятия, проводимые совместно с МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» среди детей школьного и дошкольного возраста. | нет |
| 2.3.1 | Обеспечение деятельности организаций спортивных школ: МБУ СШОР №1 МБУ СШОР №2 МБУ СШ №3 МБУ СШОР №4 МБУ СШОР №5 МБУ СШОР №6 МБУ СШ «Дельфин» | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку | нет |
|  | Контрольное событие 13: Выполнены условия Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Заключены 7 соглашений. Обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку | нет |
| 2.4. | Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска, путем систематических занятий физической культурой и спортом, проведением мероприятий и турниров различного уровня, включая мероприятия, проводимые совместно с МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» среди детей школьного и дошкольного возраста. | нет |
| 2.4.1 | Улучшение материально-технической базы объектов спорта в Ставропольском крае – победителей фестиваля культуры и спорта народов Юга России | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | Оснащено МБУ ДО СШ по футболу №6 спортивным оборудованием. | нет |
|  | Контрольное событие 14: Приобретено спортивное оборудование МБУ ДО СШ по футболу №6 | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Оборудование приобретено и установлено в полном объеме. | нет |
| 3. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Поддержка развития физической культуры и спорта | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | В 2024 году продолжились работы по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска и на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13. | нет |
| 3.1.1. | Строительство (реконструкция) объектов спорта (Реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска) | Заместитель главы администрации города Пятигорска –начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  | 31.12.2024 | Продолжилось выполнение работ по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска. Завершение в 2024 году | нет |
|  | Контрольное событие 15: Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска | Начальника МКУ «Управление капитального строительства» Громаков Д.С. |  | 30.09.2024 |  | 31.12.2024 | В связи с изменением проектного решения по ЛСР №06-06 "Котельная", технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сети газораспределения будет выполнено до 01.04.2025г. | Длительный регламент выполнения работ газоснабжающей организации |
| 3.1.2. | Проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2024 | 30.09.2024 |  | 31.12.2024 | В 2024 году продолжились работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | нет |
|  | Контрольное событие 16: Выполнены работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.09.2024 |  | 31.12.2024 | В связи с поздним (декабрь 2024) завершением работ по контракту № 1кр-24 от 25.06.2024 на выполнение работ по «Капитальный ремонт МБУ ДО спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13», а также с технологией укладки спортивного покрытия (поклейка акрила должна осуществляться при ежедневной температуре +15 градусов) завершение исполнения контракта № 2кр-24 от 25.06.2024 запланировано на апрель 2025 года | Затягивание работ подрядчиками, не возможность выполнения работ в холодное время года |
| 3.2. | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | Отсутствует краевое финансирование. Мероприятия перенесены на неопределенный срок. | Отсутствие финансирования |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко