Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2022 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 года № 4087.

2. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Решение задач подпрограмм и достижение цели Программы в 2022 году обеспечивалась за счет достижения следующих значений индикаторов и показателей.

Основные результаты позволили в 2022 году обеспечить достижение следующих значений: целевых показателей, индикаторов:

1) Индикатора Программы:

- Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет за 2022 год составила 55,5% (план – 49,8%);

2) Показателей Программы:

- Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше за 2022 год составила 6,1 % (план – 6,1 %);

- Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2022 год составила 21,8% (план – 20,4%);

- Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города за 2022 год составила 6,02% (план – 6,02%);

- Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города за 2022 год составила 99,8% (план – 97,0%);

- Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе за 2022 год составил 35,1% (план – 35,1%).

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

I) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

1). Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт». По подразделу 1102 «Массовый спорт» в 2022 году произведены расходы на 226 мероприятий по 19 видам спорта, а именно комплексные спортивно – массовые мероприятия, участие в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах согласно календарных планов и вызовов федераций среди всех возрастных категорий, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске». В том числе, на территории города-курорта Пятигорска было проведено 135 спортивных мероприятий по 19 видам спорта среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тыс. чел., в том числе такие, как традиционное восхождение на гору Машук, массовое мероприятие «Забег «Обещаний», серия массовых забегов «Кавказ.ран», Открытое Первенство КМВ по плаванию, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе «Памяти В.А. Боронина», Первенство Ставропольского края по кинологическому спорту, Краевой этап фестиваля ВФСК ГТО, Турнир Российского теннисного тура, Краевые соревнования по художественной гимнастике и прочие. В 2022 году командировано 2538 спортсмена: для участия в краевых соревнованиях – 2107 чел., 431 спортсмена – во всероссийских и международных соревнованиях.

Из 11 контрольный событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2022 год – 11 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

2). Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска.

В 2022 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 27.12.2021г. № 8-с).

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 14.02.2022г. № 9-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2022 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

3). Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку.

В 2022 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания (Соглашения о предоставлении субсидии: от 27.12.2021г. № 1-с, от 27.12.2021г. № 2-с, от 27.12.2021г. № 3-с, от 27.12.2021г. № 4-с, от 27.12.2021г. № 5-с, от 27.12.2021г. № 6-с, от 27.12.2021г. № 7-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2022 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

II) Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений»  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

4). Поддержка развития физической культуры и спорта.

В 2022 году началась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска.

Заключен муниципальный контракт № 0121200004721000584 от 27.07.2021). Плановый срок завершения работ, согласно контракта – май 2022 года. В связи с длительным сроком поставки ламп для прожекторов (5 месяцев) решением арбитражного суда СК от 16.09.2022 года контракт был продлен на срок не позднее 14 апреля 2023 года.

Так же на 2022 год заключено Соглашение №2 от 30.12.2021 между Минспортом СК и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13».

Заключен контракт №0121300035322000004 от 15.03.2022.

В связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту Заказчиком (МБУ СШОР №1) были выставлены 11 требований об уплате неустоек (пеней) на общую сумму 1 003 278,50 руб.

В связи с тем, что стоимость материалов и оборудования, предусмотренная сметной документацией, значительно увеличилась, сметная документация откорректирована и направлена на государственную экспертизу 05 сентября 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года заключение государственной экспертизы не получено.

На основании вышеизложенного Подрядчиком подан иск в арбитражный суд на продление срока действия контракта. Судебное слушание назначено на 2023г. Работы на объекте не приостановлены.

Контрольные события, запланированные Подпрограммой 2 на 2022 год, не выполнены.

4. В ходе реализации Программы за 2022 год использовались средства краевого и местного бюджета. Всего по Программе выделено средств 222 765,33 тыс. руб., кассовое исполнение составило 118 638,08 тыс. руб., из них израсходовано по основным мероприятиям подпрограмм:

1) Всего по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств             117 385,46 тыс. руб., кассовое исполнение составило 98 691,20 тыс. руб., из них израсходовано по основным мероприятиям:

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения – 4 992,48 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска – 9 660,78 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку – 84 037,94 тыс. руб.

2) Всего по подпрограмме 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 101 364,83 тыс. руб., кассовое исполнение составило 15 691,87 тыс. руб., из них израсходовано по основному мероприятию:

- Поддержка развития физической культуры и спорта – 15 691,87 тыс. руб.;

3) Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 4 015,04 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 985,01 тыс. руб., из них израсходовано по основному мероприятию:

- Обеспечение реализации Программы - 3 985,01 тыс. руб.

5. В 2022 году были внесены изменения в Программу – постановление администрации города Пятигорска от 13.05.2022 № 1714 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2022 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - на 1399,56 тыс. руб. (повышение ФОТ на 10% (за исключением МРОТ) – 260,94 тыс. руб., доплата до МРОТ – 29,86 тыс. руб., дополнительное финансирование на сертификацию Стадион «Центральный» – 152,84 тыс. руб., дополнительное финансирование Стадион «Центральный» на ФОТ – 303,95 тыс. руб., дополнительное финансирование на 1 ставку специалиста МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» - 651,97 тыс.руб.);

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку - на 22 914,29 тыс. руб. (повышение ФОТ на 10% (за исключением МРОТ) – 3 213,22 тыс. руб., доплата до МРОТ – 439,21 тыс. руб., дополнительное финансирование на оснащение СШОР №1 спортивным оборудованием и инвентарем – 18 252,40 тыс. руб., дополнительное финансирование на ФОТ СШОР №2 в связи с принятием на работу новых тренеров – 1 009,46 тыс. руб.).

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска - на 245,41 тыс. руб. (повышение ФОТ на 10% (за исключением МРОТ) – 183,65 тыс. руб., поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования города-курорта Пятигорска - 61,76 тыс. руб.).

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило бесперебойно осуществлять свою деятельность, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время необходимо закончить работы по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска.

Необходимо завершить капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13.

В рамках реализации основных мероприятий Программы так же предполагается провести капитальный ремонт в 6 спортивных учреждениях и  построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс в 5-6 микрорайоне города-курорта Пятигорска (Новопятигорский жилой район), устройство игровых площадок открытого типа.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель							                 С.А. Кузьменко

- Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

- Отчет

- об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов города-курорта Пятигорска |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | Осн. мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 198 295,89 | 222 765,33 | - 118 638,08 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 170 289,89 | 186 411,81 | - 102 676,21 |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 28 006,00 | 36 353,53 | 15 961,87 |
| - 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 1 | 00 | 0000 | 98 205,15 | 117 385,46 | - 98 691,20 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 98 205,15 | 117 385,46 | - 98 691,20 |
| - 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 4 992,48 |
| - 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | - 8 261,21 | 9 660,78 | 9 660,78 |
| - 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 03 | 0000 | - 84 943,94 | 102 724,68 | 84 037,94 |
| - 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 2 | 00 | 0000 | 96 259,34 | 101 364,83 | 15 691,87 |
| - 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | 68 253,34 | 65 011,30 | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | 28 006,00 | 36 353,53 | 15 961,87 |
| - 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 3 | 00 | 0000 | 3 831,40 | 4 015,04 | 3 985,01 |
| - 4.1 | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | 3 831,40 | 4 015,04 | 3 985,01 |

- ________________________

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 9

- Информация

- о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 198 295,89 | 222 765,33 | - 118 638,08 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 92 566,61 | 110 402,91 | 11 451,52 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 105 729,28 | 112 362,42 | 107 186,56 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 98 205,15 | 117 385,46 | - 98 691,20 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 17 752,40 |  |
|  |  | бюджет города | 98 205,15 | 99 633,06 | - 98 691,20 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | - 5 000,00 | 5 000,00 | - 4 992,48 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 5 000,00 | 5 000,00 | - 4 992,48 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска |  | - 8 261,21 | 9 660,78 | 9 660,78 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 8 261,21 | 9 660,78 | 9 660,78 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку |  | 84 943,94 | 102 724,68 | 84 037,94 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  | 17 752,40 | - |
|  |  | бюджет города | 84 943,94 | 84 037,94 | 84 037,94 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 96 259,34 | 101 364,83 | 15 691,87 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 92 566,61 | 92 650,51 | 11 451,52 |
|  |  | бюджет города | 3 692,73 | 8 714,32 | 4 510,35 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта |  | 96 259,34 | 101 364,83 | 15 691,87 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 92 566,61 | 92 650,51 | 11 451,52 |
|  |  | бюджет города | 3 692,73 | 8 714,32 | 4 510,35 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 3 831,40 | 4 015,04 | 3 985,01 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 3 831,40 | 4 015,04 | 3 985,01 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | 3 831,40 | 4 015,04 | 3 985,01 |

- _______________________________________________

- *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 10

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | отчетный год 2022 |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | 47,0 | 54,3 | 49,8 | 55,5 | Индикатор выполнен. Превышение связано с популяризацией спорта среди населения города-курорта Пятигорска. |
|  | - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше | Процент | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | Показатель выполнен |
|  | - Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | Процент | 20,3 | 21,5 | 20,4 | 21,8 | Показатель выполнен. Превышение связано с успешным выступлением спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня |
| 1.2.2. | - Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города | Процент | 5,98 | 5,98 | 6,02 | 6,02 | Показатель выполнен |
|  | - Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города | Процент | 94,0 | 99,8 | 97,0 | 99,8 | Показатель выполнен. Превышение связано с популяризацией физической культуры и спорта среди детей школьного и дошкольного возраста в учреждениях дошкольного и школьного образования. |
| 2.1.2. | - Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе | Процент | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | Показатель выполнен |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

- Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | нет |
| 1.1. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов и сборных команд города-курорта Пятигорска в городских, краевых, всероссийских, международных и других спортивных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | нет |
| 1.2. | Организация и проведение городских мероприятий | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | нет |
|  | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Проведены 14 соревнований по 10-и видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 2: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди ВУЗов, СУЗов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Проведено 9 соревнований по 5-и видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 3: Подготовлены и приняли участие спортсмены и сборные команды города Пятигорска в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Проведено 91 соревнование по 16-и видам спорта. Заключены контракты фрахтования транспорта: № 22/03 на сумму 17,00 тыс.руб. № 54/04/2022 на сумму 19,00 тыс.руб. № 12/05 на сумму 30,00 тыс.руб. № 16/05 на сумму 30,00 тыс.руб. № 31/08 на сумму 53,00 тыс.руб. | нет |
|  | Контрольное событие 4: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди взрослого населения города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 | Проведено 10 мероприятий среди взрослого населения города. | нет |
|  | Контрольное событие 5: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов труда, ВОВ, ВОИ, ВОГ, ПОДА, спорта | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Мероприятие выполнено. Подготовлена сборная команда инвалидов для участия в краевой спартакиаде. | нет |
|  | Контрольное событие 6: Обеспечено участие в краевой спартакиаде инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, ПОДА | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Сборная команда города Пятигорска успешно выступила на краевой спартакиаде СК среди инвалидов. | нет |
|  | Контрольное событие 7: Приобретена наградная продукция для награждения спортсменов, призеров и участников соревнований различного уровня | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Приобретена наградная продукция по следующим контрактам: № 16/03 на сумму 49,20 тыс.руб. № 21/03 на сумму 41,10 тыс.руб. № 4 на сумму 45,50 тыс.руб. № 5 на сумму 45,50 тыс.руб № 6 на сумму 39,00 тыс.руб. № 25/03 на сумму 46,40 тыс.руб. № б/н на сумму 25,12 тыс.руб. № 29/03 на сумму 25,20 тыс.руб. № 01/04 на сумму 29,40 тыс.руб. № 04/04 на сумму 42,75 тыс.руб. № 4 на сумму 7,80 тыс.руб. № 26/04 на сумму 49,00 тыс.руб. № 11/05 на сумму 49,57 тыс.руб. № 16/05 на сумму 575,00 тыс.руб. № 13/05 на сумму 39,13 тыс.руб. № 01/06 на сумму 10,00 тыс.руб. № 03/06 на сумму 6,00 тыс.руб. № 06/06 на сумму 34,77 тыс.руб. № 07/06 на сумму 34,77 тыс.руб. № 20/06 на сумму 46,10 тыс.руб. № 21/06 на сумму 216,30 тыс.руб. № 15/07 на сумму 36,00 тыс.руб. № 15/07/1 на сумму 56,55 тыс.руб. № 15/07/1 на сумму 192,00 тыс.руб. № 01/06 на сумму 31,5 тыс.руб. № 16/08 на сумму 5,34 тыс.руб. № 20/08 на сумму 9,30 тыс.руб. № б/н на сумму 10,38 тыс.руб. № 19/09 на сумму 236,60 тыс.руб. № 19/09-1 на сумму 69,60 тыс.руб. № 20/09 на сумму 45,00 тыс.руб. № 23/09 на сумму 24,00 тыс.руб. № 10/10 на сумму 22,32 тыс.руб. | нет |
|  | Контрольное событие 8: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Проведено 16 мероприятий по 12 видам спорта | нет |
|  | Контрольное событие 9: Организованно и проведено ежегодное вручение наград Главы города Пятигорска лучшим спортсменам и тренерам города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 30.06.2022 |  | 02.06.2022 | Мероприятие проведено. Приобретена наградная продукция для вручения № б/н на сумму 102,95 тыс.руб | нет |
|  | Контрольное событие 10: Проведены тренировочные сборы, физкультурно-спортивные, спортивные соревнования и мероприятия на территории города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Проведено 76 мероприятий по 19 видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 11: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные праздничным датам | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 |  | 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022 31.12.2022 | Проведено 10 мероприятий и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню космонавтики, Дню физкультурника, Новому году | нет |
| 2. | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | нет |
| 2.1 | Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» и муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска» и муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» | нет |
|  | Контрольное событие 12: Заключено Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2022 |  | 14.02.2022 | Заключено Соглашение между Комитетом и МБУ СОК «Стадион» Центральный», МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 8-с от 27.12.2021г. № 9-с от 14.02.2022г. | нет |
| 3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска, путем систематических занятий физической культурой и спортом, проведением мероприятий и турниров различного уровня, включая мероприятия, проводимые совместно с МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» среди детей школьного и дошкольного возраста. | нет |
| 3.1 | Обеспечение деятельности организаций спортивных школ: МБУ СШОР №1 МБУ СШОР №2 МБУ СШ №3 МБУ СШОР №4 МБУ СШОР №5 МБУ СШОР №6 МБУ СШ «Дельфин» | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку | нет |
|  | Контрольное событие 13: Выполнены условия Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Выполнены условия Соглашения между Комитетом и подвед. спортивными школами » о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: Соглашение № 1-с от 27.12.2021г. Соглашение № 2-с от 27.12.2021г. Соглашение № 3-с от 27.12.2021г. Соглашение № 4-с от 27.12.2021г. Соглашение № 5-с от 27.12.2021г. Соглашение № 6-с от 27.12.2021г. Соглашение № 7-с от 27.12.2021г. | нет |

| II. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Поддержка развития физической культуры и спорта | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В 2022 году началась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска. Так же на 2022 год заключено Соглашение №2 от 30.12.2021 между Минспортом СК и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13" | нет |
| 4.1 | Строительство (реконструкция) объектов спорта (Реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска) | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Выполнение работ по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска | нет |
|  | Контрольное событие 14: Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Заключен муниципальный контракт № 0121200004721000584 от 27.07.2021). Плановый срок завершения работ, согласно контракта – май 2022 года. В связи с длительным сроком поставки ламп для прожекторов (5 месяцев) решением арбитражного суда СК от 16.09.2022 года контракт был продлен на срок не позднее 14 апреля 2023 года. | нет |
| 4.2 | Проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В 2022 году начаты работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | нет |
|  | Контрольное событие 15: Выполнены работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Заключен контракт №0121300035322000004 от 15.03.2022. В связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту Заказчиком (МБУ СШОР №1) были выставлены 11 требований об уплате неустоек (пеней) на общую сумму 1 003 278,50 руб. В связи с тем, что стоимость материалов и оборудования, предусмотренная сметной документацией, значительно увеличилась, сметная документация откорректирована и направлена на государственную экспертизу 05 сентября 2022 года. По состоянию на 31 декабря 2022 года заключение государственной экспертизы не получено. На основании вышеизложенного Подрядчиком подан иск в арбитражный суд на продление срока действия контракта. Судебное слушание назначено на 2023г. Работы на объекте не приостановлены. | нет |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко