Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2023 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 года № 4087.

2. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Решение задач подпрограмм и достижение цели Программы в 2023 году обеспечивалась за счет достижения следующих значений индикаторов и показателей.

Основные результаты позволили в 2023 году обеспечить достижение следующих значений: целевых показателей, индикаторов:

1) Индикатора Программы:

- Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет за 2023 год составила 61% (план – 52,6%);

2) Показателей Программы:

- Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше за 2023 год составила 6,2 % (план – 6,2 %);

- Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2023 год составила 22,0% (план – 20,5%);

- Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города за 2023 год составила 6,14% (план – 6,14%);

- Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города за 2023 год составила 99,8% (план – 100,0%). Показатель выполнен. Погрешность в 0,2 ед. связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ);

- Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе за 2023 год составил 35,1% (план – 35,1%).

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

1). Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»

2) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

2.1.) Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт». По подразделу 1102 «Массовый спорт» в 2023 году произведены расходы на 238 спортивных и физкультурно – массовых мероприятий по 32 видам спорта, а именно комплексные спортивно – массовые мероприятия, участие в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах согласно календарных планов и вызовов федераций среди всех возрастных категорий, в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Пятигорске». В том числе, на территории города-курорта Пятигорска было проведено 127 спортивных мероприятий по 20 видам спорта среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 5 тысячи чел., в том числе такие, как традиционное восхождение на гору Машук, массовое мероприятие «Забег «Обещаний», серия массовых забегов «Кавказ.ран», Открытое Первенство КМВ по плаванию, Традиционный турнир по фехтованию «Памяти А.А. Самбурова», Открытый краевой турнир по греко-римской борьбе «Памяти В.А. Боронина», Первенство Ставропольского края по кинологическому спорту, Краевой этап фестиваля ВФСК ГТО, Турнир Российского теннисного тура, Краевые соревнования по художественной гимнастике и прочие. В 2023 году командировано 2264 спортсмена: для участия в краевых соревнованиях – 2024 чел., 240 спортсменов – во всероссийских и международных соревнованиях.

Из 11 контрольный событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2023 год – 11 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

2.2.) Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска.

В 2023 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 30.12.2023г. № 8-с).

- содержание муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 30.12.2023г. № 9-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2023 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

2.3.) Обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

В 2023 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания (Соглашения о предоставлении субсидии: от 30.12.2023г. № 1-с, от 30.12.2023г. № 2-с, от 30.12.2023г. № 3-с, от 30.12.2023г. № 4-с, от 30.12.2023г. № 5-с, от 30.12.2023г. № 6-с, от 30.12.2023г. № 7-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2023 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

3) Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

3.1.) Поддержка развития физической культуры и спорта.

В 2023 году продолжилась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и выполнение работ по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13».

На основании заключенных Соглашений № 2 от 30.12.2021г. и № 4 от 20.10.2023г. с министерством физической культуры и спорта Ставропольского края на 2023 год края бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета Ставропольского края была предоставлена субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 в  рамках  реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в размере  84 047 444,93 руб. По состоянию на 01.01.2024г. кассовое исполнение краевых средств составило - 57 491 421,50 руб.

Остаток средств по кодам цели:

код цели 21-С205 - 4 107 215,00 рублей;

код цели 23-С205 - 22 448 808,43 рублей.

На основании Протокола от 23.11.2023г. №48 заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций был заключен контракт на «Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13» с ООО «ЭКОПРОМ» №05/12 от 13.12.2023г., состоящий из 3х этапов, на сумму 61 329 043,88 руб. В связи с тем, что вышеуказанный контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2023 года подрядчик не успел выполнить часть работ по 1 этапу контракта на сумму 4 264 483,54 руб., из них за счет краевых средств - 4 107 215,00 руб. Так же, в связи с особенностью выполнения 2 и 3 этапа (устройство покрытия Хард теннисного корта должно  производиться при среднедневной температуре не ниже +15 градусов), выполнение вышеуказанных работ целесообразно производить весной 2024 года. Стоимость работ по 2 и 3 этапам Контракта составляет 23 630 324,66 руб., их них за счет краевого бюджета - 22 448 808,43 руб.

Ответственным органом за реализацию вышеуказанного мероприятия является МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска».

Так же на основании заключенного Соглашения № 3 от 05.05.2023г. с министерством физической культуры и спорта Ставропольского края на 2023 год бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета Ставропольского края была предоставлена субсидия на выполнение работ по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска на сумму 15 248 251,16 рублей. По состоянию на 01.01.2024г. кассовое исполнение краевых средств составило - 11 963 233,90   руб.

Остаток средств по коду цели:

код цели 22-С86-21010 - 3 285 017,26 рублей;

В связи c возникшей необходимостью внесения изменений в проект по подключению котельной с газовым оборудованием (оборудование по проекту, пург и газовый счетчик сняты с производства и отсутствует возможность приобретения), все вышеуказанные изменения внесены в 2023 году и в настоящее время находятся на согласовании в АО «Пятигорскгоргаз» и Газпром газораспределение Ставрополь. На основании вышеизложенного произошла задержка исполнения контрактов в 2023 году. Фактическое исполнение контрактов на реконструкцию запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска планируется завершить в 1 квартале 2024 года.

Ответственным органом за реализацию вышеуказанного мероприятия является МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска».

Из 2 контрольных событий – 2 не выполнены. Завершение запланировано в 2024 году.

3.2.) Реконструкция МБУ спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города-курорта Пятигорска».

На ПСД объекта «Реконструкция МБУ спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города-курорта Пятигорска» в объеме 22 800 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Данные по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023г. – 0 руб. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края данное мероприятие не выполнялось и перенесено на будущий период.

Из 3 контрольных событий – 1 не выполнено.

3.3.) Строительство баскетбольной площадки с навесом.

На ПСД объекта «Строительство баскетбольной площадки с навесом» в объеме 1 200 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Данные по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023г. – 0 руб. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края данное мероприятие не выполнялось и перенесено на будущий период.

Из 4 контрольных событий – 2 не выполнено.

3.4.) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном.

На ПСД объекта «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном» в объеме 15 200 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Данные по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023г. – 0 руб. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края данное мероприятие не выполнялось и перенесено на будущий период.

Из 4 контрольных событий – 2 не выполнено.

3.5.) Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест.

На ПСД объекта «Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест» в объеме 13 500 000,00 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Данные по сводной бюджетной росписи на 31.12.2023г. – 0 руб. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края данное мероприятие не выполнялось и перенесено на будущий период.

Из 4 контрольных событий – 2 не выполнено.

3.6.) Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования.

На ПСД объекта «Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования» в объеме 18 287 336,05 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края данное мероприятие не выполнялось и перенесено на будущий период.

Из 4 контрольных событий – 2 не выполнено.

3.7.) Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики и художественной гимнастики в городе-курорте Пятигорск.

на ПСД объекта «Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики и художественной гимнастики в городе-курорте Пятигорск» в объеме 17 846 662,14   руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. В связи с отсутствием денежных средств в бюджете Ставропольского края данное мероприятие не выполнялось и перенесено на будущий период.

Из 4 контрольных событий – 2 не выполнено.

4. В ходе реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) в 2023 году использовались средства краевого и местного бюджетов. Всего по Программе выделено 279 852 410,10 руб., кассовое исполнение составило 209 952 211,87 руб., из них по мероприятиям подпрограмм:

1) Всего по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» Программы выделено средств 133 033 456,76 руб., кассовое исполнение составило 133 033 450,90 руб., из них по мероприятиям:

- на подготовку, организацию и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения выделено 5 000 000,00 руб., кассовое исполнение составило 4 999 994,14 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности и поддержку физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска выделено 9 818 865,00 руб., кассовое исполнение составило 9 818 865,00 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- на обеспечение деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку выделено 118 214 591,76 руб., кассовое исполнение составило 118 214 591,76 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

2) Всего по подпрограмме 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» Программы выделено 142 501 006,60 руб., кассовое исполнение составило 72 601 360,42 руб., из них по мероприятиям:

- на поддержку развития физической культуры и спорта выделено 105 167 008,43 руб., кассовое исполнение составило 72 601 360,42 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- на строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования, в т.ч. ПСД выделено 18 287 336,05 руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Реализация мероприятия перенесено на будущий период;

- на строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики, в т.ч. ПСД выделено 17 846 662,14   руб., кассовое исполнение составило 0,00 руб. Реализация мероприятия перенесено на будущий период.

3) Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия выделено 4 317 946,72 руб., кассовое исполнение составило 4 317 400,55 руб., из них по мероприятиям:

- на расходы по обеспечению функций органов местного самоуправления города Пятигорска выделено средств 4 317 946,72 руб., кассовое исполнение составило 4 317 400,55 руб. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

5. В 2023 году были внесены изменения в Программу – постановление администрации города Пятигорска от 31.03.2023 № 941 «О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2023 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска на 227 380,00 руб. (повышение ФОТ на 4% (за исключением МРОТ) – 48 030,00 руб., дополнительное финансирование на приобретение семян для футбольного поля Стадион «Центральный» – 179 350 руб.);

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку на 31 885 748,76 руб. (повышение ФОТ педагогических работников за счет краевых средств на основании Указов Президента, в связи с переводом учреждений в образование – 24 825 997,76 руб., сертификация спортивного комплекса МБУ ДО СШ по футболу №6 – 40 000,00 руб., дополнительное финансирование на оснащение СШОР №1 спортивным оборудованием и инвентарем – 7 019 751,00 руб.);

- Поддержка развития физической культуры и спорта на 41 619 783,43 руб. (дополнительные средства на реконструкцию запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска – 16 508 788,77 руб., дополнительные средства на Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 – 25 110 994,66 руб.);

- Строительство баскетбольной площадки с навесом, в т.ч. ПСД на 1 200 000,00 руб.;

- Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования, в т.ч. ПСД на 18 287 336,05 руб.;

- Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики, в т.ч. ПСД на 17 846 662,14 руб.;

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска на 119 303,00 руб. (повышение ФОТ на 4% (за исключением МРОТ) – 40 398,00 руб., возмещение расходов на заработную плату, связанную с увольнением сотрудника - 78 905 руб.).

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило бесперебойно осуществлять свою деятельность, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время необходимо закончить работы по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13».

Необходимо завершить капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13.

В рамках реализации основных мероприятий Программы так же предполагается провести капитальный ремонт в 6 спортивных учреждениях и построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс в 5-6 микрорайоне города-курорта Пятигорска (Новопятигорский жилой район), устройство игровых площадок открытого типа.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель							                 С.А. Кузьменко

- Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

- Отчет

- об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов города-курорта Пятигорска |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | Осн. мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 246 495,48 | 279 852,42 | - 209 952,21 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 175 073,05 | 225 822,41 | - 197 868,14 |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 71 422,43 | 54 030,01 | 12 084,07 |
| - 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 1 | 00 | 0000 | 107 514,41 | 133 033,46 | - 133 033,46 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 107 514,41 | 133 033,46 | 133 033,46 |
| - 2.1. | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 5000,00 |
| - 2.2. | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | - 9 591,49 | 9 818,87 | 9 818,87 |
| - 2.3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 03 | 0000 | - 92 922,92 | 118 214,59 | 118 214,59 |
| - 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 2 | 00 | 0000 | 134 782,43 | 142 501,01 | 72 601,35 |
| - 3.1. | Поддержка развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  | 82 082,43 | 105 167,01 | 72 601,35 |
|  |  | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | 63 360,00 | 88 471,00 | 60 517,28 |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | 18 722,43 | 16 696,01 | 12 084,07 |
| 3.2. | Реконструкция муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс Стадион «Центральный», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 02 | 0000 | - | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 02 | 0000 | 22 800,00 | - | - |
| 3.3. | Строительство баскетбольной площадки с навесом», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 03 | 0000 | - | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 03 | 0000 | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| 3.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 04 | 0000 | - | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 04 | 0000 | 15 200,00 | - | - |
| 3.5. | Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 05 | 0000 | - | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 05 | 0000 | 13 500,00 | - | - |
| 3.6. | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 06 | 0000 | - | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 06 | 0000 | - | 18 287,33 | - |
| - 3.7. | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики», в т.ч. ПСД | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 07 | 0000 | - | - | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 07 | 0000 | - | 17 846,67 | - |
| - III. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 3 | 00 | 0000 | 4 198,64 | 4 317,95 | 4 317,40 |
| - 8. | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | 4 198,64 | 4 317,95 | 4 317,40 |

- ________________________

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 9

- Информация

- о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 276 266,88 | 279 852,42 | - 209 952,21 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 159 568,30 | 162 313,66 | 94 280,65 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 116 698,58 | 117 538,76 | 115 671,56 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 153 197,56 | 133 033,46 | - 133 033,46 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 44 529,45 | 24 826,00 | 24 826,00 |
|  |  | бюджет города | 153 197,56 | 108 207,46 | - 108 207,46 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий |  | - 5 000,00 | 5 000,00 | - 5 000,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 5 000,00 | 5 000,00 | - 5 000,00 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска |  | - 9 770,84 | 9 818,87 | 9 818,87 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 9 770,84 | 9 818,87 | 9 818,87 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку |  | 138 426,72 | 118 214,59 | 118 214,59 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 44 529,45 | 24 826,00 | 24 826,00 |
|  |  | бюджет города | 93 897,27 | 93 388,59 | 93 388,59 |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |
| 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 118 870,68 | 142 501,01 | 72 601,35 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 115 038,85 | 137 487,66 | 69 454,65 |
|  |  | бюджет города | 3 831,83 | 5 013,35 | 3 146,70 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта |  | 81 536,68 | 105 167,01 | 72 601,35 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 78 078,19 | 100 527,00 | 69 454,65 |
|  |  | бюджет города | 3 458,49 | 4 640,01 | 3 146,70 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.2 | Реконструкция муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс Стадион «Центральный», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.3 | Строительство баскетбольной площадки с навесом», в т.ч. ПСД |  | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 188,00 | 1 188,00 |  |
|  |  | бюджет города | 12,00 | 12,00 |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.4 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.5 | Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест», в т.ч. ПСД |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.6 | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования», в т.ч. ПСД |  | 18 287,33 | 18 287,33 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 18 104,46 | 18 104,46 |  |
|  |  | бюджет города | 182,87 | 182,87 |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.7 | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики», в т.ч. ПСД |  | 17 846,67 | 17 846,67 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 17 668,20 | 17 668,20 |  |
|  |  | бюджет города | 178,47 | 178,47 |  |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 4 198,64 | 4 317,95 | 4 317,40 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 4 198,64 | 4 317,95 | 4 317,40 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | 4 198,64 | 4 317,95 | 4 317,40 |

- _______________________________________________

- *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 10

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | отчетный год 2023 |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | 49,8 | 55,5 | 52,6 | 61,0 | Индикатор выполнен. Превышение связано с популяризацией спорта среди населения города-курорта Пятигорска. |
|  | - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше | Процент | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | Показатель выполнен |
|  | - Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | Процент | 20,4 | 21,8 | 20,5 | 22,0 | Показатель выполнен. Превышение связано с успешным выступлением спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня |
| 1.2.2. | - Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города | Процент | 6,02 | 6,02 | 6,14 | 6,14 | Показатель выполнен |
|  | - Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города | Процент | 97,0 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | Показатель выполнен. Погрешность в 0,2 ед. связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ) |
| 2.1.2. | - Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе | Процент | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | Показатель выполнен |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

- Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | нет |
| 1.1.1. | Обеспечение подготовки и участия спортсменов и сборных команд города-курорта Пятигорска в городских, краевых, всероссийских, международных и других спортивных соревнованиях | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | нет |
| 1.1.2. | Организация и проведение городских мероприятий | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | нет |
|  | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Проведены 14 соревнований по 10-и видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 2: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди ВУЗов, СУЗов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Проведено 12 соревнований по 6-и видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 3: Подготовлены и приняли участие спортсмены и сборные команды города Пятигорска в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Проведено 91 соревнование по 16-и видам спорта. Заключены контракты фрахтования транспорта: № 24/02 на сумму 35,00 тыс.руб. № 20/03 на сумму 35,00 тыс.руб. № 30/03 на сумму 10,00 тыс.руб. № 01/04 на сумму 10,00 тыс.руб. № 23/09 на сумму 43,00 тыс.руб. № 24/09 на сумму 43,00 тыс.руб. № 27/10 на сумму 20,00 тыс.руб. | нет |
|  | Контрольное событие 4: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди взрослого населения города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 | Проведено 10 мероприятий среди взрослого населения города. | нет |
|  | Контрольное событие 5: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов труда, ВОВ, ВОИ, ВОГ, ПОДА, спорта | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Мероприятие выполнено. Подготовлена сборная команда инвалидов для участия в краевой спартакиаде. | нет |
|  | Контрольное событие 6: Обеспечено участие в краевой спартакиаде инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, ПОДА | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Сборная команда города Пятигорска успешно выступила на краевой спартакиаде СК среди инвалидов. | нет |
|  | Контрольное событие 7: Приобретена наградная продукция для награждения спортсменов, призеров и участников соревнований различного уровня | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Приобретена наградная продукция по следующим контрактам: № б/н на сумму 23,16 тыс.руб. № б/н на сумму 50,89 тыс.руб. № 20/02 на сумму 49,95 тыс.руб. № 22/02 на сумму 49,50 тыс.руб. № 27/02 на сумму 49,50 тыс.руб. № б/н на сумму 24,00 тыс.руб. № б/н на сумму 24,99 тыс.руб. № 02/03 на сумму 49,05 тыс.руб. № 06/03 на сумму 49,35 тыс.руб. № 10/03 на сумму 49,55 тыс.руб. № 14/03 на сумму 49,88 тыс.руб. № 17/03 на сумму 49,70 тыс.руб. № 20/03 на сумму 49,70 тыс.руб. № б/н на сумму 11,65 тыс.руб. № 24/03 на сумму 48,00 тыс.руб. № 28/03 на сумму 24,20 тыс.руб. № 17 на сумму 38,50 тыс.руб. № 39/03 на сумму 38,64 тыс.руб. № б/н на сумму 10,72 тыс.руб. № 11/04 на сумму 5,58 тыс.руб. № 11/04-1 на сумму 10,88 тыс.руб. № 27/04 на сумму 28,00 тыс.руб. № 02/02 на сумму 49,90 тыс.руб. № 05/05 на сумму 49,90 тыс.руб. № 10/05 на сумму 49,88 тыс.руб. № б/н на сумму 6,31 тыс.руб. № 12/05 на сумму 49,90 тыс.руб. № 15/05 на сумму 49,92 тыс.руб. № 18/05 на сумму 49,90 тыс.руб. № 22/05 на сумму 49,70 тыс.руб. № б/н на сумму 27,36 тыс.руб. № 26/05 на сумму 49,90 тыс.руб. № 29/05 на сумму 49,70 тыс.руб. № 02/06 на сумму 49,70 тыс.руб. № 05/06 на сумму 49,90 тыс.руб. № 09/06 на сумму 41,20 тыс.руб. № 28/06 на сумму 9,70 тыс.руб. № 18/07 на сумму 40,29 тыс.руб. № 19/07 на сумму 11,85 тыс.руб. № 28/07 на сумму 11,72 тыс.руб. № 31/07 на сумму 49,70 тыс.руб. № 04/08 на сумму 49,70 тыс.руб. № 08/08 на сумму 49,80 тыс.руб. № 11/08 на сумму 49,78 тыс.руб. № 14/08 на сумму 49,77 тыс.руб. № 18 на сумму 17,96 тыс.руб. № 18/08 на сумму 49,70 тыс.руб. № 21/08 на сумму 49,65 тыс.руб. № 25/08 на сумму 49,55 тыс.руб. № 29/08 на сумму 49,70 тыс.руб. № 01/09 на сумму 32,35 тыс.руб. № 04/09 на сумму 32,35 тыс.руб. № 11/09 на сумму 49,70 тыс.руб. № 15/09 на сумму 27,15 тыс.руб. № 20/09 на сумму 45,00 тыс.руб. № 05/10 на сумму 27,48 тыс.руб. № б/н на сумму 13,22 тыс.руб. № 18/10 на сумму 21,00 тыс.руб. № 18/11 на сумму 34,00 тыс.руб. | нет |
|  | Контрольное событие 8: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Проведено 18 мероприятий по 12 видам спорта | нет |
|  | Контрольное событие 9: Организованно и проведено ежегодное вручение наград Главы города Пятигорска лучшим спортсменам и тренерам города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 | Мероприятие проведено. Проведено полностью за счет спонсорских средств. | нет |
|  | Контрольное событие 10: Проведены тренировочные сборы, физкультурно-спортивные, спортивные соревнования и мероприятия на территории города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Проведено 86 мероприятий по 17 видам спорта. | нет |
|  | Контрольное событие 11: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные праздничным датам | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Проведено 10 мероприятий и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню космонавтики, Дню физкультурника, Новому году | нет |
| 1.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | нет |
| 1.2.1. | Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» и муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска» и муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» | нет |
|  | Контрольное событие 12: Заключено Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнены условия Соглашения между Комитетом и МБУ СОК «Стадион» Центральный», МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 8-с от 30.12.2022г. № 9-с от 30.12.2022г. | нет |
| 1.3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска, путем систематических занятий физической культурой и спортом, проведением мероприятий и турниров различного уровня, включая мероприятия, проводимые совместно с МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» среди детей школьного и дошкольного возраста. | нет |
| 1.3.1 | Обеспечение деятельности организаций спортивных школ: МБУ СШОР №1 МБУ СШОР №2 МБУ СШ №3 МБУ СШОР №4 МБУ СШОР №5 МБУ СШОР №6 МБУ СШ «Дельфин» | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку | нет |
|  | Контрольное событие 13: Выполнены условия Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Выполнены условия Соглашения между Комитетом и подвед. спортивными школами «о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»: Соглашение № 1-с от 30.12.2022г. Соглашение № 2-с от 30.12.2022г. Соглашение № 3-с от 30.12.2022г. Соглашение № 4-с от 30.12.2022г. Соглашение № 5-с от 30.12.2022г. Соглашение № 6-с от 30.12.2022г. Соглашение № 7-с от 30.12.2022г. | нет |
| Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка развития физической культуры и спорта | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В 2023 году продолжились работы по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска и на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13. | нет |
| 2.1.1. | Строительство (реконструкция) объектов спорта (Реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Продолжилось выполнение работ по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска. Завершение в 2024 году | нет |
|  | Контрольное событие 14: Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В связи c возникшей необходимостью внесения изменений в проект по подключению котельной с газовым оборудованием (оборудование по проекту, пург и газовый счетчик сняты с производства и отсутствует возможность приобретения), все вышеуказанные изменения внесены в 2023 году и в настоящее время находятся на согласовании в АО «Пятигорскгоргаз» и Газпром газораспределение Ставрополь. На основании вышеизложенного произошла задержка исполнения контрактов в 2023 году. Фактическое исполнение контрактов на реконструкцию запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска планируется завершить в 1 квартале 2024 года | Санкции в отношении РФ, отсутствие необходимого оборудования и материалов, логистические проблемы |
| 2.1.2. | Проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований | Председатель МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г.Пятигорска» Кузьменко С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году продолжились работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | нет |
|  | Контрольное событие 15: Выполнены работы по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1, ул. Дунаевского, 13 | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | На основании Протокола от 23.11.2023г. №48 заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций был заключен контракт на «Капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13» с ООО «ЭКОПРОМ» №05/12 от 13.12.2023г., состоящий из 3х этапов, на сумму 61 329 043,88 руб. В связи с тем, что вышеуказанный контракт с подрядчиком был заключен в декабре 2023 года подрядчик не успел выполнить часть работ по 1 этапу контракта на сумму 4 264 483,54 руб., из них за счет краевых средств - 4 107 215,00 руб. Так же, в связи с особенностью выполнения 2 и 3 этапа (устройство покрытия Хард теннисного корта должно производиться при среднедневной температуре не ниже +15 градусов), выполнение вышеуказанных работ целесообразно производить весной 2024 года. Стоимость работ по 2 и 3 этапам Контракта составляет 23 630 324,66 руб., их них за счет краевого бюджета - 22 448 808,43 руб. | Санкции в отношении РФ, отсутствие необходимого оборудования и материалов, логистические проблемы |
| 2.2. | Реконструкция МБУ спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» города-курорта Пятигорска» | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А., Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году планировалось разработать ПСД | нет |
|  | Контрольное событие 16: Подготовлена и направлена заявка в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края на участие в отборе на получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.03.2023 | Заявка направлена в феврале 2023г. | нет |
|  | Контрольное событие 17: Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.04.2023 | Процедура определения поставщика (подрядчика) завершена. | нет |
|  | Контрольное событие 18: Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.12.2023 | Мероприятие не выполнено. На основании обращения администрации города-курорта Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций ОА «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанному объекту. Проект муниципального контракта МКУ «УКС» направлен для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект». По состоянию на 31.12.23 г. муниципальный контракт не согласован и не подписан | Отсутствие финансирования |
| 2.3. | Строительство баскетбольной площадки с навесом | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А., Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году планировалось разработать ПСД | нет |
|  | Контрольное событие 19: Подготовлена и направлена заявка в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края на участие в отборе на получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.03.2023 | Заявка направлена в феврале 2023г. | нет |
|  | Контрольное событие 20: Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.04.2023 | Процедура определения поставщика (подрядчика) завершена. | нет |
|  | Контрольное событие 21: Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.12.2023 | Мероприятие не выполнено. На основании обращения администрации города-курорта Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций ОА «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанному объекту. Проект муниципального контракта МКУ «УКС» направлен для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект». По состоянию на 31.12.23 г. муниципальный контракт не согласован и не подписан | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 22: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 01.10.2023 |  | 30.12.2023 | Перенесено на 2024 год | Отсутствие финансирования |
| 2.4. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом и бассейном | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А., Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году планировалось разработать ПСД | нет |
|  | Контрольное событие 23: Подготовлена и направлена заявка в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края на участие в отборе на получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.03.2023 | Заявка направлена в феврале 2023г. | нет |
|  | Контрольное событие 24: Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.04.2023 | Процедура определения поставщика (подрядчика) завершена. | нет |
|  | Контрольное событие 25: Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.12.2023 | Мероприятие не выполнено. На основании обращения администрации города-курорта Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций ОА «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанному объекту. Проект муниципального контракта МКУ «УКС» направлен для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект». По состоянию на 31.12.23 г. муниципальный контракт не согласован и не подписан | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 26: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 01.10.2023 |  | 30.12.2023 | Перенесено на 2024 год | Отсутствие финансирования |
| 2.5. | Строительство спортивного комплекса с 2 игровыми залами на 600 мест | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А., Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году планировалось разработать ПСД | нет |
|  | Контрольное событие 27: Подготовлена и направлена заявка в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края на участие в отборе на получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.03.2023 | Заявка направлена в феврале 2023г. | нет |
|  | Контрольное событие 28: Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.04.2023 | Процедура определения поставщика (подрядчика) завершена. | нет |
|  | Контрольное событие 29: Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.12.2023 | Мероприятие не выполнено. На основании обращения администрации города-курорта Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций ОА «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанному объекту. Проект муниципального контракта МКУ «УКС» направлен для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект». По состоянию на 31.12.23 г. муниципальный контракт не согласован и не подписан | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 30: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 01.10.2023 |  | 30.12.2023 | Перенесено на 2024 год | Отсутствие финансирования |
| 2.6. | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом фехтования | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А., Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году планировалось разработать ПСД | нет |
|  | Контрольное событие 31: Подготовлена и направлена заявка в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края на участие в отборе на получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.03.2023 | Заявка направлена в феврале 2023г. | нет |
|  | Контрольное событие 32: Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.04.2023 | Процедура определения поставщика (подрядчика) завершена. | нет |
|  | Контрольное событие 33: Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.12.2023 | Мероприятие не выполнено. На основании обращения администрации города-курорта Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций ОА «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанному объекту. Проект муниципального контракта МКУ «УКС» направлен для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект». По состоянию на 31.12.23 г. муниципальный контракт не согласован и не подписан | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 34: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 01.10.2023 |  | 30.12.2023 | Перенесено на 2024 год | Отсутствие финансирования |
| 2.7. | Строительство спортивного комплекса со специализированным залом акробатики и художественной гимнастики в городе-курорте Пятигорск | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации г. Пятигорска», Андриянов И.А., Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году планировалось разработать ПСД | нет |
|  | Контрольное событие 35: Подготовлена и направлена заявка в Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края на участие в отборе на получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края бюджету муниципального образования города-курорта Пятигорска | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.03.2023 | Заявка направлена в феврале 2023г. | нет |
|  | Контрольное событие 36: Проведены процедуры определения поставщика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.04.2023 | Процедура определения поставщика (подрядчика) завершена. | нет |
|  | Контрольное событие 37: Заключен контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 30.09.2023 |  | 30.12.2023 | Мероприятие не выполнено. На основании обращения администрации города-курорта Пятигорска от 16.03.2023 № 1834/01 в координационный совет по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае, экономической и социальной поддержки населения Ставропольского края в связи с введением в отношении Российской Федерации иностранными государствами экономических санкций ОА «Кавказкурортпроект» определен единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) закупки на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по указанному объекту. Проект муниципального контракта МКУ «УКС» направлен для согласования и подписания в адрес АО «Кавказкурортпроект». По состоянию на 31.12.23 г. муниципальный контракт не согласован и не подписан | Отсутствие финансирования |
|  | Контрольное событие 38: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Паукова И.Э. |  | 01.10.2023 |  | 30.12.2023 | Перенесено на 2024 год | Отсутствие финансирования |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко