Муниципальное учреждение

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Администрации города Пятигорска»

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

за 2021 год

1.  Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) утверждена Постановлением администрации города Пятигорска от 26.09.2017 года № 4087.

2. Конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный период.

Решение задач подпрограмм и достижение цели Программы в 2021 году обеспечивалась за счет достижения следующих значений индикаторов и показателей.

Основные результаты позволили в 2021 году обеспечить достижение следующих значений: целевых показателей, индикаторов:

1) Индикатора Программы:

- Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет за 2021 год составила 54,3% (план – 47,0%);

2) Показателей Программы:

- Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше за 2021 год составила 6,0% (план – 6,0%);

- Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города за 2021 год составила 21,5% (план – 20,3%);

- Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города за 2021 год составила 5,98% (план – 5,98%);

- Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, обучающихся города за 2021 год составила 99,8% (план – 94,0%);

- Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе за 2021 год составила 35,1% (план – 35,1%).

3. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм.

I) Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

1). Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

Всего за 2021 год на территории г. Пятигорска было проведено 117 спортивных мероприятий по 15 видам спорта (в т.ч. 110 городских,  6 краевого масштаба и 1 мероприятие Всероссийского масштаба) среди всех возрастных категорий, в которых приняло участие более 6 тысяч чел., в том числе такие, как I летние Всероссийские игры любителей, Открытый Чемпионат и первенство Ставропольского края по фитнес-аэробике, Открытое Первенство Ставропольского края «Памяти 1-го Заслуженного работника физической культуры России А.А. Самбурова» по фехтованию на шпагах», Кубок и первенство Ставропольского края по велосипедному спорту (Маунтинбайк – кросс-кантри, гонка в гору), Первенство России по футболу среди команд спортивных школ сезон 2021/2022 (зона ЮФО/СКФО) и прочие. Всего было командировано 1411 спортсмен для участия в краевых, региональных и Российских соревнованиях и турнирах.

Из 13 контрольный событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2021 год – 13 контрольных событий достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

2). Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска.

В 2021 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета на:

- содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» (Соглашение о предоставлении субсидии от 11.01.2021г. № 8-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2021 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

3). Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку.

В 2021 предоставлены, в полном объеме, субсидии из средств местного бюджета 7 спортивным школам города Пятигорска на выполнение муниципального задания (Соглашения о предоставлении субсидии: от 11.01.2021г. № 1-с, от 11.01.2021г. № 2-с, от 11.01.2021г. № 3-с, от 11.01.2021г. № 4-с, от 11.01.2021г. № 5-с, от 11.01.2021г. № 6-с, от 11.01.2021г. № 7-с).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2021 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

II) Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений»  муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»:

4). Поддержка развития физической культуры и спорта.

В 2021 году МБУ СОК «Стадион «Центральный» города Пятигорска» прошел Государственную экспертизу в сфере строительства. В 2021-2022 годах планируется произвести работы по размещению футбольного поля с искусственным покрытием (демонтаж старого покрытия, монтаж искусственного поля, устройство уличного освещения вокруг поля, размещение котельной для системы подогрева поля, организация выдвижных трибун).

Контрольное событие, запланированное Подпрограммой 1 на 2021 год, достигнуто в срок или ранее запланированного срока.

4. В ходе реализации Программы за 2021 год использовались средства краевого и местного бюджета. Всего по Программе выделено средств 199 778,56   тыс. руб., кассовое исполнение составило 128 132,80 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям подпрограмм:

1) Всего по подпрограмме 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств             91 492,03 тыс. руб., кассовое исполнение составило 91 492,03 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по видам спорта среди всех слоев населения – 4 999,80 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска – 6 889,43 тыс. руб.;

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку – 79 602,80 тыс. руб.

2) Всего по подпрограмме 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 104 550,64 тыс. руб., кассовое исполнение составило 32 937,77 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Поддержка развития физической культуры и спорта – 32 937,77 тыс. руб.;

3) Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» выделено средств 3 735,69 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 703,00 тыс. руб., из них израсходовано по мероприятиям:

- Обеспечение реализации Программы - 3 703,00 тыс. руб.

5. В 2021 году были внесены изменения в Программу – постановление администрации города Пятигорска от 16.03.2021 № 771 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 26.09.2017 № 4087 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу постановлений администрации города Пятигорска: от 25.06.2014 № 2097, от 17.04.2015 № 1468, от 31.03.2016 № 1040, от 17.03.2017 № 911».

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы.

На результат реализации Программы в 2021 году оказало влияние:

Увеличение финансирования планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - на 941,95 тыс. руб. (содержание нежилых помещений литер «л»);

- Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку - на 886,78 тыс. руб. (повышение ФОТ на 3,6% – 397,64 тыс. руб., доплата до МРОТ – 489,14 тыс. руб.).

- Поддержка развития физической культуры и спорта - на 68 253,33 тыс. руб. (на выполнение работ по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13»);

- Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска - на 31,90 тыс. руб. (поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования города-курорта Пятигорска).

Уменьшение расходов планируемых мероприятий, а именно:

- Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска - на 540,00 тыс. руб. (экономия налога на землю);

- Поддержка развития физической культуры и спорта - на 22 011,72 тыс. руб. (перенос ассигнований на 2022 год на выполнение работ по «Реконструкция запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска»).

7. Анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры Программы.

- увеличение финансирования подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта», позволило бесперебойно осуществлять свою деятельность, что в свою очередь, способствовало вовлечению жителей в спортивную жизнь города.

- увеличение финансирования подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» способствовало началу реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и заключению Соглашения №2 от 30.12.2021 между Минспортом СК и администрацией города Пятигорска на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13.

8. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В настоящие время необходимо закончить работы по реконструкции запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска.

Необходимо начать и завершить капитальный ремонт МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13.

В рамках реализации основных мероприятий Программы так же предполагается провести капитальный ремонт в 6 спортивных учреждениях и  построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс в 5-6 микрорайоне города-курорта Пятигорска (Новопятигорский жилой район), устройство игровых площадок открытого типа.

9. Детальная информация о достижении показателей целевых индикаторов, кассовых расходах, степени выполнения основных мероприятий представлены в Приложении к годовому отчету.

Председатель							                 С.А. Кузьменко

- Приложение к годовому отчету

- Таблица 8

- Отчет

- об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятий | - Ответственный исполнитель, соисполнители программы | - Целевая статья расходов города-курорта Пятигорска |  |  |  | - Расходы за отчетный год - (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Программа | - Подпрограмма | Осн. мероприятие | - Направление расходов | - сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | - сводная бюджетная роспись на отчетную - дату * | - кассовое исполнение |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  |  |  |  |  | 152 216,31 | 199 778,56 | - 128 132,80 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | 93 907,28 | 163 481,25 | - 95 195,03 |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 58 309,03 | 36 297,30 | 32 937,77 |
| - 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 1 | 00 | 0000 | 90 203,50 | 91 492,23 | - 91 492,03 |
|  |  | - МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» |  |  |  |  | - 90 203,50 | - 91 492,23 | - 91 492,03 |
| - 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 01 | 0000 | - 5 000,00 | - 5 000,00 | - 4 999,80 |
| - 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 02 | 0000 | - 6 487,47 | 6 889,43 | 6 889,43 |
| - 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 1 | 03 | 0000 | - 78 716,02 | 79 602,80 | 79 602,80 |
| - 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 2 | 00 | 0000 | 58 309,03 | 104 550,64 | 32 937,77 |
| - 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | - | 68 253,34 | - |
|  |  | - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 07 | 2 | 01 | 0000 | 58 309,03 | 39 709,97 | 32 937,77 |
| - 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 07 | 3 | 00 | 0000 | 3 703,78 | 3 735,69 | 3 703,00 |
| - 4.1 | Обеспечение реализации Программы | МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» | 07 | 3 | 01 | 0000 | - 3 703,78 | 3 735,69 | - 3 703,00 |

- ________________________

- * Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 9

- Информация

- о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и  иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)

- (тыс. рублей)

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31 декабря отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 155 906,84 | 199 778,56 | - 128 132,80 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 57 725,94 | 100 775,00 | 32 608,39 |
|  |  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 98 180,90 | 99 003,56 | 95 524,41 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2. | Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 93 894,02 | 91 492,23 | 91 492,03 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | 93 894,02 | 91 492,23 | 91 492,03 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 2.1 | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | бюджет города | - 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,80 |
| 2.2 | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | бюджет города | - 6 487,47 | 6 889,43 | 6 889,43 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | бюджет города | - 82 406,55 | 79 602,80 | 79 602,80 |
| 3. | - Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | 58 309,03 | 104 550,64 | 32 937,77 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 57 725,94 | 100 775,00 | 32 608,39 |
|  |  | бюджет города | 583,09 | 3 775,64 | 329,38 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 3.1 | Поддержка развития физической культуры и спорта |  | 58 309,03 | 104 550,64 | 32 937,77 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 57 725,94 | 100 775,00 | 32 608,39 |
|  |  | бюджет города | 583,09 | 3 775,64 | 329,38 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта», всего |  | - 3 703,78 | 3 735,69 | 3 703,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет города | - 3 703,78 | 3 735,69 | 3 703,00 |
|  |  | иные источники финансирования | х | х |  |
| 4.1 | Обеспечение реализации Программы | бюджет города | - 3 703,78 | 3 735,69 | 3 703,00 |

- _______________________________________________

- *  В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.

- ___________________

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 10

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателей решения задач подпрограммы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному |  | отчетный год 2021 |  |  |
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | Процент | 44,1 | 51,3 | 47,0 | 54,3 | Индикатор выполнен. Превышение связано с популяризацией спорта среди населения города-курорта Пятигорска. |
|  | - Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения города-курорта Пятигорска» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | - Доля населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО), в общей численности населения города в возрасте от 6 до 70 лет и старше | Процент | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | Показатель выполнен |
|  | - Задача 2 «Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса» подпрограммы 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | - Доля спортсменов города, ставших победителями и призёрами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города | Процент | 20,2 | 21,2 | 20,3 | 21,5 | Показатель выполнен. Превышение связано с успешным выступлением спортсменов города Пятигорска на соревнованиях различного уровня |
| 1.2.2. | - Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города | Процент | 5,86 | 5,86 | 5,98 | 5,98 | Показатель выполнен |
|  | - Подпрограмма 2 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города | Процент | 91,0 | 99,8 | 94,0 | 99,8 | Показатель выполнен. Превышение связано с популяризацией физической культуры и спорта среди детей школьного и дошкольного возраста в учреждениях дошкольного и школьного образования. |
| 2.1.2. | - Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе | Процент | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | Показатель выполнен |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко

- Таблица 11

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

- Программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | нет |
| 1.1 | Контрольное событие 1: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди учащихся общеобразовательных учреждений города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведены 14 соревнований по 10-и видам спорта. | нет |
| 1.2 | Контрольное событие 2: Организованы и проведены спортивно-массовые мероприятия по видам спорта среди ВУЗов, СУЗов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено 9 соревнований по 8-ми видам спорта. | нет |
| 1.3 | Контрольное событие 3: Подготовлены и приняли участие спортсмены и сборные команды города Пятигорска в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта во всех возрастных группах | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено 32 соревнований по 14-ми видам спорта. | нет |
| 1.4 | Контрольное событие 4: Проведены спортивно-массовые мероприятия, соревнования, турниры среди команд производственных коллективов, учреждений и организаций города, сформирована сборная города для участия в краевой спартакиаде трудящихся | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 |  | 31.03.2021 | Проведено 1 мероприятие среди трудовых коллективов – Фестиваль ГТО. | нет |
| 1.5 | Контрольное событие 5: Организованы и проведены спортивные мероприятия для ветеранов спорта и инвалидов. Обеспечено их участие в краевых, республиканских и международных соревнованиях | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Мероприятие выполнено. Подготовлена сборная команда инвалидов для участия в краевой спартакиаде. | нет |
| 1.6 | Контрольное событие 6: Организованны и проведены спартакиада инвалидов ВОГ, ВОС, ВОИ, ПОДА и труда | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Сборная команда города Пятигорска успешно выступила на краевой спартакиаде СК среди инвалидов. | нет |
| 1.7 | Контрольное событие 7: Приобретена наградная продукция для награждения спортсменов, призеров и участников соревнований различного уровня | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Приобретена наградная продукция по следующим контрактам: № б/н на сумму 49,74 тыс.руб. № б/н на сумму 7,00 тыс.руб. № б/н на сумму 49,60 тыс.руб. № 18 на сумму 40,20 тыс.руб. № 19 на сумму 48,80 тыс.руб № б/н на сумму 49,66 тыс.руб. № б/н на сумму 24,56 тыс.руб. № 01/07 на сумму 48,4 тыс.руб. № 08/07 на сумму 49,5 тыс.руб. № 09/07 на сумму 31,20 тыс.руб. № 12/07 на сумму 39,20 тыс.руб. № 15/07 на сумму 37,80 тыс.руб. № 25/07 на сумму 36,45 тыс.руб. № б/н на сумму 49,96 тыс.руб. № 26/08 на сумму 49,90 тыс.руб. № 02/09 на сумму 30,00 тыс.руб. № 06/09 на сумму 40,00 тыс.руб. № 08/09 на сумму 47,70 тыс.руб. № 10/09 на сумму 47,70 тыс.руб. № 12/09 на сумму 24,00 тыс.руб. № 14/09 на сумму 47,70 тыс.руб. № 17/09 на сумму 37,00 тыс.руб. № 2 на сумму 35,20 тыс.руб. № б/н на сумму 11,50 тыс.руб. № 01/10 на сумму 42,75 тыс.руб. № 04/10 на сумму 42,30 тыс.руб. № 08/10 на сумму 42,75 тыс.руб. № 11/10 на сумму 42,30 тыс.руб. № 15/10 на сумму 41,85 тыс.руб. № 08/10 на сумму 49,35 тыс.руб. № 12/10 на сумму 49,35 тыс.руб. № 15/10 на сумму 49,35 тыс.руб. № 18/10 на сумму 49,90 тыс.руб. № 20/10 на сумму 32,12 тыс.руб. № 21/10 на сумму 46,54 тыс.руб. № 27/10 на сумму 36,00 тыс.руб. № 12/11 на сумму 38,50 тыс.руб. № 14/11 на сумму 36,50 тыс.руб. № 23/11 на сумму 39,30 тыс.руб. № 26/11 на сумму 24,65 тыс.руб. № 30/11 на сумму 34,00 тыс.руб. № 6/12 на сумму 30,00 тыс.руб. № 15/12 на сумму 14,80 тыс.руб. | нет |
| 1.8 | Контрольное событие 8: Организованы и проведены открытые Чемпионаты и Первенства города Пятигорска по видам спорта среди спортсменов | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено 14 мероприятий по 10 видам спорта | нет |
| 1.9 | Контрольное событие 9: Организованно и проведено ежегодное вручение наград Главы города Пятигорска лучшим спортсменам города | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 30.06.2021 |  | 30.06.2021 | Мероприятие проведено. Приобретена наградная продукция для вручения № б/н на сумму 49,95 тыс.руб. № б/н на сумму 32,72 тыс.руб. | нет |
| 1.10 | Контрольное событие 10: Проведены тренировочные сборы, физкультурно-спортивные, спортивные соревнования и мероприятия на территории города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено 32 мероприятий по 14 видам спорта. | нет |
| 1.11 | Контрольное событие 11: Организованы, подготовлены и проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные праздничным датам | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 | Проведено 15 мероприятий и мероприятия к 23 февраля, 8 марта, Дню космонавтики, Дню физкультурника, Новому году | нет |
| 2. | Обеспечение деятельности и поддержка физкультурно-спортивных организаций города-курорта Пятигорска | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | нет |
| 2.1 | Содержание муниципального бюджетного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Стадион «Центральный» города Пятигорска» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечена бесперебойная работа спортивно-оздоровительного комплекса «Стадион «Центральный» г. Пятигорска» | нет |
| 2.1.1 | Контрольное событие 12: Заключено Соглашение на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 |  | 11.01.2021 | Заключено Соглашение между Комитетом и МБУ СОК «Стадион» Центральный» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № 8-с от 11.01.2021г. | нет |
| 3. | Обеспечение деятельности организаций осуществляющих спортивную подготовку | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Привлечение населения города к занятиям физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства спортсменов и сборных команд города Пятигорска, путем систематических занятий физической культурой и спортом, проведением мероприятий и турниров различного уровня, включая мероприятия, проводимые совместно с МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» среди детей школьного и дошкольного возраста. | нет |
| 3.1 | Обеспечение деятельности организаций спортивных школ: МБУ СШОР №1 МБУ СШОР №2 МБУ СШ №3 МБУ СШОР №4 МБУ СШОР №5 МБУ СШОР №6 МБУ СШ «Дельфин» | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечена бесперебойная работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку | нет |
| 3.1.1 | Контрольное событие 13: Заключены Соглашения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания» | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.03.2021 |  | 11.01.2021 | Заключены Соглашения между Комитетом и подведомственными спортивными школами» о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания: Соглашение № 1-с от 11.01.2021г. Соглашение № 2-с от 11.01.2021г. Соглашение № 3-с от 11.01.2021г. Соглашение № 4-с от 11.01.2021г. Соглашение № 5-с от 11.01.2021г. Соглашение № 6-с от 11.01.2021г. Соглашение № 7-с от 11.01.2021г. | нет |
| II. Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поддержка развития физической культуры и спорта | Председатель Кузьменко С.А. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В 2021 году началась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска. Так же в 2021 году заключено Соглашение №2 от 30.12.2021 между Минспортом СК и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва №1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13" | нет |
| 4.1 | Контрольное событие 14: Выполнены работы по реконструкции запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска | Зам. председателя Лысенко Е.Е. |  |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Заключено соглашение №1 от 17.11.2021 между Минспортом СК и администрацией города Пятигорска, сроком действия на 2021-2022 год, на выполнение работ по «Реконструкция запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска». | нет |

- Председатель                                                 						С.А. Кузьменко