Информация о выполнении мероприятий Плана («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденного распоряжением администрации города Пятигорска от 28.06.2022 № 2385

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Информация о результатах выполнения мероприятия за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |
| - Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным дошкольным образовательным организациям | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | негосударственный сектор в сфере дошкольного образования города-курорта Пятигорска представлен учреждением собственности профессиональных союзов – АНО ДО «Детский сад № 12 «Калинка» - 112 детей, а также ОАНО СОШ «Образование плюс КМВ» (имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности), где функционируют 2 группы для детей дошкольного возраста - 15 человек. Всего 127 детей, что составляет 1,7% от общей численности детей (7514), посещающих дошкольные образовательные учреждения. С целью увеличения охвата детей услугами дошкольного образования в городе функционируют для детей группы присмотра и ухода: - центр дополнительного образования «Знайка» (ИП Ужгатина М.Г.); - группа дневного посещения «Нянюшка» (ИП Петрова Э.В.); - центр раннего развития «Архимед» (ИП Керме Е.И.); - центр по уходу за детьми «Discovery Rids» (ИП Ересько И.А.); - учреждение клубного типа «Росток» (ИП Мазаева А.Ю.); - студия детства «Крошка»; - центр опережающего развития «Пирамидка»; - школа для дошколят «АБВГДейка»; - психоречевой центр «Семья»; - студия искусств «Fly»; - детская академия «Le Kids»; Данные центры посещают на 01.01.2025 года 202 ребенка (2023 г. – 190 детей). Частным дошкольным образовательным организациям по мере необходимости оказывается методическая и консультативная поддержка по организации присмотра и ухода. Представители организаций приглашаются на совещания и городские методические объединения |
| - Рынок услуг общего образования |  |  |  |  |
| 2. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным общеобразовательным организациям | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | лицензию на осуществление образовательной деятельности в городе Пятигорске имеют 3 негосударственных общеобразовательных учреждения: ЧОУ СОШ «Геула», ЧОУ Гимназия «ДЕБЮТ-УНИ», ОАНО СОШ «Образование ПЛЮС КМВ». Общее количество обучающихся в них – 391 человек (1,67%). Частным образовательным организациям по мере необходимости оказывается методическая и консультативная поддержка по организации образовательной деятельности. Представители организаций приглашаются на совещания и заседания городских методических объединений. Педагоги частных учреждений принимают активное участие в городских, краевых мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства. Обучающиеся частных общеобразовательных учреждений систематически участвуют в городских мероприятиях, конкурсах и олимпиадах всех уровней |
| - Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 3. | Привлечение руководителей частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, к участию в семинарах, совещаниях, конференциях, форумах по вопросам оказания услуг дополнительного образования детей | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | по состоянию на 31.12.2024 года в ИС «Навигатор ДО» было зарегистрировано 76,73% детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет от общего количества детей данной возрастной категории. Данный показатель по сравнению с 2023 годом увеличился на 1,5 процентных пунктов (по состоянию на 31.12.2023 года – 75,68%). В числе учреждений, вошедших в АИС «Навигатор ДО» - ЧУДО «London Express», Центр дополнительного образования для детей Start Um, детский развивающий клуб «Эврика», Тхэквондо ГТФ. Представители всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, приглашаются на совещания и заседания городских методических объединений. В июне 2024 года руководители учреждений приняли активное участие в коллегии управления образования, посвященной вопросам организации дополнительного образования в г. Пятигорске. МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» активно сотрудничает с Международной школой программирования «Алгоритмика» (г. Пятигорск, ул. Московская, 51, 3 этаж), которая проводит для детей общеобразовательных учреждений города различные конкурсы и мероприятия по робототехнике. Продолжается тесное сотрудничество с частным учреждением - Международным детским центром креативной математики (директор – Гусева О.В., г. Пятигорск, ул. Калинина, 2). По программам креативной математики получают услуги дополнительного образования более 60 детей от 3 до 8 лет. Специалисты управления образования, руководители муниципальных образовательных учреждений принимают участие в ежегодном мероприятии, организуемом учреждением, - Южнороссийская математическая игра – I-MATHS |
| 4. | Актуализация реестров организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и программы спортивной подготовки в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске Сылка реестра спорт организаций | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | на сайте МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» опубликован актуализированный список учреждений управления образования, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в городе-курорте Пятигорске (4 учреждения дополнительного образования и 28 учреждений общего образования). Размещена краткая информация об учреждениях со ссылкой на адрес сайта каждого учреждения. https://gorono26.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija/dopolnitelnoe-obrazovanie/ Актуализированный реестр спортивных организаций и клубов размещен на сайте https://pyatigorsk.org/119 |
| 41. | Развитие организаций, осуществляющих образовательную деятельность по техническому и научно-техническому творчеству детей и молодежи | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2024-2025 гг. | со 2 сентября 2024 года начал свою работу детский технопарк «Кванториум», созданный на базе МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города-курорта Пятигорска. С 10.09.2024 года начали работать в рамках дополнительного образования 9 кружков. Дополнительным образованием в сфере технического и научно-технического творчества охвачено 1012 детей из разных школ города в возрасте от 6 до 18 лет |
| - Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |  |  |  |  |
| 5. | Размещение реестра организаций, оказывающих услуги детского отдыха и оздоровления в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях повышения информированности населения города-курорта Пятигорска, на период летней кампании разработан реестр организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей в городе-курорте Пятигорске, и размещен на сайте Министерства образования Ставропольского края https://stavminobr.ru/activities/kopiya-otdyix-detej-i-ix-ozdorovlenie/. Изменения в реестр вносятся ежегодно в рабочем режиме |
| 51 | Информационно-методическое обеспечение оздоровительной кампании детей | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2023-2025 гг. | в период летней оздоровительной кампании 2024 года проведена информационная и методическая поддержка мероприятий: - для родителей обучающихся проведены опросы о потребности организации смен пришкольного лагеря, инструктажи о безопасном отдыхе детей, ознакомления с направленностью и графиком работы летнего пришкольного лагеря; - проведены подготовка вожатых и инструктажи педагогического коллектива; - на официальных интернет-ресурсах, в социальной сети ВКонтакте размещена информация о деятельности пришкольных лагерей |
| - Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 6. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в городе-курорте Пятигорске в настоящее время имеет лицензию на оказание услуг социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья одна негосударственная (немуниципальная) организация - Пятигорская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец». Председатель Правления ПГООРДИ «Тепло сердец» является членом Координационного комитета по делам инвалидов. МУ «УСПН г. Пятигорска» регулярно оказывает консультативную помощь данной организации по вопросам предоставления мер социальной поддержки, участия в городских социальных проектах и другим вопросам |
| 7. | Организация межведомственного взаимодействия различных структур по вопросам организации в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе в негосударственных (немуниципальных) организациях | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» совместно с ГБОУ «Психологический центр» г Пятигорска (ул. Ясная, 4) разработан план межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи детям с нарушениями развития или высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям (законным представителям) (далее – План ранней помощи). Также заключено соглашение о взаимодействии при реализации Плана ранней помощи и проведены семинары со специалистами образовательных организаций города Пятигорска по вопросу развития системы психолого-педагогического сопровождения. В целях осуществления межведомственного взаимодействия по вопросам организации предоставления услуг ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ОВЗ проводится следующая работа: - ведется база детей с ОВЗ, получающих услуги ранней помощи; - обеспечивается взаимодействие между данной базой и базой данных системы образования с целью перспективного планирования потребности специальных образовательных условий для детей с ОВЗ; - своевременно обеспечиваются актуальными методическими материалами учреждения, оказывающие услуги ранней помощи, и осуществляется обмен опытом между специалистами данных учреждений; - на сайте информационного портала «Учимся вместе» опубликованы лучшие практики различных учреждений в сфере оказания ранней помощи; - регулярно актуализируется реестр учреждений, реализующих данные услуги. В городе-курорте Пятигорске раннюю помощь детям с ОВЗ предоставляют следующие субъекты: - муниципальные учреждения дошкольного образования (2024 г. – 398 детей, 2023 г. -391 ребенок); - ПГООРДИ «Тепло сердец» (2024 - 3 человека, 2023 г. – 19 детей); - ГБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи семье и детям» (2024 – 40 детей, 2023 г.- 7 детей) |
| - Рынок социальных услуг |  |  |  |  |
| 8. | Мониторинг качества и доступности предоставления социальных услуг в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год жителям города-курорта Пятигорска предоставлено 958 421 социальная услуга, из них: - 33 756 предоставлено ПГООРДИ «Тепло сердец» (3,52%); - 924 665 социальных услуг предоставлено ГБУСО «ПКЦСОН» (96,48%). За 2023 год жителям города-курорта Пятигорска предоставлено 822 366 социальных услуг, из них: - 19 941 - ПГООРДИ «Тепло сердец» (2,42%); - 802 425 - ГБУСО «ПКЦСОН» (97,58%). Общее число предоставленных услуг в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 16,5%, а услуг, предоставленных СО НКО, увеличилось на 69,3% |
| 9. | Формирование ежегодной информации о поддержке деятельности некоммерческих организаций муниципального образования города-курорта Пятигорска для направления в минсоцзащиты края | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях формирования рейтинга органов местного самоуправления СК, реализующих механизмы поддержки деятельности СО НКО в рамках мероприятий («дорожной карты») по обеспечению поэтапного доступа СО НКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению СК, в минсоцзащиты края направлена информация о поддержке, оказанной в 2022 году СО НКО, осуществляющим на территории города-курорта Пятигорска деятельность в социальной сфере. По результатам оценки город-курорт Пятигорск за 2023 год занял 1 место в рейтинге ОМСУ муниципальных районов и городских округов СК (за 2022 год – 2 место) |
| - Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |  |  |  |  |
| 10. | Мониторинг негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории города-курорта Пятигорска | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | мониторинг негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, оказывающих услуги розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории города-курорта Пятигорска проводится ежегодно. В 2024 году на данном рынке осуществляли деятельность – 193 точки (2023 год – 191 точка) |
| - Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |
| 11. | Осуществление контроля за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых региональным оператором на территории города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | ведется постоянный контроль за выполнением работ по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов, оказываемых региональным оператором на территории города-курорта Пятигорска. Выделено на 2024 год – 17344,0 тыс. руб., израсходовано – 9100,0 тыс. руб. (2023 год – 500 тыс. руб., израсходовано - 500 тыс. руб.) |
| - Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |
| 12. | Проведение опросов населения муниципального образования города-курорта Пятигорска для определения приоритетных проектов в сфере благоустройства городской среды | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | 30 апреля 2024 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 марта по 30 апреля 2024 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один из представленных объектов. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 47 473 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал объект: Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская, 36 и ул. Розы Люксембурга, 88) - 23464 голоса |
| 13. | Ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | мониторинг состояния конкурентной среды на рынке услуг благоустройства городской среды проводится ежегодно. В 2024 году на данном рынке осуществляли деятельность 20 организаций, из них частной формы собственности 19 организаций (10 обществ с ограниченной ответственностью, 1 акционерное общество, 8 индивидуальных предпринимателя) и одна муниципальной формы собственности (МУП «Спецавтохозяйство»). В 2023 году на данном рынке осуществляли деятельность 17 организаций, из них частной формы собственности 16 организаций (11 обществ с ограниченной ответственностью, 1 акционерное общество, 4 индивидуальных предпринимателя) и одна муниципальной формы собственности (МУП «Спецавтохозяйство») |
| 14. | Мониторинг изменения доли объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами всех форм собственности | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | доля объема работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, выполненных хозяйствующими субъектами частной формы собственности, в общем объеме работ по благоустройству общественных территорий за отчетный период уменьшилась на 16,2 процентных пунктов и составила 71,4% (390 млн. руб./546 млн. руб.). В 2023 году – 82,6% (299,3 млн. руб./362,4 млн. руб.) |
| 15. | Заключение с хозяйствующими субъектами частной формы собственности муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление по делам территорий» | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год заключено восемнадцать муниципальных контрактов с хозяйствующими субъектами частного сектора на благоустройство общественных территории города (2023 год – семнадцать) |
| 17. | Проведение анализа текущего состояния дворовых территорий и общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | инвентаризация адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня общественных территорий проведена и утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 24.03.2023 № 869 |
| 18. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | 30 апреля 2024 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", которое проходило на платформе 26.gorodsreda.ru. С 15 марта по 30 апреля 2024 года жители в возрасте от 14 лет голосовали за один из представленных объектов. Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 47 473 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал объект: Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская, 36 и ул. Розы Люксембурга, 88) - 23464 голоса |
| - Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| 19. | Содействие развитию рынка выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме посредством частных управляющих компаний | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в 2024 году в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске количество частных управляющих компаний, зарегистрированных в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, осталось на уровне 2023 года - 34 единицы |
| 191 | Оказание консультативной помощи управляющим организациям, формирующим средства на проведение капитального ремонта на специальных счетах | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2023-2025 гг. | в 2024 году было проведено 262 консультации управляющих организаций (2023 год - 303 консультации) |
| - Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |
| 20. | Ходатайство перед министерством дорожного хозяйства СК по вопросам установления либо изменения муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городе-курорте Пятигорске с учетом мнения населения | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2023-2025гг. | в 2024 году, с учетом потребности населения, представителями МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» совместно с представителями министерства дорожного хозяйства СК и ОМВД ОГИБДД г. Пятигорска проведено обследование пути следования по предлагаемому муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом «3б». Выявленные недостатки улично-дорожной сети, по итогам обследования, администрацией города Пятигорска были устранены. После завершения работ по ремонту моста через р. Подкумок на пр. Советской Армии в 2025 году, будет рассмотрен вопрос повторного ходатайства перед министерством дорожного хозяйства СК по вышеуказанному маршруту |
| - Рынок жилищного строительства (за исключением жилой застройки индивидуального жилищного строительства) |  |  |  |  |
| 21. | Соблюдение законодательства о градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | регулярно проводится мониторинг правовых актов (документов) на предмет соответствия законодательству о градостроительной деятельности. По итогам отчетного периода нарушений не выявлено. В 2021 году министерству строительства и архитектуры Ставропольского края для проведения плановой проверки (один раз в три года) за соблюдением законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности в полном объеме была предоставлена вся запрашиваемая документация. Все замечания по результату проверки устранены |
| 211. | Выявление фактов и принятие мер по приведению ограждений строительных площадок в надлежащее состояние в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 30 января 2020 года № 3-43 РД | Отдел муниципального контроля администрации города Пятигорска | 2024-2025 гг. | за 2024 год проведены выездные мероприятия в отношении 7 обьектов контроля. По 3 объектам выданы предписания об устранении выявленных нарушений Правил, которые были устранены в предписанные сроки. По 4 объектам даны разъяснения обязательных требований Правил по результатам которых ответственными лицами ограждения были приведены в надлежащее состояние незамедлительно |
| - Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |  |  |  |  |
| 22. | Размещение полной и достоверной информации о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | информация о закупках товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска своевременно размещается в единой информационной системе https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html |
| 23. | Принятие мер, направленных на ежегодное снижение объемов закупок товаров, работ и услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска, осуществляемых на сумму, не превышающую 10% от общей суммы закупки | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год заключено 9 муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур (на сумму 5,312 млн. руб.) из них 5 контрактов с размещением в электронном магазине. 2023 год заключено 13 муниципальных контрактов без проведения конкурентных процедур (на сумму 5,58 млн. руб.) из них 11 контрактов с размещением в электронном магазине |
| 24. | Обеспечение роста совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год по результатам закупок товаров, работ, услуг для нужд дорожной отрасли заключено 10 контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 149,7 млн. руб. (2023 год – 11 контрактов на сумму 394,76 млн. руб.) |
| 25. | Принятие мер по предотвращению случаев совершения муниципальными заказчиками, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий действий, приводящих к необоснованному ограничению числа участников при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли муниципального образования города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства» | 2021 - 2025 гг. | нарушений действий, при осуществлении закупочной деятельности, приводящих к необоснованному ограничению числа участников при осуществлении закупок для нужд дорожной отрасли, нет |
| - Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |
| 26. | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке архитектурно-строительного проектирования | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска | 2021 - 2025гг. | на территории города-курорта Пятигорска в 2024 году на рынке архитектурно-строительного проектирования, так же как и в предыдущем году, осуществляли деятельность 11 частных проектных организаций (91,67%), 5 из которых являются лидирующими организациями, зарекомендовавшими себя как на территории города, так и на территории РФ. Данные проектные организации регулярно участвуют в муниципальных конкурсах на проектирование объектов социального назначения (детские сады, образовательные учреждения, благоустройство парков и скверов, размещение фонтанов) и осуществляют проектирование большинства объектов капитального строительства |
| - Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |
| 27. | Проведение мониторинга объема рынка нефтепродуктов | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | мониторинг объема рынка нефтепродуктов проводится ежегодно. В 2024 году количество функционирующих АЗС – 33 единицы, из них многотопливных 24 и 3 зарядные станции для электромобилей. (2023 год - 31 АЗС, из которых многотопливных – 24) |
| 16. Рынок легкой промышленности |  |  |  |  |
| 28. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства товаров легкой промышленности, о возможности участия в обучающих семинарах и «круглых столах» по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | информация о проводимых обучающих мероприятиях размещается на официальном сайте города Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». http://pyatigorsk.org/cat/241 За 2024 г. проведено 6 обучающих мероприятий для субъектов МСП, в которых приняло участие не менее 3 субъектов МСП сферы легкой промышленности (2023 г. – 6 мероприятий, приняло участие 8 субъектов МСП сферы легкой промышленности) |
| 29. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере производства товаров легкой промышленности, о возможности участия в проводимых выставках - ярмарках | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | информация о проводимых мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте города Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». Размещено за 2024 год 15 объявлений. http://pyatigorsk.org/cat/241 |
| Рынок реализации сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |
| 30. | Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 13.08.2021 № 3136 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска (далее – Схема). По состоянию на 01.01.2025 г. количество адресов, включенных в Схему, осталось на уровне прошлого года - 266 адресов, в том числе по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров – 183 ед. |
| 31. | Актуализация информации о правовом регулировании отношений в сфере торговли и о реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции в сфере торговли в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, размещенной на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в информационно-коммуникационной сети «Интернет» постоянно актуализируется информация о нормативно-правовых актах, относящихся к сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания, защите прав потребителей, размещению рекламных конструкций. На главной странице сайта размещена информация о границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В разделе «Официально» - «Торговля и сфера услуг», подразделах «Аукционы», «Ярмарки», «Рынки», «Азбука потребителя» размещено следующее: - информация о проведении аукционов и конкурсов на право размещения нестационарных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; - Адресный перечень ярмарочных площадок, график и порядок организации и проведения ярмарок; - рекомендации по защите прав потребителей |
| 232. | Мониторинг выполнения нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска площадью торговых объектов, утвержденных для муниципальных районов и городских округов Ставропольского края | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | фактическая обеспеченность населения муниципального образования города-курорта Пятигорска площадью (количеством) стационарных торговых объектов составляет 1625 при нормативе 619 (262,5%), в том числе по продаже продовольственных товаров – 592 при нормативе 277 (213,7%). Фактическая обеспеченность населения города-курорта Пятигорска площадью (количеством) нестационарных торговых объектов составляет 321 при нормативе 128 (250,8%). Фактическая обеспеченность населения города-курорта Пятигорска площадью (количеством) розничных рынков и ярмарок, на которых используются торговые места для осуществления деятельности по продаже товаров, составляет 32 при нормативе 9 (355,6%) |
| 33. | Организация и проведение ярмарок продовольственных товаров | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год администрацией города Пятигорска издано 21 постановление о проведении праздничных разовых, сезонных и регулярных ярмарок на территории города. Общее число дней работы ярмарок в 2024 году составило 7697, что больше 2023 года на 337 дней или 4,6% (2023 год – 7360). Администрацией города Пятигорска хозяйствующим субъектам было предложено 86 площадок для организации регулярных и разовых ярмарок, что превышает показали 2023 года на 7 площадок и 48 ярмарочных площадок вблизи многоквартирных жилых домов для участия в ярмарке «Овощи к подъезду» (2023 г. – 46). Также были организованы 8 ярмарочных площадок (2023 г.- 7) для проведения мини-ярмарок по продаже продовольственных товаров предприятиями - производителями |
| 17. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |
| 35. | Выявление незаконно установленных рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации го-рода Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год по 215 незаконно (самовольно) установленным рекламным конструкциям выданы предписания о демонтаже их владельцам, либо собственникам недвижимого имущества, к которому присоединены такие конструкции. (2023 год - по 157 незаконно (самовольно) установленным рекламным конструкциям) |
| 351. | Работа по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций на фасадах зданий для приведения в соответствие с Правилами благоустройства территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденными решением Думы города Пятигорска от 30 января 2020 года № 3-43 РД | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2024-2025гг. | в 2024 году в добровольном порядке собственниками демонтирована 41 рекламная конструкция, подрядной организацией – 91. В 2023 году в добровольном порядке собственниками демонтировано 25 рекламных конструкций, подрядной организацией – 12 |
| 18. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |
| 36. | Формирование в городе-курорте Пятигорске условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021- 2025 гг. | эффективность энергопотребления осуществляется путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |
| 37. | Мониторинг достижения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Пятигорске разработана подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 16 августа 2017 г. №3412 на период 2018-2025 года. Целью Программы является обеспечение эффективного использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города-курорта Пятигорска. Целевые показатели по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющими деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии на территории города-курорта Пятигорска, предусмотренные Программой, в 2024 году достигнуты. На территории города осуществляли деятельность за отчетный период 8 теплоснабжающих организаций. Мониторинг по теплоснабжающим организациям проводился 1 раз в месяц в течение всего отопительного сезона с 15 октября по 15 апреля. В котельных города произведена замена устаревших и пришедших в негодность сетевых насосов |
| 19. Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации |  |  |  |  |
| 38. | Мониторинг организаций, осуществляющих деятельность в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021- 2025 гг. | за отчетный период на территории города-курорта Пятигорска осуществляли деятельность в сфере производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации две организации: АО «Пятигорские электрические сети» и Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - Ставропольэнерго |
| 20. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |
| 39. | Консультационная помощь при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | при открытии организаций частной формы собственности на рынке ритуальных услуг субъектам предпринимательской деятельности по мере необходимости оказывается консультационная помощь. В 2024 году обращений от частных организаций и индивидуальных предпринимателей на оказание консультационной помощи не поступало |
| 40. | Мониторинг количества частных организаций, оказывающих ритуальные услуги на территории города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в 2024 году на рынке ритуальных услуг осуществляли деятельность 10 организаций, из которых 8 частных (ООО «Пятигорский комбинат спецобслуживания», четыре ИП и 3 самозанятых); (2023 год – 9 организаций, из которых 7 частных (четыре ИП и 3 самозанятых) |
| « 401. | Размещение информации о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2024-2025 гг. | информация о порядке предоставления ритуальных услуг и стоимости работ, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению размещена на официальном сайте города Пятигорска: https://pyatigorsk.org. А также: https://vk.com/club221653366 |
| 21. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |
| 41. | Оказание содействия операторам связи в реализации инвестиционных проектов по строительству объектов связи на территории города-курорта Пятигорска, в том числе в размещении оборудования базовых станций на землях и объектах муниципальной собственности на территории города-курорта Пятигорска по мере поступления запросов от компаний-операторов | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска; Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в городе-курорте Пятигорске на постоянной основе оказывается содействие компаниям, планирующим размещение объектов антенных опор, предназначенных для размещения средств связи в рамках постановления Правительства РФ от 03 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». За 2024 год в рамках вышеуказанного постановления Правительства РФ в городе-курорте Пятигорске размещено 11 антенных опор, предназначенных для размещения средств связи (в 2023 г. - 2 антенные опоры) |
| 22. Рынок санаторно-курортных и туристических услуг |  |  |  |  |
| 411. | Формирование реестра санаторно-курортных и туристских организаций муниципального образования города-курорта Пятигорска и его размещение на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | реестр санаторно-курортных и туристических организаций муниципального образования города-курорта Пятигорска актуализируется ежеквартально и размещается на официальном сайте администрации города Пятигорска: https://goo.su/UwHFzY и туристическом портале: https://www.pyatigorsk.online/tostay/sanatoriums/ |
| 412. | Формирование реестра туристских маршрутов, проходящих по территории города-курорта Пятигорска, на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | реестр туристических маршрутов актуализируется один раз в год и размещается на официальном сайте администрации города Пятигорска: https://goo.su/UwHFzY и туристическом портале: https://www.pyatigorsk.online/about/modern/ |
| 413. | Участие представителей санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска в составе делегации Ставропольского края в международных, общероссийских и региональных мероприятиях в сфере туризма | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города - курорта Пятигорска за отчетный период приняли участие в следующих мероприятиях: - международной выставке MITT «Путешествия и туризм» г. Москва (отель «Бештау», ТФ "Машук","Ладья",ООО "Лайт","Гранд Тур", "Магтур", гостиница "Машук", санаторий "Машук"ВОС); - XXVI Международной выставке-ярмарке туристских услуг «Отдых-2024» в г. Минск ( ТФ "Ладья ", отель "Бештау"); - Российском туристическом форуме "Путешествуй" (ООО "Лайт", отель "Бештау"); - выставке " Дни Ставропольского края " г. Москва, парк "Зарядие" (ТФ "Лайт", отель "Лермонтовские ванны", санаторий "Машук "ВОС). - выстывке Expotrevel в г. Екатеринбург (отель "Бештау", ООО «Магтур); -выставке «MedTrevelExpo Санатории.Курорты.Медицинские центры» (ТФ «Лайт» - выставке Meet Global MICE Congress:BRICS Edition (ТФ «Ладья») |
| 414. | Проведение и оказание содействия туроператорам города Пятигорска в проведении информационных туров для представителей средств массовой информации и туроператоров других регионов РФ | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ |
| 415. | Проведение семинаров, круглых столов и конференций для представителей организаций сферы туризма города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | руководители туристических организаций, а также представители медицинских организаций приняли участие в круглом столе совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края по вопросу перспективы развития медицинского туризма. Дополнительно обсуждался вопрос аттестации гидов и экскурсоводов. Проведен обучающий вебинар «Налоговые изменения с 1 января 2025 года» (туристический налог) для представителей санаторно-курортных учреждений и коллективных средств размещения. Представители туристической индустрии приняли участие в обучающем семинаре по вопросам: туристический налог в России с 2025 года, маркетинг и продажи в отеле, особенности целевого набора в 2025 году. В целях развития международного туризма делегация администрации города Пятигорска приняла участие в XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме. Представители администрации города Пятигорска приняли участие в вебинаре "Развитие туристических маршрутов и проектов: примеры успешного сотрудничества регионов и муниципалитетов |
| 416. | Размещение информационных материалов о туристском потенциале города-курорта Пятигорска в средствах массовой информации (печатные издания, интернет-издания, телеканалы, информационные агентства) | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | информация по вопросам туристической направленности размещается на постоянной основе на официальном сайте администрации города Пятигорска и в СМИ (газета «Пятигорская Правда»). За отчетный период подготовлено и размещено 58 публикаций (2023 год -75 публикаций) |
| 417. | Размещение информации о событийных мероприятиях, туристическом потенциале, а также новостей сферы туризма на туристическом портале города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | информация размещается на постоянной основе на туристическом портале города Пятигорска: https://www.pyatigorsk.online/poster/ . За отчетный период на турпортале размещено 39 афиш и 7 новостей Ежемесячно туристический портал посещают свыше 10 000 человек |
| 23. Рынок минеральной воды |  |  |  |  |
| 418. | Проведение мониторинга организаций в сфере розлива минеральной воды на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | в 2024 году в сфере розлива минеральной воды осуществляли деятельность так же, как и в 2023 году, 3 организации |
| 24. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |
| 419 | Проведение мониторинга организаций на рынке услуг по ремонту автотранспортных средств | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2023-2025 гг. | в сфере ремонта автотранспортных средств в 2024 году осуществляли деятельность 69 субъектов предпринимательства (2023 год – 67) |
| 25. Рынок производства бетона |  |  |  |  |
| 4110 | Проведение мониторинга текущего состояния и развития конкурентной среды на рынке производства бетона | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2023-2025 гг. | доля присутствия на рынке производства бетона организаций частной формы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов за 2024 год сохранена и составила 100% |
| II. Системные мероприятия по развитию конкуренции в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |
| 42. | Повышение охвата детским отдыхом и оздоровлением детей через различные формы летней занятости. Развитие системы отдыха и оздоровления, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, осуществляющих отдых и оздоровление | МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | с 03.06 2024 по 24.06.2024 на базе 30 образовательных учреждений (28 школ и 2 учреждений дополнительного образования – МБУДО ДДТ и МБУДО ЦДТЭиТ) были открыты летние лагеря с дневным пребыванием детей. В период с 10 июня по 21 июня на базе трех учреждений открыты 4 профильные смены для 42 детей, состоящих на различных видах учета. На базе УМЦ «Авангард» (МБОУ СОШ № 5 им.А.М.Дубинного) – профильная смена военно-патриотической направленности «Гвардия», в ходе которой ребята получили основы начальной военной подготовки. В МБОУ СОШ № 25 функционировали сразу две профильные смены: «Подросток будущего» - программа психологической направленности для юношей, и «Кудесница» - смена для девушек, в рамках которой участницы изготавливали одежду и аксессуары. По окончанию данных смен ребятам были выданы сертификаты. На базе МБУДО ЦДТЭиТ им. Р.Р.Лейцингера действовала смена туристко-краеведческой направленности, в ходе которой ребята ближе знакомились с родным городом и осваивали навыки спортивного ориентирования. В июле месяце для данной категории детей были открыты патриотическая смена на базе СОШ № 25 «Юный патриот» и смена для детей-инофонов «Умка», а в августе на базе этого же учреждения свою работу начала профориентационная смена «Твой выбор». Вторая смена пришкольных лагерей была организована на базе 22 общеобразовательных организаций и двух учреждений дополнительного образования (ДДТ, ЦДТЭиТ). Всего в пришкольных летних лагерях за 2024 год отдохнуло 3879 человек (2023 г. – 3953 чел.), в загородном лагере МАОУ ДООЦ «Дамхурц» - 317 человек (2023 г. – 215 чел.). Совместно с ГКУ «Центр занятости города Пятигорска» была организована трудовая занятость для 369 старшеклассников (2023 г. – 451 чел.). В рамках летней оздоровительной кампании 2736 школьников смогли принять участие в экскурсиях (в 2023 году 2332 школьника). Также были организованы другие формы досуга (занятости) детей - волонтерская деятельность, дворовые площадки, клубная работа. Всего малозатратными формами досуга было охвачено 23579 человек (2023 г. – 21314 человек) |
| 43. | Сохранение, развитие и обустройство объектов туризма и отдыха | Управление экономического развития администрации города Пятигорска; МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год завершены следующие работы: - благоустройство объекта: «Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада №16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска» – 24744,16 тыс. руб.; - благоустройство лесопарковой зоны в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске – 95953,4 тыс. руб.; - благоустройство курортной зоны 1 этап – 343329,84 тыс. руб.; - сквер «Анджиевского» - 31700,0 тыс. руб.; - благоустройство ул. Пастухова до ул. Павлова -77350 тыс. руб. За 2024 год в санаториях города отдохнуло 120,9 тыс. человек (2023 год – 118,4 тыс. человек). Гостиницы города приняли 214,0 тыс. человек (2023 год –177,1 тыс. человек) |
| 44. | Осуществление муниципального жилищного контроля | Отдел муниципального контроля администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в связи с установленными ограничениями в 2023 и 2024 годах внеплановые проверки не проводились, Положением о муниципальном жилищном контроле плановые проверки не предусмотрены. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской федерации» в 2023 году проведено 8 профилактических мероприятий, в 2024 году не проводились |
| 45. | Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города-курорта Пятигорска | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | для обеспечения физических и юридических лиц достоверными сведениями ведется информационная система обеспечения градостроительной деятельности СК. Информация из данной системы на постоянной основе загружается в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности СК и в ЕИЗЖС (Единая информационная система жилищного строительства – наш.дом.рф). Также на постоянной основе информация об адресах размещается в Государственном адресном реестре (далее – ГАР) и в Федеральной информационной адресной системе (далее – ФИАС) |
| 46. | Обеспечение размещения на официальном сайте города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, содержащей сведения о наименованиях таких объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, о существующих ограничениях их использования и обременении правами третьих лиц | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 18.01.2022 № 90 утвержден Порядок опубликования и актуализации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска. Реестр муниципального имущества города-курорта Пятигорска размещен на официальном сайте города-курорта Пятигорска http://pyatigorsk.org/15277. В соответствии с пунктом 8 вышеуказанного постановления, уточненная информация по реестру муниципального имущества будет размещена в актуальной версии сайта города-курорта Пятигорска в срок до 01 июля 2025 года |
| 47. | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности в городе-курорте Пятигорске | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | информация о реализации муниципального имущества и земельных участков размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальных сайтах в сети «Интернет», а также на официальном сайте администрации города - курорта Пятигорска http://www.pyatigorsk.org/ и сайте МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" http://uio.mashuk.ru/ За 2024 год объявлено: - 8 аукционов по продаже муниципального имущества (2023 г. - 7); - 1 аукцион по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения (2023 г. – не было); - 91 аукцион на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности (2023 г. - 49) |
| 48. | Размещение на официальных сайтах города-курорта Пятигорска и МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в сети «Интернет» информационных сообщений о предоставлении в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год объявлен 91 аукцион на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности, по муниципальным учреждениям и предприятиям - 3. (2023 год - 49 аукционов на право заключения договоров аренды имущества муниципальной собственности, по муниципальным учреждениям и предприятиям - 6) |
| 49. | Поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» раздела «Муниципальные закупки» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети «Интернет» в разделе «Муниципальные закупки» на постоянной основе размещается информация о проведении процедур закупок в городе-курорте Пятигорске |
| 50. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной и муниципальной поддержки на официальном сайте города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети «Интернет» актуализирован раздел «Муниципальная поддержка». Информация о проводимых конкурсах на получение государственной и муниципальной поддержки, а также о мероприятиях для МСП на постоянной основе размещается в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». http://pyatigorsk.org/cat/241 Количество субъектов МСП, воспользовавшихся следующими видами поддержки за 2023 год: - финансовая - 6 (2023 г. – 2); - имущественная - 88 (2023 г. – 14); - образовательная - 99 (2023 г. - 178); - консультационная – 50 (2023 г. – 60) |
| 51. | Поддержка в актуальном состоянии информации, размещенной на инвестиционном портале официального сайта города-курорта Пятигорска в сети «Интернет» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | на официальном сайте администрации города Пятигорска в сети «Интернет» постоянно актуализируется раздел «Инвестиционное развитие» https://goo.su/qtpnn3 |
| 52. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования города-курорта Пятигорска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год экспертиза проведена в отношении трех нормативно правовых актов (2023 г, – 3нпа). Положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, не выявлено |
| 53. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования города-курорта Пятигорска | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год оценка регулирующего воздействия проведена в отношении 7 проектов муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской, инвестиционной и иной экономической деятельности. Положений, способствующих возникновению необоснованных расходов, не выявлено. (2023 год - в отношении 10 проектов) |
| 54. | Проведение обучающих семинаров для субъектов предпринимательской деятельности по вопросам предпринимательской деятельности | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | за 2024 год в городе-курорте Пятигорске проведено 6 мероприятий, в которых приняли участие 175 представителей МСП, включая самозанятых: - семинар «Продвижение в интернете». В мероприятии приняли участие 25 представителей МСП; - семинар «Продажи через социальные сети: тренды и особенности». В мероприятии приняли участие 24 представителя МСП; - семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности налогообложения НДС при УСН с 2025 года». В мероприятии приняли участие 37 представителей МСП; - семинар «Меры поддержки. Участие в национальном проекте «Производительность труда». В мероприятии приняли участие 5 представителей МСП; - вебинар «Налоговые изменения с 1 января 2025 года (туристический налог)». В мероприятии приняли участие 29 представителей МСП; - семинар «Актуальные изменения туристического законодательства в 2025 году. Маркетинг и продажи». В мероприятии приняли участие 55 представителей МСП. (2023 г. - 8 мероприятий, в которых приняли участие 211 представителей МСП, включая самозанятых) |
| 55. | Проведение обучающих мероприятий для заказчиков и поставщиков, круглых столов, встреч с инвесторами, вебинаров, профессиональных дискуссий с привлечением представителей общественных и экспертных организаций, физических и юридических лиц, в том числе МСП | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | до заказчиков города-курорта Пятигорска доведена информация о проведении следующих обучающих мероприятий: 1. Семинар для муниципальных заказчиков: «Особенности закупок в рамках № 44-ФЗ с учетом изменений законодательства» (8 февраля 2024 года); 2. Вебинар для муниципальных заказчиков: «Цифровизация закупочной деятельности - переход на цифровой контракт и цифровое исполнение. Особенности начисления, взыскания и списания неустоек» (11 апреля 2024 года); 3. Семинар для муниципальных заказчиков: «Закупки по Закону № 44-ФЗ: обзор изменений, вступивших в силу с 01.04.2024 года, практика проведения закупок, структурированный контракт» (17 мая 2024 года); 4. Краевой семинар для представителей, занимающихся муниципальным финансовым контролем и контролем в сфере закупок в соответствии со статьей 99 Закона № 44-ФЗ: «Контроль в сфере закупок» (14 июня 2024 года); 5. Семинар для муниципальных заказчиков: «Корпоративные закупки: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ» (27 июня 2024 года); 6. Семинар для муниципальных заказчиков: «Актуальные изменения законодательства о контрактной системе. Продление антикризисных мер и новые возможности в 2024 г. «Цифровизация» лекарств и медицинских изделий от извещения до контракта» (28 июня 2024 года); 7. Семинар для муниципальных заказчиков: «Условия для эффективного участия в государственных и муниципальных закупках в 2024-2025 годах. Решения сложных вопросов «цифровизации» закупок в 2025 году» (31 октября 2024 года); 8. Обучение руководителей муниципальных заказчиков на тему: «Планирование и проведение закупок» (19.12.2024 года); 9. Вебинар для муниципальных заказчиков: «Что год грядущий нам сулит? Итоги работы контрактной системы за 2024 год и планы на 2025 год» (24.12.2024 года). В мероприятиях приняли участие 121 представитель заказчиков и специалистов администрации города Пятигорска (в 2023 году в 7 мероприятиях приняли участие 57 представителей) |
| 56. | Формирование и размещение на официальном сайте города-города Пятигорска в сети «Интернет» перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашения о муниципально - частном партнерстве и (или) концессионных соглашений | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025гг. | постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского края от 11.07.2024 № 2523 утвержден перечень объектов муниципального имущества города-курорта Пятигорска, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2024 году. Данный перечень размещен на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет http://pyatigorsk.org/5681 |
| 57. | Проведение городского конкурса «Предприниматель года» | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в мае 2024 г. проведен ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены шесть победителей в двух номинациях: «Предприниматель в сфере услуг» и «Предприниматель в сфере производства» |
| 58. | Заключение концессионных соглашений в отношении инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе стоянок автотранспортных средств, пунктов взимания платы | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»; МКУ «Управление капитального строительства»; Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | концессионные соглашения в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений транспортной инфраструктуры, в том числе стоянок автотранспортных средств, пунктов взимания платы за отчетный период не заключались |
| 59. | Проведение ежегодного социологического исследования (мониторинга) и оценки удовлетворенности населения муниципального образования города-курорта Пятигорска качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре | Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска; МФЦ | 2021 - 2025 гг. | оценка заявителями качества предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре проводится по средствам инфомата и через смс-сообщения. За 2024 год многофункциональным центром предоставлено 172945услуг (2023. - 158512 услуг). Удовлетворенность качеством предоставления услуг осталась на уровне 2023 года и составила 95,0 % от общего числа опрошенных |
| 60. | Проведение анализа проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых администрацией города Пятигорска, на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации | Правовое управление администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | администрацией города Пятигорска на постоянной основе проводится правовая экспертиза и анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации |
| 61. | Функционирование системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации города Пятигорска (далее – антимонопольный комплаенс) | Правовое управление администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2019 № 5693 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации города Пятигорска; постановлением администрации города Пятигорска от 22.11.2019 № 5694 создана комиссия по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации города Пятигорска антимонопольного комплаенса; постановлением администрации города Пятигорска от 25.04.2022 № 1390 внесены изменения в состав комиссии по осуществлению оценки эффективности организации и функционирования в администрации города Пятигорска антимонопольного комплаенса. Количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны администрации города Пятигорска: 2020 г. - 1; 2021 г. - 1; 2022 г. - 0; 2023 г. - 0; 2024 г. - 0 |
| 62. | Формирование доклада (отчета) об антимонопольном комплаенсе | Управление экономического развития администрации города Пятигорска | 2021 - 2025 гг. | в марте 2024 г. подготовлен и утвержден Отчет (доклад) об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе) в администрации города Пятигорска за 2023 год |
| 63. | Принятие мер по внедрению в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске лучших региональных практик содействия развитию конкуренции, ежегодно включаемых в перечень лучших практик (перечень лучших практик предоставляется министерством экономического развития) | Администрация города Пятигорска | 2021 - 2025гг. | в 2024 году в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» начал функционировать детский технопарк «Кванториум», созданный на базе МБОУ СОШ № 6 города Пятигорска. На официальном сайте школы в разделе «Кванториум» опубликованы нормативные документы и рабочие программы дополнительного образования, урочной и внеурочной деятельности по направлениям работы «Кванториума». По состоянию на 01.01.2025г. в рамках дополнительного образования работают 18 кружков. Дополнительным образованием охвачено 202 человека из разных школ города, из них 28 человек посещают 2 или более кружков. В первой половине дня в лабораториях Кванториума проводятся уроки в профильных классах и классах с углубленным изучением предметов химии, биологии, математики и т.д., а также внеурочные занятия в классах согласно учебному плану (всего 354 человека) |
| 64. | Выявление объектов движимого, недвижимого имущества и земельных участков муниципальной собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, включенных в реестр муниципального имущества муниципального образования города-курорта Пятигорска, в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению, для включения их в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечень муниципального имущества муниципального образования города-курорта Пятигорска) | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2021 - 2025 гг. | в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства постановлением администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 утвержден Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень). Вышеуказанный Перечень размещен в сети Интернет на официальном сайте города-курорта Пятигорска. Систематически проводится анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности. За 2024 год Перечень дополнен 1 объектом на 10,9 м2, по состоянию на 01.01.2025 года количество объектов в Перечне 26. (В 2023 году Перечень дополнен 1 объектом недвижимого имущества общей площадью 18,0 м2, по состоянию на 01.01.2024 года количество объектов в Перечне 27) |
| 65. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для осуществления полномочий органов местного самоуправления (непрофильное имущество) | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2022 - 2023 гг. | муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для осуществления полномочий органов местного самоуправления (непрофильное имущество), за 2024 год, также как и за 2023 год, не выявлено |
| 66. | Продолжение работы по осуществлению приватизации либо перепрофилированию (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций полномочий органов местного самоуправления | МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 2022 - 2025 гг. | за 2024 год: - по результатам торгов продано 6 объекта муниципального имущества; - в порядке преимущественного права продано 5 объект недвижимого имущества. За 2023 год: - по результатам торгов продано 4 объекта муниципального имущества; - в порядке преимущественного права продано 7 объектов недвижимого имущества |
| 67. | Обеспечение реализации мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест под них | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2022 - 2025 гг. | по состоянию на 01.01.2025 года в утвержденной Схеме количество мест размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года не изменилось и составляет 266 единиц |
| 671. | Формирование графика проведения ярмарок на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска на очередной год для размещения на официальных сайтах города-курорта Пятигорска и комитета края по торговле в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска | 2022-2024 гг. | постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2023 № 4831 (с последующими изменениями) утвержден Адресный перечень ярмарочных площадок на территории города-курорта Пятигорска, в котором предусматривается 86 площадок для организации регулярных и разовых ярмарок в 2024 году (2023 год 79 площадок). Ежемесячно составляется график проведения ярмарок. Адресный перечень ярмарочных площадок и график проведения ярмарок в установленные сроки направляются в Министерство экономического развития СК и размещаются на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://pyatigorsk.org/1144 |
| 68. | Организация по проведению инвентаризации кладбищ, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и мест захоронений на них. Создание, по результатам данной инвентаризации, и ведение реестров кладбищ и мест захоронений | МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | 2022 - 2025 гг. | получены ответы на запросы от организаций с коммерческими предложениями по проведению инвентаризации кладбищ, но министерством Жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края денежные средства на проведение данных работ не были выделены |
| 69. | Оказание методической и консультативной помощи муниципальным унитарным предприятиям города-курорта Пятигорска | Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска | 2022-2025 гг. | в соответствии со ст.3 Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 485-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», муниципальные унитарные предприятия, расположенные на территории города Пятигорска ликвидированы или реорганизованы по решению учредителя до 1 января 2025 года |