## таблица 8
Приложение 1
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
города-курорта Пятигорска "Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Прог рамма | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды», всего | ответственный исполнитель -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 |  |  |  | 45000 | 10 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 14 | 1 |  |  | 45000 | 10 | 10
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» |  | 14 | 1 | 02 | 0000 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 14 | 1 | F2 | 0000 | 45000 | 10 | 10
1.3 | Основное мероприятие 1.3: "Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена" |  | 14 | 1 |  | 0000 | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4 «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» |  | 14 | 1 | 03 | 0000 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | ответственный исполнитель подпрограммы 2 -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
И.А.Андриянов
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска»

## таблица 9
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей по муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы за счет средств бюджет города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2023 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы, всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 45000 | 10 | 10 | 100
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 44955 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 44955 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 45 | 10 | 10
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 45 | 10 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 45000 | 10 | 10 | 100
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 44955 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 44955 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 45 | 10 | 10
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 45 | 10 | 10
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 45000 | 10 | 10 | 100
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 44955 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 44955 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 45 | 10 | 10
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 45 | 10 | 10
1.3. | Основное мероприятие 1.3: "Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственный исполнитель программы -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | не требует финансового обеспечения | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм
муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024 годы
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 |  | 2023
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |  | Город-курорт Пятигорск, лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) (переходящий объект на 2023 год) Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" Город-курорт Пятигорск, пешеходная тропа на территории Перкальского питомника ООО совхоза "Декоративные культуры" Государственная программа Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций"
Цель 1 программы: «Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
инидикаторы достижения цели 1 Программы:
1 | Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 27.33 | 27.33 | 32.21 | 32.21 | Показатель выполнен. | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
2 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий по отношению к общей площади дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 71.22 | 68.73 | 71.22 | 71.22 | Показатель выполнен. | Мероприятие не выполнено. Подрядная организация подала исковое заявление на МКУ "Управление капитального строительства" по причине несоответствия требованиям составления муниципального контракта.
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 «Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов города-курорта Пятигорска» | [7 empty] | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1.1. | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | Показатель выполнен. | Отклонение значения индикатора связано с отсутствием финансирования Министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 13.78 | 15.57 | 14.38 | 16.17 | Показатель выполнен.
1.3. | Количество дворовых территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству | единиц | 3 | 0 | 0 | 3
1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве | процентов | 46.87 | 46.46 | 46.87 | 46.87 | Показатель выполнен.
Задача 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий города-курорта Пятигорска, а также дворовых территорий многоквартирных домов»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 1
2.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города-курорта Пятигорска | процентов | 24.8 | 28.2 | 27.4 | 19.4 | Показатель не выполнен. | 35265
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 11
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2024
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2023 |  | Фактический срок 2023 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
1.1. | Основное мероприятие 1.1: «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А.; Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" В.Ю. Дворников; Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" - Д.В. Васюткин; Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Мероприятие выполнено. |  | Проводился анализ общественных и дворовых территорий, уровень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков (предоставленных для их размещения)
1.1.1. | Анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2024 году | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А. | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31
| Контрольное событие 1: голосование по отбору объектов благоустройства завершено | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А. |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 | 31 мая 2023 года завершилось онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Лидером по количеству набравших голосов стал объект Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска - 22657 голосов, на втором месте Благоустройство сквера лесопарковая зона в районе МБОУ СОШ № 3 (микрорайон Новопятигорск – Скачки») - 9524 голоса, на третьем месте Благоустройство общественного пространства по ул. Гагарина в пос. Нижнеподкумский города-курорта Пятигорска, Ставропольского края (футбольное поле, с детской игровой зоной) - 3084 голаса. |  | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа (Жалоба №202300100161026468). Жалоба была принята и обоснована. Вынесено обоснованное представление. Был отменен протокол подведения итогов. Продлен срок закупки. Ориентировочное заключение муниципального контракта -конец января частная экспертиза получена 26-2-1-02-065-23 от 06.10. 2023. https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/common-info.html?regNumber=0121300035323000291 !Иными лицами была подана повтораня жалоба на закупки *Дата заключения муниципального контракта будет определена позже 21.12.2023 -Размещен документ «Изменение извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме от 21.12.2023 №ИИ3». Окончание подачи заявок 09.01.2024 Информация на 10.01.2024- Предыдущая закупка анулировалась в виду поданной жалобы. Готовится размещение Извещения о начале проведения закупки (дата 19.01.2024) Информация на 24.01.2024 - Извещение о проведение закупок размещено 22.01.2024
1.2. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | В рамках данного проекта , благоустроиваются ежегодно общественные территории. Изготовление печатной продукции для привлечения жителей и гостей города в проведении голосования |  | В рамках данного проекта , благоустроиваются ежегодно общественные территории
1.2.1. | Реализация программ формирования современной городской среды за счет местного бюджета свыше требуемого софинансирования |  | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 2023-03-01 | 2023-05-31 | Пройдена экспертиза МК № 2209/2023 от 22.09.23г. по объекту: "Благоустройство пешеходной (прогулочной) зоны в районе детского сада № 16 «Колокольчик» по пер. Малиновского в пос. Горячеводском г. Пятигорска" | 45551
1.2.2. | Реализация программ формирования современной городской среды | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А.; Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-12-31 |  | 55550
| Контрольное событие 2: изготовление агитационных материалов для привлечения жителей в голосовании | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А. |  | 2023-04-30 |  | 2023-04-30 | Изготовлена печатная продукция с логотипом «Жилье и городская среда» для проведения голосования.
| Контрольное событие 3: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-09-30 |  | 2023-09-30 | Проектно-сметная документация разработана МКУ "Управление капитального строительства".
| Контрольное событие 4: Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | Проектно-сметная документация прошла экспертизу в ООО "Строй-Эксперт". Частная экспертиза получена 26-2-1-02-065-23 от 06.10. 2023. |  | Частная экспертиза получена 26-2-1-02-065-23 от 06.10. 2023.
| Контрольное событие 5: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на строительно-монтажные работы по благоустройству | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа ФАС (Жалоба №202300100161026468). Жалоба была принята и обоснована. Вынесено обоснованное представление. Был отменен протокол подведения итогов. Продлен срок закупки. Ориентировочное заключение муниципального контракта -до апреля 2024 года
1.3. | Основное мероприятие 1.3: "Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена" | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | Основное мероприятие "Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям государственная собственность на которые не разграничена"
1.3.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А
| Контрольное событие 6: проведена инвентаризация дворовых территорий города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А |  | 2022-12-31 |  | 2022-12-31 | В соответствии с запросом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.02.2023 №7250-АЕ/00, на основании распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 21.02.2023 № 01-08.2/2565 была проведена повторная инвентаризация дворовых территорий. |  | В соответствии с запросом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.02.2023 №7250-АЕ/00, на основании распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края от 21.02.2023 № 01-08.2/2565 была проведена повторная инвентаризация дворовых территорий.
1.4. | Основное мероприятие 1.4: «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А.; Начальник МКУ "Управление по делам территорий г. Пятигорска" В.Ю. Дворников; Начальник МУ "Управление культуры администрации города Пятигорска" - Д.В. Васюткин | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Приём предложений от жителей по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске проведён. |  | Приём предложений от жителей по вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске проведён.
| Контрольное событие 7: проведение приема предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году |  |  | 2022-12-31 |  | 2022-02-15 | Проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска с 09.02.2023 г. по 21.02.2023 г., в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. В приеме предложений приняли участие 6 478 жителя города Пятигорска. |  | Проводился приём предложений жителей города-курорта Пятигорска с 09.02.2023 г. по 21.02.2023 г., в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году. В приеме предложений приняли участие 6 478 жителя города Пятигорска.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов