**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья населения»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 27.12.2023 г. № 5298.

Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения» на 2024 год», утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 05.07.2024 г.
№ 2438.

На реализацию мероприятий Программы финансирование не предусмотрено.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- продолжительность жизни составила 75,75 лет (план по Программе – 75,05 лет);

- смертность населения в трудоспособном возрасте составила 228,4 случая на 100 тыс. населения (план – 350 случаев);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 61,9% при плановом показателе – 55,1%.

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений всех индикаторов достижения целей Программы.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- информационно-коммуникационная кампания по мотивации здорового образа жизни;

- пропаганда регулярной двигательной активности.

В рамках мероприятия «Информационно-коммуникационная кампания по мотивации здорового образа жизни»:

- проведен месячник здоровья по пропаганде здорового образа жизни, в течение которого проведено 498 мероприятий с охватом 21 928 обучающихся (соревнования, акции, беседы о правильном питании и т.д.);

- впервые были организованы и проведены лекции по вопросам охраны репродуктивного здоровья, профилактике хронических не инфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа жизни для учащихся 10-11 классов. Участие в мероприятии приняли 503 школьника старше 15 лет.

- во всех общеобразовательных учреждениях проводились мероприятия, направленные на пропаганду культуры здорового питания «Час здоровья», «Все цвета кроме черного», «Здоровое дыхание. На родительских собрания розданы буклеты о профилактике вредных привычек.

- на базе общеобразовательных организаций города прошли встречи учащихся с работниками прокуратуры г. Пятигорска, специалистами Пятигорского филиала ГБУЗ ККНД, ГБУСО «Пятигорский КЦСОН», представителями КДН и ЗП. Инспекторами ОДН Отдела МВД России по г. Пятигорску проведены более 70 профилактических бесед на темы: «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних», «Где торгуют смертью», «Алкоголь и подростки», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Профилактика правонарушений», «Пивной алкоголизм», «Совершение преступлений в состояния алкогольного и наркотического опьянения. Ответственность», «Электронные сигареты. Миф и реальность».

- в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» прошел «Урок Трезвости». Участие в мероприятии приняли школьники, активисты Движения Первых.

- на официальном сайте администрации города Пятигорска, официальном сайте газеты «Пятигорская правда», официальных группах ВКонтакте, Telegram, Одноклассники проведено информирование населения о рисках и мерах профилактики предотвращения заболеваний, по вопросам популяризации ЗОЖ, преодоления вредных привычек. За отчетный период размещено 74 публикации.

- проведены профилактические мероприятия против заражения туляремией в образовательных учреждениях города;

- в рамках проекта «Разговоры о Важном» состоялись лекции на тему «Россия – здоровая держава». В мероприятии приняло участие 300 человек.

- в парке «Цветник», прошла профилактическая акция «Молодежь Пятигорска за здоровый образ жизни».

- проведена городская акция по профилактике туберкулеза. Обучающиеся школ города приняли участие в краевом конкурсе детского рисунка «Будущее – без туберкулеза!». В акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом, обучающиеся всех школ подготовили более 700 ромашек, которые раздавались жителям на улицах города.

- проведена серия мероприятий в общеобразовательных организациях, посвященных Всемирному Дню здоровья;

- проведено 30 профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- проведено свыше 150 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, потребления никотинсодержащей продукции и психотропных веществ;

- во всех общеобразовательных организациях проведены 127 мероприятий, посвященных Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», в которых приняли участие 6970 человек;

- проведен ежегодный мониторинг по организации и проведению профилактической работы, направленной на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся от 13 лет и старше в общеобразовательных организациях. В социально-психологическом тестировании приняли участие 6964 человека (100 % обучающихся, подлежащих тестированию).

- проведено социологическое исследование среди молодежи и населения (14-35 лет) «Здоровый образ жизни». В исследовании приняли участие
2562 респондента.

В рамках мероприятия «Пропаганда регулярной двигательной активности»:

- проведены чемпионаты города Пятигорска по стрельбе из пневматической винтовки, пауэрлифтингу, баскетболу, волейболу, парковому волейболу, пляжному волейболу, мини-футболу, легкоатлетические пробеги, открытые соревнования по спортивному ориентированию среди мужских и женских команд. В 112 мероприятиях приняли участие порядка 28 000 участников.

- проведено 3 фестиваля ВФСК ГТО для всех групп населения. Участие в проекте приняли более 1000 человек;

- проведено 263 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по 32 видам спорта, в том числе среди студентов ВУЗов и ССУЗов.

- физкультурно-оздоровительная работа ведется на 36 предприятиях Пятигорска;

- в рамках проекта «Спортивный двор» проведено 68 тренировок с жителями Пятигорска по месту жительства. Участие в проекте приняли более
21 500 человек.

- 28 июня на стадионе «Центральный» прошло спортивное семейное мероприятия «Мама, папа, я - спортивная семья». В мероприятии приняло участие
11 семейных команд;

- 29 июня проведен танцевальный флешмоб от движения РСО для молодежи Пятигорска. В мероприятии приняло участие более 100 человек.

- в парке Победы в День физкультурника состоялась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка». В мероприятии приняло участие 100 человек.

- в рамках акции «Здоровый пешеход» совместно с сотрудниками ОВМД России проведены профилактические рейды;

- во всех дошкольных учреждениях увеличено количество занятий физической культурой до 5 раз в неделю;

- в общеобразовательных школах занятия по физической культуре проводятся 3 раза в неделю, а в МБОУ СОШ № 30 дополнительно введен «Час здоровья» 1 раз в неделю в плавательном бассейне. В 15 общеобразовательных учреждениях проводятся занятия по физической культуре в спецмедгруппах.

- на базе МБОУСОШ № 28 проведена традиционная Спартакиада педагогов общеобразовательных учреждений города. В Спартакиаде приняли участие команды из 20 школ Пятигорска.

- школьники Пятигорска участвовали в краевых соревнованиях: обучающиеся МБОУ СОШ № 6 стали серебряными призерами в краевом этапе Всероссийских соревнований «Чудо шашки», обучающиеся МБОУ СОШ № 22 – бронзовыми призерами; команда МБОУ СОШ № 28 стала победителем в краевом этапе Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья», команда МБОУ СОШ № 29 заняла 3 место; команда МБОУ СОШ № 30 приняла участие в краевом турнире по легкой атлетике «Олимпийская звездочка» и заняла
3 место. Сборная команда обучающихся из МБОУ СОШ №№ 5, 6, 15, 18, 30 и лицея
20 стала серебряным призером на краевом этапе фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне».

- обучающиеся школ приняли в краевом этапе Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Из
6 школ, участвовавших в акции, победителями и призерами стали 4 учреждения:

- обучающиеся города Пятигорска приняли участие в Первенстве Ставропольского края по русским шашкам: 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

- количество проведенных массовых акций, информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, популяризацию здорового образа жизни (отказа от курения, борьбы с наркотиками, Дни трезвости и т.д.) – 144 ед. (план – 129 ед.);

- количество публикаций, размещенных в средствах массовой информации, социальных сетях по вопросам ЗОЖ, правильного питания, профилактике заболеваний – 74 ед. (план – 10 ед.);

- количество комплексных профилактических мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции – 30 ед. (план – не менее 30 ед.);

- количество спортивно-оздоровительных мероприятий для различных возрастных групп – 66 ед. (план – 66 ед.);

- доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в тестировании на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ в общем количестве обучающихся – 30,1% (план – 2%);

- количество участников цикла молодежных мероприятий, способствующих ведению здорового образа жизни, профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде – 5196 чел. (план – 1750 чел.).

Из 23 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 1 на 2024 год, все контрольные события достигнуты в срок или ранее запланированного срока.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений всех показателей решения задач Подпрограммы 1.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие инфраструктуры общественного здоровья, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики заболеваний» (далее – Подпрограмма 2) запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- организация и проведение профилактической работы с населением по укреплению общественного здоровья;

- мероприятия по укреплению здоровья на рабочем месте.

В рамках мероприятия «Организация и проведение профилактической работы с населением по укреплению общественного здоровья» проведено
72 профилактических мероприятия по укреплению здоровья населения, иммунизация населения в соответствии с национальным календарем, диспансеризация отдельных групп населения, в том числе 12 «Школ борьбы с сахарным диабетом», 12 «Школ беременных», 12 «Школ борьбы с гипертензией», 8 профилактических мероприятий «Ожирение – путь к сердечно-сосудистым заболеваниям», 6 профилактических мероприятия «Важность двигательной активности», 5 «Школ здоровья» лиц с факторами риска и хроническими неинфекционными заболеваниями, организованы и проведены 6 разъяснительных лекций о необходимости прохождения профилактических медицинских осмотров (диспансеризации), 6 разъяснительных лекций о необходимости вакцинации среди различных слоев населения, 5 разъяснительных лекций о хронических неинфекционных заболеваниях среди сотрудников детских образовательных учреждений и среди студентов.

Организована и проведена подчищающая иммунизация против кори. Проведена иммунизация призывников от пневмококковой и менингококковой инфекций. Иммунизация населения города-курорта Пятигорска проведена в соответствии с национальным календарем. Диспансеризация отдельных групп населения проведена в соответствии с плановыми цифрами. Для диспансеризации лиц в репродуктивном возрасте привлечено население в возрасте 18-49 лет.

В рамках мероприятия по укреплению здоровья на рабочем месте заключено соглашение о внедрении корпоративной программы, содержащей лучшие практики по укреплению здоровья работников с АО «Пятигорскгоргаз». Проведена диспансеризация работников АО «Пятигорскгоргаз».

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- доля населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры населения – 30% (план – 30%);

- доля населения, прошедшего вакцинацию, от общего количества населения – 33% (план – 33%);

- увеличение доли обращений с профилактической целью в медицинские организации – 34% (план – 34%);

- количество предприятий и организаций города Пятигорска, внедривших и реализующих корпоративную программу по укреплению здоровья –
1 ед. (план – 1 ед.).

Из 12 контрольных событий, запланированных Подпрограммой 2 на 2024 год достигнуты в срок 12 контрольных событий.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений всех 4 показателей решения задач Подпрограммы 2.

Подробная информация о достижении значений индикаторов и показателей Программы приведена в Приложении 1 к Годовому отчету о ходе реализации программы за 2024 год.

 Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Укрепление общественного здоровья населения» в 2024 году приведены в Приложении 2 к Годовому отчету.

Приложения: на \_\_\_\_листах.

Начальник Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева