ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление имуществом» за 2024 год

Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732. В 2024 году постановлениями администрации города Пятигорска от 18.03.2024 г. № 807, от 16.09.2024 г. № 3545 в программу были внесены изменения.

Реализация Программы в 2024 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2024 год № 46-п от 11.12.2023 г.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2024 г. было запланировано 51 534,21 тыс. руб., в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024 г. объем бюджетных средств увеличился до 63 057,04 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 62 576,71 тыс. руб., что составляет 99,24 % к бюджетной росписи.

Реализация мероприятий Программы позволила достигнуть следующих значений индикаторов достижения целей Программы:

- доход, получаемый от сдачи в аренду муниципального имущества составил 18 100,98 тыс. руб. (121,73 %), план 14 868,97 тыс. руб. (% выполнение 100 %). Увеличение произошло за счет увеличения доходов за счет заключения договоров и погашения дебиторской задолженности;

- доход, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 593,67 тыс. руб. (352,24 %), план 168,54 тыс. руб. (% выполнение 100 %). Увеличение произошло за счет увеличений чистой прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями по итогам работы за 2023 год;

- доход, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу составил 15 745,97 тыс. руб. (297,31 %), план 5 296,00 тыс. руб. (% выполнение 100 %). Увеличение произошло за счет увеличений чистой прибыли, полученной ООО «Единый расчетно-кассовый центр» по итогам работы за 2023 год.

- доход, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 154 257,63 тыс. руб. (132,79 %), план 116 160,06 тыс. руб. (% выполнения 100 %). Увеличение произошло за счет средств, полученных по итогам проведения аукционов.

- доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления составила 0% (план – 0 %).

Выполнение мероприятий Программы позволило достичь положительных значений 5 индикаторов достижения целей Программы.

На реализацию подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.2024 г. было запланировано 8 682,99 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 10 471,06 тыс. руб. Кассовые расходы составили 10 069,62 тыс. руб., 96,17 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- регистрация прав и оценка муниципального имущества (по 34 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы, составлены акты обследования по 102 объектам недвижимого имущества, зарегистрировано право на 4 153 объекта муниципального имущества);

- оформление технических и кадастровых планов на муниципальное имущество (оформлено технических планов на 11 бесхозяйных объектов недвижимого имущества);

- приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (заключены 11 договоров купли-продажи на 100 076,12 тыс. руб.);

- размещение официальных материалов в средствах массовой информации (размещено 6 публикаций);

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов на сумму 3 145,23 тыс. руб.);

- заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющею казну муниципального образования (заключены 26 договоров аренды муниципального имущества на 6 403,01 тыс. руб.);

- оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств:

«Особняк», расположенный по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, д.7;

- выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества (Web сайт (uio.mashuk.ru) наполнен актуальной информацией, заключен контракт на услуги частной охраны, оплачены коммунальные услуги по содержанию имущества, предоставлены услуги по изготовлению и установке информационной надписи на объект культурного наследия и т.д.);

- увеличение количества объектов, включенных в перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества (перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства увеличен на 1 объект);

- заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства (заключено 9 договоров аренды муниципального имущества на сумму 576,1 тыс. руб.).

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 1:

- количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска – 0 ед., при плановом 3 ед. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» муниципальные унитарные предприятия подлежат ликвидации или реорганизации по решению учредителя до 1 января 2025 г.;

- доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, составила 52%, при плановом 28%.;

- доля объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, по которым приняты условия приватизации в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации составила 99% при плановом 70%. Показатель выполнен.

- доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 95%, при плановом 87%. Показатель выполнен;

- ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства составило 4%, при плановом не менее 4%.

- доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства составила 70%, при плановом 33%.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 6 из 6 показателей решения задач Подпрограммы 1.

На реализацию подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2024 г. было запланировано 3 188,93 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 9 811,24 тыс. руб. Кассовые расходы составили 9 801,04 тыс. руб., 99,90 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (утверждены 131 схема расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 171 земельного участка; согласовано местоположение границ 683 земельных участка);

- заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (заключено 1 096 договоров аренды земельных участков c годовым размером арендной платы на общую сумму 1 159,20 тыс. руб.);

- проведение комплексных кадастровых работ в отношении 11 725 земельных участков;

- выполнение других обязательств, связанных с муниципальным имуществом, а именно оплата авансовых платежей по земельному налогу осуществлялась МКУ «Управление капитального строительства» своевременно и в полном объеме;

- мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам имеющих трех и боле детей не исполнено, в связи с отсутствием документов территориального планирования. В соответствии с положениями Земельного Кодекса Российской Федерации и Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятия проводятся на основании документов территориального планирования, которые разрабатываются МУ «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска». По настоящее время документы территориального планирования не разработаны и соответственно постановлениями администрации не утверждены.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:

- доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот составила 84,2%, план 84%;

- доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве образованных земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 100%, что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 2 из 2 показателей решения задач Подпрограммы 2.

Подпрограммой 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» (далее – Подпрограмма 3) были запланированы следующие мероприятия:

- учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков, за время действия программы, общее количество семей, поставленных на очередь составляет - 1 139 семей, стоит на учете - 851, снято - 4. За 2024 год поставлено на очередь 14 семей, имеющих право на предоставление земельного участка.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.2024 г. было запланировано 39 662,29 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2024 г. объем бюджетных средств увеличился до 42 774,74 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 42 706,05 тыс. руб., 99,84 % к бюджетной росписи.

Контрольных событий Программы выполнено 12 из 14.

Приложение: таблицы 8, 9, 10, 11.

| Начальник Управления |  |  |  | Г.В.Кочетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Заведующий отделом экономики |  |  |  | А.В.Шевцова |
| --- | --- | --- | --- | --- |