ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление имуществом» за 2021 год

1. Муниципальная программа «Управление имуществом» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Пятигорска от 04.09.2017 г. № 3732. В 2020 году постановлением администрации города Пятигорска от 23.03.2020г. № 1220 в программу были внесены изменения.

Реализация Программы в 2021 году осуществлялась в соответствии с «Детальным планом-графиком реализации муниципальной программы «Управление имуществом» на 2021 год № 60-п от 28.12.2020г.

На реализацию мероприятий Программы из средств бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.01.2021 г. было запланировано 47 052,81 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021 г. объем бюджетных средств уменьшился до 45 356,28 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 45 027,13 тыс. руб., что составляет 99,27 % к бюджетной росписи.

2. На реализацию подпрограммы 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» (далее - Подпрограмма 1) из средств бюджета города-курорта Пятигорска на 01.01.2021г. было запланировано 5 084,71 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была увеличена до 7 041,34 тыс. руб. Кассовые расходы составили 6 791,07 тыс. руб., 96,45 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 1 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- регистрация прав и оценка муниципального имущества (по 25 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы, составлены акты обследования по 40 объектам недвижимого имущества);

- оформление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество (оформлено технических планов на 14 бесхозяйных объектов недвижимого имущества; зарегистрировано право на 310 объектов муниципального имущества);

- приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска (по 42 объектам муниципальной собственности, подлежащим приватизации определена начальная стоимость; заключены 19 договоров купли-продажи на 32 996,12 тыс. руб.);

- размещение официальных материалов в средствах массовой информации (размещено 5 публикаций);

- взносы на капитальный ремонт общего имущества в МКД, уплачиваемые по помещениям, находящимся в муниципальной собственности (оплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества, составляющего казну муниципального образования по факту предоставленных документов на сумму 1 200,00 тыс. руб.);

- заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющею казну муниципального образования (заключены 22 договора аренды муниципального имущества на 4 915,34 тыс. руб.);

- оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств (оформлен предмет охраны на 3 объекта культурного наследия регионального значения: "Мемориал воинского кладбища", "Особняк", конец XIXв. - ул.Дзержинского, д.41; "Особняк", конец XIXв. - ул.Университетская д.3;

- выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества (Web сайт (uio.mashuk.ru) наполнен актуальной информацией;

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволила достигнуть следующие значения индикаторов и показателей:

- доход, получаемый от сдачи в аренду муниципального имущества составил 24 491,5 тыс. руб. (103%), план 23 740,0 тыс. руб. (% выполнение 100%);

- доход, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска составил 379,4 тыс. руб. (100%), план 379,4 тыс. руб. (% выполнение 100%);

- доход, поучаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу составил 2 812,9 тыс. руб. (100%), план 2 812,9 тыс. руб. (% выполнение 100 %);

- количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска – 5 ед., что соответствует запланированному значению.

- доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации, составила 34,5 %, при плановом 40%.

- доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 93%, при плановом 85%.

- ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства составило 11,1%, при плановом 4%.

- доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства составила 25,9%, при плановом 32%.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 3 индикаторов достижения цели Программы, 3 показателей решения задач Подпрограммы 1 (не достигли планового значения 2 показателя).

3. На реализацию подпрограммы 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» (далее – Подпрограмма 2) в соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2021г. было запланировано 3 505,00 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2021 г. в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов сумма была уменьшена до 419,33 тыс. руб. Кассовые расходы составили 347,62 тыс. руб., 82,90 % к бюджетной росписи.

Подпрограммой 2 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию (утверждены 154 схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории; предварительно согласовано предоставление 115 земельных участков; согласовано местоположение границ 551 земельных участков);

- заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (заключено 754 договоров аренды земельных участков на 10 793,5 тыс.руб.)

- мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля (составлены 164 актов проверки соблюдения земельного законодательства, выявлено 109 нарушения земельного законодательства);

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующие значения индикаторов и показателей:

- доход, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска, составил 103 945,2 тыс.руб. (103%), план 101 866,0 тыс.руб. (% выполнения 100);

- доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот составила 83,5%, план 83%.

- доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве образованных земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска составила 100%, план 100%, что соответствует запланированному значению.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 1 индикатора достижения цели Подпрограммы, 2 показателей решения задач Подпрограммы 2.

4. Подпрограммой 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» (далее – Подпрограмма 3) были запланированы следующие мероприятия:

- учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков (поставлены на очередь 1 080 семей, имеющих право на предоставление земельных участков);

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете).

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволила достигнуть следующее значение индикатора:

- доля предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей  в общем количестве имеющихся для предоставления составила 51,5%, что соответствует запланированному значению.

5. На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.2021г. было запланировано 38 463,10 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2021г. объем бюджетных средств уменьшился до 37 895,61 тыс. руб.

Кассовое исполнение на отчетную дату составило 37 888,43 тыс. руб., 99,98 % к бюджетной росписи.

Приложение: таблицы 8, 9, 10, 11.

| Начальник Управления |  |  |  | Г.В.Кочетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Мониторинг

реализации муниципальной программы города курорта Пятигорска

Наименование муниципальной программы города-курорта Пятигорска: «Управление имуществом»

| Отчетный период: | Январь – Декабрь 2021г. |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | Болоцкий А.А. |

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Срок начала реализации мероприятия | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события) | Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату* | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска | Сводная бюджетная роспись на 01.10.2021г. | кассовое исполнение на отчетную дату* |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Управление имуществом» |  |  |  |  | 47 052,81 | 45 356,28 | 45 027,13 | 119 (39 060,42) |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» |  |  |  | 5 084,71 | 7 041,34 | 6 791,07 | 119 (39 060,42) | В подпрограмме 1 на 2021 год запланировано: - 2 основных мероприятия; - 10 контрольных событий. |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений» | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 084,71 | 7 041,34 | 6 791,07 | 56 (37 275,65) | Выполнено |  |

| 1.1.1. | Регистрация прав и оценка муниципального имущества, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 290,0 | 178,25 | 178,24 | 9 (173,41) | Выполнено | - По 25 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы; - Составлены акты обследования по 40 объектам недвижимого имущества; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 1. Произведена оценка муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |  |  | Выполнено | - По 25 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы; - Составлены акты обследования по 40 объектам недвижимого имущества; - Оформлено 14 тех. плана на бесхозяйные объекты недвижимого имущества; - Заключено 3 контракта на сумму 86,6 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы» 1. МК№ 0121300035321000197 от 26.11.21г. на сумму 2,8 тыс.руб. 2. МК № 0121300035321000198 от 26.11.21г. на сумму 3,8 тыс. руб. 3. МК № 3 от 17.03.2021г. на сумму 80,0 тыс.руб. - Заключено 4 контракта на сумму 84,61 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению тех. планов» 1. МК № 0121300035321000206 от 29.11.21г., на сумму 12,91 тыс.руб. 2. МК № 16 от 26.10.21г. на сумму 25,0 тыс.руб. 3. МК № 27 от 06.12.21г. на сумму 28,5 тыс.руб. 4. МК № 30 от 06.12.21г. на сумму 18,2 тыс.руб. - Заключено 2 контракта на сумму 2,2 тыс. руб. «Предоставление сведений из архива учетно-технической документации» 1. МК № 5/112950-ИЮ от 25.08.21г. на сумму 1,1 тыс.руб. 2. МК № 6/112949-ИЮ от 25.08.21г. на сумму 1,1 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 2. Зарегистрировано право на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |  |  | выполнено | - Зарегистрировано право на 310 объектов муниципального имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.2 | Оформление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | По 14 бесхозяйным объектам недвижимости оформлены технические планы; - Заключено 6 контракта на сумму 179,9 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению тех.плана на бесхозяйный объект недвижимости» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 3. Оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | По 14 бесхозяйным объектам недвижимости оформлены технические планы; - Заключено 6 контракта на сумму 179,9 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению тех.плана на бесхозяйный объект недвижимости» 1. МК № 3 от 19.03.21г. на сумму 20,0 тыс.руб. 2. МК № 0121300035321000035-01 от 27.04.21г. на сумму 10,2 тыс.руб.; 3. МК № 8 от 07.09.2021г. на сумму 10,0 тыс.руб.; 4. МК № 0121300035321000163 от 18.10.21г. на сумму 5,5 тыс.руб.; 5. МК № 0121300035321000208 от 29.11.21г. на сумму 34,2 тыс.руб.; 6. МК № 0121300035321000209 от 30.11.21г. на сумму 100,0 тыс.руб.; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3 | Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1 101,0 | 1 185,0 | 1 149,0 | 19 (32 996,12) | выполнено | Заключено 19 договоров купли-продажи на сумму 32 996,12 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 4. Составлен договор купли-продажи | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | Заключено 19 договоров купли-продажи на сумму 32 996,12 тыс.руб.; из них: - в порядке преимущественного права 9 договоров на сумму 22 047,04 тыс. руб.; 1. Договор купли продажи от 25.01.2021 № 225 на сумму 937,0 тыс.руб. (нежилое здание, площадью 93,9 кв.м., кадастровый номер 26:33:000000:10294,по адресу: ул. Октябрьская, д. 26) 2. Договор купли продажи от 26.01.2021 № 226 на сумму 3. 107,0 тыс.руб. (нежилые помещения 1-го этажа, площадью 89,3 кв.м., кадастровый номер 26:33:150216:272 и нежилое помещение 1-го этажа, площадью 7,7 кв.м., кадастровый номер 26:33:150216:273, по адресу: пр. Кирова, 54) 4. Договор купли продажи от 28.01.2021 № 227 на сумму 3 131,3 тыс.руб. (нежилые помещения 1-го этажа, площадью 210,4 кв.м., кадастровый номер 26:33:280107:929, по адресу: пос. Свободы, ул. 1-я Набережная, 30) 5. Договор купли продажи от 05.02.2021 № 228 на сумму 1 706,0 тыс.руб. (нежилые помещения, площадью 68,0 кв.м., кадастровый номер 26:33:150222:896,по адресу: ул. Рожанского, д. 18) 6. Договор купли продажи от 09.06.2021 № 229 на сумму 1 780,0 тыс.руб. (нежилые помещения, подвал, площадью 83,2 кв.м., кадастровый номер 26:33:130408:381,по адресу: ул. Московская, д. 2) 7. Договор купли продажи от 15.06.2021 № 230 на сумму 819,3 тыс.руб. (нежилые помещения, цокольный этаж, площадью 56,5 кв.м., кадастровый номер 26:33:000000:15133, по адресу: пр. Калинина, д. 20) 8. Договор купли продажи от 05.10.2021 г. № 231 на сумму 816,4 тыс.руб. (нежилое здание, магазин, кадастровый номер 26:33:150302:65; площадь 36,8 кв.м., по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 5) 9. Договор купли продажи от 12.11.2021 г. № 232 на сумму 7 660,0 тыс.руб. (нежилое помещение, 2 этаж, кадастровый номер 26:33:000000:19734, площадью 231,9 м², по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, здание 9б, помещение 116а, 120-134) 10. Договор купли продажи от 12.11.2021 г. № 233 на сумму 2 090,0 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:090101:169, площадью 90,7 м², по адресу: город Пятигорск, улица Транзитная, дом № 13а) - посредством публичного предложения - 2 договора на сумму 3 794,98 тыс.руб.; 1. Договор купли продажи от 29.04.2021 б/н на сумму 1 248,0 тыс.руб. (нежилые помещения 1-го этажа, площадью 117,3 кв.м., кадастровый номер 26:33:150302:538,по адресу: ул. Февральская, д. 5) 2. Договор купли продажи от 30.04.2021 б/н на сумму 2 546,9 тыс. руб. (нежилое здание, площадью 275,4 кв.м., кадастровый номер 26:33:020212:81; нежилое здание, площадью 45,4 кв.м., кадастровый номер 26:33:020212:80; нежилое здание, площадью 11,9 кв.м., кадастровый номер 26:33:020212:79 ,по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, д. 339) - на аукционе - 7 договоров на сумму 7 154,10 тыс.руб.; 1. Договор купли продажи от 23.08.2021 б/н на сумму 1 811,0 тыс.руб. (объект незавершенного строительства, 8% степени готовности, площадью 135,2 кв.м., кадастровый номер 26:33:340230:22,по адресу: ул. Липовая) 2. Договор купли продажи от 20.08.2021 б/н на сумму 2 697,2 тыс.руб. (объект незавершенного строительства, 8% степени готовности, площадью 134,0 кв.м., кадастровый номер 26:33:340230:23,по адресу: ул. Липовая) 3. Договор купли продажи от 23.08.2021 б/н на сумму 1 393,4 тыс.руб. (объект незавершенного строительства, 8% степени готовности, площадью 134,0 кв.м., кадастровый номер 26:33:340230:24,по адресу: ул. Липовая) 4. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 229,6 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:150224:177; площадью 20,9 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Власова, дом 17, кв. 5) 5. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 124,3 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:150224:178; площадью 11,3 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Власова, дом 17, кв. 7) 6. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 233,2 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:150224:179; площадью 22,3 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Власова, дом 17, кв. 8) 7. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 665,4 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:100336:76; площадью 35,2 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Матвеева, дом № 8, квартира 3) - произведена оценка рыночной стоимости по 6 объектам, подлежащим приватизации; заключено 3 контракта на сумму 80,5 тыс. руб. 1. МК № 6 от 19.03.2021г. на сумму 21,0 тыс.руб. «Выполнение работ по определению рыночной цены на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации, согласно перечню» 2. МК № 9 от 22.09.2021г. на сумму 56,0 тыс.руб. «Выполнение работ по определению рыночной цены на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации, согласно перечню» 3. МК № 17 от 29.10.21г. на сумму 3,5 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости подлежащей приватизации имущества муниципальной собственности на текущую дату (ул.Огородная, объект незавершенного строительства, 30%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.4 | Размещение официальных материалов в средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 200,0 | 87,24 | 87,24 | 2 (87,24) | выполнено | Размещено 5 публикаций в официальных средствах массовой информации; -Заключено 2 муниципальных контракта: НОЧУ газета "Пятигорская правда" на сумму 87,2 тыс.руб. 1. МК № 1 от 27.01.2021г. на сумму 37,3 тыс.руб. "Оказание услуг по размещению официальных сообщений"; 2. МК № 2 от 18.05.2021г., на сумму 49,9 тыс. руб. "Оказание услуг по размещению официальных сообщений" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 5. Размещены материалы в официальных средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021. |  |  |  |  | выполнено | Размещено 5 публикаций в официальных средствах массовой информации; 1. № 17 от 28.01.2021г.; 2. № 51 от 11.02.2021г. ; 3. № 111 от 25.03.2021г; 4. № 226 от 20.05.2021г.; 5. № 316 от 01.07.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.5 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета главный бухгалтер Искуменко В.Ф. | 01.04.2021; 01.10.2021; 31.12.2021. | 31.12.2021; | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | выполнено | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2021г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2021г. в размере 1 200 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 6. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета главный бухгалтер Искуменко В.Ф. |  | 31.12.2021; |  |  |  |  | выполнено |  |

| 1.1.6 | Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | Заключено 22 договора аренды муниципального имущества на сумму 4915,34 тыс.руб. 1. Договор № 1А21 от 02.03.2021г., на сумму 557,26 тыс.руб., арендатор НО Ставропольская краевая коллегия адвокатов; 2. Договор № 2А21 от 25.03.2021г., на сумму 183,30 тыс.руб., арендатор ИП Таланова Н.П.; 3. Договор № 3А21 от 31.03.2021г., на сумму 253,60 тыс.руб., арендатор ООО «Инвест»; 4. Договор № 4А21 от 21.05.2021г., на сумму 251,00 тыс.руб., арендатор ИП Хуторная М.В.; 5. Договор № 5А21 от 28.05.2021г., на сумму 704,50 тыс.руб., арендатор ООО «Пятигорская городская Федерация Фитнеса и Бодибилденга»; 6. Договор № 6А21 от 31.05.2021г., на сумму 126,30 тыс. руб., арендатор ТСЖ «Усадьба»; 7. Договор № 7А21 от 31.05.2021г., на сумму 116,67 тыс.руб., арендатор АО Газпром газораспределение Ставрополь»; 8. Договор № 8А21 от 04.06.2021г., на сумму 44,11 тыс. руб., арендатор ИП Кужева Т.И.; 9. Договор № 9А21 от 21.06.2021г., на сумму 59,20 тыс.руб., арендатор ЗАО «Терский казачий рынок»; 10. Договор № 10А21 от 23.06.2021г., на сумму 920,45 тыс.руб., арендатор ООО «Федерация Фитнеса и бодибилдинга»; 11. Договор № 11А21 от 13.08.2021г., на сумму 71,94 тыс.руб., арендатор ИП Полуляхова Ю.С.; 12. Договор № 12А21 от 23.09.2021г., на сумму 88,00 тыс.руб., арендатор ИП Амбарджян Л.Г. 13. Договор № 13А21 от 13.10.2021 г., на сумму 12,67 тыс.руб., арендатор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 14. Договор № 14А21 от 14.10.2021 г., на сумму 1401,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 15. Договор № 15А21 от 14.10.2021 г., на сумму 410,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 16. Договор № 16А21 от 14.10.2021 г., на сумму 315,40 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 17. Договор № 17А21 от 14.10.2021 г., на сумму 430,10 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 18. Договор № 18А21 от 23.12.2021 г., на сумму 48,60 тыс.руб., арендатор ИП Эфендиева Э.Х. 19. Договор № 19А21 от 23.12.2021 г., на сумму 37,60 тыс.руб., арендатор ИП Эфендиева Э.Х. 20. Договор № 20А21 от 24.12.2021 г., на сумму 46,72 тыс.руб., арендатор ИП Эфендиева Э.Х. 21. Договор № 21А21 от 24.12.2021 г., на сумму 18,25 тыс.руб., арендатор ИП Минкоев И.У. 22. Договор № 22А21 от 24.12.2021 г., на сумму 118,62 тыс.руб., арендатор ИП Минкоев И.У. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 7. Заключены договора аренды муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |  |  | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.7 | Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | Оформлено 3 охранных обязательства: - Приказ от 02.06.2021г. № 458 ("Мемориал воинского кладбища"); - Приказ от 02.06.2021г. № 459 ("Особняк", конец XIXв. - ул.Дзержинского, д.41); - Приказ от 16.07.2021 № 627 ("Особняк", конец XIXв. - ул.Университетская д.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 8. Оформлено охранное обязательство на объект культурного наследия | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено |  |

| 1.1.8 | Выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета главный бухгалтер Искуменко В.Ф. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 293,71 | 4 390,85 | 4 176,59 | 26 (4 018,88) | выполнено | Заключено 26 контрактов на сумму 4 018,88 тыс.руб., из них: - 7 контрактов на сумму 2 200,00 тыс.руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества муниципального нежилого помещения»: 1. МК № 22 от 22.11.21г. на сумму 63,48 тыс.руб. 2. МК № 7 от 25.08.21г. на сумму 323,45 тыс.руб. 3. МК № 33 от 09.12.21г. на сумму 149,36 тыс. руб. 4. МК № 23 от 24.11.21г. на сумму 644,46 тыс.руб. 5. МК № 24 от 24.11.21г. на сумму 407,07 тыс. руб. 6. МК № 15 от 21.10.21г. на сумму 133,42 тыс.руб. 7. МК № 41 от 23.12.21г. на сумму 478,76 тыс.руб. - 5 контрактов на сумму 921,32 тыс.руб. «Услуги частной охраны (выставление поста охраны)» 1. МК № 0121300035321000013-0099094-01 от 09.03.21г. на сумму 490,07 тыс.руб. 2. МК № 2 от 27.01.21г. на сумму 37,93 тыс.руб. 3. МК № 3 от 01.03.21г. на сумму 12,19 тыс.руб. 4. МК № 0121300035321000171 от 26.10.21г. на сумму 183,08 тыс.руб. 5. МК № 0121300035321000162 от 18.10.21г. на сумму 198,05 тыс. руб. -1 контракт на сумму 30,0 тыс.руб. «Оказание услуг по поддержке и наполнению WEB-сайта» 1. МК № 1 от 11.01.21г. на сумму 30,0 тыс.руб. - 4 контракта на сумму 15,6 тыс.руб. «Создание сертификата ключа проверки электронной подписи (усиленная электронная подпись)» 1. МК № 15-07585 от 19.03.21г. на сумму 3,3 тыс.руб. 2. МК № 15-07585/1 от 26.05.21г. на сумму 3,3 тыс.руб. 3. МК № 15-07585/2 от 13.09.21г. нап сумму 5,7 тыс.руб. 4. МК № 15-07585/3 от 22.12.21г. на сумму 3,3 тыс.руб. - 2 контракт на сумму 378,77 тыс.руб. «Поставка тепловой энергии в многоквартирные дома» 1. МК № 25 от 20.12.21г. на сумму 341,61 тыс.руб. 2. МК № 34 от 20.12.21г. на сумму 37,16 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 43,5 тыс.руб. «Санитарная очистка муниципального жилого помещения» 1. МК № 26 от 09.12.21г. на сумму 43,5 тыс.руб. - 7 контрактов на сумму 341,19 тыс.руб. Оказание услуг по содержанию имущества муниципального жилого помещения 1. МК № 42 от 22.12.21г. на сумму 16,30 тыс.руб. 2. МК № 38 от 22.12.21г. на сумму 9,15 тыс.руб. 3. МК № 43 от 23.12.21г. на сумму 6,6 тыс.руб. 4. МК № 28 от 06.12.21г. на суму 25,65 тыс.руб. 5. МК № 37 от 22.12.21г. на сумму 34,93 тыс.руб. 6. МК № 31 от 07.12.21г. на сумму 58,39 тыс.руб. 7. МК № 40 от 23.12.21г. на сумму 190,17 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 88,5 тыс. руб. «Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов газопроводов. 1. МК № 0121300035321000218 от 30.11.21г. на сумму 88,5 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Основное мероприятие 2. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Выполнено: 3 объекта включены в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление от 08.04.2021 №1073 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"; постановление от 29.11.2021 № 4458 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.1 | Увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | Выполнено | - 3 объекта включены в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 1. г.Пятигорск, ул. Московская д. 90, кадастровый номер 26:33:250101:538, площадью 54,1 кв.м.; 2. г.Пятигорск, ул.Московская, д. 90, кадастровый номер 26:33:250101:702, площадью 135,6 кв.м.; 3. г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19, кадастровый номер 26:33:190102:633, площадь 9,6 кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 9. Увеличено количество объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | Выполнено |  |

| 1.2.2 | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | За 2021г. заключено 3 договора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства. 1. Договор № 08/21 от 05.04.2021г., арендатор ИП Разаренов В.Л.; 2. Договор № 11А21 от 13.08.2021г., арендатор ИП Полуляхова Ю.С.; 3. Договор № 22А21 от 24.12.2021г., арендатор ИП Минкоев И.У. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 10. Заключены договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено |  |

| 2 | Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» |  |  |  | 3 505,0 | 419,33 | 347,62 | 26 (347,62) | В подпрограмме 2 на 2021 год запланировано: - 1 основное мероприятие; - 3 контрольных события. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 3. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3 505,0 | 419,33 | 347,62 | 26 (347,62) | выполнено | Заключено 26 контрактов на сумму 347,62 тыс. руб., из них: - 5 контракта на сумму 19,20 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка» 1. МК № 4 от 03.03.21г. на сумму 3,5 тыс. руб. 2. МК № 5 от 18.03.21г. на сумму 3,5 тыс.руб. 3. МК № 0121300035321000200 от 29.11.21г. на сумму 5,97 тыс.руб. 4. МК № 0121300035321000199 от 29.11.21г. на сумму 2,79 тыс.руб. 5. МК № 0121300035321000201 от 29.11.21г. на сумму 3,44 тыс.руб. - 21 контракт на сумму 328,42 «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка» 1. МК № 0121300035321000143 от 21.09.21г. на сумму 4,54 тыс.руб. 2. МК № 0121300035321000144 от 21.09.21г. на сумму 7,13 тыс.руб. 3. МК № 0121300035321000145 от 21.09.21г. на сумму 5,84 тыс.руб. 4. МК № 0121300035321000146 от 21.09.21г. на сумму 5,19 тыс.руб. 5. МК № 0121300035321000147 от 21.09.21г. на сумму 4,97 тыс.руб. 6. МК № 0121300035321000164 от 18.10.21г. на сумму 5,80 тыс.руб. 7. МК № 0121300035321000165 от 19.10.21г. на сумму 13,88 тыс.руб. 8. МК № 0121300035321000036-01 от 27.04.21г. на сумму 6,0 тыс.руб. 9. МК № 0121300035321000037-01 от 27.04.21г. на сумму 19,02 тыс.руб. 10. МК № 0121300035321000084 от 21.06.21г. на сумму 23,0 тыс.руб. 11. МК № 0121300035321000085 от 21.06.21г. на сумму 18,0 тыс.руб. 12. МК № 0121300035321000087 от 21.06.21г. на сумму 18,27 тыс.руб. 13. МК № 0121300035321000186 от 11.11.21г. на сумму 25,94 тыс.руб. 14. МК № 0121300035321000188 от 11.11.21г. на сумму 26,47 тыс.руб. 15. МК № 0121300035321000189 от 11.11.21г. на сумму 26,87 тыс.руб. 16. МК № 1 от 25.01.21г. на сумму 25,0 тыс.руб. 17. МК № 10 от 05.10.21г. на сумму 9,5 тыс.руб. 18. МК № 12 от 05.10.21г. на сумму 25,0 тыс.руб. 19. МК № 2 от 17.02.21г. на сумму 10,0 тыс.руб. 20. МК № 20 от 15.11.21г. на сумму 15,0 тыс.руб. 21. МК № 27 от 06.12.21г. на сумму 33,0 тыс.руб. |

| 2.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 505,0 | 419,33 | 347,62 |  | выполнено | Утверждено 154 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; - предварительное согласование границ по 115 земельному участку; - согласование местоположения границ по 551 земельным участкам; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 11. Приняты решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о предварительном согласовании предоставления земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |  |  | выполнено |  |

| 2.1.2 | Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | Заключено 754 договоров аренды земельных участков на сумму 8 312,5 тыс.руб.; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 12. Заключены договора аренды земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |  |  | выполнено |  |

| 2.1.3 | Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | Составлен 164 актов проверки соблюдения земельного законодательства из которых выявлено 109 нарушений земельного законодательства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 13. Составлены акты проверки соблюдения земельного законодательства | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |  |  | выполнено |  |

| 2.1.4 | Расходы на приобретение в муниципальную собственность земельного участка | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | отменено | 3 000,0 | 0,00 | 0,00 |  | отменено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В подпрограмме 3 на 2021 год запланировано: - 1 основное мероприятие; - 1 контрольное событие. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Основное мероприятие 4. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено |  |
| 3.1.1 | Учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено | Поставлено на очередь 1 080 семей, имеющих право на предоставление земельных участков |
|  | Контрольное событие 14: Заключены договора аренды земельного участка | Соисполнитель МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В. |  | 31.12.2021 |  |  |  |  | выполнено |  |

| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  | 38 463,10 | 37 895,61 | 37 888,43 | 37 (1 437,15) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 38 463,10 | 37 895,61 | 37 888,43 | 37 (1 437,15) | выполнено |  |

|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 732,59 | 1 484,60 | 1 484,60 | 37 (1 437,15) | выполнено | Заключено 37 контрактов на сумму 1 437,15 тыс.руб., из них; - 6 контрактов на сумму 171,61 тыс.руб. «Услуги связи»: 1. МК № 100387952 от 24.09.2021г. на сумму 0,9 тыс. руб. 2. МК № 841 от 01.01.2021г. на сумму 14,52 тыс.руб. 3. МК № 841 от 01.02.21г. на сумму 79,93 тыс. руб. 3. МК № 841 от 02.08.2021г., на сумму 70,0 тыс.руб. 4. МК № 841-Б2 от 01.01.2021г., на сумму 5,0 тыс.руб. 5. МК № 841-Б2 от 01.12.21г. на сумму 0,5 тыс. руб. 6. МК № 841-Б2 от 30.09.21г. на сумму 0,76 тыс.руб. - 3 контракта на сумму 249,99 тыс.руб. «Услуги почтовой связи» 1. МК № 48/01 от 01.02.2021г. на сумму 49,99 тыс.руб. 2. МК № 493/01 от 17.05.2021г. на сумму 100,0 тыс.руб. 3. МК № 747/01 от 04.08.2021г. на сумму 100,0 тыс.руб. - 3 контракта на сумму 107,00 тыс. руб. «Услуги по техническому ремонту и обслуживанию орг.техники» 1. МК № 1 от 20.02.2021г. на сумму 70,0 тыс.руб. 2. МК № 13 от 30.09.2021г. на сумму 30,0 тыс.руб. 3. МК № 35 от 23.12.21г. на сумму 7,0тыс.руб. - 5 контрактов на сумму 189,25 «Передача неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение» 1. МК № 21 от 11.11.21г. на сумму 5,0 тыс.руб. 2. МК № 39 от 22.12.21г. на сумму 74,7 тыс.руб. 3. МК № 1 от 22.01.21г. на сумму 33,81 тыс. руб. 4. МК № 404310645 от 01.03.21г. на сумму 18,74 тыс.руб. 5. МК № 4 от 17.08.21г. на сумму 57,0 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 14,5 тыс. руб. «Услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания оборудования предприятия» 1. МК № 17609 от 31.05.21г. на сумму 14,5 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 48,0 тыс.руб. «Поставка многофункционального устройства» 1. МК № 45 от 23.12.21г. на сумму 48,0 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 43,8 тыс.руб. «Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию сплит-системы» 1. МК № 2 от 06.08.21г. на сумму 43,8 тыс.руб. - 8 контракта на сумму 429,20 тыс.руб. «Поставка комплектующих и запасных частей для вычислительных машин» 1. МК № 14 от 20.10.21г. на сумму 2,3 тыс.руб. 2. МК № 2 от 15.03.21г. на сумму 5,2 тыс.руб. 3. МК № 3 от 03.08.21г. на сумму 7,9 тыс.руб. 4. МК № 9 от 08.09.21г. на сумму 1,6 тыс.руб. 5. МК № 32 от 14.12.21г. на сумму 94,8 тыс.руб. 6. МК № 8 от 26.08.21г. на сумму 8,7 тыс.руб. 7. МК № 0121300035321000109 от 16.08.21г. на сумму 58,8 тыс.руб. 8. МК № 32 от 14.12.21г. на сумму 249,9 тыс.руб. - 9 контрактов на сумму 183,8 тыс.руб. «Приобретение бумаги» 1. МК № 1 от 22.03.21г. на сумму 2,9 тыс.руб. 2. МК № 18 от 26.10.21г. на сумму 20,9 тыс.руб. 3. МК № 2 от 19.04.21г. на сумму 3,5 тыс.руб. 4. МК № 276 от 16.0,9.21г. на сумму 14.8 тыс.руб. 5. МК № 3 от 21.05.21г. на сумму 36,5 тыс.руб. 6. МК № 4 от 09.08.21г. на сумму 4.1 тыс.руб. 7. МК № 44 от 23.12.21г. на сумму 17,9 тыс.руб. 8. МК № 27 от 01.02.21г. на сумму 23,0 тыс.руб. 9. МК № 36 от 17.12.21г. на сумму 60,2 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 25 001,83 | 25 025,12 | 25 019,36 |  | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,00 | 194,07 | 194,07 |  | выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | Будет включено в детальный план-график | 12 718,67 | 11 179,42 | 11 178,00 |  | Будет включено в детальный план-график |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | Будет включено в детальный план-график | 10,0 | 12,40 | 12,40 |  | Будет включено в детальный план-график |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главный бухгалтер |  |  |  | В.Ф. Искуменко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города - курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2021 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом», всего: | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 0 |  | 00000 | 47 052,81 | 45 356,28 | 45 027,13 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего: | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 1 | 01 | 00000 | 5 084,71 | 7 041,34 | 6 791,07 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 1 | 01 | 00000 | 5 084,71 | 7 041,34 | 6 791,07 |

| 3 | Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 2 | 01 | 00000 | 3 505 | 419,33 | 347,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 2 | 01 | 00000 | 3 505 | 419,33 | 347,62 |

| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия», всего: | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 3 | 01 | 00000 | 38 463,10 | 37 895,61 | 37 888,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности по реализации программы | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 10 | 3 | 01 | 00000 | 38 463,10 | 37 895,61 | 37 888,43 |

| Начальник управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главный бухгалтер |  |  |  | В.Ф. Искуменко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования

(в разрезе источников финансового обеспечения)

| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в программе на 31.12.2021 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2021 | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом», всего: | средства местного бюджета | 47 052,81 | 45 356,28 | 45 027,13 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего: | средства местного бюджета | 5 084,71 | 7 041,34 | 6 791,07 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | средства местного бюджета | 5 084,71 | 7 041,34 | 6 791,07 |

| 3 | Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» | средства местного бюджета | 3 505,00 | 419,33 | 347,62 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 2.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | средства местного бюджета | 3 505,00 | 419,33 | 347,62 |

| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия», всего: | средства местного бюджета | 38 463,10 | 37 895,61 | 37 888,43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4 |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы | средства местного бюджета | 38 463,10 | 37 895,61 | 37 888,43 |

| Начальник управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главный бухгалтер |  |  |  | В.Ф. Искуменко |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Ед. изм. |  | 2020г. |  |  | 2021 г. |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План |  | Факт на конец года | План | Факт на конец года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Программы: Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикаторы достижения Цели 1 Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 |  | 202 |  | 100 | 103 |  |  | Показатель выполнен. Увеличение доходов обусловлено досрочным погашением основного долга по 2 договорам купли продажи и заключением новых договоров. |
| 2 | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | 100 |  | 245,9 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| 3 | Уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | процент | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | Единица | 8 |  |  | 8 | 5 | 5 |  |  |  |
| 5 | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 35 |  |  | 4 | 40 | 34,5 |  |  | Показатель не выполнен. В условиях экономического кризиса в стране и ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции в 2021 году снизилась активность участия в торгах по продаже муниципального имущества. В 2021 году объявлено 4 конкурса по продаже муниципального имущества и 49 аукционов. Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок. Заключено 20 договоров купли-продажи на сумму 32 996,12 тыс.руб.; из них: - в порядке преимущественного права 10 договоров на сумму 22 047,04 тыс. руб.; - посредством публичного предложения – 2 договора на сумму 3 794,98 тыс. руб.; - на аукционе - 7 договоров на сумму 7 154,10 тыс.руб.; - произведена оценка рыночной стоимости по 6 объектам подлежащим приватизации; Заключено 3 контракта на сумму 80,5 тыс.руб. |
| 6 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 78 |  |  | 93 | 85 | 93 |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения Задачи 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | Не менее 4 |  |  | 7 | Не менее 4 |  | 11,1 |  | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло по причине включения в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 3 объектов недвижимого имущества, вместо запланированного 1 объекта. В целях ежегодного формирования субъектами РФ прогнозных планов дополнения перечней муниципального имущества и предоставления субъектам МСП муниципальным образованием городом-курортом Пятигорском для включения в Перечень было предложено 2 объекта по ул. Московской, 90, общей площадью 189,7 кв.м. Так как данный объект включает в себя два самостоятельных объекта кадастрового учета, то объединить их один в объект для включения не возможно. Администрацией города Пятигорска принято решение о включении объектов в Перечень (постановление от 08.04.2021 № 1073). Кроме того в связи с обращением Министерства экономического развития СК о необходимости ежегодного увеличения Перечня муниципального имущества не менее чем на 10 % администрацией города Пятигорска принято решение о включении объекта недвижимого имущества по ул. Подстанционной, д. 19 (постановление от 29.11.2021 № 4458) |
| 8 | Доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | 31 |  |  | 17,9 | 32 |  | 25,9 |  | Показатель не выполнен. Снижение показателя произошло в связи с тем, что имущество, включенное в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, является невостребованным у субъектом малого и среднего предпринимательства. За 2021 год было объявлено 26 аукционов на право заключения договора аренды муниципального имущества, которые признаны несостоявшимися по причине отсутствия поданных заявок. |
| Цель 2 программы: Развитие эффективной системы управления земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения Цели 2 Программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 |  | 124,82 |  | 100 | 103 |  |  | Показатель выполнен. В 2021г произведен перерасчет (увеличение) арендной платы в 2021г. по договорам с физическими лицами на коэффициент 1.1.(решение Думы № 34-14РД от 21.09.2017г.). |
| Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 82,5 |  |  | 82,5 | 83 | 83,5 |  |  |  |
| 11 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 95 |  |  | 95 | 100 | 100 |  |  |  |
| Цель 3 Программы: Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор достижения Цели 3 Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 3 |  |  | 2,3 | 51,5 | 51,5 |  |  | Показатель выполнен. Предоставлено 223 земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей | процент | 0 |  |  | 0 | 50 | 0 |  |  | Показатель не выполнен. Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете. |
| 14 | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | 6 |  |  | 0 | 210 | 0 |  |  | Показатель не выполнен. Из 433 запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, земельных участков, предоставлено 223 участка. Отсутствие обеспеченности инженерной инфраструктурой, не позволяет предоставить оставшееся часть земельных участков в количестве 210 участка. |

| Начальник управления |  |  | Г.В. Кочетов |
| --- | --- | --- | --- |

| Главный бухгалтер |  |  | В.Ф. Искуменко |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений» | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено в полном объеме |  |

| 1.1.1. | Регистрация прав и оценка муниципального имущества, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. По 25 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы; - Составлены акты обследования по 40 объектам недвижимого имущества; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 1. Произведена оценка муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. | Выполнено. По 25 объектам муниципального имущества произведена оценка годового размера арендной платы; - Составлены акты обследования по 40 объектам недвижимого имущества; - Оформлено 14 тех. плана на бесхозяйные объекты недвижимого имущества; - Заключено 3 контракта на сумму 86,6 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы» 1. МК№ 0121300035321000197 от 26.11.21г. на сумму 2,8 тыс.руб. 2. МК № 0121300035321000198 от 26.11.21г. на сумму 3,8 тыс. руб. 3. МК № 3 от 17.03.2021г. на сумму 80,0 тыс.руб. - Заключено 4 контракта на сумму 84,61 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению тех. планов» 1. МК № 0121300035321000206 от 29.11.21г., на сумму 12,91 тыс.руб. 2. МК № 16 от 26.10.21г. на сумму 25,0 тыс.руб. 3. МК № 27 от 06.12.21г. на сумму 28,5 тыс.руб. 4. МК № 30 от 06.12.21г. на сумму 18,2 тыс.руб. - Заключено 2 контракта на сумму 2,2 тыс. руб. «Предоставление сведений из архива учетно-технической документации» 1. МК № 5/112950-ИЮ от 25.08.21г. на сумму 1,1 тыс.руб. 2. МК № 6/112949-ИЮ от 25.08.21г. на сумму 1,1 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 2. Зарегистрировано право на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. | Выполнено. Зарегистрировано право на 310 объектов муниципального имущества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.2 | Оформление технических и кадастровых паспортов на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. По 14 бесхозяйным объектам недвижимости оформлены технические планы; - Заключено 6 контракта на сумму 179,9 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению тех.плана на бесхозяйный объект недвижимости» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 3. Оформлены технические и кадастровые паспорта на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Выполнено. По 14 бесхозяйным объектам недвижимости оформлены технические планы; - Заключено 6 контракта на сумму 179,9 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению тех.плана на бесхозяйный объект недвижимости» 1. МК № 3 от 19.03.21г. на сумму 20,0 тыс.руб. 2. МК № 0121300035321000035-01 от 27.04.21г. на сумму 10,2 тыс.руб.; 3. МК № 8 от 07.09.2021г. на сумму 10,0 тыс.руб.; 4. МК № 0121300035321000163 от 18.10.21г. на сумму 5,5 тыс.руб.; 5. МК № 0121300035321000208 от 29.11.21г. на сумму 34,2 тыс.руб.; 6. МК № 0121300035321000209 от 30.11.21г. на сумму 100,0 тыс.руб.; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.3 | Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Заключено 19 договоров купли-продажи на сумму 32 996,12 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 4. Составлен договор купли-продажи | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Выполнено. Заключено 19 договоров купли-продажи на сумму 32 996,12 тыс.руб.; из них: - в порядке преимущественного права 9 договоров на сумму 22 047,04 тыс. руб.; 1. Договор купли продажи от 25.01.2021 № 225 на сумму 937,0 тыс.руб. (нежилое здание, площадью 93,9 кв.м., кадастровый номер 26:33:000000:10294,по адресу: ул. Октябрьская, д. 26) 2. Договор купли продажи от 26.01.2021 № 226 на сумму 3. 107,0 тыс.руб. (нежилые помещения 1-го этажа, площадью 89,3 кв.м., кадастровый номер 26:33:150216:272 и нежилое помещение 1-го этажа, площадью 7,7 кв.м., кадастровый номер 26:33:150216:273, по адресу: пр. Кирова, 54) 4. Договор купли продажи от 28.01.2021 № 227 на сумму 3 131,3 тыс.руб. (нежилые помещения 1-го этажа, площадью 210,4 кв.м., кадастровый номер 26:33:280107:929, по адресу: пос. Свободы, ул. 1-я Набережная, 30) 5. Договор купли продажи от 05.02.2021 № 228 на сумму 1 706,0 тыс.руб. (нежилые помещения, площадью 68,0 кв.м., кадастровый номер 26:33:150222:896,по адресу: ул. Рожанского, д. 18) 6. Договор купли продажи от 09.06.2021 № 229 на сумму 1 780,0 тыс.руб. (нежилые помещения, подвал, площадью 83,2 кв.м., кадастровый номер 26:33:130408:381,по адресу: ул. Московская, д. 2) 7. Договор купли продажи от 15.06.2021 № 230 на сумму 819,3 тыс.руб. (нежилые помещения, цокольный этаж, площадью 56,5 кв.м., кадастровый номер 26:33:000000:15133, по адресу: пр. Калинина, д. 20) 8. Договор купли продажи от 05.10.2021 г. № 231 на сумму 816,4 тыс.руб. (нежилое здание, магазин, кадастровый номер 26:33:150302:65; площадь 36,8 кв.м., по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 5) 9. Договор купли продажи от 12.11.2021 г. № 232 на сумму 7 660,0 тыс.руб. (нежилое помещение, 2 этаж, кадастровый номер 26:33:000000:19734, площадью 231,9 м², по адресу: город Пятигорск, улица Орджоникидзе, здание 9б, помещение 116а, 120-134) 10. Договор купли продажи от 12.11.2021 г. № 233 на сумму 2 090,0 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:090101:169, площадью 90,7 м², по адресу: город Пятигорск, улица Транзитная, дом № 13а) - посредством публичного предложения - 2 договора на сумму 3 794,98 тыс.руб.; 1. Договор купли продажи от 29.04.2021 б/н на сумму 1 248,0 тыс.руб. (нежилые помещения 1-го этажа, площадью 117,3 кв.м., кадастровый номер 26:33:150302:538,по адресу: ул. Февральская, д. 5) 2. Договор купли продажи от 30.04.2021 б/н на сумму 2 546,9 тыс. руб. (нежилое здание, площадью 275,4 кв.м., кадастровый номер 26:33:020212:81; нежилое здание, площадью 45,4 кв.м., кадастровый номер 26:33:020212:80; нежилое здание, площадью 11,9 кв.м., кадастровый номер 26:33:020212:79 ,по адресу: ул. Пальмиро Тольятти, д. 339) - на аукционе - 7 договоров на сумму 7 154,10 тыс.руб.; 1. Договор купли продажи от 23.08.2021 б/н на сумму 1 811,0 тыс.руб. (объект незавершенного строительства, 8% степени готовности, площадью 135,2 кв.м., кадастровый номер 26:33:340230:22,по адресу: ул. Липовая) 2. Договор купли продажи от 20.08.2021 б/н на сумму 2 697,2 тыс.руб. (объект незавершенного строительства, 8% степени готовности, площадью 134,0 кв.м., кадастровый номер 26:33:340230:23,по адресу: ул. Липовая) 3. Договор купли продажи от 23.08.2021 б/н на сумму 1 393,4 тыс.руб. (объект незавершенного строительства, 8% степени готовности, площадью 134,0 кв.м., кадастровый номер 26:33:340230:24,по адресу: ул. Липовая) 4. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 229,6 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:150224:177; площадью 20,9 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Власова, дом 17, кв. 5) 5. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 124,3 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:150224:178; площадью 11,3 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Власова, дом 17, кв. 7) 6. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 233,2 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:150224:179; площадью 22,3 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Власова, дом 17, кв. 8) 7. Договор купли продажи от 23.12.2021 г. б/н на сумму 665,4 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:100336:76; площадью 35,2 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Матвеева, дом № 8, квартира 3) - произведена оценка рыночной стоимости по 6 объектам, подлежащим приватизации; заключено 3 контракта на сумму 80,5 тыс. руб. 1. МК № 6 от 19.03.2021г. на сумму 21,0 тыс.руб. «Выполнение работ по определению рыночной цены на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации, согласно перечню» 2. МК № 9 от 22.09.2021г. на сумму 56,0 тыс.руб. «Выполнение работ по определению рыночной цены на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации, согласно перечню» 3. МК № 17 от 29.10.21г. на сумму 3,5 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости подлежащей приватизации имущества муниципальной собственности на текущую дату (ул.Огородная, объект незавершенного строительства, 30%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.4 | Размещение официальных материалов в средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Размещено 5 публикаций в официальных средствах массовой информации; -Заключено 2 муниципальных контракта: НОЧУ газета "Пятигорская правда" на сумму 87,2 тыс.руб. 1. МК № 1 от 27.01.2021г. на сумму 37,3 тыс.руб. "Оказание услуг по размещению официальных сообщений"; 2. МК № 2 от 18.05.2021г., на сумму 49,9 тыс. руб. "Оказание услуг по размещению официальных сообщений" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 5. Размещены материалы в официальных средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  | 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021 31.12.2021 |  |  |

| 1.1.5 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета главный бухгалтер Искуменко В.Ф. | 01.04.2021 01.10.2021 | 30.06.2021 31.12.2021 | 01.04.2021 01.10.2021 | 30.06.2021 31.12.2021 | Выполнено. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2021г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2021г. в размере 1 200 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 6. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета главный бухгалтер Искуменко В.Ф. |  | 30.06.2021 31.12.2021 |  | 30.06.2021 31.12.2021 | Выполнено. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2021г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2021г. в размере 1 200 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.6 | Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Заключено 22 договора аренды муниципального имущества на сумму 4915,34 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 7. Заключены договора аренды муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. | Выполнено. Заключено 22 договора аренды муниципального имущества на сумму 4915,34 тыс.руб. 1. Договор № 1А21 от 02.03.2021г., на сумму 557,26 тыс.руб., арендатор НО Ставропольская краевая коллегия адвокатов; 2. Договор № 2А21 от 25.03.2021г., на сумму 183,30 тыс.руб., арендатор ИП Таланова Н.П.; 3. Договор № 3А21 от 31.03.2021г., на сумму 253,60 тыс.руб., арендатор ООО «Инвест»; 4. Договор № 4А21 от 21.05.2021г., на сумму 251,00 тыс.руб., арендатор ИП Хуторная М.В.; 5. Договор № 5А21 от 28.05.2021г., на сумму 704,50 тыс.руб., арендатор ООО «Пятигорская городская Федерация Фитнеса и Бодибилденга»; 6. Договор № 6А21 от 31.05.2021г., на сумму 126,30 тыс. руб., арендатор ТСЖ «Усадьба»; 7. Договор № 7А21 от 31.05.2021г., на сумму 116,67 тыс.руб., арендатор АО Газпром газораспределение Ставрополь»; 8. Договор № 8А21 от 04.06.2021г., на сумму 44,11 тыс. руб., арендатор ИП Кужева Т.И.; 9. Договор № 9А21 от 21.06.2021г., на сумму 59,20 тыс.руб., арендатор ЗАО «Терский казачий рынок»; 10. Договор № 10А21 от 23.06.2021г., на сумму 920,45 тыс.руб., арендатор ООО «Федерация Фитнеса и бодибилдинга»; 11. Договор № 11А21 от 13.08.2021г., на сумму 71,94 тыс.руб., арендатор ИП Полуляхова Ю.С.; 12. Договор № 12А21 от 23.09.2021г., на сумму 88,00 тыс.руб., арендатор ИП Амбарджян Л.Г. 13. Договор № 13А21 от 13.10.2021 г., на сумму 12,67 тыс.руб., арендатор АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 14. Договор № 14А21 от 14.10.2021 г., на сумму 1401,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 15. Договор № 15А21 от 14.10.2021 г., на сумму 410,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 16. Договор № 16А21 от 14.10.2021 г., на сумму 315,40 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 17. Договор № 17А21 от 14.10.2021 г., на сумму 430,10 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 18. Договор № 18А21 от 23.12.2021 г., на сумму 48,60 тыс.руб., арендатор ИП Эфендиева Э.Х. 19. Договор № 19А21 от 23.12.2021 г., на сумму 37,60 тыс.руб., арендатор ИП Эфендиева Э.Х. 20. Договор № 20А21 от 24.12.2021 г., на сумму 46,72 тыс.руб., арендатор ИП Эфендиева Э.Х. 21. Договор № 21А21 от 24.12.2021 г., на сумму 18,25 тыс.руб., арендатор ИП Минкоев И.У. 22. Договор № 22А21 от 24.12.2021 г., на сумму 118,62 тыс.руб., арендатор ИП Минкоев И.У. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.7 | Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Оформлено 3 охранных обязательства: - Приказ от 02.06.2021г. № 458 ("Мемориал воинского кладбища"); - Приказ от 02.06.2021г. № 459 ("Особняк", конец XIXв. - ул.Дзержинского, д.41); - Приказ от 16.07.2021 № 627 ("Особняк", конец XIXв. - ул.Университетская д.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 8. Оформлено охранное обязательство на объект культурного наследия | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Выполнено. Оформлено 3 охранных обязательства: - Приказ от 02.06.2021г. № 458 ("Мемориал воинского кладбища"); - Приказ от 02.06.2021г. № 459 ("Особняк", конец XIXв. - ул.Дзержинского, д.41); - Приказ от 16.07.2021 № 627 ("Особняк", конец XIXв. - ул.Университетская д.3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.1.8 | Выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом бухгалтерского учета главный бухгалтер Искуменко В.Ф. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Заключено 26 контрактов на сумму 4 018,88 тыс.руб., из них: - 7 контрактов на сумму 2 200,00 тыс.руб. «Услуги по содержанию мест общего имущества муниципального нежилого помещения»: 1. МК № 22 от 22.11.21г. на сумму 63,48 тыс.руб. 2. МК № 7 от 25.08.21г. на сумму 323,45 тыс.руб. 3. МК № 33 от 09.12.21г. на сумму 149,36 тыс. руб. 4. МК № 23 от 24.11.21г. на сумму 644,46 тыс.руб. 5. МК № 24 от 24.11.21г. на сумму 407,07 тыс. руб. 6. МК № 15 от 21.10.21г. на сумму 133,42 тыс.руб. 7. МК № 41 от 23.12.21г. на сумму 478,76 тыс.руб. - 5 контрактов на сумму 921,32 тыс.руб. «Услуги частной охраны (выставление поста охраны)» 1. МК № 0121300035321000013-0099094-01 от 09.03.21г. на сумму 490,07 тыс.руб. 2. МК № 2 от 27.01.21г. на сумму 37,93 тыс.руб. 3. МК № 3 от 01.03.21г. на сумму 12,19 тыс.руб. 4. МК № 0121300035321000171 от 26.10.21г. на сумму 183,08 тыс.руб. 5. МК № 0121300035321000162 от 18.10.21г. на сумму 198,05 тыс. руб. -1 контракт на сумму 30,0 тыс.руб. «Оказание услуг по поддержке и наполнению WEB-сайта» 1. МК № 1 от 11.01.21г. на сумму 30,0 тыс.руб. - 4 контракта на сумму 15,6 тыс.руб. «Создание сертификата ключа проверки электронной подписи (усиленная электронная подпись)» 1. МК № 15-07585 от 19.03.21г. на сумму 3,3 тыс.руб. 2. МК № 15-07585/1 от 26.05.21г. на сумму 3,3 тыс.руб. 3. МК № 15-07585/2 от 13.09.21г. нап сумму 5,7 тыс.руб. 4. МК № 15-07585/3 от 22.12.21г. на сумму 3,3 тыс.руб. - 2 контракт на сумму 378,77 тыс.руб. «Поставка тепловой энергии в многоквартирные дома» 1. МК № 25 от 20.12.21г. на сумму 341,61 тыс.руб. 2. МК № 34 от 20.12.21г. на сумму 37,16 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 43,5 тыс.руб. «Санитарная очистка муниципального жилого помещения» 1. МК № 26 от 09.12.21г. на сумму 43,5 тыс.руб. - 7 контрактов на сумму 341,19 тыс.руб. Оказание услуг по содержанию имущества муниципального жилого помещения 1. МК № 42 от 22.12.21г. на сумму 16,30 тыс.руб. 2. МК № 38 от 22.12.21г. на сумму 9,15 тыс.руб. 3. МК № 43 от 23.12.21г. на сумму 6,6 тыс.руб. 4. МК № 28 от 06.12.21г. на суму 25,65 тыс.руб. 5. МК № 37 от 22.12.21г. на сумму 34,93 тыс.руб. 6. МК № 31 от 07.12.21г. на сумму 58,39 тыс.руб. 7. МК № 40 от 23.12.21г. на сумму 190,17 тыс.руб. - 1 контракт на сумму 88,5 тыс. руб. «Оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности объектов газопроводов. 1. МК № 0121300035321000218 от 30.11.21г. на сумму 88,5 тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2 | Основное мероприятие 2. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено: 3 объекта включены в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства Постановление от 08.04.2021 №1073 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"; Постановление от 29.11.2021 № 4458 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.1 | Увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено: - 3 объекта включены в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 1. г.Пятигорск, ул. Московская д. 90, кадастровый номер 26:33:250101:538, площадью 54,1 кв.м.; 2. г.Пятигорск, ул.Московская, д. 90, кадастровый номер 26:33:250101:702, площадью 135,6 кв.м.; 3. г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19, кадастровый номер 26:33:190102:633, площадь 9,6 кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 9. Увеличено количество объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Выполнено: - 3 объекта включены в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 1. г.Пятигорск, ул. Московская д. 90, кадастровый номер 26:33:250101:538, площадью 54,1 кв.м.; 2. г.Пятигорск, ул.Московская, д. 90, кадастровый номер 26:33:250101:702, площадью 135,6 кв.м.; 3. г. Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 19, кадастровый номер 26:33:190102:633, площадь 9,6 кв.м. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1.2.2 | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. За 2021г. заключено 3 договора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства. 1. Договор № 08/21 от 05.04.2021г., арендатор ИП Разаренов В.Л.; 2. Договор № 11А21 от 13.08.2021г., арендатор ИП Полуляхова Ю.С.; 3. Договор № 22А21 от 24.12.2021г., арендатор ИП Минкоев И.У. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 10. Заключены договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Ансокова М.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | Выполнено. За 2021г. заключено 3 договора аренды с субъектом малого и среднего предпринимательства. 1. Договор № 08/21 от 05.04.2021г., арендатор ИП Разаренов В.Л.; 2. Договор № 11А21 от 13.08.2021г., арендатор ИП Полуляхова Ю.С.; 3. Договор № 22А21 от 24.12.2021г., арендатор ИП Минкоев И.У. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Основное мероприятие 3. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Заключено 26 контрактов на сумму 347,62 тыс. руб., из них: - 5 контракта на сумму 19,20 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка» 1. МК № 4 от 03.03.21г. на сумму 3,5 тыс. руб. 2. МК № 5 от 18.03.21г. на сумму 3,5 тыс.руб. 3. МК № 0121300035321000200 от 29.11.21г. на сумму 5,97 тыс.руб. 4. МК № 0121300035321000199 от 29.11.21г. на сумму 2,79 тыс.руб. 5. МК № 0121300035321000201 от 29.11.21г. на сумму 3,44 тыс.руб. - 21 контракт на сумму 328,42 «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка» 1. МК № 0121300035321000143 от 21.09.21г. на сумму 4,54 тыс.руб. 2. МК № 0121300035321000144 от 21.09.21г. на сумму 7,13 тыс.руб. 3. МК № 0121300035321000145 от 21.09.21г. на сумму 5,84 тыс.руб. 4. МК № 0121300035321000146 от 21.09.21г. на сумму 5,19 тыс.руб. 5. МК № 0121300035321000147 от 21.09.21г. на сумму 4,97 тыс.руб. 6. МК № 0121300035321000164 от 18.10.21г. на сумму 5,80 тыс.руб. 7. МК № 0121300035321000165 от 19.10.21г. на сумму 13,88 тыс.руб. 8. МК № 0121300035321000036-01 от 27.04.21г. на сумму 6,0 тыс.руб. 9. МК № 0121300035321000037-01 от 27.04.21г. на сумму 19,02 тыс.руб. 10. МК № 0121300035321000084 от 21.06.21г. на сумму 23,0 тыс.руб. 11. МК № 0121300035321000085 от 21.06.21г. на сумму 18,0 тыс.руб. 12. МК № 0121300035321000087 от 21.06.21г. на сумму 18,27 тыс.руб. 13. МК № 0121300035321000186 от 11.11.21г. на сумму 25,94 тыс.руб. 14. МК № 0121300035321000188 от 11.11.21г. на сумму 26,47 тыс.руб. 15. МК № 0121300035321000189 от 11.11.21г. на сумму 26,87 тыс.руб. 16. МК № 1 от 25.01.21г. на сумму 25,0 тыс.руб. 17. МК № 10 от 05.10.21г. на сумму 9,5 тыс.руб. 18. МК № 12 от 05.10.21г. на сумму 25,0 тыс.руб. 19. МК № 2 от 17.02.21г. на сумму 10,0 тыс.руб. 20. МК № 20 от 15.11.21г. на сумму 15,0 тыс.руб. 21. МК № 27 от 06.12.21г. на сумму 33,0 тыс.руб. |  |

| 2.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Утверждено 154 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; - предварительное согласование границ по 115 земельному участку; - согласование местоположения границ по 551 земельным участкам; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 11. Приняты решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о предварительном согласовании предоставления земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. | Выполнено. Утверждено 154 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории; - предварительное согласование границ по 115 земельному участку; - согласование местоположения границ по 551 земельным участкам; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.1.2 | Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Заключено 754 договоров аренды земельных участков на сумму 10 793,5 тыс.руб.; - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие 12. Заключены договора аренды земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  |  |

| 2.1.3 | Мероприятия по осуществлению муниципального земельного контроля за использование земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Составлен 164 актов проверки соблюдения земельного законодательства из которых выявлено 109 нарушений земельного законодательства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Контрольное событие 13. Составлены акты проверки соблюдения земельного законодательства | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. |  | 31.03.2021; 30.06.2021; 30.09.2021; 31.12.2021. | Составлен 164 актов проверки соблюдения земельного законодательства из которых выявлено 109 нарушений земельного законодательства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Основное мероприятие 4. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнено. Поставлено на очередь 1 080 семей, имеющих право на предоставление земельных участков. |  |
| 3.1.1 | Учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Артемов Р.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |

|  | Контрольное событие 14: Заключены договора аренды земельного участка | Соисполнитель МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» Бельчиков О.В. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | В течение 2021г., договора аренды земельных участков не заключались. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств: лимит: - 38 202,75 факт: - 38 195,58 (99,98%) |  |

|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств: лимит: - 2 646,46 факт: - 2 645,04 (99,95%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств: лимит: - 35 556,29 факт: - 35 550,54(99,98%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств: лимит: - 194,07 факт: - 194,07(100%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главный бухгалтер |  |  |  | В.Ф. Искуменко |
| --- | --- | --- | --- | --- |