позволило достичь положительных значений 2 показателей решения задач Подпрограммы 2.

Подпрограммой 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» (далее – Подпрограмма 3) были запланированы следующие мероприятия:

- учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков (поставлены на очередь 1 091 семей, имеющих право на предоставление земельных участков);

- обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков не произведено в связи с отсутствием средств в муниципальном бюджете).

 На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (далее – Подпрограмма 4) по состоянию на 01.01.2022 г. было запланировано 38 186,38 тыс. рублей, в соответствии с бюджетной росписью расходов по состоянию на 31.12.2022 г. объем бюджетных средств увеличился до 38 557,26 тыс. руб. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 38 542,46 тыс. руб., 99,96 % к бюджетной росписи.

Приложение: таблицы 8, 9, 10, 11.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления  |  |  |  | Г.В.Кочетов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики  |  |  |  | В.Ф. Искуменко |

Таблица 8

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета города - курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов | Расходы за отчетный год (тыс.руб.) |
| программа | подпрограмма | основное мероприятие | направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2022 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | кассовое исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом», всего: | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Соисполнитель программы – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 10 | 0 |  | 00000 | 47 000,97 | 54 775,51 | 54 444,69 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего:  | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Администрация города Пятигорска | 10 | 1 | 01 | 00000 | 5 084,71 | 12 686,77 | 12 466,74 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Администрация города Пятигорска | 10 | 1 | 01 | 00000 | 5 084,71 | 12 686,77 | 12 466,74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков» | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Соисполнитель программы – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 10 | 2 | 01 | 00000 | 3 729,88 | 3 531,48 | 3 435,49 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска».Соисполнитель программы – Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 10 | 2 | 01 | 00000 | 3 729,88 | 3 531,48 | 3 435,49 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия», всего: | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 10 | 3 | 01 | 00000 | 38 186,38 | 38 557,26 | 38 542,46 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4 |
|  | Обеспечение деятельности по реализации программы | Ответственный исполнитель программы - Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». | 10 | 3 | 01 | 00000 | 38 186,38 | 38 557,26 | 38 542,46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики |  |  |  | В.Ф. Искуменко |

Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ

О расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования

(в разрезе источников финансового обеспечения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия  | Источник ресурсного обеспечения | Утверждено в программе на 31.12.2022 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Программа всего:** | 47 000,97 | 54 775,51 | 54 444,69 |
|  |  | Бюджет города-курорта Пятигорска, |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета,  | 47 000,97 | 54 775,51 | 54 444,69 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 46 284,01 | 51 561,03 | 51 230,21  |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 716,96 | 3 125,76 | 3 125,76 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0 | 88,72 | 88,72 |
| **Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества», всего:**  | 5 084,71 | 12 686,77 | 12 466,74 |
|  |  | Бюджет города,  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 5 084,71 | 12 686,77 | 12 466,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 5 084,71 | 12 598,05 | 12 378,02 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0 | 88,72 | 88,72 |
| в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 1 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 1. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений** | 5 084,71 | 12 686,77 | 12 466,74 |
|  |  | Бюджет города,  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета, | 5 084,71 | 12 686,77 | 12 466,74 |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 5 084,71 | 12 598,05 | 12 378,02 |
|  |  | Администрация города Пятигорска | 0 | 88,72 | 88,72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»** | 3 729,88 | 3 531,48 | 3 435,49 |
|  |  | Бюджет города,  | 3 729,88 | 3 531,48 | 3 435,49 |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 3 012,92 | 405,72 | 309,73 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 716,96 | 3 125,76 | 3 125,76 |
| в т.ч. следующие основные мероприятия подпрограммы 2 |  |  |  |
| **Основное мероприятие 3. Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений** | 3 729,88 | 3 531,48 | 3 435,49 |
|  |  | Бюджет города,  | 3 729,88 | 3 531,48 | 3 435,49 |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 3 012,92 | 405,72 | 309,73 |
|  |  | соисполнителю - МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи» | 716,96 | 3 125,76 | 3 125,76 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограмные мероприятия», всего:** | 38 186,38 | 38 557,26 | 38 542,46 |
|  |  | Бюджет города,  | 38 186,38 | 38 557,26 | 38 542,46 |
|  |  | средства местного бюджета, |  |  |  |
|  |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |
|  |  | ответственному исполнителю – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» | 38 186,38 | 38 557,26 | 38 542,46 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики |  |  |  | В.Ф. Искуменко |

Таблица 10

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План | Факт на конец года | План | Факт на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Управление имуществом" |
| Цель 1 Программы: Развитие эффективной системы управления муниципальным имуществом |
|  | Индикаторы достижения Цели 1 Программы: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень доходности, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 103 | 100 | 108 | Индикатор выполнен. Увеличение доходов за счет заключения договоров, погашения дебиторской задолженности  |
| 1.2. | Уровень доходности, получаемый от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным образованием город-курорт Пятигорск | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Уровень доходности, получаемый в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1 "Управление, распоряжение и использование муниципального имущества |
| Задача 1 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, вовлечение в гражданский оборот |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество муниципальных унитарных предприятий муниципального образования города-курорта Пятигорска | Единица | 5 | 5 | 5 | 4 |  |
| 1.1.2. | Доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации | процент | 40 | 34,5 | 45 | 24,5 | Показатель не выполнен. В условиях экономического кризиса в стране в 2022 году снизилась активность участия в торгах по продаже муниципального имущества. В Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2022 год включено 54 объекта.В 2022 году объявлено 3 конкурса по продаже муниципального имущества и 36 аукционов. Заключено 13 договоров купли-продажи на сумму 18 919,3 тыс.руб.;из них:- в порядке преимущественного права:- 4 договора на сумму 5 071,6 тыс. руб.;- на аукционе:- 8 договоров на сумму 12 736,6 тыс.руб.;- на конкурсе:1 договор на сумму 1 111,1 тыс.руб. |
| 1.1.3. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 85 | 93 | 85 | 94 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 Программы: Повышение эффективности использования муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |
|  | Показатели решения Задачи 2 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Ежегодное увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | Не менее4 | 11,1 | Не менее 4 | 11,1 | Показатель выполнен. Увеличение показателя произошло по причине включения в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства 2 объектов недвижимого имущества, вместо запланированного 1 объекта.В целях ежегодного формирования субъектами РФ прогнозных планов дополнения перечней муниципального имущества и предоставления субъектам МСП муниципальным образованием городом-курортом Пятигорском для включения в Перечень было предложено 2 объекта:- г. Пятигорск, ул. Бульварная, 14, кадастровый номер 26:33:130203:3159, площадью 28,8 кв.м.;- г. Пятигорск, ул. Адмиральского д. 2, корп. 1, кадастровый номер 26:33:100101:3338, площадью 11,9 кв.м.Администрацией города Пятигорска принято решение о включении объектов в Перечень (постановления от 25.03.2022 г. № 915 и от 17.06.2022 № 2262).  |
| 1.2.2. | Доля объектов, переданных по договорам аренды заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства по отношению к общему количеству объектов в Перечне имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | процент | 32 | 25,9 | 33 | 44,4 | Показатель выполнен. За истекший период 2022 года, по результатам проведения аукционов на право заключения договоров аренды субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», переданы на праве аренды 5 объектов недвижимого имущества. |
| Цель 2 программы: Развитие эффективной системы управления земельными участками |
|  | Индикатор достижения Цели 2 Программы: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень доходности, получаемый в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 103  | 100 | 108 | Индикатор выполнен. Увеличение поступлений за счет погашения дебиторской задолженности, заключения новых договоров и увеличения размера арендной платы арендаторов-физических лиц.  |
| Подпрограмма 2 "Управление, распоряжение и использование земельных участков" |
| Задача 1 подпрограммы 2 Программы: Повышение эффективности использования земельных участков, вовлечение земельных участков в гражданский оборот |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот | процент | 83 | 83,5 | 83,5 | 84 |  |
| 2.1.2. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность города-курорта Пятигорска | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Цель 3 Программы: Улучшение жилищных условий и решение социальных проблем граждан, имеющих трех и более детей |
|  | Индикатор достижения Цели 3 Программы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей в общем количестве имеющихся для предоставления | процент | 51,5 | 51,5 | 0 | 51,5 | Индикатор выполнен. Предоставлено 223 земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей" |
| Задача 1 подпрограммы 3 Программы: Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей |
|  | Показатели решения Задачи 1 подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Доля земельныхучастков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, подлежащих предоставлению гражданам, имеющих трех и более детей | процент | 50 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2. | Количество земельных участков, запланированных для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей | штук | 210 | 0 | 0 | 0 |  |
| Начальник Управления |  |  |  Г.В. Кочетов |
| Заведующий отделом экономики |  |  | В.Ф. Искуменко |

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\*  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа города – курорта Пятигорска «Управление имуществом»** |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 1 «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»** |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области имущественных отношений» | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом муниципального имуществаГоман Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено в полном объеме |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Регистрация прав и оценка муниципального имущества, оплата услуг аудиторских фирм и иное регулирование отношений по муниципальной собственности | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Заведующий отделом экономики Искуменко В.Ф. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. По 11 объектам подготовлены технические планы. По 27 объектам определена рыночная стоимость годового размера арендной платы.  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 1.**Произведена оценка муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. | Выполнено. Подготовлено 11 технических планов на сумму 69,29 тыс. руб.; 1. МК №0121200035322000028 от 04.05.2022 г. на сумму 7,79 тыс.руб., «Выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на объекты недвижимого имущества: 1) Памятник Неизвестному солдату от терских казаков, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 26:33:100344:20 по адресу: г. Пятигорск, ул. Мира 58; 2) Памятник на месте расправы над заложниками - представителями знатных родов Императорской России, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 26:33:000000:20260 по адресу: г.Пятигорск, ул. Пастухова.». 2. МК № 28/22-ПК от 04.10.2022 г. на сумму 20,00 тыс.руб., «Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического паспорта и технического плана на бесхозяйный объект: сети водоснабжения, расположенные по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, по ул. Новоподгорная, в районе дома №110, протяженностью d-50 мм- 290м, в целях постановки на учет в УФС государственной регистрации, кадастра и картографии по СК».3. МК № 50/22-ПК от 05.12.2022 г. на сумму 41,50 тыс.руб., «Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на искусственные дорожные сооружения: - мост через р. Подкумок по пр. Калинина;- мост через р. Юца по пр. Калинина;- путепровод через пр. Калинина по пр. Кирова;- путепровод по ул. 1-ая Бульварная через ж/д пути, в соответствии с Техническим заданием.»Заключено 3 контракта на сумму 89,30 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы»:1. МК № 05/22-ПК от 25.02.2022 г. на сумму 51,30 тыс.руб.2. МК № 36/22-ПК от 31.10.2022 г. на сумму 18,00 тыс.руб.3. МК № 33/22-ПК от 24.10.2022 г. на сумму 20,00 тыс.руб.Заключено 3 контракта на общую сумму 96,25 тыс.руб., из них:1. МК № 0121300035322000102 от 05.09.2022 г. на сумму 35,09 тыс.руб.;2. МК № 47/22-ПК от 01.12.2022 г. на сумму 25,00 тыс.руб.;3. МК № 121300035322000000 от 05.09.2022 г. на сумму 36,16 тыс.руб.Оценка муниципального имущества- 5/12 доли дома № 26 по ул. Больничная. Договор возмездного оказания услуг от 29.07.2022 № 41 ю/на- 22 (МУ «УИО»- заказчик, плательщик физ. лицо). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 2.**Зарегистрировано право на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов»Склярова Е.Н. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. | Выполнено. Зарегистрировано право на 756 объектов муниципального имущества |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Оформление технических и кадастровых планов на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. По 11 объектам недвижимости оформлены технические планы.  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 3.**Оформлены техни ческие и кадастровые планы на муниципальное имущество | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Выполнено. По 11 объектам недвижимости оформлены технические планы.  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3 | Приватизация муниципального имущества, находящегося в собственности города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Заключено 13 договоров купли-продажи на сумму 18 919,30 тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 4.**Составлен договор купли-продажи | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Выполнено. Заключено 13 договоров купли-продажи на сумму 18 919,30 тыс. руб.; из них: - на конкурсе:1 договор купли-продажи от 04.02.2022 г. на сумму 1 111,10 тыс. руб. (нежилые помещения, 1, 2 этаж, кадастровый номер 26:33:220202:534, площадью 779,8 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, дом № 41; - на аукционе - 8 договоров на сумму 12 736,60 тыс. руб.; 1. Договор купли-продажи от 04.02.2022 на сумму 2 707,40 тыс. руб. (объект незавершенного строительства, 30% степень готовности; кадастровый номер 26:33:090207:640; площадь застройки 485,7 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Огородная);2. Договор купли-продажи от 04.03.2022 г. на сумму 1 219,00 тыс. руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:020202:319; площадью 169,9 м², по адресу: г. Пятигорск, у. Ермолова, 253);3. Договор купли-продажи от 04.03.2022 г. на сумму 234,00 тыс. руб. (нежилое здание, бойня, кадастровый номер 26:33:000000:17871; площадью 140,0 м², по адресу: г. Пятигорск, с. Привольное, юго-западная окраина);4. Договор купли-продажи от 25.04.2022 г. на сумму 1 850,20 тыс. руб. (нежилое помещение, подвал, кадастровый номер 26:33:330208:1796; площадью 80,2 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Украинская,58а);5. Договор купли-продажи от 26.04.2022 г. на сумму 1 176,00 тыс. руб. (нежилые помещения, цокольный этаж, кадастровый номер 26:33:130304:852; площадью 81,5 м², по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 2, корпус 2);6. Договор купли-продажи от 17.10.2022 г. на сумму 1 716,00 тыс. руб. (нежилое помещение, подвал, кадастровый номер 26:33:100352:341; площадью 30,5 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Коста Хетагурова, д. 43);7. Договор купли-продажи от 14.10.2022 г. на сумму 1 826,40 тыс. руб. (нежилые помещения, цокольный этаж, кадастровый номер 26:33:130304:851; площадью 183,5 м², по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 2, корпус 3);8. Договор купли-продажи от 17.10.2022 г. на сумму 2 007,60 тыс. руб. (нежилое здание, кадастровый номер 26:33:080117:21; площадью 86,5 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, д. 180).- в порядке преимущественного права 4 договора на сумму 5 071,6 тыс. руб.; 1. Договор купли-продажи от № 234 от 25 июля 2022 г. на сумму 3 603,00 тыс.руб. (Нежилое помещение, 2 этаж, кадастровый номер 26:33:000000:19771, площадью 88,5 м², по адресу: улица Орджоникидзе, здание 9б, помещение 114, 115, 116б, 117, 118, 119);2. Договор купли- продажи от № 235 от 23 декабря 2022 г. на сумму 528,10 тыс.руб. (нежилое помещение, 1 этаж, кадастровый номер 26:33:220203:403, площадью 20,5 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, д. 43, пом.12);3. Договор купли-продажи от № 236 от 28 декабря 2022 г. на сумму 546,40 тыс.руб. (нежилое здание, кадастровый номер 26:33:220204:18, площадью 11,8 м², по адресу: г. Пятигорск, ул. Соборная, сквер им. Лермонтова);4. Договор купли-продажи от № 237 от 29 декабря 2022 г. на сумму 394,10 тыс.руб. (нежилое здание, кадастровый номер 26:33:150308:2531, площадью 30,9 м², по адресу: г. Пятигорск, п. Свободы, ул. 1-я Набережная, д. 24, стр. 1).Заключено 12 контрактов (проведение оценки акций, экспертиза оценки, определение рыночной стоимости имущества, подлежащего приватизации) на сумму 271,27 тыс. руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Размещение официальных материалов в средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имуществаГоман Е.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заведующий отделом экономики Искуменко В.Ф. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Размещено 13 публикаций в официальных средствах массовой информации. Заключено 5 контрактов на сумму 405,86 тыс. руб. «Оказание услуг по размещению в СМИ официальных сообщений», из них:1. МК № 01/22-ПК от 24.01.2022 г. на сумму 100,00 тыс.руб.2. МК № 34/22-ПК от 02.11.2022 г. на сумму 100,00 тыс.руб.3. МК № 39/22-ПК от 02.11.2022 г. на сумму 200,00 тыс.руб.4. МК № 52/22-ПК от 07.12.2022 г. на сумму 1,86 тыс.руб.5. МК № 59/22-ПК от 20.12.2022 г. на сумму 4,00 тыс.руб. |   |
|  | **Контрольное событие 5.**Размещены материалы в официальных средствах массовой информации | Заведующий отделом муниципального имуществаГоман Е.В. |  | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 |  | 31.03.202230.06.202230.09.202231.12.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.5 | Осуществление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов»Склярова Е.Н.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В. | 01.04.202201.10.2022 | 30.06.202231.12.2022 | 01.04.202201.10.2022 | 30.06.202231.12.2022 | Выполнено. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2022г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2022 г. в размере 3 958,84 тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 6.**Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах | Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов»Склярова Е.Н.Заведующий отделом по учету и распределению жилья Сизова Е.В.Заведующий отделом экономикиИскуменко В.Ф. |  | 30.06.202231.12.2022 |  | 30.06.202231.12.2022 | Выполнено. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за 12 мес. 2022г. Оплачены взносы по капитальному ремонту в многоквартирных домах за 12 мес. 2022 г. в размере 3 958,84 тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Заключение договоров аренды муниципального имущества, составляющего казну муниципального образования | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Заключено 24 договора аренды муниципального имущества на сумму 6 865,42 тыс.руб. 1. Договор № 1А22 от 08.02.2022г., на сумму 215,00 тыс.руб., арендатор ИП Мозговая А.А. - РАСТОРГНУТ 17.02.2022 г.; 2. Договор № 2А22 от 09.02.2022 г., на сумму 28,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А.;3. Договор № 3А22 от 09.02.2022 г., на сумму 70,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А;4. Договор № 4А22 от 05.04.2022 г., на сумму 125,01 тыс.руб., арендатор ИП Подольская А.Р.;5. Договор № 5А22 от 11.04.2022 г., на сумму 1 910,00 тыс.руб., арендатор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»;6. Договор № 6А22 от 15.04.2022 г., на сумму 83,00 тыс. руб., арендатор Непогодин В.Н.;7. Договор № 7А22 от 15.04.2022 г., на сумму 449,00 тыс.руб., арендатор ПГБОО Инвалидов-Чернобыльцев «Союз-Чернобыль»;8. Договор № 8А22 от 27.04.2022 г., на сумму 336,00 тыс. руб., арендатор РО ООО "Федерация боевого самбо России" в СК.;9. Договор № 9А22 от 27.04.2022г., на сумму 71,00 тыс.руб., арендатор Батурина И.И.;10. Договор № 10А22 от 18.05.2022г., на сумму 38,60 тыс.руб., арендатор ООО «Федерация Фитнеса и бодибилдинга»;11. Договор № 11А22 от 26.05.2021 г., на сумму 43,00 тыс.руб., арендатор Волкова С.К.;12. Договор № 12А22 от 27.05.2022 г., на сумму 61,40 тыс.руб., арендатор Таланова Н.А. – РАСТОРГНУТ 10.06.2022 г. 13. Договор № 13А22 от 16.06.2022 г., на сумму 182,00 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис»14. Договор № 14А22 от 27.06.2022 г., на сумму 7,80 тыс.руб., арендатор Голубцов А.М. 15. Договор № 15А22 от 29.06.2022 г., на сумму 114,11 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».16. Договор № 16А22 от 29.06.2022 г., на сумму 152,15 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».17. Договор № 17А22 от 29.06.2022 г., на сумму 45,07 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».18. Договор № 18А22 от 29.06.2022 г., на сумму 74,00 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».19. Договор № 19А22 от 07.07.2022 г., на сумму 437,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком».20. Договор № 20А22 от 07.07.2022 г., на сумму 337,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком».21. Договор № 21А22 от 07.07.2022 г., на сумму 413,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком».22. Договор № 22А22 от 04.08.2022 г., на сумму 116,67 тыс.руб., арендатор АО «Газпром газораспределение Ставрополь».23. Договор № 23А22 от 20.09.2022 г., на сумму 1 462,30 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 24. Договор № 24А22 от 23.12.2022 г., на сумму 94,31 тыс.руб., арендатор ИП Мелихов Владимир Васильевич. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 7.** Заключены договора аренды муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022.  | Выполнено. Заключено 24 договора аренды муниципального имущества на сумму 6 865,42 тыс.руб. 1. Договор № 1А22 от 08.02.2022г., на сумму 215,00 тыс.руб., арендатор ИП Мозговая А.А. - РАСТОРГНУТ 17.02.2022 г.; 2. Договор № 2А22 от 09.02.2022 г., на сумму 28,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А.;3. Договор № 3А22 от 09.02.2022 г., на сумму 70,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А;4. Договор № 4А22 от 05.04.2022 г., на сумму 125,01 тыс.руб., арендатор ИП Подольская А.Р.;5. Договор № 5А22 от 11.04.2022 г., на сумму 1 910,00 тыс.руб., арендатор ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»;6. Договор № 6А22 от 15.04.2022 г., на сумму 83,00 тыс. руб., арендатор Непогодин В.Н.;7. Договор № 7А22 от 15.04.2022 г., на сумму 449,00 тыс.руб., арендатор ПГБОО Инвалидов-Чернобыльцев «Союз-Чернобыль»;8. Договор № 8А22 от 27.04.2022 г., на сумму 336,00 тыс. руб., арендатор РО ООО "Федерация боевого самбо России" в СК.;9. Договор № 9А22 от 27.04.2022г., на сумму 71,00 тыс.руб., арендатор Батурина И.И.;10. Договор № 10А22 от 18.05.2022г., на сумму 38,60 тыс.руб., арендатор ООО «Федерация Фитнеса и бодибилдинга»;11. Договор № 11А22 от 26.05.2021 г., на сумму 43,00 тыс.руб., арендатор Волкова С.К.;12. Договор № 12А22 от 27.05.2022 г., на сумму 61,40 тыс.руб., арендатор Таланова Н.А. – РАСТОРГНУТ 10.06.2022 г. 13. Договор № 13А22 от 16.06.2022 г., на сумму 182,00 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис»14. Договор № 14А22 от 27.06.2022 г., на сумму 7,80 тыс.руб., арендатор Голубцов А.М. 15. Договор № 15А22 от 29.06.2022 г., на сумму 114,11 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».16. Договор № 16А22 от 29.06.2022 г., на сумму 152,15 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».17. Договор № 17А22 от 29.06.2022 г., на сумму 45,07 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».18. Договор № 18А22 от 29.06.2022 г., на сумму 74,00 тыс.руб., арендатор ООО «Кипарис».19. Договор № 19А22 от 07.07.2022 г., на сумму 437,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком».20. Договор № 20А22 от 07.07.2022 г., на сумму 337,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком».21. Договор № 21А22 от 07.07.2022 г., на сумму 413,00 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком».22. Договор № 22А22 от 04.08.2022 г., на сумму 116,67 тыс.руб., арендатор АО «Газпром газораспределение Ставрополь».23. Договор № 23А22 от 20.09.2022 г., на сумму 1 462,30 тыс.руб., арендатор ПАО «Ростелеком» 24. Договор № 24А22 от 23.12.2022 г., на сумму 94,31 тыс.руб., арендатор ИП Мелихов Владимир Васильевич. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7 | Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия и выполнение условий охранных обязательств | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. За 2022 год оформлено 2 охранных обязательства: - приказ от 17 марта 2022 № 260 («Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатории на курортах КМВ» - г. Пятигорск, ул. Кирова, 25/ ул. Бернардацци, 2); - приказ от 25 августа 2022 г. № 950 ("Памятник учащимся школы, не вернувшимся с войны", 1967 год - г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 7). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 8.** Оформлено охранное обязательство на объект культурного наследия | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. |  | 31.12.2022 |  | 17.03.202225.08.2022 | Выполнено. За 2022 год оформлено 2 охранных обязательства: - приказ от 17 марта 2022 № 260 («Казенная гостиница Михайлова, первое здание санатории на курортах КМВ» - г. Пятигорск, ул. Кирова, 25/ ул. Бернардацци, 2); - приказ от 25 августа 2022 г. № 950 ("Памятник учащимся школы, не вернувшимся с войны", 1967 год - г. Пятигорск, ул. Комарова, д. 7). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.8 | Выполнение других обязательств по содержанию муниципального имущества | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом экономки Искуменко В.Ф.Директор Муниципального казенного учреждения «Центр администрирования доходов»Склярова Е.Н. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Заключено 14 контрактов на сумму 5 090,30 тыс.руб., из них: 1. МК № 44 от 30.12.2021 г. на сумму 31,92 тыс.руб. «Услуги частной охраны (Выставление 1 поста охрана) по адресу: г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. Заводская,1-1Б.»; 2. МК № 0121300035321000306 от 01.02.2022 г. на сумму 1 153,03 тыс.руб. «Услуги частной охраны: (Выставление поста охраны) по адресу: г.Пятигорск, пос Горячеводский, ул. Заводская, 1-1"Б"; Услуги частной охраны». 3. № 43 от 30.12.2021 г. на сумму 36,00 тыс.руб. "Оказание услуг по поддержке и наполнению WEB-сайта». 4. МК № 980 от 25.07.2022 на сумму 988,94 тыс.руб. "Теплоснабжение населения согласно спецификации". 5. МК № 980 от 06.12.2022 на сумму 343,58 тыс. руб. "Теплоснабжение населения согласно спецификации". 6. МК №26/22-ПК от 20.09.2022 г. на сумму 30,17 тыс. руб. "Приобретение неисключительных прав на использование ПО ViPNet Client for Windows 4.x (КС2), сеть 541".7. МК № 32/22-ПК от 02.11.2022 г. на сумму 262,18 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».8. МК № 42/22-ПК от 07.12.2022 г. на сумму 66,08 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».9. МК № 41/22-ПК от 07.12.2022 г. на сумму 101,39 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».10. МК № 46/22-ПК от 12.12.2022 г. на сумму 340,37 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».11. МК № 48/22-ПК от 12.12.2022 г. на сумму 1 072,00 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».12. МК № 49/22-ПК от 12.12.2022 г. на сумму 31,06 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».13. МК № 43/22-ПК от 15.12.2022 г. на сумму 377,13 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации». 14. МК № 45/22-ПК от 15.12.2022 г. на сумму 256,45 тыс.руб. «Оказание услуг по содержанию мест общего имущества по муниципальным нежилым помещениям, согласно спецификации».МКУ «ЦАД» заключено 2 контракта на общую сумму 305,00 тыс.руб., из них: 1. МК № 1 от 16.02.2022 г. на сумму 225,00 тыс.руб. «Услуги по сопровождению программного комплекса для учета земельных участков и имущественных отношений система "Сауми"».2. МК № 2 от 22.08.2022 г. на сумму 80,00 тыс.руб. «Приобретение лицензии программного комплекса для учета земельных участков и имущественных отношений система "Сауми"». |  |

\

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Основное мероприятие 2.** Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено: Постановления администрации города Пятигорска от 28.04.2022 г. № 1525 (исключение); Постановления администрации города Пятигорска от 25.03.2022 г. № 915 и от 17.06.2022 № 2262 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 19.02.2018 № 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставлению в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства» (включение). |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Увеличение количества объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Заведующий отделом земельных отношенийВоронин Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено: За 2022 г.: 1 объект исключен и 2 объекта включено в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства: 1. г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 160, кадастровый номер 26:33:130304:826, площадью 70,2 кв.м. (исключен);2. г. Пятигорск, ул. Бульварная, 14, кадастровый номер 26:33:130203:3159, площадью 28,8 кв.м.;3. г. Пятигорск, ул. Адмиральского д. 2, корп. 1, кадастровый номер 26:33:100101:3338, площадью 11,9 кв.м. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 9.** Увеличено количество объектов, включенных в Перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, объектами муниципального имущества | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В.Заведующий отделом земельных отношенийВоронин Е.А. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Выполнено: За 2022 г.: 1 объект исключен и 2 объекта включено в Перечень имущества предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства: 1. г. Пятигорск, просп. Калинина, д. 160, кадастровый номер 26:33:130304:826, площадью 70,2 кв.м. (исключен);2. г. Пятигорск, ул. Бульварная, 14, кадастровый номер 26:33:130203:3159, площадью 28,8 кв.м.;3. г. Пятигорск, ул. Адмиральского д. 2, корп. 1, кадастровый номер 26:33:100101:3338, площадью 11,9 кв.м. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2 | Заключение договоров аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. За 2022 г. заключено 5 договоров аренды муниципального имущества на сумму 304,61 тыс.руб. 1. Договор № 2А22 от 09.02.2022г., на сумму 28,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А.;2. Договор № 3А22 от 09.02.2022г., на сумму 70,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А;3. Договор № 4А22 от 05.04.2022г., на сумму 125,01 тыс.руб., арендатор ИП Подольская А.Р.;4. Договор № 10А22 от 18.05.2022г., на сумму 38,60 тыс.руб., арендатор ИП Железняк Д.Н.;5. Договор № 11А22 от 26.05.2021г., на сумму 43,00 тыс.руб., арендатор Волкова С.К. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 10.** Заключены договора аренды муниципального имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства | Заведующий отделом муниципального имущества Гоман Е.В. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | Выполнено. За 2022 г. заключено 5 договоров аренды муниципального имущества на сумму 304,61 тыс.руб. 1. Договор № 2А22 от 09.02.2022г., на сумму 28,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А.;2. Договор № 3А22 от 09.02.2022г., на сумму 70,00 тыс.руб., арендатор ИП Макаревич Т.А;3. Договор № 4А22 от 05.04.2022г., на сумму 125,01 тыс.руб., арендатор ИП Подольская А.Р.;4. Договор № 10А22 от 18.05.2022г., на сумму 38,60 тыс.руб., арендатор ИП Железняк Д.Н.;5. Договор № 11А22 от 26.05.2021г., на сумму 43,00 тыс.руб., арендатор Волкова С.К. |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2 «Управление, распоряжение и использование земельных участков»** |
| 2.1. | **Основное мероприятие 3.** Управление собственностью муниципального образования города-курорта Пятигорска в области земельных отношений | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Заключено 13 контрактов на сумму 366,97 тыс. руб., из них:- 5 контракта на сумму 110,14 тыс.руб. «Определение рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка»1. МК № 02/22-ПК от 24.01.22 г. на сумму 9,00 тыс. руб.2. МК № 07/22-ПК от 30.03.22 г. на сумму 3,50 тыс.руб.3. МК № 35/22-ПК от 31.10.22 г. на сумму 11,00 тыс.руб.4. МК № 31/22-ПК от 13.10.22 г. на сумму 29,40 тыс.руб.5. МК № 0121300035322000217 от 12.12.22 г. на сумму 57,24 тыс.руб.- 5 контрактов на сумму 423,18 тыс. руб. «Выполнение кадастровых работ по образованию земельного участка»1. МК № 27/22-ПК от 23.09.22 г. на сумму 29,00 тыс.руб.2. МК № 0121300035322000017 от 15.04.22 г. на сумму 8,48 тыс.руб.3. МК № 20/22-ПК от 22.06.22 г. на сумму 15,00 тыс.руб.4. МК № 06/22-ПК от 11.02.22 г. на сумму 30,00 тыс.руб.5. МК № 0121300035322000069 от 12.07.22 г. на сумму 8,00 тыс.руб.- 3 контракта на сумму 166,35 тыс. руб.:1. МК № 0121300035322000091 от 27.08.22 г. на сумму 54,00 тыс.руб.;2. МК № 0121300035322000047 от 17.06.22 г. на сумму 25,90 тыс.руб.;3. МК № 0121300035322000043 от 11.06.22 г. на сумму 86,45 тыс.руб. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Утверждено 127 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;- предварительное согласование границ по 188 земельному участку; - согласование местоположения границ по 699 земельным участкам;  - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 11.** Приняты решения об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории и о предварительном согласовании предоставления земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. | Выполнено. Утверждено 127 схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории;- предварительное согласование границ по 188 земельному участку; - согласование местоположения границ по 699 земельным участкам;  - по 5 земельным участкам произведена оценка годового размера арендной платы. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | Заключение договоров аренды земельных участков, находящихся собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Заключено 1 205 договоров аренды земельных участков на сумму 1 791,29 тыс.руб.  |  |
|  | **Контрольное событие 12.** Заключены договора аренды земельных участков | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. |  | 31.03.2022;30.06.2022;30.09.2022;31.12.2022. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3 | Выполнение других обязательств, связанных с муниципальным имуществом, в том числе содержание | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»Начальник Кочетов Г.В. Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | МКУ «Управление капитального строительства», оплата авансовых платежей по земельному налогу за 4 кв. 2021г. (224,38 тыс.руб.), 1 кв. 2022г. (164,19 тыс.руб.), 2 кв.2022 (846,37 тыс. руб.) , 3 кв. 2022г. (939,79 тыс.руб.), 4 кв. 2022г. (1 126,65 тыс. руб.) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.4 | Мероприятия по проведению топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ земельных участков под индивидуальное жилищное строительство гражданам имеющим трех и более детей.  | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Заключен и исполнен 1 контракт: 1. МК №0121300035322000043 от 11.06.2022 г. на сумму 86,45 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению 2-х межевых планов, предусматривающих образование 671 земельного участка, на основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2021 № 1324 проекта межевания территории по объекту: «Размещение образовательного центра и жилого микрорайона для строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей» в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» с. Золотушка, с целью осуществления государственного кадастрового учета образованных из земельных участков с кадастровыми номерами 26:33:000000:19317 и 26:33:000000:19318, земельных участков". |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 13:** Заключен контракт на выполнение кадастровых работ по изготовлению межевых планов  | Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А. |  | 31.12.2022 |  | 11.06.2022 | Заключен и исполнен 1 контракт: 1. МК №0121300035322000043 от 11.06.2022 г. на сумму 86,45 тыс.руб. «Выполнение кадастровых работ по изготовлению 2-х межевых планов, предусматривающих образование 671 земельного участка, на основании утвержденного постановлением администрации города Пятигорска от 06.05.2021 № 1324 проекта межевания территории по объекту: «Размещение образовательного центра и жилого микрорайона для строительства индивидуальных жилых домов для многодетных семей» в районе водозаборных сооружений «Скачки-2» с. Золотушка, с целью осуществления государственного кадастрового учета образованных из земельных участков с кадастровыми номерами 26:33:000000:19317 и 26:33:000000:19318, земельных участков". |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»** |
| 3.1 | **Основ ное мероприятие 4.** Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей и заключение договоров аренды земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено. Поставлено на очередь 1 091 семей, имеющих право на предоставление земельных участков. |  |
| 3.1.1 | Учет и ведение реестра граждан, имеющих право на предоставление земельных участков | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Андриянов И.А. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Контрольное событие 14:** Заключены договора аренды земельного участка | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Начальник Кочетов Г.В.Заведующий отделом земельных отношений Воронин Е.А.Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" Андриянов И.А. |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2022 | В 2022 году договора аренды земельных участков не заключались. |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»** |
| 4.1 | Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 38 557,26факт: - 38 542,46 (99,96%) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 26 205,57факт: - 26 192,74 (99,95%) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Пятигорска | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 18 775,99 факт: - 18 775,99 (100%) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы на обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с законодательством | Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска». Начальник Кочетов Г.В. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Выполнено в пределах представленных лимитов бюджетных обязательств:лимит: - 27 823,00 факт: - 27 822,61 (99,99%) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник Управления |  |  |  | Г.В. Кочетов |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заведующий отделом экономики |  |  |  | В.Ф. Искуменко |