## таблица 8
Приложение 1
ОТЧЕТ
об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы
"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы за отчетный год (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | основное мероприятие | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2023 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения", всего | ответственный исполнитель программы - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска"; соисполнитель - Администрация города Пятигорска; соисполнитель - МУ "Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска"; соисполнитель - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 12 |  |  |  | 513005.792 | 602007.7175 | 327874.04
1 | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске", всего | ответственный исполнитель подпрограммы 1 - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 1 |  |  | 165045.474 | 254990.9661 | 163537.76
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие улично-дорожной сети общего пользования" |  | 12 | 1 | 01 | 0000 | 165045.474 | 254990.9661 | 163537.76
2 | Подпрограмма 2 "Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске" | ответственный исполнитель подпрограммы 2 - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 2 |  |  | 327241.551 | 315358.1929 | 132959.55
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользова-ния местного значения" |  | 12 | 2 | 01 | 0000 | 327241.551 | 315358.1929 | 132959.55
3 | Подпрограмма 3 "Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске", всего | ответственный исполнитель подпрограммы 3 - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 3 |  |  | 5438.7 | 6403.2076 | 6403.16
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 3
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска" |  | 12 | 3 | 01 | 000 | 5438.7 | 6403.2076 | 6403.16
4 | Подпрограмма 4 "Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения", всего |  | 12 | 4 |  |  | 2543.147 | 2848.651 | 2844.7
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 4
4.1. | Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения" | ответственный исполнитель подпрограммы 4 - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 4 | 01 | 0000 | 2543.147 | 2543.151 | 2539.2
|  | соисполнитель - МУ "Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска" |  |  |  |  | 0 | 305.5 | 305.5
5 | Подпрограмма 5 "Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске", всего |  | 12 | 5 |  |  | 12736.92 | 22406.7 | 22128.87
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 5
5.1. | Основное мероприятие 5.1. "Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения" | ответственный исполнитель подпрограммы 5 - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 5 | 01 | 0000 | 11989.7 | 21661.7 | 21383.87
|  | соисполнитель - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" |  |  |  |  | 20 | 17.78 | 17.78
5.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | соисполнитель - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 12 | 5 |  |  | 727.22 | 727.22 | 727.22
6 | Подпрограмма 6 "Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске" | ответственный исполнитель подпрограммы 6 - МУ "УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 6
6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки" |  | 12 | 6 | 01 | 0000 | 0 | 0 | 0
6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Организация транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе-курорте Пятигорске" |  | 12 | 6 | 02 | 0000 | 0 | 0 | 0
7 | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия", всего | ответственный исполнитель подпрограммы 7 - МУ"УГХТиС администрации города Пятигорска" | 12 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 7
7.1. | Обеспечение деятельности по реализации программы |  | 12 | 7 | 01 | 00000 | 0 | 0 | 0
________________________
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного финансового года.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска" | [7 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 9
Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения)
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | утверждено в программе на 31 декабря 2023 г. | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2023 отчетного года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 573893.86 | 602007.72 | 327874.04
|  | средства бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) | 468044.87 | 501426.79 | 254921.29
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 468044.87 | 501426.79 | 254921.29
|  | средства местного бюджета: | 105848.99 | 100580.93 | 72952.75
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 103181.21 | 99530.43 | 71902.25
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 747.22 | 745 | 745
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 1920.56 | 305.5 | 305.5
|  | соисполнителю - Администрация города Пятигорска | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города, в т.ч. | 254715.53 | 254990.97 | 163537.76
|  | средства краевого бюджета | 244543.7 | 244543.7 | 160039.3
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 244543.7 | 244543.7 | 160039.3
|  | средства местного бюджета | 10171.83 | 10447.27 | 3498.46
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 10171.83 | 10447.27 | 3498.46
1.1. | Основное мероприятие 1.1 «Развитие улично-дорожной сети общего пользования» | Бюджет города, в т.ч. | 254715.53 | 254990.97 | 163537.76
|  | средства краевого бюджета | 244543.7 | 244543.7 | 160039.3
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 244543.7 | 244543.7 | 160039.3
|  | средства местного бюджета | 10171.83 | 10447.27 | 3498.46
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 10171.83 | 10447.27 | 3498.46
2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | Бюджет города, в т.ч. | 282507.15 | 315358.19 | 132959.55
|  | средства краевого бюджета | 223501.17 | 256883.09 | 94881.99
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 223501.17 | 256883.09 | 94881.99
|  | средства местного бюджета | 59005.98 | 58475.1 | 38077.56
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 59005.98 | 58475.1 | 38077.56
2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Бюджет города, в т.ч. | 282507.15 | 315358.19 | 132959.55
|  | средства краевого бюджета | 223501.17 | 256883.09 | 94881.99
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 223501.17 | 256883.09 | 94881.99
|  | средства местного бюджета | 59005.98 | 58475.1 | 38077.56
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 59005.98 | 58475.1 | 38077.56
3 | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в го-роде-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 5438.7 | 6403.21 | 6403.16
|  | средства местного бюджета | 5438.7 | 6403.21 | 6403.16
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 5438.7 | 6403.21 | 6403.16
3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 5438.7 | 6403.21 | 6403.16
|  | средства местного бюджета | 5438.7 | 6403.21 | 6403.16
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 5438.7 | 6403.21 | 6403.16
4 | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомо-бильных дорог (улиц) местного значения», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 4463.71 | 2848.65 | 2844.7
|  | средства местного бюджета | 4463.71 | 2848.65 | 2844.7
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 2543.15 | 2543.15 | 2539.2
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 1920.56 | 305.5 | 305.5
4.1. | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 4463.71 | 2848.65 | 2844.7
|  | средства местного бюджета | 4463.71 | 2848.65 | 2844.7
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 2543.15 | 2543.15 | 2539.2
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 1920.56 | 305.5 | 305.5
5 | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 23768.77 | 22406.7 | 22128.87
|  | средства местного бюджета | 23768.77 | 22406.7 | 22128.87
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 23021.55 | 21661.7 | 21383.87
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 747.22 | 745 | 745
5.1. | Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 23041.55 | 21679.48 | 21401.65
|  | средства местного бюджета | 23041.55 | 21679.48 | 21401.65
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 23021.55 | 21661.7 | 21383.87
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 20 | 17.78 | 17.78
5.2. | Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 727.22 | 727.22 | 727.22
|  | средства местного бюджета | 727.22 | 727.22 | 727.22
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю - МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" | 727.22 | 727.22 | 727.22
6 | Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 3000 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 3000 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 3000 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 6.1. «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | соисполнителю -МУ «Управление имущественных отношениий администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
6.2. | Основное мероприятие 6.2. "Организация транспортного обслуживания населения общественным транспортом в городе-курорте Пятигорске" | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 3000 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 3000 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 3000 | 0 | 0
7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия», всего | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятия 7.1.Обеспечение деятельности по реализации программы | Бюджет города-курорта Пятигорска, в т.ч. | 0 | 0 | 0
|  | средства местного бюджета | 0 | 0 | 0
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю -МУ«УГХТиС администрации города Пятигорска» | 0 | 0 | 0
* В соответствии с муниципальной программой города-курорта Пятигорска.
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» |  |  |  |  | И.А.Андриянов

## таблица 10
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм
по муниципальной программе города-курорт Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 |  | 2023
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее - Программа)
цель 1 программы: «Модернизация улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска и увеличение ее пропускной способности»
индикаторы достижения цели 1 Программы:
1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | процентов | 5.95 | 5.3 | 13 | 13 | Индикатор выполнен.
Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)
Задача 1 Подпрограммы 1: «Ликвидация очагов аварийности и совершенствование транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог»
показатели решения задачи 1 подпрограммы 1
1.1.1. | Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | км | 2.75 | 11.8 | 2.8 | 11.8 | Показатель выполнен.
1.1.2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 1.76 | 0 | 0
1.1.4. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии | процентов | 36 | 35 | 13 | 13 | Показатель выполнен.
Цель 2 Программы «Осуществление круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта и улучшение уровня обслуживания пользователей»
инидикаторы достижения цели 2 Программы:
2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения | процентов | 10.22 | 14 | 10.24 | 13.77 | Индикатор выполнен.
Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)
Задача 2 Подпрограммы 2: «Развитие и благоустройство улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
показатели решения задачи 2 подпрограммы 2
2.1.1. | Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы | тыс. м2 | 242.96 | 281.4 | 243.16 | 281.4 | Показатель выполнен.
2.1.2. | Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершен-ствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах | тыс. м2 | - | - | - | -
Цель 3 Программы «Повышение устойчивости ливневой системы города-курорта Пятигорска»
индикаторы достижения цели 3 Программы:
3.1. | Доля ливневых систем, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), по отношению к общему количеству магистральных ливневых систем в городе-курорте Пятигорске | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен.
Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3: «Ремонт, восстановление и содержание сетей ливневой канализации»
показатели решения задачи 3 подпрограммы 3
3.1.1. | Количество магистральных ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске, прошедших ремонтные и восстановительные работы (ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание), в текущем году | единиц | 41 | 69 | 41 | 88 | Показатель выполнен.
3.1.2. | Сокращение потребности строительства ливневых коллекторов | процентов | 1 | 1 | - | -
Цель 4 Программы «Совершенствование системы управления объектами улично-дорожной сети»
индикатор достижения цели 4 Программы:
4.1. | Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | Индикатор выполнен
Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» (далее - Подпрограмма 4)
Задача 1 Подпрограммы 4: «Определение транспортно-эксплуатационного состояния и степени соответствия технических параметров автомобильных дорог требованиям нормативных документов»
показатели решения задачи 4 подпрограммы 4
4.1.1. | Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 6 | 48 | 7 | 48 | Показатель превысил планируемое значение в связи с тем, что было увеличено финансирование мероприятий по изготовлению технических планов.
4.1.2. | Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
Цель 5 Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
индикатор достижения цели 5 Программы:
5.1. | Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску | процентов | - | - | - | - |  | Показатель не может быть рассчитан в связи ограниченными возможностями автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М», которая не позволяет сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе - курорте Пятигорске.
Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 5)
Задача 1 Подпрограммы 5: «Предупреждение нарушений порядка дорожного движения и причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей»
показатели решения задачи 5 подпрограммы 1
5.1.1. | Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий | процентов | 11.04 | 5.1 | 11.02 | 0 | Показатель выполнен. в 2023 г. – 2 ДТП. Все пострадавшие в ДТП ранены. Погибших нет. | в 2023 г. – 2 ДТП, т.е. наблюдается снижение на 50%. Все пострадавшие в ДТП ранены. Погибших нет.
5.1.2. | Количество человек, прошедших теоретические и практические занятия и мероприятия в центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждения доп. образования | человек | не менее 3000 | 5700 | не менее 3000 | 4960 | Показатель выполнен. | Показатель выполнен. В 2023 году был реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Проведены рейды по профилактике мероприятий по сокращению дорожнотранспортных происшествий и снижению тяжести их последствий.
Цель 6 Программы «Развитие системы транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске и повышение доступности услуг транспортного комплекса»
индикаторы достижения цели 6 Программы:
6.1. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам в городе-курорте Пятигорске | процентов | - | - | - | -
6.2. | Доля выбытий по техническим неисправностям подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям в городе-курорте Пятигорске | процентов | - | - | - | -
6.3. | Доля технически исправного под-вижного состава городского элек-трического транспорта, осуществляющего передвижение по рельсовым путям, оснащенного техническими средствами обеспечения транспортной безопасности от общего количества подвижного состава | процентов | - | - | - | -
6.4. | Доля протяженности отремонтированной контактной сети, трамвайного пути в общей протяженности контактной сети, трамвайного пути | процентов | - | - | - | -
Цель7 Программы: «Финансовое оздоровление городского электрического транспорта и укрепление его платежеспособности»
инидикаторы достижения цели 7 Программы:
7.1. | Убыток предприятия городского электрического транспорта не дол-жен превышать значение предыдущего года |  | - | - | - | -
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске» (далее- Подпрограмма 6)
Задача 1 Подпрограммы 6: «Обеспечение бесперебойного функционирования городского пассажирского и электрического транспорта»
показатели решения задачи 6 подпрограммы 6
6.1.1. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по автомобильным дорогам | Количество случаев | - | - | - | -
6.1.2. | Число выбытий по технической неисправности подвижного состава, предназначенного для передвижения по рельсовым путям | Количество случаев | - | - | - | -
6.1.3. | Количество транспортных средств, предназначенных для передвижения по рельсовым путям, в которых произведен ремонт, замена деталей, узлов, элементов | единиц | - | - | - | -
6.1.4. | Количество транспортных средств, оснащенных техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории му-ниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | - | - | - | -
6.1.5. | Протяженность отремонтированной контактной сети, трамвайного пути | км | - | - | - | -
| в том числе спецчастей трамвайного пути | единиц | - | - | - | -
Задача 2 Подпрограммы 6 «Покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»
6.2.1. | Сумма субсидии на покрытие фактически сложившихся убытков предприятия, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | - | - | - | -
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов

## таблица 11
Приложение 4
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2023 |  | Фактический срок 2023 |  | исполнение основных мероприятий, меропиятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске
1.1. | Основное мероприятие 1.1.: "Развитие улично-дорожной сети общего пользования" | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э.; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - О.В.Бельчиков | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  |  |  | 49012
1.1.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Строительство подъездной дороги к проектируемому приюту для животных в селе Привольное (разработка проектно-сметной документации) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э.; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - О.В.Бельчиков | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Контрольное событие 1: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на разработку проектно-сметной документации | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э. |  | 2023-03-31 |  | 2023-03-31 | Заключен МК № 0121300035322000230 от 09.01.2023 с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации.
| Контрольное событие 2: Выполнены условия заключеного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Находится в экспертизе. |  | МК № 0121300035322000230 от 09.01.2023 с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" Находится в экспертизе. Достижение контрольного события запланировано на IV квартал 2023г.
1.1.2. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Строительство транспортной развязки ул.Ермолова-ул.Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорска) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 2023-01-01 | 2023-12-01 | Заключен МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство транспортной развязки улица Ермолова - улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска" МК № 0121300035322000009 от 08.04.2022 с ООО "Севкавгеопроектстрой" (20 000,00 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). |  | Заключен МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство транспортной развязки улица Ермолова - улица Беговая и улица Ипподромная города-курорта Пятигорска" МК № 0121300035322000009 от 08.04.2022 с ООО "Севкавгеопроектстрой" (20 000,00 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). | 8701
| Контрольное событие 3: Выполнены условия заключеного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э. |  | 2023-12-01 |  | 2023-12-01 | Находится в экспертизе. |  | Находится в экспертизе. Достижение контрольного события запланировано на IV квартал 2023г.
1.1.3. | Выполнение инженерных изысканий и подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод (Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске (проектно-изыскательские работы) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-01-01 | 2023-12-15 | 2023-01-01 | 2023-12-15 | Заключен МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске". МК № 0121300035322000007 от 13.05.2022г. с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ"(переходящий МК на 2023г.). |  | Заключен МК на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: "Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске". МК № 0121300035322000007 от 13.05.2022г. с ООО "СЕВКАВГЕОПРОЕКТСТРОЙ" (30 000,00 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). | 8703
| Контрольное событие 4: Выполнены условия заключеного контракта. Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-15 |  | 2023-12-15 | Находится в экспертизе. |  | Находится в экспертизе. Достижение контрольного события запланировано на IV квартал 2023г.
1.1.4. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения ("Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорске к музею "Россия - моя история", в том числе ПСД) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э | 2023-01-01 | 2023-05-31 | 2023-01-01 | 2023-05-31 | Заключен МК на: Выполнение работ по строительству автомобильной дороги: МК № 0121300035322000109 от 03.10.2022 ПСК "Георгиевскдорстрой" (182757,51 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). Осуществление строительного контроля на объекте: МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО "Строительный дорожный контроль" (557,73 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). Осуществление строительного контроля на объекте "Строительство дороги к музею "Россия-моя история" (2 этап): МК № 07-23 от 23.03.2023 с ООО "Строительный дорожный контроль"(599,20 тыс.руб.) |  | Заключен МК на: Выполнение работ по строительству автомобильной дороги: МК № 0121300035322000109 от 03.10.2022 ПСК "Георгиевскдорстрой" (182757,51 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). Осуществление строительного контроля на объекте: МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО "Строительный дорожный контроль" (557,73 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). Осуществление строительного контроля на объекте "Строительство дороги к музею "Россия-моя история" (2 этап): МК № 07-23 от 23.03.2023 с ООО "Строительный дорожный контроль"(599,20 тыс.руб.) | 8881 | Заключен МК на: Выполнение работ по строительству автомобильной дороги: МК № 0121300035322000109 от 03.10.2022 ПСК "Георгиевскдорстрой" (182757,51 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). Осуществление строительного контроля на объекте: МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО "Строительный дорожный контроль" (557,73 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). Осуществление строительного контроля на объекте "Строительство дороги к музею "Россия-моя история" (2 этап): МК № 07-23 от 23.03.2023 с ООО "Строительный дорожный контроль"(599,20 тыс.руб.)
| Выполнены условия заключеного контракта на работы по строительству автомобильной дороги (4-6 этап) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 | Выполнены условия МК на осуществление строительного контроля на объекте: МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО "Строительный дорожный контроль" (557,73 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). |  | Выполнены условия МК на осуществление строительного контроля на объекте: МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО "Строительный дорожный контроль" (557,73 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.). |  | Выполнены условия МК на осуществление строительного контроля на объекте: МК № 51-22 от 03.10.2022 ООО "Строительный дорожный контроль" (557,73 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.).
| Контрольное событие 5: Ввод объекта в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э |  | 2023-05-31 |  | 2023-05-31 | Объект не введен в эксплуатацию. В настоящее время вносятся изменения в проектные решения. |  | Объект не введен в эксплуатацию. В настоящее время вносятся изменения в проектные решения. Срок действия контракта до 30.06.2023г.
1.1.5. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтова) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31
| Контрольное событие 6: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на строительно-монтажные работы | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-09-30 |  | 2023-09-30 | Заключен МК № 31-23 от 18.09.2023 г. (3 611 668,01 т.р.) (переходящий МК на 2025 г.).
1.1.6. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения ("Реконструкция ул. Подстанционной в пос. Энергетик города-курорта Пятигорска с устройством пешеходного тротуара и велодорожки" разработка проектно-сметной документации) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта заявителя светофора, расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Подстанционная, район школы №28МК № 253-934/22-ТП от 20.12.2022 АО "Пятигорск-энерго" (25,67 тыс.руб.) (переходящий МК на 2023г.).
| Контрольное событие 7: Ввод объекта в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Введен в эксплуатацию
1.1.7. | Установка светофорного объекта в городе Пятигорске на проспекте Калинина 134 | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства улично-дорожной сети города Пятигорска
| Контрольное событие 8: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на устройство светофорного объекта | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | ООО "Лайм" МК №0121300035323000173 от 06.09.2023 г.
| Контрольное событие 9: Установлен светофорный объект. | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2024-01-01 | Установлен светофорный объект.
1.1.8. | Установка светофорного объекта по адресу: г.Пятигорск, ул.Фабричная,7 | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2023-10-01 | 2023-12-31
| Контрольное событие 10: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на устройство светофорного объекта | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | МК № 0121300035323000173 от 21.12.2023г. ООО "Связьпоставка".
| Контрольное событие 11: Установлен светофорный объект. | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Установлен светофорный объект.
1.2. | Реализация регионального проекта: "Региональная и местная дорожная сеть" | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Андриянов И.А.;
1.2.1. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция моста через р.Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
| Контрольное событие 12: Подана заявка на выделение субсидии в министрство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на 2023 г. | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 2023-09-30 |  | 2023-09-30 | Одобрена заявка на выделение субсидии в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на 2024 г.
| Контрольное событие 13: Заключено соглашение о выделении субсидий министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на Реконструкцию моста через р.Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске на 2024 г. | Заведующий отделом учета и отчетности МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" -Михайлова А.С. |  | 31.11.2023 |  | 31.11.2023 | Соглашение о выделении субсидий на 2024 г министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края заключено.
| Контрольное событие 14: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на строительно-монтажные работы на 2023 г. (Реконструкция моста через р.Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | МК 47-23 от 11.12.2023 с ООО"Магистраль".
2 | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
2.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э.; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
2.1.1. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э.; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Выполнение работ по ремонту тротуаров города-курорта Пятигорска по наказам избирателей (4 очередь и 5 очередь) |  | Выполнение работ по ремонту тротуаров города-курорта Пятигорска по наказам избирателей (4 очередь и 5 очередь) | 29010
| Контрольное событие 15: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на строительно-монтажные работы | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 2023-09-30 |  | 2023-09-30 | МК № 39-21 07.07.2021 с ООО "Севкавдорстрой-компани"; МК № 40-21 08.07.2021 с ООО "Севкавдорстрой-компани" |  | МК № 39-21 07.07.2021 с ООО "Севкавдорстрой-компани"; МК № 40-21 08.07.2021 с ООО "Севкавдорстрой-компани" | 29010
| Контрольное событие 16: Выполнены условия заключеного контракта (Акт ввода в эксплуатацию) |  |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Выполнены работы по ремонту тротуаров |  | Выполнены работы по ремонту тротуаров
2.1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Заключены МК на: проведение проверки правильности применения смтных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска, ремонт асфальтобетонного покрытия; |  | Заключены МК на: проведение проверки правильности применения смтных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта "Ремонт дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: | 29020
| Контрольное событие 17: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 |  | 18.01.2023 20.01.2023 27.03.2023 18.05.2023 05.06.2023 04.07.2023 21.07.2023 | 2 МК № 2586-ДП4-22 от 18.01.2023, № 2524-ДП4-22 от 20.01.2023 с АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства"; МК № 0121300035323000021 от 27.03.2023 с ИП Джалавян А. Ф.; МК № 11-23 от 18.05.2023 с ООО «РЕГИОН ДОР СТРОЙ»; МК № 0121300035323000060 от 05.06.2023 с ИП Петросян Ю. С.; МК № 18-23 от 04.07.2023 ООО "Севкавдорстрой-компани" (1628,8 т.р.); МК № 20-23 от 21.07.2023 с ИП Петросян Ю. С. (599,95 т.р.) |  | 2 МК № 2586-ДП4-22 от 18.01.2023, № 2524-ДП4-22 от 20.01.2023 с АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства"; МК № 0121300035323000021 от 27.03.2023 с ИП Джалавян А. Ф.; МК № 11-23 от 18.05.2023 с ООО «РЕГИОН ДОР СТРОЙ»; МК № 0121300035323000060 от 05.06.2023 с ИП Петросян Ю. С.; МК № 18-23 от 04.07.2023 ООО "Севкавдорстрой-компани" (1628,8 т.р.); МК № 20-23 от 21.07.2023 с ИП Петросян Ю. С. (599,95 т.р.)
| Контрольное событие 18: Выполнены условия заключеного контракта (Акт ввода в эксплуатацию) |  |  | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия; выполнены работы по устройству пешеходных тротуаров в городе-курорте Пятигорске по улице Островского, улице Пащенко, в районе Водопадских коммунаров |  | Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия; выполнены работы по устройству пешеходных тротуаров в городе-курорте Пятигорске по улице Островского, улице Пащенко, в районе Водопадских коммунаров
2.1.2. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | Мероприятия выполнены. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул. 40 лет Октября города-курорта Пятигорска по наказам избирателей. |  | 2 МК № 2586-ДП4-22 от 18.01.2023, № 2524-ДП4-22 от 20.01.2023 с АУ СК "Государственная экспертиза в сфере строительства"; МК № 0121300035323000021 от 27.03.2023 с ИП Джалавян А. Ф.; МК № 11-23 от 18.05.2023 с ООО «РЕГИОН ДОР СТРОЙ»; МК № 0121300035323000060 от 05.06.2023 с ИП Петросян Ю. С.; МК № 18-23 от 04.07.2023 ООО "Севкавдорстрой-компани" (1628,8 т.р.); МК № 20-23 от 21.07.2023 с ИП Петросян Ю. С. (599,95 т.р.)
| Контрольное событие 7: Заключение контракта на по развитию транспортной системы и дрожного движения |  |  | 2022-12-31 |  | 27.01.2023 24.04.2023 | № 0121300035322000088 от 22.07.2022г. с ООО "Канстрой", МК № 0121300035322000122 от 10.10.2022 г. |  | Выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия; выполнены работы по устройству пешеходных тротуаров в городе-курорте Пятигорске по улице Островского, улице Пащенко, в районе Водопадских коммунаров
2.1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Заключен МК на: выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Свободы, ул. Пролетарская ПК 0+00 - ПК 21+06; п. Горячеводский, ул. Тамбуканская ПК 0+00 - ПК 8+09; ул. 3-й Переулок ПК 0+00 - ПК 3+81; пер. 4-й ПК 0+00 - ПК 3+61; п. Свободы, ул. Заречная ПК 18+32 - ПК 20+68; п. Свободы, пер. Короткий ПК 0+00 - ПК 4+82; ул. Мельничная ПК 0+00 - ПК 2+53; ул. Генерала Слепцова ПК 0+00 - ПК 3+03; ул. 2-й Юцкий спуск ПК 0+00 - ПК 9+76; ул. Курсовая ПК 0+00 - ПК 3+35; ул. 1-й Юцкий спуск ПК 0+00 - ПК 3+12; ул. Кабардинская ПК 0+00 - ПК 6+20; ул. Малиновского ПК 0+00 - ПК 5+70; ул. Матросова ПК 0+00 - ПК 7+47. |  | Заключен МК на: выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска: п. Свободы, ул. Пролетарская ПК 0+00 - ПК 21+06; п. Горячеводский, ул. Тамбуканская ПК 0+00 - ПК 8+09; ул. 3-й Переулок ПК 0+00 - ПК 3+81; пер. 4-й ПК 0+00 - ПК 3+61; п. Свободы, ул. Заречная ПК 18+32 - ПК 20+68; п. Свободы, пер. Короткий ПК 0+00 - ПК 4+82; ул. Мельничная ПК 0+00 - ПК 2+53; ул. Генерала Слепцова ПК 0+00 - ПК 3+03; ул. 2-й Юцкий спуск ПК 0+00 - ПК 9+76; ул. Курсовая ПК 0+00 - ПК 3+35; ул. 1-й Юцкий спуск ПК 0+00 - ПК 3+12; ул. Кабардинская ПК 0+00 - ПК 6+20; ул. Малиновского ПК 0+00 - ПК 5+70; ул. Матросова ПК 0+00 - ПК 7+47. | 6720
| Контрольное событие 19: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 |  | 27.01.2023 24.04.2023 | МК № 0121300035322000314 от 27.01.2023г с ИП Петросян И. Ж. (13599,01 тыс.руб.); МК № 0121300035323000032 от 24.04.2023 с ООО "Инвестдорком" (197200,00 тыс.руб.) |  | МК № 0121300035322000314 от 27.01.2023г с ИП Петросян И. Ж. (13599,01 тыс.руб.); МК № 0121300035323000032 от 24.04.2023 с ООО "Инвестдорком" (197200,00 тыс.руб.) | 8660
| Контрольное событие 20: Выполнены условия заключеного контракта (Акт ввода в эксплуатацию) |  |  | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Выполнены работы по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорск |  | Выполняются работы по ремонту дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорск
2.1.4. | Ремонт и содержание остановок общественного транспорта | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. | 2023-01-01 | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Выполнение работ по ремонту автобусных остановок.
| Контрольное событие 21: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на ремонт и содержание остановоок общественного транспорта | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 31.03.2023 30.06.2023 |  | 22.02.2023 | МК № 01-23 от 22.02.2023г. с ООО "ГРС"
| Контрольное событие 22: Выполнены условия заключеного контракта на ремонт и содержание остановоок общественного транспорта (Акт ввода в эксплуатацию) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-09-30 | Выполнены работы по ремонту автобусных остановок по пр. Калинина и ул. Октябрьская в г. Пятигорске.
3. | Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
3.1. | Основное мероприятие 3.1.: «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска» | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31
3.1.1. | Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей |  | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Мероприятие не выполнено.
| Контрольное событие 23: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-09-01 |  | 2023-09-01 | Отсутствовала необходимость проведения мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей
| Контрольное событие 24: Выполнены условия заключеного контракта (Акт ввода в эксплуатацию) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Отсутствовала необходимость проведения мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей
3.1.2. | Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; Начальник МКУ "Управление капитального строительства" - Паукова И.Э. | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Заключены МК на выполнение работ по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций
| Контрольное событие 25: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций | Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю. |  | 2023-03-31 |  | 10.02.2023 13.06.2023 26.06.2023 07.08.2023 29.09.2023 20.11.2023 04.12.2023 | 7 МК № 2023.166285 от 10.02.2023, № 0121300035323000070 от 13.06.2023, № 0121300035323000085 от 26.06.2023, № 2023.933220 от 07.08.2023, № 2023.1137700 от 29.09.2023, № 2023.1349408 от 20.11.2023, № 2023.1424865 от 04.12.2023 с ООО "РегионСервис"
| Контрольное событие 26: Выполнены работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций (Акт ввода в эксплуатацию) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Выполнены работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций.
4. | Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
4.1. | Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Мероприятия выполнены.
4.1.1. | Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Заключены МК на: разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги по объектам улично-дорожной сети; услуги по диагностике автомобильных дорог протяженностью по объектам улично-дорожной сети.
| Контрольное событие 27: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 31.03.2023 30.06.2023 |  | 23.03.2023 12.05.2023 12.07.2023 18.09.2023 23.10.2023 | 6 МК № 2023.353614 от 23.03.2023 (588,06 тыс.руб.), № 2023.586774 от 12.05.2023 (305,73 тыс.руб.), № 2023.586679 от 12.05.2023 (335,39 тыс.руб.), № 2023.844014 от 12.07.2023 (105,00 тыс.руб.), № 2023.1085695 от 18.09.2023 (490,00 тыс.руб.), №2023.1227878 от 23.10.2023 с ООО "Строительный дорожный контроль"
| Контрольное событие 28: Выполнены условия заключеного контракта на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Выполнена разработка проектов организации дорожного движени.
4.1.2. | Мероприятия по подготовке и изготовлению технических планов на автомобильные дороги (инженерные сооружения) | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов с целью постановки на гос. кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности объектов (автомобильные дороги)
| Контрольное событие 29: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на изготовление технических планов на автомобильные дороги | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 2023-09-30 |  | 2023-09-30 | МК № 26/23-АЭФ от 21.08.2023 с ИП Нагаева; 2 МК № 52/23-ПК от 29.11.2023, № 59/23-ПК от 29.11.2023 с ИП Долгов
| Контрольное событие 30: Изготовлены технические планы на автомобильные дороги | Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планов: автодороги - 53 шт., мосты - 6 шт., подземные переходы - 6 шт.
5. | Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
5.1. | Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения» | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А; Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31
5.1.1. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Заключены МК на: содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; выполнение работ по нанесению дорожной разметки; окраска ограждений пр. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Фрунзе. Ул. Козлова (р-н СОШ № 6); выполнение работ по устройству и содержанию объектов улично-дорожной сети; выполнение работ по ремонту ограждений тротуара ул.Новороссийская д.24 г.Пятигорск; выполнение работ по демонтажу металлических конструкций.
| Контрольное событие 31: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 |  | 03.02.2023 17.02.2023 18.03.2023 20.03.2023 22.03.2023 24.03.2023 03.04.2023 18.04.2023 15.05.2023 13.06.2023 23.06.2023 26.06.2023 10.07.2023 26.07.2023 03.08.2023 03.10.2023 | Заключены МК № 2023.133715 от 03.02.2023 с ООО "ДорСервис" (599,89 тыс.руб.); 2 МК № 2023.198674 от с 17.02.23, № 40 от 15.05.2023 ООО "ГРС" (345,79 тыс.руб.); МК № 2023.234643 от 20.03.2023 с ООО "ДорСервис" (543,16 тыс.руб.); МК № 2023.359480 с 24.03.2023 ООО "ДорСервис" (597 тыс.руб.); МК № 2023.427947 с 03.04.2023 ООО "СМУ КМВ" (358,19 тыс.руб.); МК № 31 с 18.04.2023 ООО "ДорСервис" (4 000 тыс.руб.); МК № 65-389/23-ТП от 23.06.2023 АО ПЯТИГОРСКЭНЕРГО (21,54 тыс.руб); МК № 12-23 от 18.03.2023 с ООО "РегионДорСтрой" (377,082 тыс.руб.); 2 МК № 06-23 от с 22.03.2023, № 16-23 от 13.06.2023 ООО "ГРС"; 2 МК № 09-23 с 17.05.2023, № 17-23 с 26.06.2023 ООО "СМУ КМВ"; МК № 0121300035323000105 с 10.07.2023 (3 400 тыс.руб.), № 2023.889606 с 26.07.2023 (600 тыс.руб.), № 2023.1152731 от 03.10.2023 с ООО "ДорСервис"; МК № 22-23 от 03.08.2023 с ИП Кюрджиев.
| Контрольное событие 32: Выполнены условия заключеных контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений) | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" Паукова И.Э.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б |  | 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 2023-09-30 | Выполнены условия МК на: содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; выполнение работ по нанесению дорожной разметки; окраска ограждений пр. Калинина от ул. Октябрьская до ул. Фрунзе. Ул. Козлова (р-н СОШ №6); выполнение работ по устройству и содержанию объектов улично-дорожной сети;
5.1.2. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А; | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Расходы на проведение конкурса "Законы дорог уважай" и участие в краевом смотре-конкурсе
| Контрольное событие 33: Проведены городские конкурсы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2023-12-31 |  | 18.05.2023 04.09.2023 | МК № 1ДДТТ от 18.05.2023 с ИП Борисковский В.А., договор №23 от 04.09.2023 оргвзнос
5.1.3. | Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети | Исполняющий обязанности начальника МКУ "Управление капитального строительства" - Д.С.Громаков; Заместитель начальника МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" О.В.Бельчиков; заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ "УГХТиС администрации г. Пятигорска" - Голев М.Б. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети, осуществляется устройство и содержание объектов улично-дорожной сети. Выполнение работ по содержанию светофорных объектов, выполнение работ по содержанию, ремонту и установке плоских дорожных знаков, выполнение работ по ремонту и устройству ограждений, выполнение работ по нанесению дорожной разметки.
| Контрольное событие 14: Выполнены условия заключеных контрактов на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети |  |  | 2022-12-13 |  | 28.02.2022 14.04.2022 14.06.2022 01.07.2022 01.08.2022 22.08.2022 12.10.2022 09.11.2022 06.12.2022 | Заключены муниципальные контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети № 01 от 28.02.2022; № 2022.454870 от 14.04.2022; № 34 от 14.06.2022; № 0121300035322000074 от 01.08.2022; № 2022.759943 от 01.07.2022; № 77 от 22.08.2022; № 2022.1123267 от 12.10.2022; № 2022.1235964 от 09.11.2022; № 2022.1382473 от 06.12.2022.
5.2. | Основное мероприятие 6.1.: Реализация регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А; | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Функционирование специализированного центра по профилактике детского дорржно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов (преобретение: волосипед и зап. части; брелки светоотражающие; флаг)
5.2.1. | Создание и функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе образовательных организаций (проведение мероприятий) | Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ "Управление образования администрации города Пятигорска" Васютина Н.А; | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Заключены МК № К26-004 от 29.03.2023 с ИП Сефералиев Р.С.; МК № 31 от 30.03.2023 с Рекламное агенство "Аверс"; МК № 1634 от 29.05.2023 с ИП Андреев К.В.; МК № 29/05-14 от 05.06.2023 с ООО "Бумага-с";
| Контрольное событие 34: Обеспечено функционирование специализированного центра |  |  | 2023-12-31 |  | 29.03.2023 30.03.2023 29.05.2023 05.06.2023 | Оплата труда работников специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе МБОУ СОШ № 23.
Подпрограмма 6 «Организация транспортных перевозок в городе-курорте Пятигорске»
6.1. | Основное мероприятие «Поддержка организаций, осуществляющих транспортные перевозки» | Начальник МУ "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" Г.В.Кочетов | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | В рамках организации дорожного движения в границах муниципального образования города-курорта Пятигорска осуществляются, в том числе, перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города-курорта Пятигорска при наличии обращений граждан в администрацию города Пятигорска по указанному вопросу
6.1.1. | Субсидии на отдельные мероприятия в области пассажирского транспорта |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Субсидия предоставлена
| Контрольное событие 16: Предоставление субсидии Государственному унитарному предприятию "Городской электрический транспорт города Пятигорска" |  | Будет внесено изменение в план график | 2021-12-31 |  | 2021-10-08 | Заключено Соглашение 08.10.2021г. Муниципальным учреждением "Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска" с Государственным унитарным предприятием Ставропольского края "Городской электрический транспорт города Пятигорска" о предоставлении из бюджета города-курорта Пятигорска субсидии (998,00 тыс. руб.) на возмещение расходов на выполнение работ с целью проведения государственного кадастрового учёта контактной сети и трамвайных путей и регистрации права.
____________________________________________
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических, приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений – указывается «нет».
Заместитель главы администрации города Пятигорска - начальник МУ «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» | [6 empty] | И.А.Андриянов