ОТЧЕТ

о реализации Стратегии социально-экономического развития

города-курорта Пятигорска до 2035 года за 2024 год

Стратегия социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года (далее - Стратегия) утверждена решением Думы города Пятигорска от 24.09.2020 № 32-59 РД «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года» в качестве основного документа стратегического планирования, определяющего цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города-курорта Пятигорска на долгосрочный период.

Стратегия определяет базовые приоритеты и вектор социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 г. На основании результатов стратегической диагностики определены приоритеты социально-экономического развития, сформирована доктрина развития муниципального образования, в соответствии с которой определены цели и задачи, а также пути их достижения.

Стратегическая доктрина развития города сформирована в миссии: Пятигорск – современный и комфортный город, туристско-рекреационный и деловой центр Северного Кавказа со сбалансированной конкурентоспособной экономикой, позволяющей обеспечить всестороннее развитие человеческого потенциала и высокий уровень жизни.

Стратегическими целями социально-экономического развития города-курорта Пятигорска являются:

- формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики;

- развитие человеческого потенциала населения города;

- формирование комфортной городской среды.

Основными задачами социально-экономического развития города-курорта Пятигорска являются:

1.1. обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска;

1.2. развитие малого и среднего предпринимательства;

1.3. развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска;

1.4. повышение уровня доходов населения.

2.1. развитие образования;

2.2. формирование здорового образа жизни;

2.3. формирование условий для реализации культурного потенциала;

2.4. развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику.

3.1. обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания;

3.2. сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду;

3.3.  повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта.

Указанные приоритеты совпадают со стратегическими целями и характеризуются целевыми показателями развития.

Реализация Стратегии предполагает прохождение четырех основных концептуально обособленных друг от друга этапов:

1. «Реализация имеющегося потенциала» (2019-2021 гг.);

2. «Технологическое обновление экономики» (2022-2024 гг.);

3. «Центр всестороннего развития молодежи» (2025-2030 гг.);

4. «Умный город» (2031-2035 гг.),

для каждого из которых определены ключевые инициативы и перспективные проекты, а также разработана система мероприятий, направленных на реализацию Стратегии в соответствии с стратегическими целями и основными задачами социально-экономического развития города-курорта Пятигорска.

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 15.07.2019 № 3385, на основе положений Стратегии разработаны и утверждены:

- постановлением администрации города Пятигорска от 24.12.2020 № 4370 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 1 этап ее реализации;

- постановлением администрации города Пятигорска от 29.12.2021 № 5041 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 2 этап ее реализации;

- постановлением администрации города Пятигорска от 10.12.2024 № 5568 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 3 этап ее реализации;

Отчет о достижении целевых значений определенных Стратегией показателей достижения целей и задач социально-экономического развития города-курорта Пятигорска за 2024 год представлен в приложении 1.

По итогам 2024 года из 34 показателей целевые значения достигнуты по 28 (82%).

Не достигнуты целевые значения показателей задачи 1.2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» стратегической цели 1 «Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики»:

- «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей  (план – 34 119 ед., факт – 32 059 ед.). Не достижение значения показателя связано с переходом части субъектов малого и среднего предпринимательства, прежде всего индивидуальных предпринимателей, в категорию «самозанятые»;

Не достигнуты целевые значения показателей стратегической цели 2 «Развитие человеческого потенциала населения города», в т. ч.:

задачи 2.1 «Развитие образования»:

- «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» (план – 75,5 %, факт – 59,9 %). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем в отчетном году не все родители, имеющие детей от 1 до 6 лет, подали заявления для получения услуги о зачислении детей в дошкольные учреждения (после пандемии многие родители приняли решение перейти на домашнее обучение), помимо того количество детей данного возраста по данным Росстата за данный период ежегодно снижается, обусловлено это сокращением числа женщин репродуктивного возраста (20-39 лет);

и задачи 2.4 «Развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику»:

- «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи» (план – 10%, факт – 6,5%). Недостижение плановых значений показателей связано с сокращением штатных единиц в отделе по делам молодежи;

Не достигнуты целевые значения показателей стратегической цели 3 «Формирование комфортной городской среды», в т. ч.:

задачи 3.1 «Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктур-ного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания»:

- «Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети» (план – 67%, факт – 34,95 %) и «Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети» (план – 70,49%, факт – 33,16 %). Недостижение плановых значений показателей связано с тем, что % износа изменился после проведения переоценки основных фондов, полученных в рамках реализации Закона Ставропольского края от 20.12.2018г. №113-кз;

и задачи 3.3 «Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта»:

- «Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории города» (план – да, факт – -). Недостижение плановых значений показателей связано с недостатком финансирования.

Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска до 2035 года на 2 этап ее реализации за 2024 год представлен в приложении 2.

Приложение 1

Показатели достижения целей и задач социально-экономического развития (целевые показатели развития) города-курорта Пятигорска на 2 этапе достижения стратегического видения

| № п/п | Наименования показателей | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | целевые |  |  | фактически достигнутые |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Стратегическая цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 17299,2 | 19385,9 | 21153,6 | 17483,9 | 20933,4 | 25632,8 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) | руб. | 6156 | 6217 | 6287 | 11974,0 | 18017 | 23876,6 |
| Задача 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 508,9 | 509,1 | 509,6 | 801,0 | 939,5 | 550,3 |
| 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | единиц | 32799 | 33479 | 34119 | 40885* | 36898 | 32059,0 |
| 5 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 34,4 | 34,6 | 35,2 | 43,4 | 47,2 | 42,5 |
| Задача 1.3. Развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднегодовая наполняемость санаторно-курортного и гостинично-туристского комплексов | % | 52,1 | 50,9 | 51,4 | 56,1 | 53,1 | 54,5 |
| 7 | Общее количество туристов из России и других стран, посетивших город-курорт Пятигорск | тыс. чел. в год | 200,3 | 205,0 | 209,4 | 250,0 | 295,5 | 334,9 |
| Задача 1.4. Повышение уровня доходов населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по кругу крупных и средних предприятий | руб. в мес. | 43617 | 46846 | 50827 | 48 553,8 | 55 713,2 | 64260,2 |
| Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 75,3 | 75,4 | 75,5 | 62,8 | 59,1 | 59,9 |
| 10 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 16,4 | 16,2 | 16,0 | 17,8 | 17,8 | 18 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 75,2 | 75,3 | 75,4 | 71,78 | 75,68 | 76,75 |
| 12 | Число детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (нарастающим итогом) | чел. | 2500 | 2600 | 2700 | 1770 | 2007 | 2704 |
| Задача 2.2. Формирование здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,8 | 52,6 | 55,1 | 55,5 | 61 | 64,3 |
| Задача 2.3. Формирование условий для реализации культурного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) | ед. | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Задача 2.4. Развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи (%) | % | 8 | 9 | 10 | 5,4 | 15,7 | 6,5 |
| Стратегическая цель 3. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Средняя обеспеченность площадью жилых помещений | кв. м. / чел. | 28,8 | 28,9 | 29,1 | 29,6 | 30,6 | 31,2 |
| 18 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | 0,82 | 4,16 | 0,0 | 0,0 | 1,81 | 1,7 |
| 19 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. чел. | 0,05 | 0,28 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | 0,12 |
| 20 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 3,5 |
| 21 | Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети | % | 67,10 | 67,05 | 67,00 | 56,69 | 59,13 | 34,95 |
| 22 | Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети | % | 71,67 | 71,08 | 70,49 | 80,44 | 54,92 | 33,16 |
| 23 | Доля нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей | % | 48,0 | 47,3 | 46,6 | 48,0 | 47,3 | 46,6 |
| 24 | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Задача 3.2. Сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников | тыс. т | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 26 | Общая площадь зелёных насаждений городских лесов и территорий благоустройства (парки, сады, скверы): | га | 2524 | 2524 | 2525 | 3225,3 | 3 225, 26 | 3226 |
| 27 | территории благоустройства (парки, сады, скверы) | га | 236 | 236 | 237 | 244 | 244 | 245 |
| 28 | городские леса | га | 2288 | 2288 | 2288 | 2300 | 2300 | 2300 |
| 29 | Вывезено за год твердых коммунальных отходов | тыс. куб. м / год | 578 | 581 | 584 | 688 | 610 | 586 |
| 30 | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих обезвреживанию в общем объеме твердых коммунальных отходов | % | 77,3 | 77,6 | 78,0 | 77,3 | 84,5 | 100 |
| 31 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Задача 3.3. Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Доля пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в общем количестве пассажиров, перевезенных городским общественным транспортом | % | 63,0 | 63,5 | 64,1 | 79,6 | 79,7 | 79,3 |
| 33 | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения | % | 5,95 | 5,94 | 5,93 | 5,30 | 13 | 11 |
| 34 | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории города | -/да | - | - | да | - | - | - |

* с учетом «самозанятых»

ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города-курорта Пятигорска

до 2035 года на 2 этап ее реализации за 2024 год

| № п/п | Наименование задачи Стратегии, мероприятия Стратегии, ключевого события (проекта) Стратегии | Источник финансового (ресурсного) обеспечения Стратегии (наименование государственной программы Российской Федерации, государственной программы Ставропольского края, муниципальной программы города Пятигорска, программы субъекта естественных монополий, иных документов (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Наименование показателя реализации Стратегии (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации Стратегии по годам этапа реализации Стратегии | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии | Информация о достигнутых значениях показателей реализации Стратегии, результатах реализации мероприятия, ключевого события (проекта) Стратегии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - 2 этап реализации Стратегии «Реализация имеющегося потенциала» (2022-2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Стратегическая цель 1. Формирование современной сбалансированной конкурентоспособной экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение развития основных сфер экономики и повышение инвестиционной привлекательности города-курорта Пятигорска |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий (за исключением бюджетных средств) (млн. руб.) | 2022 – 17299,2 2023 – 19385,9 2024 – 21153,6 | - | 2024 – 25 632,8 |
|  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий в расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) (руб.) | 2022 – 6156 2023 – 6217 2024 – 6287 | - | 2024 – 23 876,6 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске | - | Управление экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) | - | - | Реализация инвестиционных проектов | Информация о реализованных инвестиционных проектах на территории города-курорта Пятигорска размещается на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиционное развитие»: https://goo.su/z7Z32. В 2024 году за счет частных инвестиций реализован инвестиционный проект «Бутик-отель «Гармония» с номерным фондом в количестве 25 койко/мест, пр. Кирова, д. 43 |
| 1.1.2 | Внедрение механизмов муниципально-частного партнерства, концессии при реализации социально-направленных и инфраструктурных проектов | - | УЭР, Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТС»), Муниципальное учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УО»), Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УК»), Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «ФКС») | - | - | Реализация инвестиционных проектов | В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрацией города Пятигорска разработана нормативно-правовая база в сфере концессии и муниципально-частного партнерства. Информация о нормативно-правовых актах размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска: https://goo.su/xWrS87r. За отчетный период между администрацией города Пятигорска и ООО «Парк Кирова» заключено концессионное соглашение в отношении объекта - Гидротехническое сооружение, кадастровый номер: 26:33:150313:213, местоположение Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска (утверждено постановлением администрации города Пятигорска от 24.07.2024 № 2704) |
| 1.1.3 | Формирование перечня объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска, которые могут быть предоставлены на условиях муниципально-частного партнерства или концессии | - | УЭР, МУ «УГХТС», МУ «УО», МУ «УК», МУ «ФКС» | - | - | Сформирован перечень, количество заключенных договоров муниципально-частного партнерства, концессии | Перечень объектов муниципального имущества, в отношении которых в 2024 году планировалось заключение концессионных соглашений, был утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 11.07.2024 № 2523. Информация об объектах муниципальной собственности города-курорта Пятигорска для заключения договоров муниципально-частного партнерства или концессии, размещается на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.gosuslugi.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов. В 2024 году было заключено 1 концессионное соглашение |
| 1.1.4 | Обеспечение работы системы сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | - | УЭР | - | - | Снижение временных и финансовых издержек инвесторов | Постановлением администрации города Пятигорска № 1281 от 15.04.2022 утвержден Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство». Данным постановлением предусмотрено выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в срок не более пяти рабочих дней со дня поступления заявления. Данную услугу можно получить через муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования города-курорта Пятигорска «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Пятигорске» |
| 1.2 | Задача 1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (единиц) | 2022 – 508,9 2023 – 509,1 2024 – 509,6 | - | 2024 – 550,3 |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (единиц) | 2022 – 32799 2023 – 33479 2024 – 34119 | - | 2024 – 32 059 |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (%) | 2022 – 34,4 2023 – 34,6 2024 – 35,2 | - | 2024 – 42,5 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Оказание содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет предоставления финансовой, имущественной и информационно-консультативной поддержки | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» (далее – МП «Модернизация экономики») | УЭР, Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УИО») | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой», «Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 году оказана консультационная помощь субъектам МСП и физическим лицам, обратившимся в УЭР за информацией по получению государственной поддержки (проведено 46 консультации по вопросам ведения малого бизнеса и получения государственной и муниципальной поддержки), на постоянной основе осуществляется консультирование в телефонном режиме. Осуществлялась информационная поддержка: до субъектов МСП доведено 2 502 уведомления о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов в Ставропольском крае и за его пределами, на официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления». В течение года проведено 6 информационно-обучающих мероприятий, направленных на повышение грамотности и информированности субъектов предпринимательства города Пятигорска, в которых приняли участие 175 представителей субъектов МСП, а также «самозанятых». В 2024 году через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», 22 субъекта МСП города Пятигорска получил 28 микрозаймов на сумму общую 62,9 млн. руб. Услугами ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» воспользовалось 6 субъектов МСП города Пятигорска: получено 6 поручительств на общую сумму 139,5 млн. руб. 610 субъектов МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края». Финансовой поддержкой, предоставляемой Министерством экономического развития Ставропольского края, воспользовались 2 субъекта МСП города Пятигорска, получивших на сумму 823,6 тыс. руб. Через АО «Федеральная корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства» финансовую поддержку в форме предоставления 90 гарантий и поручительств получили 66 субъектов МСП города Пятигорска на общую сумму 1,03 млрд. руб. В целях оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам МСП постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 утвержден Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка оказана 4 субъектам МСП – победителям отбора на сумму 452,6 тыс. руб. Также в 2024 году 2 субъектам МСП была предоставлена финансовая поддержка в форме субсидии на общую сумму 193,15 тыс. руб. в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорска, утвержденным постановление администрации города Пятигорска от 01.11.2023 № 4132. В рамках имущественной поддержки за 2024 г.: - заключено 19 договоров аренды имущества муниципальной собственности с субъектами малого и среднего предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим, на сумму 4 968,4 тыс. руб., в т.ч. 9 договоров аренды имущества, состоящего в Перечне МСП на сумму 576,1 тыс.руб.; - заключено 5 договоров купли-продажи в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ на сумму 10 043,27 тыс. руб.: 1. № 245 от 03.06.2024 г. на сумму 4 885,0 тыс. руб.; 2.№ 246 от 25.11.2024 г. на сумму 1 263,73 тыс. руб.; 3. № 247 от 27.11.2024 г. на сумму 529,13 тыс. руб.; 4. № 248 от 27.11.2024 г. на сумму 3 068,08 тыс. руб.; 5.№ 249 от 27.11.2024 г. на сумму 297,33 тыс. руб. - Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 38 консультаций. Целевые значения показателей: - «Количество вновь зарегистрированных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 1 600 ед., факт – 1 807 ед.), - «Количество заключенных договоров по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 3 ед., факт – 14 ед.), - «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной финансовой поддержкой» - достигнуты (план – 1 ед., факт – 6 ед.), - «Количество заключенных договоров с производителями сельскохозяйственных, продовольственных товаров и сувенирной продукции, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, на право размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» соответствует плановому (план 0, факт 0) |
| 1.2.2 | Актуализация перечня недвижимого муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства | - | МУ «УИО» | - | - | Актуальный перечень муниципального имущества для возможности использования субъектами малого и среднего предпринимательства | Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, был утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 19.02.2018 N 457 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства». Актуализация Перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляется ежегодно. За 2024 год в Перечень: - включено нежилое помещение по пр. 40 лет Октября, 28, корп.3, площадью 10,9 кв.м. (постановление администрации города Пятигорска от 02.07.2024 № 2374); - исключены нежилые помещения по ул. Фучика, 21, площадью 30,5 кв.м. по ул. Кучуры, площадью 55,3 кв.м. (постановление администрации города Пятигорска от 24.12.2024 № 5477) |
| 1.2.3 | Формирование системы информационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности. Проведение обучающих мероприятий (семинары, круглые столы и др.) по вопросам предпринимательской деятельности | МП «Модернизация экономики» | УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства», «Количество объявлений и материалов, размещенных в разделе «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.org», МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В отчетном году проведено 6 информационно-обучающих мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности, направленных на повышение грамотности и информированности субъектов МСП города Пятигорска, в т. ч.: - семинар «Продвижение в интернете»; - семинар «Продажи через социальные сети: тренды и особенности». В мероприятии приняли участие 24 представителя МСП; - семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности налогообложения НДС при УСН с 2025 года»; - семинар «Меры поддержки. Участие в национальном проекте «Производительность труда»; - вебинар «Налоговые изменения с 1 января 2025 года (туристический налог)»; - семинар «Актуальные изменения туристического законодательства в 2025 году. Маркетинг и продажи». В результате 175 представителей субъектов МСП, а также «самозанятых» прошли обучение и получили необходимую информацию по развитию производства и услуг, адаптации собственного бизнеса к изменениям законодательства в соответствующей сфере. Целевые значения показателей: - «Количество мероприятий, проведенных для субъектов малого и среднего предпринимательства» - достигнуты (план – 6 ед., факт – 6 ед.), - «Количество объявлений и материалов, размещенных на официальном сайте администрации города-курорта Пятигорска www.pyatigorsk.gosuslugi.ru» - достигнуты (план – 54 ед., факт – 56 ед.) |
| 1.2.4 | Осуществление взаимодействия с региональными организациями инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в т. ч. государственным унитарным предприятием Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организацией «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» и информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о видах и формах господдержки | - | УЭР | - | - | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, увеличение полученных объемов финансовых ресурсов, рост предприятий экспортеров | Для привлечения финансовых ресурсов субъектами МСП, администрацией города Пятигорска проводится работа по информированию субъектов МСП о механизмах государственной поддержки субъектов МСП, реализуемых в Ставропольском крае. В 2024 году через НОМК «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», 22 субъекта МСП города Пятигорска получил 28 микрозаймов на сумму общую 62,9 млн. руб. Услугами ГУП СК «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края» воспользовалось 6 субъектов МСП города Пятигорска: получено 6 поручительств на общую сумму 139,5 млн. руб. 610 субъектов МСП города Пятигорска воспользовались нефинансовыми мерами поддержки (образовательная, консультационная, информационная) в некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Ставропольского края». Количество субъектов МСП, осуществляющих экспортную деятельность в 2024 г. составило 39 ед. (2022 г. – 29 ед., 2023 г. – 33 ед.) |
| 1.2.5 | Увеличение количества муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, и востребованных субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности | - | Отдел автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска (далее – Отдел автоматизации и информационных технологий) | - | - | Сокращение административных барьеров | Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 10.07.2019 № 3343. В 2024 году количество услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых в многофункциональных центрах, востребованных субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, не увеличилось |
| 1.2.6 | Разработка и внедрение механизма поддержки развития социального предпринимательства | - | УЭР | - | - | Увеличение количества субъектов социального предпринимательства | В целях развития социального предпринимательства и оказания муниципальной финансовой поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в соответствующих сферах, разработан и утвержден постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765 Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства. Указанная финансовая поддержка в 2024 году оказана 4 субъектам МСП – победителям отбора на сумму 452,6 тыс. руб. В 2024 году статус социального предпринимателя получили 15 субъектов МСП города Пятигорска (в 2023 г. – 13, 2022 г. – 6) |
| 1.3 | Задача 1.3. Развитие туристической и санаторно-курортной сферы как приоритетной отрасли экономики города-курорта Пятигорска |  |  | Среднегодовая наполняемость санаторно-курортного и гостинично-туристского комплексов (%) | 2022 – 52,1 2023 – 50,9 2024 – 51,4 | - | 2024 – 54,5 |
|  |  |  |  | Общее количество туристов из России и других стран, посетивших город-курорт Пятигорск (тыс. чел. в год) | 2022 – 200,3 2023 – 205,0 2024 – 209,4 | - | 2024 – 334,9 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Формирование механизмов поддержки развития туристической отрасли, в т. ч. финансовой, информационной (предоставление субсидий, информационные центры, турпортал и т.п.) | МП «Модернизация экономики» | УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество работающих в туристско-рекреационной сфере города-курорта Пятигорска» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» с использованием средств бюджета города в форме субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта сформирован туристический портал города Пятигорска, нацеленный на популяризацию санаторно-курортного и туристического комплексов и повышение благоприятного имиджа города Пятигорска. Администрация города взаимодействует с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. Количество созданных информационных материалов о туристическом продукте города-курорта Пятигорска – 58. В 2024 году количество посещений туристического портала составило 237,7 тыс., что на 39% больше, чем в предыдущем году, а количество прослушиваний аудиогида – 101,9 тыс. В отчетном году в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске (возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих туристскую деятельность), утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.11.2023 № 4132 (в ред. от 30.09.2024 № 3816) финансовая поддержка в форме субсидий была предоставлена туристическим компаниям ООО «Ладья» на сумму - 93 150 руб. и ООО «Лайт» на сумму - 100 000 руб. Для представителей отрасли проведены информационно-обучающие мероприятия: - круглый стол по вопросу перспектив развития медицинского туризма. Дополнительно совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края обсуждался вопрос аттестации гидов и экскурсоводов; - вебинар «Налоговые изменения с 1 января 2025 года» (туристический налог); - семинар по вопросам: туристический налог в России с 2025 года, маркетинг и продажи в отеле, особенности целевого набора в 2025 году. Количество участников образовательных программ, тренингов и мероприятий составило 194 человека. Целевое значение показателя: - «Количество работающих в санаторно-курортной и гостиничной сфере города-курорта Пятигорска» достигнуто (план – 4 969 чел., факт – 4 974 чел.) |
| 1.3.2 | Формирование новых объектов (маршрутов) экскурсионного показа | МП «Модернизация экономики» | УЭР, МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В городе Пятигорске ведется активная деятельность по популяризации курорта и развитию въездного туризма. Проводятся экскурсии по 33 туристическим маршрутам, в том числе для школьников. Реализуются экскурсионные туры на электромобилях по курортной зоне города. Разработано пять маршрутов, по которым курсируют брендированные электромобили. В отчетном году добавлен 1 новый экскурсионный маршрут «Дорогами героев Лермонтова». Новый литературно-туристический маршрут разработан специально к 210-летию поэта. Целевое значение показателя: - «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 6 200 кв.м., факт – 6 300 кв.м.) |
| 1.3.3 | Создание условий для развития детского туризма | - | УЭР, МУ «УО», туристические компании города-курорта Пятигорска | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера за отчетный период проведено 33 туристско-краеведческих мероприятия для детей. Количество участников - 463 человека. На базе Музейно-выставочного комплекса «Россия - Моя история» на регулярной основе проводятся квест-экскурсии для школьников. Горячеводское казачье подворье «В гости к казакам» в рамках образовательного процесса знакомства детей с историей казачества и развития детского туризма в 2024 году приняло 20 групп детей. Бесплатные краеведческие экскурсии проведены для более 600 детей. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 313,9 тыс. чел, факт – 334,9 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 34 ед., факт – 36 ед.) |
| 1.3.4 | Увеличение рынка туристических услуг, включая ввод новых объектов размещения разного уровня звездности | ВБ | УЭР, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорска (далее – УГС) | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В отчетном году администрацией города Пятигорска выдано 1 разрешение на строительство мини-гостиница по адресу: ул. Георгиевская, д. 304. Введены в эксплуатацию в 2024 году – бутик-отель «HARMONY» 4* (на 16 мест), гостиница «OLYMPOS» 4* (на 120 мест). В 2024 году включены в реестр 19 коллективных средств размещения общей коечной емкостью 408 места. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 313,9 тыс. чел., факт – 334,9 тыс. чел.), - показатель «Количество койко-мест средств размещения в гостиничном и санаторно-курортном комплексе» - достигнуты (план – 9 640 ед., факт – 10 127 ед.) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | Строительство лечебно-диагностического корпуса ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022 году | Реализация в 2025 году. Инвестиционный проект «Строительство 3-х этажного здания под лечебно-диагностический/ спальный корпус с номерным фондом в количестве 60 койко/мест» находится в стадии реализации, с высокой степенью готовности. Инициатор - ООО «Машук» клинический санаторий «Пятигорский нарзан», стоимость проекта 140,0 млн. руб., 50 новых рабочих мест |
| 1.3.4.2 | Строительство спортивно-оздоровитель-ного комплекса «Волшебный МИКОНОС» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022-2028 годах | Проект в стадии реализации. Завершено строительство административного здания (1-я очередь), выполнены работы по благоустройству прилегающей территории. Формируется пакет документов на разрешение ввода объекта в эксплуатацию для подачи в администрацию города Пятигорска. Начато строительство 2-ой очереди (ресторан и крытый олимпийский бассейн). Инициатор – ООО «Волшебный Миконос», стоимость проекта 1 1625 млн. руб., 236 новых рабочих мест |
| 1.3.4.3 | Гостиничный комплекс «Хилтон» категории 4* | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022-2023 годах | Реализация 2022-2026 годах. 2024 году начато строительство гостиничного комплекса, объект в стадии реализации. Инициатор – ООО СЗ «ЛАПА», стоимость проекта 1 184,2 млн. руб., 110 новых рабочих мест |
| 1.3.5 | Развитие парково-терренкурной зоны города-курорта Пятигорска | МП «Модернизация экономики» | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», УЭР | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В рамках проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае за счет средств курортного сбора выполнены работы: - по благоустройству курортной зоны города-курорта Пятигорска. II этап» (Благоустройство пешеходной зоны по бул. Гагарина, от пересечения с ул. Академика Павлова до ул. Лермонтова; Благоустройство пешеходной зоны по ул. Академика Павлова, от пересечения с ул. Пастухова до бул. Гагарина; Благоустройство пешеходной зоны по ул. Пастухова, от пересечения с ул. Академика Павлова до бул. Гагарина); - по установке малых архитектурных форм, лавочек, урн и элементов благоустройства в парке «Комсомольский», парке «Цветник», «Парк Победы» для действующих объектов курортной инфраструктуры (парки, скверы, улицы, проспекты, терренкуры); - по благоустройству детской игровой зоны в районе пересечения проспекта Кирова, улицы Малыгина, улицы Октябрьской (сквер «Г. Г. Анджиевского»); - по благоустройству территории города Пятигорска: «Ремонт городского фонтана в сквере им. Г.Г. Анджиевского ограниченном ул. Октябрьской, просп. Кирова, ул. Малыгина, просп. 40 лет Октября». На 2025 год в рамках реализации мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края запланировано заключение муниципального контракта на разработку ПСД благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска, 3 этап. Целевое значение показателя: - «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 6 200 кв. м., факт – 6 300 кв. м.) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Реконструкция Парка Победы в районе Новопятигорского озера, ул. Кооперативная (2 очередь) | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-ком-мунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» (далее – МП «Развитие ЖКХ») | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022-2023 годах | Реализация в 2025 году. В настоящее время ведутся работы. Первая очередь реконструкции Парка Победы завершена в 2018 году. Вторая очередь запланирована к выполнению в 2025 г. (Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2021 г. №2540-р) |
| 1.3.6 | Благоустройство экскурсионных объектов, а также малых архитектурных и ландшафтных форм в курортной зоне города | МП «Модернизация экономики» | УЭР, МУ «УГХТС», УГС | - | - | Достижение целевых значений показателя «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 году выполнены работы: - по благоустройству территории города Пятигорска: Ремонт городского фонтана в сквере им. Г.Г. Анджиевского, ограниченном ул. Октябрьской, просп. Кирова, ул. Малыгина, просп. 40 лет Октября, - по благоустройству пешеходной зоны улицы Пастухова от бульвара Гагарина до улицы Академика Павлова; улицы Академика Павлова от улицы Пастухова до бульвара Гагарина; детской игровой зоны в районе пересечения проспекта Кирова, улицы Малыгина, улицы Октябрьской (сквер «Г.Г. Анджиевского»), - по установке автономных туалетных модулей в районе «места дуэли М.Ю.Лермонтова» и в Комсомольском парке, # - по установке малых архитектурных форм, лавочек, урн и элементов благоустройства в парке «Комсомольский», парке «Цветник», «Парк Победы» для действующих объектов курортной инфраструктуры (парки, скверы, улицы, проспекты, терренкуры) # - содержание и обслуживание объектов курортной инфраструктуры (городские фонтаны, автополив). В рамках проведения Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» были выполнены эскизы по обустройству набережной реки Подкумок в г. Пятигорске, улицы Кооперативной ведущая к парку «Победы», парк «Цветник», кроме того выполнено эскизное предложение по благоустройству улицы Теплосерной от улицы «Братьев Бернардарцци» до проспекта Советской Армии. Целевое значение показателя: - «Площадь реконструированных и благоустроенных территорий и мест массового отдыха» достигнуто (план – 6 200 кв. м., факт – 6 300 кв. м.) |
| 1.3.7. | Создание условий для экспорта образования | - | УЭР, МУ «УО» | - | - | Увеличение количества иностранных обучающихся в ВУЗах города Пятигорска | Ведущими ВУЗами города Пятигорска создаются необходимые условия для экспорта образования. В ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» проходят подготовку по различным формам обучения иностранные граждане из 26 стран мира. Прием иностранных граждан на обучение в ПГУ осуществляется по различным каналам: по направлению Министерства науки и образования РФ в рамках квот Правительства РФ, партнерских связей с зарубежными вузами-партнерами и образовательными фондами, по индивидуальным договорам об оказании платных образовательных услуг. Привлечению иностранных граждан на обучение в ПГУ способствуют как участие в мероприятиях, проводимых Представительствами Россотрудничества в зарубежных странах и издаваемых ими информационных дайджестов, в образовательных выставках ярмарках как в очном (Египет, Тунис 2023 г., Турция 2024 г.), так и онлайн формате (Казахстан, Ливан 2024 г), взаимодействие с зарубежными образовательными фондами «Intelligent World» и «Mentes еп el exterior» (Колумбия), страницы ПГУ в социальных сетях. В 2024-2025 учебном году подготовку на разных уровнях образования проходит в ПГУ 431 иностранный обучающийся, в том числе студенты Ляонинского политехнического университета (КНР) по твиннинговой программе двух дипломов, реализуемой специалистами ПГУ, командируемыми в Китай. Представляется возможным расширение экспорта образовательных услуг при возобновлении взаимодействия с вузами Бельгии. Испании и Хорватии, временно приостановленного в связи с международной обстановкой. В рамках развития и внедрения федерального проекта «Экспорт образования» в Пятигорском медико-фармацевтический институте – ф-л ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России планируется дальнейшая реализация существующих образовательных программ по специальностям «Фармация», «Стоматология», «Лечебное» дело» с частичным преподаванием на язкыке-посреднике (французский, английский), а также разработка новых образовательных программ совместно с зарубежными партнерами для повышения привлекательности российского образования. Что касается мероприятий, направленных на привлечение иностранных обучающихся, то администрацией ПМФИ запланировано участие в образовательных ярмарках в Королевстве Марокко и Тунисской Республике. Кроме того, активно ведутся переговоры с главами администраций городов Королевства Марокко о возможности установления побратимских отношений с городом-курортом Пятигорск. Обучение в ВУЗе проходят иностранные граждане из 25 стран. Всего на 01.01.2025 численность иностранных студентов в ВУЗах города Пятигорска из стран СНГ составила 242 чел., из стран вне СНГ – 1 368 чел. |
| 1.3.8 | Разработка событийного туристского календаря по культурным мероприятиям | - | УЭР, МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Ежегодно разрабатывается календарь событийных мероприятий. Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 313,9 тыс. чел., факт – 334,9 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 34 ед., факт – 36 ед.) |
| 1.3.9 | Разработка бренда города-курорта Пятигорска и стратегии по его продвижению | - | УГС, УЭР | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» и показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» МП «Модернизация экономики» по годам этапа реализации стратегии | Программой развития города Пятигорска предусматриваются мероприятия по реконструкции центральной части города, с применением элементов символики города Пятигорска. Создан альбом «Вывески и рекламные конструкции» входящий в состав дизайн-кода разрабатываемого для города-курорта Пятигорска. Целевые значения: - индикатора «Количество отдыхающих в санаторно-курортном и гостиничном комплексе» - достигнуты (план – 313,9 тыс. чел., факт – 334,9 тыс. чел.), - показателя «Количество событийных мероприятий и инфотуров, проводимых в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 34 ед., факт – 36 ед.) |
| 1.4 | Задача 1.4. Повышение уровня доходов населения |  |  | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций по кругу крупных и средних предприятий (руб. в мес.) | 2022 – 43617 2023 – 46846 2024 – 50827 | - | 2024 – 64 260,2 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Увеличение размера заработной платы работникам муниципальных учреждений, в том числе за счет дополнительных доходов от оказания платных услуг | - | МУ «УО», МУ «УК», МУ «ФКС» | - | - | Повышение уровня доходов населения | В 2024 году средняя заработная плата: - педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по сравнению с 2023 годом возросла на 11,3%, составила 35 425,19 руб. Из внебюджетных источников на эти цели направлено 15 453,80 тыс. руб.; - педагогических работников учреждений, реализующих программы общего образования - возросла на 8,1%, составила 40 604,25 руб. Из внебюджетных источников на эти цели направлено 18 720,05 тыс. руб.; - педагогических работников учреждений дополнительного образования - возросла на 6,4,0%, составила 36 410,57 руб. Из внебюджетных средств на эти цели направлено 1 538,7 тыс. руб. Размер средней заработной платы работников сферы культуры по сравнению с 2023 годом возрос на 5,53% и составила 34 693,40 руб. Размер средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры составил 34 911,00 руб., работников учреждений культуры – 34 548,80 руб. Средняя заработная плата физкультурных работников в 2024 году составила – 27 094,94 руб., что на 397,56 руб. больше, чем в 2023 году (в 2023 году – 26 697,38 рублей) |
| 1.4.2 | В рамках социального партнёрства – заключение соглашений между Администрацией города Пятигорска, профсоюзом и работодателями (включение пункта по повышению доходов населения над уровнем инфляции и обеспечению роста реальной заработной платы работников организаций (по сравнению с предыдущим годом) | - | МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УСПН») | - | - | Повышение уровня доходов населения | В 2024 году в городе Пятигорске действовало Соглашение между администрацией города Пятигорска, ТО «Пятигорская городская Ассоциация профсоюзов» и Союзом работодателей СК «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в городе-курорте Пятигорске на 2022-2024 годы. Согласно пункту 2.28 Соглашения «работодатели принимают меры по повышению уровня реального содержания заработной платы работников путем ежегодной индексации заработной платы организаций не ниже уровня инфляции». Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» при осуществлении уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных, отраслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на территориальном уровне социального партнерства, рекомендует работодателям включать в коллективные договоры обязательства по ежегодному повышению заработной платы работников с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги и доведению минимального оклада до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», а представительным органам работников – осуществлять контроль за выполнением принятых обязательств. В 2024 году 11 организаций внебюджетной сферы деятельности включили в коллективные договоры обязательства по ежегодному повышению заработной платы работников с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги (в 2023 году — 5 организаций) |
| Стратегическая цель 2. Развитие человеческого потенциала населения города |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 2.1. Развитие образования |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (%) | 2022 – 75,3 2023 – 75,4 2024 – 75,5 | - | 2024 – 59,9 |
|  |  |  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%) | 2022 – 16,4 2023 – 16,2 2024 – 16,0 | - | 2024 – 18 |
|  |  |  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (%) | 2022 – 75,2 2023 – 75,3 2024 – 75,4 | - | 2024 – 76,75 |
|  |  |  |  | Число детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей (нарастающим итогом) (чел.) | 2022 – 2500 2023 – 2600 2024 – 2700 | - | 2024 – 2 704 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие системы общего и дополнительного образования, обеспечивающей всех детей до 18 лет высококачественными услугами и программами дополнительного образования | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – МП «Развитие образования) | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет», «Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности», «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет», «Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 году была обеспечена деятельность 39 муниципальных и 1 негосударственного ДОУ. Дошкольные учреждения посещали 7 677 детей, в т. ч. МБДОУ – 7 577 чел., негосударственное ДОУ – 100 чел. Для обеспечения доступности дошкольного образования детей до 3 лет функционируют 55 групп для детей раннего возраста, которые посещает 1 048 детей. В дошкольных учреждениях организована работа вариативных форм дошкольного обучения. Работают 30 консультативных пунктов для детей и родителей (законных представителей), которые посещают и не посещают дошкольные учреждения. В 26 логопунктах получают помощь 575 воспитанников. На базе 14 дошкольных образовательных учреждений организована служба ранней помощи детям с нарушениями в развитии или высоким риском возникновения нарушения развития и их родителям (законным представителям). Такую помощь в 2024 году получили 53 семьи. Обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений. Обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 23 186 обучающихся из них в МОУ города Пятигорска 22 794 и 392 обучающихся в частных ОУ «Геула», «Дебют-Уни» и «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ». Образование вне организации в форме семейного образования получают 99 человек и 33 - в форме самообразования. Удельный вес ОУ, реализующих модели профильного обучения - 100%. В ОУ города Пятигорска обучается 242 ребенка с установленной инвалидностью, 119 - имеющих статус ОВЗ, и 146 - с инвалидностью и статусом ОВЗ. В городе Пятигорске осуществляют деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 относятся к системе образования и 3 учреждения культуры. Охват дополнительным образованием в 2024 году составил 76,75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Проведено более 100 мероприятий, в которых приняли участие все обучающиеся города-курорта Пятигорска, наиболее значимые из них: митинг у мемориала «Огонь Вечной славы», посвященный годовщине освобождения г. Пятигорска; городская выставка-конкурс батальной миниатюры «Арсенал», посвященная памяти участника ВОВ Льва Николаевича Батманова; месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный 80-летию снятия блокады города Ленинграда; Всероссийская акция «Письмо в блокадный Ленинград»; Всероссийская акция #МЫВМЕСТЕ в поддержку военнослужащих, призванных в период частичной мобилизации; акция «Окна Победы»; ежегодный краевой автопробег «Эх, путь-дорожка фронтовая»; городской конкурс по сохранению и популяризации объектов Воинской Славы «Наследники Великой Победы»; военно-патриотическая экспозиция детских работ, посвященная Дню защитника отечества в Народном музее Боевой Славы Поста № 1; конкурс начальников Почетного караула; мероприятие «Час славы Пятигорска», церемония памяти «Беслан - наша боль», посвященная трагическим событиям 2004 года в Республике Северная Осетия – Алания, открытие памятной таблички в память о выпускнике Прошлякове Денисе Евгеньевиче, погибшем в зоне СВО; в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном открыли мемориал «Спортсменам, павшим на фронтах. Свои победы посвящаем!», VIII культурно-патриотическая акция «Знамя победы над Кавказом», ВСИ «Зарница», ВСИ «Зарничка», мероприятия, посвященные Битве за Кавказ, мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата в России, мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества. Также прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: военно-спортивные игры, уроки мужества, акции, посвященные знаменательным событиям, выставки, конкурсы, проведены мероприятия, направленные на поддержку участников СВО. Целевые значения индикаторов: - «Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет» - не достигнуты (план – 94,9%, факт – 84,9 %). В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем, не все дети дошкольного возраста по решению родителей посещают дошкольные учреждения, - «Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности - достигнуты (план – 90%, факт – 93,52%), - «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» - достигнуты (план – 15,9%, факт – 13,96%). - «Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска» – не достигнуты (план – 50%, факт – 44%). Причиной является высокая педагогическая нагрузка учителей из-за кадрового дефицита, низкая учебная мотивация у обучающихся |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по укреплению и развитию материальной базы образовательных учреждений, отвечающей современным требованиям и стандартам | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций», «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций», «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», «Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 году город Пятигорск вошел в региональный проект федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и благодаря этой программе был выполнен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2. В школе провели масштабную модернизацию: заменены инженерные сети и коммуникации, обновлены фасады и кровля, закуплено современное оборудование, в том числе для структурного подразделения школы «Точка Роста». В рамках регионального проекта «Все лучшее детям» МБОУ СОШ № 14 прошла отбор на получение субсидии из бюджета Ставропольского края в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий в 2025 году. В 2024 году разработана ПСД и получены положительные заключения экспертизы на объект «Строительство средней общеобразовательной школы на 1 550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея», в т.ч. ПСД, строительство которого начнется в 2025 году. Также заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство дошкольных образовательных организаций: - «Строительство детского сада на ул. Коллективная»; - «Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка». В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» осуществлена передача оборудования в муниципальные ОУ, включенные в перечень организаций для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2023/24 учебном году. 4 ОУ (МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 16 и МБОУ СОШ № 24) оснащены вычислительной техникой, программным обеспечением и презентационным оборудованием. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 02 сентября 2024 города на базе МБОУ СОШ № 6 начал свою деятельность детский технопарк «Кванториум». Проведен ремонт помещений, установлена мебель, произведено зонирование и брендирование помещений согласно дизайн-проекту. В лабораториях установлено современное оборудование. В сентябре нового учебного года в МБОУ казачья СОШ № 19 открылся класс современной робототехники «РОББО». Созданные инженерные инновационные РОББО классы призваны стимулировать обучение детей инженерным специальностям и робототехнике, помочь в профессиональной ориентации молодежи. Продолжает работу Центр «Авангард» на базе МБОУ СОШ № 5, юноши 10-х классов г. Пятигорска проходят учебные военные сборы, получают первые навыки по строевой, огневой, тактической, физической подготовке, оказанию первой помощи в условиях боевых действий, РХБЗ, преодолению препятствий. Целевые значения показателей: - «Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций» - не достигнуты (план – 25 %, факт – 25,6%). Показатель не выполнен. В 2023 году специализированными организациями были проведены обследования технического состояния зданий 10 дошкольных организаций, на основании которых составлены акты технического осмотра о неудовлетворительном состоянии зданий организаций и дефектные акты. В Министерство образования сформирована потребность в проведении капитального ремонта зданий дошкольных учреждений на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Только МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» прошло отбор на получение субсидии из бюджета Ставропольского края в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий в 2026 году, в связи с чем значения показателя осталось не именным по сравнению с 2023 годом. - «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций» - достигнуты (план – 71 %, факт – 71 %), - «Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» - не достигнуты (план – 84 %, факт – 82,34%). За счет увеличения количества детей в 2024-2025 учебном году, а также в связи с закрытием на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2, количество детей, обучающихся в две 2 смены, немного увеличилось и составило 17,1% - 4 094 детей (2023-2024 учебный год – 17,6%, 4 078 чел.), что не позволило достичь значение показателя. - «Удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» - достигнуты (план – 81%, факт – 81%) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Строительство объекта «Школа на 1550 мест по ул. Коллективная» | МП «Развитие образования» | МУ «УО», МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2024 году | Для решения данной задачи в положительную сторону в 2024 году разработана ПСД и получены положительные заключения экспертизы на объект «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея», в т.ч. ПСД, строительство которого начнется в 2025 году |
| 2.1.2.2 | Строительство объекта «Детский сад на 330 мест по ул. Коллективная» | МП «Развитие образования» | МУ «УО», МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2024 году | С ООО «ПРОЕКТМАСТЕР» заключен муниципальный контракт от 01.07.2024 г. № 0121200004724000486 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство детского сада на ул. Коллективная» на сумму 26 млн. руб. Подрядчик не выполнил работы в установленный срок. Завершение работ по разработке ПСД перенесены на 2025 год |
| 2.1.3 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов в области общего и дошкольного образования | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений», «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений», «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | Повышение качества образования через непрерывное развитие педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов - основная задача системы методической службы города. Создан банк данных (АИС) о повышении квалификации педагогов, позволяющий проводить мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений города-курорта Пятигорска. За 2024 г. процедуру аттестации прошли 149 педагогов дошкольных образовательных учреждений и 239 педагогов общеобразовательных учреждений. В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе в 2024 году курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 487 педагогов общеобразовательных учреждений, что составляет 48%; в дошкольных учреждениях – 401 педагога (60%); в учреждениях дополнительного образования – 12 человек (29%). В течение 2024 года педагоги ОУ Пятигорска активно участвовали в конкурсах профессионального мастерства: муниципальном этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», краевом конкурсе на лучшую методическую разработку «Работа с обучающимися, проявившими выдающиеся способности», муниципальном и краевом этапах конкурса «Учитель года России», краевом этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», краевом этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», в краевом конкурсе «Директор года Ставрополья», Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека», краевом конкурсе методических материалов на лучшую методическую разработку среди педагогов-психологов «Организация работы педагога-психолога с тревожными детьми». В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» во всех общеобразовательных организациях г. Пятигорска в штатное расписание введена должность «Советник директора по воспитанию», по состоянию на 31 декабря 2024 года работало 28 человек. Целевые значения показателей: - «Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений» - достигнуты (план – 55,2%, факт – 54,3%), - «Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений» - не достигнуты (план – 86,2 %, факт – 86,0%). Показатель не выполнен, в связи с уменьшением количества педагогов с высшим образованием в общеобразовательных организациях за счет выхода на пенсию работников пенсионного возраста. - «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)» – 40%, что соответствует запланированному значению |
| 2.1.4 | Развитие негосударственного сектора в дополнительном образовании и индустрии дополнительного образования для всех возрастных групп | ВБ | ЧИ | - | - | Достижение целевых значений показателя «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | Помимо реализации национального проекта «Успех каждого ребёнка» внедрено персонифицированное финансирование – это получение каждым ребенком в возрасте от 5 до 18 лет «денежного сертификата» на получение услуги в любом регионе России (сертификат виртуальный, обналичить или совершать другие операции он не сможет). Произойдет изменение механизма финансирования. Потребитель сможет сам выбирать нужную для себя программу и благодаря сертификату оплатить организации за предоставляемые услуги. Освоено в 2024 году – 532 сертификата. Целевое значение показателя: - «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» - достигнуто (план – 75,4%, факт – 76,75%) |
| 2.1.5 | Реализация системы мер по выявлению и поддержке талантливой молодёжи в муниципальном образовании | МП «Развитие образования», муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» (далее – МП «Молодежная политика») | МУ «УО», Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска (далее – Отдел по делам молодежи) | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования», «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии Достижение целевых значений индикатора «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи» и показателей «Количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска», «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | В городе Пятигорске ведется работа по выявлению одаренных детей. Одним из наиболее заметных явлений на образовательном пространстве является всероссийская олимпиада школьников. В 2024 году во Всероссийской олимпиаде школьников по 24 общеобразовательным предметам приняли участие более 11 тысяч обучающихся города Пятигорска. В муниципальном этапе участие приняли около 2 000 обучающихся города, 125 ребят стали победителями и 404 - призерами. В региональный этап в 2023 году, согласно установленным Министерством образования Ставропольского края баллам, вышли 185 учащихся 9-11 классов. Учащиеся из города - курорта Пятигорска приняли участие в олимпиадах по всем 24 общеобразовательным предметам. По итогам регионального этапа у Пятигорска 24 победителя и 53 призера. По количеству победителей и призеров регионального этапа г. Пятигорск занимает второе место в крае после г. Ставрополя. Учащиеся школ города Пятигорска регулярно принимают участие в краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программах, конкурсных и других массовых мероприятиях, организуемых и проводимых региональным центром «Сириус 26». Так с октября по декабрь 2024 года 89 учащихся завершили учебно-отборочные курсы. В различных конкурсах, проводимых «Сириусом26», участие приняли 252 обучающихся. В учебно-отборочных онлайн курсах приняли участие 166 обучающихся, в учебно-тренинговых курсах – 47 человек. В течение 2024 года дети принимали участие в различных мероприятиях и конкурсах: городское посвящение в первоклассники; всероссийский конкурс «Без срока давности»; всероссийского конкурса сочинений «Класс!»; краевой творческий конкурс «Дети и книги»; всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». В ноябре прошел городской форум «Будущее за нами», на котором обучающиеся города-курорта Пятигорска представили свои научно-исследовательские проекты, всего на отборочный этап заявлено 42 проекта. 12 наиболее проработанных и исследованных работ отобраны в Финал. В целях поддержки талантливых детей Глава Пятигорска инициировал назначение выплат премий обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Пятигорска, ставших участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В течение 2024 года в городе-курорте Пятигорске проведено около 100 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для ее самореализации, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов, общий охват участников составил 4 879 человек. Организовано участие представителей молодежи Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях указанной направленности. В течение 2024 года в городе-курорте Пятигорске проведено 255 мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для ее самореализации, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов, общий охват участников составил 6 197 человек. Также было организовано участие представителей молодежи Пятигорска в 87 краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях указанной направленности. Целевые значения показателей: - «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования» - достигнуты (план – 89%, факт – 89%), - «Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставших победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня» - достигнуты (план – 28,8%, факт – 28,8%). Целевые значения: - индикатора «Доля молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации, в общей численности молодежи» - достигнуты (план – 6%, факт – 10,02%), и показателей: - «Количество мероприятий в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска» - достигнуты (план – 30 ед., факт – 168 ед.), - «Численность молодежи, задействованной в мероприятиях в области молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов молодежи, проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и других субъектов Российской Федерации» - достигнуты (план – 3 900 чел., факт – 6 197 чел.) |
| 2.1.6 | Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся с использованием форм сетевого взаимодействия | МП «Развитие образования» | МУ «УО» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка»)», «Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» МП «Развитие образования» по годам этапа реализации стратегии | В период с 11 по 15 марта 2024 г. во всех общеобразовательных учреждениях проведены Всероссийские тематические уроки «Финансовая безопасность» для обучающихся 8-10 классов. В МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 12 тематические уроки прошли с участием специалистов Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО. В городе Пятигорске профориентационными мероприятиями в рамках федеральных проектов «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» были охвачены более 2-ух тысяч школьников Пятигорска. В целях проведения открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Шоу профессий», направленных на раннюю профориентацию и достижения результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 6-11 классы участвовали в просмотре онлайн-уроков в количестве 8 000 человек. Целевые значения показателей: - «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию (Региональный проект «Успех каждого ребенка»)» - достигнуты (план – 4,5 тыс. чел., факт – 4,5 тыс. чел.), - «Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)» - достигнуты (план – 89,29%, факт – 89,29%) |
| 2.1.7 | Создание детского технопарка, центра молодежного инновационного творчества | - | МУ «УО» | - | - | Увеличение числа детей, студентов, охваченных деятельностью детских технопарков, кванториумов и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей | С целью совершенствования условий для повышения качества общего образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественнонаучного цикла, курсов внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности, реализации программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей 2 сентября 2024 города на базе МБОУ СОШ № 6 начал свою деятельность детский технопарк «Кванториум». С 10.09.2024 г. начали работать 9 кружков в рамках дополнительного образования. Дополнительным образованием охвачено 201 учеников из разных школ города (1 012 чел.). В первой половине дня в лабораториях Кванториума проводятся уроки химии, биологии, информатики в профильных 10, 11 естественно-научных и информационно-технологическом классах, в 8 классе с углубленным изучением химии, биологии, в 9 классе с углубленным изучением математики, практикумы по биологии в 7-х классах, практикумы по химии, физике, математике в 8-х классах и внеурочные занятия в 5, 6,7, 8, 9, 11 классах согласно учебному плану (всего 354 человек) |
| 2.2 | Задача 2.2. Формирование здорового образа жизни |  |  | Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет (%) | 2022 – 49,8 2023 – 52,6 2024 – 55,1 | - | 2024 – 64,3 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Создание спортивной инфраструктуры, обеспечивающей развитие массовой физической культуры и детско-юношеского спорта | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» (далее – МП «Развитие физической культуры и спорта») | МУ «ФКС», УГС, ЧИ | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» и показателей «Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города», «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» МП «Развитие физической культуры и спорта» по годам этапа реализации стратегии | Обеспечена работа подведомственных спортивных школ города, осуществляющих спортивную подготовку, МБУ СОК «Стадион «Центральный» города Пятигорск» и МБУ «Центр физической культуры и спорта города Пятигорска». В 2024 году продолжилась реконструкция запасного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе «Центральный» города Пятигорска и выполнение работ по «капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13». Целевые значения: - индикатора «Доля населения города в возрасте от 3 до 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет» - достигнуты (план – 55,1%, факт – 64,3%), - показателя «Доля обучающихся города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся города» - достигнуты (план – 100%, факт – 99,8%). Погрешность в 0,2% связана с несоответствием учебного и финансового годов (зачислением/выпуском учащихся в ОУ), - показателя «Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в городе» - достигнуты (план – 35,1%, факт – 35,1%) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 | МП «Развитие физической культуры и спорта» | УКС, МУ «ФКС» | - | - | Реализация в 2022 году | На основании заключенного Соглашения № 2 от 30.12.2021 и № 4 от 20.10.2023 с министерством физической культуры и спорта Ставропольского края в 2024 году бюджету города-курорта Пятигорска из бюджета Ставропольского края была предоставлена субсидия на выполнение работ по капитальному ремонту МБУ спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13 в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» в размере 26 556 023,43 рублей. По состоянию на 01.01.2025 г. кассовое исполнение краевых средств составило – 19 303 486,32 рублей, по коду цели 21-С205 – 4 107 215,00 рублей, по коду цели 23-С205 – 15 196 271,32 рублей. Остаток средств по коду цели 23-С205 - 7 252 537,11 рублей. В связи с поздним (декабрь 2024) завершением забот по контракту № 1кр-24 от 25.06.2024 на выполнение работ по «Капитальный ремонт МБУ ДО спортивная школа олимпийского резерва № 1 по адресу: г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 13», а также с технологией укладки спортивного покрытия (поклейка акрила должна осуществляться при ежедневной температуре +15 градусов) завершение исполнения контракта № 2кр-24 от 25.06.2024 запланировано на апрель 2025 года |
| 2.2.1.2 | Строительство Ледовой арены в районе Новопятигорского озера | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2022 году | Коммерческий проект по строительству Ледовой арены перенесен на неопределенный срок |
| 2.2.1.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного кластера | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2024-2025 годах | Строительство физкультурно-оздоровительного кластера перенесено на неопределенный срок |
| 2.2.2 | Подготовка спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях национального и мирового уровней | МП «Развитие физической культуры и спорта» | МУ «ФКС» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города», «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» МП «Развитие физической культуры и спорта» по годам этапа реализации стратегии | В г. Пятигорске действуют 7 спортивных школ, осуществляющих свою деятельность по федеральным стандартам спортивной подготовки. Результатом работы является подготовка спортсменов высокого класса, конкурентоспособных на соревнованиях национального и мирового уровней. В 2024 году был утвержден календарный план спортивных и физкультурно – массовых мероприятий. Проведено 263 спортивных и физкультурно – массовых мероприятий по 32 видам спорта для всех слоев населения города. На международном уровне наибольших успехов в 2024 году достигли следующие спортсмены: - по плаванию, Колесников Николай, 2- первых и 1-третье место на Международных играх БРИКС (г. Казань, 19-21.06.2024 г.); - по боксу, Арутюнян Анжелика – 1 место International Tournament Yerevan Mayor's Cup Boxing Yerevan 2024 15.06.2024 г. (15.06.2024 г., г. Ереван). На Всероссийском уровне наибольших успехов в 2024 году достигли следующие спортсмены: - по фехтованию, Сыпкова Анна – 7 место Финал XII Летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по фехтованию среди девушек и юношей до 18 лет (02-07.07.2024 г., г. Орел), – 1 место - Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, на призы трехкратной олимпийской чемпионки Г.Е. Гороховой (07.10.2024 г., г. Владикавказ); Ляхова Анна – 5 место Первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 24 лет (13-22.05.2024 г., г. Тула), – 3 место - Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию «Памяти МСМК В.А.Годжиева» на шпагах среди юниоров и юниорок до 24 лет (10-11.10.2024 г., г. Владикавказ); 3 место – команда Пятигорск 1 Всероссийские спортивные соревнования по фехтованию «Волга-Волга» среди юношей и девушек до 15 лет (г. Саратов, 03-06.11.2024 г., Воля А., Князькова В., Тевонян М., Шпунт Е.); - по плаванию Колесников Николай – два первых и одно второе место на Первенстве России среди юниоров и юниорок (г. Обнинск 08-12.07.2024 г.); - по велосипедному спорту, Алескерова Анастасия - 3 место на всероссийских соревнованиях по велоспорту маунтинбайку в дисциплине велокросс (20-23.12.24 г., г. Майкоп); - по боксу, Арутюнян Анжелика – 3 место Первенство России по боксу среди юниорок (19-20 лет) (30.04-12.05.2024 г., г. Владикавказ), – 5 место Чемпионат России по боксу среди женщин (19-40 лет) (02-09.11.2024 г., г. Серпухов), – 1 место Первенство СКФО по боксу среди юниорок (19-22 лет) (15-21.04.2024 г., п. Домбай, КЧР); Караев Александр – 2 место Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет, посвящённые памяти Героя России Кулакова Р.И. (08-14.04.2024 г., ст. Суворовская); Бадалян Шадин – 1 место Всероссийские соревнования по боксу памяти Героя России – гвардии майора ВДВ Виктора Омельникова, среди мужчин (19-40 лет) (14-19.11.2024 г., г. Анапа), – 2 место Всероссийские соревнования по боксу «Кубок губернатора Воронежской области А.В. Гусева» (12-18.08.2024 г., г. Воронеж), – 5 место Первенство России по боксу среди юниоров (19-22 года) (2002-2005 г.р.) памяти МСМК Николая Павлюкова (10-19.05.2024 г., г. Краснодар); Ермолаев Никита – 1 место Всероссийские соревнования по боксу «Чемпионат центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России» по боксу, посвящённые памяти МС СССР Анзора Текеева, среди мужчин (07-14.07.2024 г., п. Домбай); - по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба), Аванесян – 5 место Первенство России по спортивной борьбе (дисциплина - греко-римская борьба) среди юношей до 16 лет (18-22.10.2024 г., г. Суздаль), 2 место Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (дисциплина - греко-римская борьба) на призы ЗТР Иванова И.И. (02-04.10.2024г., г. Краснодар); Миделашвили Руслан – 2 место Всероссийские соревнования по спортивной борьбе (дисциплина - греко-римская борьба) на призы ЗТР Иванова И.И. (02-04.10.2024г., г. Краснодар); - по легкой атлетике - Алахвердов Андрей – 6 место Чемпионат России по горному бегу вверх-вниз (06-09.06.2024 г., г. Ярославль); Пашков Максим – 2 место Чемпионат и первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет (18-24.09.24 п. Жуковский); 1 место XII-летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2024 г. по легкой атлетике (14-16. 05.2024 г. Ставрополь); - по художественной гимнастике-Ширяева Полина – 1 место - II Этап XII летней Спартакиады учащихся (юношеская) России по художественной гимнастике (24-26.04.24 г., г. Астрахань). Целевые значения показателей: - «Доля спортсменов города, ставших победителями и призерами краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, а также вошедших в состав сборных команд Ставропольского края, СКФО и Российской Федерации по видам спорта, в общей численности спортсменов города» - достигнуты (план – 20,6 %, факт – 22,5%), - «Доля спортсменов города, имеющих спортивные разряды и звания, в общей численности спортсменов города» - достигнуты (план – 6,26%, факт – 6,26%) |
| 2.3 | Задача 2.3. Формирование условий для реализации культурного потенциала |  |  | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) (ед.) | 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | - | 2024 – 2 |
|  |  |  |  | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) (ед.) | 2022 – 2 2023 – 2 2024 – 2 | - | 2024 – 5 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания населения | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» (далее – МП «Сохранение и развитие культуры») | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество пользователей библиотек», «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу», «Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | Благодаря реализации национального проекта «Культура» в части переоборудования МБУК ЦБС по модельному стандарту, направленному на повышение качества библиотечно-информационного обслуживания населения, за отчетный период общее число зарегистрированных пользователей достигло 66,5 тыс. чел., общая книговыдача составила 1 13,7 тыс. экземпляров литературы различных отраслей знаний, журналов и газет, количество посещений составило 583 тыс. чел. Целевые значения показателей: - «Количество пользователей библиотек» - достигнуты (план – 64,23 тыс. чел., факт – 66,5 тыс. чел.), - «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» - достигнуты (план – 11,1 тыс. чел., факт – 12,7 тыс. чел.), - «Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных» - достигнуто (план – 89,6 тыс. чел., факт – 91,1 тыс. чел.) |
| 2.3.2 | Разработка комплекса мероприятий по дополнительному выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Сохранение объектов культурного наследия, Достижение целевых значений индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» и показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В течение года проведена работа по сохранению, охране и популяризации объектов культурного наследия: - Комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 27 объектов; - Разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального назначения; - Направлены заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 4 объектов; - Включен в перечень выявленных объектов культурного наследия 1 объект; - Включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия регионального значения 1 объект; - С целью популяризации памятников истории проведено 18 культурно-массовых мероприятий. Целевые значения: - индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» - достигнуты (план – 15,4%, факт - 11,5%), - показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества недвижимых памятников истории и культуры» - достигнуты (план – 54,4%, факт – 66,7 %) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Сохранение объекта культурного наследия «Лермонтовские ванны» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2024 году | Проект реализован 2023 году |
| 2.3.3 | Развитие межрегиональных, всероссийских и Международных культурных связей; проведение общественно значимых мероприятий: фестивалей, конкурсов | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» и показателя «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 г. в городе-курорте Пятигорске организовано и проведено 32 общественно-значимых культурно-массовых мероприятия с участием более 208,8 тыс. чел. (жителей и гостей города). Целевые значения: - индикатора «Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска» - достигнуто (план – 173,4 тыс. чел., факт – 208,8 тыс. чел.), - показателя «Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» - достигнуто (план – 27 ед., факт – 32 ед.) |
| 2.3.4 | Приобретение для учреждений и организаций культуры и творческих коллективов свето- и звукотехнического, сценического и аудиовизуального оборудования, музыкальных инструментов | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации национального проекта «Культура» за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края и бюджета города-курорта Пятигорска приобретено музыкальное оборудование МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» и МБУДО ДМШ № 2 им. Н.В. Миргородского. Целевое значение показателя: - «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, нарастающим итогом» достигнуто (план – 3 ед., факт – 5 ед.) |
| 2.3.5 | Внедрение цифровых технологий в сферу услуг, предоставляемых учреждениями культуры, распространение новых информационных продуктов, в том числе формирование виртуального пространства, обеспечивающего массовое вовлечение населения в культурную жизнь, трансляции проходящих мероприятий региональным телевидением, использование интернет-ресурсов, СМИ | МП «Сохранение и развитие культуры» | МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» МП «Сохранение и развитие культуры» по годам этапа реализации стратегии | В городе-курорте Пятигорске создан виртуальный концертный зал, позволяющий жителям и гостям КМВ получить возможность приобщаться к лучшим образцам академического музыкального и театрального искусства, присутствовать на концертах известных российских и международных музыкальных коллективов, солистов в режиме онлайн, посещать концертные и театральные площадки мирового уровня, не выезжая за пределы города. В 2024 год в виртуальном концертном зале проведено 47 мероприятий, позволивших посетителям ознакомиться с классикой академического искусства, которые посетили 2 476 чел. Целевое значение показателя: - «Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу» - достигнуты (план – 11,1 тыс. чел., факт – 12,7 тыс. чел.) |
| 2.3.6 | Создание условий для обеспечения прочного национального и межнационального мира и согласия, формирования межкультурной толерантности и позитивного, дружелюбного отношения к представителям разных наций и этносов | муниципальная программа города-курорта Пятигорска МП «Безопасный Пятигорск» (далее – МП «Безопасный Пятигорск») | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска», МУ «УК» | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет) (в год)» и показателей «Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия», «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске», «Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска», «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 22 лет)» МП «Безопасный Пятигорск» по годам этапа реализации стратегии | В городе-курорте Пятигорске регулярно проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений. Состоялись 3 заседание Этнического совета с участием представителей Думы и администрации города Пятигорска и руководителей национально-культурных объединений и религиозных организаций города, фестиваль национальных культур «В единстве наша сила», международный форум «Социально-политические коммуникации в современном обществе», ежегодная международная просветительская акция «Географический диктант», научно-практическое мероприятие «Причины возникновения этнического экстремизма и пути преодоления в современных условиях» с участием представителей правоохранительных органов и студенческих диаспор, профилактическая беседа «Противодействие идеологии терроризма, в том числе в социальных сетях». На базе высших и средних образовательных организаций, ЦГБС им. М. Горького проведены «круглые столы» по вопросам противодействия терроризму, профилактики экстремизма в молодежной среде, мастер-классы и внеаудиторные занятия по темам взаимоотношений в молодежной среде, уважения к другим культурам и взаимообогащения от взаимодействия культур и др. В муниципальные образовательные программы муниципальных образовательных организаций включены мероприятия по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам, религиям. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия в городе проводятся в тесном взаимодействии с общественными организациями, в т. ч. национальными общинами, представителями традиционных конфессий. В СМИ (газета «Пятигорская правда», официальный сайт города Пятигорска, официальные аккаунты Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и ее структурных подразделений в социальных сетях и мессенджерах сети Интернет) за отчетный год размещено 77 публикаций по информированию населения по вопросам межнациональной политики. Проведено 59 мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске, которые посетили 4 200 человек. Особое внимание уделено профилактической работе и противодействию идеологии экстремизма среди подростков. За отчетный период было организовано 179 мероприятий, на которых присутствовало около 20 000 человек. Целевые значения: - индикатора «Доля обучающихся в образовательных учреждениях высшего и профессионального образования на территории города-курорта Пятигорска, задействованных в мероприятиях по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет) (в год)» - достигнуты (план – 11 %, факт – 16,7 %), и показателей - «Количество публикаций по проблемам профилактики терроризма, экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, направленных на поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия» - достигнуты (план – 43 ед., факт – 140 ед.), - «Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе-курорте Пятигорске» - достигнуты (план – 1 200 чел., факт – 4 200 чел.), - «Количество профилактических и пропагандистских мероприятий, направленных на предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории города-курорта Пятигорска», - достигнуты (план – 10 ед., факт – 60 ед.), - «Количество проведенных мероприятий по профилактике экстремизма, радикализма и терроризма среди молодежи (в возрасте от 14 до 35 лет)» - достигнуты (план – 209 ед., факт – 300 ед.) |
| 2.4 | Задача 2.4. Развитие эффективных моделей вовлечения граждан в социальную практику |  |  | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, в волонтерскую деятельность проведенных на территории города-курорта Пятигорска, Ставропольского края и иных субъектов Российской Федерации в общей численности молодежи (%) | 2022 – 8 2023 – 9 2024 – 10 | - | 2024 – 6,5 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности | МП «Молодежная политика» | Отдел по делам молодежи | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска» МП «Молодежная политика» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 году организованы и проведены мероприятия, направленные на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику, развитие добровольческого движения, в т. ч.: - помощь в рамках работы штаба поддержки военнослужащих города Пятигорска и Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»; - штаб поддержки военнослужащих города Пятигорска; - городской форум волонтеров (добровольцев) «Я-Доброволец!»; - доставка подарков малообеспеченным семьям в рамках акция «Соберем ребенка в школу» и «Добрый Новый год»; - обучение для волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды»; - мероприятия в рамках молодежного экологического проекта «Пятигорский Некрополь» (работа по оцифровке данных о захоронениях, выездной рейд по сопоставлению данных, внесенных в единый реестр электронной базы захоронений, с фактическим наличием и расположением на территории кладбища и др.); - организована развлекательная программа в рамках Всероссийской акции «Добровольцы детям»; - работа волонтеров в рамках «Осеннего культурного марафона»; - организация работы по волонтерскому сопровождению делегации из города Белгорода и др. Целевое значение показателя: - «Количество мероприятий в области реализации молодежной политики, направленных на развитие гражданской активности молодежи, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, проведенных на территории города-курорта Пятигорска» достигнуто (план – 35 ед., факт – 194 ед.) |
| Стратегическая цель 3. Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 3.1. Обеспечение устойчивого пространственно-инфраструктурного развития города-курорта Пятигорска и повышение комфортности проживания |  |  | Средняя обеспеченность площадью жилых помещений (кв. м./чел.) | 2022 – 28,8 2023 – 28,9 2024 – 29,1 | - | 2024 – 31,2 |
|  |  |  |  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда (тыс. кв. м) | 2022 – 0,82 2023 – 4,16 2024 – 0,0 | - | 2024 – 1,7 |
|  |  |  |  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда (тыс. чел.) | 2022 – 0,05 2023 – 0,28 2024 – 0,0 | - | 2024 – 127 |
|  |  |  |  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (%) | 2022 – 1,2 2023 – 1,2 2024 – 1,2 | - | 2024 – 3,5 |
|  |  |  |  | Доля нуждающейся в замене уличной канализационной сети (%) | 2022 – 67,10 2023 – 67,05 2024 – 67,00 | - | 2024 – 34,95 |
|  |  |  |  | Доля нуждающейся в замене уличной водопроводной сети (%) | 2022 – 71,67 2023 – 71,08 2024 – 70,49 | - | 2024 – 33,16 |
|  |  |  |  | Доля нуждающихся в замене тепловых и паровых сетей (%) | 2022 – 48,0 2023 – 47,3 2024 – 46,6 | - | 2024 – 46,6 |
|  |  |  |  | Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по их благоустройству (шт.) | 2022 – 1 2023 – 1 2024 – 1 | - | 2024 – 4 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка (корректировка) новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования – Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | В соответствии с муниципальным контрактом от 27.06.2022 № 50, заключенным с ООО «ГеоВерсум», разработан Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска с подготовкой сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН (утвержден решением Думы города Пятигорска от 30.07.2024 № 21-45 РД) и Правила землепользования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска с подготовкой сведений о границах территориальных зон для внесения в ЕГРН (утверждены постановлением администрации города Пятигорска от 15.10.2024 № 4165) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Изготовление нового Генерального плана муниципального образования города-курорта Пятигорска | - | УГС | - | - | Реализация в 2023 году | Разработан Генеральный план муниципального образования города-курорта Пятигорска и утвержден решением Думы города Пятигорска от 30.07.2024 № 21-45 РД |
| 3.1.2 | Установление границ населенных пунктов, территориальных зон и постановка их на кадастровый учет | - | УГС, МУ «УИО» | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды (реализация в 2023 году) | Границы населенных пунктов: поставлены на кадастровый учет. Границы территориальных зон: по состоянию на 01.01.2025 г. поставлено 18 зон из 24 территориальных зон |
| 3.1.3 | Формирование концепции развития общественных пространств в городе-курорте Пятигорске и проведение городского конкурса проектов по благоустройству общественных пространств | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» (далее - МП «Формирование СГС») | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству» МП «Формирование СГС» по годам этапа реализации стратегии | Для улучшения качества городской среды ежегодно в городе-курорте Пятигорске проводится рейтинговое голосование по выбору проектов благоустройства общественных пространств, основными предпосылками развития общественного пространства при этом становятся потребности людей. В рамках мероприятия проведено онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Всего в голосовании с использованием цифровых технологий проголосовало 47 473 жителя. Лидером по количеству набравших голосов стал объект: Проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул. Ессентукская, 36 и ул. Розы Люксембурга, 88) - 23 464 голосов. Целевое значение показателя: - «Количество общественных территорий, в отношении которых проведены работы по благоустройству» достигнуто (план – 1 ед., факт – 1 ед.) |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) | МП «Формирование СГС» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году | Работы по благоустройству объекта «Лесопарковая зона в поселке Свободы с благоустройством набережной (в районе ул. Набережной) в г. Пятигорске» выполнялись поэтапно. Работы завершены в 2024 году |
| 3.1.3.2 | Благоустройство сквера на пересечении улиц Урицкого и ул. Бассейной | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году | Благоустройство сквера на пересечении улиц Урицкого-Бассейная в поселке Горячеводском города-курорта Пятигорска выполнено в рамках реализации государственной программы Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 627-п «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в полном соответствии с проектно-сметной документацией |
| 3.1.3.3 | Благоустройство сквера в поселке Энергетик | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС» | - | - | Реализация в 2022 году | Благоустройство лесопарковой зоны в поселке Энергетик с обустройством спортивно-игровой зоны в районе детского сада № 29 города-курорта Пятигорска выполнено в рамках реализации государственной программы Ставропольского края, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 627-п «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» в полном соответствии с проектно-сметной документацией |
| 3.1.4 | Обращение в судебные инстанции с исковыми требованиями о продаже с публичных торгов объектов незавершенного строительства и подготовка материалов для аукционной (конкурсной) продажи недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости | - | Правовое управление администрации города Пятигорска, МУ «УИО» | - | - | Сокращение (ликвидация) недостроенных, долгостроящихся и простаивающих объектов недвижимости | В 2024 году решением Пятигорского городского суда от 14.11.2024 по гражданскому делу № 2-4403/2024 удовлетворены исковые требования администрации города Пятигорска к Алоян Ю.Н. об изъятии объекта незавершенного строительства, расположенного на участке с общей площадью 1 000 кв. м, с кадастровым номером 26:29:090609:56, по адресу: г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, район пересечения ул. 40лет Победы и Школьной, участок № 37, вид разрешенного использования – для строительств индивидуального жилого дома. Проведены публичные торги по продаже объектов незавершенного строительства: - с кадастровым номером 26:33:070101:9942 по адресу: г. Пятигорск, в р-не ОАО «Погат» по ул. Беговой (по а/д «Северо-Западный обход г. Пятигорска), аукцион 06.09.2024 г. не состоялся; - с кадастровым номером 26:33:230201:85, по адресу: г. Пятигорск, ул. Теплосерная, 06.09.2024 г. аукцион состоялся, договор купли-продажи подписан, но оплата не произведена, 15.11.2024 г. – объект продан 3 528,0 тыс.руб. |
| 3.1.5 | Внедрение цифровых платформ вовлечения горожан в решение вопросов городского развития | - | МУ «УГХТС», Отдел автоматизации и информационных технологий | - | - | Создание информационной среды в рамках геоинформационного портала для обсуждения вопросов развития города | В городе Пятигорске реализуются мероприятия регионального проекта «Платформа обратной связи» - ПОС. Платформа обеспечивает возможность подачи, регистрации и обработки поступивших сообщений от граждан. В 2024 году была реализована возможность участия граждан в публичных слушаниях и публичных обсуждениях по средствам ПОС. Проведено 4 публичных слушания в электронном формате. Платформа обеспечивает возможность подачи, регистрации и обработки поступивших сообщений от граждан. Модуль «Сообщения» - это единое окно подачи сообщений посредством виджетов, размещенных на официальных сайтах ведомств в сети Интернет или в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. В разрезе вопросов городского развития (конец 2024 года) горожане через модуль «Сообщения» обращаются по вопросам: Благоустройство - 234 обращений. Также с 2024 года функционирует платформа ГИС «ЖКХ». За 2024 год поступило 5 обращений |
| 3.1.6 | Создание условий для застройки микрорайона «Западный» | - | МУ «УГХТС» | - | - | Улучшение жилищных условий части населения города-курорта Пятигорска | Земельный участок «Микрорайон «Западный» полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, информация размещена на официальном сайте города-курорта Пятигорска. Потребность в дополнительном обеспечении объекта «Микрорайон «Западный» в электроснабжении, газоснабжении, водоснабжении и теплоснабжении определяется после разработки ПСД на строительство объектов |
|  | в том числе следующие ключевые события (проекты) стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | Застройка микрорайона «Западный» | ВБ | ЧИ | - | - | Реализация в 2024 году | В 2024 году началась реализация инвестиционных проектов по застройки микрорайона «Западный»: - строительство жилого комплекса в микрорайоне «Западный» г. Пятигорска. Инициатор проекта ООО «ЭлитИнвест Строй». Общая стоимость проекта 30 301,0 млн. руб. Проект в прединвестиционной стадии; - строительство жилого комплекса в микрорайоне «Западный» г. Пятигорска, квартал по ул. Генерала Воронцова. Инициатор проекта ООО СЗ «СтройГрад-КМВ». Общая стоимость проекта 16 337,4 млн. руб. Проект в прединвестиционной стадии. Строительство планируется в 2025 году |
| 3.1.7 | Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МП «Развитие ЖКХ» | МУ «УГХТС», МУ «УИО» | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных» МП «Развитие ЖКХ» по годам этапа реализации стратегии | В рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 01.04.2019 г. № 126-п, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2024 году в рамках 2-го этапа переселения граждан в городе Пятигорске (2-й корпус) количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составляет 1 642,99 кв.м, не расселены 20 квартир по непредвиденным обстоятельствам. Корпус 2 многоквартирного жилого дома введен в эксплуатацию (постановление администрации города Пятигорска от 15.11.2024 г № 4986 «О выдаче МКУ «Управление капитального строительства» разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом корпус 2 (2 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольяти городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда»). Корпус 3 многоквартирного жилого дома в эксплуатацию не введен. Строительная готовность 77,5%. По решению суда срок исполнения контракта до 31.12.2024 г. После подписания акта ввода в эксплуатацию будет подано исковое требование о выплате неустойки. За 2024 год заключены 2 МК: - осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: строительство многоквартирного жилого дома корпус 3 (3 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти; - проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения в отношении следующей проектной документации объекта капитального строительства «Многоквартирные жилые дома корпус 1 (1 этап строительства), корпус 2 (2 этап строительства), корпус 3 (3 этап строительства) по ул. Пальмиро Тольятти в городе-курорте Пятигорске для переселения граждан из аварийного жилищного фонда». Целевое значение показателя: - «Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных» МП «Развитие ЖКХ» по годам этапа реализации стратегии: на 2024 год мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда не планировались - соответствует плановому (план – 0, факт – 0) |
| 3.1.8 | Устранение избыточной навязчивой рекламы | - | УГС | - | - | Повышение привлекательности и комфортности городской среды | За отчетный период в городе-курорте Пятигорске выявлено и выдано 215 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Собственниками в добровольном порядке демонтированы 41 незаконно установленных рекламных конструкций. Также демонтировано подрядной организацией 91 рекламных конструкций |
| 3.1.9 | Создание условий для повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке до уровня выше среднекраевого, а также развитие безбарьерной среды | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» (далее – МП «Социальная поддержка граждан») | МУ «УСПН», УГС | - | - | Достижение целевых значений индикатора «Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» и показателя «Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения» МП «Социальная поддержка граждан» | Особое внимание в городе уделяется созданию условий для формирования беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. В городе Пятигорске, с 2014 года, осуществляет деятельность муниципальная межведомственная комиссия по обследованию состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, с действующим составом, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 28.11.2018 г. № 4661 «О создании комиссии по обследованию состояния доступности объектов социальной инфраструктуры» (далее – комиссия). Комиссия осуществляет: - приемку вновь строящихся либо реконструируемых объектов социальной инфраструктуры, - обследование жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, - мониторинг на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) объектов социальной инфраструктуры в соответствии с законом Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур». В отчетном периоде состоялось 26 выездных заседаний межведомственной комиссии по обследованию состояния доступности объектов социальной инфраструктуры. При выдаче технических заключений на строительство или реконструкцию объектов, рекомендуется оборудование зданий с учетом доступности для маломобильной группы населения. За 2024 год выдано 34 технических условия на разработку проектной документации для строящихся и реконструируемых объектов, 21 справка о доступности. Общее количество муниципальных объектов, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, составило 82 ед. Проведены работы по устройству пандусов для маломобильных групп населения, по адресам: г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Энгельса, д. 77 и г. Пятигорск, пос. Нижнеподкумский, ул. Зубалова, д. 35. Установлены подъемники (лифты малогрузные) по адресам: г. Пятигорск, ул. Бульварная, д. 46, корп. 2 и г. Пятигорск, ул. Калинина, д. 160, корп. 2. Кроме того, в целях решения задачи «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе-курорте Пятигорске» подпрограммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» реализуется мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации», в рамках которого в 2024 году инвалиды по слуху получили бесплатно 138 услуг по сурдопереводу при обращении в социальные, медицинские и иные учреждения города. Целевое значение индикатора: - «Доля муниципальных объектов культуры, образования, физической культуры и спорта, объектов социальной инфраструктуры города-курорта Пятигорск, оборудованных специальными средствами для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения» - достигнуто (план – 50,05 %, факт – 52,29 %). Целевое значение показателя: - «Количество оборудованных специальными средствами мест социального назначения для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также жилых помещений, в которых проживают граждане из числа инвалидов и других маломобильных групп населения» - соответствует запланированному (план – 0, факт – 4) |
| 3.2 | Задача 3.2. Сохранение природного комплекса муниципального образования города-курорта Пятигорска, сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Объем выбросов в атмосферу от стационарных источников (тыс. т) | 2022 – 1,2 2023 – 1,2 2024 – 1,2 | - | 2024 – 1,2 |
|  |  |  |  | Общая площадь зелёных насаждений городских лесов и территорий благоустройства (парки, сады, скверы) (га): | 2022 – 2524 2023 – 2524 2024 – 2525 | - | 2024 - 3 226 |
|  |  |  |  | территории благоустройства (парки, сады, скверы) (га) | 2022 – 236 2023 – 236 2024 – 237 | - | 2024 – 245 |
|  |  |  |  | городские леса (га) | 2022 – 2288 2023 – 2288 2024 – 2288 | - | 2024 – 2 300 |
|  |  |  |  | Вывезено за год твердых коммунальных отходов (тыс. куб. м /год) | 2022 – 578 2023 – 581 2024 – 584 | - | 2024 – 586 |
|  |  |  |  | Доля твердых коммунальных отходов, подлежащих обезвреживанию в общем объеме твердых коммунальных отходов (%) | 2022 – 77,3 2023 – 77,6 2024 – 78,0 | - | 2024 – 100 |
|  |  |  |  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом) (га) | 2022 – 0,0 2023 – 0,0 2024 – 0,0 | - | 2024 – 0,0 |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по максимальному сохранению природных лесных массивов, парков и использование их в рекреационных целях | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» (далее – МП «Экология и охрана окружающей среды») | МУ «УГХТС», Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий города Пятигорска» (далее – МКУ «УпТ») | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество проведенных экологических акций», «Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой», «Количество высаженных деревьев и кустарников» «Количество проведенных субботников» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В целях сохранения и развития зеленой зоны Пятигорска 2024 году проведены 5 общегородских субботника, в ходе которых на улицах, в парках и скверах города высажены саженцы деревьев и кустарников 680 шт. Выполнены работы по ремонту – цветочному оформлению главных улиц города, парков, скверов, бульваров на площади 15 494,50 м2, высажено 1 028 045 шт. цветочных растений. Также выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, в т. ч.: - обрезка сухих ветвей на деревьях на улицах, парках, скверах, бульварах (10 600 деревьев); - формирование крон деревьев (730 деревьев); - формирование крон кустарников заданной формы (3 270 кустов); - обрезка кустарников (3 303 кустарников); - обрезка кустов роз (18 730 кустов); - стрижка живых изгородей (36 085,94 м2). Оформлены цветники декоративной щепой 4 373,90 м2. Выполнены работы по валке (обрезке) сухих и аварийных деревьев - 6 353,59 м3. Выполнены работы по кошению газонов (сорной растительности) - 5 299 005 м2. Убираются элементы улично-дорожной сети общего пользования (автомобильная дорога (проезжая часть) - 328 объектов, общей площадью 1 656 198,40 м2. Убираются элементы улично-дорожной сети общего пользования (озелененная территория, пешеходная зона) - 208 объектов (улицы, парки, скверы, терренкуры, лестничные сходы), 8 подземных переходов, 9 круговых транспортных развязки. Целевое значение показателя: - «Количество проведенных экологических акций» - достигнуты (план – 5 ед., факт – 5 ед.), - «Выполнение работ по рекультивации и охране полигона ТБО; берегоукрепительные работы; содержание и ремонт ливневой канализации; организация работ по озеленению и санитарной очистке города-курорта Пятигорска; содержание, ремонт и реконструкция фонтанов, противооползневые мероприятия, мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонт и восстановление гидротехнических сооружений в пределах затрат, предусмотренных муниципальной программой», - достигнуты (план – 100%, факт – 100%), - «Количество высаженных деревьев и кустарников» - достигнуты (план – 658 шт., факт – 680 шт.), - «Количество проведенных субботников» - достигнуты (план – 3 ед., факт – 5 ед.) |
| 3.2.2 | Мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения (проведения Дней экологических знаний, Всемирного Дня окружающей среды и др. мероприятий) | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС», МУ «УО», МКУ «УпТ» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Количество проведенных экологических акций», «Количество проведенных субботников», «Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В течение 2024 года МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера совместно с обучающимися общеобразовательных учреждений города проведено более 60 мероприятий в рамках проведения экологических акций «Сохраним природу». В отчетном году состоялись 5 общегородских субботника по генеральной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с участием предприятий и организаций города, в ходе которых проведены работы по покосу сорной растительности, очистке дорожек, очистке лесопарковой зоны от сухостоя и древесных отходов, проведена генеральная очистка воинских захоронений и мемориалов к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне, к празднованию 244-й годовщины со дня основания города Пятигорска, к подготовки объектов благоустройства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов. Проведено более 10 экологических акций, в т. ч. 5 выездных акций по сбору вторсырья, основной целью которых является привлечение внимания горожан к ресурсосбережению, рациональному использованию природных ресурсов, возможность внести вклад в развитие вторичной переработки отходов, а также экологические соревнования «Чистые игры». Целевые значения показателей: - «Количество проведенных экологических акций» - достигнуты (план – 5 ед., факт – 5 ед.), - «Количество проведенных субботников» - достигнуты (план – 3 ед., факт – 5 ед.), - «Количество проведенных экологических акций по ликвидации карантинных растений» - соответствует плановому (план – 0, факт – 0) |
| 3.2.3 | Разработка комплекса мер ландшафтного планирования зеленых территорий города-курорта Пятигорска, создание новых зеленых зон и улучшение состояния современных зеленых насаждений | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС», УГС | - | - | Достижение целевых значений показателя «Количество высаженных деревьев и кустарников» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | В ходе разработки нового Генерального плана и Правил землепользования и застройки проводилась работа по определению возможностей и мест размещения новых зеленых зон (парков, скверов). Целевое значение показателя: - «Количество высаженных деревьев и кустарников» - достигнуто (план – 658 шт., факт – 680 шт.) |
| 3.2.4 | Создание эффективной системы обращения с отходами, участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | МП «Экология и охрана окружающей среды» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений показателей «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок», «Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов» МП «Экология и охрана окружающей среды» по годам этапа реализации стратегии | Осуществляется работа по ликвидации несанкционированных свалок. В отчетном году в городе ликвидировано несанкционированных свалок (строительного мусора) 3 551 т. Целевое значение показателя: - «Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных свалок» - не достигнуто (план – 100%, факт – 87%) из-за недостаточного финансирования, - «Количество контейнеров, вновь установленных для сбора твердых коммунальных отходов» - не соответствует запланированному в 2024 году (план 1– 0, факт – 0) не было выделено денежных средств |
| 3.3 | Задача 3.3. Повышение транспортной доступности и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  | Доля пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом в общем количестве пассажиров, перевезенных городским общественным транспортом (%) | 2022 – 63,0 2023 – 63,5 2024 – 64,1 | - | 2024 – 79,3 |
|  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения (%) | 2022 – 5,95 2023 – 5,94 2024 – 5,93 | - | 2024 – 11 |
|  |  |  |  | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории города (-/да) | 2022 – 2023 – 2024 – да | - | 2024 – - |
|  | в том числе следующие мероприятия стратегии: |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Создание рациональной транспортной инфраструктуры, с учетом современного и перспективного уровня автомобилизации населения | муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (далее – МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Доля автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов местного значения, по которым выполняются работы по техническому обследованию автомобильных дорог (улиц), мостов, путепроводов (диагностика, паспортизация, анализ состояния конструкций сооружения, оценка) от общей потребности», «Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» и показателей «Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения, изготавливаемых ежегодно», «Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно», «Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по годам этапа реализации стратегии | В соответствие с п.4, пп. 4 постановления правительства РФ № 2070 от 10.12.2020 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащие категорированию» разработано 118 технических паспортов на автомобильные дороги. В отчетном году проведены следующие мероприятий: - технологическое присоединение электроснабжения объектов наружного освещения, расположенных по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, с. Привольное, кадастровый номер земельного участка: 26:29:000000:15160, MK № 48753/2024/СТВ/ЦЭС/ПРЭС от 27.03.2024г.; - выполнены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на 21 улице. Общей протяженностью 13,68 км.; - выполнены работы по ямочному ремонту на 124 улицах города, площадью 26 746,49 м2; - ремонт и содержание остановок общественного транспорта; - ремонт и содержание магистральных ливневых канализаций. Целевые значения индикаторов: - «Доля автомобильных дорог (улиц), местного значения, по которым осуществлено изготовление технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения (диагностика, обследование и паспортизация) от общей потребности» - достигнуты (план – 100%, факт – 100%), - «Доля дорожно-транспортных происшествий к общему количеству зарегистрированных транспортных средств по городу-курорту Пятигорску» - не может быть рассчитан в связи с ограниченными возможностями автоматизированной базы данных Федеральной информационной системы ГИБДД «ФИС ГИБДД-М», что не позволяет сделать выборку ТС, зарегистрированных в городе-курорте Пятигорске; и показателей: - «Количество технических планов автомобильных дорог общего пользования местного значения» - достигнуты (план – 0, факт – 118), - «Количество проектов организации дорожного движения, изготавливаемых ежегодно» - соответствует запланированным на 2024 год (план – 0, факт – 0), - «Показатель тяжести последствия дорожно-транспортных происшествий» - достигнуты (план – 11,0%, факт – 0%) |
| 3.3.2 | Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» | МУ «УГХТС» | - | - | Достижение целевых значений индикаторов «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения», «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения» и показателей «Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы», «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения», «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии», «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» по годам этапа реализации стратегии | В 2024 году получено положительное заключение АУ СК «Экспертиза в сфере строительства» по объекту: - «Строительство транспортной развязки ул. Ермолова – ул. Беговая и ул. Ипподромная г. Пятигорск»; - «Реконструкция моста через реку Подкумок на проспекте Калинина в городе Пятигорске». В отчетном периоде велись работы по объектам: - «Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы с Предгорным районом, автомобильной дороги Пятигорск -Лермонтов, ул. Беговая»; Завершение работ – IV квартал 2026 года. Завершены работы: - по объекту «Строительство автомобильной дороги в городе-курорте Пятигорск к музею «Россия – Моя История». Также в 2024 году продолжены работы по разработке ПСД на реконструкцию и строительство объектов транспортной инфраструктуры: - «Строительство путепровода по ул. Мира в г. Пятигорске»; в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» заключены следующие контракты: - выполнение авторского надзора МК 12-24 от 02.04.2024 г. с ООО « АО-ПРОЕКТ»; - оказание услуг по проведению строительного контроля МК 0121300035324000033 от 15.04.2024 г. с ООО «ИЛЛЮМИСТРОЙ». Объект «Реконструкция моста через р. Подкумок на проспекте Советской Армии в городе-курорте Пятигорске» не введен в эксплуатацию. Строительная готовность 80%. В ходе работы обнаружены значительные объемы дополнительных работ, не вошедшие изначально в проектно-сметную документацию, выполнить работы в указанный срок в контракте не представилось возможным. Целевые значения индикаторов: - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения» - достигнуты (план - 12 %, факт – 11%), - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения города-курорта Пятигорска, улучшивших свое техническое состояние по отношению к общей протяженности дорог (улиц) местного значения» - достигнуты (план – 10,26%, факт – 16,16%), и показателей - «Протяженность автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - достигнуты (план – 2,85 км, факт – 12,80 км), - «Доля протяженности автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых находятся в неудовлетворительном состоянии» - достигнуты (план – 12,0%, факт – 11,0%), - «Площадь автомобильных дорог (улиц) местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы» - достигнуты (план – 243,26 кв. м, факт – 282,4 кв. м), - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» - соответствуют запланированным на 2024 год (план – 0, факт – 0), - «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате проведения строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения» - соответствуют запланированным на 2024 год (план – 0, факт – 0), - «Площадь автомобильных дорог местного значения, конструктивные характеристики надежности и безопасности которых усовершенствованы в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах» - соответствуют запланированным на 2024 год (план – 0, факт – 0) |
| 3.3.3 | Организация парковочного пространства | - | МУ «УГХТС», УГС | - | - | Сокращение транспортного потока и повышение безопасности движения, количество созданных парковочных мест | При строительстве объектов капитального строительства на территории города-курорта Пятигорска предусматривается наличие парковочных мест в количестве, необходимом для каждого объекта |
| 3.3.4 | Мероприятия по развитию и реконструкции трамвайной сети города-курорта Пятигорска | - | МУ «УГХТС», ГУП СК «ГЭТ» (по согласованию) | - | - | Реконструкция трамвайного пути, 38,7 км, реконструкция трамвайных контактно-кабельных сетей, 16 км | В 2020 году МУП «Городской электрический транспорт» передан в государственную собственность Ставропольского края в целях его комплексной модернизации. За 2024 год в рамках выполнения работ по реконструкции моста через р. Подкумок по пр. Советской Армии города Пятигорска были выполнены работы по ремонту трамвайного пути, проходящего по пр. Советской Армии на участке реконструкции (258 м) |