- Приложение 3

- к Годовому отчету о ходе реализации

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска

- «Сохранение и развитие культуры»

- за 2023 год

Сведения

- о достижении значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач подпрограмм

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска

- «Сохранение и развитие культуры»

- за 2023 год

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели и показателя решения задачи Подпрограмм Программы | Единица измерения | Значения индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач Подпрограммы Программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |
|  |  |  | План | Фактическое значение на 31.12.2022 | План | Фактическое значение на 31.12.2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Цель 1 Программы: Сохранение и развитие культуры и искусства города-курорта Пятигорска, его уникального историко-культурного облика и творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов культурного назначения города-курорта Пятигорска, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории, культуры, архитектуры | % | 59 | 68,5 | 59,2 | 68,7 | По результатам ежегодных выездных комиссий по обследованию состояния объектов культурного наследия принято решение об удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия |
| 1.2 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 15,8 | 14,8 | 15,6 | 10,9 | Проведены ремонтно-реставрационные работы на 3 объектах культурного наследия регионального значения: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.», 1948 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский»; - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.», 1968 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста |
| 1.3 | Количество посетителей и участников мероприятий и программ, реализуемых муниципальными учреждениями культуры города-курорта Пятигорска | тыс. чел. | 133,2 | 173,2 | 173,3 | 187,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» (далее – Подпрограмма 1) Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и устойчивого развития культурного потенциала населения города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества недвижимых памятников истории и культуры | % | 54 | 66,1 | 54,2 | 66,4 | По результатам ежегодных выездных комиссий по обследованию состояния объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) принято решение об удовлетворительном состоянии объектов культурного наследия |
| 1.1.2 | Проведение историко-культурной экспертизы для объекта культурного наследия «Кофейня и кондитерская А.А. Гукасова» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3 | Проведение историко-культурной экспертизы для объектов культурного наследия шт. 0 1 0 0 0 0 0 0 | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации для проведения реставрационных работ объектов культурного наследия | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.5 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия | ед. | 0 | 0 | 1 | 3 | Проведены ремонтно-реставрационные работы на 3 объектах культурного наследия регионального значения: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.», 1948 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский»; - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.», 1968 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста |
| Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» (далее – Подпрограмма 2) Задача 1 Подпрограммы 2: Развитие библиотечной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество пользователей библиотек | тыс. чел. | 64,23 | 64,70 | 64,23 | 64,80 |  |
| 2.1.2 | Число виртуальных пользователей, обращающихся к электронным базам данных и электронному библиотечному каталогу | тыс. чел. | 7,7 | 11,2 | 11,0 | 11,3 |  |
| 2.1.3 | Обновление книжного фонда к общему фонду библиотек | % | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,4 |  |
| 2.1.4 | Создание модельных библиотек | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5 | Число обращений виртуальных пользователей к сайту ЦБС, в том числе к электронным базам данных | тыс. чел. | 45 | 89,4 | 89,5 | 89,1 | Число обращений виртуальных пользователей к сайту МБУК ЦБС снизилось, в связи с техническими сбоями в работе сервера |
| Задача 2 Подпрограммы 2: Развитие культурно - досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество самодеятельных творческих коллективов | ед. | 99 | 99 | 99 | 99 |  |
| 2.2.2 | Количество участников культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых муниципальных учреждениях | чел. | 1 630 | 1 786 | 1 750 | 1 802 |  |
| 2.2.3 | Число культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа | ед. | 912 | 990 | 995 | 1 004 |  |
| Задача 3 Подпрограммы 2: Привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Число общегородских культурно-массовых мероприятий на территории города-курорта Пятигорска, проводимых согласно ежегодно утверждаемой «Программы муниципальных культурно-массовых мероприятий» | ед. | 27 | 27 | 28 | 32 |  |
| 2.3.2 | Количество созданных виртуальных концертных залов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие музейного дела в городе-курорте Пятигорске |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество посетителей государственного музейно-выставочного комплекса «Россия – Моя история» в г. Пятигорске | тыс. чел | 95 | 136 | 135,9 | 136,6 |  |
| Задача 5 Подпрограммы 2: Обеспечение реализации мероприятий по укреплению и модернизации материально-технической базы объектов культуры города-курорта Пятигорска |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | ед. нарастающим итогом | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.5.2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | ед. нарастающим итогом | 3 | 5 | 3 | 5 |  |

Заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска»												        М.Э. Саввиди