- Приложение 4

- к Годовому отчету о ходе реализации

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска

- «Сохранение и развитие культуры»

- за 2023 год

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

- за 2023 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 1: проведены работы по сохранению и охране объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 21.02.23; 28.02.23; 27.03.23; 06.04.23; 14.04.23; 18.04.23; 17.05.23; 30.06.23 | С целью сохранения и охраны объектов культурного наследия проведена следующая работа: 1. Проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации следующих объектов: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г.; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»; - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.». 2. Направлены заявки в адрес Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на предоставление субсидий на проведение ремонта, восстановления и реставрацию 3 объектов культурного наследия регионального значения: - «Мемориал воинского кладбища», 1942 г.; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»; - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.». 3. Заключено соглашение с Управлением Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия на предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету субсидии на проведение на проведение ремонта, восстановление и реставрацию следующих объектов культурного наследия регионального значения: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»; - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.». 4. Комиссией по обследованию объектов культурного наследия памятников истории, культуры и архитектуры, находящихся на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска произведен технический осмотр 15 объектов: - Особняк, кон XIX в.; - «Памятник - обелиск Ю.А. Гагарину», 1968 г.; - «Дом Сеферова, где бывал поэт - просветитель К. Хетагурова»; - «Памятник Г.Г. Анджиевскому»; - «Здание детской художественной школы, в котором в 1918 году выступал с докладом С.М. Киров»; - «Церковь монастырского подворья»; - «Памятник С.М. Кирову»; - «Обелиск Героев пятигорчан»; - «Здание СШ N 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красный Армии»; - «Особняк»; - «Памятник партизанке Н.Попцовой»; - «Особняк»; - «Особняк»; - «Здание школы рабочей молодежи № 1 (солдатский госпиталь), в котором 26.12.1916 г. С.М. Киров встретился с Малыгиным и Анджиевским»; - «Фонтан «Деды». |  |  |
| 1.1.2 | Проведение работ по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 1.1.3 | Проведение плановых инспекций объектов культурного наследия | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 2: проведены работы по постановке на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 09.01.23; 17.01.23; 24.01.23; 14.02.23; 31.03.23; 18.04.23; 03.06.23; 05.06.23; 08.06.23; 09.10.23 | С целью постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных проведена следующая работа: 1. Поданы заявления в Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия о включении в перечень выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 9 объектов: - «Дача Нагорова» Литер Г, «Дача» Литер В, «Дача Светлана» Литер Д (Ансамбль бывших дач); - «Флигель Верзилина»; - «Дача (краевой суд)»; - «Дом Крюкова»; - «Дом Шишковой»; - «Дом Милютина»; - «Дом Калери»; - «Дом Барта»; - «Общественный банк». 2. Включены в перечень выявленных объектов культурного наследия 9 объектов: - «Лечебница «Белая Ромашка», 1913 г.; - «Дача Богдановых»; - «Дача капитана Русанова»; - «Корпус № 9, санатория Родник»; - «Спальный корпус № 5», кон. XIX в.; - «Клуб-столовая», кон. XIX в.; - «Дом Смирнова», 1830 г.; - «Дача Нагорова» Литер Г, «Дача» Литер В, «Дача Светлана» Литер Д (Ансамбль бывших дач); - «Дом Шишковой». 3. Включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве объекта культурного наследия 4 объекта: - «Исторический центр города Пятигорска и связанный с ним комплекс памятников» - XIX – нач. ХХ вв.; - «Доходный дом Семена Яковлевича Лантратова», 1902 г.; - Пятигорский (главный) бульвар; - «Пятигорский ипподром», 1885, 1957 гг. |  |  |
| 1.1.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 3: проведены культурно-массовые мероприятия у памятников истории для их популяризации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 15.02.23; 13.03.23; 12.04.23; 25.04.23; 26.04.23; 09.05.23; 05.06.23; 06.06.23; 21.06.23; 22.06.23; 27.08.23; 09.09.23; 09.10.23; 15.10.23; 24.11.23; 14.12.23 | С целью популяризации памятников истории проведено 18 культурно-массовых мероприятий: 1. Митинг памяти героям локальных войн у обелиска «Черный тюльпан»; 2. Поэтический марафон у памятника С.М. Михалкова в честь дня его рождения; 3. Торжественное мероприятие «К космическим далям» у Обелиска покорителям космоса, посвященное Дню космонавтики; 4. Торжественное открытие ежегодного городского конкурса «Наследники Великой Победы» у Мемориала «Победа», направленного на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, увековечения и популяризации истории Великой Отечественной войны; 5. Встреча у братской могилы жертв фашистского террора, посвященная 80-летию освобождения Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков. 6. Встреча памяти у мемориального знака пятигорчанам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, посвященная 37-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС; 7. Акция памяти «Мы из бессмертия», посвященная празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с панихидой по погибшим воинам на мемориале Воинского кладбища; 8. Мероприятия, посвященные 224-летию со дня рождения А.С. Пушкина; 9. Акция «Свеча памяти» у Мемориала Воинского кладбища как символ преемственности поколений российских воинов - защитников Родины; 10. Акция памяти «Минута скорби» у Огня Вечной Славы; 11. День памяти и скорби в поселке Нижнеподкумском и станице Константиновской у Памятника погибшим в ВОВ 1941-1945 гг. и памятника Неизвестному солдату; 12. День памяти С.В. Михалкова; 13. Чтения «Прикоснись к слову мастера» у памятника Л. Н. Толстому, посвящённые 195-летию со дня рождения великого русского писателя; 14. Акция «Нашей памяти боль» у памятника «Братская могила жертв фашистского террора», посвященная 80-летию со дня завершения одного из самых тяжелых, длительных и судьбоносных сражений в истории Великой Отечественной войны – Битвы за Кавказ; 15. Поэтическая встреча в сквере у памятника К. Хетагурова, посвященная 184-летию со дня рождения поэта; 16. Литературно-музыкальная встреча в Лермонтовском сквере, посвященная 209-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; 17. Урок памяти в преддверии Дня Матери прошел у мемориала «Черный тюльпан»; 18. Акция памяти членов разведывательно-десантной группы «Месть» у памятника «Братская могила жертв фашистского террора» |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 4: проведены конкурсные процедуры на заключение контракта на проведение ремонта, восстановление и реставрацию воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.10.23 |  | 17.04.23; 24.10.23 | Проведены конкурсные процедуры на заключение контрактов на проведение ремонтно-реставрационных работ на 2 объектах культурного наследия регионального значения: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала; - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.», 1968 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста |  |  |
|  | Контрольное событие 5: заключен контракт на проведение ремонта, восстановление и реставрацию воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.11.23 |  | 28.04.23; 14.09.23; 04.11.23 | Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтно-реставрационных работ на 3 объектах культурного наследия регионального значения: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.», 1948 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский» - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.», 1968 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста |  |  |
|  | Контрольное событие 6: проведен ремонт, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 28.04.23; 23.11.23; 22.12.23 | Проведены ремонтно-реставрационные работы на 3 объектах культурного наследия регионального значения: - «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, в 1 км от Провала; - «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.», 1948 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, в районе ГК «Новопятигорский» - «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.», 1968 г., расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, п. Свободы, у моста |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М. Киров» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 1.3.1 | Разработка научно-проектной документации на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 7: разработана научно-проектная документация на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 | Разработанная научно-проектная и проектная документация для объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918г. выступал с докладом С.М.Киров» направлена на проверку в АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на предмет правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации. Ориентировочный срок завершения проверки продлен до 31.03.24 г. |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.12.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 8: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.23 |  | 30.12.22 | В целях обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений между МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| 2.1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 9: заключен контракт на приобретение книжной продукции для комплектования книжных фондов библиотек | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.03.23 |  | 03.03.23; 09.03.23; 14.03.23 | В целях модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек города-курорта Пятигорска МБУК ЦБС заключено 5 контрактов на приобретение книжной продукции для комплектования книжных фондов на общую сумму 1 222,97 тыс. руб. |  |  |
|  | Контрольное событие 10: приобретена книжная продукция для комплектования книжных фондов библиотек | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 06.03.23; 15.03.23; 17.03.23; 28.03.23 | Для комплектования книжных фондов библиотек города-курорта Пятигорска МБУК ЦБС приобретено 4 705 экземпляров книжной продукции за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Помимо приобретения новой книжной продукции источниками комплектования книжных фондов библиотек города-курорта Пятигорска также являются: - безвозмездная передача книжной литературы учреждениями и частными лицами в качестве добровольных пожертвований; - передача обязательных бесплатных экземпляров книжной литературы, изготовленной на территории города-курорта Пятигорска; - передача книжной литературы от отдела обменно-резервного фонда библиотек Ставропольского края. За отчетный период поступило 9483 экз., выбыло 7795 экз. По состоянию на 31.12.23 г. общий объем фонда МБУК ЦБС составляет 685547 экземпляров изданий |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 11: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.01.23 |  | 30.12.22 | В целях обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений между МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» и учреждениями культурно-досугового типа (МБУК КТ «Дом национальных культур», МБУК КТ «СДК ст. Константиновской», МБУК КТ «СДК пос. Нижнеподкумский», МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева») заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение городских мероприятий | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 12: проведена праздничная программа «Рождественские гуляния» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 07.01.23 |  | 07.01.23 | Рождественские гуляния прошли во всех микрорайонах и поселках города Пятигорска. Парк развлечений на главной площади города Пятигорска стал центром рождественских гуляний. Народные песни, интерактивная развлекательная программа, конкурсы для детей и их родителей. Шумные скоморохи зазывали на праздник, устраивали игры и рассказывали о рождественских традициях. А в продолжение вечера на сцену, как всегда с ярким разнообразием номеров, вышел народный казачий ансамбль «Хуторок», подогревший атмосферу праздника |  |  |
|  | Контрольное событие 13: проведено мероприятие, посвященное 80-й годовщине освобождения города Пятигорска от фашистской оккупации | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 11.01.23 |  | 11.01.23 | В день 80-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков города Пятигорска у Огня Вечной Славы собрались горожане всех поколений: ветераны и юнармейцы, представители городской власти и общественных организаций. Открыла мероприятие депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова. Также выступила председатель Думы города Людмила Похилько. Завершилась встреча у Вечного огня минутой молчания и возложением цветов к мемориалу |  |  |
|  | Контрольное событие 14: проведено открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы) | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.01.23 |  | 30.01.23 | Состоялся запуск «Часов обратного отсчета» до 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. За 100 дней до самого главного праздника для нашей страны в столице СКФО был дан старт мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы. Почтить память погибших и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за мирное небо над головой собрались представители Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и Совета ветеранов города Пятигорска, юнармейцы, молодежь города Пятигорска |  |  |
|  | Контрольное событие 15: проведено мероприятие, посвященное Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 15.02.23 |  | 15.02.23 | Проведен митинг, посвященный россиянам, в разные годы исполнившим воинский долг за пределами Отечества. 34 года назад 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Более 300 пятигорчан выполняли интернациональный долг в Афганистане. Традиционно на встречу к обелиску «Черный тюльпан» вновь пришли участники боевых действий и ветераны локальных конфликтов, матери и вдовы погибших воинов, представители пятигорского Совета ветеранов и Совета женщин, казаки, юнармейцы, студенты и школьники |  |  |
|  | Контрольное событие 16: проведена праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 21.02.23 |  | 21.02.23 | Праздничная программа «Служу Отечеству!» прошла в стенах МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева». Вручены благодарственные письма главы Пятигорска за инициативу и активную помощь в поддержке военнослужащих, принимающих участие в СВО, а также за активную гражданскую позицию, личный вклад в доставку и сопровождение гуманитарного груза на территорию СВО. Указом президента Российской Федерации орденом Мужества посмертно награжден разведчик, гвардии рядовой Владислав Алехин - за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга в ходе СВО. Орден вручен маме героя. Именем Владислава Алехина в Пятигорске будет названа улица. И еще три новых улицы получат названия в память о пятигорчанах-защитниках, погибших при исполнении воинского и служебного долга. На карте Пятигорска появятся улицы Федора Бабаëва, Виктора Гаврилова, Артура Чочуева. Память героев почтили минутой молчания. В музыкальную программу вечера в вошли номера-победители 30-го городского отборочного этапа краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» |  |  |
|  | Контрольное событие 17: проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 26.02.23 |  | 26.02.23 | В Прощеное воскресенье на главной площади города открылась праздничная концертно-игровая программа. Скучать публике было некогда: организаторы подготовили немало испытаний, где и взрослым, и малышам пришлось проявить как физическую сноровку, так и смекалку. В программе - весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы вениками до перетягивания каната, от хороводов до забега с гигантскими бутафорскими блинами, эстафета с обручами, конкурс на самую длинную косу, встреча Бурого Медведя, викторины с призами, песни и пляски ансамблей «Хуторок», «Казачье раздолье», «Россияночка», «Каравай», «Веселуха», «Родные просторы» и многих других. Также работала ярмарка, на которой можно было перепробовать и сравнить блины с разными начинками, согреться ароматным чаем, удивиться талантам мастеров и рукодельниц. Народные умельцы привезли изделия из текстиля, соломки, дерева, авторские украшения и обереги. Каждая работа – «живая», в единственном экземпляре, с историей. Конечно, не обошелся праздник и без блинов: с маслом, сметаной, медом, вареньем, сгущенным молоком, творогом и черносливом |  |  |
|  | Контрольное событие 18: проведена церемония награждения «Женщина года-2022», посвященная Международному женскому дню | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.03.23 |  | 10.03.23 | В МБУК СК «Театр Оперетты» в преддверии Международного женского дня состоялась торжественная церемония «Женщина года-2022». Женщинами года стали самые яркие, самые сильные, самые активные пятигорчанки - женщины, которые добились успеха в работе, уделяют много времени общественной деятельности, помогают участникам СВО |  |  |
|  | Контрольное событие 19: проведены праздничные мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения писателя, почетного гражданина города Пятигорска С.В. Михалкова и 90-летию со дня открытия Центральной детской библиотеки им. С.В. Михалкова | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 13.03.23 |  | 13.03.23 | В ЦГБ им. М. Горького открылась праздничная программа, посвящённая 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова и 90-летию Центральной детской библиотеки, носящей имя этого любимого многими детского поэта. Старт «Недели Михалкова» в библиотеках города в торжественной обстановке дал представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Ставропольского края Вячеслав Ростовцев. Большую радость всем юным читателям доставило сказочное путешествие на чудо-поезде № 110-90 «Хорошие соседи – счастливые друзья» по маршруту детства – четырём сказочным станциям. Творческой была станция «Михалковская реклама», на которой ребят ждал конкурс-экспромт на лучшую рекламу любимых произведений юбиляра. Познавательной и интеллектуальной была станция «Михалковская игротека» с квизом по экранизированным произведениям поэта. Благодаря станции «Михалковский лабиринт» каждый смог принять участие в квест-игре «Беглец» и побывать в святая святых ЦГБ им. М. Горького – её книгохранилище. Программа праздника позволила не только повеселиться и отдохнуть, но и научиться кое-чему новому. На станции «Сказочная мастерская» проходили мастер-классы по лепке из полимерной глины и правополушарному рисованию. Украшением первого дня праздника стали номера в исполнении образцовой вокальной студии «Нотки» и хореографической студии «Аметист», представлявших Дворец детского творчества, вокально-хоровой студии «Оранжевое солнце» (школа № 22). Всех ещё больше сплотил флешмоб, посвящённый двум замечательным юбилеям. На память о чудесном празднике все с удовольствием фотографировались на фотозонах «Мы едем, едем, едем...» и «Сладости детства» |  |  |
|  | Контрольное событие 20: проведена акция «Россия. Крым. Донбасс» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 18.03.23 |  | 18.03.23 | В МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» прошел концерт «Россия. Крым. Донбасс», посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. В программе звучали патриотические песни и национальные танцы. Праздничный концерт посетили общественные организации, политические партии, коллективы предприятий, учреждений культуры и образования, студенты, национально-культурные общины, сотрудники администрации и депутаты городской Думы. Эффектным дополнением программы стало выступление экс-вокалиста группы «Лесоповал» Руслана Казанцева |  |  |
|  | Контрольное событие 21: проведен праздничный концерт ко Дню работников культуры | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 25.03.23 |  | 25.03.23 | В МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» состоялся концерт, посвященный Дню работника культуры. Первый заместитель главы администрации города Пятигорска вручил особо отличившимся деятелям культуры города почетные грамоты и благодарственные письма Главы города Пятигорска. За добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственный подход, личный вклад в развитие культурной жизни города благодарственными письмами Госдумы РФ, почетными грамотами Губернатора Ставропольского края и Министерства культуры Ставропольского края, благодарственными письмами Главы и Думы города Пятигорска отмечены более сотни деятелей культуры. В их числе педагоги, библиотекари, руководители творческих коллективов и учреждений культуры |  |  |
|  | Контрольное событие 22: проведен благотворительный марафон «Большое сердце» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 07.04.23 |  | 07.04.23 | В МБУК ЦТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялось открытие XIII этапа благотворительного марафона «Большое сердце» при поддержке представителей пятигорского городского волонтерского отряда. Ежегодно марафон проводится с целью сохранения семейных ценностей и оказания адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |
|  | Контрольное событие 23: проведено мероприятие, посвященное Дню космонавтики и 55-летию открытия памятника Ю.А. Гагарину | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 12.04.23 |  | 12.04.23 | В торжественном мероприятии «К космическим далям», состоявшемся в сквере им. Юрия Гагарина, приняли участие пятигорчане, внесшие вклад в дело освоения космического пространства, представители администрации и депутаты Думы г. Пятигорска, школьники и студенты, активисты местных молодежных организаций и объединений, юнармейцы Поста №1. В числе почетных гостей педагоги и юнармейцы школы № 709 г. Москвы. В День космонавтики у стелы в сквере Юрия Гагарина прозвучали имена пятигорчан, участвовавших в развитии российской космической отрасли. Участники торжественного собрания возложили цветы к стеле, а музыкальным подарком пятигорчанам стало выступление творческих коллективов города |  |  |
|  | Контрольное событие 24: проведены мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 09.05.23 |  | 04.05.23; 05.05.23; 06.05.23; 08.05.23; 09.05.23 | Во всех микрорайонах города Пятигорска состоялись мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: - концерт «Победный май» в ГКУЗ «Ставропольский краевой госпиталь для ветеранов войн», посвященный Победе в Великой Отечественной Войне. На праздничном мероприятии с концертной программой выступили коллективы МБУК КТ «ГДК №1 им. А. Д. Дементьева» народный ансамбль казачьей песни «Терек» и вокальный ансамбль «Родные просторы»; - праздничный концерт «Хроники войны глазами детей», подготовленный учащимися МБУДО «ДШИ им. В. И. Сафонова». Тематика концерта была направлена на воспоминание о легендарных именах героев города Пятигорска и России. Перед глазами слушателей прошла история юной подпольщицы Нины Попцовой и девяти мальчишек - подпольщиков, отдавших жизнь за Родину. Украшением концерта стали выступления хореографического, театрального и вокально-хорового отделений школы; - возложение цветов к Мемориалу Победы. Торжественное мероприятие, посвященное 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Комсомольском парке. У мемориального комплекса собрались ветераны ВОВ, труженики тыла, вдовы, «дети ВОВ», студенты, школьники, воспитанники детсадов, представители общественного совета и женсовета микрорайона, депутаты Думы г. Пятигорска. На вахту заступил почетный караул Поста № 1, к мемориалу возложили цветы, а память погибших защитников Родины, собравшиеся почтили минутой молчания; - в МБУК КТ «ГДК №1 им. А. Д. Дементьева» состоялся большой праздничный концерт «Победа! Путь домой», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. В программе концерта прозвучали известные песни военных лет. Зрители не сдерживали своих эмоций, со слезами на глазах подпевали и аплодировали каждому концертному номеру; - в преддверии празднования Дня Победы в МБУК КТ «ГДК №1 им. А. Д. Дементьева» прошел 15-й фестиваль хоров ветеранов СКФО «Нам дороги эти позабыть нельзя». На сцене выступали коллективы со всех городов КМВ и соседних республик. Звучали песни о Родине, о войне, о солдатских матерях, о патриотизме. По завершению мероприятия все участники отведали вкусную кашу; - в сквере Победы у Вечного огня прошел праздничный концерт «Ваш подвиг бессмертен!». Концертную программу подготовили ребята из казачьей школы № 19 и заслуженный коллектив народного творчества РФ – народно-сценический казачий ансамбль «Хуторок». Память о Великой Победе. Почетный караул внес Знамя Победы, собравшиеся возложили цветы к воинскому обелиску и склонили головы перед бессмертным подвигом Советского солдата. А школьники, символизируя связь поколений, выложили из свечей букву Z, а сами выстроились в символ V, используемые в ходе СВО. Память героев почтили и в других микрорайонах и поселках Пятигорска. Так, в пос. Нижнеподкумском состоялось торжественное возложение цветов к памятнику «Вечная слава погибшим в Великой Отечественной войне». Жители микрорайона Новопятигорск-Скачки возложили цветы к памятнику сержанту Ф.И. Золотых (ул. Ермолова) и памятнику Неизвестному солдату (промышленная зона № 2). Аналогичные мероприятия состоялись и в остальных микрорайонах; - 15-й фестиваль хоров ветеранов СКФО «Нам дороги эти позабыть нельзя». В канун Дня Победы на сцене МБУК КТ « ГДК №1 им. А. Д. Дементьева» вновь встретились хористы из разных уголков Ставропольского края, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик. В программе, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прозвучали фронтовые и народные песни, романсы, авторские произведения; - выставка «Жены Героев» в канун Дня Великой Победы. В основе экспозиции – более 70 фотографий, созданных в рамках всероссийского народного проекта. В течение двух недель выставка работала на базе ЦГБ им. М. Горького. Идея проекта в формате фото-флешмоба зародилась в Самарской области и относительно недавно приобрела федеральный масштаб. В фотосъемках принимают участие женщины, чьи мужья находятся в зоне военных действий; - в МБУК КТ « ГДК №1 им. А. Д. Дементьева» состоялся торжественный концерт, посвященный 50-летию Поста № 1. Поздравить с юбилеем собрались жители города, ветераны, труженики тыла, дети войны и пятигорчане, первыми заступившие на Вахту памяти в 1973 году. На праздничном концерте искренние теплые слова о тех, кто жил идеями воспитания юных на примерах героизма и доблести сменялись трогательными творческими номерами школ города; - Парад Победы. Ровно в десять утра колонны начали движение в самом центре окружной столицы. Парад прошел по улице имени генерал-лейтенанта Козлова – Героя Советского Союза, командующего 37-й армией, освобождавшей Пятигорск от немецко-фашистских захватчиков. По традиции первой на праздничную площадь вышла почетная колонна ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с ними в шествии приняли участие ветераны боевых действий в горячих точках разных лет, участники контртеррористических операций, военные медики. По окончании шествия его участники направились к мемориалу Огонь Вечной Славы, где возложили цветы в память о погибших на полях сражений Великой Отечественной; - митинг у Воинского мемориала, где покоятся защитники Пятигорска, на котором почтили память всех павших в Великой Отечественной. Молебен по павшим воинам отслужил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. После минуты молчания тишину расколол троекратный оружейный залп. А затем в небо взмыла стая голубей – символ мира, надежды и хрупкой силы Жизни; - большой праздничный концерт «Вальс Победы», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, состоялся в Парке Цветник. Любимые всеми фронтовые песни, песни о любви к Родине, дружбе и мире звучали со сцены в течение нескольких часов. Перед пятигорчанами и гостями города выступили лауреаты фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», лучшие творческие коллективы учреждений культуры и образования города, заслуженный коллектив РФ народного казачьего ансамбля «Хуторок», артисты Ставропольского государственного театра оперетты, ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск Росгвардии. В память о героях-фронтовиках и тружениках тыла, их внуки и правнуки станцевали победный вальс. Последним штрихом вечерней праздничной программы стал красочный салют Победы |  |  |
|  | Контрольное событие 25: проведен праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 04.05.23 |  | 01.05.22 | В сквере «Подкова» у отреставрированного фонтана проведена интересная детская программа и выступление военного оркестра штаба СКО Росгвардии. В парке Цветник с большой концертной программой выступил заслуженный коллектив народного творчества РФ – народно-сценический казачий ансамбль «Хуторок», а на площадке перед светомузыкальным фонтаном исполняла хиты кавер-группа «Старые песни» |  |  |
|  | Контрольное событие 26: проведена концертная программа, посвященная Дню славянской письменности | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 24.05.23 |  | 24.05.23 | В честь создателей первой славянской азбуки святых братьев-просветителей Кирилла и Мефодия состоялся праздничный концерт на площадке парка Цветник. В программу концерта вошли произведения музыкальной классики, тематика которых так или иначе была связана с историческим прошлым России, с образами, взятыми из народной жизни и эпоса |  |  |
|  | Контрольное событие 27: проведена большая театрализованная программа «Курортный сезон – 2023» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 17.06.23 |  | 17.06.23 | В гостеприимной атмосфере курортного Парка Цветник торжественно открылся Курортный сезон-2023. Праздник прошел под эгидой 220-летия Кавказских Минеральных Вод. К такому знаменательному юбилею была подготовлена насыщенная программа для отдыхающих и пятигорчан. «Град мастеров» пригласил на мастер-классы от народных умелиц и выставку-ярмарку, где гости смогли не только посмотреть, но и приобрести необычные изделия ремесленников со всех КМВ. Концертную программу представили творческие коллективы городских здравниц: санатория им. М.Ю. Лермонтова, санаториев «Горячий ключ» и «Машук». Концертно-интерактивная программа, состоявшаяся в парке Цветник, собрала сотни гостей и жителей курорта. А с 19.00 в Парке Цветник в атмосферу XIX века зрителей погрузил костюмированный литературный спектакль-променад с исторической гостиной князя Воронцова, Муниципальным духовым оркестром «Машук Бэнд», ансамблем скрипачей «Каприччио» и творческими коллективами школ искусств города Пятигорска |  |  |
|  | Контрольное событие 28: проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 27.08.23 |  | 27.08.23 | Проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера». Литературно-музыкальные композиции, концертные программы, выступления кавер-групп прошли под открытым небом в летний период в историческом месте города Пятигорска - Парке Цветник |  |  |
|  | Контрольное событие 29: проведен XV Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И.Сафонова | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 06.06.23 |  | 06.06.23 | В День защиты детей город Пятигорск в 15 раз собрал талантливых юных музыкантов из разных уголков России и зарубежных стран. В течение четырех дней юные пианисты испытывали радость общения с музыкой, со слушателями, со сверстниками. Сафоновский конкурс – это настоящий праздник детства, музыки, радости и творчества. Программа конкурса получилась насыщенной, яркой, разнообразной и познавательной. Церемония закрытия состоялась в ГБУК СК «Театр оперетты» |  |  |
|  | Контрольное событие 30: проведены мероприятия, посвященные Дню России | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 12.06.23 |  | 12.06.23 | В рамках празднования Дню России проведены следующие мероприятия: - конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем Россию» прошел на открытой площадке перед ЦГБ им. М. Горького; - открытие фотовыставки «Великая Россия», на снимках которой представлено культурное и природное многообразие России, ее величие и красота; - всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни «Россия», на котором участники из разных городов России представляли новую песню о Родине, вложив в исполнение максимум эмоций и мастерства; - открытие трех локаций патриотической панорамы «С днем Великой России», отражающие цвета российской славы. На белой локации гости смогли принять участие в эксклюзивном флешмобе «Карта России», собрав большой пазл из цитат выдающихся писателей. На синей площадке сотрудники МБУК ЦБС и волонтеры культуры запустили тематический блиц-опрос «Великие имена», а его самые активные участники смогли получить уникальные дизайнерские книжные закладки ручной работы с информацией о героях России. А красная локация стала пространством для творчества самых маленьких гостей, которые смогли создать бумажные макеты танков, самолетов и кораблей; - пятигорчане записали видео-приветствия российским военнослужащим, участвующим в СВО. В адрес военных звучали самые искренние поздравления с Днем России, слова благодарности и восхищения доблестью и отвагой земляков, теплые приветы от родных и друзей; - поэтический марафон в формате «открытого микрофона», где каждый смог признаться в чувствах к Родине, прочитав стихи русских классиков, современных авторов, а также строки собственного сочинения. Звучали стихи и песни о родных российских просторах, ратных и трудовых подвигах, красоте и добре, широкой и загадочной русской душе. Кроме того в рамках марафона состоялось награждение региональных победителей творческого конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России В. Ланового. Конкурс проходил при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив; - акция «Моя Россия», на которой 300 представителей ведущих учебных заведений столицы СКФО и разных национальностей развернули огромный флаг России. Вместе с жителями и гостями города Пятигорска ребята исполнили Гимн России |  |  |
|  | Контрольное событие 31: проведено открытие купального сезона на Новопятигорском озере «Краски лета» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 17.06.23 |  | 17.06.23 | Большой пляжной вечеринкой «Краски лета» открылся купальный сезон на Новопятигорском озере. Проведены конкурсы с призами, пенная вечеринка, краски и музыка, интерактивные программы и флешмобы. Подогревали атмосферу праздника лучшие танцевальные и вокальные коллективы города |  |  |
|  | Контрольное событие 32: проведены мероприятия, посвященные Дню молодежи России | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 24.06.23 |  | 24.06.23 | В рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню молодежи, состоялось награждение пятигорчан, которым небезразличны проблемы города. За заслуги в сфере молодежной политики и большой вклад в развитие данной сферы и общественную деятельность, высокий уровень гражданской ответственности отличившиеся были отмечены почетными грамотами и благодарственными письма. Гостей праздника ждала насыщенная программа: занятия по аэробике, йоге, гимнастике, мастер-классы и настольные игры, фестиваль шашлыка, фестиваль красок, пенная дискотека и концерт PEREпой. Для зрителей также выступили лауреаты фестиваля-конкурса «Студенческая весна», кавер-группы, а завершились мероприятия зажигательной дискотекой |  |  |
|  | Контрольное событие 33: проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.23 |  | 30.09.23 | Проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Музыкальная осень Пятигорска» в продолжение «Курортных вечеров». Для жителей и гостей города организованы концертные программы творческих коллективов учреждений культуры, выступления кавер-групп из городов КМВ |  |  |
|  | Контрольное событие 34: проведены праздничные мероприятия, посвященные 243-й годовщине со дня основания города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.09.23 |  | 09.09.23; 10.09.23 | Проведены праздничные мероприятия, посвященные 243-й годовщине со дня основания города Пятигорска. В городе прошла череда запоминающихся событий и мероприятий: инклюзивный бал, вручение премии «Человек года», Лимонад-Фест, фестиваль классической и джазовой музыки «Мелодии старых скверов», а также выставки, киносеансы и творческие встречи с известными актерами, писателями, кинорежиссерами в рамках «Осеннего культурного марафона». Основные торжества в самом проведены в сердце города – на центральной площади. Большой праздничный концерт, посвященный знаменательной дате, собрал на одной сцене целую плеяду талантливых артистов и ярких творческих коллективов. Видеоприветы с поздравлениями в адрес пятигорчан и добрыми пожеланиями передали своим землякам участники СВО. Завершающим аккордом стал выход на сцену кавер-группы «Личности» с большой творческой программой. В Парке Цветник состоялся фестиваль кавер-групп «Ритмы осени» и завершил празднование Дня города в Пятигорске. Разные люди, разные характеры, разные инструменты и музыкальные стили, разные регионы проживания, разные направления в творчестве, а цель одна – поздравить город с 243-м днем рождения |  |  |
|  | Контрольное событие 35: проведен фестиваль «Осенний культурный марафон» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.09.23 |  | 04.09.23; 05.09.23; 06.09.23; 07.09.23; 08.09.23; 09.09.23 | В рамках фестиваля проведены творческие встречи, концерты, мастер-классы с известными художниками, актерами и звездами российского кинематографа и балета: 1. Балетная программа «Щелкунчик», «Герой нашего времени», «Кармен», «Анюта», «Лебединое озеро», «Дон Кихот»; 2. Предпремьерный показ художественного фильма «Про мою маму и про меня»; 3. Экспозиция иллюстрации к русским пословицам и поговоркам - на выставке «Лубяной коробок»; 4. Мастер-класс народного художника России Анатолия Любавина, члена Академии художеств, ректора МГАХИ имени Сурикова; 5. Концерт «С любовью к России» заслуженной артистки РФ, победительницы шоу «Голос 60+» Лидии Музалевой и экс-солистки группы «Иван Купала» Ирины Музалевой; 6. Интерактивная программа «Жил высокий гражданин» по произведениям Сергея Михалкова; 7. Творческая встреча с современной российской писательницей, сценаристкой, переводчицей и радиоведущей Татьяной Устиновой; 8. Юмористический концерт «Пора радоваться» заслуженного артиста России С. Ещенко; 9. Творческая встреча с актёрами театра и кино Анастасией Паниной и Александром Давыдовым; 10. Концерт «Я выхожу на сцену» Валерии Ланской; 10. Творческий вечер «Экологи души» советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, педагога, общественно-политического деятеля, народного артиста РСФСР Александра Михайлова; 11. Классический кукольный спектакль в постановке Сергея Образцова по известной сказке Шарля Перро «Кот в сапогах» |  |  |
|  | Контрольное событие 36: проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.23 |  | 17.09.23 | Проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края. Основные события развернулись в парке Цветнике, такие как: фестиваль ремесленного творчества СКФО «Кавказ. Сделано с любовью!», ярмарка локальных брендов, открытые уроки мастеров-ремесленников для всех желающих. Были организованы фотозоны и детские интерактивные площадки. Созданное иммерсивное пространство «Сказки народов Кавказа» помогало «сказку сделать былью». Через QR-код любой гость праздника мог попасть в удивительный мир кавказского фольклора. Увидеть и приобрести на фестивале можно было сувениры из дерева и камня, шитье из эко-шнура, вязаные поделки, валяные из шерсти головные уборы и обувь, натуральное мыло и свечи, броши ручной работы, изделия из металла, эпоксидной смолы, кожи, настоящую пастилу и балхам, ремесленный шоколад, ну и, конечно же, разножанровые картины художников Кавказских Минеральных Вод. На сценической площадке у Лермонтовской галереи стартовала праздничная концертная программа «Тебе, мой край, я творчество дарю». Свои поздравления родному Ставрополью адресовали лучшие хореографические и вокальные коллективы региона |  |  |
|  | Контрольное событие 37: проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 10.10.23 |  | 10.10.23 | Проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей. В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялось торжественное мероприятие «Золотая осень». Подарком для представителей старшего поколения стала яркая концертная программа с вокальными и хореографическими номерами от лучших творческих коллективов города |  |  |
|  | Контрольное событие 38: проведены мероприятия, посвященные 209-й годовщине со Дня рождения великого поэта М.Ю. Лермонтова | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 15.10.23 |  | 11.10.23; 12.10.23; 13.10.23 | В ЦГБ им. М.Горького состоялось торжественное открытие литературно-музыкального проекта «Лермонтовские сезоны – 2023». Три дня любители творчества М. Ю. Лермонтова – великого нашего соотечественника, осветившего на века своим талантом и необыкновенной личностью культурное пространство России, вспоминали его произведения, его короткую, но ярчайшую жизнь. В рамках проекта проведена конкурсная программа в 2 номинациях: «Музыкальное произведение» и «Поэзия»», участниками которой были любители творчества поэта в возрасте от 6 до 82 лет. Ярким событием последнего дня фестиваля стал мастер-класс по каллиграфии, во время которого можно было научиться искусству красивого оформления текста, в том числе стихов собственного сочинения. Многие из пятигорчан и гостей курорта смогли оценить по достоинству выставку «Лермонтов. Взгляд сквозь века», на которой представлены не только книги и иллюстрации, но и экспонаты, связанные с личностью любимого Пятигорском и пятигорчанами певца Кавказа |  |  |
|  | Контрольное событие 39: проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 04.11.23 |  | 04.11.23 | Проведена праздничная программа, посвященная Дню народного единства: - фотовыставка «Россия многонациональная». В экспозиции участвовали 25 творческих работ – это снимки участников ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна»; - инсталляция национально-культурными объединениями города Пятигорска предметов быта, культуры и прикладного искусства представили интересные. Посетители могли познакомиться с обычаями и традициями каждой национально-культурной автономии через музыкальные инструменты, книги, инструменты для рукоделия, национальные костюмы и украшения; - поэтический марафон о любви к Родине на разных языках. Прочесть стихи классиков, современных авторов или строки собственного сочинения, а также признаться в чувствах к Родине на разных языках народов России смогли участники поэтического марафона «Открытый микрофон». Продемонстрировать свое мастерство в художественном чтении приглашались все желающие. Творческий проект объединил представителей всех возрастных и социальных групп; - фестиваль «Многонациональная Россия», на котором выступили творческие коллективы Северо-Кавказского федерального округа. Фестиваль ещё раз показал единство нашей страны, культуры, обычаев и традиций. Каждый мог прикоснуться к культурному богатству великой России, окунуться в мир красок, творчества, национальной музыки и танца; - концерт «Родина» с участием победителей фестиваля патриотической песни «Солдатский конверт», в их числе обладатель гран-при Д. Клычков (Нижегородская область), а также лауреаты конкурса студия эстрадного пения «Акцент» и вокальный ансамбль «НеКлюква» (Белгородская область), О. Тушева (Оренбургская область). Финальным аккордом концерта стало выступление заслуженного артиста России Д. Майданова |  |  |
|  | Контрольное событие 40: проведены мероприятия в рамках празднования Дня матери | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.11.23 |  | 24.11.23 | Проведены мероприятия, посвященные Дню Матери: - впервые начал работу Всероссийский форум «Сердце матери – сердце России», который включал в себя проведение конференции, посвященной вопросам улучшения демографической ситуации в России, благотворительную выставку-ярмарку, посещение детских социальных и медицинских учреждений, чествование матерей, праздничный концерт. Главные героини, участницы, вдохновительницы и движущая сила этого форума - матери и жены героев СВО. - в Комсомольском парке заложена Аллея Материнской славы. Молодые деревца высадили участники Всероссийского форума «Сердце матери – сердце России», матери и жены участников СВО. В закладке аллеи приняли участие председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» В. Петренко, председатель регионального отделения движения в Ставропольском крае Е. Мурга, глава города Пятигорска Д. Ворошилов, участники и гости форума; - у мемориала «Черный тюльпан» проведен урок памяти. Город отдает дань уважения воинам-пятигорчанам, в разные годы отдавшим жизнь при исполнении воинского и служебного долга, и выражает душевную признательность солдатским матерям, воспитавшим достойных граждан своей Родины. К мемориалу прибыли участники боевых действий и ветераны локальных конфликтов, представители администрации Пятигорска, военного комиссариата, городского Совета ветеранов, Совета женщин и Совета отцов, депутаты Думы города, юнармейцы, студенты и школьники |  |  |
|  | Контрольное событие 41: проведен фестиваль-конкурс джазового искусства | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.12.23 |  | 01.12.23 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся XV Всероссийский джазовый фестиваль-конкурс «JAZZWATERS». 69 солистов-инструменталистов, вокалистов, ансамблей и больших оркестров прибыли из Краснодара, Ставрополя, Невинномысска, Ипатово, Георгиевска, Лермонтова, Прасковеи, Адыгеи, Таганрога и, разумеется, Пятигорска. В уютной джазовой атмосфере зрители могли насладиться любимой музыкой на концерте «Джаз без границ» Краснодарского джаз оркестра им. Г. Гараняна. Музыканты исполнили популярные джазовые композиции, пьесы, существующие вне времени, узнаваемые произведения, ставшие визитной карточкой своего направления; |  |  |
|  | Контрольное событие 42: проведен Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 01.12.23 |  | 01.12.23 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся фестиваль «Свет нашей души», посвященный Международному дню инвалидов. В концерте приняли участие люди с ограниченными возможностями по здоровью всех общественных организаций. Песни и танцы, декламация и фокусы, интересные видео ролики никого не оставили равнодушными. А в фойе развернулась выставка «Умелые руки». Все экспонаты были выполнены мастерами и мастерицами с таким же безграничным трудолюбием, бескрайней жизненной стойкостью и просто беспредельными способностями к декоративно-прикладному творчеству. |  |  |
|  | Контрольное событие 43: проведены праздничные мероприятия, посвященные встрече Нового 2024 года | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 16.12.23; 26.12.23; 31.12.23 | Н площади у здания администрации города Пятигорске создан Парк развлечений с елкой, яркими инсталляциями, фотозонами и аттракционами, ведомством Деда Мороза. Театрализованная развлекательная программа «Новогодняя Карусель» открыла череду новогодних мероприятий в Пятигорске. Дед Мороз и Снегурочка навестили детей, которые находятся на лечении в детской городской больнице и передали им новогодние подарки, поздравили ребят из детского дома, коррекционной школы и деток из новых российских регионов, которые прибыли живут в пункте временного размещения. Празднично украшенный новогодний музыкальный трамвайчик вышел на маршрут по городу. В трамвае Дед Мороз и Снегурочка поздравляли всех пассажиров. В завершение всех мероприятий на площади у здания администрации города Пятигорска состоялось праздничное мероприятие «Проделки Деда Мороза». Жителей и гостей города Пятигорска радовали творческие коллективы учреждений культуры, конкурсы, игры и финальной точной стало выступление шоу-группы «Игры с огнем» |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры» | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.04.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 2.4.1 | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.04.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 44: проведены конкурсные процедуры на заключение контракта на проведение текущего ремонта здания муниципального учреждения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 30.09.23 |  | 09.06.23 | Проведены конкурсные процедуры на заключение контракта на проведение текущего ремонта кровли здания МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» |  |  |
|  | Контрольное событие 45: заключен контракт на проведение текущего ремонта здания муниципального учреждения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.10.23 |  | 21.06.23; 24.10.23 | По итогам проведения конкурсных процедур заключен контракт на осуществление текущего ремонта кровли здания МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» и договор на выполнение работ по ремонту потолков во внутренних помещениях |  |  |
|  | Контрольное событие 46: проведен текущий ремонт здания муниципального учреждения | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 04.08.23; 20.11.23 | Проведен текущий ремонт кровли и потолков внутренних помещений здания МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие: реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1 | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 2.5.1 | Выполнение инженерных изысканий и подготовка (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 47: проведены конкурсные процедуры на заключение контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 15.12.23 |  | 11.12.23 | Проведены конкурсные процедуры на заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1» |  |  |
|  | Контрольное событие 48: заключен контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку (приобретение) проектной документации на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 25.12.23 |  | 22.12.23 | По результатам конкурсных процедур заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1» |  |  |
|  | Контрольное событие 49: выполнены инженерные изыскания и подготовлена (приобретена) проектная документация на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства городских округов Ставропольского края, имеющих статус городов-курортов | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 29.12.23 |  | 31.12.23 | По условиям заключенного муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания городского культурно-досугового центра по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1» срок выполнения работ установлен до 29.12.2023 г. Однако, в установленный муниципальным контрактом срок результаты работ со стороны исполнителя представлены не были |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение реализации Программы | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 50: проведена работа по обеспечению функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 | В целях обеспечения функций МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» заключено 15 контрактов (договоров) на общую сумму 165,87 тыс. руб. |  |  |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.23 | 31.12.23 | 01.01.23 | 31.12.23 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |  |
|  | Контрольное событие 51: проведена работа по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. |  | 31.12.23 |  | 31.12.23 | В целях облуживания 4 учреждений культуры и 3 учреждений дополнительного образования МКУ «ЦОУКиДО» заключено 24 контракта (договора) на общую сумму 514,07 тыс. руб. |  |  |

Заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики

администрации г. Пятигорска» 												        М.Э. Саввиди