- Приложение 4

- к Годовому отчету о ходе реализации

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска

- «Сохранение и развитие культуры»

- за 2021 год

- Сведения

- о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм

- муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»

- за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события подпрограммы Программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Осуществление мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин, начальник МУ «УИО г. Пятигорска» Кочетов Г.В. | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по сохранению и охране объектов культурного наследия | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 1: проведены работы по сохранению и охране объектов культурного наследия | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди, начальник МУ «УИО г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.21 |  | 01.06.21, 17.09.21 | С целью сохранения и охраны объектов культурного наследия изготовлены и установлены информационные надписи и обозначения на 19 объектах культурного наследия: 1. «Обелиск Героев пятигорчан, 1968»; 2. «Братская могила 175 красноармейцев»; 3. «Братская могила жертв фашистского террора»; 4. «Могила архитекторов братьев Бернардацци»; 5. «Обелиск А.В. Пастухову»; 6. «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920»; 7. «Памятник-обелиск Ю.А. Гагарину, 1968»; 8. «Памятник В.И. Ленину, 1971»; 9. «Памятник генералу Козлову П.М. – герою Советского Союза»; 10. «Памятникам воинам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн»; 11. «Памятник Г.Г. Анджиевскому»; 12. «Памятник партизанке Н. Попцовой»; 13. «Памятник «Комсомолия-Родина помнит»; 14. «Памятник комсомольцам 20-х годов»; 15. «Памятник «Мемориальная стена»; 16. «Памятник С.М. Кирову»; 17. «Лечебница и амбулатория, 1902 г.»; 18. «Малининский барак, 1896 г.»; 19. «Особняк, кон. XIX в.» (по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41) |  |
| 1.1.2 | Проведение работ по сбору сведений для постановки на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 1.1.3 | Проведение плановых инспекций объектов культурного наследия | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 2: проведены работы по постановке на учет объектов культурного наследия в качестве выявленных | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 31.12.21 |  | 21.07.21, 29.07.21, 17.09.21, 26.10.21, 30.11.21, 27.12.21 | В единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в качестве выявленных поставлены на учет 8 объектов культурного наследия: 1. «Особняк Тиц», 1903 г.; 2. «Доходный дом Семена Яковлевича Лантратова», 1902 г.; 3. «Пятигорский ипподром», 1885-1957 г.г.; 4. «Дом Евгения Николаевича Кутейникова», начало ХХ в.; 5. «Нижние Пушкинские ванны»; 6. «Особняк», 1917 г.; 7. «Усадьба», 1917 г.; 8. «Усадьба «Вилла Роз, начало ХХ в.» |  |
| 1.1.4 | Проведение культурно-массовых мероприятий у памятников истории для их популяризации | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 3: проведены культурно-массовые мероприятия у памятников истории для их популяризации | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.12.21 |  | 10.02.21,12.04.21, 27.04.21, 22.06.21,25.09.21 | С целью популяризации памятников истории проведено 5 культурно-массовых мероприятий: 1. Открытый микрофон «Он остался в памяти поколений», посвященный 184-й годовщине гибели А.С. Пушкина; 2.1. Открытие фотовыставки «Живопись творца», посвященная Дню космонавтики (коллекция фоторабот рождена в космосе на высоте около 400 км над Землей и на скорости 7,8 км/с). 2.2. Торжественное мероприятие «На звездных и земных орбитах», посвященное покорителям космоса. 3. Городской конкурс «Наследники Великой Победы, направленный на сохранение и популяризацию Объектов Воинской Славы. 4. Митинг памяти и скорби в честь ознаменования 80-й годовщины начала ВОВ ровно в 4 часа утра на Мемориале «Огонь Вечной Славы». 5. Торжественная встреча у Мемориала «Огонь вечной славы» с участием делегации XXXI Международного марша мира, посвященного 60-летию Российского фонда мира и 80-летию начала Великой Отечественной войны, которые пропагандируют сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне и духовно-патриотических ценностей для молодого поколения |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: проведение ремонта, восстановление и реставрация воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин, заместитель главы администрации-начальник МУ «УГХТИС администрации г. Пятигорска» О.В. Бельчиков | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие проводилось в соответствие с планом-графиком |  |
| 1.2.1 | Проведение ремонта, восстановления и реставрации (в т.ч. ПСД) наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие проводилось в соответствие с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 4: проведены работы по разработке научно-проектной документации для проведения ремонта, восстановления и реставрации наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.12.21 |  | 10.12.21, 14.12.21 | Разработана научно-проектная документация для проведения ремонтно-реставрационных работ на 4 объектах культурного наследия: 1. «Братская могила жертв фашистского террора», 1943 г.; 2. «Мемориал воинского кладбища», 1942 г.; 3. «Могила сержанта Золотых, геройски погибшего в августе 1942 г.»; 4. «Обелиск участникам гражданской войны 1918-1920 гг.» |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.12.21 | 31.12.21 | 01.12.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 5: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.01.21 |  | 12.01.21 | Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС |  |
| 2.1.2 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 6: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.03.21 |  | 19.03.21 | Заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: осуществление и оказание услуг культурно-досуговыми учреждениями города-курорта Пятигорска | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 7: заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.03.21 |  | 12.01.21, 02.02.21,15.03.21 | Заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК КТ «Дом национальных культур», МБУК КТ «СДК ст. Константиновской», МБУК КТ «СДК пос. Нижнеподкумский», МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» |  |
| 2.2.2 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 8: заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.03.21 |  | 25.03.21 | Заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК КТ «СДК ст. Константиновской» |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: организация культурно-массовых мероприятий, привлечение жителей города к культурно-досуговой деятельности | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.3.1 | Организация и проведение городских мероприятий | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 9: проведена праздничная программа «Рождественские гуляния» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 07.01.21 |  | 07.01.21 | На площади перед администрацией города возле центральной Ёлки состоялась праздничная программа, которая была проведена совместно с Пятигорской и Черкесской Епархией. В программе выступил творческий коллектив МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» народный сценический казачий ансамбль «Хуторок» |  |
|  | Контрольное событие 10: проведено открытие «Часов обратного отсчета» (100 дней до Дня Победы) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 28.01.21 |  | 28.01.21 | Состоялся запуск «Часов обратного отсчета» до 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Почтить память погибших и поблагодарить ветеранов Великой Отечественной войны за мирное небо над головой собрались представители Думы города Пятигорска, администрации города Пятигорска и Совета ветеранов города Пятигорска, юнармейцы, молодежь города Пятигорска. За 100 дней до самого главного праздника для нашей страны в столице СКФО был дан старт мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы |  |
|  | Контрольное событие 11: проведена праздничная программа «Служу Отечеству», посвященная Дню защитника Отечества | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 23.02.21 |  | 23.02.21 | 1. В концертном зале музейного комплекса «Россия - моя история» проведен праздничный концерт, посвящённый Дню защитника Отечества. Благодарственные письма защитникам Отечества в этот вечер вручали военнослужащим, офицерам запаса, работникам санаториев Министерства обороны РФ. Отметили и педагогов школ, ведущих активную работу по патриотическому воспитанию молодёжи. Присутствующие на празднике ветераны также не остались без подарков, администрация города приготовила самым почётным гостям вечера праздничные наборы. В подарок всем присутствующим ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации приготовил праздничную концертную программу. 2. В МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» состоялся праздничный концерт «Есть такая профессия-Родину защищать». В программе состоялось вручение благодарственных писем главы и праздничных поздравлений от творческих коллективов МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» при участии хореографического ансамбля «Дружба» МБОУ СОШ № 5. 3. Состоялось возложение цветов у памятников, мемориалов, воинских захоронений, в память воинов, которые защищали Родину. В возложении приняли участие ветераны боевых действий, партийный актив, депутатский корпус, волонтеры «Единой России», представители общественных организаций |  |
|  | Контрольное событие 12: проведена церемония награждения «Женщина года-2020», посвященная Международному женскому дню | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 10.03.21 |  | 10.03.21 | В МБУК СК «Театр Оперетты» в преддверии Международного женского дня состоялась торжественная церемония «Женщина года-2020». Глава города Пятигорска Д.Ю. Ворошилов поздравил с наступающим праздником и заслуженными наградами 15 обладательниц премии в различных номинациях. Благодарственные письма женщинам-медикам вручила депутат Государственной Думы Российской Федерации О.М. Казакова. С поздравлениями и теплыми пожеланиями к милым дамам обратился Депутат Думы Ставропольского края А.В. Раздобудько. Яркие вокальные и хореографические номера в исполнении артистов театра оперетты превратили официальное торжество в настоящий весенний музыкальный праздник |  |
|  | Контрольное событие 13: проведена театрализованная программа, народные гуляния «Широкая Масленица» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 14.03.21 |  | 14.03.21 | Проводить зиму и встретить весну веселыми песнями, играми и забавами на площадки своих микрорайонов вышли жители ст. Константиновской, пос. Горячеводский, м-рнов Белая Ромашка, Новопятигорска и Бештау-Гора-Пост. Масленичную неделю завершили большие праздничные гуляния на центральной площади Пятигорска. Трехчасовой концерт в исполнении творческих коллективов учреждений культуры и дополнительного образования города завершился грандиозным файер-шоу и сожжением чучела |  |
|  | Контрольное событие 14: проведена праздничная программа «Россия. Севастополь. Крым» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 18.03.21 |  | 18.03.21 | В МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева» состоялся праздничный концерт «Россия. Севастополь. Крым», посвященный 7-й годовщине присоединения Крыма к России. В праздничной концертной программе выступили лучшие коллективы г. Пятигорска: народный сценический казачий ансамбль «Хуторок», народный ансамбль национального танца «Новруз», танцевальные и вокальные коллективы детских школ искусств, а также танцевальные коллективы от МБУК КТ «Дом национальных культур» |  |
|  | Контрольное событие 15: проведен благотворительный марафон «Большое сердце» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 09.04.21 |  | 09.04.21 | Состоялся XI этап Благотворительного марафона «Большое сердце». Марафон проводится с целью сохранения семейных ценностей и оказания адресной социальной помощи детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в рамках программы безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Задачами проведения Марафона являются - оказание адресной помощи, необходимой для оперативного и реабилитационного лечения детей, страдающих сложными, трудноизлечимыми заболеваниями, семьи которых имеют тяжелое материальное положение и находятся в трудной жизненной ситуации |  |
|  | Контрольное событие 16: проведен праздник Весны и Труда. Открытие сезона фонтанов | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 03.05.21 |  | 03.05.21, 05.05.21, 07.05.21 | Проведено 7 мероприятий, посвященных открытию сезона фонтанов и скверов: 1. Торжественное открытие после реконструкции Лазаревского сквера и обновленного бюста Л.Н.Толстого. 2. Общегородской Пасхальный Крестный ход от Лазаревского храма к озеру Провал. Шествие завершилось церемонией освещения вод озера Провал и новой иконы «Всех скорбящих радость», установленной в нише над уникальным озером. 4. Праздничный концерт «Первомайский цветник» в Парке Цветник с участием коллективов учреждений культуры, санаториев города Пятигорска. 5. Мастер-классы и интерактивные программы в Парке Цветник для детей. 6. Открытие кинотеатра под открытым небом с показом художественных фильмов. 7. Праздничная программа, посвященная 190-летию установки Эоловой арфы |  |
|  | Контрольное событие 17: проведена концертная программа, посвященная Дню славянской письменности | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 24.05.21 |  | 24.05.21 | Состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню славянской письменности и культуры. На площади Спасского кафедрального собора для жителей и гостей выступили творческие коллективы г. Пятигорска, гости из г. Ессентуки, юные актёры театра «Наследие» ПГУ. Любой желающий смог попробовать извлечь звуки музыки из колокольни. Из года в год Пятигорск проводит праздник славянской письменности и культуры, который также посвящён равноопостальным братьям Кириллу и Мефодию, чьи труды легли в основу современной письменности |  |
|  | Контрольное событие 18: проведен XIV Международный юношеский конкурс пианистов им. В.И. Сафонова | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 06.06.21 |  | 06.06.21 | Проведен XIV Международный юношеский конкурс пианистов им. В. И. Сафонова. Более 70 участников из 30 городов России и Китая собрались на праздник творчества в столице Северо-Кавказского Федерального округа. В торжественной церемонии открытия приняли участие Академический симфонический оркестр Северо-Кавказской государственной филармонии под руководством дирижёра А. Жиленков, солисты О. Молодых, Г. Аджамян, В. Аристова, обладатель Гран-при Международного конкурса молодых пианистов Grand piano competition С. Давыдченко |  |
|  | Контрольное событие 19: проведена театрализованная программа «Курортный сезон-2021» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 10.06.21 |  | 10.06.21 | В Емануелевском, Нагорном, Комсомольском парках и в парке Цветник проведены концерты творческих коллективов учреждений культуры, посвященные открытию курортного сезона |  |
|  | Контрольное событие 20: проведены мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 30.06.21 |  | 04.05.21, 07.05.21, 09.05.21, 30.06.21 | В г. Пятигорске во всех микрорайонах состоялось более 80 мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 1. На Мемориале «Огонь Вечной Славы» состоялась Всероссийская акция «Знамя Победы» 2. В рамках Всероссийской акции «Свеча памяти» прошло Факельное шествие «Память сердца». 3. В Комсомольском парке возле панно «Мы - Победили» состоялся Гала-концерт с Церемонией награждения победителей конкурса чтецов «Живая память». В конкурсе приняли участие более 150 пятигорчан и юных чтецов из городов КМВ. 4. Состоялся Парад Победы, в котором была представлено исключительно военизированное шествие. По завершении Парада на Мемориале «Огонь Вечной Славы» состоялось возложение цветов, а на Воинском мемориале прошла акция памяти «Мы из бессмертия», с панихидой по погибшим воинам. 4. Запланированные мероприятия в Парке Цветник и Парке Победы, а также праздничный салют были отменены из-за погодных условий |  |
|  | Контрольное событие 21: проведена программа организации досуга жителей и гостей города «Курортные вечера» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 30.08.21 |  | 30.08.21 | Проведены мероприятия, направленные на организацию досуга жителей и гостей города, литературно-музыкальные композиции, концертные программы, выступления кавер-групп, которые прошли под открытым небом в летний период в историческом месте города Пятигорска - Парке Цветник. Творческие коллективы учреждений культуры города и общественных организаций самой разнообразной направленности выступили на смотровой площадке у Лермонтовской галереи |  |
|  | Контрольное событие 22: проведены праздничные мероприятия, посвященные 241-й годовщине со дня основания города Пятигорска | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 20.09.21 |  | 20.09.21 | Проведено 14 камерных мероприятий, посвященных 241-й годовщине со дня основания города Пятигорска: 1. Пешеходные театрализованные экскурсии по городу Пятигорску «Про100шаги» 2. Праздничные кинопоказы 3. Инклюзивный бал 5. Городская акция «Я гражданин России» 6. Концерт органной музыки «Музыка строит мосты» 7. Фестиваль классической и джазовой музыки «Мелодии старых скверов» 8. Чествование пятигорчан на Аллее Славы 9. Торжественная церемония вручения премии «Человек года – 2021» 10. Фестиваль кавер-групп 11. Стрит-дэнс 12. Молодежный приключенческий квест «Тайны города П» 13. Концерт «В городском саду играет духовой оркестр» 14. Концертная программа «Возьмемся за руки друзья» |  |
|  | Контрольное событие 23: проведен фестиваль «Осенний культурный марафон» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 20.09.21 |  | 20.09.21 | В рамках фестиваля проведены творческие встречи, концерты, мастер-классы с известными художниками, актерами и звездами российского кинематографа: - концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Ю.Башмета - выставка работ художника-анималиста Ирины Маковеевой - ток-шоу «Путь к успеху» - мастер-класс художника-анималиста Ирины Маковеевой - концерт Галины Хомчик «Бардовская классика» - встреча-концерт с Алексеем Кортневым - встреча с Андреем Геласимовым «Работа над книгой - от замысла до публикации» - вечер юмора «В кадре и за кадром» с Александром Жигалкиным - творческий вечер Александра Носика - концерт Вадима Эйленкрига - творческий вечер Натальи Варлей - творческий вечер Юрия Назарова и Полины Нечитайло - спектакль Театра кукол С.В.Образцова «Али баба и сорок разбойников» |  |
|  | Контрольное событие 24: проведен международный детский театральный фестиваль | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 30.09.21 |  | 30.09.21 | Отменен в связи со сложной эпид. обстановкой |  |
|  | Контрольное событие 25: проведена праздничная программа, посвященная Дню Ставропольского края | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 30.09.21 |  | 30.09.21 | В День Ставропольского края на сцене МБУК КТ «ГДК №1 им. А.Д. Дементьева» проведена концертная программа «Мое родное Ставрополье». В праздничную программу вошли полюбившиеся зрителям шуточные номера, лирические композиции, музыкальные зарисовки традиционного казачьего быта |  |
|  | Контрольное событие 26: проведен первый Окружной благотворительный «Бал на водах» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 30.09.21 |  | 30.09.21 | Отменен в связи со сложной эпид. обстановкой |  |
|  | Контрольное событие 27: проведен XI Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 20.10.21 |  | 20.10.21 | Отменен в связи со сложной эпид. обстановкой |  |
|  | Контрольное событие 28: проведена праздничная программа, посвященная Международному Дню пожилых людей | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 30.10.21 |  | 30.10.21 | Отменен в связи со сложной эпид. обстановкой |  |
|  | Контрольное событие 29: проведен литературно-музыкальный проект «Лермонтовские сезоны» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.10.21 |  | 13.10.21 | В канун празднования дня рождения М.Ю.Лермонтова в ЦГБ им. М. Горького проведен фестиваль поэзии «Лермонтовские сезоны – 2021». Мероприятия, посвященные творчеству Михаила Юрьевича, для нашего города и для воспитания молодежи в духе сохранения исторической памяти и преемственности поколений имеют особое значение |  |
|  | Контрольное событие 30: проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 10.11.21 |  | 04.11.21 | В рамках празднования Дня народного единства в выставочном зале музея «Россия – моя история» состоялись мастер классы ремесленников и показ видео роликов о промыслах России. В центральном зале музея «Россия – моя история» состоялся фестиваль творчества дизайнеров «Этно Подиум». Проведены онлайн акции, посвященные Дню народного единства: - акция Ремесленная мастерская «Мастеровые традиции Ставрополья». В социальных сетях были размещены видеоконтент мастер-классов по изготовлению изделий в различных направлениях декоративно-прикладного искусства; - акция Танцевальный флешмоб «Танцы народов России» с видео поздравлением от молодого поколения. Танцевальные коллективы исполняли танцы разных национальностей на фоне достопримечательностей города Пятигорска; - акция Фотовыставка «Моя национальная семья». Участники акции клубные учреждения, национально-культурные диаспоры выкладывали яркие зрелищные фотографии о буднях и праздниках многонациональных семей; - акция «Вкус национальной кухни». Акция включила в себя кулинарную школу мастерства приготовления разных национальных блюд |  |
|  | Контрольное событие 31: проведен XIII Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2021» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 30.11.21 |  | 28.11.21 | Проведен XIII Северо-Кавказский фестиваль-конкурс джазового искусства «Пятигорская осень-2021». В фестивале приняло участие более 40 солистов, более 10 ансамблей и оркестров из разных городов России. |  |
|  | Контрольное событие 32: проведены мероприятия, посвященные Дню Матери | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 30.11.21 |  | 30.11.21 | Проведен праздничный концерт в МБУК КТ «ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева», посвященный Дню Матери |  |
|  | Контрольное событие 33: проведен фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко |  | 03.12.21 |  | 29.11.21 | Проведен фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Просто любить», с целью поддержки развития, обучения и творческого потенциала людей с ограниченными возможностями, их активного вовлечения в культурную жизнь города. Жителям и гостям города были представлены выступления творческих коллективов и людей с ограниченными возможностями здоровья, а также истории тех, кто своим примером в очередной раз доказал, что в этой жизни нет ничего невозможного |  |
|  | Контрольное событие 34: проведены мероприятия, посвященные встрече Нового 2022 года | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.12.21 |  | 31.12.21 | На площади у здания администрации в городе Пятигорске создан Парк развлечений, в котором работали: -торговые ряды с новогодней атрибутикой, сувенирами; -фуд-корт (точки горячего питания и напитков); -арт-объекты для фотографирования; -новогодние аттракционы (карусель, паровозик, тир, качели и т.д.). -ведомство Деда Мороза |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: укрепление материально-технической базы учреждений культуры | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.01.21 | 31.03.21 | 01.01.21 | 31.03.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.4.1 | Осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.03.21 | 01.01.21 | 31.03.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 35: заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 19.03.21 |  | 19.03.21 | Заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС |  |
|  | Контрольное событие 36: осуществлен капитальный и текущий ремонт муниципальных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.03.21 |  | 31.03.21 | Завершен капитальный ремонт кровли здания ЦГБ им. М. Горького |  |
| 2.5 | Основное мероприятие: Проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М. Киров» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.07.21 | 31.12.21 | 01.07.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.5.1 | Разработка научно-проектной и проектной документации на реконструкцию с элементами реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание городской Думы, в котором в 1918 г. выступал с докладом С.М. Киров» | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.07.21 | 31.12.21 | 01.07.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 37: заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.08.21 |  | 09.08.21 | Заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУК ЦБС |  |
| 2.6 | Основное мероприятие: реализация регионального проекта «Культурная среда» | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.6.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 38: заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 15.02.21 |  | 15.02.21 | Заключено соглашение о порядке определения объема и условий предоставления из бюджета города-курорта Пятигорска муниципальному бюджетному учреждению субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) между МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» и МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» |  |
|  | Контрольное событие 39: проведена работа по модернизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.12.21 |  | 31.10.21 | Завершен капительный ремонт фасада и внутренних помещений 2,3 этажей здания МБУДО «ДШИ им. В.И. Сафонова» |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие: обеспечение реализации Программы | Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» Д.В. Васюткин | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Основное мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 3.1.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 40: проведена работа по обеспечению функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.12.21 |  | 31.12.21 | В целях обеспечения функций МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» заключено 11 контрактов (договоров) на общую сумму 97,21 тыс. руб. |  |
| 3.1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 41: проведена работа по обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди |  | 31.12.21 |  | 31.12.21 | В целях облуживания 4 учреждений культуры и 3 учреждений дополнительного образования МКУ «ЦОУКиДО» заключено 18 контрактов (договоров) на общую сумму 523,21 тыс. руб. |  |
| 3.1.3 | Обеспечение гарантии муниципальных служащих в соответствии с законодательством | Заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» И.В. Бойко, заместитель начальника МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» М.Э. Саввиди | 01.01.21 | 31.12.21 | 01.01.21 | 31.12.21 | Мероприятие выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |

Начальник МУ «Управление культуры администрации г. Пятигорска» 						  О.В. Коршева