Приложение 4

к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной

программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий подпрограмм муниципальной

программы города-курорта «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма,

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность / Ф.И.О.) | Плановый срок | Фактический срок | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| началареализации | окончания реализации | началареализации | окончания реализации |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска (далее – УЭР) Николаева Ю.И. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказана имущественная, финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства  |  |
| 1.1.1 | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник УЭР Николаева Ю.И. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведено 2 заседания Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска, где рассмотрены следующие вопросы: 1. О выдвижении кандидатур для награждения предпринимателей за заслуги в развитии предпринимательской деятельности и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства.2. О развитии малого предпринимательства в городе-курорте Пятигорске.3. О проведении представителями РАНХИГС исследования о развитии предпринимательства в городе-курорте Пятигорске, о взаимодействии органов местного самоуправления с малым и средним предпринимательством города-курорта Пятигорска |  |
|   | Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска проведено |  | 30.06.202331.12.2023 |  | 23.01.202319.04.2023 |  |
| 1.1.2 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель начальника муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО администрации г. Пятигорска») Ансокова М.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) (по 3 объектам) и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 3 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. № 159-ФЗ (по 7 объектам)  |  |
|   | Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 31.12.2023 |  | 21.01.202321.02.202307.03.202310.05.202316.05.202305.06.2023 |  |
| 1.1.3 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | В соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидии 1 субъекту МСП в размере 200,0 тыс. руб. |  |
|   | Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 31.12.2023 |  | 29.09.2023 |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель начальника УЭР Белов В.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | За отчетный период в городе-курорте Пятигорске проведены следующие мероприятия:- круглый стол для субъектов МСП со специалистами ИФНС России по г. Пятигорску по Единому налоговому счету. В мероприятии приняли участие 51 представитель малого и среднего предпринимательства;- бесплатный обучающий вебинар «Единый налоговый счет в 2023 году». В мероприятии приняли участие 29 представителей малого и среднего предпринимательства;- круглый стол «Меры поддержки МСП и самозанятых. Регистрация товарных знаков и штрихкодирование». В мероприятии приняли участие 19 представителей малого и среднего предпринимательства в том числе и самозанятые;- бесплатный обучающий семинар «Как продавать и увеличивать прибыль на российских маркетплейсах в 2023 году». В мероприятии приняли участие 16 представителей малого и среднего предпринимательства;- бесплатный обучающий семинар «Как с нуля выйти в топ за 2 месяца, на российских маркетплейсах в 2023 году». Участники - 17 представителей МСП;- бесплатный семинар «Макси стратегии 23-24. Актуальные технологии продаж для Мини-отелей». Участники - 22 представителя МСП;- бесплатный обучающий семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности уплаты и распределения Единого налогового платежа». Участники - 35 представителей МСП.- бесплатный обучающий вебинар «Продажи на российских маркетплейсах в 2023 году. Нюансы». Участники - 16 представителей МСП |  |
|   | Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  | 31.03.202330.06.202330.09.202331.12.2023 |  | 26.01.2303.03.2324.03.2314.04.23 17.10.23 19.10.2324.11.2315.12.23 |  |
| 1.1.5 | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 26.05.2023 | Проведены мероприятия, посвященные Дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: в сфере производства и в сфере услуг. Благодарственными письмами награждены руководители предприятий и индивидуальные предприниматели |  |
|  | Контрольное событие 5: Проведены мероприятия ко Дню предпринимателя |  | 30.06.2023 |  | 26.05.2023 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., консультант отдела экономики, курорта и туризма УЭР (далее – ОЭКТ УЭР) Евдокимова Н.С., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП. За отчетный год 2491 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 5828 по всем мероприятиям для субъектов МСП |  |
|  | Контрольное событие 6: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.202331.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.202331.12.2023 | Информация размещалась на официальном сайте города в разделах: «Официально - Малый и средний бизнес» и «Официально – Экономика, финансы – Городская экономика – Объявления» |  |
|   | Контрольное событие 7: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП. За отчетный год 2491 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска. На официальном сайте города-курорта Пятигорска в разделе «Малый и средний бизнес – Объявления» количество просмотров составило 5828 по всем мероприятиям для субъектов МСП |  |
| 1.2.1 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | Заместитель начальника УЭР Белов В.П. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | За 2023 год проведено всего 64 консультации: 58 - субъектам МСП, 2 - физическим лицам-плательщикам налога на профессиональный доход («самозанятые»), 4 - прочим физическим лицам по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» |
| 2.1 | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе-курорте Пятигорске и развитие его инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска») Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры (в т. ч. за счет средств местного бюджета) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заключены в рамках реализации мероприятия следующие муниципальные контракты (далее - МК):- МК № 5235 от 20.03.2023 г. с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» -«Кавминводоканал» на подачу воды в городские фонтаны (16 шт.) через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения (2700,00 тыс. руб.);- МК № 4374 от 20.03.2023 г. с АО «Пятигорские электрические сети» на подачу электрической энергии в городские фонтаны (7 шт.) (840,60 тыс. руб.);- МК № 2023.548778 от 02.05.2023 г. с ООО «Горзеленстрой» на выполнение работ по содержанию, обслуживанию, консервации и расконсервации системы автополива в сквере «Толстого» (350,00 тыс. руб.);- МК № 2023.549034 от 02.05.2023 г. с ООО «Горзеленстрой» на выполнение работ по содержанию, обслуживанию, консервации и расконсервации системы автополива в парке «Цветник» (250,00 тыс. руб.);- МК № 49-319/23-ТП от 23.05.2023 г. с АО «Пятигорские электрические сети» на услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: архитектурно-художественная подсветка объекта «Центральная городская библиотека имени М.Горького» в городе-курорте Пятигорске (29,13 тыс. руб.);- МК № 69/23-ТП от 23.05.2023 г. с АО «Пятигорскэнерго» на услуги по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: Благоустройство сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтов фонтана по ул. Фучика в городе-курорте Пятигорске (45,98 тыс. руб.);- МК № 76/23-ТП от 06.06.2023 г. с АО «Пятигорскэнерго» на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» в городе-курорте Пятигорске (45,98 тыс. руб.); - 7 МК с ООО «Городская ремонтная служба» на выполнение работ по содержанию фонтанов города-курорта Пятигорска: № 2023.775104 от 27.06.2023 г. (513,00 тыс. руб.), № 2023.887345 от 25.07.2023 (513,00 тыс. руб.), № 2023.955876 от 15.08.2023 (513,00 тыс. руб.), № 0121300035323000180 от 11.09.2023 (3415,28 тыс. руб.), от 02.10.2023 № 2023.1147851 (317,21 тыс. руб.) и № 2023.11483471147851 (415,96 тыс. руб.), от 03.10.2023 № 2023.1153960 (368,02 тыс. руб.), - МК № 0121300035323000138 от 01.08.2023 с ООО «ГЕОСТРОЙ» на выполнение работ по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул.Ю.Фучика в городе-курорте Пятигорске (2 этап) (19,066 тыс. руб.);- МК № 0121300035323000317 от 18.12.2023 с ООО «Городская ремонтная служба» на выполнение работ по устройству защитного покрытия фонтана по ул. Фучика (в микрорайоне «Белая Ромашка» по ул. Орджоникидзе на перекрестке с ул. Юлиуса Фучика и ул. Аллея Строителей у магазина «Подкова» (1561,07 тыс. руб.).Выполнены работы:- по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (ремонт фонтана, озеленение, установка детского игрового комплекса и др.) (переходящий объект 2022-2023 гг.),- по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом «Дианы» и скульптурой «Орел» в городе-курорте Пятигорске (установка летнего кинотеатра), - по благоустройству сквера в районе торгового центра «Подкова» с ремонтом фонтана по ул. Ю. Фучика в городе-курорте Пятигорске (2 этап),- содержание и обслуживание объектов курортной инфраструктуры (городские фонтаны). Работы не проводились по объектам (перенос на 2024 год): - благоустройство пешеходной зоны улицы Пастухова от бульвара Гагарина до улицы Академика Павлова, - благоустройство пешеходной зоны улицы Академика Павлова от улицы Пастухова от бульвара Гагарина, - установка автономных туалетных модулей в районе «места дуэли М.Ю. Лермонтова». Частично выполнены работы по озеленению и высадке зеленых насаждений, инициировано внесение изменений в перечень мероприятий по данному объекту. Также инициировано исключение из перечня мероприятий объекта «Благоустройство пешеходной зоны бульвара Гагарина от ресторана «Сказки Востока» до улицы Пастухова»  |  |
|   | Контрольное событие 8: Мероприятия реализованы, работы выполнены | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 2.1.2 | Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А.  | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 01.11.2023 г. № 4132, определяющим Порядок предоставления субсидий на поддержку инициативы в развитии туристического продукта города-курорта Пятигорска, получателем субсидии определена туристическая компания ООО «Ладья», субсидия предоставлена в размере 100 тыс. руб. |  |
|   | Контрольное событие 9: Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 2.1.3 | Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | За отчетный период заключены следующие МК:- № 2023.1392059 от 28.11.2023 с АО ПЯТИГОРСКЭНЕРГО на выполнение работ электромонтажных по организации и обслуживанию архитектурно-художественной подсветки. Места выполнения работ – Мемориал «Черный тюльпан, место дуэли М Лермонтова, мемориальное панно «Мы победили» (460,65 тыс. руб.) - № 2023.1521625 от 15.12.2023 с АО ПЯТИГОРСКЭНЕРГО на выполнение работ электромонтажных по организации и обслуживанию архитектурно-художественной подсветки. Места выполнения работ – школа № 1, библиотека им. М.Горького (598,66 тыс. руб.) |  |
|  | Контрольное событие 10: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки |  | 31.12.2023 |  | 28.11.202315.12.2023 |  |
| 2.2 | Основное мероприятие: Реконструкция парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера (в т. ч. ПСД) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Заключен МК № 29-23 от 28.08.2023 г. с ООО «Элитспецстрой» на выполнение работ по объекту «Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск», срок реализации 2023-2026 гг. (725 049,05 тыс. руб., в т. ч. 2023 г. - 51 713,91 тыс. руб.)Заключен муниципальный контракт от 06.10.2023 г. № 34-23 на проведение строительного контроля с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на сумму 12,13 млн. руб. Заключен муниципальный контракт от 27.11.2023 № 41-23 на авторский надзор с ООО «КАВМИНВОДСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ», на сумму 445,01 тыс. руб. Субсидии на 2023 год в сумме 52,6 млн. руб. освоены |  |
|  | Контрольное событие 11: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ по благоустройству парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск |  | 31.12.2023 |  | 28.08.2023 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т. ч. ПСД) | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по благоустройству курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках МК № 0121300035322000005 от 30.03.2022 г. (окончание работ по контракту 30.11.2024 г.) выполнялось поэтапное благоустройство и наружное освещение по следующим объектам: ул. Карла Маркса, ул. Соборная, проспект Кирова до проспекта Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. Анисимова.Заключены МК:- № 62-386/23-ТП от 23.06.2023 г. с АО «Пятигорскэнерго» на выполнение обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Благоустройство ул. Соборной с установкой светильников уличного освещения (17 шт). и камер видеонаблюдения» в городе-курорте Пятигорске (29,13 тыс. руб.);- № 63-387/23-ТП от 23.06.2023 г. с АО «Пятигорскэнерго» на выполнение обязательств по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Благоустройство ул. Гоголя с установкой светильников уличного освещения (28 шт.) и камер видеонаблюдения» в городе-курорте Пятигорске (29,13 тыс. руб.); - № 64-388/23-ТП от 23.06.2023 г. с АО «Пятигорскэнерго» на выполнение обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «Благоустройство сквера «Деды» по просп. Кирова с установкой светильников уличного освещения (27 шт). и камер видеонаблюдения» в городе-курорте Пятигорске (29,13 тыс. руб.); - МК от 12.07.2023 № 3285-Д4-23 с АУ СК «Государственная экспертиза в сфере строительства» на проведение проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска. II этап» (85,07 тыс. руб.). Мероприятия реализованы. 23.06.2023 г. расторгнут муниципальный контракт № 0121300035322000126 от 31.10.2022 г. с ООО «Архитектурно-конструкторское бюро Монолит» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция благоустройства курортной зоны города-курорта Пятигорска. II этап» (55025,6 тыс. рублей). Основанием для расторжения контракта является уменьшение лимитов бюджетных обязательств на 2023 г. в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 31.05.2023 г. № 10-27 РД. 24.10.2023 расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта МК от 30.03.2022 г. с ООО «БлагоСтройГрад» на выполнение работ по благоустройству курортной зоны города-курорта Пятигорска, 1 этап. Подрядчиком подано исковое заявление в АС СК о признании одностороннего отказа незаконным. По итогам рассмотрения спора по делу по существу расторжение контракта приостановлено. В МинЖКХ СК направлены обращения о переносе финансирования 2023 года в сумме 155311,8 тыс. руб. на 2024 год, в связи с недобросовестностью подрядной организации |  |
|  | Контрольное событие 12: Мероприятия реализованы |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 2.4 | Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | Начальник Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее – МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска») Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.4.1 | Формирование плана событийных мероприятий и размещение информации о мероприятиях на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска, размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ  |  |
|  | Контрольное событие 13: План событийных мероприятий сформирован, информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | ежемесячно |  | ежемесячно |  |
| 2.4.2 | Ежегодное проведение праздников и фестивалей | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 01.06.2023 | 30.09.2023 | Праздничные мероприятия, посвященные открытию «курортного сезона», состоялись в парке «Цветник». На главной сцене проведена большая концертно-интерактивная программа, в которой приняли участие гости и жители города Пятигорска. Постановлением администрации города Пятигорска по организации и проведению досуга жителей и гостей города запланировано 31 музыкально-поэтическое мероприятие программы выходного дня «Курортные вечера». Все запланированные мероприятия проведены |  |
|  | Контрольное событие 14: Открытие «курортного сезона» и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города-курорта Пятигорска |  | 01.06.202330.09.2023 |  | 01.06.202330.09.2023 |  |
| 2.4.3 | Организация, проведение, участие в конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам развития туризма | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руководители гостиничного бизнеса, а также представители санаторно-курортных учреждений приняли участие в круглом столе совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края по вопросам предоставление сведений о загрузке и бронировании коллективных средств размещения, а также подведены итоги эксперимента по развитию курортной инфраструктуры за 2022 год. С целью развития сотрудничества в сфере туризма и курортного дела организована встреча почетного консула России в Тривандруме (Индия, штат Керала) Ратиша Наира с ведущими туроператорами Пятигорска. Оказано содействие в организации и проведении туристического слета «Маевка. Больше, чем путешествие». Проведен семинар-совещание «Единые стандарты гостеприимства» в рамках проекта «Кавказ. Gran Turismo» (Музейно-выставочный комплекс «Россия - Моя история»). Оказано содействие компании Sateen Gruopв проведении интенсив-практикума для отельеров «Как стать отелем №1». Оказано содействие компании«MT&Hospitality» в проведении семинара-конференции «Макси стратегии 23-24.Актуальные технологии продаж для Мини-отелей» |  |
|  | Контрольное событие 15: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены, участие представителей туристического, гостиничного, санаторно-курортного бизнеса в мероприятиях организовано  |  | 30.06.202331.12.2023 |  | 02.02.2023 02.05.2023 12.05.2023 16.05.2023 26.09.2023 |  |
| 2.4.4 | Информирование санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска о выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | Главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в: - Международной туристической выставке «Интурмаркет», г. Москва (отель «Бештау», ТФ «Машук», гостиница «Машук», санаторий «Машук», ТФ «Лето», ООО «Лайт», «ЛендКрузерТревэл»); - Московской международной туристической выставке MITT (отель «Бештау», ТФ «Машук», гостиница «Машук», санаторий «Машук», ТФ «Лето», ООО «Лайт», «ЛендКрузерТревэл»);- «Сокровища Кавказа» (санаторий им. Кирова, «ЛендКрузерТревэл»)  |  |
|  | Контрольное событие 16: Принято участие санаторно-курортными учреждениями, гостиницами и туристическими фирмами города Пятигорска в выставках и форумах |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 15.03.2023 18.03.2023 14.04.2023 |  |
| 2.5 | Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа и продвижение туристического потенциала города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР ТихоноваА.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 2.5.1. | Разработка и продвижение курортно-туристи-ческого продукта города-курорта Пятигорска | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  В отчетном году приобретены буклеты «Туристский потенциал города-курорта Пятигорска» в количестве 150 штук для презентации в рамках Международной выставки «Россия»  |  |
|  | Контрольное событие 17: Подготовлены материалы для участия в выставках, встречах, иных мероприятиях (раздаточные, информационные материалы и пр.) |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 2.5.2 | Осуществление мониторинга функционирования туристического портала города-курорта Пятигорска и обеспечение актуализации информации  | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Продолжил свою работу официальный туристический портал города Пятигорска (www.pyatigorsk.online). Информация на туристическом портале регулярно актуализировалась. Организовано взаимодействие с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. За отчетный период на официальном туристическом портале города Пятигорска (www.pyatigorsk.online) размещено 217 афиш и 87 новостей. Ежемесячно туристический портал посещают свыше 15 000 человек |  |
|  | Контрольное событие 18: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале  |  | ежемесячно |  | ежемесячно |  |
| 2.5.3 | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов  | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР ТихоноваА.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В реестр туристических маршрутов города-курорта Пятигорска включены 32 туристических маршрута. За 2023 год реестр пополнен на 1 туристический маршрут – «Тайна первой крепости»  |  |
| 2.5.4 | Подготовка и размещение материалов о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска на информационных ресурсах | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А., начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Макагон Е.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проводилось информирование населения по вопросам туристической направленности. Информация опубликована на официальном сайте администрации города и в СМИ (газета «Пятигорская правда»). Всего размещено 75 публикаций |  |
|  | Контрольное событие 19: Информация о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска размещена на информационных ресурсах |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 2.5.5 | Создание системы туристской навигации на территории города-курорта Пятигорска в т. ч. туристических карт, указателей, информационных панно и т.д. | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2023 | 30.06.2023 | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Установлено 8 туристических карт в местах пересечения туристических потоков: у бювета минеральной воды №1, в районе Китайской беседки, Академической галереи, места дуэли М.Ю. Лермонтова, нижней станции канатной дороги, в районе колоннады по бульвару Гагарина, в районе парка «Цветник» и озера «Провал». Карты отображают основные достопримечательности, памятники природы и культуры, места размещения и отдыха, санаторно-курортные учреждения, бюветы, объекты общественного питания, транспортную инфраструктуру курорта |  |
|  | Контрольное событие 20: Объекты туристической навигации размещены |  | 30.06.2023 |  | 30.06.2023 |  |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» |
| 3.1 | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А., начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска») Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН администрации г. Пятигорска») Кунцевич Н.С., председатель Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС администрации г. Пятигорска») Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаев А.Ю., начальник Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МКУ «ХЭУ г. Пятигорска») Арустамов М.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Работы выполнены, результаты достигнуты |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
|  | Контрольное событие 21: Проведен обучающий семинар в образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.12.2023 |  | 25.09.2023 | 25.09.2023 с лицами ответственными за реализацию программы по энергосбережению в образовательных организациях проведен обучающий семинар по теме «Типовые организационные мероприятия по энергосбережению», в ходе которого представителям образовательных организаций были разъяснены действия, направленные на реализацию требований Постановления Правительства РФ от 11 февраля 2021 г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник Муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП г. Пятигорска») Карпов А.Г., заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор Муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ «ГХО») Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Заменено 387 ламп накаливания на энергосберегающие светильники в учреждениях культуры, МУ «УСПН», МКУ «ХЭУ г. Пятигорска», МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» |  |
|  | Контрольное событие 22: Энергосберегающие светильники установлены |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
|  |
| Водоснабжение |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигор-ска» Пентезиди С.Е., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э. | 01.07.2023 | 31.12.2023 | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Произведена замена водяного насоса (спортивная школа)  |  |
|   | Контрольное событие 23: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 3.1.2 | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | Председатель МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| Теплоснабжение |   |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | Директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | За счет собственных средств заменено 11 оконных блоков на стеклопакеты (МУ «УО»). Заменено 7 оконных блоков на стеклопакеты (1 учреждение культуры) в рамках мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов  |  |
|   | Контрольное событие 24: Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.1.2.2 | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления  | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Проведена замена трубопроводов и арматуры систем отопления в 1 учреждении культуры. Проведена замена трубопроводов и арматуры систем отопления 42/200 шт/пог.м. в учреждениях образования за счет собственных средств |  |
|   | Контрольное событие 25: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.1.2.3 | Т/О приборов учета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведено т/о приборов учета в 40 учреждениях  |  |
| 3.1.2.4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 64 учреждениях |  |
|   | Контрольное событие 26: Промывка и опрессовка системы теплоснабжения произведена |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.1.2.5 | Проверка газового сигнализатора | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Проверены газовые сигнализаторы в 3 учреждениях |  |
|   | Контрольное событие 27: Проверка произведена |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.1.2.6 | Прочистка дымохода | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Прочищены дымоходы в 21 учреждении |  |
|   | Контрольное событие 28: Дымоходы прочищены |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.1.2.7 | Техническое обслуживание газового оборудования | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Техническое обслуживание газового оборудования проведено в 25 учреждениях |  |
| 3.1.2.8 | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигор-ска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Произведен ремонт/замена счетчиков в 12 учреждениях |  |
|   | Контрольное событие 29: Замена и ремонт счетчиков произведен  |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.9 | Прозвон сетей электроснабжения | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Проведена прозвонка сетей электроснабжения в 82 учреждениях |  |
|   | Контрольное событие 30: Прозвон сетей произведен |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.1.2.10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | За счет собственных средств заменено 1212 ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях образования |  |
| 3.1.2.11 | Измерение сопротивления | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Измерение сопротивления проведено в 8 учреждениях |  |
| 3.1.2.12 | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсу по электробезопасности | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Устранение аварийных ситуаций проводится по мере необходимости. В 2 учреждениях произведен ремонт системы ХВС, диагностика и ремонт счетчиков  |  |
| 3.1.2.13 | Прочие | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | В 8 учреждениях образования, 3 учреждениях культуры проведены обучение, инструктаж ответственных за оборудование, поверка средств измерения и пр. |  |
| 3.1.3 | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Кунцевич Н.С., председатель МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Кузьменко С.А., начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., начальник МКУ «ХЭУ г. Пятигорска» Арустамов М.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Декларации заполнены  |  |
|  | Контрольное событие 31: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год  |  | 31.03.2023 |  | 31.03.2023 |  |
| 3.2 | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., управляющие компании и обслуживающие организации  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнялось в соответствии с планом-графиком |  |
| 3.2.1 | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период с участием представителей управляющих компаний рекомендовано при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение |  |
|   | Контрольное событие 32: Размещен информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективности» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | Заведующий отделом реформирования жилищно- коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Пронский С.А. |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 | Информация размещена на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в разделе «Официально-Городское хозяйство-Реформирование ЖКХ», https://pyatigorsk.org/2289 |  |
| 3.2.2 | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу  | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Пронский С.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2023-20243 гг. с участием представителей УК и ТСЖ рекомендовано при проведении собраний и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о применении повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг, а также о необходимости проведения мероприятий направленных на энергосбережение. Проведено 7 совещаний с представителями Управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. |  |
|   | Контрольное событие 33: Проведены совещания с представителями УК и ТСЖ в рамках подготовки к отопительному сезону по вопросу применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг для дальнейшего разъяснения собственникам в многоквартирных домах |  | 30.09.2023 |  | 30.09.2023 |  |
| 3.3 | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Регулярно совместно с ресурсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных инвестиций путем привлечения энергосервисных компаний для проработки мероприятий в области энергосбережения |  |
| 3.3.1 | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
| 3.4 | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории города-ку-рорта Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города-курорта Пятигорска  | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В., заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | За 2023 год проведен государственный кадастровый учет 55 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в г. Пятигорске:1) сети водоотведения (канализация бытовая): - пер. Поперечный, ул. Маяковского и пр. Линейный, дата и номер постановки объекта на учет в ЕГРН 26:33:000000:20674-26/476/223-1У от 27.12.2023, 150 м, - ул. Козлова, в районе строения № 33, 26:33:000000:20683-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 119 м - по ул. 3-й переулок от ул. Ермолова до ул. Дорожной, 26:33:000000:20679-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 190 м,- пос. Энергетик, ул. Дачная, 26:00:000000:346763-26/179/2024-1У от 09.01.2024, 428 м,- пос. Энергетик, ул. Пионерлагерная, 26:00:000000:346762-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 916 м,- Кавказский проезд, 5, 26:33:000000:20678-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 216 м,- пос. Горячеводский, пер. Прогресса, 26:33:000000:20677-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 136 м,- ул. 33-й км. Железной дороги, 26:33:000000:200673-26/476/2023-1У от 27.12.2023, 395 м,- пос. Горячеводский, ул. 6-я Линия, 26:33:000000:20672-26/476/2023-1У от 27.12.2023, 323 м,- ул. Средняя, от дома № 5 до дома № 23, 26:33:000000:20680-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 155 м,2) водопроводные сети:- ст. Константиновская, пер. Ореховый, 26:29:000000:16294-26/179/2024-1У от 10.01.2024, 932 м,- ул. Козлова, в районе строения № 33, 26:33:100353:640-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 141 м,- ул. Апрельская, 26:33:150309:3086-26/476/20231У от 29.12.2023, 242 м,3) надземный газопровод низкого давления Ф80 и ШГРП с регулятором РДБК закольцованного типа, ул. Бештаугорская, в районе дома № 33, 26:33:100114:431-26/179/2023-1У от 07.12.2023, 79 м,4) газопроводы низкого давления:- ул. Полевая, 26:33:000000:20516-26/476/2023/-1У от 13.12.2023, 352 м,- от пр. Атаманский до пер. Кольцевой, 26:33:290122:354-26/476/2023-1У от 12.12.2023, 218 м,- ул. Каштановая, Полевая, Сенная, Сиреная, 26:33:000000:20513-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 1060 м,- туп. Эльбрусская, 88-102, 26:33:290411:312-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 184 м,- пр. Советской Армии, от ж/д 135 до ж/д 129, 26:33:000000:20514-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 140 м,- пер. Станичный, от ж/д 8-14, 26:33:250402:424-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 114 м,- пер. Станичный, от ж/д 3-5, 26:33:250403:323-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 97 м,- ул. Мельничная, 2-32, 26:33:000000:20515-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 270 м,- ул. Горячеводская, 23-35, 26:33:240101:472-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 405 м,- пр. Советской Армии, от ж/д 145 до ж/д 157, 26:33:250345:258-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 109 м,- ул. 2-я Линия, 38а-56, 26:33:290205:402-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 151 м,- ул. 2-я Линия, 58-66, 26:33:290206:368-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 116 м,- ул. 2-я Линия, 1-21, 26:33:290210:509-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 113 м,- ул. 2-я Линия, 23-41, 26:33:290210:508-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 108 м,- ул. 2-я Линия, 2-22, 26:33:290205:401-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 153 м,- ул. 2-я Линия, 22-34, 26:33:290205:400-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 87 м,- пр. Калинина, 232-242, 26:33:290310:268-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 111 м,- пр. Калинина, 188-202, 26:33:290301:453-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 147 м,- пр. Калинина, 321-335, 26:33:250208:317-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 113 м,- пр. Калинина, 204-222, 26:33:290303:245-26/476/2023-1У от 14.12.2023,  - ул. 1-й Юцкий спуск, 94-96, 26:33:290215:280-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 86 м,- ул. 1-я Бульварная, 43, 26:33:130403:1747-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 404 м,- ул. Февральская, 173-191, 26:33:110105:370-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 231 м,- ул. П. Тольятти, ж/д №№ 309-325, 26:33:020213:386-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 330 м,- ул. Эльбрусская, 4-21, 26:33:000000:20518-26/179/2023-1У от 14.12.2023, 331 м,- ул. Георгиевская, 25-37, 26:33:000000:20517-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 271 м,- ул. Кабардинская, 1-30а, 26:33:330204:283-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 187 м,- ул. Тамбуканская, 47-69, 26:33:330204:282-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 240 м,- ул. Кисловодская, 55-59, 26:33:100121:322-26/476/2023-1У от 15.12.2023, 138 м,- ул. Лысогорская, 117-127, 26:33:250518:332-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 102 м,- ул. Георгиесвкая, 196-20626:33:290516:314-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 80 м, - ул. Коллективная, 18-54, 26:33:000000:20511-26/476/2023-1У от 08.12.2023, 449 м,- г. Пятигорск, 26:33:000000:20671-26/179/2023-1У от 26.12.2023, 1116 м, - ул. Рабочая-Кавказская, пр. Талького - 3-я Линия, 26:33:000000:20655-26/476/2023-1У от 18.12.2023, 1753 м,5) ГРП:- ул. Огородная, 40, РДУК-2-100, 26:33:090203:1655-26/476/2023-1У от 13.12.2023, 16,4 м,- ул. Егоршина, 2, РДУК-2-50, 26:33:090206:1092-26/476/2023-1У от 14.12.2023, 35,8 м,5) участок тепловой сети от ТК-90 до наружной стены многоквартирного дома, ул. Первомайская, д. 2, корпус 2, 26:33:150314:744-26/476/2022-1У от 06.10.2022г.,186 м,6) сети водоотведения:- г. Пятигорск, пр. Калинина, 2-а, проходящие в районе домов по пр. Калинина, 2-а, нежилого помещения по пр. Калинина, д. 2-в (магазин спортивных товаров Олимп), в том числе по территории ГУ МВД России по СКФО по Лермонтовскому разъезду, 3, 26:33:140101:2066-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 622 м,7) водопроводные сети:-пр. Калинина, д. 2-а до магазина спортивных товаров Олимп, 26:33:000000:20681-26/476/2023-1У от 29.12.2023, 201 м,- пос. Горячеводский, ул. Лебяжья, 26:33:000000:20686-26/179/2021-1У от 10.01.2024, 484 м,- пос. Горячеводский, ул. Терская, 26:33:000000:20675-26/476/2023-1У от 28.12.2023, 327 м |  |
|  |
|    | Контрольное событие 34: Проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры  | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| Контрольное событие 35:Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | За 2023 год право муниципальной собственности признано на 10 бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры:- сети водоснабжения, пос. Горячеводский, по ул. Новоподгорная, (26:33:000000:20433-26/108/2023-3 от 30.05.2023), 289 м,- водопроводные сети, от поймы р. Подкумок в районе МКД № 63 по ул. Заречная до насосной станции в районе пер. Первомайский, д. 18, (26:33:000000:20389-26/106/2023-3 от 22.06.2023) 513 м,- насосная станция, пер. Первомайский, (26:33:150407:2230-26/099/2023-3 от 21.08.2023), площадь - 52,6 кв. м,- резервуар, пер. Первомайский, (26:33:150407:2229-26/106/2023-3 от 22.06.2023) 300 куб. м,- резервуар, пер. Первомайский, (26:33:150407:2228-26/094/2023-3 от 21.06.2023), 300 куб. м,- водопроводные сети, от насосной станции в районе пер. Первомайский, 18, до водопроводного ввода в МКД № 1/1 по ул. Дунаевского, (26:33:000000:20411-26/094/2023-3 от 05.09.2023), 2182 м,-водопроводные вводы в МКД, (26:33:150314:741-26/476/2022-1У от 12.04.2022), 43 м,- сети водоотведения (канализация бытовая), (26:33:150314:742-26/094/2023-3 от 22.06.2023), 503 м,- участок тепловой сети от ТК-90 до наружной стены многоквартирного дома, (26:33:150314:744-26/090/2023-3 от 20.11.2023), 186 м, - водопроводные сети, ул. Дегтярева, (26:33:150224:591-26/094/2023-3 от 31.08.2023), d-100 мм – 283 м  |  |
| Контрольное событие 36: Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | За 2023 год заключено 3 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры на сумму 264,7 тыс. рублей. |  |
| Контрольное событие 37: Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты)  | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | Проведена инвентаризация сетей водоснабжения в количестве 14332 метра и водоотведения в количестве 14111 метр. Данные сети переданы в ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал» для содержания и обслуживания |  |
| Контрольное событие 38: Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов в МУ «УИО администрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | В 2023 году проводилась работа в отношении бесхозяйных объектов, акты и схемы по которым были переданы в МУ «Управление имущественных отношений города Пятигорска» по итогам 2022 года. Из 44 объектов газоснабжения подлежат постановке на учет 37, 3 - переданы в собственность Пятигорскгоргаз, 4 - определены как движимое имущество, не требующее постановки на учет |  |
| 4 | Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» |
| 4.1 | Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведено 5 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, где рассмотрены вопросы:- о возможности расширения производства ООО ТД «ПРОФИТЭКС» и выделения земельного участка на территории города-курорта Пятигорска под реализацию инвестиционного проекта - Строительство производственных площадей для производства фасовочного оборудования;- о принятых мерах по протокольным поручениям заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске от 19.01.2023 № 1 (обращение ООО ТД «ПРОФИТЭКС» о выделении земельного участка на территории города-курорта Пятигорска под реализацию инвестиционного проекта - Строительство производственных площадей для производства фасовочного оборудования);- представление инвестиционного проекта – Строительство Офисно-производственных помещений ИП Решетиленко П.А. (соучредитель ООО Издательство «СНЕГ»);- презентация инвестиционного проекта: Строительство курортного отеля «AZIMUT» (4 звезды) на 170 номеров, по адресу: г. Пятигорск, привокзальная площадь им. Кирова, земельный участок под кадастровым номером: 26:33:150303:61; - об организации работы по созданию условий для привлечения инвестиций на территорию города-курорта Пятигорска; - о возможности реализации на территории города-курорта Пятигорска масштабного инвестиционного проекта «Строительство 3-этажного административного здания делового управления» по адресу: в районе ул. Кочубея, 65, ул. Кочубея, 65а, земельный участок с кадастровым номером 26:33:110501:ЗУ, и др. |  |
| 4.1.1 | Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | Начальник УЭР Николаева Ю.И., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |
|   | Контрольное событие 39: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 19.01.202307.02.2023 28.06.2023 04.09.202313.11.2023 |  |
| 4.1.2 | Актуализация информации, размещенной на «Инвестиционном портале» | Консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | На официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционный портал» |  |
|   | Контрольное событие 40: Информация актуализирована и размещена |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  |
| 4.1.3 | Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности | Консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сформирован реестр земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности, и по мере поступления информации о наличии земельных участков проводится его актуализация |  |
|  | Контрольное событие 41: Реестр земельных участков актуализирован |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  |
| 4.1.4 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения) | Консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист ОЭКТ УЭР Юсупов П.Б.  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В соответствии с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954, оказывается методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности (количество обращений - 8)  |  |
| 4.2 | Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала города-курорта Пятигорска |  |
| 4.2.1 | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» с целью вовлечения субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска, в региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оказывается содействие действующим компаниям экспортерам в привлечении их к участию в обучающих экспортных семинарах.Осуществляется информирование экспортноориентированных компаний о возможности участия в международных выставках, форумах и т.д. |  |
|  | Контрольное событие 42: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 4.2.2 | Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подготовлена и размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью. 29.09.2023 состоялась встреча специалистов Фонда содействия Инновационному развитию СК с 3 организациями города Пятигорска по вступлению в национальный проект «Производительность труда». ООО «Машук» успешно завершила пилотный проект в рамках национального проекта «Производительность труда» |  |
|  | Контрольное событие 43: Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | Главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 |  |
| 4.2.3 | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения) | Заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | На постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики |  |

Исполняющий обязанности начальника Управления

экономического развития администрации города Пятигорска В.П.Белов