Приложение 4

к Годовому отчету о ходе реализации муниципальной

программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий подпрограмм муниципальной

программы города-курорта «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма,

энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия  подпрограммы  Программы,  мероприятия,  контрольного  события | Ответственный исполнитель (должность / Ф.И.О.) | | Плановый срок | | Фактический срок | | | | Исполнение основных мероприятий,  мероприятий, контрольных событий  в соответствии с планом-графиком | | Проблемы, возникшие  в ходе реализации мероприятия |
| начала  реализации | окончания реализации | начала  реализации | | окончания реализации | |
| 1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Начальник управления экономического развития администрации г. Пятигорска (далее – УЭР) Николаева Ю.И. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Оказана имущественная, финансовая, консультационная, информационная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства | |  |
| 1.1.1 | Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска | Начальник УЭР  Николаева Ю.И. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Проведено 2 заседания Совета по поддержки малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска, где рассмотрены следующие вопросы:  1. О мерах поддержке малого и среднего бизнеса в городе-курорте Пятигорске и Ставропольском крае.  2. О дополнении перечня муниципального имущества, предоставляемого в аренду субъектам малого и среднего бизнеса в городе-курорте Пятигорске.  3. Отчет о предоставлении финансовой, имущественной и других видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2024 году в рамках муниципальной программы «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата».  4. О расширении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. | |  |
|  | Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города Пятигорска проведено |  | 30.06.2024  31.12.2024 |  | | 03.05.2024  18.12.2024 | |  |
| 1.1.2 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Заместитель начальника муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО администрации г. Пятигорска») Ансокова М.В. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Предоставлена имущественная поддержка в виде передачи в аренду муниципального имущества 6 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП) (по 9 объектам) и передачи в виде возмездного отчуждения недвижимого имущества в собственность 3 субъектам МСП в соответствии с Федеральным законом от 22.06.2008 г. № 159-ФЗ (по 5 объектам) | |  |
|  | Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование муниципального имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 31.12.2024 |  | | 04.04.2024  15.04.2024  13.05.2024  13.05.2024  13.05.2024  13.05.2024  03.06.2024  01.07.2024  23.07.2024  19.08.2024  25.11.2024  27.11.2024  27.11.2024  27.11.2024 | |
| 1.1.3 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Пятигорске | Начальник УЭР  Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР  Белов В.П. | | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | | 31.12.2024 | | В соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 24.09.2021 № 3765, предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 4 субъектам МСП – победителям отбора на сумму 452,6 тыс. руб. | |  |
|  | Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства |  | 31.12.2024 |  | | 28.10.2024 | |  |
| 1.1.4 | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Заместитель  начальника УЭР  Белов В.П. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | За отчетный период в городе-курорте Пятигорске проведены следующие мероприятия:  - семинар «Продвижение в интернете». В мероприятии приняли участие 25 представителей МСП;  - семинар «Продажи через социальные сети: тренды и особенности». В мероприятии приняли участие 24 представителя МСП;  - семинар «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и особенности налогообложения НДС при УСН с 2025 года». В мероприятии приняли участие 37 представителей МСП;  - семинар «Меры поддержки. Участие в национальном проекте «Производительность труда». В мероприятии приняли участие 5 представителей МСП;  - вебинар «Налоговые изменения с 1 января 2025 года (туристический налог)». В мероприятии приняли участие 29 представителей МСП;  - семинар «Актуальные изменения туристического законодательства в 2025 году. Маркетинг и продажи». В мероприятии приняли участие 55 представителей МСП. | |  |
|  | Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены |  | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 |  | | 26.04.2024  27.09.2024  18.10.2024  12.11.2024  15.11.2024  13.12.2024 | |  |
| 1.1.5 | Формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства | Начальник УЭР  Николаева Ю.И., заместитель  начальника УЭР Белов В.П. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 24.05.2024 | | Проведены мероприятия, посвященные дню предпринимателя, в том числе ежегодный городской конкурс на звание «Предприниматель года», по итогам которого награждены 6 победителей в двух номинациях: в сфере производства и в сфере услуг и общественного питания. Грамотами и благодарственными письмами награждены руководители предприятий и индивидуальные предприниматели. | |  |
|  | Контрольное событие 5: Проведены мероприятия ко Дню предпринимателя |  | 30.06.2024 |  | | 24.05.2024 | |
| 1.2 | Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска | Заместитель  начальника УЭР  Белов В.П., консультант отдела экономики, курорта и туризма УЭР (далее – ОЭКТ УЭР) Евдокимова Н.С., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | Продолжено развитие системы информационной поддержки субъектов МСП. За отчетный год 2502 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций, семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска. | |  |
|  | Контрольное событие 6: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный  специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024  31.12.2024 |  | | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024  31.12.2024 | | Информация размещалась на официальном сайте города в разделах: «Официально - Малый и средний бизнес» и «Официально – Экономика, финансы – Городская экономика – Объявления» | |  |
|  | Контрольное событие 7: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.) |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | | За отчетный год 2502 уведомлений доведено до субъектов МСП о проведении конференций,  семинаров, выставок, круглых столов, проводимых администрацией города Пятигорска. | |  |
| 1.2.1 | Оказание методической  и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения) | Заместитель  начальника УЭР  Белов В.П. | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | | За отчетный период 2024 года проведено всего 46 консультаций: 42 - субъектам МСП, 4 - физическим лицам, налогоплательщикам налога на профессиональный доход («самозанятые»), по вопросам ведения малого и среднего бизнеса, а также получения государственной и муниципальной поддержки предпринимательства, а также 8 физическим лицам, планирующим открыть бизнес. | |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе-курорте Пятигорске и развитие его инфраструктуры | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска») Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий города-курорта Пятигорска и развитие курортной инфраструктуры (в т. ч. за счет средств местного бюджета) | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А., заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Заключили в рамках реализации мероприятия следующие муниципальные контракты (далее - МК):  - МК № 0121300035324000023 от 25.03.2024 с ООО «ГРС» на выполнение работ по ремонту насосного оборудования главного фонтана в парке Победы г. Пятигорска (1 056,98 тыс. руб.);  - МК № 0121300035324000021 от 25.03.2024 с ООО «ГРС» на выполнение работ по расконсервации фонтанов в г. Пятигорске (2 677,19 тыс. руб.);  - МК №0121300035324000047 от 24.05.2024 г. с ООО «ГРС» на выполнение работ по содержанию и обслуживанию фонтанов в г. Пятигорске (9 999,74 тыс. руб.) (контракт расторгнут, оплачено 6 937,39 тыс. руб.);  - МК № 4374 от 05.04.2024 г. с АО «Пятигорские электрические сети» - Продажа электрической энергии (мощности), в объемах и сроки, обусловленные контрактом, а также оказание через привлеченных третьих лиц услуг по передаче и иных услуг, являющихся неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии, на объекты (точки поставки) в соответствии с Приложением (городские фонтаны) (1056,74 тыс. руб.);  - МК № 3768 от 12.04.2024 г. с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»- Организация и подача через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения водопроводно-канализационным хозяйством, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение холодной (питьевой) воды (городские фонтаны) (2 900,00 тыс. руб.);  - 2 МК № 2024.460387 (на сумму 479, 04 тыс. руб.) и № 2024.460414 (на сумму 218,60 тыс.руб.) от 16.04.2024 г. с ООО «Горзеленстрой» на выполнение работ по содержанию, обслуживанию, консервации и расконсервации системы автополива в сквере «Толстого»;  - МК № 24-24 от 19.06.2024г. с ООО «Строй Эксперт» Выполнение работ по проведению проверки правильности применения сметных нормативов, индексов и методологии выполнения сметной документации для объекта «Ремонт городских фонтанов: в сквере им. Г.Г. Анджиевского ограниченном ул. Октябрьской, просп. Кирова, ул. Малыгина, просп. 40 лет Октября» - 48,00 тыс.руб.;  - МК № 0121300035324000172 от 30.09.2024 г. с ООО «Вектор СТ» Выполнение работ по благоустройству территории города Пятигорска: «Ремонт городского фонтана в сквере им. Г.Г. Анджиевского ограниченном ул. Октябрьской, просп. Кирова, ул. Малыгина, просп. 40 лет Октября» - 14 321,36 тыс.руб. | |  | |
|  | Контрольное событие 8: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий, выполнение работ | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
|  | Контрольное событие 9: Выполнены условия заключённых контрактов на реализацию мероприятий, выполнение работ | |  |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | Выполнены работы:  - по содержанию и обслуживанию фонтанов в г. Пятигорске (электроснабжение, водоснабжение);  - ремонт городского фонтана в сквере им. Г.Г. Анджиевского;  - по объекту: «Благоустройство детской игровой зоны в районе пересечения проспекта Кирова, улицы Малыгина, улицы Октябрьской (сквер Г. Г. Анджиевского);  - по объекту: «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска. II этап» (Благоустройство пешеходной зоны по ул. Академика Павлова, от пересечения с ул. Пастухова до бул. Гагарина; Благоустройство пешеходной зоны по ул. Пастухова, от пересечения с ул. Академика Павлова до бул. Гагарина).  Благоустройство пешеходной зоны по бул. Гагарина, от пересечения с ул. Академика Павлова до ул. Лермонтова не выполнено так как бул. Гагарина находится в 1 природоохранной зоне.  Закуплено 2 модульных туалета (места установки: Комсомольский парк, место дуэли М.Ю.Лермонтова). | |  | |
| 2.1.2 | Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске | | Заведующий ОЭКТ УЭР  Верещагина И.А. | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | | В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 01.11.2023 г. № 4132 (в ред. от 30.09.2024 № 3816) финансовая поддержка в форме субсидий была предоставлена туристическим компаниям ООО «Ладья» на сумму 93 150 руб. и ООО «Лайт» - 100 000 руб. | |  | |
|  | Контрольное событие 10: Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске | |  | 31.12.2024 |  | 15.11.2024 | |  | |
| 2.1.3 | Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации  г. Пятигорска»  Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
|  | Контрольное событие 11: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | За отчетный период заключен МК № 2024.499086 от 24.04.2023 г. с ООО «Кипарис» выполнение работ электромонтажных по ремонту архитектурно-художественной подсветки (озеро «Провал») на сумму 596,37 тыс. руб. | |  | |
|  | Контрольное событие 12: Выполнены условия заключённых контрактов на выполнение работ электромонтажных по организации и обслуживанию архитектурно-художественной подсветки | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | Выполнены электромонтажные работы по ремонту архитектурно-художественной подсветки озера «Провал» | |  | |
| 2.2 | Основное мероприятие: Реконструкция парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера (в т. ч. ПСД) | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| 2.2.1 | Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края  (Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск) | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Заключены следующие контракты:  - МК № 4188-ГЭ-24 от 02.05.2024 г. с АУ СК Государственная экспертиза на оказание услуг по проведению государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства «Реконструкция благоустройства «Парк Победы» 2-я очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск» (603,84 тыс.руб.)» Выполняются мероприятия в рамках ранее заключенных контрактов. | |  | |
|  | Контрольное событие 13: Выполнены условия заключённого контракта на выполнение работ по благоустройству парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск (в части работ, осуществляемых в 2024 году) | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | Выполнен следующий комплекс работ по объекту:  - устройство деформационных швов напорного откоса дамбы 62 шт.;  - снятие растительного слоя для устройства основания детских площадок;  - снятие растительного слоя для устройства основания площадки для мини футбола;  - снятие растительного слоя для устройства основания площадки воркаут;  - разборка асфальтобетонного покрытия. | |  | |
| 2.3 | Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т. ч. ПСД) | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации  г. Пятигорска»  Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| 2.3.1 | Реализация мероприятий по благоустройству курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Заключили в рамках реализации мероприятия следующие МК:  - МК с ООО «Лидер-Строй» от 24.05.2024 г. №0121300035324000053 на сумму 343 329,84 тыс. руб. по объекту: «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска, I этап» со сроком выполнения работ до 20 декабря 2024 г.  - МК с ООО «Лидер-Строй» от 13.05.2024 г. №0121300035324000041 на сумму 339 000,00 тыс. руб. по объекту: «Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска, II этап: 1-я очередь: «Благоустройство площади им. Ленина города-курорта Пятигорска», «Благоустройство привокзальной площади, сквер им. Кирова», «Благоустройство площади Верхнего рынка, части тротуара по ул. Дзержинского в районе дома №42, части тротуара по ул. Лермонтова в районе дома №22 - дома №24» со сроком исполнения на 2024-2026 гг.  I этап с момента заключения контракта до 20.12.2024 г. (сумма 5000,00 тыс. руб.)  II этап с 01.01.2025 г. до 22.12.2025 г. (сумма 169 779,29 тыс. руб.)  III этап с 01.01.2026 г. до 22.12. 2026г. (сумма 164 220,71 тыс.руб)»  Проведены работы в курортной зоне г. Пятигорска по улицам Соборная, Карла Маркса, Братьев Бернардацци, в сквере "Деды" по проспекту Кирова проведены демонтажные работы, работы по устройству основания пешеходных дорожек, по установке бортовых камней из природного камня, по устройству дорожек из тротуарной плитки, поднятие горловин смотровых колодцев и замене крышек люков. | |  | |
|  | Контрольное событие 14: Мероприятия реализованы | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
| 2.4 | Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске | | Начальник Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее – МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска») Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| 2.4.1 | Формирование плана событийных мероприятий и размещение информации о мероприятиях на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Заведующий ОЭКТ УЭР  Верещагина И.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР  Тихонова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Информация о предстоящих значимых событийных туристских мероприятиях регионального, федерального и международного уровня (фестивали, конкурсы, форумы, выставки, конференции и пр.), планируемых к проведению на территории города Пятигорска, размещается на сайте администрации, туристическом портале города Пятигорска и ежемесячно направляется в министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края для дальнейшего размещения в федеральных СМИ. Оказано содействие в проведении съемок телеканалу «Россия-Культура» проекта «Исторические курорты России», Первому каналу программа «Поехали», телеканалу НТВ «Поедем поедим», Первому каналу в съемках передачи «Непутевые заметки», а также Триколор трэвел шоу «Шесть чувств». Проведены 3 инфотура для:  - туристических операторов и органов власти Республики Беларусь (24.03.2024);  - участников проекта «Кавказ Gran Turismo» (13.04.2024);  - делегации из города-курорта Анапы (02.04.2024). | |  | |
|  | Контрольное событие 15: План событийных мероприятий сформирован, информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | |  | ежемесячно |  | ежемесячно | |  | |
| 2.4.2 | Ежегодное проведение праздников и фестивалей | | Начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.06.2024 | 30.09.2024 | 01.06.2024 | 30.09.2024 | | Праздничные мероприятия, посвященные открытию «курортного сезона», состоялись 08 июня 2024 года в парке «Цветник». На главной сцене проведена большая концертно-интерактивная программа, в которой приняли участие гости и жители города Пятигорска.  В рамках туристического слета «Маёвка» организован и проведен городской фестиваль походного туризма в городе Пятигорске.  Постановлением администрации города Пятигорска по организации и проведению досуга жителей и гостей города запланировано 23 музыкально-поэтических мероприятиях программы выходного дня «Курортные вечера». Все запланированные мероприятия проведены  В парке «Цветник» прошли ежедневные выступления кавер-групп, вокально- инструментальных ансамблей и творческих коллективов. | |  | |
|  | Контрольное событие 16: Открытие «курортного сезона» и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города-курорта Пятигорска | |  | 01.06.2024  30.09.2024 |  | 08.06.2024  30.09.2024 | |  | |
| 2.4.3 | Организация, проведение, участие в конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам развития туризма | | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный  специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий  специалист  ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Руководители туристических организаций, а также представители медицинских организаций приняли участие в круглом столе совместно с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края по вопросу перспективы развития медицинского туризма. Дополнительно обсуждался вопрос аттестации гидов и экскурсоводов. (21.02.2024) Делегация администрации города Пятигорска приняла участие в XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме. (28.02.2024) Представители администрации г. Пятигорска приняли участие в вебинаре «Развитие туристических маршрутов и проектов: примеры успешного сотрудничества регионов и муниципалитетов». (27.08.2024). Проведен обучающий вебинар «Налоговые изменения с 1 января 2025 года» (туристический налог) для представителей санаторно-курортных учреждений и коллективных средств размещения (15.11.2024). Представители туристической индустрии приняли участие в обучающем семинаре «Актуальные изменения туристического законодательства в 2025 году. Маркетинг и продажи» по вопросам: туристический налог в России с 2025 года, маркетинг и продажи в отеле, особенности целевого набора в 2025 году (13.12.2024). | |  | |
|  | Контрольное событие 17: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены, участие представителей туристического, гостиничного, санаторно-курортного бизнеса в мероприятиях организовано | |  | 30.06.2024  31.12.2024 |  | 21.02.2024  28.02.2024  27.08.2024 15.11.2024 13.12.2024 | |  | |
| 2.4.4 | Информирование санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска о выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации | | Главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А.,  ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Информирование санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска о выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации осуществлялось на постоянной основе.  Представители санаторно-курортных учреждений, туристических фирм и гостиничного комплекса города Пятигорска за отчетный период приняли участие в:  - международной выставке MITT «Путешествия и туризм» г. Москва (отель «Бештау», ТФ «Машук», «Ладья», ООО «Лайт», «Гранд Тур», «Магтур», гостиница «Машук», санаторий «Машук» ВОС) (21.03.2024);  -XXVI Международной выставке-ярмарке туристских услуг «Отдых-2024» в г. Минск (ТФ «Ладья», отель «Бештау») (20.04.2024);  - Российском туристическом форуме «Путешествуй» (ООО «Лайт», отель «Бештау») (16.06.2024);  - выставке «Дни Ставропольского края» г. Москва, парк «Зарядье» (ТФ «Лайт», отель «Лермонтовские ванны», санаторий «Машук» ВОС) (14.09.2024)  - выставке Expotrevel в г. Екатеринбург (отель «Бештау», ООО «Магтур) (05.10.2024);  -выставке «MedTrevelExpo Санатории. Курорты. Медицинские центры» (ТФ «Лайт») (06.12.2024);  - выставке Meet Global MICE Congress:BRICS Edition (ТФ «Ладья») (17.12.2024) | |  | |
|  | Контрольное событие 18: Принято участие санаторно-курортными учреждениями, гостиницами и туристическими фирмами города Пятигорска в выставках и форумах | |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 21.03.2024 20.04.2024 16.06.2024 14.09.2024 05.10.2024 06.12.2024 17.12.2024 | |  | |
| 2.5 | Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа и продвижение туристического потенциала города-курорта Пятигорска | | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР Тихонова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.202 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| 2.5.1. | Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города-курорта Пятигорска | | Заведующий ОЭКТ УЭР  Верещагина И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | В рамках календарного плана мероприятий «Недель Туризма» на выставочном стенде Ставропольского края на Международной выставке-форуме «Россия» в городе Москве подготовлены туристические буклеты в количестве 150 штук, открытки почтовые-100 штук, набор открыток-50 штук. Для презентации туристского и инвестиционного потенциала города-курорта Пятигорска в XII Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме подготовлены 5 инвестиционных и 5 туристических буклетов. С целью продвижения туристического продукта города Пятигорска изготовлены имиджевые буклеты на русском и английском языках в количестве 80 штук. | |  | |
|  | Контрольное событие 19: Подготовлены материалы для участия в выставках, встречах, иных мероприятиях (раздаточные, информационные материалы и пр.) | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
| 2.5.2 | Осуществление мониторинга функционирования туристического портала города-курорта Пятигорска и обеспечение актуализации информации | | Заведующий ОЭКТ УЭР  Верещагина И.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР  Тихонова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Информация на туристическом портале (www.pyatigorsk.online) регулярно актуализируется. Организовано взаимодействие с операторами турпортала в части наполнения сведениями об истории и достопримечательностях города, курортной инфраструктуре, предложениях санаторно-курортных учреждений, событийных мероприятиях и пр. За отчетный период на официальном туристическом портале города Пятигорска (www.pyatigorsk.online) размещено 39 афиш и 8 новостей Ежемесячно туристический портал посещают 10 000 человек, ТИЦ ежемесячно посещают свыше 1 000 человек (за отчетный период количество человек, которые приобрели экскурсии в ТИЦ превысило 9 000). | |  | |
|  | Контрольное событие 20: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале | |  | ежемесячно |  | ежемесячно | |  | |
| 2.5.3 | Формирование и обновление реестра туристических маршрутов | | Заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Карацева О.А., ведущий специалист ОЭКТ УЭР  Тихонова А.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | В реестр туристических маршрутов города-курорта Пятигорска включены 33 туристических маршрута. За 12 месяцев 2024 года реестр пополнен на 1 туристический маршрут - «Дорогами героев Лермонтова» (разработан к 210 летию поэта М.Ю. Лермонтова) | |  | |
| 2.5.4 | Подготовка и размещение материалов о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска на информационных ресурсах | | Заведующий ОЭКТ УЭР  Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР  Карацева О.А., начальник МКУ «Информационно-аналитический центр» Макагон Е.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Подготовлены и размещены материалы по вопросам туристической направленности. Информация опубликована на официальном сайте администрации города и в СМИ (газета «Пятигорская правда»). Всего размещено 58 публикаций. | |  | |
|  | Контрольное событие 21: Информация о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска размещена на информационных ресурсах | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
| 3 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А., начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска») Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»  Коршева О.В., начальник Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН администрации г. Пятигорска»)  Кунцевич Н.С., председатель Муниципального учреждения «Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска» (далее – МУ «КФКС администрации г. Пятигорска») Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Бородаев А.Ю., начальник Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МКУ «ХЭУ г. Пятигорска»)  Арустамов М.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Работы выполнены, результаты достигнуты | |  | |
| 3.1.1 | Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
|  | Контрольное событие 22:  Проведен обучающий семинар в образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда» | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А. |  | 31.12.2024 |  | 17.10.2024 | | 17.10.2024 с лицами, ответственными за реализацию программы по энергосбережению в образовательных организациях проведен обучающий семинар по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда», в ходе которого  освещены вопросы:  1. Энергосбережение в образовательных учреждениях  1.1. Основные правила экономии  1.2. Мероприятия по энергосбережению  2. Энергоэффективность в бюджетных учреждениях: снижение затрат и позитивное воздействие на окружающую среду  2.1. Тенденции развития энергоэффективности  2.2. Способы достижения энергоэффективности  2.3. Внедрение энергоэффективных технологий | |  | |
| Электроснабжение | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1.1.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | | Начальник Муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП г. Пятигорска») Карпов А.Г., заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор Муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ «ГХО»)  Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»  Саввиди М.Э. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Заменено 595 ламп накаливания на энергосберегающие светильники в учреждениях культуры, МУ «УСПН», МКУ «ХЭУ г. Пятигорска», МКУ «Служба спасения г. Пятигорска» | |  | |
|  | Контрольное событие 23: Энергосберегающие светильники установлены | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |
| Водоснабжение | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1.1.2 | Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения | | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО»  Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигор-ска» Пентезиди С.Е., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»  Саввиди М.Э. | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 01.07.2024 | 31.12.2024 | | Произведена замена водяного насоса (спортивная школа) | |  | |
|  | Контрольное событие 24: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
| 3.1.2 | Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду | | Председатель МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Кузьменко С.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»  Коршева О.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| Теплоснабжение | | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1.2.1 | Замена старых оконных блоков на стеклопакеты | | Директор МКУ «ГХО»  Костюренко Е.И., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации  г. Пятигорска»  Саввиди М.Э. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Заменено 104 оконных блока на стеклопакеты (МУ «УО»). Так же за счет собственных средств заменен 121 оконный блок на стеклопакеты в рамках мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду. | |  | |
|  | Контрольное событие 25: Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |  | |
| 3.1.2.2 | Замена трубопроводов и арматуры систем отопления | | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г.  Пятигорска»  Пентезиди С.Е. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Проведена замена трубопроводов и арматуры систем отопления 114/3 шт/пог.м. в 7 учреждениях культуры и образования. Проведена замена трубопроводов и арматуры систем отопления 256/606 шт/пог.м. в учреждениях образования за счет собственных средств | |  | |
|  | Контрольное событие 26: Трубопровод и арматуры систем отопления заменены | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |  | |
| 3.1.2.3 | Т/О приборов учета | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Проведено т/о приборов учета в 41 учреждении | |  | |
| 3.1.2.4 | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения | | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО»  Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Промыты и опрессованы системы теплоснабжения в 147 учреждениях | |  | |
|  | Контрольное событие 27: Промывка и опрессовка системы теплоснабжения произведена | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |  | |
| 3.1.2.5 | Проверка газового сигнализатора | | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Проверены газовые сигнализаторы в 4 учреждениях | |  | |
|  | Контрольное событие 28: Проверка произведена | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |  | |
| 3.1.2.6 | Прочистка дымохода | | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Прочищены дымоходы в 2 учреждениях. Так же прочищены дымоходы в 15 учреждениях образования за счет собственных средств | |  | |
|  | Контрольное событие 29: Дымоходы прочищены | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |  | |
| 3.1.2.7 | Техническое обслуживание газового оборудования | | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО»  Костюренко Е.И. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Техническое обслуживание газового оборудования проведено в 7 учреждениях | |  | |
| 3.1.2.8 | Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов | | Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО»  Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета  и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Произведен ремонт/замена счетчиков в 1 учреждении. Так же произведен ремонт/замена счетчиков в 4 учреждениях образования за счет собственных средств | |  | |
|  | Контрольное событие 30: Замена и ремонт счетчиков произведен | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |
| Электроснабжение | | |  |  |  |  | |  | |  | |
| 3.1.2.9 | Прозвон сетей электроснабжения | | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Проведена прозвонка сетей электроснабжения в 8 учреждениях | |  | |
|  | Контрольное событие 31: Прозвон сетей произведен | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |
| 3.1.2.10 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | | Начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО»  Костюренко Е.И., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета  и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Пентезиди С.Е. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | За счет собственных средств заменено 1132 лампы накаливания на энергосберегающие в учреждениях образования | |  | |
| 3.1.2.11 | Измерение сопротивления | | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Измерение сопротивления проведено в 67 учреждениях | |  | |
| 3.1.2.12 | Устранение аварийных ситуаций и обучение курсу по электробезопасности | | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | Устранение аварийных ситуаций проводится по мере необходимости. В 2 учреждениях произведен ремонт системы ХВС, диагностика и ремонт счетчиков | |  | |
| 3.1.2.13 | Прочие | | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | | В 6 учреждениях образования, 3 учреждениях культуры проведены обучение, инструктаж ответственных за оборудование, поверка средств измерения и пр. | |  | |
| 3.1.3 | Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»  Коршева О.В.,  начальник МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Кунцевич Н.С., председатель МУ «КФКС администрации г. Пятигорска»  Кузьменко С.А., начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., начальник МКУ «ХЭУ г. Пятигорска» Арустамов М.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Декларации заполнены | |  | |
|  | Контрольное событие 32: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год | |  | 31.03.2024 |  | 31.03.2024 | |  | |
| 3.2 | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде | | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г.  Пятигорска»  Суслов В.Б., управляющие компании и обслуживающие  организации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Выполнялось в соответствии с планом-графиком | |  | |
| 3.2.1 | Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период представителям управляющих компаний рекомендовано при проведении собраний собственников МКЖД и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о необходимости проведения мероприятий, направленных на энергосбережение | |  | |
|  | Контрольное событие 33: Размещен информационный материал по тематике «Энергосбережение, энергоэффективности» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» | | Заведующий отделом реформирования жилищно- коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Пронский С.А. |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | | Информация размещена на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» в разделе «Официально-Городское хозяйство-Реформирование ЖКХ», https://pyatigorsk.org/2289 | |  | |
| 3.2.2 | Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу | | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Пронский С.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | В рамках проводимых совещаний по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 гг. с участием представителей УК и ТСЖ рекомендовано при проведении собраний и в процессе работы разъяснять собственникам МКЖД о применении повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг, а также о необходимости проведения мероприятий, направленных на энергосбережение. Проведено 3 совещания с представителями Управляющих организаций и ресурсоснабжающих организаций в рамках подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг. | |  | |
|  | Контрольное событие 34: Проведены совещания с представителями УК и ТСЖ в рамках подготовки к отопительному сезону по вопросу применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг для дальнейшего разъяснения собственникам в многоквартирных домах | |  | 30.09.2024 |  | 30.09.2024 | |  | |
| 3.3 | Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Регулярно совместно с ресурсоснабжающими организациями рассматриваются вопросы о проведении работ по привлечению внебюджетных инвестиций путем привлечения энергосервисных компаний для проработки мероприятий в области энергосбережения | |  | |
| 3.3.1 | Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса | | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Суслов В.Б. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | |
| 3.4 | Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории города-курорта Пятигорска и офор-мление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города-курорта Пятигорска | | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В., заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | За 2024 год проведена работа по 35 газопроводам и 2ГРП с АО «Газпром газораспределение Ставрополь» по вопросу признания права собственности за данным обществом на бесхозяйные объекты газоснабжения. | |  | |
|  | Контрольное событие 35: Проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры | | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | За 2024 год проведен государственный кадастровый учет в отношении 11 бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры:  1. водопроводная сеть с кадастровым номером 26:33:030101:1901 от 08.07.2024 г.;  2. канализационная сеть с кадастровым номером 26:33:000000:20794 от 08.07.2024 г.;  3. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:000000:20788 от 03.07.2024  4. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:000000:20789 от 03.07.2024 г.;  5. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:000000:20790 от 03.07.2024 г.;  6. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:000000:20791 от 03.07.2024 г.;  7. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:000000:20787 от 03.07.2024 г.;  8. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:280215:1262 от 02.07.2024 г.;  9. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:000000:20786 от 02.07.2024 г.;  10. сети водоотведения с кадастровым номером 26:33:150309:3089 от 02.07.2024 г.  11. сеть водоснабжения с кадастровым номером 26:29:090305:503 от 16.10.2024 | |  | |
| Контрольное событие 36:  Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период | | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | За 2024 год право муниципальной собственности признано на 1 бесхозяйный объект инженерной инфраструктуры:  - участок ливневой канализации (ливневый коллектор открытого и закрытого типа) с кадастровым номером 26:33:000000:20499, протяженностью 400 м., по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, по пер. Речному (26:33:000000:20499 -26/103/2024-3 от 04.07.2024) | |  | |
| Контрольное событие 37: Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ | | Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | За 2024 год заключено 3 муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических планов на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры на сумму 378,2 тыс. рублей. | |  | |
| Контрольное событие 38: Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) | | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Суслов В.Б. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | Проведено обследование наличия и технического состояния сетей водоснабжения, расположенных по адресу: г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Спортивная. | |  | |
| Контрольное событие 39: Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов в МУ «УИО администрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты | | Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска»  Суслов В.Б. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | | В 2024 году в МУ «Управление имущественных отношений» передан 1 акт технического состояния бесхозяйных объектов. | |  | |
| 4 | Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске | | Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Проведены 6 заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске, где рассмотрены вопросы:  - о возможности реализации на территории города-курорта Пятигорска масштабного инвестиционного проекта «Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком и гостиницей» ООО «Технологическая строительная группа»;  - отчет о выполнении планового значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» за 2023 год;  - отчет о реализации инвестиционных проектов на территории города-курорта Пятигорска в 2023 году;  - об инвестиционном потенциале города Пятигорска;  - о работе ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»: привлечение, сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна». Коробочные решения.  - о формировании инвестиционного паспорта муниципального округа Ставропольского края. Взаимодействие специалистов ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края» с представителями администрации города Пятигорска.  - о государственном и муниципальном частном партнерстве на территории муниципального округа Ставропольского края. Взаимодействие агентства инвестиционного развития Ставропольского края с представителями администрации города Пятигорска по вопросу реализации проектов.  - отчет о выполнении планового значения показателя «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» за 9 месяцев 2024 года.  - о возможности реализации второго этапа масштабного инвестиционного проекта ООО «СХП «ДАРЫ ПРЕДГОРЬЯ» «Закладка многолетних ягодных насаждений» на территории города-курорта Пятигорска;  - рассмотрение инициативы ООО «Термо» по реализации инвестиционного проекта: «Концепция строительства санаторно-гостиничного кластера с термальным комплексом в г. Пятигорске»;  - о реализации инвестиционных проектов ООО ТД «Профитэкс»: «Строительство сборочно-складского комплекса» по адресу ул. Ермолова и «Строительство 3-х этажного административного здания делового управления» по адресу: в районе ул. Кочубея, 65, ул. Кочубея, 65а (по состоянию на 01.11.2024 г.);  - рассмотрение инициативы ООО «МПарк» по реализации инвестиционного проекта: «Спортивно-туристический комплекс MPark» на территории города-курорта Пятигорска;  - о заключении инвестиционного соглашения для предоставления инвестору льготы по арендной плате за земельные участки при реализации на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска инвестиционного проекта «Реконструкция зданий под санаторий MEDICAL SPA HOTEL ГОРНЫЙ БРИЛЛИАНТ 4\*»;  - о заключении инвестиционного соглашения для предоставления инвестору льготы по арендной плате за земельные участки при реализации на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска инвестиционного проекта «Строительство гостиничного кластера с термальным комплексом в г. Пятигорске» | |  | |
| 4.1.1 | Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | | Начальник УЭР Николаева Ю.И. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | |  | |
|  | Контрольное событие 40: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске | |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.01.2024 16.05.2024 25.06.2024  09.09.2024  15.11.2024  20.12.2024 | |  | |
| 4.1.2 | Актуализация информации, размещенной на «Инвестиционном портале» | | Консультант ОЭКТ УЭР  Евдокимова Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | В соответствие с Дорожной картой внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании городе-курорте Пятигорске на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводилась регулярная актуализация информации, размещенной в разделе «Инвестиционное развитие». | |  | |
|  | Контрольное событие 41: Информация актуализирована и размещена | |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | |  | |
| 4.1.3 | Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности | | Консультант ОЭКТ УЭР  Евдокимова Н.С., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО» Шолтышева С.Н. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Сформирован реестр земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности и по мере поступления информации о наличии земельных участков проводится его актуализация. | |  | |
|  | Контрольное событие 42: Реестр земельных участков актуализирован | |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | |  | |
| 4.1.4 | Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения) | | Консультант ОЭКТ УЭР  Евдокимова Н.С. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | В соответствие с Порядком сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации города Пятигорска от 01.06.2015 № 1954, оказывается методическая и консультационная помощь субъектам инвестиционной деятельности (количество обращений - 11) | |  | |
| 4.2 | Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала | | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Проведены мероприятия, направленные на обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала города-курорта Пятигорска | |  | |
| 4.2.1 | Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» с целью вовлечения субъектов предпринимательства города-курорта Пятигорска, в региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края» | | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Оказывалось содействие действующим компаниям экспортерам в привлечении их к участию:  в обучающих экспортных семинарах; в мероприятии «Час контроля» с торговыми представителями РФ в зарубежных странах. Осуществлялось информирование экспортноориентированных компаний о возможности участия в международных выставках, форумах и т.д. | |  | |
|  | Контрольное событие 43: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены | |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
| 4.2.2 | Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | | Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | Подготовлена и размещена информация на официальном сайте муниципального образования город-курорт Пятигорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью. За период реализации национального проекта «Производительность труда» одиннадцать предприятий города Пятигорска стали участниками национального проекта. Прошли обучение на базе ФЦК - 22 человека, РЦК – 112 человек, самостоятельно - 5 человек.  28 человек стали участниками тренинга «Фабрика процессов инструменты бережливого производства». | |  | |
|  | Контрольное событие 44: Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных с повышением производительности труда и экспортной деятельностью | | Главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. |  | 31.12.2024 |  | 31.12.2024 | |  | |
| 4.2.3 | Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения) | | Заместитель  начальника УЭР  Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | | На постоянной основе оказывается методическая и консультационная помощь субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики. Оказано 46 консультаций. | |  | |

Начальника Управления

экономического развития

администрации города Пятигорска Ю.И. Николаева